{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["ORÇAMENTO SINTÉTICO","ORÇAMENTO ANALÍTICO","MEMÓRIA DE CÁLCULO","QCI","CRONOGRAMA","% B.D.I Serviços","% B.D.I Equipamentos","COTAÇÕES","SINAPI 01-2023","EMOP 01-2023","RETRABALHO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":8,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":162,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ORÇAMENTO SINTÉTICO","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[11,0,11,4],[12,0,13,0],[12,1,13,3],[12,4,13,4],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,0,28,3]]}
[]
[]
["PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ"]
["SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS "]
["OBRA DE REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"]
["Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!$I$6","v":"BDI SERVIÇOS = 28,82 %"}]
[null,null,null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I7","v":"BDI EQUIPAMENTOS = 23,02 %"}]
[null,null,null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!$I$8","v":"BASE: SINAPI/EMOP/SCO"}]
[null,null,null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!$I$9","v":"DATA BASE: JANEIRO/2023"}]
["ANEXO I A - ORÇAMENTO  SINTÉTICO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO",null,null,"TOTAL"]
[]
[1,"SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I19","v":0}]
[2,"CANTEIRO DE OBRAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I29","v":0}]
[3,"MOVIMENTO DE TERRA",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I35","v":0}]
[4,"TRANSPORTES",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I40","v":0}]
[5,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I54","v":0}]
[6,"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I63","v":0}]
[7,"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I69","v":0}]
[8,"REVESTIMENTOS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I84","v":0}]
[9,"ESQUADRIAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I101","v":0}]
[10,"INSTALAÇÕES",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I152","v":0}]
[11,"COBERTURAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I163","v":0}]
[12,"PINTURAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I173","v":0}]
[13,"APARELHOS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I204","v":0}]
[14,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I207","v":0}]
["TOTAL GERAL",null,null,null,{"$f":"SUM(E15:E28)","v":0}]

{"sheet":"ORÇAMENTO ANALÍTICO","index":1,"n_rows":210,"n_cols":13,"rows_kept":210,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,8],[2,1,2,8],[3,1,3,8],[4,1,4,8],[9,1,9,8],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,7,10,8],[12,2,12,8],[19,2,19,8],[29,2,29,8],[35,2,35,8],[40,2,40,8],[54,2,54,8],[55,9,55,11],[63,2,63,8],[69,2,69,8],[84,2,84,8],[101,2,101,8],[102,1,102,8],[114,1,114,8],[126,1,126,8],[152,2,152,8],[163,2,163,8],[173,2,173,8],[204,2,204,8],[207,1,207,7],[208,1,209,1],[208,2,208,8],[209,2,209,8]]}
[]
[null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A3","v":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A4","v":"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A5","v":"OBRA DE REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A6","v":"Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALOR PROPOSTO R$",1104141.55]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"BDI SERVIÇOS = 28,82 %",null,null,"VALOR LICITADO R$",1048951.51]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"BDI EQUIPAMENTOS = 23,02 %",null,null,"DESCONTO",{"$f":"(M5-M6)/M5","v":0.0499845694603197}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"BASE: SINAPI/EMOP/SCO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"DATA BASE: JANEIRO/2023"]
[null,"ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS ",null,null,null,null,null,null,null,null,"BDI SERVIÇOS","BDI EQUIPAMENTOS","DESCONTO 5%"]
[null,"ITEM","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UN","QUANT","UNITÁRIO","CUSTO",null,null,{"$f":"'% B.D.I Serviços'!H44","v":0},{"$f":"'% B.D.I Equipamentos'!H43","v":0},0.95]
[null,null,null,null,null,null,"SEM BDI","UNIT + BDI","TOTAL"]
[null,1,"SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO"]
[{"$f":"B14&C14","v":"1.101.050.0546-A"},"1.1","01.050.0546-A",{"$f":"VLOOKUP(C14,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},{"$f":"VLOOKUP(C14,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K10","v":355}]
[{"$f":"B15&C15","v":"1.201.050.0481-A"},"1.2","01.050.0481-A",{"$f":"VLOOKUP(C15,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},{"$f":"VLOOKUP(C15,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K14","v":355}]
[{"$f":"B16&C16","v":"1.301.050.0518-A"},"1.3","01.050.0518-A",{"$f":"VLOOKUP(C16,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},{"$f":"VLOOKUP(C16,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K18","v":355}]
[{"$f":"B17&C17","v":"1.401.050.0455-A"},"1.4","01.050.0455-A",{"$f":"VLOOKUP(C17,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},{"$f":"VLOOKUP(C17,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K22","v":355}]
[{"$f":"B18&C18","v":"1.501.050.0530-A"},"1.5","01.050.0530-A",{"$f":"VLOOKUP(C18,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},{"$f":"VLOOKUP(C18,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K26","v":355}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 1",{"$f":"SUM(I14:I18)","v":0}]
[null,2,"CANTEIRO DE OBRAS"]
[{"$f":"B21&C21","v":"2.102.020.0001-A"},"2.1","02.020.0001-A",{"$f":"VLOOKUP(C21,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C21,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K31","v":2.88},null,null,null,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B22&C22","v":"2.202.002.0005-A"},"2.2","02.002.0005-A",{"$f":"VLOOKUP(C22,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA"},{"$f":"VLOOKUP(C22,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K35","v":116.6},null,null,null,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B23&C23","v":"2.302.016.0001-A"},"2.3","02.016.0001-A",{"$f":"VLOOKUP(C23,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR"},{"$f":"VLOOKUP(C23,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K39","v":1},null,null,null,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B24&C24","v":"2.402.015.0001-A"},"2.4","02.015.0001-A",{"$f":"VLOOKUP(C24,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO"},{"$f":"VLOOKUP(C24,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K41","v":1},null,null,null,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B25&C25","v":"2.510775"},"2.5",10775,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES   ",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K43","v":6},null,null,null,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B26&C26","v":"2.610778"},"2.6",10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES   ",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K47","v":6},null,null,null,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B27&C27","v":"2.704.013.0015-A"},"2.7","04.013.0015-A",{"$f":"VLOOKUP(C27,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006"},{"$f":"VLOOKUP(C27,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K51","v":2},null,null,null,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B28&C28","v":"2.804.005.0300-A"},"2.8","04.005.0300-A",{"$f":"VLOOKUP(C28,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},{"$f":"VLOOKUP(C28,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UNXKM"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K53","v":40},null,null,null,"RETRABALHO !"]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 2",{"$f":"SUM(I21:I28)","v":0}]
[null,3,"MOVIMENTO DE TERRA"]
[{"$f":"B31&C31","v":"3.190084"},"3.1",90084,{"$f":"VLOOKUP(C31,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C31,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K58","v":23.94}]
[{"$f":"B32&C32","v":"3.293358"},"3.2",93358,{"$f":"VLOOKUP(C32,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C32,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K63","v":25.14}]
[{"$f":"B33&C33","v":"3.393382"},"3.3",93382,{"$f":"VLOOKUP(C33,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C33,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K71","v":37.47}]
[{"$f":"B34&C34","v":"3.403.009.0015-A"},"3.4","03.009.0015-A",{"$f":"VLOOKUP(C34,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS"},{"$f":"VLOOKUP(C34,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K80","v":31.45}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 3",{"$f":"SUM(I31:I34)","v":0}]
[null,4,"TRANSPORTES"]
[{"$f":"B37&C37","v":"4.105.001.0171-A"},"4.1","05.001.0171-A",{"$f":"VLOOKUP(C37,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA"},{"$f":"VLOOKUP(C37,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K99","v":43.01}]
[{"$f":"B38&C38","v":"4.2100981"},"4.2",100981,{"$f":"VLOOKUP(C38,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C38,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K110","v":24}]
[{"$f":"B39&C39","v":"4.397918"},"4.3",97918,{"$f":"VLOOKUP(C39,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C39,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"TXKM"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K121","v":480.48}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 4",{"$f":"SUM(I37:I39)","v":0}]
[null,5,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[{"$f":"B42&C42","v":"5.197622"},"5.1",97622,{"$f":"VLOOKUP(C42,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C42,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K133","v":33.6},{"$f":"VLOOKUP(C42,'SINAPI 01-2023'!A:E,4,0)","v":"61,68"},{"$f":"ROUND((G42*$K$11)+G42,2)","v":61.68},0,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B43&C43","v":"5.105.001.0002-B"},"5.1","05.001.0002-B",{"$f":"VLOOKUP(C43,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},{"$f":"VLOOKUP(C43,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K153","v":3.48}]
[{"$f":"B44&C44","v":"5.205.001.0018-A"},"5.2","05.001.0018-A",{"$f":"VLOOKUP(C44,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},{"$f":"VLOOKUP(C44,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K163","v":89.6}]
[{"$f":"B45&C45","v":"5.305.001.0134-A"},"5.3","05.001.0134-A",{"$f":"VLOOKUP(C45,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS"},{"$f":"VLOOKUP(C45,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K170","v":0},null,null,null,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B46&C46","v":"5.405.001.0147-A"},"5.4","05.001.0147-A",{"$f":"VLOOKUP(C46,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES"},{"$f":"VLOOKUP(C46,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K183","v":21.2}]
[{"$f":"B47&C47","v":"5.505.001.0050-A"},"5.5","05.001.0050-A",{"$f":"VLOOKUP(C47,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA"},{"$f":"VLOOKUP(C47,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K189","v":122.77}]
[{"$f":"B48&C48","v":"5.605.005.0005-B"},"5.6","05.005.0005-B",{"$f":"VLOOKUP(C48,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C48,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K193","v":21.15}]
[{"$f":"B49&C49","v":"5.705.006.0001-B"},"5.7","05.006.0001-B",{"$f":"VLOOKUP(C49,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES"},{"$f":"VLOOKUP(C49,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2XMES"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K227","v":745.2}]
[{"$f":"B50&C50","v":"5.897064"},"5.8",97064,{"$f":"VLOOKUP(C50,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C50,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K239","v":144.48}]
[{"$f":"B51&C51","v":"5.904.020.0122-A"},"5.9","04.020.0122-A",{"$f":"VLOOKUP(C51,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)"},{"$f":"VLOOKUP(C51,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2XKM"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K250","v":4968}]
[{"$f":"B52&C52","v":"5.1004.021.0010-A"},"5.10","04.021.0010-A",{"$f":"VLOOKUP(C52,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL"},{"$f":"VLOOKUP(C52,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K260","v":248.4}]
[{"$f":"B53&C53","v":"5.1197062"},"5.11",97062,{"$f":"VLOOKUP(C53,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C53,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K267","v":248.4}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 5"]
[null,6,"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS"]
[{"$f":"B56&C56","v":"6.111.016.0040-A"},"6.1","11.016.0040-A",{"$f":"VLOOKUP(C56,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO"},{"$f":"VLOOKUP(C56,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K275","v":0},null,null,null,"ITEM GLOSADO PELA CAIXA E COMPORÁ A PLANILHA SOMENTE APARTIR DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO CALCULISTA E DO PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL."]
[{"$f":"B57&C57","v":"6.2101963"},"6.2",101963,{"$f":"VLOOKUP(C57,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C57,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K281","v":18.3}]
[{"$f":"B58&C58","v":"6.311.013.0075-A"},"6.3","11.013.0075-A",{"$f":"VLOOKUP(C58,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS"},{"$f":"VLOOKUP(C58,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K289","v":5.2}]
[{"$f":"B59&C59","v":"6.4104489"},"6.4",104489,{"$f":"VLOOKUP(C59,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022"},{"$f":"VLOOKUP(C59,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K304","v":3.44}]
[{"$f":"B60&C60","v":"6.593188"},"6.5",93188,{"$f":"VLOOKUP(C60,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C60,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K311","v":2}]
[{"$f":"B61&C61","v":"6.693187"},"6.6",93187,{"$f":"VLOOKUP(C61,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C61,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K332","v":2.8}]
[{"$f":"B62&C62","v":"6.793197"},"6.7",93197,{"$f":"VLOOKUP(C62,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C62,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K336","v":2.8}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 6",{"$f":"SUM(I56:I62)","v":0}]
[null,7,"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS"]
[{"$f":"B65&C65","v":"7.1103323"},"7.1",103323,{"$f":"VLOOKUP(C65,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C65,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K345","v":47.28}]
[{"$f":"B66&C66","v":"7.296360"},"7.2",96360,{"$f":"VLOOKUP(C66,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS"},{"$f":"VLOOKUP(C66,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K368","v":31.86}]
[{"$f":"B67&C67","v":"7.3103317"},"7.3",103317,{"$f":"VLOOKUP(C67,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C67,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K373","v":28.85}]
[{"$f":"B68&C68","v":"7.412.020.0001-A"},"7.4","12.020.0001-A",{"$f":"VLOOKUP(C68,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS DE MARMORITE/GRANILITE CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PAREDE,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO E COLOCACAO,ESPELHO 4CM ESPESSURA CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA ALTURA,ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA FUNDICAO DA PLACA,CONF.PROJETO Nº 6000/EMOP,EXCL.PORTAS E SUAS FERRAGENS"},{"$f":"VLOOKUP(C68,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K380","v":13.72}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 7",{"$f":"SUM(I65:I68)","v":0}]
[null,8,"REVESTIMENTOS"]
[{"$f":"B71&C71","v":"8.113.001.0026-A"},"8.1","13.001.0026-A",{"$f":"VLOOKUP(C71,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},{"$f":"VLOOKUP(C71,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K392","v":144.5}]
[{"$f":"B72&C72","v":"8.2104457"},"8.2",104457,{"$f":"VLOOKUP(C72,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C72,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K443","v":199.47}]
[{"$f":"B73&C73","v":"8.313.196.0025-A"},"8.3","13.196.0025-A",{"$f":"VLOOKUP(C73,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADRADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC."},{"$f":"VLOOKUP(C73,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K458","v":160.37}]
[{"$f":"B74&C74","v":"8.496120"},"8.4",96120,{"$f":"VLOOKUP(C74,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C74,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K474","v":187.78}]
[{"$f":"B75&C75","v":"8.594992"},"8.5",94992,{"$f":"VLOOKUP(C75,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022"},{"$f":"VLOOKUP(C75,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K494","v":54.14}]
[{"$f":"B76&C76","v":"8.692396"},"8.6",92396,{"$f":"VLOOKUP(C76,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022"},{"$f":"VLOOKUP(C76,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K502","v":86}]
[{"$f":"B77&C77","v":"8.787373"},"8.7",87373,{"$f":"VLOOKUP(C77,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"VLOOKUP(C77,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K506","v":28.67}]
[{"$f":"B78&C78","v":"8.887261"},"8.8",87261,{"$f":"VLOOKUP(C78,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C78,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K548","v":26.61}]
[{"$f":"B79&C79","v":"8.987262"},"8.9",87262,{"$f":"VLOOKUP(C79,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C79,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K564","v":83.72}]
[{"$f":"B80&C80","v":"8.1087263"},"8.10",87263,{"$f":"VLOOKUP(C80,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C80,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K580","v":152}]
[{"$f":"B81&C81","v":"8.1113.331.0051-A"},"8.11","13.331.0051-A",{"$f":"VLOOKUP(C81,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058"},{"$f":"VLOOKUP(C81,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K595","v":164.88}]
[{"$f":"B82&C82","v":"8.1298689"},"8.12",98689,{"$f":"VLOOKUP(C82,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C82,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K618","v":27.7}]
[{"$f":"B83&C83","v":"8.1398671"},"8.13",98671,{"$f":"VLOOKUP(C83,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C83,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K647","v":40.03}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 8",{"$f":"SUM(I71:I83)","v":0}]
[null,9,"ESQUADRIAS"]
[{"$f":"B86&C86","v":"9.114.006.0423-A"},"9.1","14.006.0423-A",{"$f":"VLOOKUP(C86,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C86,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K663","v":29.25}]
[{"$f":"B87&C87","v":"9.214.007.0025-A"},"9.2","14.007.0025-A",{"$f":"VLOOKUP(C87,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3\"X3\" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS"},{"$f":"VLOOKUP(C87,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K675","v":9}]
[{"$f":"B88&C88","v":"9.390841"},"9.3",90841,{"$f":"VLOOKUP(C88,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"VLOOKUP(C88,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K686","v":1}]
[{"$f":"B89&C89","v":"9.490842"},"9.4",90842,{"$f":"VLOOKUP(C89,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"VLOOKUP(C89,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K691","v":7}]
[{"$f":"B90&C90","v":"9.590843"},"9.5",90843,{"$f":"VLOOKUP(C90,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"VLOOKUP(C90,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K703","v":10}]
[{"$f":"B91&C91","v":"9.614.006.0220-A"},"9.6","14.006.0220-A",{"$f":"VLOOKUP(C91,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C91,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K720","v":1}]
[{"$f":"B92&C92","v":"9.714.007.0090-A"},"9.7","14.007.0090-A",{"$f":"VLOOKUP(C92,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM \"U\",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4\",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4\",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO"},{"$f":"VLOOKUP(C92,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K725","v":1}]
[{"$f":"B93&C93","v":"9.891341"},"9.8",91341,{"$f":"VLOOKUP(C93,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"VLOOKUP(C93,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K730","v":2.34}]
[{"$f":"B94&C94","v":"9.914.006.0270-A"},"9.9","14.006.0270-A",{"$f":"VLOOKUP(C94,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 120X150X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C94,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K735","v":3.84}]
[{"$f":"B95&C95","v":"9.1014.003.0163-A"},"9.10","14.003.0163-A",{"$f":"VLOOKUP(C95,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C95,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K740","v":3.12}]
[{"$f":"B96&C96","v":"9.11102181"},"9.11",102181,{"$f":"VLOOKUP(C96,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS"},{"$f":"VLOOKUP(C96,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K745","v":3.12}]
[{"$f":"B97&C97","v":"9.1214.002.0205-A"},"9.12","14.002.0205-A",{"$f":"VLOOKUP(C97,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2\"X3/4\",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3\"X1/2\" E 2\"X3/8\",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4\"X3/8\",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C97,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K750","v":35.2}]
[{"$f":"B98&C98","v":"9.1399855"},"9.13",99855,{"$f":"VLOOKUP(C98,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\u0094, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS"},{"$f":"VLOOKUP(C98,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K759","v":13.7}]
[{"$f":"B99&C99","v":"9.1414.002.0539-A"},"9.14","14.002.0539-A",{"$f":"VLOOKUP(C99,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C99,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},0,{"$f":"VLOOKUP(C99,'EMOP 01-2023'!A:J,10,0)","v":29828.3},{"$f":"ROUND((G99*$K$11)+G99,2)","v":29828.3},{"$f":"TRUNC(F99*H99,2)","v":0}]
[{"$f":"B100&C100","v":"9.1514.002.0542-A"},"9.15","14.002.0542-A",{"$f":"VLOOKUP(C100,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 2000X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C100,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},0,{"$f":"VLOOKUP(C100,'EMOP 01-2023'!A:J,10,0)","v":34669.21},{"$f":"ROUND((G100*$K$11)+G100,2)","v":34669.21},{"$f":"TRUNC(F100*H100,2)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 9",{"$f":"SUM(I86:I100)","v":0}]
[null,10,"INSTALAÇÕES"]
[null," SANITÁRIAS"]
[{"$f":"B104&C104","v":"10.115.002.0580-A"},"10.1","15.002.0580-A",{"$f":"VLOOKUP(C104,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C104,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K783","v":1}]
[{"$f":"B105&C105","v":"10.215.002.0663-A"},"10.2","15.002.0663-A",{"$f":"VLOOKUP(C105,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C105,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K785","v":1}]
[{"$f":"B106&C106","v":"10.397974"},"10.3",97974,{"$f":"VLOOKUP(C106,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA"},{"$f":"VLOOKUP(C106,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K787","v":3}]
[{"$f":"B107&C107","v":"10.497905"},"10.4",97905,{"$f":"VLOOKUP(C107,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C107,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K789","v":2}]
[{"$f":"B108&C108","v":"10.515.002.0062-A"},"10.5","15.002.0062-A",{"$f":"VLOOKUP(C108,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C108,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K791","v":1}]
[{"$f":"B109&C109","v":"10.689709"},"10.6",89709,{"$f":"VLOOKUP(C109,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"VLOOKUP(C109,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K793","v":5}]
[{"$f":"B110&C110","v":"10.789710"},"10.7",89710,{"$f":"VLOOKUP(C110,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"VLOOKUP(C110,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},0]
[{"$f":"B111&C111","v":"10.891792"},"10.8",91792,{"$f":"VLOOKUP(C111,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C111,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K797","v":5}]
[{"$f":"B112&C112","v":"10.991793"},"10.9",91793,{"$f":"VLOOKUP(C112,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C112,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K799","v":15}]
[{"$f":"B113&C113","v":"10.1091794"},"10.10",91794,{"$f":"VLOOKUP(C113,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C113,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K801","v":15}]
[{"$f":"B114&C114","v":"10.1191795"},"10.11",91795,{"$f":"VLOOKUP(C114,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C114,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K803","v":60.9}]
[null,"HIDRÁULICAS"]
[{"$f":"B116&C116","v":"10.1215.001.0071-A"},"10.12","15.001.0071-A",{"$f":"VLOOKUP(C116,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1\",NAS DIMENSOES DE (0,90X0,50X0,60)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,C/FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,C/PORTA DE (80X50)CM GRADE CONFECCIONADA EM FERRO CHATO DE 1/2\" C/ESPESSURA DE 1/8\" E CADEADO DE 30MM,PROJETO Nº2089/EMOP"},{"$f":"VLOOKUP(C116,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K806","v":1}]
[{"$f":"B117&C117","v":"10.1315.001.0079-A"},"10.13","15.001.0079-A",{"$f":"VLOOKUP(C117,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C117,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K808","v":1}]
[{"$f":"B118&C118","v":"10.1494496"},"10.14",94496,{"$f":"VLOOKUP(C118,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C118,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K810","v":2}]
[{"$f":"B119&C119","v":"10.1589985"},"10.15",89985,{"$f":"VLOOKUP(C119,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C119,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K812","v":2}]
[{"$f":"B120&C120","v":"10.1689987"},"10.16",89987,{"$f":"VLOOKUP(C120,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C120,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K814","v":3}]
[{"$f":"B121&C121","v":"10.1791785"},"10.17",91785,{"$f":"VLOOKUP(C121,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C121,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K816","v":13.5}]
[{"$f":"B122&C122","v":"10.1891786"},"10.18",91786,{"$f":"VLOOKUP(C122,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C122,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K818","v":33.2}]
[{"$f":"B123&C123","v":"10.1991787"},"10.19",91787,{"$f":"VLOOKUP(C123,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C123,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K820","v":5.4}]
[{"$f":"B124&C124","v":"10.2015.066.0013-A"},"10.20","15.066.0013-A",{"$f":"VLOOKUP(C124,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,DENOMINADO \"KIT CAVALETE\",EM PVC,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C124,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K822","v":1}]
[{"$f":"B125&C125","v":"10.2118.021.0040-A"},"10.21","18.021.0040-A",{"$f":"VLOOKUP(C125,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C125,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K824","v":2}]
[{"$f":"B126&C126","v":"10.2294797"},"10.22",94797,{"$f":"VLOOKUP(C126,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C126,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K826","v":1}]
[null,"ELÉTRICA"]
[{"$f":"B128&C128","v":"10.2315.015.0021-A"},"10.23","15.015.0021-A",{"$f":"VLOOKUP(C128,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},{"$f":"VLOOKUP(C128,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K829","v":29}]
[{"$f":"B129&C129","v":"10.2415.015.0041-A"},"10.24","15.015.0041-A",{"$f":"VLOOKUP(C129,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},{"$f":"VLOOKUP(C129,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K859","v":2}]
[{"$f":"B130&C130","v":"10.2515.015.0066-A"},"10.25","15.015.0066-A",{"$f":"VLOOKUP(C130,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},{"$f":"VLOOKUP(C130,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K866","v":2}]
[{"$f":"B131&C131","v":"10.2615.015.0081-A"},"10.26","15.015.0081-A",{"$f":"VLOOKUP(C131,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},{"$f":"VLOOKUP(C131,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K874","v":3}]
[{"$f":"B132&C132","v":"10.2715.015.0106-A"},"10.27","15.015.0106-A",{"$f":"VLOOKUP(C132,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",92,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},{"$f":"VLOOKUP(C132,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K880","v":8}]
[{"$f":"B133&C133","v":"10.2818.027.0305-A"},"10.28","18.027.0305-A",{"$f":"VLOOKUP(C133,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C133,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K886","v":12}]
[{"$f":"B134&C134","v":"10.2918.027.0426-A"},"10.29","18.027.0426-A",{"$f":"VLOOKUP(C134,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C134,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K898","v":17}]
[{"$f":"B135&C135","v":"10.3097593"},"10.30",97593,{"$f":"VLOOKUP(C135,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C135,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K917","v":83}]
[{"$f":"B136&C136","v":"10.3197605"},"10.31",97605,{"$f":"VLOOKUP(C136,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C136,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K927","v":3}]
[{"$f":"B137&C137","v":"10.32COTAÇÃO 01"},"10.32","COTAÇÃO 01","FITA LED BRANCO QUENTE 5 METROS + FONTE","UN",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K935","v":24}]
[{"$f":"B138&C138","v":"10.33COTAÇÃO 02"},"10.33","COTAÇÃO 02","LUSTRE DE CRISTAL TRANSPARENTE 28 BRAÇOS.","UN",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K942","v":1}]
[{"$f":"B139&C139","v":"10.3415.015.0250-A"},"10.34","15.015.0250-A",{"$f":"VLOOKUP(C139,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},{"$f":"VLOOKUP(C139,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K946","v":48}]
[{"$f":"B140&C140","v":"10.3515.015.0173-A"},"10.35","15.015.0173-A",{"$f":"VLOOKUP(C140,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES"},{"$f":"VLOOKUP(C140,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K967","v":18}]
[{"$f":"B141&C141","v":"10.36101883"},"10.36",101883,{"$f":"VLOOKUP(C141,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C141,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K987","v":2}]
[{"$f":"B142&C142","v":"10.37101881"},"10.37",101881,{"$f":"VLOOKUP(C142,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C142,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K995","v":1}]
[{"$f":"B143&C143","v":"10.38101893"},"10.38",101893,{"$f":"VLOOKUP(C143,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C143,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1000","v":3}]
[{"$f":"B144&C144","v":"10.3993661"},"10.39",93661,{"$f":"VLOOKUP(C144,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C144,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1002","v":8}]
[{"$f":"B145&C145","v":"10.4093663"},"10.40",93663,{"$f":"VLOOKUP(C145,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C145,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1004","v":2}]
[{"$f":"B146&C146","v":"10.4193664"},"10.41",93664,{"$f":"VLOOKUP(C146,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C146,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1006","v":1}]
[{"$f":"B147&C147","v":"10.42101890"},"10.42",101890,{"$f":"VLOOKUP(C147,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C147,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1008","v":13}]
[{"$f":"B148&C148","v":"10.43101891"},"10.43",101891,{"$f":"VLOOKUP(C148,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C148,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1010","v":2}]
[{"$f":"B149&C149","v":"10.44102108"},"10.44",102108,{"$f":"VLOOKUP(C149,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C149,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1012","v":1}]
[{"$f":"B150&C150","v":"10.4592998"},"10.45",92998,{"$f":"VLOOKUP(C150,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C150,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1014","v":151.48}]
[{"$f":"B151&C151","v":"10.46COTAÇÃO 03"},"10.46","COTAÇÃO 03","ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 6\" (150MM)","M",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1020","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 10",{"$f":"SUM(I104:I151)","v":0}]
[null,11,"COBERTURAS"]
[{"$f":"B154&C154","v":"11.1102233"},"11.1",102233,{"$f":"VLOOKUP(C154,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C154,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1026","v":328.56}]
[{"$f":"B155&C155","v":"11.292542"},"11.2",92542,{"$f":"VLOOKUP(C155,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},{"$f":"VLOOKUP(C155,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1030","v":164.28}]
[{"$f":"B156&C156","v":"11.316.001.0085-A"},"11.3","16.001.0085-A",{"$f":"VLOOKUP(C156,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3\"X3\",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C156,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1034","v":328.56}]
[{"$f":"B157&C157","v":"11.494198"},"11.4",94198,{"$f":"VLOOKUP(C157,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},{"$f":"VLOOKUP(C157,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1038","v":98.56}]
[{"$f":"B158&C158","v":"11.594219"},"11.5",94219,{"$f":"VLOOKUP(C158,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},{"$f":"VLOOKUP(C158,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1042","v":38.31}]
[{"$f":"B159&C159","v":"11.694231"},"11.6",94231,{"$f":"VLOOKUP(C159,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},{"$f":"VLOOKUP(C159,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1046","v":12}]
[{"$f":"B160&C160","v":"11.798546"},"11.7",98546,{"$f":"VLOOKUP(C160,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018"},{"$f":"VLOOKUP(C160,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1050","v":27.57}]
[{"$f":"B161&C161","v":"11.891790"},"11.8",91790,{"$f":"VLOOKUP(C161,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C161,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1054","v":40}]
[{"$f":"B162&C162","v":"11.9100434"},"11.9",100434,{"$f":"VLOOKUP(C162,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},{"$f":"VLOOKUP(C162,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1058","v":12}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 11",{"$f":"SUM(I154:I162)","v":0}]
[null,12,"PINTURAS"]
[{"$f":"B165&C165","v":"12.188485"},"12.1",88485,{"$f":"VLOOKUP(C165,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C165,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1063","v":1227.09}]
[{"$f":"B166&C166","v":"12.288497"},"12.2",88497,{"$f":"VLOOKUP(C166,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C166,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1110","v":1227.09}]
[{"$f":"B167&C167","v":"12.388489"},"12.3",88489,{"$f":"VLOOKUP(C167,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C167,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1112","v":1121.21}]
[{"$f":"B168&C168","v":"12.488488"},"12.4",88488,{"$f":"VLOOKUP(C168,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C168,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1115","v":105.88}]
[{"$f":"B169&C169","v":"12.517.025.0005-B"},"12.5","17.025.0005-B",{"$f":"VLOOKUP(C169,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEMIBRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C169,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1118","v":759.17}]
[{"$f":"B170&C170","v":"12.6100760"},"12.6",100760,{"$f":"VLOOKUP(C170,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C170,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1125","v":59.7}]
[{"$f":"B171&C171","v":"12.7102220"},"12.7",102220,{"$f":"VLOOKUP(C171,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C171,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1131","v":59.22}]
[{"$f":"B172&C172","v":"12.8102223"},"12.8",102223,{"$f":"VLOOKUP(C172,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C172,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1138","v":66.18}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 12",{"$f":"SUM(I165:I172)","v":0}]
[null,13,"APARELHOS"]
[{"$f":"B175&C175","v":"13.186932"},"13.1",86932,{"$f":"VLOOKUP(C175,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C175,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1143","v":7}]
[{"$f":"B176&C176","v":"13.295472"},"13.2",95472,{"$f":"VLOOKUP(C176,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C176,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1155","v":3}]
[{"$f":"B177&C177","v":"13.318.005.0030-A"},"13.3","18.005.0030-A",{"$f":"VLOOKUP(C177,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C177,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1166","v":3}]
[{"$f":"B178&C178","v":"13.418.005.0015-A"},"13.4","18.005.0015-A",{"$f":"VLOOKUP(C178,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C178,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1169","v":7}]
[{"$f":"B179&C179","v":"13.5100858"},"13.5",100858,{"$f":"VLOOKUP(C179,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA \u0096 PADRÃO MÉDIO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C179,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1172","v":2}]
[{"$f":"B180&C180","v":"13.699635"},"13.6",99635,{"$f":"VLOOKUP(C180,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"VLOOKUP(C180,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1176","v":10}]
[{"$f":"B181&C181","v":"13.786942"},"13.7",86942,{"$f":"VLOOKUP(C181,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C181,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1179","v":2}]
[{"$f":"B182&C182","v":"13.818.002.0014-A"},"13.8","18.002.0014-A",{"$f":"VLOOKUP(C182,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C182,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1187","v":3}]
[{"$f":"B183&C183","v":"13.993396"},"13.9",93396,{"$f":"VLOOKUP(C183,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C183,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1198","v":3}]
[{"$f":"B184&C184","v":"13.1018.016.0106-A"},"13.10","18.016.0106-A",{"$f":"VLOOKUP(C184,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C184,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1203","v":7}]
[{"$f":"B185&C185","v":"13.1118.007.0090-A"},"13.11","18.007.0090-A",{"$f":"VLOOKUP(C185,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C185,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1214","v":1}]
[{"$f":"B186&C186","v":"13.1218.007.0075-A"},"13.12","18.007.0075-A",{"$f":"VLOOKUP(C186,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C186,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1219","v":1}]
[{"$f":"B187&C187","v":"13.1318.016.0125-A"},"13.13","18.016.0125-A",{"$f":"VLOOKUP(C187,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C187,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1224","v":3}]
[{"$f":"B188&C188","v":"13.1486934"},"13.14",86934,{"$f":"VLOOKUP(C188,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C188,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1235","v":1}]
[{"$f":"B189&C189","v":"13.1595545"},"13.15",95545,{"$f":"VLOOKUP(C189,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C189,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1240","v":2}]
[{"$f":"B190&C190","v":"13.1695547"},"13.16",95547,{"$f":"VLOOKUP(C190,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C190,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1246","v":8}]
[{"$f":"B191&C191","v":"13.1795544"},"13.17",95544,{"$f":"VLOOKUP(C191,'SINAPI 01-2023'!A:E,2,0)","v":"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"VLOOKUP(C191,'SINAPI 01-2023'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1261","v":8}]
[{"$f":"B192&C192","v":"13.1818.005.0013-A"},"13.18","18.005.0013-A",{"$f":"VLOOKUP(C192,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C192,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1276","v":10}]
[{"$f":"B193&C193","v":"13.1914.002.0250-A"},"13.19","14.002.0250-A",{"$f":"VLOOKUP(C193,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2\"X1/4\",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8\",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C193,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1291","v":3.3}]
[{"$f":"B194&C194","v":"13.2018.040.0025-A"},"13.20","18.040.0025-A",{"$f":"VLOOKUP(C194,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 4,00M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C194,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},0]
[{"$f":"B195&C195","v":"13.2118.030.0001-A"},"13.21","18.030.0001-A",{"$f":"VLOOKUP(C195,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C195,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},0]
[{"$f":"B196&C196","v":"13.2215.005.0200-A"},"13.22","15.005.0200-A",{"$f":"VLOOKUP(C196,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)"},{"$f":"VLOOKUP(C196,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},0]
[{"$f":"B197&C197","v":"13.2318.030.0002-A"},"13.23","18.030.0002-A",{"$f":"VLOOKUP(C197,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C197,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},0]
[{"$f":"B198&C198","v":"13.2415.005.0201-A"},"13.24","15.005.0201-A",{"$f":"VLOOKUP(C198,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},{"$f":"VLOOKUP(C198,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},0]
[{"$f":"B199&C199","v":"13.2515.005.0208-A"},"13.25","15.005.0208-A",{"$f":"VLOOKUP(C199,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},{"$f":"VLOOKUP(C199,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},0]
[{"$f":"B200&C200","v":"13.2615.005.0209-A"},"13.26","15.005.0209-A",{"$f":"VLOOKUP(C200,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},{"$f":"VLOOKUP(C200,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"UN"},0]
[{"$f":"B201&C201","v":"13.2715.005.0255-A"},"13.27","15.005.0255-A",{"$f":"VLOOKUP(C201,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C201,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1332","v":75.7}]
[{"$f":"B202&C202","v":"13.2815.005.0260-A"},"13.28","15.005.0260-A",{"$f":"VLOOKUP(C202,'EMOP 01-2023'!A:J,2,0)","v":"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C202,'EMOP 01-2023'!A:J,9,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1349","v":120}]
[{"$f":"B203&C203","v":"13.29COTAÇÃO 04"},"13.29","COTAÇÃO 04","POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL E ENCOSTO FIXO REVESTIDA EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO","UN",0,{"$f":"COTAÇÕES!C31","v":1108.33},{"$f":"ROUND((G203*$L$11)+G203,2)","v":1108.33},{"$f":"TRUNC(F203*H203,2)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 13",{"$f":"SUM(I175:I203)","v":0}]
[null,14,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA",null,null,null,null,null,null,"% ADM",{"$f":"I207/I208","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,"14.1","ADM ","ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA","UR",100,{"$f":"SUM('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!D1366:E1366)/100","v":395.4756}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 14",{"$f":"I206","v":0}]
[null,"TOTAL GERAL",null,null,null,null,null,null,{"$f":"I19+I29+I35+I40+I54+I63+I69+I84+I101+I152+I163+I173+I204+I207","v":0}]
[null,"NOTAS:","1. B.D.I. (28,82 % PARA SERVIÇOS E 23,02 % PARA EQUIPAMENTOS), CONFORME ACORDÃO TCU PLENÁRIA 2.622/2013 , INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS."]
[null,null,"2. PREÇOS COM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 12.844/2.013."]

{"sheet":"MEMÓRIA DE CÁLCULO","index":2,"n_rows":1383,"n_cols":13,"rows_kept":1383,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10],[3,1,3,10],[4,1,4,10],[6,1,6,10],[7,3,7,8],[8,2,8,10],[9,3,9,8],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[13,3,13,8],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[17,3,17,8],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[21,3,21,8],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[25,3,25,8],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[29,2,29,10],[30,3,30,8],[34,3,34,8],[38,3,38,8],[40,3,40,8],[42,3,42,8],[46,3,46,8],[50,3,50,8],[52,3,52,8],[56,2,56,10],[57,3,57,8],[62,3,62,8],[70,3,70,8],[79,3,79,8],[80,1,80,10],[83,1,83,2],[84,1,84,10],[86,1,86,2],[88,1,88,2],[91,1,91,2],[92,1,92,2],[93,1,93,2],[97,2,97,10],[98,3,98,8],[109,3,109,8],[120,3,120,8],[131,2,131,10],[132,3,132,8],[132,14,132,19],[133,1,133,10],[137,1,137,10],[143,1,143,10],[152,3,152,8],[153,1,153,10],[162,3,162,8],[169,3,169,8],[170,1,170,10],[175,1,175,10],[178,1,178,10],[182,3,182,8],[188,3,188,8],[192,3,192,8],[193,1,193,10],[203,1,203,10],[210,1,210,10],[224,1,224,10],[226,3,226,8],[236,1,236,10],[238,3,238,8],[248,1,248,10],[249,3,249,8],[259,3,259,8],[266,3,266,8],[273,2,273,10],[274,3,274,8],[278,1,278,10],[280,3,280,8],[288,3,288,8],[293,1,293,10],[298,1,298,10],[303,3,303,8],[305,1,305,2],[306,1,306,2],[307,1,307,2],[310,3,310,8],[312,1,312,10],[320,1,320,10],[324,1,324,10],[331,3,331,8],[335,3,335,8],[343,2,343,10],[344,3,344,8],[345,1,345,10],[354,1,354,10],[360,1,360,10],[367,3,367,8],[372,3,372,8],[379,3,379,8],[380,1,380,10],[383,1,383,10],[389,2,389,10],[390,1,390,10],[391,3,391,8],[392,1,392,10],[404,1,404,10],[418,1,418,10],[426,1,426,10],[442,3,442,8],[444,1,444,10],[448,1,448,10],[452,1,452,10],[456,1,456,10],[457,3,457,8],[473,3,473,8],[492,1,492,10],[493,3,493,8],[501,3,501,8],[505,3,505,8],[506,1,506,10],[518,1,518,10],[533,1,533,10],[547,3,547,8],[548,1,548,10],[553,1,553,10],[557,1,557,10],[563,3,563,8],[577,1,577,10],[579,3,579,8],[580,1,580,10],[585,1,585,10],[589,1,589,10],[592,1,592,10],[594,3,594,8],[595,1,595,10],[602,1,602,10],[607,1,607,10],[617,3,617,8],[618,1,618,10],[628,1,628,10],[635,1,635,10],[646,3,646,8],[647,1,647,10],[649,2,651,2],[652,1,652,10],[653,2,656,2],[657,2,659,2],[661,2,661,10],[662,3,662,8],[663,1,663,10],[666,1,666,10],[670,1,670,10],[674,3,674,8],[675,1,675,10],[677,1,677,10],[681,1,681,10],[685,3,685,8],[686,1,686,10],[690,3,690,8],[691,1,691,10],[695,1,695,10],[702,3,702,8],[703,1,703,10],[711,1,711,10],[714,1,714,10],[719,3,719,8],[720,1,720,10],[724,3,724,8],[725,1,725,10],[729,3,729,8],[734,3,734,8],[735,1,735,10],[739,3,739,8],[740,1,740,10],[744,3,744,8],[745,1,745,10],[749,3,749,8],[750,1,750,10],[751,3,751,4],[752,3,752,4],[753,3,753,4],[754,1,754,10],[755,3,755,4],[756,3,756,4],[757,1,757,2],[758,3,758,8],[759,1,759,10],[760,3,760,4],[761,3,761,4],[762,3,762,4],[763,1,763,10],[764,3,764,4],[765,3,765,4],[766,1,766,2],[767,3,767,8],[768,1,768,10],[771,1,771,10],[775,3,775,8],[776,1,776,10],[780,2,780,10],[781,1,781,10],[782,3,782,8],[784,3,784,8],[786,3,786,8],[788,3,788,8],[790,3,790,8],[792,3,792,8],[794,3,794,8],[796,3,796,8],[798,3,798,8],[800,3,800,8],[802,3,802,8],[804,1,804,10],[805,3,805,8],[807,3,807,8],[809,3,809,8],[811,3,811,8],[813,3,813,8],[815,3,815,8],[817,3,817,8],[819,3,819,8],[821,3,821,8],[823,3,823,8],[825,3,825,8],[827,1,827,10],[828,3,828,8],[829,1,829,10],[838,8,838,10],[839,8,839,10],[840,8,840,10],[841,1,841,10],[849,1,849,10],[858,3,858,8],[859,1,859,10],[862,1,862,10],[865,3,865,8],[866,1,866,10],[869,1,869,10],[873,3,873,8],[874,1,874,10],[879,3,879,8],[880,1,880,10],[885,3,885,8],[886,1,886,10],[897,3,897,8],[898,1,898,10],[906,1,906,10],[916,3,916,8],[917,1,917,10],[921,1,921,10],[926,3,926,8],[927,1,927,10],[930,1,930,10],[934,3,934,8],[941,3,941,8],[945,3,945,8],[946,1,946,10],[953,1,953,10],[959,1,959,10],[966,3,966,8],[967,1,967,10],[969,2,970,2],[971,2,973,2],[975,1,975,10],[977,2,978,2],[980,1,980,10],[982,2,984,2],[986,3,986,8],[987,1,987,10],[990,1,990,10],[994,3,994,8],[995,1,995,10],[999,3,999,8],[1001,3,1001,8],[1003,3,1003,8],[1005,3,1005,8],[1007,3,1007,8],[1009,3,1009,8],[1011,3,1011,8],[1013,3,1013,8],[1019,3,1019,8],[1022,1,1022,10],[1024,2,1024,10],[1025,3,1025,8],[1028,1,1028,2],[1029,3,1029,8],[1032,1,1032,2],[1033,3,1033,8],[1037,3,1037,8],[1040,1,1040,2],[1041,3,1041,8],[1044,1,1044,2],[1045,3,1045,8],[1048,1,1048,2],[1049,3,1049,8],[1052,1,1052,2],[1053,3,1053,8],[1056,1,1056,2],[1057,3,1057,8],[1060,1,1060,2],[1061,2,1061,10],[1062,3,1062,8],[1063,1,1063,10],[1071,1,1071,10],[1078,1,1078,10],[1091,1,1091,10],[1109,3,1109,8],[1110,1,1110,10],[1111,3,1111,8],[1112,1,1112,10],[1114,3,1114,8],[1115,1,1115,10],[1117,3,1117,8],[1124,3,1124,8],[1126,2,1126,3],[1127,2,1127,3],[1128,2,1128,3],[1130,3,1130,8],[1132,1,1132,2],[1133,1,1133,2],[1134,1,1134,2],[1135,1,1135,2],[1137,3,1137,8],[1139,1,1139,2],[1140,1,1140,2],[1141,2,1141,10],[1142,3,1142,8],[1143,1,1143,10],[1146,1,1146,10],[1150,1,1150,10],[1154,3,1154,8],[1155,1,1155,10],[1158,1,1158,10],[1161,1,1161,10],[1165,3,1165,8],[1166,1,1166,10],[1168,3,1168,8],[1169,1,1169,10],[1171,3,1171,8],[1175,3,1175,8],[1176,1,1176,10],[1178,3,1178,8],[1179,1,1179,10],[1182,1,1182,10],[1186,3,1186,8],[1187,1,1187,10],[1190,1,1190,10],[1193,1,1193,10],[1197,3,1197,8],[1202,3,1202,8],[1203,1,1203,10],[1206,1,1206,10],[1209,1,1209,10],[1213,3,1213,8],[1214,1,1214,10],[1218,3,1218,8],[1219,1,1219,10],[1223,3,1223,8],[1224,1,1224,10],[1227,1,1227,10],[1230,1,1230,10],[1234,3,1234,8],[1235,1,1235,10],[1239,3,1239,8],[1240,1,1240,10],[1245,3,1245,8],[1246,1,1246,10],[1250,1,1250,10],[1255,1,1255,10],[1260,3,1260,8],[1261,1,1261,10],[1265,1,1265,10],[1270,1,1270,10],[1275,3,1275,8],[1276,1,1276,10],[1280,1,1280,10],[1285,1,1285,10],[1290,3,1290,8],[1293,1,1293,2],[1294,3,1294,8],[1299,3,1299,8],[1300,1,1300,10],[1303,1,1303,10],[1309,3,1309,8],[1310,1,1310,10],[1312,3,1312,8],[1313,1,1313,10],[1318,3,1318,8],[1319,1,1319,10],[1321,3,1321,8],[1322,1,1322,10],[1326,3,1326,8],[1327,1,1327,10],[1331,3,1331,8],[1332,1,1332,10],[1337,1,1337,10],[1339,1,1339,10],[1342,1,1342,10],[1346,1,1346,10],[1348,3,1348,8],[1352,1,1352,10],[1354,3,1354,8],[1355,1,1355,10],[1358,1,1358,10],[1362,1,1362,10],[1363,3,1363,8],[1364,3,1364,4],[1365,3,1365,4],[1367,2,1367,6],[1368,12,1368,13],[1369,12,1369,13],[1370,2,1370,5],[1370,12,1370,13],[1374,2,1374,5]]}
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A3","v":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A4","v":"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A5","v":"OBRA DE REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A6","v":"Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"}]
[]
[null,"ANEXO I B- MEMÓRIA DE CÁLCULO"]
[null,"ITEM","CÓDIGO","DESCRIÇÃO DO SERVIÇO",null,null,null,null,null,"UNID.","QUANT."]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B13","v":1},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C13:H13","v":"SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO"}]
[{"$f":"B10&C10","v":"1.101.050.0546-A"},"1.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C14","v":"01.050.0546-A"},{"$f":"VLOOKUP(A10,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A10,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H12","v":355}]
[null,null,null,"Área total de projeção do teatro",null,null,null,"Total"]
[null,null,null,355,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D12,2)","v":355}]
[]
[{"$f":"B14&C14","v":"1.201.050.0481-A"},"1.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C15","v":"01.050.0481-A"},{"$f":"VLOOKUP(A14,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A14,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H16","v":355}]
[null,null,null,"Área total de projeção do teatro",null,null,null,"Total"]
[null,null,null,355,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D16,2)","v":355}]
[]
[{"$f":"B18&C18","v":"1.301.050.0518-A"},"1.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C16","v":"01.050.0518-A"},{"$f":"VLOOKUP(A18,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A18,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H20","v":355}]
[null,null,null,"Área total de projeção do teatro",null,null,null,"Total"]
[null,null,null,355,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D20,2)","v":355}]
[]
[{"$f":"B22&C22","v":"1.401.050.0455-A"},"1.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C17","v":"01.050.0455-A"},{"$f":"VLOOKUP(A22,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A22,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H24","v":355}]
[null,null,null,"Área total de projeção do teatro",null,null,null,"Total"]
[null,null,null,355,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D24,2)","v":355}]
[]
[{"$f":"B26&C26","v":"1.501.050.0530-A"},"1.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C18","v":"01.050.0530-A"},{"$f":"VLOOKUP(A26,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A26,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H28","v":355}]
[null,null,null,"Área total de projeção do teatro",null,null,null,"Total"]
[null,null,null,355,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D28,2)","v":355}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B20","v":2},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C20:H20","v":"CANTEIRO DE OBRAS"}]
[{"$f":"B31&C31","v":"2.102.020.0001-A"},"2.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C21","v":"02.020.0001-A"},{"$f":"VLOOKUP(A31,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A31,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I33","v":2.88}]
[null,null,"Comprimento",null,"Largura",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,2.4,"x",1.2,"x",1,"=",{"$f":"TRUNC((C33*E33)*G33,2)","v":2.88}]
[]
[{"$f":"B35&C35","v":"2.202.002.0005-A"},"2.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C22","v":"02.002.0005-A"},{"$f":"VLOOKUP(A35,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A35,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H37","v":116.6}]
[null,null,null,"Perimetro",null,"Altura",null,"Total"]
[null,null,null,53,"x",2.2,"=",{"$f":"TRUNC(D37*F37,2)","v":116.6}]
[]
[{"$f":"B39&C39","v":"2.302.016.0001-A"},"2.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C23","v":"02.016.0001-A"},{"$f":"VLOOKUP(A39,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A39,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B41&C41","v":"2.402.015.0001-A"},"2.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C24","v":"02.015.0001-A"},{"$f":"VLOOKUP(A41,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A41,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B43&C43","v":"2.510775"},"2.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C25","v":10775},{"$f":"VLOOKUP(A43,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A43,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"MES   "},{"$f":"H45","v":6}]
[null,null,null,"Quantidade",null,"Mês",null,"Total"]
[null,null,null,1,"x",6,"=",{"$f":"TRUNC(D45*F45,2)","v":6}]
[]
[{"$f":"B47&C47","v":"2.610778"},"2.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C26","v":10778},{"$f":"VLOOKUP(A47,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A47,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"MES   "},{"$f":"H49","v":6}]
[null,null,null,"Quantidade",null,"Mês",null,"Total"]
[null,null,null,1,"x",6,"=",{"$f":"TRUNC(D49*F49,2)","v":6}]
[]
[{"$f":"B51&C51","v":"2.704.013.0015-A"},"2.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C27","v":"04.013.0015-A"},{"$f":"VLOOKUP(A51,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A51,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"D45+D49","v":2}]
[]
[{"$f":"B53&C53","v":"2.804.005.0300-A"},"2.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C28","v":"04.005.0300-A"},{"$f":"VLOOKUP(A53,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A53,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UNXKM"},{"$f":"H55","v":40}]
[null,null,null,"Quantidade",null,"Distância",null,"Total"]
[null,null,null,2,"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(D55*F55,2)","v":40}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B30","v":3},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C30:H30","v":"MOVIMENTO DE TERRA"}]
[{"$f":"B58&C58","v":"3.190084"},"3.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C31","v":90084},{"$f":"VLOOKUP(A58,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A58,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(I60:I61)","v":23.94}]
[null,null,"Local","Área",null,"Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Fossa (Ø 2,00) + 1m afastamento",{"$f":"(3*3*3.14)/4","v":7.065},"x",2,1,"=",{"$f":"TRUNC(D60*F60*G60,2)","v":14.13}]
[null,null,"Filtro (Ø 1,50) + 1m afastamento",{"$f":"(2.5*2.5*3.14)/4","v":4.90625},"x",2,1,"=",{"$f":"TRUNC(D61*F61*G61,2)","v":9.81}]
[]
[{"$f":"B63&C63","v":"3.293358"},"3.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C32","v":93358},{"$f":"VLOOKUP(A63,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A63,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(I65:I69)","v":25.14}]
[null,null,"Local","Área",null,"Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Caixa de Inspeção (Ø 0,60) + 0,5 de afastamento",{"$f":"(1.1*1.1*3.14)/4","v":0.94985},"x",1,3,"=",{"$f":"TRUNC(D65*F65*G65,2)","v":2.84}]
[null,null,"Caixa de Gordura (Ø 0,40) + 0,50 de afastamento",{"$f":"(0.9*0.9*3.14)/4","v":0.63585},null,1,1,"=",{"$f":"TRUNC(D66*F66*G66,2)","v":0.63}]
[null,null,"Caixa de Passagem (0,30 x 0,30) + 0,3 de afastamento",{"$f":"0.6*0.6","v":0.36},null,1,2,"=",{"$f":"TRUNC(D67*F67*G67,2)","v":0.72}]
[null,null,"Local","Comprimento","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Tubo de Esgoto",{"$f":"108.8-25","v":83.8},0.5,0.5,1,"=",{"$f":"TRUNC((D69*E69*F69*G69),2)","v":20.95}]
[]
[{"$f":"B71&C71","v":"3.393382"},"3.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C33","v":93382},{"$f":"VLOOKUP(A71,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A71,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(I73:I78)","v":37.47}]
[null,null,null,"Local","Volume escavado",null,"Volume real",null,"Total"]
[null,null,null,"Fossa (Ø 2,00)",{"$f":"I60","v":14.13},"-",{"$f":"(3.14*2*2/4)*F60*G60","v":6.28},"=",{"$f":"TRUNC(E73-G73,2)","v":7.85}]
[null,null,null,"Filtro (Ø 1,50)",{"$f":"I61","v":9.81},"-",{"$f":"(3.14*1.5*1.5/4)*F61*G61","v":3.5325},"=",{"$f":"TRUNC(E74-G74,2)","v":6.27}]
[null,null,null,"Caixa de Inspeção (Ø 0,60)",{"$f":"I65","v":2.84},"-",{"$f":"(3.14*0.6*0.6/4)*F65*G65","v":0.8478},"=",{"$f":"TRUNC(E75-G75,2)","v":1.99}]
[null,null,null,"Caixa de Gordura (Ø 0,40)",{"$f":"I66","v":0.63},"-",{"$f":"(3.14*0.4*0.4/4)*F66*G66","v":0.1256},"=",{"$f":"TRUNC(E76-G76,2)","v":0.5}]
[null,null,null,"Caixa de Passagem (0,30 x 0,30)",{"$f":"I67","v":0.72},"-",{"$f":"(3.14*0.3*0.3/4)*F67*G67","v":0.1413},"=",{"$f":"TRUNC(E77-G77,2)","v":0.57}]
[null,null,null,{"$f":"C69","v":"Tubo de Esgoto"},{"$f":"I69","v":20.95},"-",{"$f":"(3.14*0.1*0.1/4)*D69","v":0.65783},"=",{"$f":"TRUNC(E78-G78,2)","v":20.29}]
[]
[{"$f":"B80&C80","v":"3.403.009.0015-A"},"3.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C34","v":"03.009.0015-A"},{"$f":"VLOOKUP(A80,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A80,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(J83:J84,J87:J94)","v":31.45}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Altura","Largura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Rampa PATAMAR",1.2,0.25,1.75,1,"=",{"$f":"TRUNC(E83*F83*G83*H83,2)","v":0.52}]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Rampa",2.05,0.25,1.75,1,"=",{"$f":"TRUNC(E84*F84*G84*H84,2)/2","v":0.445}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Altura","Largura","Quantidade",null,"Total"]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Rampas nas laterais da pláteia",9,1.13,1.2,2,"=",0]
[null,null,null,"Escalonamento do piso da pláteia",7.99,0.2,9.92,1,"=",0]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Rampa na lateral do teatro (1)",12.2,1.1,1.9,1,"=",{"$f":"TRUNC(E89*F89*G89*H89,2)/2","v":12.745}]
[null,null,null,"Rampa na lateral do teatro (2)",5.35,1,1.9,1,"=",{"$f":"TRUNC(E90*F90*G90*H90,2)","v":10.16}]
[null,null,null,"Rampa na lateral do teatro (3)",2.05,1,1.9,1,"=",{"$f":"TRUNC(E91*F91*G91*H91,2)","v":3.89}]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Escada na lateral do teatro (4)",2.35,1,1.9,1,"=",{"$f":"TRUNC(E92*F92*G92*H92,2)/2","v":2.23}]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Rampa na frente do teatro",4.8,0.25,1.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E93*F93*G93*H93,2)/2","v":0.9}]
[null,null,null,"Patamar na frente do teatro",1.5,0.25,1.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E94*F94*G94*H94,2)","v":0.56}]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B36","v":4},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C36:H36","v":"TRANSPORTES"}]
[{"$f":"B99&C99","v":"4.105.001.0171-A"},"4.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C37","v":"05.001.0171-A"},{"$f":"VLOOKUP(A99,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A99,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(G101:G108)","v":43.01}]
[null,null,null,"Local","Volume",null,"Total"]
[null,null,null,{"$f":"D73","v":"Fossa (Ø 2,00)"},{"$f":"G73","v":6.28},"=",{"$f":"TRUNC(E101,2)","v":6.28}]
[null,null,null,{"$f":"D74","v":"Filtro (Ø 1,50)"},{"$f":"G74","v":3.5325},"=",{"$f":"TRUNC(E102,2)","v":3.53}]
[null,null,null,{"$f":"D75","v":"Caixa de Inspeção (Ø 0,60)"},{"$f":"G75","v":0.8478},"=",{"$f":"TRUNC(E103,2)","v":0.84}]
[null,null,null,{"$f":"D76","v":"Caixa de Gordura (Ø 0,40)"},{"$f":"G76","v":0.1256},"=",{"$f":"TRUNC(E104,2)","v":0.12}]
[null,null,null,{"$f":"D77","v":"Caixa de Passagem (0,30 x 0,30)"},{"$f":"G77","v":0.1413},"=",{"$f":"TRUNC(E105,2)","v":0.14}]
[null,null,null,{"$f":"D78","v":"Tubo de Esgoto"},{"$f":"G78","v":0.65783},"=",{"$f":"TRUNC(E106,2)","v":0.65}]
[null,null,null,"Idem ao item 3.4",{"$f":"K80","v":31.45},"=",{"$f":"TRUNC(E107,2)","v":31.45}]
[]
[]
[{"$f":"B110&C110","v":"4.2100981"},"4.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C38","v":100981},{"$f":"VLOOKUP(A110,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A110,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(G112:G119)","v":24}]
[null,null,null,"Local","Volume",null,"Total"]
[null,null,null,{"$f":"D101","v":"Fossa (Ø 2,00)"},{"$f":"E101","v":6.28},"=",{"$f":"TRUNC(E112,2)","v":6.28}]
[null,null,null,{"$f":"D102","v":"Filtro (Ø 1,50)"},{"$f":"E102","v":3.5325},"=",{"$f":"TRUNC(E113,2)","v":3.53}]
[null,null,null,{"$f":"D103","v":"Caixa de Inspeção (Ø 0,60)"},{"$f":"E103","v":0.8478},"=",{"$f":"TRUNC(E114,2)","v":0.84}]
[null,null,null,{"$f":"D104","v":"Caixa de Gordura (Ø 0,40)"},{"$f":"E104","v":0.1256},"=",{"$f":"TRUNC(E115,2)","v":0.12}]
[null,null,null,{"$f":"D105","v":"Caixa de Passagem (0,30 x 0,30)"},{"$f":"E105","v":0.1413},"=",{"$f":"TRUNC(E116,2)","v":0.14}]
[null,null,null,{"$f":"D106","v":"Tubo de Esgoto"},{"$f":"E106","v":0.65783},"=",{"$f":"TRUNC(E117,2)","v":0.65}]
[null,null,null,"Idem ao item 5.1",{"$f":"K153","v":3.48},"=",{"$f":"TRUNC(E118,2)","v":3.48}]
[null,null,null,"Idem ao item 5.2 (espessura 10 cm)",{"$f":"K163*0.1","v":8.96},"=",{"$f":"TRUNC(E119,2)","v":8.96}]
[]
[{"$f":"B121&C121","v":"4.397918"},"4.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C39","v":97918},{"$f":"VLOOKUP(A121,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A121,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"TXKM"},{"$f":"SUM(I123:I130)","v":480.48}]
[null,null,null,"Local","Volume",null,"Distância",null,"Total"]
[null,null,null,{"$f":"D112","v":"Fossa (Ø 2,00)"},{"$f":"E112","v":6.28},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E123*G123,2)","v":125.6}]
[null,null,null,{"$f":"D113","v":"Filtro (Ø 1,50)"},{"$f":"E113","v":3.5325},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E124*G124,2)","v":70.65}]
[null,null,null,{"$f":"D114","v":"Caixa de Inspeção (Ø 0,60)"},{"$f":"E114","v":0.8478},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E125*G125,2)","v":16.95}]
[null,null,null,{"$f":"D115","v":"Caixa de Gordura (Ø 0,40)"},{"$f":"E115","v":0.1256},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E126*G126,2)","v":2.51}]
[null,null,null,{"$f":"D116","v":"Caixa de Passagem (0,30 x 0,30)"},{"$f":"E116","v":0.1413},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E127*G127,2)","v":2.82}]
[null,null,null,{"$f":"D117","v":"Tubo de Esgoto"},{"$f":"E117","v":0.65783},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E128*G128,2)","v":13.15}]
[null,null,null,{"$f":"D118","v":"Idem ao item 5.1"},{"$f":"E118","v":3.48},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E129*G129,2)","v":69.6}]
[null,null,null,{"$f":"D119","v":"Idem ao item 5.2 (espessura 10 cm)"},{"$f":"E119","v":8.96},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E130*G130,2)","v":179.2}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B41","v":5},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C41:H41","v":"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"}]
[{"$f":"B133&C133","v":"5.197622"},"5.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C42","v":97622},{"$f":"VLOOKUP(A133,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A133,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(I136:I151)","v":33.6}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto","Espessura",null,"Total"]
[null,null,"Prisma",4.35,2.8,{"$f":"(1.9*1.2)+(0.6*0.8)","v":2.76},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D136*E136)-F136)*G136,2)","v":1.41}]
[null,null,"Deposito",0.8,2.1,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D137*E137)-F137)*G137,2)","v":0.25}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"Coxia",1,4.75,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D139*E139)-F139)*G139,2)","v":0.71}]
[null,null,"Acesso foyer/pláteia",{"$f":"1+1","v":2},2.5,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D140*E140)-F140)*G140,2)","v":0.75}]
[null,null,"WC Fem.",6.42,3.35,{"$f":"(0.7*2.1)*2","v":2.94},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D141*E141)-F141)*G141,2)","v":2.78}]
[null,null,"WC Masc.",2.86,3.35,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D142*E142)-F142)*G142,2)","v":1.43}]
[null,null,"Cafeteria",{"$f":"8.95+1.7","v":10.65},3.35,{"$f":"(0.7*2.1)+(0.8*2.1)","v":3.15},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D143*E143)-F143)*G143,2)","v":4.87}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"Mezanino",{"$f":"12.34+(2*3)","v":18.34},3.6,{"$f":"(3.2*1.2)*3","v":11.52},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D145*E145)-F145)*G145,2)","v":8.17}]
[null,null,"Sala de apoio",{"$f":"0.7+0.6","v":1.3},3.3,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D146*E146)-F146)*G146,2)","v":0.64}]
[null,null,"Sala projeção",2.6,3.3,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D147*E147)-F147)*G147,2)","v":1.28}]
[null,null,"Circulação",{"$f":"0.8+0.7","v":1.5},2.1,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D148*E148)-F148)*G148,2)","v":0.47}]
[null,null,"Circulação",{"$f":"2.9+3.2+1.18+3+3+2.35+2.35","v":17.98},3.3,{"$f":"(0.7*2.1)*2+(0.6*2.1)","v":4.2},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D149*E149)-F149)*G149,2)","v":8.27}]
[null,null,"Administração",1.2,3.3,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D150*E150)-F150)*G150,2)","v":0.59}]
[null,null,"Plataforma elevatória (Subsolo)",1.8,5.5,0,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(((D151*E151)-F151)*G151,2)","v":1.98}]
[]
[{"$f":"B153&C153","v":"5.105.001.0002-B"},"5.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C43","v":"05.001.0002-B"},{"$f":"VLOOKUP(A153,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A153,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(H156:H161)","v":3.48}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Área","Largura",null,"Total"]
[null,null,null,"Rampa de acesso lateral",{"$f":"4.35/2","v":2.175},1.6,"=",{"$f":"TRUNC(E156*F156,2)","v":3.48}]
[null,null,null,"Escada do foyer",0.5,2,"=",0]
[null,null,null,"Escada do foyer",0.5,1.2,"=",0]
[null,null,null,"Escada do foyer",0.5,1.2,"=",0]
[null,null,null,"Local","Área","Altura",null,"Total"]
[null,null,null,"Laje do PNE/cafeteria",10.65,0.15,"=",0]
[]
[{"$f":"B163&C163","v":"5.205.001.0018-A"},"5.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C44","v":"05.001.0018-A"},{"$f":"VLOOKUP(A163,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A163,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H165:H168)","v":89.6}]
[null,null,null,"Local","Área",null,null,"Total"]
[null,null,null,"Passeio em torno do teatro",86,null,"=",{"$f":"TRUNC(E165,2)","v":86}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura",null,"Total"]
[null,null,null,"Plataforma elevatória (Subsolo)",2,1.8,"=",{"$f":"TRUNC(E167*F167,2)","v":3.6}]
[null,null,null,"Plataforma elevatória (Foyer)",2,1.5,"=",0]
[]
[{"$f":"B170&C170","v":"5.305.001.0134-A"},"5.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C45","v":"05.001.0134-A"},{"$f":"VLOOKUP(A170,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A170,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},0]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F173,2)","v":1}]
[null,null,null,"Prisma",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F174,2)","v":2}]
[null,null,null,"Hall",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F175,2)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",null,5,"=",{"$f":"TRUNC(F178,2)","v":5}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sacada",null,5,"=",{"$f":"TRUNC(F181,2)","v":5}]
[]
[{"$f":"B183&C183","v":"5.405.001.0147-A"},"5.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C46","v":"05.001.0147-A"},{"$f":"VLOOKUP(A183,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A183,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H185:H187)","v":21.2}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Altura",null,"Total"]
[null,null,null,"Guarda corpo escada do Foyer",{"$f":"2+2.5+2.5","v":7},1,"=",0]
[null,null,null,"Guarda corpo sacada",10.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E186*F186,2)","v":10.2}]
[null,null,null,"Guarda corpo rampa de acesso lateral",11,1,"=",{"$f":"TRUNC(E187*F187,2)","v":11}]
[]
[{"$f":"B189&C189","v":"5.505.001.0050-A"},"5.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C47","v":"05.001.0050-A"},{"$f":"VLOOKUP(A189,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A189,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H191","v":122.77}]
[null,null,"Local","Comprimento","Largura","Reaproveitamento (50%)",null,"Total"]
[null,null,"Telhado",27.38,12,0.37369,"=",{"$f":"TRUNC(D191*E191*F191,2)","v":122.77},null,null,null,null,{"$f":"205.12+164.28","v":369.4}]
[]
[{"$f":"B193&C193","v":"5.605.005.0005-B"},"5.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C48","v":"05.005.0005-B"},{"$f":"VLOOKUP(A193,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A193,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H196:H223)","v":21.15}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Área ",null,null,null,"Total"]
[null,null,"Deposito ",6.18,null,null,"=",0]
[null,null,"Camarim reversivel",3.09,null,null,"=",0]
[null,null,"Camarim 1",3.6,null,null,"=",0]
[null,null,"Banheiro PNE",1.45,null,null,"=",0]
[null,null,"Hall",20.99,null,null,"=",0]
[null,null,"Camarim 2",4.55,null,null,"=",0]
[null,null,"Banheiro",0.57,null,null,"=",0]
[null,null,"Copa",0.03,null,null,"=",0]
[null,"Térreo"]
[null,null,"WC Fem.",2.46,null,null,"=",0]
[null,null,"WC Masc.",2.98,null,null,"=",0]
[null,null,"Banh. PNE",1.3,null,null,"=",{"$f":"D207","v":1.3}]
[null,null,"Bomboneire",0.25,null,null,"=",{"$f":"D208","v":0.25}]
[null,null,"Circulação",0.45,null,null,"=",0]
[null,null,"Foyer",29.37,null,null,"=",0]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"Mezanino",27.61,null,null,"=",0]
[null,null,"Sala de apoio",1.16,null,null,"=",0]
[null,null,"Sala projeção",1.7,null,null,"=",0]
[null,null,"WC",0.23,null,null,"=",0]
[null,null,"WC PNE",0.39,null,null,"=",0]
[null,null,"Circulação",5.56,null,null,"=",{"$f":"D217","v":5.56}]
[null,null,"Circulação em frente a ADM",1.06]
[null,null,"ADM",0.68,null,null,"=",{"$f":"D219","v":0.68}]
[null,null,"Varanda",1.6,null,null,"=",{"$f":"D220","v":1.6}]
[null,null,"Varanda",1.6,null,null,"=",{"$f":"D221","v":1.6}]
[null,null,"Sacada",3.87,null,null,"=",{"$f":"D222","v":3.87}]
[null,null,"Escada",6.29,null,null,"=",{"$f":"D223","v":6.29}]
[]
[null,"Obs: Foram consideradas as áreas dos ambientes internos, com desconto de 0,50 m para cada lado. Em ambientes de circulação, foi descontado apenas 0,50 m na menor dimensão e 1,0 m na maior dimensão, segundo critério EMOP."]
[]
[{"$f":"B227&C227","v":"5.705.006.0001-B"},"5.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C49","v":"05.006.0001-B"},{"$f":"VLOOKUP(A227,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A227,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2XMES"},{"$f":"H235","v":745.2}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,"Fachada Frontal",12.8,{"$f":"9.6-1.8","v":7.8},{"$f":"((1.2*0.7)*3)+((1.6*2.5)*2)","v":10.52},"="]
[null,null,"Fachada Lateral",27.6,{"$f":"10.5-1.8","v":8.7},{"$f":"(1.5*0.7)*3","v":3.15},"="]
[null,null,"Fachada Lateral",27.6,{"$f":"10.5-1.5","v":9},0,"=",{"$f":"TRUNC((D231*E231)-F231,2)","v":248.4}]
[null,null,"Fachada fundos",12.8,{"$f":"12.5-1.8","v":10.7},0,"="]
[null,null,null,null,"(10,5-1,5)","Total","=",{"$f":"SUM(H229:H232)","v":248.4}]
[null,null,null,"Área",null,"Mês"]
[null,null,null,{"$f":"H233","v":248.4},"x",3,"=",{"$f":"TRUNC(D235*F235,2)","v":745.2}]
[]
[null,"Obs: Foi considerada apenas a maior fachada de trabalho e foi descontado da altura 1,50 m devido a não necessidade de utilização de andaime, segundo critério EMOP."]
[]
[{"$f":"B239&C239","v":"5.897064"},"5.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C50","v":97064},{"$f":"VLOOKUP(A239,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A239,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(H241:H247)","v":144.48}]
[null,null,"Local","Extensão","Lados",null,null,"Total"]
[null,null,{"$f":"C229","v":"Fachada Frontal"},{"$f":"D229","v":12.8},null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D241,2)","v":12.8}]
[null,null,{"$f":"C230","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D230","v":27.6},null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D242,2)","v":27.6}]
[null,null,{"$f":"C231","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D231","v":27.6},null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D243,2)","v":27.6}]
[null,null,{"$f":"C232","v":"Fachada fundos"},{"$f":"D232","v":12.8},null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D244,2)","v":12.8}]
[null,null,"Palco",26.91,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D245,2)","v":26.91}]
[null,null,"Laterais da plateia",13.55,2,null,"=",{"$f":"D246*E246","v":27.1}]
[null,null,"Paredes Foyer",{"$f":"2.47+2.75+4.45","v":9.67},null,null,"=",{"$f":"D247","v":9.67}]
[]
[null,"Obs: Foram consideradas todas as fachadas de trabalho, ainda sob o conceito de redução da altura, segundo critério EMOP."]
[{"$f":"B250&C250","v":"5.904.020.0122-A"},"5.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C51","v":"04.020.0122-A"},{"$f":"VLOOKUP(A250,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A250,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2XKM"},{"$f":"H258","v":4968}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,{"$f":"C229","v":"Fachada Frontal"},{"$f":"D229","v":12.8},{"$f":"E229","v":7.8},{"$f":"((1.2*0.7)*3)+((1.6*2.5)*2)","v":10.52},"="]
[null,null,{"$f":"C230","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D230","v":27.6},{"$f":"E230","v":8.7},{"$f":"(1.5*0.7)*3","v":3.15},"="]
[null,null,{"$f":"C231","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D231","v":27.6},{"$f":"E231","v":9},0,"=",{"$f":"TRUNC((D254*E254)-F254,2)","v":248.4}]
[null,null,{"$f":"C232","v":"Fachada fundos"},{"$f":"D232","v":12.8},{"$f":"E232","v":10.7},0,"="]
[null,null,null,null,null,"Total","=",{"$f":"SUM(H252:H255)","v":248.4}]
[null,null,null,"Área",null,"KM"]
[null,null,null,{"$f":"H256","v":248.4},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(D258*F258,2)","v":4968}]
[]
[{"$f":"B260&C260","v":"5.1004.021.0010-A"},"5.10",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C52","v":"04.021.0010-A"},{"$f":"VLOOKUP(A260,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A260,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H262:H265)","v":248.4}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,{"$f":"C252","v":"Fachada Frontal"},{"$f":"D252","v":12.8},{"$f":"E252","v":7.8},{"$f":"F252","v":10.52},"="]
[null,null,{"$f":"C253","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D253","v":27.6},{"$f":"E253","v":8.7},{"$f":"F253","v":3.15},"="]
[null,null,{"$f":"C254","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D254","v":27.6},{"$f":"E254","v":9},{"$f":"F254","v":0},"=",{"$f":"TRUNC((D264*E264)-F264,2)","v":248.4}]
[null,null,{"$f":"C255","v":"Fachada fundos"},{"$f":"D255","v":12.8},{"$f":"E255","v":10.7},{"$f":"F255","v":0},"="]
[]
[{"$f":"B267&C267","v":"5.1197062"},"5.11",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C53","v":97062},{"$f":"VLOOKUP(A267,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A267,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H269:H272)","v":248.4}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,{"$f":"C262","v":"Fachada Frontal"},{"$f":"D262","v":12.8},{"$f":"E262","v":7.8},{"$f":"F262","v":10.52},"="]
[null,null,{"$f":"C263","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D263","v":27.6},{"$f":"E263","v":8.7},{"$f":"F263","v":3.15},"="]
[null,null,{"$f":"C264","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D264","v":27.6},{"$f":"E264","v":9},{"$f":"F264","v":0},"=",{"$f":"TRUNC((D271*E271)-F271,2)","v":248.4}]
[null,null,{"$f":"C265","v":"Fachada fundos"},{"$f":"D265","v":12.8},{"$f":"E265","v":10.7},{"$f":"F265","v":0},"="]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B55","v":6},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C55:H55","v":"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS"}]
[{"$f":"B275&C275","v":"6.111.016.0040-A"},"6.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C56","v":"11.016.0040-A"},{"$f":"VLOOKUP(A275,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A275,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},0]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura",null,"Total"]
[null,null,null,"Palco + Pláteia",16,12.34,"=",{"$f":"TRUNC(E277*F277,2)","v":197.44}]
[]
[null,"Obs: Reforço Estrutural estimado para sustentação da passarela técnica e do urdimento."]
[]
[{"$f":"B281&C281","v":"6.2101963"},"6.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C57","v":101963},{"$f":"VLOOKUP(A281,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A281,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H283:H286)","v":18.3}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura",null,"Total"]
[null,null,null,"Coxia",4.4,1,"=",{"$f":"TRUNC(E283*F283,2)","v":4.4}]
[null,null,null,"Laje Técnica",5.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E284*F284,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Proscênio",8.35,1.01,"=",0]
[null,null,null,"Circulação",7,1.2,"=",{"$f":"TRUNC(E286*F286,2)","v":8.4}]
[]
[]
[{"$f":"B289&C289","v":"6.311.013.0075-A"},"6.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C58","v":"11.013.0075-A"},{"$f":"VLOOKUP(A289,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A289,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(I291:I301)","v":5.2}]
[null,null,null,"Local","Altura","Largura","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Plataforma subsolo (parede)",5.8,1.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E291*F291*G291,2)","v":2.08}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Plataforma subsolo (base)",2,1.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E293*F293*G293,2)","v":0.72}]
[null,"Obs: parede e base de concreto para sustentação da plataforma elevatória."]
[null,null,null,"Local","Altura","Largura","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Plataforma foyer (parede)",6,1.5,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E296*F296*G296,2)","v":1.8}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Plataforma foyer (base)",2,1.5,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E298*F298*G298,2)","v":0.6}]
[null,"Obs: parede e base de concreto para sustentação da plataforma elevatória."]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Altura","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Proscênio",{"$f":"1.2+6.2+1.2","v":8.6},0.875,0.15,"=",0]
[]
[]
[{"$f":"B304&C304","v":"6.4104489"},"6.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C59","v":104489},{"$f":"VLOOKUP(A304,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A304,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"K306+J307+J308+J309","v":3.44}]
[null,null,null,"Local","Espelho + 10cm","Patamar","Largura","Quantidade (degraus)","Lados","Total"]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Escada do proscênio",{"$f":"0.22+0.1","v":0.32},0.42,2,5,2,"=",0]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Escada acesso na lateral do teatro",{"$f":"0.18+0.1","v":0.28},0.3,2,9,"=",{"$f":"TRUNC(E307*F307*G307*H307,2)/2","v":0.755}]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Escada Foyer",{"$f":"0.18+0.1","v":0.28},0.28,2,20,"=",{"$f":"TRUNC(E308*F308*G308*H308,2)/2","v":1.565}]
[null,null,null,"Patamar Foyer",{"$f":"0.18+0.1","v":0.28},2,2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E309*F309*G309*H309,2)","v":1.12}]
[]
[{"$f":"B311&C311","v":"6.593188"},"6.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C60","v":93188},{"$f":"VLOOKUP(A311,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A311,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(H314:H320,H322:H324,H326:H330)","v":2}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Acrescimo",null,"Total"]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Copa",0.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E314+F314,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC",0.6,0.2,"=",0]
[null,null,null,"Camarim 01",0.8,0.2,"=",0]
[null,null,null,"Deposito",0.8,0.2,"=",0]
[null,null,null,"Camarim reversivel",0.8,0.2,"=",0]
[null,null,null,"Camarim 02",0.8,0.2,"=",0]
[null,null,null,"Banh. PNE",0.8,0.2,"=",0]
[null,"Terréo"]
[null,null,null,"WC Fem.",0.7,0.2,"=",0]
[null,null,null,"WC Masc.",0.7,0.2,"=",0]
[null,null,null,"Banh. PNE",0.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E324+F324,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Sala de apoio",0.7,0.2,"=",0]
[null,null,null,"Sala de projeção",0.7,0.2,"=",0]
[null,null,null,"WC",0.7,0.2,"=",0]
[null,null,null,"WC PNE",0.8,0.2,"=",0]
[null,null,null,"ADM",0.7,0.2,"=",0]
[]
[{"$f":"B332&C332","v":"6.693187"},"6.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C61","v":93187},{"$f":"VLOOKUP(A332,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A332,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H334","v":2.8}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Acrescimo",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de projeção",2.6,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E334+F334,2)","v":2.8}]
[]
[{"$f":"B336&C336","v":"6.793197"},"6.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C62","v":93197},{"$f":"VLOOKUP(A336,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A336,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H338","v":2.8}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Acrescimo",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de projeção",2.6,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E338+F338,2)","v":2.8}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B64","v":7},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C64:H64","v":"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS"}]
[{"$f":"B345&C345","v":"7.1103323"},"7.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C65","v":103323},{"$f":"VLOOKUP(A345,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A345,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H348:H354,H356:H360,H362:H366)","v":47.28}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Extensão",null,"Altura",null,"Total"]
[null,null,"Copa",1.05,"x",2.8,"=",{"$f":"TRUNC((D348*F348),2)","v":2.94}]
[null,null,"Copa",1.9,"x",1.2,"=",0]
[null,null,"Copa",0.6,"x",0.8,"=",0]
[null,null,"Prisma",1.9,"x",1.2,"=",{"$f":"TRUNC((D351*F351),2)","v":2.28}]
[null,null,"Prisma",0.6,"x",0.8,"=",0]
[null,null,"Deposito ",2.95,"x",2.8,"=",0]
[null,null,"Banheiro PNE",1.35,"x",2.8,"=",0]
[null,"Térreo"]
[null,null,"WC Fem.",1.1,"x",2.5,"=",0]
[null,null,"WC Fem.",5.2,"x",3.35,"=",0]
[null,null,"WC Masc.",2.6,"x",3.35,"=",0]
[null,null,"Banh. PNE",{"$f":"4.45+2","v":6.45},"x",3.35,"=",{"$f":"TRUNC((D359*F359),2)","v":21.6}]
[null,null,"Banh. PNE",1.1,"x",2.5,"=",0]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"Sala projeção",{"$f":"1.8+0.2","v":2},"x",3.3,"=",0]
[null,null,"WC",1.8,"x",3.3,"=",0]
[null,null,"WC PNE",{"$f":"1.8+1","v":2.8},"x",3.3,"=",0]
[null,null,"Administração",2.35,"x",3.3,"=",0]
[null,null,"Escada",6.2,"x",3.3,"=",{"$f":"TRUNC((D366*F366),2)","v":20.46}]
[]
[{"$f":"B368&C368","v":"7.296360"},"7.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C66","v":96360},{"$f":"VLOOKUP(A368,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A368,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H370:H371)","v":31.86}]
[null,null,"Local","Extensão",null,"Altura",null,"Total"]
[null,null,"Bomboniere",{"$f":"4.4-0.8","v":3.6},"x",3.35,"=",{"$f":"TRUNC((D370*F370),2)","v":12.06}]
[null,null,"Acesso da passarela técnica",{"$f":"3*2","v":6},"x",3.3,"=",{"$f":"TRUNC((D371*F371),2)","v":19.8}]
[]
[{"$f":"B373&C373","v":"7.3103317"},"7.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C67","v":103317},{"$f":"VLOOKUP(A373,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A373,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H375:H378)","v":28.85}]
[null,null,"Local","Área",null,"Lados",null,"Total"]
[null,null,"Rampa do subsolo",0.33,"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D375*F375,2)","v":0.66}]
[null,null,"Rampa na lateral da plateia",5,"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D376*F376,2)","v":10}]
[null,null,"Rampa na lateral do teatro",17.77,"x",1,"=",{"$f":"TRUNC(D377*F377,2)","v":17.77}]
[null,null,"Rampa na frente do teatro",0.42,"x",1,"=",{"$f":"TRUNC(D378*F378,2)","v":0.42}]
[]
[{"$f":"B380&C380","v":"7.412.020.0001-A"},"7.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C68","v":"12.020.0001-A"},{"$f":"VLOOKUP(A380,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS DE MARMORITE/GRANILITE CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PAREDE,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO E COLOCACAO,ESPELHO 4CM ESPESSURA CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA ALTURA,ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA FUNDICAO DA PLACA,CONF.PROJETO Nº 6000/EMOP,EXCL.PORTAS E SUAS FERRAGENS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A380,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H383:H387)","v":13.72}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Comprimento",null,"Altura",null,"Total"]
[null,null,"WC",1.5,"x",0.07,"=",{"$f":"TRUNC(D383*F383,2)","v":0.1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"WC Fem.",{"$f":"(1.3*2)+1.22","v":3.82},"x",1.8,"=",{"$f":"TRUNC(D385*F385,2)","v":6.87}]
[null,null,"WC Masc.",{"$f":"(1.3*2)+0.35","v":2.95},"x",1.8,"=",{"$f":"TRUNC(D386*F386,2)","v":5.31}]
[null,null,"WC Masc.",{"$f":"0.6*2","v":1.2},"x",1.2,"=",{"$f":"TRUNC(D387*F387,2)","v":1.44}]
[]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B70","v":8},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C70:H70","v":"REVESTIMENTOS"}]
[null,"PAREDE"]
[{"$f":"B392&C392","v":"8.113.001.0026-A"},"8.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C71","v":"13.001.0026-A"},{"$f":"VLOOKUP(A392,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A392,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H394:H404,H406:H418,H420:H426,G429:G441)","v":144.5}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,"Deposito ",{"$f":"14.28-7.14","v":7.14},2.8,0,"=",0]
[null,null,"Camarim reversivel",{"$f":"11.07-2.6","v":8.47},2.8,0,"=",0]
[null,null,"Camarim 1",{"$f":"13.62-6.8","v":6.82},2.8,{"$f":"(0.8*2.1)+(0.6*2.1)","v":2.94},"=",0]
[null,null,"Banheiro PNE",{"$f":"9.38+1.35-4.69","v":6.04},2.8,0,"=",0]
[null,null,"Hall",{"$f":"24.1-8.95","v":15.15},2.8,{"$f":"(0.8*2.1)*5","v":8.4},"=",0]
[null,null,"Camarim 2",{"$f":"12.57-3.35","v":9.22},2.8,0,"=",0]
[null,null,"Banheiro",7.26,2.8,0,"=",0]
[null,null,"Copa",7,2.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D402*E402)-F402,2)","v":19.6}]
[null,null,"Local","Área",null,"Lados",null,"Total"]
[null,null,"Rampa do subsolo",0.33,"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D404*F404,2)","v":0.66}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,"Parede da plataforma elevatória",1.8,5.5,0,"=",{"$f":"TRUNC((D407*E407)-F407,2)","v":9.9}]
[null,null,"Parte frontal do palco",12.34,1.1,0,"=",{"$f":"TRUNC((D408*E408)-F408,2)","v":13.57}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Lados",null,"Total"]
[null,null,"WC Fem.",1.1,2.5,2,"=",0]
[null,null,"WC Fem.",5.2,3.35,2,"=",0]
[null,null,"WC Masc.",2.6,3.35,2,"=",0]
[null,null,"Banh. PNE",{"$f":"4.45+2","v":6.45},3.35,2,"=",{"$f":"TRUNC(D413*E413*F413,2)","v":43.21}]
[null,null,"Banh. PNE",1.1,2.5,2,"=",0]
[null,null,"Local","Área",null,"Lados",null,"Total"]
[null,null,"Rampa na lateral da plateia",5,"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D416*F416,2)","v":10}]
[null,null,"Rampa na lateral do teatro",17.77,"x",1,"=",{"$f":"TRUNC(D417*F417,2)","v":17.77}]
[null,null,"Rampa na frente do teatro",0.42,"x",1,"=",{"$f":"TRUNC(D418*F418,2)","v":0.42}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,"Sala projeção",{"$f":"1.8+0.2","v":2},3.3,0,"=",0]
[null,null,"WC",{"$f":"1.8+1.8","v":3.6},3.3,0,"=",0]
[null,null,"WC PNE",{"$f":"1.8+1.8+1.8+1+1","v":7.4},3.3,{"$f":"(0.8*2.1)*2","v":3.36},"=",0]
[null,null,"Administração",{"$f":"2.35*2","v":4.7},3.3,{"$f":"(0.7*2.1)*2","v":2.94},"=",0]
[null,null,"Escada",{"$f":"6.2*2","v":12.4},3.3,0,"=",0]
[null,null,"Mureta",{"$f":"10.8*2","v":21.6},0.65,0,"=",0]
[null,"TETO"]
[null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito ",12.32,"=",0]
[null,null,null,"Camarim reversivel",7.62,"=",0]
[null,null,null,"Camarim 1",9.41,"=",0]
[null,null,null,"Banheiro PNE",4.74,"=",0]
[null,null,null,"Hall",20.02,"=",0]
[null,null,null,"Camarim 2",9.8,"=",0]
[null,null,null,"Banheiro",3.2,"=",0]
[null,null,null,"Copa",2.57,"=",{"$f":"TRUNC(E436,2)","v":2.57}]
[null,null,null,"Laje da coxia",4.4,"=",{"$f":"TRUNC(E437,2)","v":4.4}]
[null,null,null,"Laje técnica",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E438,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Circulação",8.4,"=",{"$f":"TRUNC(E439,2)","v":8.4}]
[null,null,null,"Banh. PNE",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E440,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Bomboniere",3,"=",{"$f":"TRUNC(E441,2)","v":3}]
[]
[{"$f":"B443&C443","v":"8.2104457"},"8.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C72","v":104457},{"$f":"VLOOKUP(A443,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A443,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H446:H448,H450:H452,H454:H455)","v":199.47}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Banheiro",7.26,2.8,{"$f":"(0.6*2.1)","v":1.26},"=",{"$f":"TRUNC((D446*E446)-F446,2)","v":19.06}]
[null,null,"Banheiro PNE",9.4,2.8,{"$f":"(0.8*2.1)","v":1.68},"=",{"$f":"TRUNC((D447*E447)-F447,2)","v":24.64}]
[null,null,"Copa",7,2.8,{"$f":"(0.8*2.1)","v":1.68},"=",{"$f":"TRUNC((D448*E448)-F448,2)","v":17.92}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"WC Fem.",10.37,3.35,{"$f":"(0.7*2.1)","v":1.47},"=",{"$f":"TRUNC((D450*E450)-F450,2)","v":33.26}]
[null,null,"WC Masc.",10.91,3.35,{"$f":"(0.7*2.1)","v":1.47},"=",{"$f":"TRUNC((D451*E451)-F451,2)","v":35.07}]
[null,null,"Banh. PNE",9.52,3.35,{"$f":"(0.8*2.1)","v":1.68},"=",{"$f":"TRUNC((D452*E452)-F452,2)","v":30.21}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"WC",6.14,3.35,{"$f":"(0.7*2.1)","v":1.47},"=",{"$f":"TRUNC((D454*E454)-F454,2)","v":19.09}]
[null,null,"WC PNE",6.54,3.35,{"$f":"(0.8*2.1)","v":1.68},"=",{"$f":"TRUNC((D455*E455)-F455,2)","v":20.22}]
[]
[null,{"$f":"'orçamento analítico'!#ref!","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[{"$f":"B458&C458","v":"8.313.196.0025-A"},"8.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C73","v":"13.196.0025-A"},{"$f":"VLOOKUP(A458,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADRADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC."},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A458,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(G460:G472)","v":160.37}]
[null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",6.64,"=",{"$f":"TRUNC(E460,2)","v":6.64}]
[null,null,null,"WC Masc.",7.4,"=",{"$f":"TRUNC(E461,2)","v":7.4}]
[null,null,null,"Entrada do wc fem e wc masc",3.7,"=",{"$f":"TRUNC(E462,2)","v":3.7}]
[null,null,null,"Banh. PNE",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E463,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Foyer + circulação + escada",72.25,"=",{"$f":"TRUNC(E464,2)","v":72.25}]
[null,null,null,"Mezanino",32.76,"=",{"$f":"TRUNC(E465,2)","v":32.76}]
[null,null,null,"Sala de apoio",4.45,"=",{"$f":"TRUNC(E466,2)","v":4.45}]
[null,null,null,"Sala de projeção",5.67,"=",{"$f":"TRUNC(E467,2)","v":5.67}]
[null,null,null,"WC",2.3,"=",{"$f":"TRUNC(E468,2)","v":2.3}]
[null,null,null,"WC PNE",2.65,"=",{"$f":"TRUNC(E469,2)","v":2.65}]
[null,null,null,"ADM + Circulação",{"$f":"3.53+2.82","v":6.35},"=",{"$f":"TRUNC(E470,2)","v":6.35}]
[null,null,null,"Varanda",5.2,"=",{"$f":"TRUNC(E471,2)","v":5.2}]
[null,null,null,"Laje ténica",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E472,2)","v":5.5}]
[]
[{"$f":"B474&C474","v":"8.496120"},"8.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C74","v":96120},{"$f":"VLOOKUP(A474,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A474,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(G476:G488)","v":187.78}]
[null,null,null,"Local","Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",10.37,"=",{"$f":"TRUNC(E476,2)","v":10.37}]
[null,null,null,"WC Masc.",10.9,"=",{"$f":"TRUNC(E477,2)","v":10.9}]
[null,null,null,"Entrada do wc fem e wc masc",7.22,"=",{"$f":"TRUNC(E478,2)","v":7.22}]
[null,null,null,"Banh. PNE",9.52,"=",{"$f":"TRUNC(E479,2)","v":9.52}]
[null,null,null,"Foyer + circulação + escada",{"$f":"43.12+(6.2*2)","v":55.52},"=",{"$f":"TRUNC(E480,2)","v":55.52}]
[null,null,null,"Mezanino",27.27,"=",{"$f":"TRUNC(E481,2)","v":27.27}]
[null,null,null,"Sala de apoio",8.56,"=",{"$f":"TRUNC(E482,2)","v":8.56}]
[null,null,null,"Sala de projeção",9.94,"=",{"$f":"TRUNC(E483,2)","v":9.94}]
[null,null,null,"WC",6.14,"=",{"$f":"TRUNC(E484,2)","v":6.14}]
[null,null,null,"WC PNE",6.54,"=",{"$f":"TRUNC(E485,2)","v":6.54}]
[null,null,null,"ADM + Circulação",{"$f":"7.7+5.9","v":13.6},"=",{"$f":"TRUNC(E486,2)","v":13.6}]
[null,null,null,"Varanda",9.2,"=",{"$f":"TRUNC(E487,2)","v":9.2}]
[null,null,null,"Laje ténica",{"$f":"5.5+5.5+2","v":13},"=",{"$f":"TRUNC(E488,2)","v":13}]
[]
[]
[]
[]
[null,"PISO"]
[{"$f":"B494&C494","v":"8.594992"},"8.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C75","v":94992},{"$f":"VLOOKUP(A494,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A494,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(G496:G500)","v":54.14}]
[null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,"Platéia",{"$f":"129.75-8.43","v":121.32},"=",0]
[null,null,null,"Rampa na lateral da platéia",{"$f":"11*2","v":22},"=",0]
[null,null,null,"Rampa do subsolo",5.45,"=",{"$f":"TRUNC(E498,2)","v":5.45}]
[null,null,null,"Rampa da lateral do teatro",39.24,"=",{"$f":"TRUNC(E499,2)","v":39.24}]
[null,null,null,"Rampa na frente do teatro",9.45,"=",{"$f":"TRUNC(E500,2)","v":9.45}]
[]
[{"$f":"B502&C502","v":"8.692396"},"8.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C76","v":92396},{"$f":"VLOOKUP(A502,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A502,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"G504","v":86}]
[null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,"Passeio em torno do teatro",86,"=",{"$f":"TRUNC(E504,2)","v":86}]
[null,null,"Obs: Conforme croqui em anexo."]
[{"$f":"B506&C506","v":"8.787373"},"8.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C77","v":87373},{"$f":"VLOOKUP(A506,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A506,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(H509:H546)","v":28.67}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Área","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito ",12.32,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E509*F509,2)","v":0.61}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",7.62,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E510*F510,2)","v":0.38}]
[null,null,null,"Camarim 1",9.41,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E511*F511,2)","v":0.47}]
[null,null,null,"Banheiro PNE",4.74,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E512*F512,2)","v":0.23}]
[null,null,null,"Hall",{"$f":"32.19-5.41","v":26.78},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E513*F513,2)","v":1.33}]
[null,null,null,"Camarim 2",9.83,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E514*F514,2)","v":0.49}]
[null,null,null,"Banheiro",3.2,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E515*F515,2)","v":0.16}]
[null,null,null,"Copa",2.57,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E516*F516,2)","v":0.12}]
[null,null,null,"Rampa do subsolo",5.45,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E517*F517,2)","v":0.27}]
[null,null,null,"Escada do subsolo",{"$f":"7.2*1.2","v":8.64},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E518*F518,2)","v":0.43}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Área","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Coxia",4.4,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E521*F521,2)","v":0.22}]
[null,null,null,"Palco",82.58,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E522*F522,2)","v":4.12}]
[null,null,null,"Platéia",{"$f":"129.75-8.43+15.28","v":136.6},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E523*F523,2)","v":6.83}]
[null,null,null,"Rampa na lateral da platéia",{"$f":"11*2","v":22},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E524*F524,2)","v":1.1}]
[null,null,null,"Rampa da lateral do teatro",39.24,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E525*F525,2)","v":1.96}]
[null,null,null,"Rampa na frente do teatro",9.45,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E526*F526,2)","v":0.47}]
[null,null,null,"WC Fem.",6.65,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E527*F527,2)","v":0.33}]
[null,null,null,"WC Masc.",7.4,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E528*F528,2)","v":0.37}]
[null,null,null,"Entrada do wc fem e wc masc",3.7,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E529*F529,2)","v":0.18}]
[null,null,null,"Banh. PNE",5.5,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E530*F530,2)","v":0.27}]
[null,null,null,"Bomboniere",3,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E531*F531,2)","v":0.15}]
[null,null,null,"Foyer",44.93,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E532*F532,2)","v":2.24}]
[null,null,null,"Escada da lateral do teatro",{"$f":"4*2","v":8},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E533*F533,2)","v":0.4}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local","Área","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Mezanino",32.76,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E536*F536,2)","v":1.63}]
[null,null,null,"Sala de apoio",4.45,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E537*F537,2)","v":0.22}]
[null,null,null,"Sala de projeção",5.67,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E538*F538,2)","v":0.28}]
[null,null,null,"WC",2.3,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E539*F539,2)","v":0.11}]
[null,null,null,"WC PNE",2.65,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E540*F540,2)","v":0.13}]
[null,null,null,"Circulação",18.9,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E541*F541,2)","v":0.94}]
[null,null,null,"ADM + Circulação",{"$f":"3.53+2.82","v":6.35},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E542*F542,2)","v":0.31}]
[null,null,null,"Varanda",5.2,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E543*F543,2)","v":0.26}]
[null,null,null,"Varanda",5.2,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E544*F544,2)","v":0.26}]
[null,null,null,"Sacada",9.82,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E545*F545,2)","v":0.49}]
[null,null,null,"Escada",{"$f":"9.1*2","v":18.2},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E546*F546,2)","v":0.91}]
[]
[{"$f":"B548&C548","v":"8.887261"},"8.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C78","v":87261},{"$f":"VLOOKUP(A548,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A548,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H551:H553,H556:H557,H560:H562)","v":26.61}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Banheiro PNE",4.74,"=",{"$f":"TRUNC(F551,2)","v":4.74}]
[null,null,null,null,"Banheiro",3.2,"=",{"$f":"TRUNC(F552,2)","v":3.2}]
[null,null,null,null,"Copa",2.57,"=",{"$f":"TRUNC(F553,2)","v":2.57}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Entrada do wc fem e wc masc",3.7,"=",{"$f":"TRUNC(F556,2)","v":3.7}]
[null,null,null,null,"Bomboniere",3,"=",{"$f":"TRUNC(F557,2)","v":3}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Sala de apoio",4.45,"=",{"$f":"TRUNC(F560,2)","v":4.45}]
[null,null,null,null,"WC",2.3,"=",{"$f":"TRUNC(F561,2)","v":2.3}]
[null,null,null,null,"WC PNE",2.65,"=",{"$f":"TRUNC(F562,2)","v":2.65}]
[]
[{"$f":"B564&C564","v":"8.987262"},"8.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C79","v":87262},{"$f":"VLOOKUP(A564,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A564,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H566:H577)","v":83.72}]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Varanda",5.2,"=",{"$f":"TRUNC(F566,2)","v":5.2}]
[null,null,null,null,"Varanda",5.2,"=",{"$f":"TRUNC(F567,2)","v":5.2}]
[null,null,null,null,"Camarim reversivel",7.62,"=",{"$f":"TRUNC(F568,2)","v":7.62}]
[null,null,null,null,"Camarim 1",9.41,"=",{"$f":"TRUNC(F569,2)","v":9.41}]
[null,null,null,null,"Rampa do subsolo",5.45,"=",{"$f":"TRUNC(F570,2)","v":5.45}]
[null,null,null,null,"WC Fem.",6.65,"=",{"$f":"TRUNC(F571,2)","v":6.65}]
[null,null,null,null,"WC Masc.",7.4,"=",{"$f":"TRUNC(F572,2)","v":7.4}]
[null,null,null,null,"Banh. PNE",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(F573,2)","v":5.5}]
[null,null,null,null,"Rampa na frente do teatro",9.45,"=",{"$f":"TRUNC(F574,2)","v":9.45}]
[null,null,null,null,"Sala de projeção",5.67,"=",{"$f":"TRUNC(F575,2)","v":5.67}]
[null,null,null,null,"ADM + Circulação",{"$f":"3.53+2.82","v":6.35},"=",{"$f":"TRUNC(F576,2)","v":6.35}]
[null,null,null,null,"Sacada",9.82,"=",{"$f":"TRUNC(F577,2)","v":9.82}]
[null,"Obs: Nos banheiros e nas rampas deverá ser utilizado porcelanato antiderrapante."]
[]
[{"$f":"B580&C580","v":"8.1087263"},"8.10",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C80","v":87263},{"$f":"VLOOKUP(A580,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A580,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H583:H585,H588:H589,H592:H592)","v":152}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Deposito ",12.32,"=",{"$f":"TRUNC(F583,2)","v":12.32}]
[null,null,null,null,"Hall",{"$f":"32.19-5.41","v":26.78},"=",{"$f":"TRUNC(F584,2)","v":26.78}]
[null,null,null,null,"Camarim 2",9.83,"=",{"$f":"TRUNC(F585,2)","v":9.83}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Foyer",44.93,"=",{"$f":"TRUNC(F588,2)","v":44.93}]
[null,null,null,null,"Rampa da lateral do teatro",39.24,"=",{"$f":"TRUNC(F589,2)","v":39.24}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Circulação",18.9,"=",{"$f":"TRUNC(F592,2)","v":18.9}]
[null,"Obs: Nos banheiros e nas rampas deverá ser utilizado porcelanato antiderrapante."]
[]
[{"$f":"B595&C595","v":"8.1113.331.0051-A"},"8.11",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C81","v":"13.331.0051-A"},{"$f":"VLOOKUP(A595,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A595,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(H598:H602,H605:H607,H610:H616)","v":164.88}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Extensão","Desconto",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito ",14.28,0.8,"=",{"$f":"TRUNC(E598-F598,2)","v":13.48}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",11.07,0.8,"=",{"$f":"TRUNC(E599-F599,2)","v":10.27}]
[null,null,null,"Camarim 1",13.62,{"$f":"0.8+0.6","v":1.4},"=",{"$f":"TRUNC(E600-F600,2)","v":12.22}]
[null,null,null,"Hall",24.1,{"$f":"(0.8*5)+1.5","v":5.5},"=",{"$f":"TRUNC(E601-F601,2)","v":18.6}]
[null,null,null,"Camarim 2",12.57,{"$f":"0.8*2","v":1.6},"=",{"$f":"TRUNC(E602-F602,2)","v":10.97}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Extensão","Desconto",null,"Total"]
[null,null,null,"Entrada do wc fem e wc masc",7.24,{"$f":"0.8*2","v":1.6},"=",{"$f":"TRUNC(E605-F605,2)","v":5.64}]
[null,null,null,"Bomboniere",7,0.6,"=",{"$f":"TRUNC(E606-F606,2)","v":6.4}]
[null,null,null,"Foyer",27.28,{"$f":"(1.2*4)+2+0.8","v":7.6},"=",{"$f":"TRUNC(E607-F607,2)","v":19.68}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local","Extensão","Desconto",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de apoio",8.56,0.7,"=",{"$f":"TRUNC(E610-F610,2)","v":7.86}]
[null,null,null,"Sala de projeção",9.94,0,"=",{"$f":"TRUNC(E611-F611,2)","v":9.94}]
[null,null,null,"Circulação",20.23,6.1,"=",{"$f":"TRUNC(E612-F612,2)","v":14.13}]
[null,null,null,"ADM + Circulação",13.6,{"$f":"1.2+0.8+0.8","v":2.8},"=",{"$f":"TRUNC(E613-F613,2)","v":10.8}]
[null,null,null,"Varanda",9.2,{"$f":"0.7*2","v":1.4},"=",{"$f":"TRUNC(E614-F614,2)","v":7.8}]
[null,null,null,"Sacada",7.28,0.7,"=",{"$f":"TRUNC(E615-F615,2)","v":6.58}]
[null,null,null,"Sacada",14.11,{"$f":"1.2*3","v":3.6},"=",{"$f":"TRUNC(E616-F616,2)","v":10.51}]
[]
[{"$f":"B618&C618","v":"8.1298689"},"8.12",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C82","v":98689},{"$f":"VLOOKUP(A618,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A618,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(H621:H628,H631:H635,H638:H645)","v":27.7}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,null,"Local","Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Deposito ",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F621,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Camarim reversivel",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F622,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Camarim 1",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F623,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Hall",1.5,"=",{"$f":"TRUNC(F624,2)","v":1.5}]
[null,null,null,null,"Camarim 2",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F625,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Banheiro PNE",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F626,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Banheiro",0.6,"=",{"$f":"TRUNC(F627,2)","v":0.6}]
[null,null,null,null,"Copa",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F628,2)","v":0.8}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,null,"Local","Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Pláteia",{"$f":"1.5*2","v":3},"=",{"$f":"TRUNC(F631,2)","v":3}]
[null,null,null,null,"Wc Fem.",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F632,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"Wc Masc.",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F633,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"Foyer",{"$f":"(1.2*3)+2","v":5.6},"=",{"$f":"TRUNC(F634,2)","v":5.6}]
[null,null,null,null,"Banh. PNE",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F635,2)","v":0.8}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,null,"Local","Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Sala de apoio",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F638,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"Sala de projeção",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F639,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"WC",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F640,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"WC PNE",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F641,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Acesso passarela técnica",{"$f":"0.7*2","v":1.4},"=",{"$f":"TRUNC(F642,2)","v":1.4}]
[null,null,null,null,"ADM",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F643,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"Varanda",{"$f":"0.7*2","v":1.4},"=",{"$f":"TRUNC(F644,2)","v":1.4}]
[null,null,null,null,"Sacada",{"$f":"1.2*3","v":3.6},"=",{"$f":"TRUNC(F645,2)","v":3.6}]
[]
[{"$f":"B647&C647","v":"8.1398671"},"8.13",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C83","v":98671},{"$f":"VLOOKUP(A647,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A647,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(I650:I652,I655:I657,I659:I660)","v":40.03}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Escada do subsolo","Patamar",0.275,1.2,15,"=",{"$f":"TRUNC(E650*F650*G650,2)","v":4.95}]
[null,null,null,"10º Patamar",1.2,1.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E651*F651*G651,2)","v":1.44}]
[null,null,null,"Espelho",0.175,1.2,16,"=",{"$f":"TRUNC(E652*F652*G652,2)","v":3.36}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"Escada do Foyer","Local","Comprimento","Largura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Patamar",0.28,2,19,"=",{"$f":"TRUNC(E655*F655*G655,2)","v":10.64}]
[null,null,null,"4º Patamar",2,2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E656*F656*G656,2)","v":4}]
[null,null,null,"Espelho",0.175,2,20,"=",{"$f":"TRUNC(E657*F657*G657,2)","v":7}]
[null,null,"Escada da lateral do teatro","Local","Comprimento","Largura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Patamar",0.3,2,9,"=",{"$f":"TRUNC(E659*F659*G659,2)","v":5.4}]
[null,null,null,"Espelho",0.18,2,9,"=",{"$f":"TRUNC(E660*F660*G660,2)","v":3.24}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B85","v":9},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C85:H85","v":"ESQUADRIAS"}]
[{"$f":"B663&C663","v":"9.114.006.0423-A"},"9.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C86","v":"14.006.0423-A"},{"$f":"VLOOKUP(A663,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A663,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(I666:I673)","v":29.25}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Hall",1.5,2.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E666*F666*G666,2)","v":3.75}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Lateral do teatro",1.5,2.5,2,"=",{"$f":"TRUNC(E669*F669*G669,2)","v":7.5}]
[null,null,"PE","Foyer",1.2,2.5,3,"=",{"$f":"TRUNC(E670*F670*G670,2)","v":9}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PE","Sacada",1.2,2.5,3,"=",{"$f":"TRUNC(E673*F673*G673,2)","v":9}]
[]
[{"$f":"B675&C675","v":"9.214.007.0025-A"},"9.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C87","v":"14.007.0025-A"},{"$f":"VLOOKUP(A675,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3\"X3\" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A675,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H677:H684)","v":9}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"PE",{"$f":"D666","v":"Hall"},null,{"$f":"G666","v":1},"=",{"$f":"F677","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PE",{"$f":"D669","v":"Lateral do teatro"},null,{"$f":"G669","v":2},"=",{"$f":"F680","v":2}]
[null,null,"PE",{"$f":"D670","v":"Foyer"},null,{"$f":"G670","v":3},"=",{"$f":"F681","v":3}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PE",{"$f":"D673","v":"Sacada"},null,{"$f":"G673","v":3},"=",{"$f":"F684","v":3}]
[]
[{"$f":"B686&C686","v":"9.390841"},"9.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C88","v":90841},{"$f":"VLOOKUP(A686,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A686,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H689:H689)","v":1}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PM3","WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F689,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B691&C691","v":"9.490842"},"9.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C89","v":90842},{"$f":"VLOOKUP(A691,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A691,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H694:H701)","v":7}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PM2","WC Fem.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F694,2)","v":1}]
[null,null,"PM2","WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F695,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PM2","Acesso passarela técnica",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F698,2)","v":2}]
[null,null,"PM2","WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F699,2)","v":1}]
[null,null,"PM2","Administração",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F700,2)","v":1}]
[null,null,"PM2","Varanda",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F701,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B703&C703","v":"9.590843"},"9.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C90","v":90843},{"$f":"VLOOKUP(A703,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A703,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H706:H718)","v":10}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PM1","Deposito",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F706,2)","v":1}]
[null,null,"PM1","Camarim reversivel",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F707,2)","v":1}]
[null,null,"PM1","Camarim 02",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F708,2)","v":1}]
[null,null,"PM1","Camarim 01",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F709,2)","v":1}]
[null,null,"PM1","Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F710,2)","v":1}]
[null,null,"PM1","Copa",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F711,2)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PM1","Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F714,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PM1","WC PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F717,2)","v":1}]
[null,null,"PM1","Varanda",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F718,2)","v":2}]
[]
[{"$f":"B720&C720","v":"9.614.006.0220-A"},"9.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C91","v":"14.006.0220-A"},{"$f":"VLOOKUP(A720,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A720,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H721:H723)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PMC1","Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F723,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B725&C725","v":"9.714.007.0090-A"},"9.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C92","v":"14.007.0090-A"},{"$f":"VLOOKUP(A725,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM \"U\",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4\",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4\",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A725,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H726:H728)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PMC1","Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F728,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B730&C730","v":"9.891341"},"9.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C93","v":91341},{"$f":"VLOOKUP(A730,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A730,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I732+I733","v":2.34}]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Laje técnica",0.8,1.8,1,"=",{"$f":"TRUNC(E732*F732*G732,2)","v":1.44}]
[null,null,null,"Bomboniere",0.6,1.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E733*F733*G733,2)","v":0.9}]
[]
[{"$f":"B735&C735","v":"9.914.006.0270-A"},"9.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C94","v":"14.006.0270-A"},{"$f":"VLOOKUP(A735,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 120X150X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A735,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"I738","v":3.84}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",1.2,1.6,2,"=",{"$f":"TRUNC(E738*F738*G738,2)","v":3.84}]
[]
[{"$f":"B740&C740","v":"9.1014.003.0163-A"},"9.10",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C95","v":"14.003.0163-A"},{"$f":"VLOOKUP(A740,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A740,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I743","v":3.12}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de projeção",2.6,1.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E743*F743*G743,2)","v":3.12}]
[]
[{"$f":"B745&C745","v":"9.11102181"},"9.11",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C96","v":102181},{"$f":"VLOOKUP(A745,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A745,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I748","v":3.12}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de projeção",2.6,1.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E748*F748*G748,2)","v":3.12}]
[]
[{"$f":"B750&C750","v":"9.1214.002.0205-A"},"9.12",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C97","v":"14.002.0205-A"},{"$f":"VLOOKUP(A750,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2\"X3/4\",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3\"X1/2\" E 2\"X3/8\",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4\"X3/8\",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A750,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H753+H754+H757","v":35.2}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,"Vão da escada no palco",null,5,"=",{"$f":"TRUNC(F753,2)","v":5}]
[null,null,null,"Rampa e escada da lateral do teatro",null,23,"=",{"$f":"TRUNC(F754,2)","v":23}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,"Circulação",null,7.2,"=",{"$f":"TRUNC(F757,2)","v":7.2}]
[]
[{"$f":"B759&C759","v":"9.1399855"},"9.13",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C98","v":99855},{"$f":"VLOOKUP(A759,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\u0094, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A759,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H762+H763+H766","v":13.7}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,"Rampa",null,3.4,"=",{"$f":"TRUNC(F762,2)","v":3.4}]
[null,null,null,"Escada",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F763,2)","v":4}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,"Rampa na frente do teatro",null,6.3,"=",{"$f":"TRUNC(F766,2)","v":6.3}]
[]
[{"$f":"B768&C768","v":"9.1414.002.0539-A"},"9.14",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C99","v":"14.002.0539-A"},{"$f":"VLOOKUP(A768,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A768,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H771:H774)","v":3}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Hall",null,1,"=",{"$f":"F771","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Lateral do teatro",null,2,"=",{"$f":"F774","v":2}]
[]
[{"$f":"B776&C776","v":"9.1514.002.0542-A"},"9.15",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C100","v":"14.002.0542-A"},{"$f":"VLOOKUP(A776,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 2000X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A776,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H779)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"PCF","Foyer",null,1,"=",{"$f":"F779","v":1}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B102","v":10},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C102:H102","v":"INSTALAÇÕES"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B103:I103","v":"SANITÁRIAS"}]
[{"$f":"B783&C783","v":"10.115.002.0580-A"},"10.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C104","v":"15.002.0580-A"},{"$f":"VLOOKUP(A783,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A783,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B785&C785","v":"10.215.002.0663-A"},"10.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C105","v":"15.002.0663-A"},{"$f":"VLOOKUP(A785,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A785,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B787&C787","v":"10.397974"},"10.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C106","v":97974},{"$f":"VLOOKUP(A787,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A787,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},3]
[]
[{"$f":"B789&C789","v":"10.497905"},"10.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C107","v":97905},{"$f":"VLOOKUP(A789,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A789,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},2]
[]
[{"$f":"B791&C791","v":"10.515.002.0062-A"},"10.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C108","v":"15.002.0062-A"},{"$f":"VLOOKUP(A791,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A791,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B793&C793","v":"10.689709"},"10.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C109","v":89709},{"$f":"VLOOKUP(A793,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A793,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"8-3","v":5}]
[]
[{"$f":"B795&C795","v":"10.789710"},"10.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C110","v":89710},{"$f":"VLOOKUP(A795,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A795,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B797&C797","v":"10.891792"},"10.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C111","v":91792},{"$f":"VLOOKUP(A797,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A797,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"7.6-2.6","v":5}]
[]
[{"$f":"B799&C799","v":"10.991793"},"10.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C112","v":91793},{"$f":"VLOOKUP(A799,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A799,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"19.6-4.6","v":15}]
[]
[{"$f":"B801&C801","v":"10.1091794"},"10.10",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C113","v":91794},{"$f":"VLOOKUP(A801,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A801,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"16.35-1.35","v":15}]
[]
[{"$f":"B803&C803","v":"10.1191795"},"10.11",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C114","v":91795},{"$f":"VLOOKUP(A803,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A803,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"85.9-25","v":60.9}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B115:I115","v":"HIDRÁULICAS"}]
[{"$f":"B806&C806","v":"10.1215.001.0071-A"},"10.12",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C116","v":"15.001.0071-A"},{"$f":"VLOOKUP(A806,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1\",NAS DIMENSOES DE (0,90X0,50X0,60)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,C/FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,C/PORTA DE (80X50)CM GRADE CONFECCIONADA EM FERRO CHATO DE 1/2\" C/ESPESSURA DE 1/8\" E CADEADO DE 30MM,PROJETO Nº2089/EMOP"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A806,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B808&C808","v":"10.1315.001.0079-A"},"10.13",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C117","v":"15.001.0079-A"},{"$f":"VLOOKUP(A808,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A808,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B810&C810","v":"10.1494496"},"10.14",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C118","v":94496},{"$f":"VLOOKUP(A810,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A810,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},2]
[]
[{"$f":"B812&C812","v":"10.1589985"},"10.15",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C119","v":89985},{"$f":"VLOOKUP(A812,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A812,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"3-1","v":2}]
[]
[{"$f":"B814&C814","v":"10.1689987"},"10.16",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C120","v":89987},{"$f":"VLOOKUP(A814,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A814,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"6-3","v":3}]
[]
[{"$f":"B816&C816","v":"10.1791785"},"10.17",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C121","v":91785},{"$f":"VLOOKUP(A816,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A816,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"60.5-47","v":13.5}]
[]
[{"$f":"B818&C818","v":"10.1891786"},"10.18",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C122","v":91786},{"$f":"VLOOKUP(A818,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A818,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},33.2]
[]
[{"$f":"B820&C820","v":"10.1991787"},"10.19",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C123","v":91787},{"$f":"VLOOKUP(A820,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A820,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},5.4]
[]
[{"$f":"B822&C822","v":"10.2015.066.0013-A"},"10.20",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C124","v":"15.066.0013-A"},{"$f":"VLOOKUP(A822,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,DENOMINADO \"KIT CAVALETE\",EM PVC,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A822,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B824&C824","v":"10.2118.021.0040-A"},"10.21",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C125","v":"18.021.0040-A"},{"$f":"VLOOKUP(A824,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A824,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},2]
[]
[{"$f":"B826&C826","v":"10.2294797"},"10.22",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C126","v":94797},{"$f":"VLOOKUP(A826,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A826,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B127:I127","v":"ELÉTRICA"}]
[{"$f":"B829&C829","v":"10.2315.015.0021-A"},"10.23",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C128","v":"15.015.0021-A"},{"$f":"VLOOKUP(A829,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A829,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H832:H841,H844:H849,H852:H857)","v":29}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F832,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F833,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 02",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F834,2)","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F835,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F836,2)","v":1}]
[null,null,null,"Copa",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F837,2)","v":1}]
[null,null,null,"Arandela (escada)",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F838,2)","v":1}]
[null,null,null,"Fita led (laterais da pláteia)",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F839,2)","v":2},"Obs: 1 ponto lado esquerdo + 1 ponto lado direito"]
[null,null,null,"Fita led (degraus da platéia)",null,5,"=",{"$f":"TRUNC(F840,2)","v":5},"Obs: 1 ponto para cada 2 degraus."]
[null,null,null,"Fita led (degraus escada do palco)",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F841,2)","v":2},"Obs: 1 ponto lado esquerdo + 1 ponto lado direito"]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Coxia",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F844,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC Fem.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F845,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F846,2)","v":1}]
[null,null,null,"Circulação dos WC's",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F847,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F848,2)","v":1}]
[null,null,null,"Bomboniere",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F849,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de apoio",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F852,2)","v":1}]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F853,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F854,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F855,2)","v":1}]
[null,null,null,"ADM",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F856,2)","v":1}]
[null,null,null,"Varanda",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F857,2)","v":2}]
[]
[{"$f":"B859&C859","v":"10.2415.015.0041-A"},"10.24",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C129","v":"15.015.0041-A"},{"$f":"VLOOKUP(A859,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A859,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H862+H864","v":2}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Camarim 01",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F862,2)","v":1}]
[null,"Terreo"]
[null,null,null,"Arandela (escada foyer)",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F864,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B866&C866","v":"10.2515.015.0066-A"},"10.25",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C130","v":"15.015.0066-A"},{"$f":"VLOOKUP(A866,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A866,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H869+H872","v":2}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Hall",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F869,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Circulação",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F872,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B874&C874","v":"10.2615.015.0081-A"},"10.26",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C131","v":"15.015.0081-A"},{"$f":"VLOOKUP(A874,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A874,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H877)","v":3}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Pláteia (em baixo do mezanino)",null,3,"=",{"$f":"TRUNC(F877,2)","v":3}]
[null,null,null,"Foyer",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F878,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B880&C880","v":"10.2715.015.0106-A"},"10.27",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C132","v":"15.015.0106-A"},{"$f":"VLOOKUP(A880,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",92,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A880,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H883+H884","v":8}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Pláteia",null,6,"=",{"$f":"TRUNC(F883,2)","v":6}]
[null,null,null,"Mezanino",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F884,2)","v":2}]
[]
[{"$f":"B886&C886","v":"10.2818.027.0305-A"},"10.28",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C133","v":"18.027.0305-A"},{"$f":"VLOOKUP(A886,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A886,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H889:H896)","v":12}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F889,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F890,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 02",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F891,2)","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F892,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 01",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F893,2)","v":2}]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F894,2)","v":1}]
[null,null,null,"Copa",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F895,2)","v":1}]
[null,null,null,"Hall",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F896,2)","v":4}]
[]
[{"$f":"B898&C898","v":"10.2918.027.0426-A"},"10.29",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C134","v":"18.027.0426-A"},{"$f":"VLOOKUP(A898,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A898,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H901:H906,H909:H915)","v":17}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Coxia",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F901,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC Fem.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F902,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F903,2)","v":1}]
[null,null,null,"Circulação dos WC's",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F904,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F905,2)","v":1}]
[null,null,null,"Bomboniere",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F906,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de apoio",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F909,2)","v":1}]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F910,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F911,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F912,2)","v":1}]
[null,null,null,"Circulação",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F913,2)","v":4}]
[null,null,null,"ADM",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F914,2)","v":1}]
[null,null,null,"Varanda",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F915,2)","v":2}]
[]
[{"$f":"B917&C917","v":"10.3097593"},"10.30",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C135","v":97593},{"$f":"VLOOKUP(A917,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A917,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H920+H921+H924+H925","v":83}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Pláteia (em baixo do mezanino)",null,{"$f":"3*5","v":15},"=",{"$f":"TRUNC(F920,2)","v":15}]
[null,null,null,"Foyer",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F921,2)","v":4}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Pláteia",null,{"$f":"6*8","v":48},"=",{"$f":"TRUNC(F924,2)","v":48}]
[null,null,null,"Mezanino",null,{"$f":"2*8","v":16},"=",{"$f":"TRUNC(F925,2)","v":16}]
[]
[{"$f":"B927&C927","v":"10.3197605"},"10.31",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C136","v":97605},{"$f":"VLOOKUP(A927,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A927,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H930+H933","v":3}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Arandela (escada)",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F930,2)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Arandela (escada foyer)",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F933,2)","v":2}]
[]
[{"$f":"B935&C935","v":"10.32COTAÇÃO 01"},"10.32",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C137","v":"COTAÇÃO 01"},{"$f":"VLOOKUP(A935,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"FITA LED BRANCO QUENTE 5 METROS + FONTE"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A935,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H937:H940)","v":24}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","metro/unidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Pláteia lado direito",{"$f":"0.3*6","v":1.8},5,"=",{"$f":"ROUNDUP(E937/F937,0)","v":1}]
[null,null,null,"Pláteia lado Esquerdo",{"$f":"0.3*6","v":1.8},5,"=",{"$f":"ROUNDUP(E938/F938,0)","v":1}]
[null,null,null,"Degraus da pláteia",{"$f":"9.9*9","v":89.1},5,"=",{"$f":"ROUNDUP(E939/F939,0)","v":18}]
[null,null,null,"Degraus escadas do palco",{"$f":"2*8","v":16},5,"=",{"$f":"ROUNDUP(E940/F940,0)","v":4}]
[]
[{"$f":"B942&C942","v":"10.33COTAÇÃO 02"},"10.33",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C138","v":"COTAÇÃO 02"},{"$f":"VLOOKUP(A942,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LUSTRE DE CRISTAL TRANSPARENTE 28 BRAÇOS."},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A942,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H944","v":1}]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F944,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B946&C946","v":"10.3415.015.0250-A"},"10.34",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C139","v":"15.015.0250-A"},{"$f":"VLOOKUP(A946,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A946,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H949:H953,H956:H959,H962:H965)","v":48}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Camarim reversivel",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F949,2)","v":4}]
[null,null,null,"Camarim 02",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F950,2)","v":4}]
[null,null,null,"Camarim 01",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F951,2)","v":4}]
[null,null,null,"Copa",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F952,2)","v":1}]
[null,null,null,"Hall",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F953,2)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Palco",null,12,"=",{"$f":"TRUNC(F956,2)","v":12}]
[null,null,null,"Plateia",null,6,"=",{"$f":"TRUNC(F957,2)","v":6}]
[null,null,null,"Foyer",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F958,2)","v":2}]
[null,null,null,"Bomboniere",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F959,2)","v":2}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Mezanino",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F962,2)","v":2}]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F963,2)","v":4}]
[null,null,null,"Circulação",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F964,2)","v":2}]
[null,null,null,"ADM",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F965,2)","v":4}]
[]
[{"$f":"B967&C967","v":"10.3515.015.0173-A"},"10.35",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C140","v":"15.015.0173-A"},{"$f":"VLOOKUP(A967,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A967,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H970:H975,H978:H980,H983:H985)","v":18}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Chuveiro","WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F970,2)","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F971,2)","v":1}]
[null,null,"Ar condicionado","Camarim reversivel",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F972,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 01",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F973,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 02",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F974,2)","v":1}]
[null,null,null,"Plataforma elevatória",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F975,2)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Ar condicionado","Plateia",null,6,"=",{"$f":"TRUNC(F978,2)","v":6}]
[null,null,null,"Foyer",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F979,2)","v":2}]
[null,null,null,"Plataforma elevatória",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F980,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Ar condicionado","Sala de apoio",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F983,2)","v":1}]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F984,2)","v":1}]
[null,null,null,"ADM",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F985,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B987&C987","v":"10.36101883"},"10.36",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C141","v":101883},{"$f":"VLOOKUP(A987,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A987,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H990+H993","v":2}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F990,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Circulação",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F993,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B995&C995","v":"10.37101881"},"10.37",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C142","v":101881},{"$f":"VLOOKUP(A995,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A995,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H998","v":1}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Hall",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F998,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B1000&C1000","v":"10.38101893"},"10.38",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C143","v":101893},{"$f":"VLOOKUP(A1000,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1000,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},3]
[]
[{"$f":"B1002&C1002","v":"10.3993661"},"10.39",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C144","v":93661},{"$f":"VLOOKUP(A1002,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1002,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},8]
[]
[{"$f":"B1004&C1004","v":"10.4093663"},"10.40",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C145","v":93663},{"$f":"VLOOKUP(A1004,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1004,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},2]
[]
[{"$f":"B1006&C1006","v":"10.4193664"},"10.41",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C146","v":93664},{"$f":"VLOOKUP(A1006,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1006,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B1008&C1008","v":"10.42101890"},"10.42",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C147","v":101890},{"$f":"VLOOKUP(A1008,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1008,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},13]
[]
[{"$f":"B1010&C1010","v":"10.43101891"},"10.43",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C148","v":101891},{"$f":"VLOOKUP(A1010,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1010,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},2]
[]
[{"$f":"B1012&C1012","v":"10.44102108"},"10.44",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C149","v":102108},{"$f":"VLOOKUP(A1012,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1012,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B1014&C1014","v":"10.4592998"},"10.45",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C150","v":92998},{"$f":"VLOOKUP(A1014,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1014,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1016+I1018","v":151.48}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Quantidade de cabo","Quantidade de fase",null,"Total"]
[null,null,null,"Ramal subterrâneo",{"$f":"4.82+6","v":10.82},4,3,"=",{"$f":"TRUNC(E1016*F1016*G1016,2)","v":129.84}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Quantidade de cabo","Quantidade de neutro",null,"Total"]
[null,null,null,"Ramal subterrâneo",{"$f":"4.82+6","v":10.82},2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1018*F1018*G1018,2)","v":21.64}]
[]
[{"$f":"B1020&C1020","v":"10.46COTAÇÃO 03"},"10.46",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C151","v":"COTAÇÃO 03"},{"$f":"VLOOKUP(A1020,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 6\" (150MM)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1020,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H1022","v":5}]
[null,null,null,"Local",null,"Comprimento",null,"Total"]
[null,null,null,"Hall",null,5,"=",{"$f":"TRUNC(F1022,2)","v":5}]
[null,"Obs: Do poste até o quadro geral situado ao lado da escada do subsolo."]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B153","v":11},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C153:H153","v":"COBERTURAS"}]
[{"$f":"B1026&C1026","v":"11.1102233"},"11.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C154","v":102233},{"$f":"VLOOKUP(A1026,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1026,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I1028","v":328.56}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura",null,null,"Total"]
[null,null,null,"Telhado",27.38,12,null,"=",{"$f":"TRUNC(E1028*F1028,2)","v":328.56}]
[]
[{"$f":"B1030&C1030","v":"11.292542"},"11.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C155","v":92542},{"$f":"VLOOKUP(A1030,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1030,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I1032","v":164.28}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura","Reaproveitamento (50%)",null,"Total"]
[null,null,null,"Telhado",27.38,12,0.5,"=",{"$f":"TRUNC(E1032*F1032*G1032,2)","v":164.28}]
[]
[{"$f":"B1034&C1034","v":"11.316.001.0085-A"},"11.3","16.001.0085-A",{"$f":"VLOOKUP(A1034,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3\"X3\",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1034,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H1036","v":328.56}]
[null,null,null,"Local",null,"Área",null,"Total"]
[null,null,null,"Telhado",null,{"$f":"I1028","v":328.56},"=",{"$f":"TRUNC(F1036,2)","v":328.56}]
[]
[{"$f":"B1038&C1038","v":"11.494198"},"11.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C157","v":94198},{"$f":"VLOOKUP(A1038,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1038,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I1040","v":98.56}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura","Reaproveitamento (30%)",null,"Total"]
[null,null,null,"Telhado",27.38,12,0.3,"=",{"$f":"TRUNC(E1040*F1040*G1040,2)","v":98.56}]
[]
[{"$f":"B1042&C1042","v":"11.594219"},"11.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C158","v":94219},{"$f":"VLOOKUP(A1042,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1042,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1044","v":38.31}]
[null,null,null,null,"Local","Comprimento",null,null,"Total"]
[null,null,null,null,"Cumeeira",{"$f":"22.11+16.2","v":38.31},null,"=",{"$f":"TRUNC(F1044,2)","v":38.31}]
[]
[{"$f":"B1046&C1046","v":"11.694231"},"11.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C159","v":94231},{"$f":"VLOOKUP(A1046,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1046,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1048","v":12}]
[null,null,null,null,"Local","Comprimento",null,null,"Total"]
[null,null,null,null,"Proteção da platibanda frontal",12,null,"=",{"$f":"TRUNC(F1048,2)","v":12}]
[]
[{"$f":"B1050&C1050","v":"11.798546"},"11.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C160","v":98546},{"$f":"VLOOKUP(A1050,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1050,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I1052","v":27.57}]
[null,null,null,null,"Local","Perimetro","Comprimento",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Calha do telhado",{"$f":"0.3+0.4+0.3","v":1},27.57,"=",{"$f":"TRUNC(F1052*G1052,2)","v":27.57}]
[]
[{"$f":"B1054&C1054","v":"11.891790"},"11.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C161","v":91790},{"$f":"VLOOKUP(A1054,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1054,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1056","v":40}]
[null,null,null,null,"Local","Comprimento","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Tubo de queda",10,4,"=",{"$f":"TRUNC(G1056*F1056,2)","v":40}]
[]
[{"$f":"B1058&C1058","v":"11.9100434"},"11.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C162","v":100434},{"$f":"VLOOKUP(A1058,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1058,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1060","v":12}]
[null,null,null,null,"Local","Comprimento",null,null,"Total"]
[null,null,null,null,"Calha frontal do telhado",12,null,"=",{"$f":"TRUNC(F1060,2)","v":12}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B164","v":12},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C164:H164","v":"PINTURAS"}]
[{"$f":"B1063&C1063","v":"12.188485"},"12.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C165","v":88485},{"$f":"VLOOKUP(A1063,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1063,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H1090+G1108","v":1227.09}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Perimetro","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,"Deposito ",14.28,{"$f":"2.8","v":2.8},0,"=",{"$f":"TRUNC((D1066*E1066)-F1066,2)","v":39.98}]
[null,null,"Camarim reversivel",11.07,{"$f":"2.8","v":2.8},0,"=",{"$f":"TRUNC((D1067*E1067)-F1067,2)","v":30.99}]
[null,null,"Camarim 1",13.62,{"$f":"2.8","v":2.8},{"$f":"(0.8*2.1)+(0.6*2.1)","v":2.94},"=",{"$f":"TRUNC((D1068*E1068)-F1068,2)","v":35.19}]
[null,null,"Camarim 2",12.57,{"$f":"2.8","v":2.8},{"$f":"(0.8*2.1)*2","v":3.36},"=",{"$f":"TRUNC((D1069*E1069)-F1069,2)","v":31.83}]
[null,null,"Hall",24.1,{"$f":"2.8","v":2.8},{"$f":"((0.8*2.1)*5)+(1.5*2.1)","v":11.55},"=",{"$f":"TRUNC((D1070*E1070)-F1070,2)","v":55.93}]
[null,null,"Copa",7,{"$f":"2.8","v":2.8},0,"=",{"$f":"TRUNC((D1071*E1071)-F1071,2)","v":19.6}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"Laterais do palco",{"$f":"7.3*2","v":14.6},{"$f":"6.6","v":6.6},0,"=",{"$f":"TRUNC((D1073*E1073)-F1073,2)","v":96.36}]
[null,null,"Fundos do palco",12.34,8.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D1074*E1074)-F1074,2)","v":108.59}]
[null,null,"Coxia",{"$f":"7.6+6.8","v":14.4},8.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D1075*E1075)-F1075,2)","v":126.72}]
[null,null,"Laterais da pláteia",13.52,7,{"$f":"(1.5*2.1)*2","v":6.3},"=",{"$f":"TRUNC((D1076*E1076)-F1076,2)","v":88.34}]
[null,null,"Fundos da pláteia",12.34,3.2,{"$f":"(2*2.5)","v":5},"=",{"$f":"TRUNC((D1077*E1077)-F1077,2)","v":34.48}]
[null,null,"Foyer",{"$f":"25.32+11.63","v":36.95},{"$f":"3.35","v":3.35},{"$f":"(0.7*2.1)*2+(0.8*2.1)+(2*2.5)+(1.2*2.5)*3","v":18.62},"=",{"$f":"TRUNC((D1078*E1078)-F1078,2)","v":105.16}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"Mureta do mezanino",12.34,{"$f":"1+0.65","v":1.65},0,"=",{"$f":"TRUNC((D1080*E1080)-F1080,2)","v":20.36}]
[null,null,"Mezanino",18.34,3.3,{"$f":"(0.7*2.1)*2+(2*2.5)+(2.5*1.2)","v":10.94},"=",{"$f":"TRUNC((D1081*E1081)-F1081,2)","v":49.58}]
[null,null,"Sala apoio",8.56,3.3,{"$f":"(0.7*2.1)+(0.6*2.1)","v":2.73},"=",{"$f":"TRUNC((D1082*E1082)-F1082,2)","v":25.51}]
[null,null,"Sala projeção",9.94,3.3,{"$f":"2.5*1.2","v":3},"=",{"$f":"TRUNC((D1083*E1083)-F1083,2)","v":29.8}]
[null,null,"Circulação",15.54,3.3,{"$f":"(1.2*3.3)","v":3.96},"=",{"$f":"TRUNC((D1084*E1084)-F1084,2)","v":47.32}]
[null,null,"Circulação em frente a ADM",5.9,3.3,{"$f":"(1.2*3.3)","v":3.96},"=",{"$f":"TRUNC((D1085*E1085)-F1085,2)","v":15.51}]
[null,null,"ADM",7.7,3.3,0,"=",{"$f":"TRUNC((D1086*E1086)-F1086,2)","v":25.41}]
[null,null,"Varanda",9.2,3.3,{"$f":"(1.6*3.3)","v":5.28},"=",{"$f":"TRUNC((D1087*E1087)-F1087,2)","v":25.08}]
[null,null,"Sacada",20.3,3.3,{"$f":"(1.2*2.5)*3","v":9},"=",{"$f":"TRUNC((D1088*E1088)-F1088,2)","v":57.99}]
[null,null,"Escada",15.6,3.3,0,"=",{"$f":"TRUNC((D1089*E1089)-F1089,2)","v":51.48}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL PAREDE","=",{"$f":"SUM(H1066:H1071,H1073:H1078,H1080:H1089)","v":1121.21}]
[]
[null,"TETO"]
[null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito ",12.32,"=",{"$f":"TRUNC(E1094,2)","v":12.32}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",7.62,"=",{"$f":"TRUNC(E1095,2)","v":7.62}]
[null,null,null,"Camarim 1",9.41,"=",{"$f":"TRUNC(E1096,2)","v":9.41}]
[null,null,null,"Banheiro PNE",4.74,"=",{"$f":"TRUNC(E1097,2)","v":4.74}]
[null,null,null,"Hall",20.02,"=",{"$f":"TRUNC(E1098,2)","v":20.02}]
[null,null,null,"Camarim 2",9.8,"=",{"$f":"TRUNC(E1099,2)","v":9.8}]
[null,null,null,"Banheiro",3.2,"=",{"$f":"TRUNC(E1100,2)","v":3.2}]
[null,null,null,"Copa",2.57,"=",{"$f":"TRUNC(E1101,2)","v":2.57}]
[null,null,null,"Laje da coxia",4.4,"=",{"$f":"TRUNC(E1102,2)","v":4.4}]
[null,null,null,"Laje técnica",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E1103,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Circulação",8.4,"=",{"$f":"TRUNC(E1104,2)","v":8.4}]
[null,null,null,"Banh. PNE",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E1105,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Bomboniere",3,"=",{"$f":"TRUNC(E1106,2)","v":3}]
[null,null,null,"Sacada",9.4,"=",{"$f":"TRUNC(E1107,2)","v":9.4}]
[null,null,null,null,"TOTAL TETO","=",{"$f":"SUM(G1094:G1107)","v":105.88}]
[]
[{"$f":"B1110&C1110","v":"12.288497"},"12.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C166","v":88497},{"$f":"VLOOKUP(A1110,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1110,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"K1063","v":1227.09}]
[null,"Idem ao item 12.1 (Área total de parede)"]
[{"$f":"B1112&C1112","v":"12.388489"},"12.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C167","v":88489},{"$f":"VLOOKUP(A1112,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1112,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H1090","v":1121.21}]
[null,"Idem ao item 12.1 (Área total de parede)"]
[]
[{"$f":"B1115&C1115","v":"12.488488"},"12.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C168","v":88488},{"$f":"VLOOKUP(A1115,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1115,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"G1108","v":105.88}]
[null,"Idem ao item 12.1 (Área total do teto)"]
[]
[{"$f":"B1118&C1118","v":"12.517.025.0005-B"},"12.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C169","v":"17.025.0005-B"},{"$f":"VLOOKUP(A1118,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEMIBRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1118,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H1120:H1123)","v":759.17}]
[null,null,null,"Local","Área","Desconto",null,"Total"]
[null,null,null,"Fachada Frontal",120,{"$f":"(1.2*2.5)*6+(1.6*2.5)*2+(1.2*1.7)*2","v":30.08},"=",{"$f":"TRUNC(E1120-F1120,2)","v":89.92}]
[null,null,null,"Fachada Lateral",260,{"$f":"(1.5*2.5)*3","v":11.25},"=",{"$f":"TRUNC(E1121-F1121,2)","v":248.75}]
[null,null,null,"Fachada Lateral",260,0,"=",{"$f":"TRUNC(E1122-F1122,2)","v":260}]
[null,null,null,"Fachada fundos",{"$f":"12.5*12.84","v":160.5},0,"=",{"$f":"TRUNC(E1123-F1123,2)","v":160.5}]
[]
[{"$f":"B1125&C1125","v":"12.6100760"},"12.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C170","v":100760},{"$f":"VLOOKUP(A1125,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1125,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H1127+H1128+H1129","v":59.7}]
[null,null,null,"Local","Extensão","Altura",null,"Total"]
[null,null,"Idem ao item 9.12  (guarda-corpo)",null,{"$f":"K750","v":35.2},1,"=",{"$f":"TRUNC(E1127*F1127,2)","v":35.2}]
[null,null,"Idem ao item 9.13 (Corrimão)",null,{"$f":"K759","v":13.7},1,"=",{"$f":"TRUNC(E1128*F1128,2)","v":13.7}]
[null,null,"Guarda-corpo da sacada",null,10.8,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1129*F1129,2)","v":10.8}]
[]
[{"$f":"B1131&C1131","v":"12.7102220"},"12.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C171","v":102220},{"$f":"VLOOKUP(A1131,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1131,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I1133+I1134+I1135+I1136","v":59.22}]
[null,null,"Local","Comprimento","Altura","Quantidade","Lados",null,"Total"]
[null,"Item 9.3 (porta de 0,60)",null,0.6,2.1,1,2,"=",{"$f":"TRUNC(D1133*E1133*F1133,2)*G1133","v":2.52}]
[null,"Item 9.4 (porta de 0,70)",null,0.7,2.1,9,2,"=",{"$f":"TRUNC(D1134*E1134*F1134,2)*G1134","v":26.46}]
[null,"Item 9.5 (porta de 0,80)",null,0.8,2.1,8,2,"=",{"$f":"TRUNC(D1135*E1135*F1135,2)*G1135","v":26.88}]
[null,"Item 9.6 (porta de correr 0,80)",null,0.8,2.1,1,2,"=",{"$f":"TRUNC(D1136*E1136*F1136,2)*G1136","v":3.36}]
[]
[{"$f":"B1138&C1138","v":"12.8102223"},"12.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C172","v":102223},{"$f":"VLOOKUP(A1138,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1138,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H1140+H1141","v":66.18}]
[null,null,"Local","Área",null,"Lados",null,"Total"]
[null,"Idem ao item 9.1",null,{"$f":"K663","v":29.25},"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D1140*F1140,2)","v":58.5}]
[null,"Idem ao item 9.9",null,{"$f":"K735","v":3.84},"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D1141*F1141,2)","v":7.68}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B174","v":13},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C174:H174","v":"APARELHOS"}]
[{"$f":"B1143&C1143","v":"13.186932"},"13.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C175","v":86932},{"$f":"VLOOKUP(A1143,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1143,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1146:H1153)","v":7}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1146","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,3,"=",{"$f":"F1149","v":3}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,2,"=",{"$f":"F1150","v":2}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1153","v":1}]
[]
[{"$f":"B1155&C1155","v":"13.295472"},"13.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C176","v":95472},{"$f":"VLOOKUP(A1155,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1155,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1158:H1164)","v":3}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1158","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1161","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1164","v":1}]
[]
[{"$f":"B1166&C1166","v":"13.318.005.0030-A"},"13.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C177","v":"18.005.0030-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1166,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1166,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1155","v":3}]
[null,"Idem ao item 13.2"]
[]
[{"$f":"B1169&C1169","v":"13.418.005.0015-A"},"13.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C178","v":"18.005.0015-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1169,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1169,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1143","v":7}]
[null,"Idem ao item 13.1"]
[]
[{"$f":"B1172&C1172","v":"13.5100858"},"13.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C179","v":100858},{"$f":"VLOOKUP(A1172,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA \u0096 PADRÃO MÉDIO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1172,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1174","v":2}]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Masc.",null,2,"=",{"$f":"F1174","v":2}]
[]
[{"$f":"B1176&C1176","v":"13.699635"},"13.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C180","v":99635},{"$f":"VLOOKUP(A1176,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1176,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1143+K1155","v":10}]
[null,"Idem ao item 13.1 e 13.2"]
[]
[{"$f":"B1179&C1179","v":"13.786942"},"13.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C181","v":86942},{"$f":"VLOOKUP(A1179,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1179,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1182:H1185)","v":2}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1182","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1185","v":1}]
[]
[{"$f":"B1187&C1187","v":"13.818.002.0014-A"},"13.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C182","v":"18.002.0014-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1187,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1187,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1190+H1193+H1196","v":3}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1190","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1193","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1196","v":1}]
[]
[{"$f":"B1198&C1198","v":"13.993396"},"13.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C183","v":93396},{"$f":"VLOOKUP(A1198,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1198,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1200+H1201","v":3}]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,2,"=",{"$f":"F1200","v":2}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"F1201","v":1}]
[]
[{"$f":"B1203&C1203","v":"13.1018.016.0106-A"},"13.10",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C184","v":"18.016.0106-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1203,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1203,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1206:H1212)","v":7}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,3,"=",{"$f":"F1206","v":3}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,2,"=",{"$f":"F1209","v":2}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC PNE",null,2,"=",{"$f":"F1212","v":2}]
[]
[{"$f":"B1214&C1214","v":"13.1118.007.0090-A"},"13.11",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C185","v":"18.007.0090-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1214,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1214,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1217","v":1}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1217","v":1}]
[]
[{"$f":"B1219&C1219","v":"13.1218.007.0075-A"},"13.12",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C186","v":"18.007.0075-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1219,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1219,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1222","v":1}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1222","v":1}]
[]
[{"$f":"B1224&C1224","v":"13.1318.016.0125-A"},"13.13",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C187","v":"18.016.0125-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1224,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1224,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1227:H1233)","v":3}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1227","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1230","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1233","v":1}]
[]
[{"$f":"B1235&C1235","v":"13.1486934"},"13.14",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C188","v":86934},{"$f":"VLOOKUP(A1235,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1235,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1238","v":1}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Copa",null,1,"=",{"$f":"F1238","v":1}]
[]
[{"$f":"B1240&C1240","v":"13.1595545"},"13.15",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C189","v":95545},{"$f":"VLOOKUP(A1240,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1240,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1243+H1244","v":2}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1243","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1244","v":1}]
[]
[{"$f":"B1246&C1246","v":"13.1695547"},"13.16",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C190","v":95547},{"$f":"VLOOKUP(A1246,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1246,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1249:H1259)","v":8}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1249","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1250","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,2,"=",{"$f":"F1253","v":2}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"F1254","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1255","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1258","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1259","v":1}]
[]
[{"$f":"B1261&C1261","v":"13.1795544"},"13.17",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C191","v":95544},{"$f":"VLOOKUP(A1261,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1261,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1264:H1274)","v":8}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1264","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1265","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,2,"=",{"$f":"F1268","v":2}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"F1269","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1270","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1273","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1274","v":1}]
[]
[{"$f":"B1276&C1276","v":"13.1818.005.0013-A"},"13.18",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C192","v":"18.005.0013-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1276,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1276,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1279:H1289)","v":10}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1279","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1280","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,3,"=",{"$f":"F1283","v":3}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,2,"=",{"$f":"F1284","v":2}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1285","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1288","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1289","v":1}]
[]
[{"$f":"B1291&C1291","v":"13.1914.002.0250-A"},"13.19",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C193","v":"14.002.0250-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1291,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2\"X1/4\",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8\",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1291,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1293","v":3.3}]
[null,null,null,null,"Local","Comprimento",null,null,"Total"]
[null,null,null,null,"Sala de projeção",3.3,null,"=",{"$f":"TRUNC(F1293,2)","v":3.3}]
[]
[{"$f":"B1295&C1295","v":"13.2018.040.0025-A"},"13.20",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C194","v":"18.040.0025-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1295,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 4,00M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1295,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1297+H1298","v":2}]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Subsolo",null,1,"=",{"$f":"F1297","v":1}]
[null,null,null,"Terreo",null,1,"=",{"$f":"F1298","v":1}]
[]
[{"$f":"B1300&C1300","v":"13.2118.030.0001-A"},"13.21",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C195","v":"18.030.0001-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1300,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1300,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1303:H1308)","v":4}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Camarim reversivel",null,1,"=",{"$f":"F1303","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de apoio",null,1,"=",{"$f":"F1306","v":1}]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"F1307","v":1}]
[null,null,null,"ADM",null,1,"=",{"$f":"F1308","v":1}]
[]
[{"$f":"B1310&C1310","v":"13.2215.005.0200-A"},"13.22",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C196","v":"15.005.0200-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1310,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1310,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1300","v":4}]
[null,"Idem ao item 13.21"]
[]
[{"$f":"B1313&C1313","v":"13.2318.030.0002-A"},"13.23",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C197","v":"18.030.0002-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1313,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1313,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1316:H1317)","v":2}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Camarim 1",null,1,"=",{"$f":"F1316","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 2",null,1,"=",{"$f":"F1317","v":1}]
[]
[{"$f":"B1319&C1319","v":"13.2415.005.0201-A"},"13.24",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C198","v":"15.005.0201-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1319,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1319,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1313","v":2}]
[null,"Idem ao item 13.23"]
[]
[{"$f":"B1322&C1322","v":"13.2515.005.0208-A"},"13.25",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C199","v":"15.005.0208-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1322,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1322,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1325","v":2}]
[null,"Terreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",null,2,"=",{"$f":"F1325","v":2}]
[]
[{"$f":"B1327&C1327","v":"13.2615.005.0209-A"},"13.26",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C200","v":"15.005.0209-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1327,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1327,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1330","v":6}]
[null,"Terreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Platéia",null,6,"=",{"$f":"F1330","v":6}]
[]
[{"$f":"B1332&C1332","v":"13.2715.005.0255-A"},"13.27",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C201","v":"15.005.0255-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1332,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1332,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(H1335:H1337,H1342,H1344:H1346)","v":75.7}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Extensão","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Camarim reversivel",8.3,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1335*F1335,2)","v":8.3}]
[null,null,null,"Camarim 02",8.3,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1336*F1336,2)","v":8.3}]
[null,null,null,"Camarim 01",6.8,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1337*F1337,2)","v":6.8}]
[null,"Obs: Quantidade estimada levando em consideração uma possível localização dos condensadores no prisma."]
[]
[null,"Terreo"]
[null,null,null,"Local","Extensão","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",12.2,2,"=",{"$f":"TRUNC(E1342*F1342,2)","v":24.4}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Sala de apoio",10.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1344*F1344,2)","v":10.2}]
[null,null,null,"Sala de projeção",10.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1345*F1345,2)","v":10.2}]
[null,null,null,"ADM",7.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1346*F1346,2)","v":7.5}]
[null,"Obs: Quantidade estimada levando em consideração uma possível localização dos condensadores na parte interna da platibanda frontal ."]
[]
[{"$f":"B1349&C1349","v":"13.2815.005.0260-A"},"13.28",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C202","v":"15.005.0260-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1349,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1349,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H1351","v":120}]
[null,null,null,"Local","Extensão","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Platéia",20,6,"=",{"$f":"TRUNC(E1351*F1351,2)","v":120}]
[]
[null,"Obs: Quantidade estimada levando em consideração uma possível localização dos condensadores no prisma."]
[]
[{"$f":"B1355&C1355","v":"13.29COTAÇÃO 04"},"13.29",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C203","v":"COTAÇÃO 04"},{"$f":"VLOOKUP(A1355,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,FALSE())","v":"POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL E ENCOSTO FIXO REVESTIDA EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1355,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1358+H1361","v":150}]
[null,"Terreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Platéia",null,130,"=",{"$f":"F1358","v":130}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Mezanino",null,20,"=",{"$f":"F1361","v":20}]
[]
[null,"14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA"]
[null,"14.1",null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA",null,null,null,null,null,"UR",100]
[null,null,null,"Somatório Mão de Obra",null,"B.D.I.","Total "]
[null,null,null,{"$f":"SUM(H1370,H1373)","v":39547.56},null,0.2882,{"$f":"TRUNC((D1366*F1366)+D1366,0)","v":50945}]
[]
[null,90778,{"$f":"VLOOKUP(B1368,'SINAPI 01-2023'!1:1048576,2,0)","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B1368,'SINAPI 01-2023'!1:1048576,3,0)","v":"H"}]
[null,null,"Horas","Dias úteis","Meses","Quantidade","Preço Unitário","Subtotal"]
[null,null,2,8,6,1,{"$f":"VLOOKUP(B1368,'SINAPI 01-2023'!1:1048576,4,0)","v":"109,16"},{"$f":"TRUNC(C1370*D1370*E1370*F1370*G1370,2)","v":10479.36}]
[null,90776,{"$f":"VLOOKUP(B1371,'SINAPI 01-2023'!1:1048576,2,0)","v":"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B1371,'SINAPI 01-2023'!1:1048576,3,0)","v":"H"}]
[null,null,"Horas","Dias úteis","Meses","Quantidade","Preço Unitário","Subtotal"]
[null,null,7,18,6,1,{"$f":"VLOOKUP(B1371,'SINAPI 01-2023'!1:1048576,4,0)","v":"38,45"},{"$f":"TRUNC(C1373*D1373*E1373*F1373*G1373,2)","v":29068.2}]
[]
[null,88326,"VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"]
[null,null,"Horas","Dias úteis","Meses","Quantidade","Preço Unitário","Subtotal"]
[null,null,8,15,7,1,"20,87",{"$f":"TRUNC(C1377*D1377*E1377*F1377*G1377,2)","v":17530.8}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(H1373+H1370)*1.2882","v":50945.166792}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'[2]ORÇAMENTO ANALÍTICO'!$J$98","v":131724.8595}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"H1382-H1370-H1373","v":92177.2995}]

{"sheet":"QCI","index":3,"n_rows":38,"n_cols":27,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,0,4,5],[4,6,4,11],[4,13,4,17],[4,19,4,23],[4,24,4,25],[7,13,7,17],[7,18,7,22],[7,23,7,25],[10,13,10,16],[10,17,10,21],[11,0,11,10],[11,13,11,16],[11,17,11,22],[12,1,12,9],[13,1,13,9],[14,1,14,9],[15,1,15,9],[16,1,16,9],[17,1,17,9],[18,1,18,9],[19,1,19,9],[20,1,20,9],[21,1,21,9],[22,1,22,9],[23,1,23,9],[24,1,24,9],[25,1,25,9],[25,26,25,27],[26,1,26,9],[26,26,26,27],[27,5,27,9],[28,5,28,9],[29,20,29,24],[31,0,31,16],[36,0,36,9],[41,24,41,25],[42,24,42,25]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"QCI - Quadro de Composição do Investimento - OBRA DE REFORMA"]
[]
[{"$f":"[3]CronogFF!B7","v":"Nº do CT"},null,null,null,null,null,"Proponente/Tomador",null,null,null,null,null,null,"Município/UF",null,null,null,null,null,"Empreendimento ( nome/apelido)",null,null,null,null,"Aprovação  (data)"]
["1006253-79/2013",null,null,null,null,null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ",null,null,null,null,null,null,"ITABORAÍ / RJ",null,null,null,null,null,"REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"]
[]
["Operação",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Programa/Modalidade/Ação"]
[null,null,"Financiamento",null,null,null,null,null,"X","Repassse",null,null,null,"MINISTÉRIO DA CULTURA"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ocultar","OCULTAR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Limite"]
["Discriminação",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B8<>0,\"Financiamento\",\"Repasse\")","v":"Repasse"},null,null,null,"Contrapartida",null,null,null,null,null,"Total","Execução","Contrapartida"]
["Item","Descição",null,null,null,null,null,null,null,null,"Quant./unid","Superior","Inferior","R$","VERIFIC USO REP","SOMENTE CP","%","Próprios       (R$)","CONTA PREENCH","(%)","CP Adicional (R$)","(%)","Total %"," R$","EF ou AD","OS ou FIN"]
[1,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B15:D15","v":"SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25506.09,null,null,{"$f":"N14/X14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X14-N14","v":-25506.09},null,{"$f":"R14/X14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q14+T14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E15","v":0}]
[2,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B16:D16","v":"CANTEIRO DE OBRAS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10139.48,null,null,{"$f":"N15/X15","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X15-N15","v":-10139.48},null,{"$f":"R15/X15","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q15+T15","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E16","v":0}]
[3,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B17:D17","v":"MOVIMENTO DE TERRA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12468.07,null,null,{"$f":"N16/X16","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X16-N16","v":-12468.07},null,{"$f":"R16/X16","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q16+T16","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E17","v":0}]
[4,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B18:D18","v":"TRANSPORTES"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2040.45,null,null,{"$f":"N17/X17","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X17-N17","v":-2040.45},null,{"$f":"R17/X17","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q17+T17","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E18","v":0}]
[5,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B19:D19","v":"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22276.38,null,null,{"$f":"N18/X18","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X18-N18","v":-22276.38},null,{"$f":"R18/X18","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q18+T18","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E19","v":0}]
[6,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B20:D20","v":"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27649.64,null,null,{"$f":"N19/X19","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X19-N19","v":-27649.64},null,{"$f":"R19/X19","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q19+T19","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E20","v":0}]
[7,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B21:D21","v":"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15063.86,null,null,{"$f":"N20/X20","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X20-N20","v":-15063.86},null,{"$f":"R20/X20","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q20+T20","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E21","v":0}]
[8,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B22:D22","v":"REVESTIMENTOS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,112874.6,null,null,{"$f":"N21/X21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X21-N21","v":-112874.6},null,{"$f":"R21/X21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q21+T21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E22","v":0}]
[9,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B23:D23","v":"ESQUADRIAS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68526.45,null,null,{"$f":"N22/X22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X22-N22","v":-68526.45},null,{"$f":"R22/X22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q22+T22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E23","v":0}]
[10,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B24:D24","v":"INSTALAÇÕES"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,113436.46,null,null,{"$f":"N23/X23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X23-N23","v":-113436.46},null,{"$f":"R23/X23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q23+T23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E24","v":0}]
[11,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B25:D25","v":"COBERTURAS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37334.34,null,null,{"$f":"N24/X24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X24-N24","v":-37334.34},null,{"$f":"R24/X24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q24+T24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E25","v":0}]
[12,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B26:D26","v":"PINTURAS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,77026.54,null,null,{"$f":"N25/X25","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X25-N25","v":-77026.54},null,{"$f":"R25/X25","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q25+T25","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E26","v":0}]
[13,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B27:D27","v":"APARELHOS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,337889.85,null,null,{"$f":"N26/X26","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X26-N26","v":-337889.85},null,{"$f":"R26/X26","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q26+T26","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E27","v":0},null,null,{"$f":"N28+R28","v":0}]
[14,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B28:D28","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,43111.4,null,null,{"$f":"N27/X27","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X27-N27","v":-43111.4},null,{"$f":"R27/X27","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q27+T27","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E28","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(N14:N27)","v":905343.61},{"$f":"SUM(O14:O27)","v":0},{"$f":"SUM(P14:P27)","v":0},{"$f":"N28/X28","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUM(R14:R27)","v":-905343.61},{"$f":"SUM(S14:S27)","v":0},{"$f":"R28/X28","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"Q28+T28","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUM(X14:X27)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços."]
["Local/Data"]
[]
[]
[]
[]
["Nome do Prefeito e da Cidade/UF"]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":4,"n_rows":48,"n_cols":30,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,18],[3,1,3,18],[4,1,4,18],[5,1,5,18],[7,1,7,18],[10,1,10,2],[10,3,10,6],[10,12,10,14],[10,16,10,18],[13,1,13,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[16,15,16,16],[16,17,16,18],[17,2,17,4],[18,2,18,4],[19,2,19,4],[20,2,20,4],[21,2,21,4],[22,2,22,4],[23,2,23,4],[24,2,24,4],[25,2,25,4],[26,2,26,4],[27,2,27,4],[28,2,28,4],[29,2,29,4],[30,2,30,4],[31,2,31,4],[37,1,37,4]]}
[]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A3","v":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A4","v":"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A5","v":"OBRA DE REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A6","v":"Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"}]
[]
[null,"ANEXO I C - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO"]
[]
[null,"Nº do CT",null,{"$f":"[3]QCI!H5","v":"Proponente/Tomador"}]
[null,"1006253-79/2013",null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ",null,null,null,null,"ITABORAÍ / RJ"]
[]
[null,{"$f":"[3]QCI!O8","v":"Programa/Modalidade/Ação"},null,null,null,null,null,null,"Aprovação  (data)",null,"Parcela  (n.º)",null,"Fim vigência (data)",null,"Mês Cronog"]
[null,"Ministério da Cultura"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Valor ","Peso","Parcela 1",null,"Parcela 2",null,"Parcela 3",null,"Parcela 4",null,"Parcela 5",null,"Parcela 6"]
[null,"Item","Discriminação",null,null,"R$","%","SIMPLES","ACUM",{"$f":"H18","v":"SIMPLES"},"ACUM","SIMPLES","ACUM",{"$f":"L18","v":"SIMPLES"},"ACUM","SIMPLES","ACUM",{"$f":"P18","v":"SIMPLES"},"ACUM"]
[null,1,{"$f":"QCI!B14","v":"SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E15","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F19/$F$34)","v":0},{"$f":"F19","v":0},{"$f":"H19","v":0},null,{"$f":"I19+J19","v":0},null,{"$f":"K19+L19","v":0},null,{"$f":"M19+N19","v":0},null,{"$f":"O19+P19","v":0},null,{"$f":"Q19+R19","v":0},{"$f":"F19-S19","v":0},null,null,null,{"$f":"I19","v":0}]
[null,2,{"$f":"QCI!B15","v":"CANTEIRO DE OBRAS"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E16","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F20/$F$34)","v":0},{"$f":"F20","v":0},{"$f":"H20","v":0},null,{"$f":"I20+J20","v":0},null,{"$f":"K20+L20","v":0},null,{"$f":"M20+N20","v":0},null,{"$f":"O20+P20","v":0},null,{"$f":"Q20+R20","v":0},{"$f":"F20-S20","v":0},null,null,null,{"$f":"I20","v":0},{"$f":"K20","v":0},{"$f":"M20","v":0}]
[null,3,{"$f":"QCI!B16","v":"MOVIMENTO DE TERRA"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E17","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F21/$F$34)","v":0},{"$f":"F21*0.8","v":0},{"$f":"H21","v":0},{"$f":"F21*0.2","v":0},{"$f":"I21+J21","v":0},null,{"$f":"K21+L21","v":0},null,{"$f":"M21+N21","v":0},null,{"$f":"O21+P21","v":0},null,{"$f":"Q21+R21","v":0},{"$f":"F21-S21","v":0},null,null,null,null,{"$f":"K21","v":0},{"$f":"M21","v":0}]
[null,4,{"$f":"QCI!B17","v":"TRANSPORTES"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E18","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F22/$F$34)","v":0},{"$f":"F22*0.8","v":0},{"$f":"H22","v":0},{"$f":"F22*0.2","v":0},{"$f":"I22+J22","v":0},null,{"$f":"K22+L22","v":0},null,{"$f":"M22+N22","v":0},null,{"$f":"O22+P22","v":0},null,{"$f":"Q22+R22","v":0},{"$f":"F22-S22","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"M22","v":0},{"$f":"O22","v":0}]
[null,5,{"$f":"QCI!B18","v":"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E19","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F23/$F$34)","v":0},{"$f":"F23*0.5","v":0},{"$f":"H23","v":0},null,{"$f":"I23+J23","v":0},null,{"$f":"K23+L23","v":0},null,{"$f":"M23+N23","v":0},{"$f":"F23*0.3","v":0},{"$f":"O23+P23","v":0},{"$f":"F23*0.2","v":0},{"$f":"Q23+R23","v":0},{"$f":"F23-S23","v":0},null,null,null,null,{"$f":"K23","v":0},{"$f":"M23","v":0},{"$f":"O23","v":0}]
[null,6,{"$f":"QCI!B19","v":"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E20","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F24/$F$34)","v":0},null,{"$f":"H24","v":0},{"$f":"F24*0.7","v":0},{"$f":"I24+J24","v":0},{"$f":"F24*0.3","v":0},{"$f":"K24+L24","v":0},null,{"$f":"M24+N24","v":0},null,{"$f":"O24+P24","v":0},null,{"$f":"Q24+R24","v":0},{"$f":"F24-S24","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"O24","v":0},{"$f":"Q24","v":0},{"$f":"S24","v":0},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,7,{"$f":"QCI!B20","v":"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E21","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F25/$F$34)","v":0},null,{"$f":"H25","v":0},null,{"$f":"I25+J25","v":0},{"$f":"F25","v":0},{"$f":"K25+L25","v":0},null,{"$f":"M25+N25","v":0},null,{"$f":"O25+P25","v":0},null,{"$f":"Q25+R25","v":0},{"$f":"F25-S25","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,8,{"$f":"QCI!B21","v":"REVESTIMENTOS"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E22","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F26/$F$34)","v":0},null,{"$f":"H26","v":0},null,{"$f":"I26+J26","v":0},{"$f":"F26*0.5","v":0},{"$f":"K26+L26","v":0},{"$f":"F26*0.5","v":0},{"$f":"M26+N26","v":0},null,{"$f":"O26+P26","v":0},null,{"$f":"Q26+R26","v":0},{"$f":"F26-S26","v":0},null,null,null,{"$f":"I26","v":0},{"$f":"K26","v":0},{"$f":"M26","v":0},{"$f":"O26","v":0},{"$f":"Q26","v":0},{"$f":"S26","v":0},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,9,{"$f":"QCI!B22","v":"ESQUADRIAS"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E23","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F27/$F$34)","v":0},null,{"$f":"H27","v":0},null,{"$f":"I27+J27","v":0},{"$f":"F27*0.3","v":0},{"$f":"K27+L27","v":0},{"$f":"F27*0.4","v":0},{"$f":"M27+N27","v":0},{"$f":"F27*0.3","v":0},{"$f":"O27+P27","v":0},null,{"$f":"Q27+R27","v":0},{"$f":"F27-S27","v":0}]
[null,10,{"$f":"QCI!B23","v":"INSTALAÇÕES"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E24","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F28/$F$34)","v":0},null,{"$f":"H28","v":0},{"$f":"F28*0.3","v":0},{"$f":"I28+J28","v":0},{"$f":"F28*0.2","v":0},{"$f":"K28+L28","v":0},null,{"$f":"M28+N28","v":0},null,{"$f":"O28+P28","v":0},{"$f":"F28*0.5","v":0},{"$f":"Q28+R28","v":0},{"$f":"F28-S28","v":0}]
[null,11,{"$f":"QCI!B24","v":"COBERTURAS"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E25","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F29/$F$34)","v":0},null,{"$f":"H29","v":0},null,{"$f":"I29+J29","v":0},null,{"$f":"K29+L29","v":0},{"$f":"F29*0.6","v":0},{"$f":"M29+N29","v":0},{"$f":"F29*0.4","v":0},{"$f":"O29+P29","v":0},null,{"$f":"Q29+R29","v":0},{"$f":"F29-S29","v":0}]
[null,12,{"$f":"QCI!B25","v":"PINTURAS"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E26","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F30/$F$34)","v":0},null,{"$f":"H30","v":0},null,{"$f":"I30+J30","v":0},null,{"$f":"K30+L30","v":0},{"$f":"F30*0.5","v":0},{"$f":"M30+N30","v":0},{"$f":"F30*0.4","v":0},{"$f":"O30+P30","v":0},{"$f":"F30*0.1","v":0},{"$f":"Q30+R30","v":0},{"$f":"F30-S30","v":0}]
[null,13,{"$f":"QCI!B26","v":"APARELHOS"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E27","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F31/$F$34)","v":0},null,{"$f":"H31","v":0},null,{"$f":"I31+J31","v":0},null,{"$f":"K31+L31","v":0},null,{"$f":"M31+N31","v":0},{"$f":"F31*0.3","v":0},{"$f":"O31+P31","v":0},{"$f":"F31*0.7","v":0},{"$f":"Q31+R31","v":0},{"$f":"F31-S31","v":0}]
[null,14,{"$f":"QCI!B27","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA"},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E28","v":0},{"$f":"IF($F$34=0,0,F32/$F$34)","v":0},{"$f":"H48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"H32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"J48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"I32+J32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"L48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"K32+L32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"N48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"M32+N32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"P48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"O32+P32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"R48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"Q32+R32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"F32-S32","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"Total (%):",null,null,null,null,{"$f":"H34/$F$34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"H33","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"J34/$F$34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"I33+J33","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"L34/$F$34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"K33+L33","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"N34/$F$34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"M33+N33","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"P34/$F$34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"O33+P33","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"R34/$F$34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"Q33+R33","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"Total (R$):",null,null,{"$f":"SUM(F19:F32)","v":0},{"$f":"IF(F34=0,0,F34/F34)","v":0},{"$f":"SUM(H19:H32)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"H34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUM(J19:J32)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"I34+J34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUM(L19:L32)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"K34+L34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUM(N19:N32)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"M34+N34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUM(P19:P32)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"O34+P34","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUM(R19:R32)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"Q34+R34","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"[3]QCI!B45","v":"Local/Data"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Representante Tomador / Agente Promotor"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H19:H31)","v":0},null,{"$f":"SUM(J19:J31)","v":0},null,{"$f":"SUM(L19:L31)","v":0},null,{"$f":"SUM(N19:N31)","v":0},null,{"$f":"SUM(P19:P31)","v":0},null,{"$f":"SUM(R19:R31)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F19:F31)","v":0},null,{"$f":"H46/$F$47","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"J46/$F$47","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"L46/$F$47","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"N46/$F$47","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"P46/$F$47","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"R46/$F$47","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"H47*$F$32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"J47*$F$32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"L47*$F$32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"N47*$F$32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"P47*$F$32","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"R47*$F$32","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]

{"sheet":"% B.D.I Serviços","index":5,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[10,0,10,6],[14,0,14,6],[15,0,15,7],[16,0,16,6],[18,0,18,6],[19,0,19,7],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,22,6],[23,0,23,7],[24,0,24,6],[29,0,29,6],[31,0,31,7],[34,0,36,0],[34,1,34,5],[34,6,36,6],[34,7,36,7],[35,1,36,1],[35,2,36,5],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[43,5,44,6],[43,7,44,7]]}
[]
[{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A3:E3","v":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ"}]
[{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A4:E4","v":"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS"}]
[{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A5:E5","v":"OBRA DE REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"}]
[{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!A6:E6","v":"Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"}]
[]
[]
["ANEXO I D - COMPOSIÇÃO DO B.D.I PARA SERVIÇOS (COM DESONERAÇÃO)"]
[]
["X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["X.1 - Administração Central"]
["X.2 - Garantia"]
["X.3 - Seguro contra Riscos"]
["X ="]
["Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["Y.1 - Despesas Financeiras"]
["Y ="]
["Z . Taxa representativa do LUCRO"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["Z.1 - Lucro Presumido"]
["Z ="]
["I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal"]
["I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal"]
["I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal"]
["I.4 -  Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013"]
["I ="]
[]
["B D I - Benefício e Despesas Indiretas"]
[]
[]
["B D I  =","( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )",null,null,null,null," - 1","ç  Fórmula do BDI"]
[null,null,"( 1 - I )"]
[]
[]
["X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;"]
["Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;"]
["Z é a Taxa representativa do LUCRO;"]
["I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS."]
[]
[null,null,null,null,null,"B.D.I           è",null,{"$f":"(ROUND((1+H15/100)*(1+H19/100)*(1+H23/100)/(1-H30/100),4))-1","v":0}]

{"sheet":"% B.D.I Equipamentos","index":6,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[6,0,6,7],[8,0,8,7],[9,0,9,6],[13,0,13,6],[14,0,14,7],[15,0,15,6],[17,0,17,6],[18,0,18,7],[19,0,19,6],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,22,7],[23,0,23,6],[28,0,28,6],[30,0,30,7],[33,0,35,0],[33,1,33,5],[33,6,35,6],[33,7,35,7],[34,1,35,1],[34,2,35,5],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[42,5,43,6],[42,7,43,7]]}
[]
[{"$f":"'% B.D.I Serviços'!A2:H2","v":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ"}]
[{"$f":"'% B.D.I Serviços'!A3:H3","v":"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS"}]
[{"$f":"'% B.D.I Serviços'!A4:H4","v":"OBRA DE REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"}]
[{"$f":"'% B.D.I Serviços'!A5:H5","v":"Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"}]
[]
["ANEXO I E - COMPOSIÇÃO DO B.D.I PARA EQUIPAMENTO (COM DESONERAÇÃO)"]
[]
["X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["X.1 - Administração Central"]
["X.2 - Garantia"]
["X.3 - Seguro contra Riscos"]
["X ="]
["Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["Y.1 - Despesas Financeiras"]
["Y ="]
["Z . Taxa representativa do LUCRO"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["Z.1 - Lucro Presumido"]
["Z ="]
["I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal"]
["I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal"]
["I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal"]
["I.4 -  Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013"]
["I ="]
[]
["B D I - Benefício e Despesas Indiretas"]
[]
[]
["B D I  =","( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )",null,null,null,null," - 1","ç  Fórmula do BDI"]
[null,null,"( 1 - I )"]
[]
[]
["X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;"]
["Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;"]
["Z é a Taxa representativa do LUCRO;"]
["I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS."]
[]
[null,null,null,null,null,"B.D.I           è",null,{"$f":"(ROUND((1+H14/100)*(1+H18/100)*(1+H22/100)/(1-H29/100),4))-1","v":0}]

{"sheet":"COTAÇÕES","index":7,"n_rows":32,"n_cols":5,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,1,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[16,0,16,4],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[21,0,21,4],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[26,0,26,4],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[31,0,31,4]]}
[]
[]
[]
["SECRETARIA DE OBRAS "]
["REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"]
["Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"]
[]
[]
[]
[]
["COTAÇÕES"]
[{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!D137","v":"FITA LED BRANCO QUENTE 5 METROS + FONTE"}]
["ITEM","CÓDIGO","SUSTENTA LED","ACW ELETRICA","AMAZON"]
[]
[{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B137","v":"10.32"},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C137","v":"COTAÇÃO 01"},46.26,42,47.9]
[null,"MEDIANA",{"$f":"MEDIAN(C15:E15)","v":46.26}]
["LUSTRE DE CRISTAL TRANSPARENTE 28 BRAÇOS."]
["ITEM","CÓDIGO","LEDTUBE ILUMINAÇÃO","LEROY MERLIN","A LUMINOSA"]
[]
[{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B138","v":"10.33"},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C138","v":"COTAÇÃO 02"},3989.05,4733.32,3599.91]
[null,"MEDIANA",{"$f":"MEDIAN(C20:E20)","v":3989.05}]
["ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 150 MM"]
["ITEM","CÓDIGO","TECHDUTO","ELECON","SP TUBOS"]
[]
[{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B151","v":"10.46"},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C151","v":"COTAÇÃO 03"},46,{"$f":"TRUNC(775/50,2)","v":15.5},17.69]
[null,"MEDIANA",{"$f":"MEDIAN(C25:E25)","v":17.69}]
["POLTRONAS"]
["ITEM","CÓDIGO","SANTA CLARA","TRINITY","KASTRUP"]
[]
[{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B203","v":"13.29"},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C203","v":"COTAÇÃO 04"},946.8,1108.33,1573]
[null,"MEDIANA",{"$f":"MEDIAN(C30:E30)","v":1108.33}]
["NOTA: COTAÇÕES EM ANEXO"]

{"sheet":"SINAPI 01-2023","index":8,"n_rows":7511,"n_cols":4,"rows_kept":7511,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3]]}
["PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/02/2023 23:54:09            DATA DE RT: 15/02/2023"]
["ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,43%(HORA)   47,12%(MÊS)"]
["ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : RIO DE JANEIRO                                                                                                      DATA DE PREÇO   : 01/2023 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO"]
[]
["CODIGO  DA COMPOSICAO","DESCRICAO DA COMPOSICAO","UNIDADE","CUSTO TOTAL"]
[]
[97141,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","9,59"]
[97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","10,70"]
[97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","13,46"]
[97144,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","16,20"]
[97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","19,00"]
[97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","21,77"]
[97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","24,56"]
[97148,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","27,32"]
[97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","30,14"]
[97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","37,08"]
[97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","43,28"]
[97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","49,22"]
[97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","55,29"]
[97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","61,44"]
[97155,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","67,58"]
[97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","80,29"]
[97157,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","5,80"]
[97158,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","6,48"]
[97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","8,17"]
[97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","9,83"]
[97161,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","11,57"]
[97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","13,25"]
[97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","14,97"]
[97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","16,65"]
[97165,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","18,39"]
[97166,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","22,66"]
[97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","26,48"]
[97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","30,03"]
[97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","33,74"]
[97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","37,50"]
[97171,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","41,27"]
[97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","49,21"]
[97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","43,60"]
[97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","50,44"]
[97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","57,31"]
[97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","64,16"]
[97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","77,88"]
[97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","91,58"]
[97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","105,30"]
[97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","119,00"]
[97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","137,21"]
[97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","151,39"]
[97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","36,01"]
[97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","41,75"]
[97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","47,51"]
[97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","53,27"]
[97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","64,77"]
[97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","76,27"]
[97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","87,78"]
[97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","99,28"]
[97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","114,15"]
[97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","126,01"]
[90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","46,33"]
[90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","87,54"]
[90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","145,83"]
[90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","225,85"]
[90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","344,76"]
[90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","484,88"]
[90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","565,66"]
[90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","69,37"]
[90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","114,30"]
[90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","179,05"]
[90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","266,57"]
[90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","346,55"]
[90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","458,62"]
[90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.211,32"]
[90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","28,72"]
[90725,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","35,29"]
[90726,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","41,93"]
[90727,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","48,49"]
[90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","55,06"]
[90729,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","61,64"]
[90730,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","68,21"]
[90731,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","74,77"]
[90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","94,49"]
[90733,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,09"]
[90734,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,84"]
[90735,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,59"]
[90736,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,35"]
[90737,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","7,10"]
[90738,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","7,86"]
[90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","10,13"]
[90740,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,39"]
[90741,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,14"]
[90742,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,90"]
[90743,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","7,66"]
[90744,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,41"]
[90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","11,31"]
[90746,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,42"]
[90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","18,28"]
[94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","214,38"]
[94870,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,16"]
[94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","335,57"]
[94872,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,08"]
[94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.967,95"]
[94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","30,64"]
[94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","35,44"]
[94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","3.030,09"]
[94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","45,71"]
[94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","4.177,70"]
[94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","53,11"]
[94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","68,13"]
[97121,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","2,42"]
[97122,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","3,36"]
[97123,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","4,27"]
[97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","1,07"]
[97125,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","1,51"]
[97126,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","1,92"]
[102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","20,58"]
[102265,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","120,77"]
[102266,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","133,92"]
[102267,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","153,69"]
[102268,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","173,41"]
[102269,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","212,82"]
[92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","172,84"]
[92834,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","9,94"]
[92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","181,89"]
[92836,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","12,70"]
[92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","318,32"]
[92838,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","15,24"]
[92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","389,20"]
[92840,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","18,06"]
[92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","506,63"]
[92842,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","20,63"]
[92843,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","526,32"]
[92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","23,45"]
[92845,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","775,65"]
[92846,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","25,99"]
[92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","799,23"]
[92848,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","28,84"]
[92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","181,72"]
[92850,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","18,82"]
[92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","192,95"]
[92852,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","23,76"]
[92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","332,02"]
[92854,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","28,94"]
[92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","405,25"]
[92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","34,11"]
[92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","525,04"]
[92858,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","39,04"]
[92859,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","547,18"]
[92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","44,31"]
[92861,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","799,12"]
[92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","49,46"]
[92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","825,02"]
[92864,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","54,63"]
[92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","152,04"]
[92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","182,94"]
[92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","266,21"]
[92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","345,75"]
[92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","415,90"]
[92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","476,99"]
[92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","501,64"]
[92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","163,10"]
[92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","196,62"]
[92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","282,27"]
[92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","364,39"]
[92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","436,78"]
[92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","500,15"]
[92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","527,56"]
[92808,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","44,73"]
[92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","57,30"]
[92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","69,71"]
[92811,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","82,87"]
[92812,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","95,87"]
[92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","110,86"]
[92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","126,50"]
[92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","144,21"]
[92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","714,28"]
[92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","180,45"]
[92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","1.016,31"]
[92819,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","242,90"]
[92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","53,39"]
[92821,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","68,36"]
[92822,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","83,39"]
[92824,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","98,93"]
[92825,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","114,51"]
[92826,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","131,74"]
[92827,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","149,66"]
[92828,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","170,13"]
[92829,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","744,87"]
[92830,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","211,04"]
[92831,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","1.053,94"]
[92832,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","280,53"]
[95565,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","128,69"]
[95566,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","137,35"]
[95567,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","111,68"]
[95568,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","136,41"]
[95569,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","187,45"]
[95570,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","120,34"]
[95571,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","147,47"]
[95572,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","201,13"]
[97127,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","6,11"]
[97128,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","11,87"]
[97129,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","14,61"]
[97130,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","17,34"]
[97131,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","20,06"]
[97132,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","22,78"]
[97133,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","28,24"]
[97134,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","2,78"]
[97135,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","5,93"]
[97136,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","7,32"]
[97137,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","8,69"]
[97138,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","10,05"]
[97139,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","11,41"]
[97140,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","14,16"]
[103089,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","11,21"]
[103090,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","13,42"]
[103091,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","18,92"]
[103092,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","24,44"]
[103093,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","37,37"]
[103094,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","42,91"]
[103095,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","55,82"]
[103096,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","61,37"]
[103097,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","74,29"]
[103098,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","79,81"]
[103099,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","90,83"]
[103100,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","96,98"]
[103101,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","106,85"]
[103102,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","123,06"]
[103103,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","132,92"]
[103104,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","159,00"]
[103105,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","46,17"]
[103106,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","55,32"]
[103107,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","78,23"]
[103108,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","101,14"]
[103109,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","167,07"]
[103110,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","189,97"]
[103111,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","255,91"]
[103112,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","278,82"]
[103113,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","344,75"]
[103114,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","367,65"]
[103115,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","413,46"]
[103116,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","502,30"]
[103117,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","548,10"]
[103118,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","636,94"]
[103119,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","682,74"]
[103120,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","817,39"]
[103121,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","61,00"]
[103122,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","74,72"]
[103123,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","109,10"]
[103124,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","143,45"]
[103125,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","242,36"]
[103126,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","276,70"]
[103127,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","375,62"]
[103128,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","409,97"]
[103129,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","508,88"]
[103130,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","543,23"]
[103131,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","611,93"]
[103132,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","745,18"]
[103133,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","813,90"]
[103134,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","947,15"]
[103135,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.015,88"]
[103136,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.217,84"]
[103137,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","31,36"]
[103138,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","35,93"]
[103139,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","47,39"]
[103140,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","58,83"]
[103141,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","91,81"]
[103142,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","103,24"]
[103143,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","136,23"]
[103144,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","147,67"]
[103145,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","180,64"]
[103146,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","192,08"]
[103147,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","214,99"]
[103148,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","259,41"]
[103149,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","282,32"]
[103150,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","326,68"]
[103151,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","349,63"]
[103152,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","416,97"]
[103372,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5,92"]
[103373,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","11,58"]
[103376,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","137,75"]
[103377,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","294,69"]
[103379,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","458,75"]
[103383,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.123,34"]
[103385,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.811,02"]
[103387,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","3.177,36"]
[103389,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.725,30"]
[103391,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","3.110,68"]
[103392,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5.086,25"]
[103393,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5.609,69"]
[103394,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.154,81"]
[103395,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.063,05"]
[103396,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.391,43"]
[103397,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","4,50"]
[103398,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","7,19"]
[103399,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","14,17"]
[103400,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","20,26"]
[103401,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","24,76"]
[103402,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","36,01"]
[103403,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","40,52"]
[103404,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","45,02"]
[103405,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","50,66"]
[103406,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","56,29"]
[103407,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","63,04"]
[103408,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","70,92"]
[103409,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","79,93"]
[103410,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","90,06"]
[103411,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","8,99"]
[103412,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","14,40"]
[103413,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","28,36"]
[103414,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","40,52"]
[103415,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","49,53"]
[103416,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","72,04"]
[103417,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","81,05"]
[103418,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","90,06"]
[103419,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","101,32"]
[103420,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","112,58"]
[103421,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","126,09"]
[103422,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","141,85"]
[103423,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","159,86"]
[103424,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","180,13"]
[103425,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","17,33"]
[103426,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","21,01"]
[103427,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","42,08"]
[103428,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","274,49"]
[103429,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.991,86"]
[103430,"COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","36,89"]
[103431,"COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","64,87"]
[103432,"COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","1.697,66"]
[103433,"COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","36,18"]
[103434,"COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","50,16"]
[103435,"COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","93,43"]
[103436,"COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.401,91"]
[103437,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","193,72"]
[103438,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","193,72"]
[103439,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","227,53"]
[103440,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","440,16"]
[103441,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","445,64"]
[103442,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","577,79"]
[93206,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","1.236,64"]
[93207,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","1.275,49"]
[93208,"EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","1.053,93"]
[93209,"EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","1.036,89"]
[93210,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","666,92"]
[93211,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","648,94"]
[93212,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","1.129,09"]
[93213,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","1.110,09"]
[93214,"EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA","UN","7.241,87"]
[93243,"EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA","UN","11.061,19"]
[93582,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","310,19"]
[93583,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","497,50"]
[93584,"EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","1.044,55"]
[93585,"EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","1.399,30"]
[98441,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","178,32"]
[98442,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","181,98"]
[98443,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","156,31"]
[98444,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","158,90"]
[98445,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","216,12"]
[98446,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","278,31"]
[98447,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","185,36"]
[98448,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","234,06"]
[98449,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","222,33"]
[98450,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","227,66"]
[98451,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","197,17"]
[98452,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","200,39"]
[98453,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","266,50"]
[98454,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","344,09"]
[98455,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","232,58"]
[98456,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","295,64"]
[98458,"TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018","M2","171,98"]
[98459,"TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018","M2","137,63"]
[98460,"PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018","M2","208,24"]
[98461,"ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS","UN","6.390,90"]
[98462,"ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_PS","UN","9.654,86"]
[5631,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","212,19"]
[5678,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","151,08"]
[5680,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","138,52"]
[5684,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","171,24"]
[5689,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","7,52"]
[5795,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","33,56"]
[5811,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","200,26"]
[5823,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","219,87"]
[5824,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","214,46"]
[5835,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","400,08"]
[5839,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","11,31"]
[5843,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","176,59"]
[5847,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","262,86"]
[5851,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","250,58"]
[5855,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","653,78"]
[5863,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","24,53"]
[5867,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","172,83"]
[5875,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","139,15"]
[5879,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","154,00"]
[5882,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","116,76"]
[5890,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","202,15"]
[5894,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","210,07"]
[5901,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","316,19"]
[5909,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","34,59"]
[5921,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,90"]
[5928,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","266,60"]
[5932,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","280,38"]
[5940,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","217,41"]
[5944,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","261,26"]
[5953,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","60,83"]
[6259,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","255,80"]
[6879,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","224,61"]
[7030,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","278,09"]
[7042,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","21,59"]
[7049,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","236,10"]
[67826,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","181,98"]
[73417,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","198,63"]
[73436,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","235,37"]
[73467,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","248,67"]
[73536,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","18,25"]
[83362,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","262,97"]
[83765,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","104,63"]
[87445,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,47"]
[88386,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,24"]
[88393,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","7,24"]
[88399,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","3,85"]
[88418,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","14,49"]
[88433,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","18,85"]
[88830,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","2,03"]
[88843,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","211,03"]
[88907,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","251,27"]
[89021,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","2,72"]
[89028,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","187,00"]
[89032,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","190,36"]
[89035,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","134,36"]
[89225,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","5,68"]
[89234,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","611,30"]
[89242,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.438,45"]
[89250,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.246,57"]
[89257,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","346,00"]
[89272,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","210,27"]
[89278,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","12,77"]
[89843,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","221,56"]
[89876,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","316,33"]
[89883,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","351,99"]
[90586,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","1,36"]
[90625,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","8,50"]
[90631,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","148,37"]
[90637,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","16,06"]
[90643,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","27,46"]
[90650,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","11,59"]
[90656,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","15,92"]
[90662,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","16,58"]
[90668,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","31,33"]
[90674,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","679,79"]
[90680,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","408,19"]
[90686,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","150,75"]
[90692,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","121,85"]
[90964,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","31,25"]
[90972,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","78,82"]
[90979,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","203,66"]
[90991,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","206,44"]
[90999,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","104,36"]
[91031,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","257,36"]
[91277,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","8,66"]
[91283,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","9,44"]
[91386,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","263,64"]
[91533,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","40,30"]
[91634,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","225,27"]
[91645,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","456,98"]
[91692,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","34,73"]
[92043,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","11,48"]
[92106,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","345,97"]
[92112,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","3,68"]
[92118,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","0,44"]
[92138,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","90,34"]
[92145,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","68,18"]
[92242,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","401,63"]
[92716,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","96,02"]
[92960,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","19,27"]
[92966,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","33,68"]
[93224,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","1.007,66"]
[93233,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","5,00"]
[93272,"GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","98,29"]
[93281,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","34,05"]
[93287,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","329,57"]
[93402,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","261,06"]
[93408,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","96,72"]
[93415,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","13,57"]
[93421,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","78,90"]
[93427,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","179,74"]
[93433,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","2.669,43"]
[93439,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","256,17"]
[95121,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","319,02"]
[95127,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","223,33"]
[95133,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","168,26"]
[95139,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","0,05"]
[95212,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016","CHP","157,67"]
[95258,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","33,13"]
[95264,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","6,36"]
[95270,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","8,49"]
[95276,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","3,53"]
[95282,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","8,69"]
[95620,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","32,49"]
[95631,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","245,02"]
[95702,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","48,12"]
[95708,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","146,33"]
[95714,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","257,97"]
[95720,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","253,09"]
[95872,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP","304,86"]
[96013,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","186,66"]
[96020,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","186,10"]
[96028,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","143,87"]
[96035,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","272,56"]
[96157,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","144,43"]
[96158,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","137,78"]
[96245,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","103,37"]
[96463,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","231,80"]
[98764,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","4,88"]
[99833,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP","4,86"]
[100641,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","4.886,92"]
[100647,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","6.519,25"]
[102275,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","33,09"]
[104091,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,90"]
[104097,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","1,25"]
[5632,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","86,65"]
[5679,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","64,20"]
[5681,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","60,80"]
[5685,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","69,18"]
[5690,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,67"]
[5806,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,22"]
[5826,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","56,30"]
[5829,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","160,36"]
[5837,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","148,77"]
[5841,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","5,38"]
[5845,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","54,45"]
[5849,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","80,94"]
[5853,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","81,24"]
[5857,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","193,08"]
[5865,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","11,68"]
[5869,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","78,01"]
[5877,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","63,12"]
[5881,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","83,38"]
[5884,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","48,90"]
[5892,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","51,84"]
[5896,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","54,12"]
[5903,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","66,41"]
[5911,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","27,87"]
[5923,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","3,67"]
[5930,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","57,67"]
[5934,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","103,21"]
[5942,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","85,82"]
[5946,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","106,47"]
[5952,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","31,47"]
[5954,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,59"]
[5961,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","56,32"]
[6260,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","55,82"]
[6880,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","90,99"]
[7031,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","5,37"]
[7043,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,28"]
[7050,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","84,14"]
[67827,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","57,34"]
[73395,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","8,21"]
[83766,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","44,09"]
[84013,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","84,21"]
[87446,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,52"]
[88392,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","1,02"]
[88398,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","1,22"]
[88404,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,97"]
[88430,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","6,33"]
[88438,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","8,39"]
[88831,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,38"]
[88844,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","71,77"]
[88908,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","92,62"]
[89022,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,38"]
[89027,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,37"]
[89031,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","70,00"]
[89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","48,48"]
[89218,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","97,74"]
[89226,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","1,57"]
[89235,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","191,79"]
[89243,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","404,80"]
[89251,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","355,99"]
[89258,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","127,75"]
[89273,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","99,16"]
[89279,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","1,91"]
[89877,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","73,55"]
[89884,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","76,96"]
[90587,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,49"]
[90626,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","2,49"]
[90632,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","87,28"]
[90638,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,86"]
[90644,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","7,27"]
[90651,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,81"]
[90657,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,73"]
[90663,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,06"]
[90669,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","7,51"]
[90675,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","281,92"]
[90681,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","167,26"]
[90687,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","62,29"]
[90693,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","54,86"]
[90965,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","7,47"]
[90973,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","7,49"]
[90982,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","19,03"]
[91001,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,88"]
[91032,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","61,12"]
[91278,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,58"]
[91285,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,91"]
[91387,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","65,45"]
[91395,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","53,87"]
[91486,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","61,27"]
[91534,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","34,03"]
[91635,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","50,47"]
[91646,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","82,47"]
[91693,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","33,27"]
[92044,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","6,54"]
[92107,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","80,78"]
[92113,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","1,13"]
[92119,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","0,27"]
[92139,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","37,98"]
[92146,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","27,79"]
[92243,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","69,89"]
[92717,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","0,22"]
[92961,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","4,86"]
[92967,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","31,53"]
[93225,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI","419,97"]
[93234,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","0,48"]
[93244,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","70,72"]
[93274,"GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","63,48"]
[93282,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","32,96"]
[93288,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","160,61"]
[93403,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","54,92"]
[93409,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","38,95"]
[93416,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","0,39"]
[93422,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","5,16"]
[93428,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","7,31"]
[93434,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","269,10"]
[93440,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","131,51"]
[95122,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","190,17"]
[95128,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","52,11"]
[95140,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","0,03"]
[95213,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016","CHI","90,98"]
[95259,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","31,27"]
[95265,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,77"]
[95271,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,55"]
[95277,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,54"]
[95283,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,66"]
[95621,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","30,97"]
[95632,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","88,39"]
[95703,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","38,71"]
[95709,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","85,03"]
[95715,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","95,81"]
[95721,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","93,49"]
[95873,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","11,69"]
[96014,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","59,58"]
[96021,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","59,30"]
[96029,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","53,33"]
[96036,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","70,26"]
[96155,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","53,61"]
[96156,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI","62,32"]
[96159,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","83,10"]
[96246,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","58,16"]
[96464,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI","94,71"]
[98765,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI","0,07"]
[99834,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI","0,19"]
[100642,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","207,82"]
[100648,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","402,76"]
[102274,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI","30,42"]
[104092,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,13"]
[104098,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,18"]
[5089,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","44,26"]
[5627,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","46,76"]
[5628,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H","6,34"]
[5629,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","58,45"]
[5630,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","67,09"]
[5658,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","2,85"]
[5664,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","33,74"]
[5667,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","30,00"]
[5668,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","47,72"]
[5674,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","42,57"]
[5692,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,22"]
[5693,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","17,81"]
[5695,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","38,47"]
[5703,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","24,51"]
[5705,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","36,87"]
[5707,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","63,19"]
[5710,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","158,61"]
[5711,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","92,70"]
[5714,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","15,74"]
[5715,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","70,14"]
[5718,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","110,64"]
[5721,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","97,62"]
[5722,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","225,77"]
[5724,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","55,32"]
[5727,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","12,85"]
[5729,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","52,27"]
[5730,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","42,55"]
[5735,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","32,55"]
[5736,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","43,48"]
[5738,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","46,48"]
[5739,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","58,16"]
[5741,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","39,14"]
[5742,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","28,72"]
[5747,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","164,65"]
[5751,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","31,57"]
[5754,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,66"]
[5763,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","49,43"]
[5765,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","4,24"]
[5766,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","2,48"]
[5779,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","90,02"]
[5787,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","73,26"]
[5797,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,15"]
[5800,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,37"]
[7032,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,56"]
[7033,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014","H","0,81"]
[7034,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","5,71"]
[7035,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","267,01"]
[7038,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","53,16"]
[7039,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","7,38"]
[7040,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","66,53"]
[7044,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,25"]
[7045,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","0,03"]
[7046,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,28"]
[7047,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","21,03"]
[7051,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","47,15"]
[7052,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,54"]
[7053,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","59,01"]
[7054,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","92,95"]
[7058,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","22,12"]
[7059,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","4,33"]
[7060,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","39,79"]
[7061,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","84,85"]
[7063,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,63"]
[7064,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","2,72"]
[7065,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","21,47"]
[7066,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","100,67"]
[53786,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","53,14"]
[53788,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","59,49"]
[53792,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","105,47"]
[53794,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","35,00"]
[53797,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","121,29"]
[53804,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","5,93"]
[53806,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","71,28"]
[53810,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","71,72"]
[53814,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","234,93"]
[53817,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","65,04"]
[53818,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","10,26"]
[53827,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","118,74"]
[53829,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","121,29"]
[53831,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","200,35"]
[53840,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,22"]
[53841,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","2,23"]
[53849,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","87,15"]
[53857,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","84,00"]
[53858,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","47,59"]
[53861,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","81,53"]
[53863,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","2,09"]
[53865,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","49,09"]
[53866,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,97"]
[53882,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","35,33"]
[55263,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","67,09"]
[73303,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","6,96"]
[73307,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","6,21"]
[73309,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","35,36"]
[73311,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","185,46"]
[73313,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","4,91"]
[73315,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","59,49"]
[73335,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","33,63"]
[73340,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","161,17"]
[83361,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","40,53"]
[83761,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,28"]
[83762,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","8,28"]
[83763,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","52,26"]
[83764,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","1,67"]
[87026,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,45"]
[87441,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,47"]
[87442,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014","H","0,05"]
[87443,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,59"]
[87444,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","4,36"]
[88387,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,92"]
[88389,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014","H","0,10"]
[88390,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,00"]
[88391,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","3,22"]
[88394,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","1,09"]
[88395,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014","H","0,13"]
[88396,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,19"]
[88397,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","4,83"]
[88400,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,87"]
[88401,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014","H","0,10"]
[88402,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,95"]
[88403,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,93"]
[88419,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","5,66"]
[88422,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","0,67"]
[88425,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","7,07"]
[88427,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,09"]
[88434,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","7,50"]
[88435,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","0,89"]
[88436,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","9,37"]
[88437,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,09"]
[88569,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","3,63"]
[88570,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H","0,60"]
[88826,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,34"]
[88827,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014","H","0,04"]
[88828,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,37"]
[88829,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","1,28"]
[88832,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","44,61"]
[88834,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","6,05"]
[88835,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","55,76"]
[88836,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","66,47"]
[88839,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","32,38"]
[88840,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","7,29"]
[88841,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","57,90"]
[88842,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","81,36"]
[88847,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","20,88"]
[88848,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H","4,38"]
[88853,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,20"]
[88854,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,02"]
[88855,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,10"]
[88856,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,57"]
[88857,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","26,99"]
[88858,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,66"]
[88859,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","24,00"]
[88860,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,25"]
[88900,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","52,02"]
[88902,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","7,05"]
[88903,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","65,02"]
[88904,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","93,63"]
[89009,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","40,11"]
[89010,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","9,03"]
[89011,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","26,04"]
[89012,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,53"]
[89013,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","131,41"]
[89014,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","29,57"]
[89015,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,74"]
[89016,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","0,64"]
[89017,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","39,87"]
[89018,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","8,97"]
[89019,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,34"]
[89020,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,04"]
[89023,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,71"]
[89024,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014","H","0,66"]
[89025,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","4,64"]
[89026,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","177,99"]
[89029,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","30,94"]
[89030,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","6,96"]
[89033,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","14,39"]
[89034,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H","1,99"]
[89128,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","47,04"]
[89129,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H","6,38"]
[89130,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","65,22"]
[89131,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","8,85"]
[89210,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","34,01"]
[89211,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","4,72"]
[89212,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","28,91"]
[89213,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H","4,55"]
[89214,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","27,14"]
[89215,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","96,68"]
[89221,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","1,41"]
[89222,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H","0,16"]
[89223,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","1,54"]
[89224,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","2,57"]
[89228,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","56,00"]
[89229,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H","10,08"]
[89230,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","137,64"]
[89231,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H","21,81"]
[89232,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","245,51"]
[89233,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","174,00"]
[89236,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","321,52"]
[89237,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","50,94"]
[89238,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","573,51"]
[89239,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","460,14"]
[89240,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","98,67"]
[89241,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","17,76"]
[89246,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","279,38"]
[89247,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H","44,27"]
[89248,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","498,34"]
[89249,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","392,24"]
[89253,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","80,86"]
[89254,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","14,55"]
[89255,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","129,98"]
[89256,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","88,27"]
[89259,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","26,18"]
[89260,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","4,89"]
[89262,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","44,28"]
[89264,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,26"]
[89265,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","4,11"]
[89266,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,25"]
[89267,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","50,32"]
[89268,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H","9,05"]
[89269,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","7,17"]
[89270,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","80,90"]
[89271,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","30,21"]
[89274,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","1,71"]
[89275,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H","0,20"]
[89276,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","2,14"]
[89277,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","8,72"]
[89280,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","41,77"]
[89281,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","5,79"]
[89870,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","35,10"]
[89871,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","6,13"]
[89872,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","4,86"]
[89873,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","59,19"]
[89874,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","183,59"]
[89878,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","37,87"]
[89879,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","6,49"]
[89880,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","5,14"]
[89881,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","63,21"]
[89882,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","211,82"]
[90582,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,44"]
[90583,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,05"]
[90584,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,34"]
[90585,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","0,53"]
[90621,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","2,23"]
[90622,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","0,26"]
[90623,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","2,79"]
[90624,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","3,22"]
[90627,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","47,59"]
[90628,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","6,51"]
[90629,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","59,56"]
[90630,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","1,53"]
[90633,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,35"]
[90634,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","0,51"]
[90635,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,76"]
[90636,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","6,44"]
[90639,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,50"]
[90640,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H","0,77"]
[90641,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","7,11"]
[90642,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","13,08"]
[90646,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,73"]
[90647,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,08"]
[90648,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,80"]
[90649,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","9,98"]
[90652,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,23"]
[90653,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,50"]
[90654,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,62"]
[90655,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","6,57"]
[90658,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,53"]
[90659,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,53"]
[90660,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,95"]
[90661,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","6,57"]
[90664,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,60"]
[90665,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,91"]
[90666,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,25"]
[90667,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","15,57"]
[90670,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","218,42"]
[90671,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","30,32"]
[90672,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","273,34"]
[90673,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","124,53"]
[90676,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","105,19"]
[90677,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","16,18"]
[90678,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","145,43"]
[90679,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","95,50"]
[90682,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","26,72"]
[90683,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015","H","3,17"]
[90684,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","29,22"]
[90685,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","59,24"]
[90688,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","20,40"]
[90689,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","2,06"]
[90690,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","25,50"]
[90691,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","41,49"]
[90957,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,91"]
[90958,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,68"]
[90960,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,56"]
[90961,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,91"]
[90962,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,21"]
[90963,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","15,57"]
[90968,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,58"]
[90969,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,91"]
[90970,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,23"]
[90971,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","63,10"]
[90975,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","16,71"]
[90976,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","2,32"]
[90977,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","20,91"]
[90978,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","163,72"]
[90992,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,80"]
[90993,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,08"]
[90994,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","9,76"]
[90995,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","85,72"]
[91021,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","12,71"]
[91026,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","23,75"]
[91027,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","4,85"]
[91028,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","3,84"]
[91029,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","43,49"]
[91030,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","152,75"]
[91273,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,51"]
[91274,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,07"]
[91275,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,63"]
[91276,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","7,45"]
[91279,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,82"]
[91280,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H","0,09"]
[91281,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,02"]
[91282,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","7,51"]
[91354,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","16,84"]
[91355,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","3,53"]
[91356,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,79"]
[91359,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,12"]
[91360,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","3,92"]
[91361,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,10"]
[91367,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","21,38"]
[91368,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","4,17"]
[91369,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,31"]
[91375,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,49"]
[91376,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","3,88"]
[91377,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,07"]
[91380,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","28,15"]
[91381,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","5,49"]
[91382,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,35"]
[91383,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","50,54"]
[91384,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","147,65"]
[91390,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,49"]
[91391,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,74"]
[91392,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,96"]
[91396,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,89"]
[91397,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","5,49"]
[91398,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,35"]
[91402,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,43"]
[91466,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,87"]
[91467,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","164,65"]
[91468,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","24,00"]
[91469,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015","H","4,79"]
[91484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,80"]
[91485,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","161,17"]
[91529,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,75"]
[91530,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,10"]
[91531,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,94"]
[91532,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","5,33"]
[91629,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","20,72"]
[91630,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","3,92"]
[91631,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,10"]
[91632,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","35,44"]
[91633,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","139,36"]
[91640,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","34,00"]
[91641,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H","6,97"]
[91642,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","5,53"]
[91643,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","60,90"]
[91644,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","313,61"]
[91688,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,09"]
[91689,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H","0,00"]
[91690,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,06"]
[91691,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","1,40"]
[92040,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","5,92"]
[92041,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","0,62"]
[92042,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","4,94"]
[92101,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","40,22"]
[92102,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015","H","6,60"]
[92103,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","5,28"]
[92104,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","64,84"]
[92105,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","200,35"]
[92108,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","1,01"]
[92109,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015","H","0,12"]
[92110,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","1,27"]
[92111,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","1,28"]
[92114,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","0,25"]
[92115,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015","H","0,02"]
[92116,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","0,17"]
[92133,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","12,53"]
[92134,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","1,98"]
[92135,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","1,56"]
[92136,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","15,67"]
[92137,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","36,69"]
[92140,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","4,59"]
[92141,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H","0,72"]
[92142,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","0,57"]
[92143,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,74"]
[92144,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","34,65"]
[92237,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","24,83"]
[92238,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","5,07"]
[92239,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","4,02"]
[92240,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","44,23"]
[92241,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","287,51"]
[92712,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","0,20"]
[92713,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015","H","0,02"]
[92714,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","0,25"]
[92715,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","95,55"]
[92956,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","4,35"]
[92957,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","0,51"]
[92958,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","4,76"]
[92959,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","9,65"]
[92963,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","1,72"]
[92964,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","0,20"]
[92965,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","2,15"]
[93220,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","339,64"]
[93221,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H","47,15"]
[93222,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","425,03"]
[93223,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H","162,66"]
[93229,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","0,43"]
[93230,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","0,05"]
[93231,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","0,54"]
[93232,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","3,98"]
[93235,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","1,25"]
[93238,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","1,42"]
[93239,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H","6,45"]
[93240,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","12,46"]
[93267,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","25,90"]
[93269,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_03/2016","H","4,96"]
[93270,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","25,18"]
[93271,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","9,63"]
[93277,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,31"]
[93278,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,03"]
[93279,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,29"]
[93280,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","0,80"]
[93283,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","96,78"]
[93284,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H","17,42"]
[93285,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","155,57"]
[93286,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","13,39"]
[93296,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","13,79"]
[93397,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","23,95"]
[93398,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H","4,60"]
[93399,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV \u0096 IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","3,64"]
[93400,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","41,49"]
[93401,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","164,65"]
[93404,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","7,24"]
[93405,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,94"]
[93406,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","8,68"]
[93407,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","49,09"]
[93411,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,33"]
[93412,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,06"]
[93413,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,29"]
[93414,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","12,89"]
[93417,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","4,38"]
[93418,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","0,78"]
[93419,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","3,91"]
[93420,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","69,83"]
[93423,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","6,20"]
[93424,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H","1,11"]
[93425,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","5,53"]
[93426,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","166,90"]
[93429,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","125,93"]
[93430,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016","H","19,84"]
[93431,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","157,53"]
[93432,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","2.242,80"]
[93435,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","7,07"]
[93436,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016","H","1,11"]
[93437,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","7,73"]
[93438,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","116,93"]
[95114,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","1,67"]
[95115,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H","0,19"]
[95116,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","31,99"]
[95117,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","5,04"]
[95118,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","57,75"]
[95119,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","9,09"]
[95120,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","65,66"]
[95123,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","16,36"]
[95124,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","2,57"]
[95125,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","17,90"]
[95126,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","153,32"]
[95129,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","43,83"]
[95130,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H","8,12"]
[95131,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","51,59"]
[95132,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","33,57"]
[95136,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","0,03"]
[95137,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","0,00"]
[95138,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","0,02"]
[95208,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016","H","52,17"]
[95209,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 JUROS. AF_08/2016","H","6,19"]
[95210,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MANUTENÇÃO. AF_08/2016","H","57,06"]
[95211,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H","9,63"]
[95217,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H","0,64"]
[95255,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","1,49"]
[95256,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","0,17"]
[95257,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","1,86"]
[95260,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,60"]
[95261,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","0,17"]
[95262,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","1,55"]
[95263,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","4,04"]
[95266,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,50"]
[95267,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,05"]
[95268,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,49"]
[95269,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","7,45"]
[95272,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,49"]
[95273,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,05"]
[95274,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,38"]
[95275,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","2,61"]
[95278,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,60"]
[95279,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,06"]
[95280,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,58"]
[95281,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","7,45"]
[95617,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","1,22"]
[95618,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H","0,14"]
[95619,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","1,52"]
[95627,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","50,88"]
[95628,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H","7,06"]
[95629,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","63,68"]
[95630,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","92,95"]
[95698,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","4,95"]
[95699,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H","0,58"]
[95700,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","6,19"]
[95701,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","3,22"]
[95704,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","45,61"]
[95705,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - JUROS. AF_11/2016","H","6,24"]
[95706,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","57,08"]
[95707,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","4,22"]
[95710,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","54,82"]
[95711,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","7,44"]
[95712,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","68,53"]
[95713,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","93,63"]
[95716,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","52,78"]
[95717,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","7,16"]
[95718,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","65,97"]
[95719,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","93,63"]
[95869,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H","1,78"]
[95870,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","8,84"]
[95871,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H","284,33"]
[95874,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H","9,91"]
[96008,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","24,14"]
[96009,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","3,34"]
[96011,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","26,41"]
[96012,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","100,67"]
[96015,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,89"]
[96016,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","3,31"]
[96018,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","26,13"]
[96019,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","100,67"]
[96023,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","18,65"]
[96024,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","2,58"]
[96026,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","20,40"]
[96027,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","70,14"]
[96030,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","31,91"]
[96031,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","6,08"]
[96032,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","4,81"]
[96033,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","54,65"]
[96034,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","147,65"]
[96053,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","18,90"]
[96054,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","27,18"]
[96055,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","2,61"]
[96056,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","20,68"]
[96057,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","70,14"]
[96060,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","2,74"]
[96061,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","33,97"]
[96062,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","41,49"]
[96241,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H","21,67"]
[96242,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","2,94"]
[96243,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","27,09"]
[96244,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H","18,12"]
[96301,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H","51,14"]
[96457,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H","66,47"]
[96458,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H","70,62"]
[96459,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","7,83"]
[96460,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H","56,43"]
[98760,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","0,07"]
[98761,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","0,00"]
[98762,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H","0,09"]
[98763,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H","4,72"]
[99829,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H","0,18"]
[99830,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019","H","0,01"]
[99831,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H","0,12"]
[99832,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","4,55"]
[100637,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","154,68"]
[100638,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","24,37"]
[100639,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","193,50"]
[100640,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","4.485,60"]
[100643,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","316,94"]
[100644,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","57,05"]
[100645,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","509,49"]
[100646,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","5.607,00"]
[102270,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","0,73"]
[102271,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H","0,08"]
[102272,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H","0,92"]
[102273,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","1,75"]
[102809,"CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","15,85"]
[102815,"CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","3,50"]
[102826,"CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","6,57"]
[102832,"CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","8,75"]
[102843,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","140,17"]
[102849,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","68,53"]
[102855,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","68,53"]
[102861,"MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,28"]
[102867,"MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","0,70"]
[102873,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","124,53"]
[102879,"PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","186,90"]
[102885,"PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,31"]
[102891,"PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,31"]
[102897,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","93,63"]
[102903,"TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","12,14"]
[102909,"UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","100,68"]
[102915,"ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,64"]
[102927,"SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,96"]
[102933,"FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,96"]
[102939,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","9,63"]
[102945,"TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,02"]
[102951,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,64"]
[102957,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","53,14"]
[102963,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","88,27"]
[102969,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017'","H","1,30"]
[102985,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H","3,11"]
[103156,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","2,45"]
[103162,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","3,06"]
[103168,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","0,78"]
[103174,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","1,95"]
[103180,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","4,50"]
[103223,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","36,50"]
[103229,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","60,43"]
[103235,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","160,36"]
[103241,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","9,33"]
[103660,"VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2022","H","10,04"]
[103666,"BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2022","H","96,68"]
[103792,"MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H","0,28"]
[103937,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,57"]
[103943,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,57"]
[104087,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,06"]
[104088,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,07"]
[104089,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,07"]
[104090,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,70"]
[104093,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,08"]
[104094,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,10"]
[104095,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,11"]
[104096,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,96"]
[104519,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022","H","0,65"]
[92259,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","559,36"]
[92260,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","629,71"]
[92261,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","697,92"]
[92262,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","807,74"]
[92539,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","96,74"]
[92540,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","107,33"]
[92541,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","104,45"]
[92542,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","125,81"]
[92543,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","29,31"]
[92544,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,33"]
[92545,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.237,89"]
[92546,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.518,35"]
[92547,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.612,02"]
[92548,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.794,26"]
[92549,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.229,40"]
[92550,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.713,67"]
[92551,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.834,05"]
[92552,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.082,49"]
[92553,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.530,43"]
[92554,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.668,42"]
[92555,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.219,65"]
[92556,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.486,39"]
[92557,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.580,05"]
[92558,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.776,02"]
[92559,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.195,43"]
[92560,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.667,41"]
[92561,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.789,04"]
[92562,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.005,52"]
[92563,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.440,42"]
[92564,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.558,17"]
[92565,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","47,15"]
[92566,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","29,79"]
[92567,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","42,73"]
[100379,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","47,15"]
[100380,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","61,21"]
[100381,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","68,45"]
[100383,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","31,95"]
[100384,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","33,63"]
[100385,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","42,73"]
[100386,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","53,94"]
[100387,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","66,22"]
[100388,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,49"]
[100389,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","20,54"]
[100390,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,68"]
[100391,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,16"]
[100392,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","18,53"]
[100393,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,38"]
[100394,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","21,80"]
[100395,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,56"]
[94189,"TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,21"]
[94192,"TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","41,07"]
[94195,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","58,73"]
[94198,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","62,51"]
[94201,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","82,83"]
[94204,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","89,25"]
[94224,"EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M","28,03"]
[94226,"SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","21,31"]
[94232,"AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","3,16"]
[94440,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","58,73"]
[94441,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","62,51"]
[94442,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","58,73"]
[94443,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","62,51"]
[94445,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","82,83"]
[94446,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","89,25"]
[94447,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","82,83"]
[94448,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","89,25"]
[94207,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","52,04"]
[94210,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","55,14"]
[94218,"TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2","129,42"]
[94213,"TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","81,32"]
[94216,"TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","227,23"]
[94219,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","42,78"]
[94220,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","54,30"]
[94221,"CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","35,32"]
[94222,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","46,84"]
[94223,"CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","92,39"]
[94451,"CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","102,23"]
[100325,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","99,46"]
[100327,"RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","61,48"]
[100328,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","19,11"]
[100329,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","22,90"]
[100330,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","25,98"]
[100331,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","32,44"]
[100434,"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","161,82"]
[100435,"RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","65,61"]
[94227,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","67,60"]
[94228,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","92,20"]
[94229,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","178,07"]
[94231,"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","54,10"]
[94449,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","82,19"]
[92255,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","208,74"]
[92256,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","261,42"]
[92257,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","313,45"]
[92258,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","397,12"]
[92568,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","139,87"]
[92569,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","77,91"]
[92570,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","49,43"]
[92571,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","149,93"]
[92572,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","89,88"]
[92573,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","53,73"]
[92574,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","142,32"]
[92575,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","71,38"]
[92576,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","39,13"]
[92577,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","152,84"]
[92578,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","77,28"]
[92579,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","42,57"]
[92580,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","53,28"]
[92581,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","55,39"]
[92582,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","777,48"]
[92584,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","908,24"]
[92586,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.039,01"]
[92588,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.320,22"]
[92590,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.450,98"]
[92592,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.633,77"]
[92593,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","KG","12,40"]
[92594,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.895,39"]
[92596,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.115,43"]
[92598,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.246,19"]
[92600,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.410,04"]
[92602,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015","UN","777,48"]
[92604,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","875,15"]
[92606,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.005,92"]
[92608,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.254,04"]
[92610,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.384,81"]
[92612,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.567,60"]
[92614,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.763,05"]
[92616,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.016,17"]
[92618,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.146,93"]
[92620,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.277,69"]
[100357,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.288,98"]
[100358,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.730,67"]
[100359,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.826,32"]
[100360,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.027,54"]
[100361,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.509,70"]
[100362,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.281,92"]
[100363,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.399,35"]
[100364,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.697,74"]
[100365,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.251,08"]
[100366,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.564,74"]
[100367,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.252,50"]
[100368,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.685,66"]
[100369,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.781,32"]
[100370,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.121,94"]
[100371,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.389,67"]
[100372,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.076,27"]
[100373,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.192,12"]
[100374,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.424,31"]
[100375,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.844,22"]
[100376,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.756,38"]
[100377,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","12,87"]
[100378,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","12,00"]
[100382,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","29,79"]
[104314,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019","KG","12,28"]
[94444,"TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","718,99"]
[104482,"ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022","H","31,26"]
[104184,"INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","UN","37,93"]
[104185,"INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN","26,47"]
[104189,"INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M3","158,72"]
[104190,"INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN","711,53"]
[102661,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","36,86"]
[102662,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","90,42"]
[102663,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","68,55"]
[102664,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","45,08"]
[102665,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M","23,75"]
[102666,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","56,21"]
[102668,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","109,77"]
[102669,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","88,20"]
[102670,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","112,09"]
[102672,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","180,03"]
[102673,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","171,81"]
[102674,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","120,01"]
[102676,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","177,18"]
[102677,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","157,93"]
[102678,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","132,48"]
[102679,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","140,77"]
[102680,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","144,88"]
[102681,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","202,03"]
[102683,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","187,48"]
[102684,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","153,18"]
[102685,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","210,34"]
[102687,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","191,41"]
[102688,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","43,16"]
[102689,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","92,06"]
[102690,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","62,51"]
[102693,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","113,39"]
[102694,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","80,80"]
[102696,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","131,68"]
[102697,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","105,01"]
[102703,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","155,89"]
[102704,"TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","11,83"]
[102705,"TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","61,48"]
[102707,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","47,55"]
[102708,"LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","25,80"]
[102710,"JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","62,46"]
[102711,"JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","80,24"]
[102712,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","8,34"]
[102713,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","11,44"]
[102715,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","22,55"]
[102716,"ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","142,11"]
[102717,"ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","129,12"]
[102718,"ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","153,82"]
[102719,"ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","140,83"]
[102722,"DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","52,36"]
[102723,"DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","52,89"]
[102724,"DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","29,81"]
[102725,"DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","29,15"]
[102726,"DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","27,22"]
[103653,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","26,92"]
[92743,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","704,08"]
[92744,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","670,31"]
[92745,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","876,85"]
[92746,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","798,52"]
[92747,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","975,07"]
[92748,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M\u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","871,83"]
[92749,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","1.010,20"]
[92750,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","1.745,31"]
[92751,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","2.172,32"]
[92752,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","2.597,61"]
[92753,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","676,63"]
[92754,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","617,83"]
[92755,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","259,19"]
[92756,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","293,91"]
[92757,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","336,10"]
[92758,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","794,89"]
[91069,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","119,41"]
[91070,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","131,69"]
[91071,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","171,10"]
[91072,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","183,31"]
[91073,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","137,54"]
[91074,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","151,70"]
[91075,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","192,09"]
[91076,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","206,25"]
[91077,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","133,48"]
[91078,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","156,14"]
[91079,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","140,63"]
[91080,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","163,04"]
[91081,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","153,78"]
[91082,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","178,10"]
[91083,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","166,34"]
[91084,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","190,33"]
[91086,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","133,00"]
[91087,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","145,71"]
[91088,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","186,42"]
[91089,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","199,27"]
[91090,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","148,57"]
[91091,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","163,37"]
[91092,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","204,21"]
[91093,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","219,40"]
[91094,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","141,77"]
[91095,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","164,96"]
[91096,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","145,12"]
[91097,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","168,07"]
[91098,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","161,84"]
[91099,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","186,81"]
[91100,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","171,61"]
[91101,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","196,39"]
[93952,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","238,67"]
[93953,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","221,37"]
[93954,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","211,00"]
[93955,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","203,66"]
[93956,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","197,86"]
[93957,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","254,60"]
[93958,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","236,27"]
[93959,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","225,40"]
[93960,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","217,74"]
[93961,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","211,71"]
[93962,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","226,26"]
[93963,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","209,00"]
[93964,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","198,68"]
[93965,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","188,04"]
[93966,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","185,60"]
[93967,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","242,16"]
[93968,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","223,89"]
[93969,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","213,05"]
[93970,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","205,46"]
[93971,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","193,27"]
[95108,"EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016","UN","34,26"]
[100332,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","915,92"]
[100333,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","561,13"]
[100334,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","723,51"]
[100335,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","457,42"]
[100341,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2","40,05"]
[100342,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","17,00"]
[100343,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","16,08"]
[100344,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","14,42"]
[100345,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","12,21"]
[100346,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","11,62"]
[100347,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","13,05"]
[100348,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","12,77"]
[100349,"CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","539,25"]
[102989,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","40,73"]
[102990,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","49,42"]
[102991,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","63,98"]
[102992,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","93,81"]
[102993,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","122,22"]
[102994,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","207,63"]
[102995,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","50,54"]
[102996,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","71,36"]
[102997,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M","94,47"]
[102998,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","90,59"]
[102999,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","114,54"]
[103000,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","115,00"]
[103001,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","237,38"]
[103002,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","295,37"]
[103003,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","411,42"]
[103005,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","614,11"]
[103006,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN","837,96"]
[103007,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN","1.106,33"]
[97933,"CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","858,86"]
[97934,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","2.197,07"]
[97935,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","778,22"]
[97936,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.065,52"]
[97947,"CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.733,41"]
[97948,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.173,15"]
[97949,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.855,40"]
[97950,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.260,48"]
[97951,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.853,89"]
[97952,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.900,84"]
[97953,"CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.263,70"]
[97955,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","2.729,66"]
[97956,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.452,19"]
[97957,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.611,39"]
[97961,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.271,47"]
[97973,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.237,98"]
[97974,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","454,47"]
[97975,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","574,73"]
[97976,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.177,35"]
[97977,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.671,12"]
[97978,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","913,57"]
[97980,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.158,77"]
[97981,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.227,87"]
[97983,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","423,32"]
[97985,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.484,50"]
[97987,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","560,25"]
[97988,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.162,43"]
[97989,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.741,05"]
[97991,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","765,83"]
[97992,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.048,64"]
[97993,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.126,00"]
[97994,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.648,78"]
[97995,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.318,91"]
[97996,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.345,55"]
[97997,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.576,07"]
[97999,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.833,26"]
[98001,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.090,41"]
[98002,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.467,66"]
[98003,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.347,58"]
[98005,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.604,78"]
[98006,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.869,19"]
[98007,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.861,93"]
[98008,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN","4.132,80"]
[98009,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.833,26"]
[98010,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.035,38"]
[98011,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.090,41"]
[98012,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.912,60"]
[98013,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.347,58"]
[98014,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.789,80"]
[98015,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.604,78"]
[98016,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.667,15"]
[98017,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.861,93"]
[98018,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.544,37"]
[98019,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.141,89"]
[98020,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.078,27"]
[98021,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.370,42"]
[98022,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.120,05"]
[98023,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.627,55"]
[98024,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.217,87"]
[98025,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.884,76"]
[98026,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.266,76"]
[98027,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.141,89"]
[98028,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.315,62"]
[98029,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.403,77"]
[98030,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.396,86"]
[98031,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.889,52"]
[98032,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.656,88"]
[98033,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.146,65"]
[98034,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.916,87"]
[98035,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.403,77"]
[98036,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.176,89"]
[98037,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.665,67"]
[98038,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.143,20"]
[98039,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.408,53"]
[98040,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.589,80"]
[98041,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.665,67"]
[98042,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.036,41"]
[98043,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.927,61"]
[98044,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.262,81"]
[98045,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.927,61"]
[98046,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","15.895,81"]
[98047,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.189,51"]
[98048,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.755,30"]
[98049,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.404,89"]
[98050,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","233,14"]
[98051,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","980,16"]
[98405,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.660,77"]
[98406,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.168,37"]
[98407,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.042,25"]
[98408,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.738,98"]
[98409,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","322,34"]
[98410,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.165,00"]
[99240,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","557,09"]
[99241,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.767,07"]
[99242,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.072,44"]
[99243,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.655,82"]
[99244,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.927,25"]
[99246,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","761,53"]
[99247,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.014,50"]
[99248,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.940,02"]
[99249,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.027,50"]
[99252,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.592,41"]
[99254,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.272,19"]
[99256,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.784,98"]
[99259,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.273,63"]
[99261,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.519,62"]
[99263,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.261,93"]
[99265,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.954,78"]
[99266,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.767,07"]
[99267,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.635,95"]
[99268,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","450,44"]
[99269,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.014,50"]
[99270,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","570,02"]
[99271,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.642,68"]
[99272,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.136,84"]
[99273,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.599,31"]
[99274,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.349,08"]
[99275,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","905,66"]
[99276,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.509,39"]
[99277,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.261,93"]
[99278,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","320,42"]
[99279,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.034,24"]
[99280,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.087,79"]
[99281,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.509,39"]
[99282,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.780,86"]
[99283,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.160,31"]
[99284,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.500,51"]
[99285,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA","UN","1.228,56"]
[99286,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.719,50"]
[99287,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.444,80"]
[99288,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","420,80"]
[99289,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.756,81"]
[99290,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.044,17"]
[99291,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.756,81"]
[99292,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.579,84"]
[99293,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.408,10"]
[99294,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.358,25"]
[99296,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.028,27"]
[99297,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.024,12"]
[99298,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.676,30"]
[99299,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.275,65"]
[99300,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.907,82"]
[99301,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.946,55"]
[99302,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.527,21"]
[99303,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.897,19"]
[99304,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.279,80"]
[99305,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.311,14"]
[99306,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.527,21"]
[99307,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.281,83"]
[99308,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.725,09"]
[99309,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.778,81"]
[99310,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.946,04"]
[99311,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.778,81"]
[99312,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.965,36"]
[99313,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","15.542,25"]
[99314,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.030,37"]
[99315,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.359,49"]
[99317,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.529,24"]
[99318,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","232,28"]
[99319,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","923,65"]
[99320,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.040,21"]
[99321,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.776,71"]
[99322,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.066,13"]
[99323,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.024,12"]
[99324,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.092,01"]
[99325,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.275,65"]
[99326,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.213,28"]
[99327,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.241,37"]
[101800,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.539,76"]
[101801,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.068,64"]
[101806,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","564,88"]
[101807,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","505,91"]
[101808,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","450,43"]
[101809,"BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.039,57"]
[102139,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.596,18"]
[102141,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.451,68"]
[102142,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.415,98"]
[102457,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN","1.540,51"]
[94263,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","33,58"]
[94264,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","37,64"]
[94265,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","42,97"]
[94266,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","47,60"]
[94267,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","50,64"]
[94268,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","55,73"]
[94269,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","71,15"]
[94270,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","78,25"]
[94271,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","86,57"]
[94272,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","96,03"]
[94273,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","61,26"]
[94274,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","66,02"]
[94275,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","55,22"]
[94276,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","59,98"]
[94277,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","48,70"]
[94278,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","53,47"]
[94279,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M","56,47"]
[94280,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M","61,24"]
[94281,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","55,14"]
[94282,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","69,66"]
[94283,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","69,27"]
[94284,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","83,79"]
[94285,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","82,71"]
[94286,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","97,22"]
[94287,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","43,69"]
[94288,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","56,39"]
[94289,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","53,95"]
[94290,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","66,66"]
[94291,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","63,58"]
[94292,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","76,28"]
[94293,"EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016","M","161,71"]
[94294,"EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016","M","8,78"]
[104491,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","3.089,06"]
[104492,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","3.859,77"]
[104494,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","5.206,97"]
[104497,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","6.250,90"]
[104515,"APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023","M2","23,27"]
[102727,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021","M2","102,60"]
[102728,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","17,44"]
[102729,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","16,41"]
[102730,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","14,65"]
[102731,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","12,37"]
[102732,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","11,73"]
[102733,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","13,12"]
[102734,"ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","16,43"]
[102735,"ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","15,54"]
[102736,"CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021","M3","526,55"]
[102737,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","1.119,76"]
[102738,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","2.293,44"]
[102739,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","3.844,83"]
[102740,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","5.766,00"]
[102741,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.095,60"]
[102742,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","14.019,77"]
[102743,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","4.648,79"]
[102744,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","6.968,98"]
[102745,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.799,38"]
[102746,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.990,96"]
[102747,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.644,53"]
[102748,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","12.103,11"]
[102749,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.781,75"]
[102750,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","2.797,17"]
[102751,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","4.867,01"]
[102752,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.761,77"]
[102753,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.500,53"]
[102754,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","21.860,16"]
[102755,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","10.836,18"]
[102756,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.108,41"]
[102757,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","29.962,55"]
[102758,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.926,54"]
[102759,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.740,61"]
[102760,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","38.223,81"]
[102761,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.346,51"]
[102762,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.602,59"]
[102763,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.701,28"]
[102764,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","40.526,02"]
[102765,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.543,27"]
[102766,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","24.910,90"]
[102767,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","35.005,21"]
[102768,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","49.017,67"]
[102769,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","19.062,95"]
[102770,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","29.283,68"]
[102771,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","41.124,55"]
[102772,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","58.131,14"]
[102773,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.571,74"]
[102774,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.571,74"]
[102775,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","12.796,22"]
[102776,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","12.796,22"]
[102777,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","19.368,72"]
[102778,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","29.092,19"]
[102779,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.571,74"]
[102780,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.863,64"]
[102781,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","14.616,18"]
[102782,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.301,06"]
[102783,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","21.581,66"]
[102784,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","33.953,92"]
[102785,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.863,64"]
[102786,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.020,46"]
[102787,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.301,06"]
[102788,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","17.960,61"]
[102789,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","23.642,63"]
[102790,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","39.237,78"]
[102791,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","31.358,94"]
[102792,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","51.101,21"]
[102793,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","68.949,52"]
[102794,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","98.844,49"]
[102795,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","33.457,55"]
[102796,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","54.072,14"]
[102797,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","76.728,85"]
[102798,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","93.960,70"]
[102799,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","34.161,63"]
[102800,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","59.348,22"]
[102801,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","83.195,52"]
[102802,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","99.794,09"]
[101570,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","26,63"]
[101571,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","35,85"]
[101572,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","20,98"]
[101573,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","30,19"]
[101574,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","16,20"]
[101575,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","25,57"]
[101576,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","48,80"]
[101577,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","60,61"]
[101578,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","40,55"]
[101579,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","52,36"]
[101580,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","36,33"]
[101581,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","48,30"]
[101582,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","80,38"]
[101583,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","98,81"]
[101584,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","66,41"]
[101585,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","84,83"]
[101586,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","58,06"]
[101587,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","76,65"]
[101588,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","96,87"]
[101589,"ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","140,71"]
[101590,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","73,57"]
[101591,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","117,41"]
[101592,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","52,30"]
[101593,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","96,26"]
[101600,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","17,98"]
[101601,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","26,60"]
[101602,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","13,33"]
[101603,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","21,97"]
[101604,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","8,71"]
[101605,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","17,36"]
[90788,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","861,56"]
[90789,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","863,63"]
[90790,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","890,88"]
[90791,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.044,37"]
[90793,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.109,26"]
[90794,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","745,34"]
[90795,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","753,61"]
[90796,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","761,88"]
[90797,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","770,15"]
[90798,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.113,43"]
[90799,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.149,75"]
[90801,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","384,31"]
[90806,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","485,35"]
[90820,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","344,25"]
[90821,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","351,83"]
[90822,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","377,14"]
[90823,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","460,71"]
[90824,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","654,52"]
[90825,"PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","727,86"]
[90830,"FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","198,46"]
[90831,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","173,76"]
[90841,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.140,83"]
[90842,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.151,27"]
[90843,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.204,15"]
[90844,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.290,58"]
[90845,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.481,53"]
[90846,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.557,73"]
[90847,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","967,07"]
[90848,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","977,51"]
[90849,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.005,69"]
[90850,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.092,12"]
[90851,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.283,07"]
[90852,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.359,27"]
[91009,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","355,91"]
[91010,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","364,05"]
[91011,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","424,50"]
[91012,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","471,04"]
[91013,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","978,73"]
[91014,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","989,73"]
[91015,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.053,05"]
[91016,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.102,45"]
[91287,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","283,62"]
[91292,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","384,66"]
[91295,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","366,01"]
[91296,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","392,27"]
[91297,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","431,23"]
[91298,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.031,15"]
[91299,"PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.445,90"]
[91304,"FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","121,65"]
[91305,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","120,92"]
[91306,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","173,76"]
[91307,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","103,09"]
[91312,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","943,71"]
[91313,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","935,42"]
[91314,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","981,25"]
[91315,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.066,77"]
[91316,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.258,63"]
[91317,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.333,92"]
[91318,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","822,79"]
[91319,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","832,33"]
[91320,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","859,60"]
[91321,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","945,12"]
[91322,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.136,98"]
[91323,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.212,27"]
[91324,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","834,45"]
[91325,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","844,55"]
[91326,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","906,96"]
[91327,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","955,45"]
[91328,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","988,83"]
[91329,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","844,55"]
[91330,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.017,95"]
[91331,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","872,77"]
[91332,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.059,78"]
[91333,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","913,69"]
[91334,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.659,70"]
[91335,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.513,61"]
[91336,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","2.074,45"]
[91337,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.928,36"]
[100659,"ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","14,32"]
[100660,"ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","9,78"]
[100675,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","988,36"]
[100676,"BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019","UN","235,21"]
[100678,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.152,49"]
[100679,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","955,37"]
[100680,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.163,49"]
[100681,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.191,71"]
[100682,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","975,86"]
[100683,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.251,51"]
[100684,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.028,61"]
[100685,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.300,91"]
[100686,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.077,10"]
[100687,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.162,59"]
[100688,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","965,47"]
[100689,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.258,24"]
[100690,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.035,34"]
[100691,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.858,16"]
[100692,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.635,26"]
[100693,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","2.272,91"]
[100694,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","2.050,01"]
[100695,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","70,03"]
[100696,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","77,80"]
[100697,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","85,62"]
[100698,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","93,42"]
[100699,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","111,41"]
[100700,"PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019","UN","937,05"]
[100712,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","947,64"]
[100665,"JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.010,82"]
[100666,"JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","802,40"]
[100667,"JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.305,47"]
[100668,"JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.584,64"]
[100669,"JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","951,52"]
[100670,"JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.265,04"]
[100671,"JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.564,71"]
[100672,"JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.018,25"]
[100701,"PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019","M2","702,68"]
[94559,"JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","840,19"]
[94562,"JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","795,41"]
[94587,"CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","70,04"]
[94588,"CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","60,56"]
[99837,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4\u0094 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\u0094, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1\u0094 E VERTICAIS DE 3/4\u0094, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M","643,11"]
[99839,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M","534,57"]
[99841,"GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M","861,39"]
[99855,"CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\u0094, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS","M","120,37"]
[99857,"CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\u0094, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS","M","99,60"]
[99861,"GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019","M2","664,72"]
[99862,"GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4\". AF_04/2019","M2","632,91"]
[90838,"PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.766,61"]
[91338,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","822,16"]
[91341,"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","651,83"]
[94805,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","770,55"]
[94806,"PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","814,07"]
[94807,"PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","741,14"]
[100702,"PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019","M2","444,15"]
[102188,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN","1.065,68"]
[102189,"JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN","281,68"]
[100703,"PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019","UN","37,42"]
[100704,"PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019","UN","79,00"]
[100705,"TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019","UN","91,59"]
[100706,"CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019","UN","82,43"]
[100707,"FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019","UN","167,11"]
[100708,"FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019","UN","208,94"]
[100709,"DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3\" X 21/2\", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019","UN","53,42"]
[100710,"DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3\". AF_12/2019","UN","126,71"]
[102151,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","129,86"]
[102152,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","142,00"]
[102153,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","174,36"]
[102154,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","149,37"]
[102155,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","175,84"]
[102156,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","165,21"]
[102157,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","221,86"]
[102158,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","221,20"]
[102159,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","260,73"]
[102160,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","125,81"]
[102161,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","237,84"]
[102162,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","249,98"]
[102163,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","282,34"]
[102164,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","237,49"]
[102165,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","263,96"]
[102166,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","233,43"]
[102167,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","290,08"]
[102168,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","271,77"]
[102169,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","304,77"]
[102170,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","233,79"]
[102171,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","366,96"]
[102172,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","346,72"]
[102176,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","642,52"]
[102177,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","1.209,83"]
[102178,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","1.372,55"]
[102179,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","375,49"]
[102180,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","437,16"]
[102181,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","519,95"]
[102182,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","1.103,38"]
[102183,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","2.219,77"]
[102184,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","2.144,88"]
[102185,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","4.302,41"]
[102190,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021","M2","19,98"]
[102191,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2","24,29"]
[102192,"REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021","M2","17,34"]
[94569,"JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","773,18"]
[94570,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","400,85"]
[94572,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","572,59"]
[94573,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","464,99"]
[94580,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","638,45"]
[94589,"CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","24,10"]
[94590,"CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","19,49"]
[100674,"JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","839,79"]
[101096,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","1.255,41"]
[101097,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","1.187,61"]
[101098,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","1.103,27"]
[101099,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","1.006,89"]
[101100,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","907,01"]
[101101,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","886,54"]
[101102,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","867,46"]
[101103,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","813,50"]
[101104,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","1.211,60"]
[101105,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","1.144,73"]
[101106,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","1.062,29"]
[101107,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","967,80"]
[101108,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","857,59"]
[101109,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","838,35"]
[101110,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","821,81"]
[101111,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","770,38"]
[101112,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","857,98"]
[101113,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","818,45"]
[95601,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021","UN","20,05"]
[95602,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021","UN","32,08"]
[95603,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021","UN","54,74"]
[95604,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021","UN","84,93"]
[95605,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021","UN","155,96"]
[95607,"ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","24,23"]
[95608,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","35,17"]
[95609,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021","UN","44,60"]
[100651,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","129,23"]
[100652,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","239,00"]
[100653,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","392,69"]
[100654,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019.","M","539,17"]
[100655,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019.","M","617,68"]
[100656,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","112,82"]
[100657,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","145,11"]
[100658,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","331,66"]
[100889,"ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","14,60"]
[100890,"ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","14,40"]
[100892,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","13,95"]
[100893,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","13,75"]
[100894,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","13,63"]
[100896,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","58,03"]
[100897,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","109,05"]
[100898,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","205,26"]
[100899,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","85,21"]
[100900,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","234,63"]
[101173,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","63,97"]
[101174,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","89,00"]
[101175,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","121,40"]
[101176,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020","M","155,03"]
[102521,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","128,67"]
[102522,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","188,76"]
[102523,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","248,84"]
[95240,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016","M2","18,07"]
[95241,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016","M2","30,15"]
[96616,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017","M3","631,34"]
[96617,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017","M2","18,92"]
[96619,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017","M2","31,56"]
[96620,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017","M3","603,14"]
[96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","235,11"]
[96622,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","152,25"]
[96623,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3","215,82"]
[96624,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3","145,44"]
[97082,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021","M3","68,65"]
[97083,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2","3,62"]
[97084,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021","M2","0,74"]
[97086,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021","M2","145,46"]
[97087,"CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021","M2","1,86"]
[97088,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021","KG","19,08"]
[97089,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021","KG","17,42"]
[97090,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021","KG","17,10"]
[97091,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021","KG","16,57"]
[97092,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021","KG","16,01"]
[97093,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021","KG","15,02"]
[97096,"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021","M3","508,90"]
[97097,"ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021","M2","35,01"]
[97101,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","165,90"]
[97102,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","206,78"]
[97103,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","243,41"]
[100322,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3","139,02"]
[100323,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3","157,24"]
[100324,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3","145,15"]
[103072,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","287,83"]
[103073,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","351,18"]
[103074,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","160,68"]
[103075,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","195,69"]
[103076,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","145,25"]
[103077,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","186,13"]
[103078,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","222,76"]
[103079,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","267,18"]
[103080,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","330,53"]
[92263,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","178,20"]
[92264,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","230,46"]
[92265,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","131,67"]
[92266,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","176,50"]
[92267,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","60,39"]
[92268,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","101,46"]
[92269,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2","277,20"]
[92270,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020","M2","210,92"]
[92271,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2","137,75"]
[92272,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020","M","39,63"]
[92273,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020","M","15,87"]
[92409,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","386,56"]
[92411,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","238,65"]
[92413,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","147,00"]
[92415,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","146,80"]
[92417,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","171,56"]
[92419,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","91,31"]
[92421,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","110,28"]
[92423,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","74,06"]
[92425,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","90,57"]
[92427,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","65,33"]
[92429,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","80,64"]
[92431,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","61,61"]
[92433,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","76,14"]
[92435,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","58,30"]
[92437,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","72,33"]
[92439,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","55,91"]
[92441,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","69,59"]
[92443,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","50,79"]
[92445,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","63,99"]
[92446,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","350,66"]
[92447,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","240,88"]
[92448,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","185,71"]
[92449,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","300,69"]
[92450,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","338,35"]
[92451,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","204,96"]
[92452,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","175,35"]
[92453,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","257,06"]
[92454,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","305,06"]
[92455,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","167,84"]
[92456,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","141,83"]
[92457,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","223,58"]
[92458,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2","284,02"]
[92459,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","142,69"]
[92460,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","115,67"]
[92461,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","206,45"]
[92462,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","270,78"]
[92463,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","129,46"]
[92464,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","108,43"]
[92465,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","165,86"]
[92466,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","264,01"]
[92467,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","107,60"]
[92468,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","102,11"]
[92469,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","151,24"]
[92470,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","256,58"]
[92471,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","98,26"]
[92472,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","95,60"]
[92473,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","139,42"]
[92474,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","250,19"]
[92475,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","90,67"]
[92476,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","90,08"]
[92477,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","114,14"]
[92478,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","237,58"]
[92479,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","74,45"]
[92480,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","79,01"]
[92482,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","393,19"]
[92484,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","267,24"]
[92486,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","187,87"]
[92488,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","123,97"]
[92490,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","77,71"]
[92492,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","117,79"]
[92494,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","72,71"]
[92496,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","112,66"]
[92498,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","68,58"]
[92500,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","108,58"]
[92502,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","65,48"]
[92504,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","69,72"]
[92506,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","59,71"]
[92508,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","122,13"]
[92510,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","73,83"]
[92512,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","104,84"]
[92514,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","57,79"]
[92515,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","96,22"]
[92518,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","50,38"]
[92520,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","90,58"]
[92522,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","45,84"]
[92524,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","90,14"]
[92526,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","46,44"]
[92528,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","86,47"]
[92530,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","43,73"]
[92532,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","83,32"]
[92534,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","41,43"]
[92536,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","77,20"]
[92538,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","36,84"]
[96252,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017","M2","277,29"]
[96257,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","224,17"]
[96258,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","210,68"]
[96259,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","250,58"]
[96529,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","403,50"]
[96530,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","225,15"]
[96531,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","153,33"]
[96532,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","252,15"]
[96533,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","136,74"]
[96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","104,54"]
[96535,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","173,34"]
[96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","90,76"]
[96537,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","217,22"]
[96538,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","298,95"]
[96539,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","136,54"]
[96540,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","149,74"]
[96541,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","210,74"]
[96542,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","101,78"]
[96543,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","20,54"]
[97747,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF_06/2017","M2","233,42"]
[101791,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020","M","26,52"]
[101792,"ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3","18,41"]
[101793,"ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3","27,28"]
[101969,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","207,57"]
[101971,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","160,70"]
[101973,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","256,91"]
[101974,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","557,37"]
[101975,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\"  E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","475,37"]
[101977,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","313,17"]
[101980,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","281,24"]
[101981,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","240,97"]
[101982,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","212,23"]
[101983,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","194,16"]
[101985,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","219,71"]
[101986,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","160,13"]
[101987,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","304,94"]
[101988,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","215,60"]
[101989,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","169,32"]
[101990,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","276,54"]
[101991,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","219,94"]
[101992,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","162,98"]
[101993,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","358,89"]
[101994,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","228,94"]
[101995,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","176,99"]
[101996,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","297,81"]
[101997,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","219,93"]
[101998,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","161,68"]
[101999,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","385,03"]
[102000,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","577,53"]
[102001,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","499,48"]
[102002,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","312,17"]
[102003,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","281,70"]
[102004,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","246,74"]
[102005,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","216,66"]
[102006,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","197,74"]
[102007,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","554,26"]
[102008,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","464,13"]
[102009,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","316,71"]
[102010,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","282,46"]
[102011,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","239,71"]
[102012,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","210,08"]
[102013,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","193,61"]
[102014,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","631,72"]
[102015,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","530,43"]
[102016,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","311,20"]
[102017,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","278,83"]
[102036,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","241,81"]
[102037,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","211,71"]
[102038,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","194,97"]
[102039,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","580,42"]
[102040,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","484,40"]
[102041,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","319,11"]
[102042,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","282,43"]
[102043,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","240,93"]
[102044,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","212,13"]
[102045,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","194,85"]
[102046,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","646,38"]
[102047,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","552,86"]
[102048,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","306,40"]
[102049,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","271,43"]
[102050,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","236,63"]
[102051,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","206,52"]
[102052,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","189,79"]
[102059,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","541,68"]
[102060,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","456,17"]
[102061,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","293,25"]
[102062,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","264,73"]
[102063,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","224,67"]
[102064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","195,58"]
[102065,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","179,44"]
[102066,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","571,92"]
[102067,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","491,66"]
[102068,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","277,77"]
[102069,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","251,17"]
[102070,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","218,38"]
[102071,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","190,48"]
[102072,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","178,91"]
[102073,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","3.746,13"]
[102074,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","4.558,15"]
[102075,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","4.799,62"]
[102076,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","4.911,60"]
[102077,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","5.448,87"]
[102078,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","5.497,63"]
[102079,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","5.313,98"]
[102080,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","4.666,60"]
[102086,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","219,39"]
[102087,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","170,81"]
[102088,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \u0093X\u0094 E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","276,71"]
[102089,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","208,63"]
[102090,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","153,51"]
[102091,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \u0093X\u0094 E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","324,68"]
[103760,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","135,22"]
[103761,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","89,90"]
[103762,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","76,60"]
[103763,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","67,25"]
[89996,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","13,00"]
[89997,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","10,63"]
[89998,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","12,43"]
[89999,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG","18,88"]
[90000,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","15,38"]
[91593,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019","KG","12,01"]
[91594,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019","KG","12,48"]
[91595,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019","KG","13,24"]
[91596,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019","KG","12,36"]
[91597,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019","KG","8,82"]
[91598,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019","KG","12,15"]
[91599,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019","KG","9,22"]
[91600,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019","KG","15,15"]
[91601,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","15,11"]
[91602,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","14,06"]
[91603,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","13,27"]
[92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","16,74"]
[92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","16,07"]
[92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","15,29"]
[92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,73"]
[92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,59"]
[92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,28"]
[92765,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,90"]
[92766,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,78"]
[92767,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","18,20"]
[92768,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","16,17"]
[92769,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","15,50"]
[92770,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,77"]
[92771,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,25"]
[92772,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,17"]
[92773,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,00"]
[92774,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,74"]
[92798,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG","11,70"]
[92799,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022","KG","13,43"]
[92800,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022","KG","12,28"]
[92801,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG","12,57"]
[92802,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG","12,60"]
[92803,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG","11,65"]
[92804,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG","9,99"]
[92805,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022","KG","9,92"]
[92806,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG","11,70"]
[92875,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG","11,87"]
[92876,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG","11,64"]
[92877,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG","12,62"]
[92878,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG","12,44"]
[92879,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022","KG","12,32"]
[92880,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG","12,60"]
[92881,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG","12,58"]
[92882,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","15,88"]
[92883,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,80"]
[92884,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","15,16"]
[92885,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,47"]
[92886,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,91"]
[92887,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,87"]
[92888,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,59"]
[92915,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","19,59"]
[92916,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","18,16"]
[92917,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","16,78"]
[92919,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,78"]
[92921,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,28"]
[92922,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,80"]
[92923,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,31"]
[92924,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,10"]
[95448,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022","KG","12,83"]
[95576,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","15,48"]
[95577,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","13,34"]
[95578,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS","KG","11,17"]
[95579,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","10,85"]
[95580,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","12,54"]
[95581,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","12,51"]
[95582,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PE","KG","13,62"]
[95583,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","18,67"]
[95584,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG","16,83"]
[95592,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","18,67"]
[95593,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG","16,83"]
[95943,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","25,19"]
[95944,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","23,18"]
[95945,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","19,16"]
[95946,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","15,51"]
[95947,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","12,12"]
[95948,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","10,86"]
[96544,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","19,05"]
[96545,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","17,67"]
[96546,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","15,70"]
[96547,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","13,23"]
[96548,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","12,46"]
[96549,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","13,75"]
[96550,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","13,35"]
[100064,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019","KG","12,29"]
[100066,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019","KG","12,19"]
[100067,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","14,59"]
[100068,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","11,39"]
[102920,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","10,27"]
[102921,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","9,95"]
[102922,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","10,88"]
[102923,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","9,72"]
[103088,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","12,16"]
[104104,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,81"]
[104105,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022","KG","13,81"]
[104106,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,49"]
[104107,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,20"]
[104108,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","15,59"]
[104109,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","18,80"]
[104110,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","20,99"]
[104111,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","23,41"]
[89993,"GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","985,58"]
[89994,"GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","827,86"]
[89995,"GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","945,24"]
[90278,"GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","459,44"]
[90279,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","504,01"]
[90280,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","550,38"]
[90281,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","629,21"]
[90282,"GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","446,67"]
[90283,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","490,75"]
[90284,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","541,44"]
[90285,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","625,09"]
[94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","363,23"]
[94963,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","396,94"]
[94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","431,06"]
[94965,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","442,94"]
[94966,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","455,94"]
[94967,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","514,52"]
[94968,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","358,64"]
[94969,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","388,99"]
[94970,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","415,54"]
[94971,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","434,56"]
[94972,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","447,57"]
[94973,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","503,75"]
[94974,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","424,93"]
[94975,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","454,03"]
[96555,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","644,93"]
[96556,"CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","740,71"]
[96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","552,01"]
[96558,"CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016","M3","560,60"]
[99235,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","533,89"]
[99431,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","555,81"]
[99432,"CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","539,34"]
[99433,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","588,71"]
[99434,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","560,42"]
[99435,"CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","542,52"]
[99436,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","612,79"]
[99437,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","567,19"]
[99438,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","573,82"]
[99439,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","547,67"]
[102473,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","498,89"]
[102474,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","529,47"]
[102475,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","567,98"]
[102476,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","577,79"]
[102477,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","608,84"]
[102478,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","646,09"]
[102479,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","494,79"]
[102480,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","521,99"]
[102481,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","552,83"]
[102482,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","573,73"]
[102483,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","599,51"]
[102484,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","644,18"]
[102485,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","563,24"]
[102486,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","587,40"]
[102487,"CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021","M3","562,98"]
[103183,"CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","593,19"]
[103184,"CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","547,29"]
[103669,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","844,24"]
[103670,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022","M3","322,79"]
[103671,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","573,79"]
[103672,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","536,72"]
[103673,"LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022","M3","45,28"]
[103674,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","558,95"]
[103675,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","537,42"]
[103676,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","905,41"]
[103677,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","720,49"]
[103678,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","801,89"]
[103679,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","674,53"]
[103680,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","726,47"]
[103681,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","602,15"]
[103682,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","863,70"]
[103683,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","1.177,02"]
[103684,"CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","556,06"]
[103685,"CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","542,41"]
[103686,"CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","607,90"]
[103687,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","978,47"]
[103688,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","713,43"]
[101963,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020","M2","197,31"]
[101964,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020","M2","185,49"]
[101165,"ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3","948,86"]
[101166,"ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3","695,07"]
[98575,"TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018","M","111,92"]
[98576,"TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018","M","21,51"]
[98577,"TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018","M","50,48"]
[93182,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","56,75"]
[93183,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","72,30"]
[93184,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","42,18"]
[93185,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","71,18"]
[93186,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","107,41"]
[93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","122,49"]
[93188,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","99,64"]
[93189,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","123,39"]
[93190,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","48,58"]
[93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","50,78"]
[93192,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","53,73"]
[93193,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","51,87"]
[93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","55,49"]
[93195,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","67,66"]
[93196,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","104,49"]
[93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","116,87"]
[93198,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","41,38"]
[93199,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","40,71"]
[93200,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016","M","3,35"]
[93201,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016","M","7,05"]
[93202,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016","M","28,72"]
[93203,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016","M","18,65"]
[93204,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016","M","74,89"]
[93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016","M","40,26"]
[97733,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","3.616,94"]
[97734,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","3.132,05"]
[97735,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","2.555,66"]
[97736,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","1.543,36"]
[97737,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018","M3","3.451,11"]
[97738,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS","M3","5.540,49"]
[97739,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","3.064,41"]
[97740,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","2.175,86"]
[98615,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","134,52"]
[98616,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","102,56"]
[98617,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","93,73"]
[98618,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","129,24"]
[98619,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","115,86"]
[98620,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","109,13"]
[98621,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","144,26"]
[98622,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","133,51"]
[98623,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","128,06"]
[98624,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","161,06"]
[98625,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","152,02"]
[98626,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","147,35"]
[98655,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","687,84"]
[98656,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","698,45"]
[98657,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","709,05"]
[98658,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","719,66"]
[98659,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","740,87"]
[98746,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018","M","80,10"]
[98749,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018","M","96,54"]
[98750,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M","116,50"]
[98751,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018","M","168,64"]
[98752,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018","M","231,52"]
[98753,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018","M","309,81"]
[100763,"VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","17,30"]
[100764,"VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","17,05"]
[100765,"PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","16,47"]
[100766,"PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","16,74"]
[100767,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","18,20"]
[100768,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","17,40"]
[100769,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","23,38"]
[100770,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","22,37"]
[100771,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","18,65"]
[100772,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","17,69"]
[100773,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","20,89"]
[100774,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","12,73"]
[100775,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","14,96"]
[100776,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","21,08"]
[100777,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","15,28"]
[100778,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","11,36"]
[103795,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2","90,08"]
[103796,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2","60,22"]
[103797,"ARMAÇÃO DE DESCIDA D\u0092ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022","KG","18,93"]
[103798,"CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","545,46"]
[103799,"PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","402,87"]
[103800,"PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022","M3","486,07"]
[103801,"CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","601,57"]
[103925,"ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D\u0092ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.691,22"]
[103926,"ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D\u0092ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.334,64"]
[103928,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","486,07"]
[103929,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.203,83"]
[103930,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","742,83"]
[103931,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","541,42"]
[103932,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","511,92"]
[103933,"DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.507,19"]
[104466,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022","KG","30,71"]
[104467,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022","KG","41,26"]
[104468,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES SEM PONTE ROLANTE. AF_11/2022","KG","56,46"]
[104469,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES COM PONTE ROLANTE. AF_11/2022","KG","58,34"]
[104470,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM VIGAS. AF_11/2022","KG","32,78"]
[104471,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022","KG","28,77"]
[104472,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO ARCO. AF_11/2022","KG","42,74"]
[104483,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022","M3","2.311,62"]
[104484,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022","M3","4.011,44"]
[104485,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022","M3","3.124,20"]
[104486,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022","M3","3.393,37"]
[104487,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022","M3","2.724,39"]
[104488,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022","M3","2.652,69"]
[104489,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022","M3","4.065,31"]
[104490,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), DE 5 A 8 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022","M3","2.569,41"]
[98560,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2","50,54"]
[98561,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2","46,48"]
[98562,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018","M2","43,88"]
[98555,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018","M2","28,23"]
[98556,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018","M2","52,52"]
[98558,"TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018","UN","7,97"]
[98559,"TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018","M","4,72"]
[98546,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018","M2","105,39"]
[98547,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018","M2","193,29"]
[98553,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018","M2","125,92"]
[98554,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018","M2","45,59"]
[98557,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018","M2","40,77"]
[98563,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018","M2","35,20"]
[98564,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018","M2","50,16"]
[98565,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2","50,97"]
[98566,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2","65,92"]
[98567,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018","M2","66,02"]
[98568,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018","M2","80,94"]
[98569,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018","M2","81,75"]
[98570,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018","M2","96,73"]
[98571,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_06/2018","M2","41,05"]
[98572,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018","M2","50,73"]
[98573,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018","M2","65,21"]
[91831,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","9,33"]
[91833,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","9,94"]
[91834,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","10,40"]
[91835,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","11,93"]
[91836,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","13,58"]
[91837,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","17,14"]
[91839,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","13,43"]
[91840,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","17,19"]
[91841,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","16,07"]
[91842,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","6,71"]
[91843,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","7,32"]
[91844,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","7,77"]
[91845,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","9,30"]
[91846,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","10,96"]
[91847,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","14,52"]
[91849,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","10,81"]
[91850,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","14,63"]
[91851,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","13,51"]
[91852,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","9,61"]
[91853,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","10,17"]
[91854,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","10,66"]
[91855,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","12,07"]
[91856,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","13,68"]
[91857,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","16,98"]
[91859,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","13,54"]
[91860,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","17,18"]
[91861,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","16,14"]
[91862,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","11,31"]
[91863,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","13,27"]
[91864,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","17,50"]
[91865,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","21,71"]
[91866,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","8,85"]
[91867,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","10,82"]
[91868,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","15,04"]
[91869,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","19,26"]
[91870,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","12,52"]
[91871,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","14,53"]
[91872,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","18,75"]
[91873,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","22,91"]
[93008,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","18,90"]
[93009,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","27,89"]
[93010,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","38,83"]
[93011,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","47,47"]
[93012,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","71,68"]
[95726,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M","9,62"]
[95727,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M","13,45"]
[95728,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M","19,64"]
[97667,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","12,13"]
[97668,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","17,32"]
[97669,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","25,30"]
[97670,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","33,13"]
[91874,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","5,56"]
[91875,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","7,36"]
[91876,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","9,70"]
[91877,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","12,87"]
[91878,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","7,17"]
[91879,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","8,91"]
[91880,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","11,31"]
[91881,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","14,48"]
[91882,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","8,88"]
[91884,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","10,23"]
[91885,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","12,08"]
[91886,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","14,64"]
[91887,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","10,20"]
[91889,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","9,84"]
[91890,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","12,18"]
[91892,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","14,57"]
[91893,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","16,62"]
[91895,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","19,05"]
[91896,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","20,30"]
[91898,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","22,91"]
[91899,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","12,54"]
[91901,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","12,18"]
[91902,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","14,51"]
[91904,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","16,90"]
[91905,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","18,94"]
[91907,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","21,37"]
[91908,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","22,69"]
[91910,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","25,30"]
[91911,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","15,19"]
[91913,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","14,83"]
[91914,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","16,56"]
[91916,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","18,95"]
[91917,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","20,16"]
[91919,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","22,59"]
[91920,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","22,96"]
[91922,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","25,57"]
[93013,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","16,72"]
[93014,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","20,51"]
[93015,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","30,95"]
[93016,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","37,59"]
[93017,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","56,36"]
[93018,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","25,53"]
[93020,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","32,64"]
[93022,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","54,27"]
[93024,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","57,11"]
[93026,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","93,07"]
[97559,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","11,91"]
[97562,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","14,24"]
[97564,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","16,29"]
[104395,"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","23,88"]
[91924,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","2,88"]
[91925,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","3,40"]
[91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","4,08"]
[91927,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","4,52"]
[91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","6,19"]
[91929,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","6,57"]
[91930,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","8,55"]
[91931,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","9,17"]
[91932,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","15,02"]
[91933,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","14,52"]
[91934,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","21,70"]
[91935,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","22,67"]
[92979,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","9,81"]
[92980,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","9,38"]
[92981,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","13,98"]
[92982,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","14,81"]
[92984,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","24,91"]
[92986,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","34,27"]
[92988,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","49,53"]
[92990,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","68,41"]
[92992,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","88,36"]
[92994,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","114,65"]
[92996,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","138,65"]
[92998,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","169,84"]
[93000,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","224,68"]
[93002,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","290,31"]
[101884,"CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","9,52"]
[101885,"CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","9,09"]
[101886,"CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","13,65"]
[101887,"CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","14,48"]
[101888,"CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","21,39"]
[101889,"CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","22,47"]
[91936,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","15,36"]
[91937,"CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","13,06"]
[91939,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","32,13"]
[91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","17,08"]
[91941,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","11,43"]
[91942,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","39,41"]
[91943,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","22,10"]
[91944,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","15,62"]
[92865,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","11,26"]
[92866,"CAIXA SEXTAVADA 3\" X 3\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","9,44"]
[92867,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","30,84"]
[92868,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","15,79"]
[92869,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","10,14"]
[92870,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","37,04"]
[92871,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","19,73"]
[92872,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","13,25"]
[95777,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","27,31"]
[95778,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","30,52"]
[95779,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,31"]
[95780,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","32,66"]
[95781,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","37,04"]
[95782,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","34,95"]
[95785,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","41,49"]
[95787,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","30,43"]
[95789,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","41,76"]
[95791,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","58,36"]
[95795,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","34,73"]
[95796,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","49,08"]
[95797,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","68,12"]
[95801,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","41,72"]
[95802,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","51,82"]
[95803,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","75,78"]
[95804,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","24,43"]
[95805,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,81"]
[95806,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","28,31"]
[95807,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","28,70"]
[95808,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","32,84"]
[95809,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","40,82"]
[95810,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","17,90"]
[95811,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","22,03"]
[95812,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","30,01"]
[95813,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","20,80"]
[95814,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","26,31"]
[95815,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","38,72"]
[95816,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","34,78"]
[95817,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","41,13"]
[95818,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","57,13"]
[97881,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","115,99"]
[97882,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","180,79"]
[97883,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020","UN","348,76"]
[97884,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN","676,03"]
[97885,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN","1.034,62"]
[97886,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","172,26"]
[97887,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","271,26"]
[97888,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","UN","522,04"]
[97889,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN","708,05"]
[97890,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","800,08"]
[97891,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","206,15"]
[97892,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","UN","384,38"]
[97893,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN","532,49"]
[97894,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","587,34"]
[104396,"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","24,33"]
[104397,"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","29,02"]
[104398,"CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","28,68"]
[104399,"CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","31,35"]
[104400,"CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","40,18"]
[104401,"CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","27,17"]
[104402,"CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","28,45"]
[104403,"CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","35,36"]
[104404,"CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","36,65"]
[104405,"CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","49,53"]
[93653,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","11,41"]
[93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","12,10"]
[93655,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","13,43"]
[93656,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","13,43"]
[93657,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","15,09"]
[93658,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","21,72"]
[93659,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","25,04"]
[93660,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","54,24"]
[93661,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","55,62"]
[93662,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","58,30"]
[93663,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","58,30"]
[93664,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,60"]
[93665,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","66,00"]
[93666,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","72,63"]
[93667,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","68,11"]
[93668,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","70,17"]
[93669,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","74,20"]
[93670,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","74,20"]
[93671,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","79,14"]
[93672,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","86,85"]
[93673,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","96,80"]
[97359,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","4.169,15"]
[97360,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","8.038,73"]
[97361,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","10.718,32"]
[97362,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.825,04"]
[101875,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","394,78"]
[101876,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","92,77"]
[101877,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","63,84"]
[101878,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","551,52"]
[101879,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","569,87"]
[101880,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","656,51"]
[101881,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","940,90"]
[101882,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.332,84"]
[101883,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","543,44"]
[101890,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","15,92"]
[101891,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","27,52"]
[101892,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","68,72"]
[101893,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","88,27"]
[101894,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","155,13"]
[101895,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","412,69"]
[101896,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","612,74"]
[101897,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","969,67"]
[101898,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.290,84"]
[101899,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","2.054,77"]
[101900,"DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","4.267,44"]
[101901,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","150,88"]
[101902,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","186,53"]
[101903,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","388,87"]
[101904,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.425,67"]
[101938,"CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","124,32"]
[101946,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","181,83"]
[91945,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","9,91"]
[91946,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","8,15"]
[91947,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","7,06"]
[91949,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","14,89"]
[91950,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","12,77"]
[91951,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","11,50"]
[91952,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","19,29"]
[91953,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","27,44"]
[91954,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","25,95"]
[91955,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","34,10"]
[91956,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","41,88"]
[91957,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","50,03"]
[91958,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","35,27"]
[91959,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","43,42"]
[91960,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","48,54"]
[91961,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","56,69"]
[91962,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","64,52"]
[91963,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","72,67"]
[91964,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","57,86"]
[91965,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","66,01"]
[91966,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","51,25"]
[91967,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","59,40"]
[91968,"INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","71,13"]
[91969,"INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","79,28"]
[91970,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","74,22"]
[91971,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","86,99"]
[91972,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","80,88"]
[91973,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","93,65"]
[91974,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","67,56"]
[91975,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","80,33"]
[91976,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","99,63"]
[91977,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","112,40"]
[91978,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","40,52"]
[91979,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","48,67"]
[91980,"INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","39,32"]
[91981,"INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","47,47"]
[91982,"DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","88,68"]
[91983,"DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","96,83"]
[91984,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","18,18"]
[91985,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","26,33"]
[91986,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","37,76"]
[91987,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","45,91"]
[91988,"INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","22,21"]
[91989,"INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","30,36"]
[91990,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","35,22"]
[91991,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","37,40"]
[91992,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","43,37"]
[91993,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","45,55"]
[91994,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","24,82"]
[91995,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","27,00"]
[91996,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","32,97"]
[91997,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","35,15"]
[91998,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","20,79"]
[91999,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","22,97"]
[92000,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","28,94"]
[92001,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","31,12"]
[92002,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","46,28"]
[92003,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","50,64"]
[92004,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","54,43"]
[92005,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","58,79"]
[92006,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","38,20"]
[92007,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","42,56"]
[92008,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","46,35"]
[92009,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","50,71"]
[92010,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","67,74"]
[92011,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","74,28"]
[92012,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","75,89"]
[92013,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","82,43"]
[92014,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","55,62"]
[92015,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","62,16"]
[92016,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","63,77"]
[92017,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","70,31"]
[92018,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","73,59"]
[92019,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","86,36"]
[92020,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","108,70"]
[92021,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","121,47"]
[92022,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","40,75"]
[92023,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","48,90"]
[92024,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","62,26"]
[92025,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","70,41"]
[92026,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","56,73"]
[92027,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","64,88"]
[92028,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","47,41"]
[92029,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","55,56"]
[92030,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","68,87"]
[92031,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","77,02"]
[92032,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","70,00"]
[92033,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","78,15"]
[92034,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","63,39"]
[92035,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","71,54"]
[97583,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","62,21"]
[97584,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","84,74"]
[97585,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","82,52"]
[97586,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","109,72"]
[97587,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","193,88"]
[97589,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","42,99"]
[97590,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","80,57"]
[97591,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","110,31"]
[97593,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","108,00"]
[97594,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","108,98"]
[97595,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","76,19"]
[97596,"SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","55,89"]
[97597,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","52,33"]
[97598,"SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","49,73"]
[97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","27,14"]
[97609,"LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","16,61"]
[97610,"LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","17,65"]
[97611,"LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","26,48"]
[97612,"LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","28,84"]
[97613,"LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","36,68"]
[97614,"LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","64,97"]
[97615,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","45,59"]
[97616,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","51,04"]
[97617,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","50,67"]
[97618,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","48,90"]
[100902,"LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","26,68"]
[100903,"LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","31,26"]
[100904,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","62,21"]
[100905,"LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","165,05"]
[100906,"LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","219,45"]
[100919,"LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","74,21"]
[100920,"LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","126,40"]
[100921,"REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","54,50"]
[100922,"REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","38,80"]
[100923,"REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","43,65"]
[103782,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","38,62"]
[101489,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.418,85"]
[101490,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.508,50"]
[101491,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.533,14"]
[101492,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.669,61"]
[101493,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.401,51"]
[101494,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.491,16"]
[101495,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.515,80"]
[101496,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.652,27"]
[101497,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.681,11"]
[101498,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.816,81"]
[101499,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.854,11"]
[101500,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.043,46"]
[101501,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.671,70"]
[101502,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.807,40"]
[101503,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.844,70"]
[101504,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.034,05"]
[101505,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.785,87"]
[101506,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.966,80"]
[101507,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.016,53"]
[101508,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.257,83"]
[101509,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.818,61"]
[101510,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.999,54"]
[101511,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.049,27"]
[101512,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.290,57"]
[101513,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","812,35"]
[101514,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","919,93"]
[101515,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","949,50"]
[101516,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.073,05"]
[101517,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","795,00"]
[101518,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","902,58"]
[101519,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","932,15"]
[101520,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.055,70"]
[101521,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.088,41"]
[101522,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.249,78"]
[101523,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.294,13"]
[101524,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.479,46"]
[101525,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.078,99"]
[101526,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.240,36"]
[101527,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.284,71"]
[101528,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.470,04"]
[101529,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.208,41"]
[101530,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.423,57"]
[101531,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.482,71"]
[101532,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.729,81"]
[101533,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.241,14"]
[101534,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.456,30"]
[101535,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.515,44"]
[101536,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.762,54"]
[101537,"APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","131,39"]
[101538,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","60,60"]
[101539,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","98,69"]
[101540,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","168,07"]
[101541,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","218,81"]
[101542,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","45,37"]
[101543,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","79,85"]
[101544,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","128,45"]
[101545,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","187,68"]
[101546,"ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","33,13"]
[101547,"ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","103,61"]
[101548,"ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","8,27"]
[101549,"GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","17,90"]
[101553,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","21,29"]
[101554,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","14,90"]
[101555,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","9,08"]
[101556,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","8,15"]
[101560,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","8,98"]
[101561,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","14,26"]
[101562,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","22,07"]
[101563,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","31,17"]
[101564,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","46,06"]
[101565,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","64,39"]
[101567,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","83,58"]
[101568,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","109,27"]
[101626,"REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","115,73"]
[101627,"REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","177,32"]
[101628,"REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","87,24"]
[101629,"REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","101,92"]
[101630,"SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","79,01"]
[101631,"IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","33,76"]
[101632,"RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","25,22"]
[101633,"SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","89,80"]
[101636,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","139,08"]
[101637,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","134,40"]
[101640,"LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","109,57"]
[101641,"LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","56,73"]
[101642,"LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","28,44"]
[101643,"LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","49,51"]
[101644,"LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","67,01"]
[101645,"LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","31,71"]
[101646,"LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","42,11"]
[101647,"LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","77,38"]
[101648,"LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","59,85"]
[101649,"LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","68,96"]
[101650,"LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","80,16"]
[101651,"SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","66,88"]
[101652,"LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020","UN","373,56"]
[101653,"LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1\", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020","UN","240,84"]
[101654,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","280,54"]
[101655,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","452,62"]
[101656,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","492,80"]
[101657,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","578,39"]
[101658,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","754,37"]
[101659,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","863,83"]
[101660,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","1.380,52"]
[101661,"SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","121,67"]
[101662,"LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","525,01"]
[101663,"ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","30,17"]
[101664,"ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","31,60"]
[101665,"ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","37,77"]
[101666,"REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","319,11"]
[102085,"LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","144,99"]
[100578,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","466,40"]
[100579,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","510,85"]
[100580,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","563,64"]
[100581,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","532,85"]
[100582,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","628,02"]
[100583,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","556,58"]
[100584,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","613,80"]
[100585,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","602,57"]
[100586,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","693,74"]
[100587,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","650,36"]
[100588,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","721,24"]
[100589,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","723,44"]
[100590,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","793,49"]
[100591,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","716,73"]
[100592,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","774,79"]
[100593,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","767,70"]
[100594,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","866,11"]
[100595,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","920,62"]
[100596,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.053,37"]
[100597,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.067,72"]
[100598,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.177,17"]
[100599,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","480,18"]
[100600,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","574,69"]
[100601,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","733,30"]
[100602,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","931,16"]
[100603,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.440,52"]
[100604,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","609,58"]
[100605,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","975,70"]
[100606,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.497,59"]
[100607,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","626,12"]
[100608,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","997,65"]
[100609,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.528,22"]
[100610,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","642,61"]
[100611,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","809,77"]
[100612,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.019,18"]
[100613,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.558,13"]
[100614,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","847,28"]
[100615,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.061,91"]
[100616,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.621,23"]
[100617,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.104,47"]
[100618,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019","UN","1.688,68"]
[100619,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","616,26"]
[100620,"POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","3.780,32"]
[100621,"POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","4.223,17"]
[100622,"POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","2.495,11"]
[100623,"POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","2.655,81"]
[97600,"REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","333,95"]
[97601,"REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","355,02"]
[97605,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","70,45"]
[97606,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","80,32"]
[97607,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","84,20"]
[97608,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","94,07"]
[102102,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","9.177,32"]
[102103,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","10.203,13"]
[102104,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","13.060,53"]
[102105,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","16.029,28"]
[102106,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","20.077,86"]
[102107,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","27.976,25"]
[102108,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","32.562,11"]
[102109,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","79,04"]
[102110,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","262,16"]
[103654,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","52.629,57"]
[103655,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","72.072,11"]
[103656,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","100.731,56"]
[104473,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022","UN","162,10"]
[104474,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022","UN","350,69"]
[104475,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022","UN","138,86"]
[104476,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022","UN","179,07"]
[104477,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022","UN","134,82"]
[104478,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022","UN","302,39"]
[104479,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022","UN","119,43"]
[104480,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022","UN","136,57"]
[104481,"COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022","UN","324,83"]
[96971,"CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","34,36"]
[96972,"CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","46,28"]
[96973,"CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","61,03"]
[96974,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","79,54"]
[96975,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","98,94"]
[96976,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","130,60"]
[96977,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","52,97"]
[96978,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","69,75"]
[96979,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","99,70"]
[96984,"ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","66,73"]
[96985,"HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","71,92"]
[96986,"HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","107,58"]
[96987,"BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","113,81"]
[96988,"MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","159,85"]
[96989,"CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","133,73"]
[98463,"SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","25,54"]
[103490,"PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M3","3.301,09"]
[103491,"CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M3","809,55"]
[96765,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.581,68"]
[101905,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","258,58"]
[101906,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","762,07"]
[101907,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","823,41"]
[101908,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","250,91"]
[101909,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","291,81"]
[101910,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","342,92"]
[101911,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","394,04"]
[101912,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.994,41"]
[101913,"CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","342,57"]
[101914,"CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","435,88"]
[101915,"CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2\", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","365,54"]
[101916,"HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","3.603,78"]
[101917,"MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","159,54"]
[98261,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","4,10"]
[98262,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","4,93"]
[98263,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","5,14"]
[98264,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","6,01"]
[98265,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","6,61"]
[98266,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","7,39"]
[98267,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","11,44"]
[98268,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","17,84"]
[98269,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","24,01"]
[98270,"CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","35,60"]
[98271,"CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","49,55"]
[98272,"CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","112,01"]
[98273,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","2,69"]
[98274,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","3,28"]
[98275,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","4,06"]
[98276,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,10"]
[98277,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","14,51"]
[98278,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","20,67"]
[98279,"CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","32,26"]
[98280,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,39"]
[98281,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","9,22"]
[98282,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","9,43"]
[98283,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","10,30"]
[98284,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","10,89"]
[98285,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","11,68"]
[98286,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","15,73"]
[98287,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","1,53"]
[98288,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","2,36"]
[98289,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","2,57"]
[98290,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","3,44"]
[98291,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","4,04"]
[98292,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","4,82"]
[98293,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,86"]
[98400,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","13,78"]
[98401,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","21,09"]
[98402,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","24,51"]
[100556,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","41,79"]
[100557,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","480,48"]
[100560,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","113,17"]
[100561,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","199,26"]
[100562,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","303,44"]
[100563,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","433,19"]
[101795,"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","580,07"]
[101798,"TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","368,52"]
[101799,"TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","889,65"]
[98397,"PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018","M2","14,32"]
[103244,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.155,05"]
[103245,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","1.703,80"]
[103246,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","1.856,41"]
[103247,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.389,76"]
[103248,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","1.956,33"]
[103249,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.100,35"]
[103250,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","3.463,27"]
[103251,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.739,37"]
[103252,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","3.031,30"]
[103253,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","4.714,24"]
[103254,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","3.530,75"]
[103255,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","3.948,31"]
[103256,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","8.746,16"]
[103257,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","5.007,67"]
[103258,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","9.774,86"]
[103259,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","5.281,35"]
[103260,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","5.424,35"]
[103261,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","11.024,76"]
[103262,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","6.930,57"]
[103263,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","15.298,32"]
[103264,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","8.594,96"]
[103265,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","18.436,03"]
[103266,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","9.594,87"]
[103267,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","5.474,96"]
[103268,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","6.493,46"]
[103269,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","6.723,16"]
[103270,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","6.977,60"]
[103271,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","9.875,81"]
[103272,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","10.199,37"]
[103273,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","10.492,98"]
[103274,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","12.014,72"]
[103275,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","11.952,59"]
[103276,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","12.541,15"]
[103277,"AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","23.133,98"]
[103278,"AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","29.600,91"]
[103288,"RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021","UN","19,10"]
[103289,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M","33,82"]
[103290,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M","56,05"]
[103291,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M","68,73"]
[103292,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M","82,80"]
[101936,"INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","7.635,27"]
[101937,"INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","14.158,64"]
[98294,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","6,55"]
[98295,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","5,77"]
[98296,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","9,57"]
[98297,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,33"]
[98298,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","23,13"]
[98299,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","21,60"]
[98300,"CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","6,06"]
[98301,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","593,08"]
[98302,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","1.012,60"]
[98304,"PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","3.041,58"]
[98305,"RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","2.091,20"]
[98306,"BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","59,85"]
[98307,"TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","47,03"]
[98308,"TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","31,59"]
[98593,"PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","2.186,17"]
[100553,"CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","25,01"]
[100554,"CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","5,77"]
[100555,"RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","1.056,58"]
[89355,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","22,09"]
[89356,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","25,48"]
[89357,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","35,24"]
[89401,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","11,80"]
[89402,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","13,55"]
[89403,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","21,04"]
[89446,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","6,06"]
[89447,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","12,12"]
[89448,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","18,57"]
[89449,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","20,53"]
[89450,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","32,93"]
[89451,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","53,67"]
[89452,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","73,96"]
[89508,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","17,29"]
[89509,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","23,34"]
[89511,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","39,66"]
[89512,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","50,41"]
[89576,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","26,58"]
[89578,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","33,03"]
[89580,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","68,24"]
[89633,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","27,11"]
[89634,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","38,43"]
[89635,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","56,11"]
[89636,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","70,46"]
[89711,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","22,48"]
[89712,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","28,29"]
[89713,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","35,20"]
[89714,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","39,40"]
[89716,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","27,59"]
[89717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","43,33"]
[89770,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","45,94"]
[89771,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","61,32"]
[89773,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","144,01"]
[89775,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","225,08"]
[89798,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","13,53"]
[89799,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","22,95"]
[89800,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","29,71"]
[89848,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","28,44"]
[89849,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","57,54"]
[89865,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","18,69"]
[91784,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","50,72"]
[91785,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","49,53"]
[91786,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","34,69"]
[91787,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","37,95"]
[91788,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","46,54"]
[91789,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","50,92"]
[91790,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","59,49"]
[91791,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","74,81"]
[91792,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","68,03"]
[91793,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015","M","102,10"]
[91794,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M","46,39"]
[91795,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M","73,57"]
[91796,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","73,90"]
[92275,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","54,35"]
[92276,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","69,04"]
[92277,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","99,70"]
[92278,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","134,08"]
[92279,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","193,75"]
[92280,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","271,87"]
[92281,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","160,47"]
[92282,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","179,50"]
[92283,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","239,36"]
[92284,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","293,31"]
[92285,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","384,10"]
[92286,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","464,90"]
[92305,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","37,48"]
[92306,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","60,37"]
[92307,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","75,34"]
[92308,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","62,84"]
[92309,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","169,49"]
[92310,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","188,79"]
[92320,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","49,84"]
[92321,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","81,67"]
[92322,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","104,29"]
[92323,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","72,24"]
[92324,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","187,81"]
[92325,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","214,77"]
[92335,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","100,55"]
[92336,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","123,53"]
[92337,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","162,74"]
[92338,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","152,17"]
[92339,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","229,82"]
[92341,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","111,90"]
[92342,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","134,96"]
[92343,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","174,26"]
[92359,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","70,99"]
[92360,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","94,88"]
[92361,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","128,12"]
[92362,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","204,83"]
[92364,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","61,06"]
[92365,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","70,25"]
[92366,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","97,86"]
[92367,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","120,28"]
[92368,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","159,00"]
[92645,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","75,31"]
[92646,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","99,19"]
[92648,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","108,60"]
[92649,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","132,46"]
[92650,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","209,15"]
[92652,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","66,23"]
[92653,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","75,48"]
[92654,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","103,09"]
[92655,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","125,61"]
[92656,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","164,34"]
[92687,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","31,00"]
[92688,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","43,40"]
[92689,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","53,27"]
[92690,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","76,18"]
[92691,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","99,70"]
[94462,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","110,59"]
[94463,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","129,79"]
[94464,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","182,96"]
[94602,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","211,22"]
[94603,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","282,70"]
[94604,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","385,34"]
[94605,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","549,39"]
[94648,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","12,09"]
[94649,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","17,89"]
[94650,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","26,80"]
[94651,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","28,42"]
[94652,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","45,48"]
[94653,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","64,60"]
[94654,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","92,49"]
[94655,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","128,49"]
[94716,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","26,02"]
[94717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","40,05"]
[94718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","51,83"]
[94719,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","66,44"]
[94720,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","97,00"]
[94721,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","147,51"]
[94722,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","255,16"]
[94723,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","457,91"]
[95697,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","104,28"]
[96635,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","42,49"]
[96636,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","44,96"]
[96644,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","22,65"]
[96645,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","20,14"]
[96646,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","24,50"]
[96647,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","24,55"]
[96648,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","30,14"]
[96649,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","39,63"]
[96668,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","17,38"]
[96669,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","17,34"]
[96670,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","22,47"]
[96671,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","33,82"]
[96672,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","51,26"]
[96673,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","64,56"]
[96674,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","103,82"]
[96675,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","150,56"]
[96676,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","22,14"]
[96677,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","28,78"]
[96678,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","39,47"]
[96679,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","58,58"]
[96680,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","96,37"]
[96681,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","129,43"]
[96682,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","212,75"]
[96683,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","291,68"]
[96718,"TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","9,91"]
[96719,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","19,93"]
[96720,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","18,67"]
[96721,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","22,34"]
[96722,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","35,66"]
[96723,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","50,17"]
[96724,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","67,77"]
[96725,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","101,80"]
[96726,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","145,04"]
[96727,"TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","18,11"]
[96728,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","22,13"]
[96729,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","28,99"]
[96730,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","37,51"]
[96731,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","58,34"]
[96732,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","91,37"]
[96733,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","127,35"]
[96734,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","201,27"]
[96735,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","266,64"]
[96798,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","9,40"]
[96799,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","12,51"]
[96800,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","17,55"]
[96801,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","26,93"]
[97327,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\u0094, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","29,51"]
[97328,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","51,68"]
[97329,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","64,26"]
[97330,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","78,28"]
[97331,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","29,88"]
[97332,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","52,11"]
[97333,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","64,79"]
[97334,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\u0094, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","78,86"]
[97335,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","78,09"]
[97336,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","99,40"]
[97337,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","149,39"]
[97338,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","179,75"]
[97339,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","193,75"]
[97340,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","195,10"]
[97347,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","94,06"]
[97348,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","129,82"]
[97349,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","186,98"]
[97350,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","226,99"]
[97351,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","313,76"]
[97352,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","406,49"]
[97353,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","62,83"]
[97354,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","99,23"]
[97355,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","135,38"]
[97356,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","74,19"]
[97357,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","118,76"]
[97358,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","161,99"]
[97498,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","49,58"]
[97535,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","54,76"]
[97536,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","66,65"]
[100788,"KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2\" E 1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","601,39"]
[100791,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","19,51"]
[100792,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","28,19"]
[100793,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","37,18"]
[100794,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","49,91"]
[100799,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","20,03"]
[100800,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","28,72"]
[100801,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","37,71"]
[100802,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","50,44"]
[100803,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","18,42"]
[100804,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","26,91"]
[100805,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","35,65"]
[100806,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","48,03"]
[100807,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","26,19"]
[100808,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","36,03"]
[100809,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","46,45"]
[100810,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","61,18"]
[101918,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","231,87"]
[101919,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","429,96"]
[101920,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","205,54"]
[101921,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","234,44"]
[101922,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","234,44"]
[101923,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","234,44"]
[101924,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","193,45"]
[101925,"JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","323,47"]
[101926,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","417,08"]
[101927,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","215,73"]
[101928,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","436,14"]
[101929,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","211,72"]
[101930,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","240,62"]
[101931,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","240,62"]
[101932,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","240,62"]
[101933,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","199,63"]
[101934,"JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","332,73"]
[101935,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","429,44"]
[103802,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","39,85"]
[103803,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","68,50"]
[103804,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","82,51"]
[103835,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","62,34"]
[103836,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","96,43"]
[103837,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","121,49"]
[103868,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","50,51"]
[103869,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","75,97"]
[103870,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","93,12"]
[103871,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","72,79"]
[103872,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","181,98"]
[103873,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","203,49"]
[103978,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","29,06"]
[103979,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","33,04"]
[104021,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","72,17"]
[104166,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","74,64"]
[104194,"TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","22,08"]
[104195,"TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","23,43"]
[104315,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","17,42"]
[104316,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","25,49"]
[89358,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,51"]
[89359,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,14"]
[89360,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,27"]
[89361,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,36"]
[89362,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,12"]
[89363,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,01"]
[89364,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,73"]
[89365,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,11"]
[89366,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,87"]
[89367,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,05"]
[89368,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,04"]
[89369,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,71"]
[89370,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,41"]
[89371,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,39"]
[89372,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,75"]
[89373,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,65"]
[89374,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,10"]
[89375,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,16"]
[89376,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,07"]
[89377,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,19"]
[89378,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,52"]
[89379,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","20,83"]
[89380,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,88"]
[89381,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,62"]
[89382,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,80"]
[89383,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,06"]
[89384,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,29"]
[89385,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,78"]
[89386,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,33"]
[89387,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","33,34"]
[89389,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,50"]
[89390,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,57"]
[89391,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,36"]
[89392,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,09"]
[89393,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,82"]
[89394,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,44"]
[89395,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,96"]
[89396,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,39"]
[89397,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,01"]
[89398,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,62"]
[89399,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,23"]
[89400,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,65"]
[89404,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,77"]
[89405,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,40"]
[89406,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,53"]
[89407,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,62"]
[89408,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,25"]
[89409,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,14"]
[89410,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,86"]
[89411,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,24"]
[89412,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,54"]
[89413,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,02"]
[89414,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,01"]
[89415,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,68"]
[89416,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,38"]
[89417,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,89"]
[89418,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,25"]
[89419,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,11"]
[89421,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,66"]
[89423,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,69"]
[89424,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,95"]
[89425,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,26"]
[89426,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,25"]
[89427,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,08"]
[89428,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,23"]
[89429,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,52"]
[89430,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,72"]
[89431,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,65"]
[89432,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","32,66"]
[89433,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,20"]
[89434,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,87"]
[89435,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,89"]
[89436,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,73"]
[89437,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,41"]
[89438,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,83"]
[89439,"TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,53"]
[89440,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,81"]
[89442,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,94"]
[89443,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,25"]
[89444,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,57"]
[89445,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,38"]
[89481,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,73"]
[89485,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,62"]
[89489,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,34"]
[89490,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,72"]
[89492,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,90"]
[89493,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,89"]
[89494,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,56"]
[89496,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,26"]
[89497,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,33"]
[89498,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,40"]
[89499,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,40"]
[89500,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,77"]
[89501,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,45"]
[89502,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,33"]
[89503,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,76"]
[89504,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,40"]
[89505,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","45,33"]
[89506,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","43,31"]
[89507,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","51,27"]
[89510,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,17"]
[89513,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","114,27"]
[89514,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","8,34"]
[89515,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","90,98"]
[89516,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","8,43"]
[89517,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","76,11"]
[89518,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","15,73"]
[89519,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","51,38"]
[89520,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","16,45"]
[89521,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","136,21"]
[89522,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","30,13"]
[89523,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","111,26"]
[89524,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","30,59"]
[89525,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","95,76"]
[89526,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","38,97"]
[89527,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","61,92"]
[89528,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","4,58"]
[89529,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","37,56"]
[89530,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,89"]
[89531,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","38,58"]
[89532,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,70"]
[89535,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","42,97"]
[89536,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,86"]
[89540,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,35"]
[89541,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,90"]
[89542,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,91"]
[89544,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","8,48"]
[89545,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","16,89"]
[89546,"BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","11,39"]
[89547,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","22,51"]
[89548,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","23,41"]
[89549,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","19,48"]
[89550,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","40,96"]
[89551,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,32"]
[89552,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,14"]
[89553,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,18"]
[89554,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","28,67"]
[89555,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,66"]
[89556,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","40,35"]
[89557,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","32,17"]
[89558,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,55"]
[89559,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","66,29"]
[89560,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","38,36"]
[89561,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","14,76"]
[89562,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,23"]
[89563,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","35,03"]
[89564,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,04"]
[89565,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","56,00"]
[89566,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","47,77"]
[89567,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","80,17"]
[89568,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","35,54"]
[89569,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","92,90"]
[89570,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,43"]
[89571,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","69,81"]
[89572,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,39"]
[89573,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","76,13"]
[89574,"JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","153,25"]
[89575,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,44"]
[89577,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","40,41"]
[89579,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,70"]
[89581,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","34,38"]
[89582,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","34,84"]
[89583,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","43,22"]
[89584,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","45,25"]
[89585,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","46,27"]
[89587,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","50,66"]
[89590,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","134,87"]
[89591,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","131,75"]
[89592,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","159,19"]
[89593,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,24"]
[89594,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","39,34"]
[89595,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,73"]
[89596,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,28"]
[89597,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,61"]
[89598,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","54,54"]
[89599,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","25,35"]
[89600,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","26,24"]
[89605,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,42"]
[89609,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","92,27"]
[89610,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,20"]
[89611,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","34,86"]
[89612,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","181,51"]
[89613,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","33,19"]
[89614,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","65,23"]
[89615,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","214,35"]
[89616,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","44,39"]
[89617,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,10"]
[89620,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,80"]
[89622,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,30"]
[89623,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,02"]
[89624,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,43"]
[89625,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,52"]
[89626,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","32,77"]
[89627,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,81"]
[89628,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","52,24"]
[89629,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","88,12"]
[89630,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","66,80"]
[89631,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","115,80"]
[89632,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","134,75"]
[89637,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,28"]
[89638,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,19"]
[89639,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,84"]
[89640,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,75"]
[89641,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,60"]
[89642,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,20"]
[89643,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,47"]
[89644,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,04"]
[89645,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","33,36"]
[89646,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,76"]
[89647,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,10"]
[89648,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,08"]
[89649,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","31,70"]
[89650,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,07"]
[89651,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,66"]
[89652,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,73"]
[89653,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,88"]
[89654,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,63"]
[89655,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,48"]
[89656,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,85"]
[89657,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,36"]
[89658,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,19"]
[89659,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,85"]
[89660,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,39"]
[89661,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,14"]
[89662,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","31,62"]
[89663,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,61"]
[89664,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,78"]
[89666,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,96"]
[89667,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","43,79"]
[89668,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,88"]
[89669,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","33,83"]
[89670,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,97"]
[89671,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","45,48"]
[89672,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,51"]
[89673,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","36,15"]
[89674,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","31,40"]
[89675,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","71,42"]
[89676,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,58"]
[89677,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","78,43"]
[89678,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,79"]
[89679,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","124,27"]
[89680,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,50"]
[89681,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","90,43"]
[89682,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","32,50"]
[89683,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","278,20"]
[89684,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","45,37"]
[89685,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","61,66"]
[89686,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","57,23"]
[89687,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","53,43"]
[89689,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","38,48"]
[89690,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","90,42"]
[89691,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,59"]
[89692,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","101,61"]
[89693,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","80,06"]
[89694,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,11"]
[89695,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,10"]
[89696,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","84,84"]
[89697,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,05"]
[89698,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","265,01"]
[89699,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","200,63"]
[89700,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,15"]
[89701,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","198,46"]
[89702,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,32"]
[89703,"TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","49,00"]
[89704,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","153,72"]
[89705,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,16"]
[89706,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","58,20"]
[89718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","55,40"]
[89719,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,81"]
[89720,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,41"]
[89721,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,68"]
[89723,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,83"]
[89724,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","10,72"]
[89725,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,17"]
[89726,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","10,95"]
[89727,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,15"]
[89728,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","13,62"]
[89729,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,62"]
[89730,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","15,51"]
[89731,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","15,72"]
[89732,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","16,44"]
[89733,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","24,12"]
[89734,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,99"]
[89735,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","26,29"]
[89736,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,67"]
[89737,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","23,58"]
[89738,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","17,33"]
[89739,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","24,55"]
[89740,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,84"]
[89741,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,62"]
[89742,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","40,55"]
[89743,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","61,00"]
[89744,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","28,71"]
[89746,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","29,54"]
[89747,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,09"]
[89748,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","43,66"]
[89749,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,26"]
[89750,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","78,48"]
[89752,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","7,95"]
[89753,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","9,62"]
[89754,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","21,41"]
[89755,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,35"]
[89756,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,89"]
[89757,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,78"]
[89758,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,46"]
[89759,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,22"]
[89760,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,79"]
[89761,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","31,79"]
[89762,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","44,66"]
[89763,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","56,53"]
[89764,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,81"]
[89765,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,00"]
[89767,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,27"]
[89768,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,93"]
[89769,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","56,75"]
[89772,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","89,41"]
[89774,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","15,82"]
[89776,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","26,17"]
[89777,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,32"]
[89778,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","18,20"]
[89779,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","35,39"]
[89780,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,69"]
[89781,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,14"]
[89782,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","15,48"]
[89783,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","15,58"]
[89784,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","25,27"]
[89785,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","27,61"]
[89786,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","40,06"]
[89787,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","36,74"]
[89788,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","79,87"]
[89789,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","67,94"]
[89790,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","158,88"]
[89791,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","153,48"]
[89792,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","188,02"]
[89793,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","221,59"]
[89794,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,95"]
[89795,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","42,12"]
[89796,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","44,90"]
[89797,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","52,89"]
[89801,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,19"]
[89802,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,91"]
[89803,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","18,59"]
[89804,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","20,76"]
[89805,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","21,47"]
[89806,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","22,44"]
[89807,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","38,44"]
[89808,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","58,89"]
[89809,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","30,03"]
[89810,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","30,86"]
[89811,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","44,98"]
[89812,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","79,80"]
[89813,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,86"]
[89814,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","17,72"]
[89815,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,95"]
[89816,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","41,82"]
[89817,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","14,38"]
[89818,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","53,76"]
[89819,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","24,76"]
[89821,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","19,07"]
[89822,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,03"]
[89823,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","36,26"]
[89824,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","39,25"]
[89825,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","17,90"]
[89826,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","126,92"]
[89827,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","20,24"]
[89828,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","60,81"]
[89829,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","37,25"]
[89830,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","39,31"]
[89831,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","64,93"]
[89832,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","42,06"]
[89833,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","46,65"]
[89834,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","54,64"]
[89835,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","44,59"]
[89836,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","199,45"]
[89837,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","133,96"]
[89838,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","153,52"]
[89839,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","173,98"]
[89840,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","181,13"]
[89841,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","264,12"]
[89842,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","51,07"]
[89844,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","64,26"]
[89845,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","100,46"]
[89846,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","213,87"]
[89847,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","255,64"]
[89850,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","33,23"]
[89851,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","34,06"]
[89852,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","48,18"]
[89853,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","83,00"]
[89854,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","108,33"]
[89855,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","113,51"]
[89856,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","21,22"]
[89857,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","38,41"]
[89860,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","50,93"]
[89861,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","58,92"]
[89866,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,85"]
[89867,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,74"]
[89868,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,99"]
[89869,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,92"]
[89979,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,37"]
[89981,"LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,19"]
[90373,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,18"]
[90374,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,31"]
[92287,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,43"]
[92288,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,34"]
[92289,"COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","48,14"]
[92290,"COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","72,72"]
[92291,"COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","112,46"]
[92292,"COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","346,18"]
[92293,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","9,94"]
[92294,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,68"]
[92295,"LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","31,23"]
[92296,"LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","41,34"]
[92297,"LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","63,98"]
[92298,"LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","178,56"]
[92299,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,94"]
[92300,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,80"]
[92301,"TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","68,32"]
[92302,"TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","90,15"]
[92303,"TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","164,84"]
[92304,"TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","425,82"]
[92311,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,32"]
[92312,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,92"]
[92313,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","31,49"]
[92314,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","8,97"]
[92315,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,95"]
[92316,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,46"]
[92317,"TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,74"]
[92318,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,93"]
[92319,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","40,34"]
[92326,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","14,11"]
[92327,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,24"]
[92328,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","37,42"]
[92329,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","9,16"]
[92330,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","15,18"]
[92331,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,44"]
[92332,"TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,12"]
[92333,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","33,36"]
[92334,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","48,26"]
[92344,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","71,80"]
[92345,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","71,77"]
[92346,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","94,51"]
[92347,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","105,29"]
[92348,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","132,95"]
[92349,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","142,54"]
[92350,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","106,84"]
[92351,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","104,44"]
[92352,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","162,53"]
[92353,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","151,99"]
[92354,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","216,01"]
[92355,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","195,69"]
[92356,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","139,19"]
[92357,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","207,93"]
[92358,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","258,95"]
[92369,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,52"]
[92370,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","40,46"]
[92371,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","46,64"]
[92372,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","48,44"]
[92373,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","55,19"]
[92374,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","55,54"]
[92375,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","71,74"]
[92376,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","71,71"]
[92377,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","96,33"]
[92378,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","107,11"]
[92379,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","136,68"]
[92380,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","146,27"]
[92381,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","58,38"]
[92382,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","55,81"]
[92383,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","73,69"]
[92384,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","68,57"]
[92385,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","84,56"]
[92386,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","81,03"]
[92387,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","106,73"]
[92388,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","104,33"]
[92389,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","165,30"]
[92390,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","154,76"]
[92635,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","221,62"]
[92636,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","201,30"]
[92637,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,37"]
[92638,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","92,08"]
[92639,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","106,65"]
[92640,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","139,04"]
[92642,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","211,56"]
[92644,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","266,42"]
[92657,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","28,44"]
[92658,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","30,38"]
[92659,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","35,16"]
[92660,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","36,96"]
[92661,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","42,12"]
[92662,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","42,47"]
[92663,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","56,70"]
[92664,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","56,67"]
[92665,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","78,29"]
[92666,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","89,07"]
[92667,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","115,72"]
[92668,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","125,31"]
[92669,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,24"]
[92670,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","40,67"]
[92671,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","56,52"]
[92672,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","51,40"]
[92673,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","64,98"]
[92674,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,45"]
[92675,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","84,22"]
[92676,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","81,82"]
[92677,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","138,30"]
[92678,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","127,76"]
[92679,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","190,20"]
[92680,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","169,88"]
[92681,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","55,16"]
[92682,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","69,09"]
[92683,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","80,56"]
[92684,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","109,00"]
[92685,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","175,60"]
[92686,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","224,48"]
[92692,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","15,32"]
[92693,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","15,75"]
[92694,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","24,30"]
[92695,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","24,73"]
[92696,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,09"]
[92697,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","40,03"]
[92698,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","22,66"]
[92699,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","21,26"]
[92700,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","36,94"]
[92701,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","34,86"]
[92702,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,80"]
[92703,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","55,23"]
[92704,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","28,61"]
[92705,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","46,05"]
[92706,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","74,57"]
[92889,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","141,73"]
[92890,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","214,78"]
[92891,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","314,90"]
[92892,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,28"]
[92893,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","87,14"]
[92894,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","104,11"]
[92895,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","141,67"]
[92896,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","216,60"]
[92897,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","318,63"]
[92898,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","51,20"]
[92899,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,66"]
[92900,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","91,04"]
[92901,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","126,63"]
[92902,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","198,56"]
[92903,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","297,67"]
[92904,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","34,86"]
[92905,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","49,80"]
[92906,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,85"]
[92907,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,84"]
[92908,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,84"]
[92909,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,84"]
[92910,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","109,84"]
[92911,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","109,84"]
[92912,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","147,39"]
[92913,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","150,48"]
[92914,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","150,48"]
[92918,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","40,30"]
[92920,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","40,57"]
[92925,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","49,88"]
[92926,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","49,87"]
[92927,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","49,87"]
[92928,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,03"]
[92929,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,03"]
[92930,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,03"]
[92931,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,78"]
[92932,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,78"]
[92933,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,78"]
[92934,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","111,66"]
[92935,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","111,66"]
[92936,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","154,21"]
[92937,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","154,21"]
[92938,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","30,22"]
[92939,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","30,49"]
[92940,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,40"]
[92941,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,39"]
[92942,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,39"]
[92943,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,96"]
[92944,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,96"]
[92945,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,96"]
[92946,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,74"]
[92947,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,74"]
[92948,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,74"]
[92949,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","93,62"]
[92950,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","93,62"]
[92951,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","133,25"]
[92952,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","133,25"]
[92953,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","26,13"]
[93050,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,21"]
[93052,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","501,56"]
[93054,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,13"]
[93055,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","43,69"]
[93056,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,68"]
[93057,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,90"]
[93058,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","551,84"]
[93059,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,66"]
[93060,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","76,39"]
[93061,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","31,35"]
[93062,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,48"]
[93063,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","632,42"]
[93064,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","47,96"]
[93065,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","43,08"]
[93066,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","793,64"]
[93067,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","71,19"]
[93068,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","60,56"]
[93069,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","1.100,04"]
[93070,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","178,56"]
[93071,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","164,14"]
[93072,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","1.451,69"]
[93074,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,81"]
[93075,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,65"]
[93076,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,64"]
[93077,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,60"]
[93078,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","31,09"]
[93079,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","29,78"]
[93080,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","9,00"]
[93081,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,42"]
[93082,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,78"]
[93083,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","434,62"]
[93084,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","14,22"]
[93085,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","15,50"]
[93086,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","504,57"]
[93087,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,31"]
[93088,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,93"]
[93089,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","46,70"]
[93090,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,46"]
[93091,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,79"]
[93092,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","554,62"]
[93093,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,04"]
[93094,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","79,17"]
[93097,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","14,09"]
[93098,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,78"]
[93099,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,96"]
[93100,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","29,26"]
[93101,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,75"]
[93102,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","35,71"]
[93103,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","9,19"]
[93104,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,51"]
[93105,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,97"]
[93106,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","434,81"]
[93107,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,45"]
[93108,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,84"]
[93109,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","506,80"]
[93110,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,43"]
[93111,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,74"]
[93112,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","48,93"]
[93113,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,44"]
[93114,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,03"]
[93115,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","83,15"]
[93116,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","558,60"]
[93117,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2\" X 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","56,81"]
[93118,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4\" X 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","83,81"]
[93119,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,15"]
[93120,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,35"]
[93121,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,84"]
[93122,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,63"]
[93123,"CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","56,51"]
[93124,"CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","88,45"]
[93125,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","129,88"]
[93126,"CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","285,62"]
[93133,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,90"]
[94465,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","55,81"]
[94466,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","55,84"]
[94467,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","86,17"]
[94468,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","75,39"]
[94469,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","125,12"]
[94470,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","115,53"]
[94471,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","80,58"]
[94472,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","82,98"]
[94473,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","123,47"]
[94474,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","134,01"]
[94475,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","169,64"]
[94476,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","189,96"]
[94477,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","107,22"]
[94478,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","169,73"]
[94479,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","224,01"]
[94606,"LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","79,85"]
[94608,"LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","190,82"]
[94610,"LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","281,97"]
[94612,"LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","393,99"]
[94614,"COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","134,35"]
[94615,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","151,77"]
[94616,"COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","363,29"]
[94617,"CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","302,73"]
[94618,"COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","357,37"]
[94620,"COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","810,43"]
[94622,"TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","195,81"]
[94623,"TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","450,47"]
[94624,"TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","682,27"]
[94625,"TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","1.410,97"]
[94656,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","6,98"]
[94657,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","6,90"]
[94658,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","8,02"]
[94659,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","8,26"]
[94660,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","13,38"]
[94661,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","14,02"]
[94662,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","14,26"]
[94663,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","14,14"]
[94664,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","29,44"]
[94665,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","31,97"]
[94666,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","39,00"]
[94667,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","39,11"]
[94668,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","60,75"]
[94669,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","80,46"]
[94670,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","79,76"]
[94671,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","115,84"]
[94672,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","10,90"]
[94673,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","11,54"]
[94674,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","10,89"]
[94675,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","15,55"]
[94676,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","18,97"]
[94677,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","26,04"]
[94678,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","17,92"]
[94679,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","27,23"]
[94680,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","54,91"]
[94681,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","60,85"]
[94682,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","120,12"]
[94683,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","81,96"]
[94684,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","156,42"]
[94685,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","115,97"]
[94686,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","277,49"]
[94687,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","250,64"]
[94688,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","12,35"]
[94689,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","15,85"]
[94690,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","15,32"]
[94691,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","18,68"]
[94692,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","27,35"]
[94693,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","26,71"]
[94694,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","27,84"]
[94695,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","37,60"]
[94696,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","65,60"]
[94697,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","96,19"]
[94698,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","79,05"]
[94699,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","143,62"]
[94700,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","167,12"]
[94701,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","247,16"]
[94702,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","217,94"]
[94703,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","23,40"]
[94704,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","30,58"]
[94705,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","41,23"]
[94706,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","48,43"]
[94707,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","71,07"]
[94713,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","271,76"]
[94714,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","377,82"]
[94715,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","333,67"]
[94724,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","26,77"]
[94725,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","6,94"]
[94726,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","33,19"]
[94727,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","9,88"]
[94728,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","52,01"]
[94729,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","18,07"]
[94730,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","62,29"]
[94731,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","22,64"]
[94732,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","101,90"]
[94733,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","43,08"]
[94734,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","363,35"]
[94736,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","532,72"]
[94737,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","179,41"]
[94738,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","1.591,67"]
[94739,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","205,33"]
[94740,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","10,84"]
[94741,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","13,71"]
[94742,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","15,72"]
[94743,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","20,04"]
[94744,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","25,38"]
[94746,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","34,36"]
[94748,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","80,46"]
[94750,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","155,73"]
[94752,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","191,71"]
[94754,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","255,65"]
[94756,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","13,65"]
[94757,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","18,56"]
[94758,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","49,08"]
[94759,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","59,71"]
[94760,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","100,28"]
[94761,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","208,49"]
[94762,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","258,54"]
[94763,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","313,06"]
[94764,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","37,07"]
[94765,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","40,17"]
[94766,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","44,28"]
[94767,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","65,13"]
[94768,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","73,22"]
[94769,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","100,52"]
[94770,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","42,79"]
[94771,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","45,89"]
[94772,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","50,00"]
[94773,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","70,85"]
[94774,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","78,94"]
[94775,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","108,09"]
[94783,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","22,25"]
[94785,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","26,79"]
[94789,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","259,76"]
[94790,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","357,69"]
[94791,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","471,18"]
[94863,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","149,03"]
[95237,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,74"]
[95693,"LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","51,52"]
[95694,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","53,55"]
[95695,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","61,24"]
[95696,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","46,22"]
[96637,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","16,46"]
[96638,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","16,84"]
[96639,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","11,42"]
[96640,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","25,14"]
[96641,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","16,99"]
[96642,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","21,69"]
[96643,"TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4   , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","44,24"]
[96650,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","9,11"]
[96651,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","9,49"]
[96652,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,73"]
[96653,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","13,90"]
[96654,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,76"]
[96655,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","20,92"]
[96656,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","6,54"]
[96657,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","22,97"]
[96658,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","14,82"]
[96659,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,41"]
[96660,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4\u0092\u0092, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","31,05"]
[96661,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4\u0092\u0092, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","30,76"]
[96662,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","9,31"]
[96663,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,54"]
[96664,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","17,01"]
[96665,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","11,89"]
[96666,"TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","16,78"]
[96667,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","23,41"]
[96684,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","11,76"]
[96685,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","12,14"]
[96686,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","15,09"]
[96687,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","18,26"]
[96688,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","22,06"]
[96689,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","27,22"]
[96690,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","30,49"]
[96691,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","38,65"]
[96692,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","42,88"]
[96693,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","57,45"]
[96694,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","89,13"]
[96695,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","98,01"]
[96696,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","111,14"]
[96697,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","324,23"]
[96698,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","8,31"]
[96699,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2\u0092\u0092, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","24,74"]
[96700,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2\u0092\u0092, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","16,59"]
[96701,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","11,32"]
[96702,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","11,64"]
[96703,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","19,74"]
[96704,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","19,99"]
[96705,"LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","23,95"]
[96706,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","35,23"]
[96707,"LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","56,11"]
[96708,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","84,56"]
[96709,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","107,78"]
[96710,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","15,42"]
[96711,"TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","22,60"]
[96712,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","31,81"]
[96713,"TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","48,22"]
[96714,"TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","68,19"]
[96715,"TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","119,83"]
[96716,"TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","155,71"]
[96717,"TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","296,39"]
[96736,"LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","6,86"]
[96737,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","6,66"]
[96738,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","23,09"]
[96739,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","9,58"]
[96740,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","32,33"]
[96741,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","16,45"]
[96742,"LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","21,81"]
[96743,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","30,55"]
[96744,"LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","54,82"]
[96745,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","80,32"]
[96746,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","107,99"]
[96747,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","8,68"]
[96748,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","9,30"]
[96749,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","12,49"]
[96750,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","17,12"]
[96751,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","27,20"]
[96752,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","35,79"]
[96753,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","87,15"]
[96754,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","104,75"]
[96755,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","324,54"]
[96756,"TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","20,78"]
[96757,"TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","24,71"]
[96758,"TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","19,13"]
[96759,"TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","25,22"]
[96760,"TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","43,86"]
[96761,"TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","58,74"]
[96762,"TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","117,18"]
[96763,"TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","147,17"]
[96764,"TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","296,82"]
[96802,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","235,68"]
[96803,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","122,20"]
[96804,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","221,90"]
[96805,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","245,60"]
[96806,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","121,68"]
[96807,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","204,91"]
[96808,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","12,39"]
[96809,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","13,93"]
[96810,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","14,40"]
[96811,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","15,83"]
[96812,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","15,08"]
[96813,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","16,54"]
[96814,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","14,06"]
[96815,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","25,62"]
[96816,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","19,67"]
[96817,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","25,85"]
[96818,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","19,50"]
[96819,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","20,30"]
[96820,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","30,70"]
[96821,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","30,00"]
[96822,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","26,75"]
[96823,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","9,92"]
[96824,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","12,46"]
[96826,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","11,53"]
[96827,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","14,27"]
[96828,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","17,24"]
[96829,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","19,17"]
[96830,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","27,46"]
[96832,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","23,04"]
[96833,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","24,45"]
[96834,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","39,60"]
[96836,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","36,64"]
[96837,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","17,63"]
[96838,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","18,28"]
[96839,"JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","19,02"]
[96840,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","21,31"]
[96841,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","21,44"]
[96842,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","23,58"]
[96843,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","22,45"]
[96844,"JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","24,89"]
[96845,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","33,80"]
[96846,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","29,10"]
[96847,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","28,66"]
[96848,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","44,92"]
[96849,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","14,68"]
[96850,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","16,20"]
[96852,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","18,66"]
[96853,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","18,32"]
[96854,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","22,02"]
[96855,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","29,22"]
[96856,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","28,16"]
[96859,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","56,99"]
[96860,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","25,28"]
[96861,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","29,43"]
[96862,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","31,12"]
[96863,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","30,85"]
[96864,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","44,15"]
[96865,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","36,41"]
[96866,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","57,52"]
[96868,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","27,44"]
[96869,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","26,30"]
[96870,"TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","39,45"]
[96871,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","45,11"]
[96872,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","53,63"]
[96873,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","65,31"]
[96874,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","66,99"]
[96875,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1\u0094 X 3 SAÍDAS DE 1/2\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","80,66"]
[96876,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","159,39"]
[96878,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","176,53"]
[96879,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","176,49"]
[96881,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","205,01"]
[97425,"FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","33,48"]
[97426,"FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","40,53"]
[97427,"FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","45,87"]
[97428,"FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","58,24"]
[97429,"FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","69,63"]
[97430,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","46,00"]
[97431,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","51,27"]
[97432,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,82"]
[97433,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","105,85"]
[97434,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","107,87"]
[97435,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","123,85"]
[97436,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","127,73"]
[97437,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","141,74"]
[97438,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","145,89"]
[97439,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","160,48"]
[97440,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","192,49"]
[97442,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","212,56"]
[97443,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","126,57"]
[97444,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2  X 1 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","149,39"]
[97446,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","260,02"]
[97447,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","260,02"]
[97449,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","276,94"]
[97450,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","339,08"]
[97452,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","208,43"]
[97453,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","221,46"]
[97454,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","356,92"]
[97455,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","377,75"]
[97456,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","812,75"]
[97457,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","719,29"]
[97458,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","330,27"]
[97459,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","569,55"]
[97460,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","877,56"]
[97461,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","40,00"]
[97462,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","33,32"]
[97464,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,68"]
[97465,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","68,95"]
[97467,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","73,20"]
[97468,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","87,63"]
[97470,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","108,33"]
[97471,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","131,15"]
[97474,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","198,75"]
[97475,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","244,89"]
[97477,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","264,93"]
[97478,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","327,07"]
[97479,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","64,48"]
[97480,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","64,48"]
[97481,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","93,58"]
[97482,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","93,58"]
[97483,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","131,19"]
[97484,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","131,19"]
[97485,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","181,10"]
[97486,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","194,13"]
[97487,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","334,27"]
[97488,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","355,10"]
[97489,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","794,67"]
[97490,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","701,21"]
[97491,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","99,80"]
[97492,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","146,60"]
[97493,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","189,08"]
[97494,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","293,78"]
[97495,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","539,27"]
[97496,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","853,52"]
[97499,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","37,05"]
[97500,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","30,37"]
[97502,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","52,23"]
[97503,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","63,76"]
[97505,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","65,50"]
[97506,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","79,93"]
[97508,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","97,42"]
[97509,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","120,24"]
[97511,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","183,09"]
[97512,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","229,23"]
[97514,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","244,35"]
[97515,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","306,49"]
[97517,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,07"]
[97518,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,07"]
[97519,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","85,80"]
[97520,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","85,80"]
[97521,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","119,60"]
[97522,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","119,60"]
[97523,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","164,74"]
[97524,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","177,77"]
[97525,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","310,65"]
[97526,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","331,48"]
[97527,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","763,87"]
[97528,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","670,41"]
[97529,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","94,01"]
[97530,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","136,22"]
[97531,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","173,61"]
[97532,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","271,98"]
[97533,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","512,46"]
[97534,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","812,43"]
[97537,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","27,66"]
[97540,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","37,01"]
[97541,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4\" X 1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","31,46"]
[97543,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","59,97"]
[97544,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","53,29"]
[97546,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,64"]
[97547,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,64"]
[97548,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,11"]
[97549,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,11"]
[97550,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","94,50"]
[97551,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","94,50"]
[97552,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","56,37"]
[97553,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","81,01"]
[97554,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","139,94"]
[98602,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,81"]
[103805,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,89"]
[103806,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,86"]
[103807,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,17"]
[103808,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","35,10"]
[103809,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,82"]
[103810,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,18"]
[103811,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","37,68"]
[103812,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","51,65"]
[103813,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","49,94"]
[103814,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,36"]
[103815,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,39"]
[103816,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,17"]
[103817,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","438,01"]
[103818,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,11"]
[103819,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,80"]
[103820,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,07"]
[103821,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","513,42"]
[103822,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","55,55"]
[103823,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,76"]
[103824,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,73"]
[103825,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,04"]
[103826,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,53"]
[103827,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,53"]
[103828,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","92,24"]
[103829,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","567,69"]
[103830,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","36,59"]
[103831,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,98"]
[103832,"TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,48"]
[103833,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","46,54"]
[103834,"TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","67,26"]
[103838,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,13"]
[103839,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,10"]
[103840,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,78"]
[103841,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","29,06"]
[103842,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,78"]
[103843,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","31,17"]
[103844,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,66"]
[103845,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","41,10"]
[103846,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","39,39"]
[103847,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,85"]
[103848,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,88"]
[103849,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,66"]
[103850,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","437,50"]
[103851,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,86"]
[103852,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,75"]
[103853,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,02"]
[103854,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","509,37"]
[103855,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","51,50"]
[103856,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,57"]
[103857,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,71"]
[103858,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,02"]
[103859,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,91"]
[103860,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,91"]
[103861,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","85,62"]
[103862,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","561,07"]
[103863,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","33,27"]
[103864,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,53"]
[103865,"TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,45"]
[103866,"TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","38,47"]
[103867,"TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","53,18"]
[103874,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,96"]
[103875,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,93"]
[103876,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,20"]
[103877,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,18"]
[103878,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,90"]
[103879,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,73"]
[103880,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,22"]
[103881,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","38,75"]
[103882,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","37,04"]
[103883,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,39"]
[103884,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,42"]
[103885,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,20"]
[103886,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","438,04"]
[103887,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,12"]
[103888,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,13"]
[103889,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,40"]
[103890,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","508,75"]
[103891,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","50,88"]
[103892,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,58"]
[103893,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,40"]
[103894,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,72"]
[103895,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,30"]
[103896,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,30"]
[103897,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","84,01"]
[103898,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","559,46"]
[103899,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,47"]
[103900,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,31"]
[103901,"TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,57"]
[103902,"TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","37,29"]
[103903,"TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","50,02"]
[103947,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,71"]
[103948,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,39"]
[103949,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,01"]
[103950,"JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,70"]
[103951,"JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,23"]
[103952,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,17"]
[103953,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,76"]
[103954,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,41"]
[103955,"JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,89"]
[103956,"JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,29"]
[103957,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,21"]
[103958,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,73"]
[103959,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,17"]
[103962,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,95"]
[103964,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,84"]
[103966,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,41"]
[103967,"BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,60"]
[103968,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,16"]
[103969,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,48"]
[103971,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,36"]
[103972,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","31,64"]
[103974,"JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,46"]
[103975,"TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,29"]
[103976,"TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,00"]
[103977,"BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,54"]
[103980,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,04"]
[103981,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,11"]
[103982,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,11"]
[103983,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,48"]
[103984,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,96"]
[103985,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,84"]
[103986,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,27"]
[103987,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,91"]
[103988,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,73"]
[103990,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","38,72"]
[103991,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,01"]
[103992,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,36"]
[103993,"BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,51"]
[103994,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,34"]
[103995,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,15"]
[103996,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","44,12"]
[103997,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","43,05"]
[103998,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,74"]
[103999,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,45"]
[104000,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,75"]
[104001,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,79"]
[104002,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,96"]
[104003,"BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,83"]
[104004,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","31,91"]
[104005,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","39,61"]
[104006,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,20"]
[104007,"TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,77"]
[104008,"TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","34,42"]
[104009,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,18"]
[104011,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,29"]
[104012,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,30"]
[104014,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,61"]
[104015,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,53"]
[104016,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,47"]
[104017,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","46,73"]
[104018,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,32"]
[104019,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","45,39"]
[104020,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","56,67"]
[104022,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","70,66"]
[104023,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","41,94"]
[104024,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","41,54"]
[104025,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,24"]
[104026,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","42,46"]
[104027,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","64,02"]
[104028,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","129,93"]
[104029,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","67,94"]
[104030,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","62,71"]
[104159,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","41,54"]
[104167,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","123,61"]
[104168,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","120,49"]
[104169,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","147,93"]
[104170,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","70,74"]
[104171,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","95,14"]
[104172,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","270,69"]
[104173,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","85,29"]
[104174,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","188,77"]
[104175,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","141,86"]
[104176,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","249,99"]
[104177,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","183,44"]
[104178,"CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","21,94"]
[104179,"CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","73,01"]
[104191,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,53"]
[104192,"TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","28,83"]
[104193,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","161,50"]
[104196,"CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,71"]
[104197,"CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","29,84"]
[104198,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,91"]
[104199,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,69"]
[104200,"LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","6,20"]
[104201,"TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","19,46"]
[104202,"TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","11,31"]
[104317,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,16"]
[104318,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,79"]
[104319,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,61"]
[104320,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","12,60"]
[104321,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,50"]
[104322,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,02"]
[104323,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,01"]
[104324,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,04"]
[104341,"BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","11,35"]
[104343,"JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","35,19"]
[104344,"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","42,17"]
[104345,"JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","44,23"]
[104346,"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","46,58"]
[104347,"JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","49,24"]
[104348,"TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","11,06"]
[104350,"JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","30,85"]
[104351,"TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","22,93"]
[104352,"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","40,88"]
[104353,"JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","42,94"]
[104354,"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","46,82"]
[104355,"JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","49,48"]
[104356,"TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","30,52"]
[104357,"CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","19,62"]
[97895,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","144,15"]
[97896,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","267,91"]
[97897,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020","UN","349,73"]
[97898,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN","710,02"]
[97900,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","192,23"]
[97901,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","301,26"]
[97902,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","582,32"]
[97903,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","808,81"]
[97904,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","946,96"]
[97905,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","242,87"]
[97906,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","447,64"]
[97907,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","636,95"]
[97908,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","743,59"]
[98102,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020","UN","138,35"]
[98104,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","379,06"]
[98105,"CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","658,99"]
[98106,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","1.085,78"]
[98107,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","274,73"]
[98108,"CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","490,60"]
[99250,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","188,06"]
[99251,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","294,11"]
[99253,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","566,26"]
[99255,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","786,79"]
[99257,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","918,48"]
[99258,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","238,32"]
[99260,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","437,53"]
[99262,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","622,52"]
[99264,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","724,08"]
[102587,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN","3,72"]
[102588,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN","5,39"]
[102589,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","4,14"]
[102590,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","5,81"]
[102591,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN","4,56"]
[102592,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN","6,23"]
[102593,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN","5,15"]
[102594,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN","6,82"]
[102595,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","5,82"]
[102596,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","7,49"]
[102597,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","6,67"]
[102598,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","8,33"]
[102599,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021","UN","7,51"]
[102600,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021","UN","9,17"]
[102601,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","8,77"]
[102602,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","10,43"]
[102603,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN","10,86"]
[102604,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN","12,54"]
[102605,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","249,03"]
[102606,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","424,36"]
[102607,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","432,03"]
[102608,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","871,82"]
[102609,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","981,58"]
[102611,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","466,13"]
[102613,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","640,40"]
[102614,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.036,27"]
[102615,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.335,43"]
[102617,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","3.489,92"]
[102619,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","6.651,47"]
[102622,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","678,95"]
[102623,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","929,49"]
[89482,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN","47,66"]
[89491,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN","122,36"]
[89495,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN","22,23"]
[89707,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","57,35"]
[89708,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","125,92"]
[89709,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","25,12"]
[89710,"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","21,83"]
[104326,"RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","23,87"]
[104327,"RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","22,66"]
[104328,"CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","85,29"]
[104329,"CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","97,05"]
[86872,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","762,32"]
[86874,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","531,90"]
[86875,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","716,68"]
[86876,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","406,02"]
[86877,"VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","56,83"]
[86878,"VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","61,14"]
[86879,"VÁLVULA EM PLÁSTICO 1\u0094 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","12,70"]
[86880,"VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","37,76"]
[86881,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2\u0094 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","170,03"]
[86882,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2\u0094 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","31,54"]
[86883,"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","16,95"]
[86884,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\u0094 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","13,97"]
[86885,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","16,15"]
[86886,"ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","42,32"]
[86887,"ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","45,78"]
[86888,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","514,33"]
[86889,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","813,05"]
[86893,"BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","656,60"]
[86894,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","393,97"]
[86895,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","386,77"]
[86899,"BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","328,08"]
[86900,"CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","226,05"]
[86901,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","154,68"]
[86902,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","341,18"]
[86903,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","384,68"]
[86904,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","158,05"]
[86905,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","343,16"]
[86906,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","63,57"]
[86908,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","407,78"]
[86909,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","110,41"]
[86910,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","108,23"]
[86911,"TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","74,43"]
[86913,"TORNEIRA CROMADA 1/2\u0094 OU 3/4\u0094 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","47,38"]
[86914,"TORNEIRA CROMADA 1/2\u0094 OU 3/4\u0094 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","83,79"]
[86915,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","120,85"]
[86916,"TORNEIRA PLÁSTICA 3/4\u0094 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","32,03"]
[86919,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","919,89"]
[86920,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","839,35"]
[86921,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","824,00"]
[86922,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","842,55"]
[86923,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","623,52"]
[86924,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","608,17"]
[86925,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","793,71"]
[86926,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","778,36"]
[86927,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","497,64"]
[86928,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","482,29"]
[86929,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","483,05"]
[86930,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","467,70"]
[86931,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","530,48"]
[86932,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","560,11"]
[86933,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","537,70"]
[86934,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","523,11"]
[86935,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","304,14"]
[86936,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","457,22"]
[86937,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","228,46"]
[86938,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","381,54"]
[86939,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","448,37"]
[86940,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.046,26"]
[86941,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","778,17"]
[86942,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","279,83"]
[86943,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","265,24"]
[86947,"BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.144,34"]
[93396,"BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","692,77"]
[93441,"BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.205,59"]
[93442,"BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.238,20"]
[95469,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","317,18"]
[95470,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN","327,86"]
[95471,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","802,48"]
[95472,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","813,16"]
[95542,"PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","46,86"]
[95543,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","78,11"]
[95544,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","57,76"]
[95545,"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","56,60"]
[95546,"KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","188,27"]
[95547,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","48,07"]
[100848,"VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","578,44"]
[100849,"ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","44,20"]
[100851,"ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","87,71"]
[100852,"CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","247,93"]
[100853,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020","UN","292,29"]
[100854,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020","UN","1.506,63"]
[100855,"SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","56,60"]
[100856,"MANOPLA E CANOPLA CROMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","32,70"]
[100857,"ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","443,03"]
[100858,"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA \u0096 PADRÃO MÉDIO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","678,62"]
[100859,"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA \u0096 PADRÃO ALTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.053,79"]
[100860,"CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","90,35"]
[100861,"SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","38,42"]
[100862,"SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","42,26"]
[100863,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","484,33"]
[100864,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","519,99"]
[100865,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","407,78"]
[100866,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","268,22"]
[100867,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","279,97"]
[100868,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","287,80"]
[100869,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","293,80"]
[100870,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","298,16"]
[100871,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","318,14"]
[100872,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","330,90"]
[100873,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","338,87"]
[100874,"PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","268,22"]
[100875,"BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","761,07"]
[100878,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","688,25"]
[98052,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","1.725,19"]
[98053,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","2.366,01"]
[98054,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","3.769,34"]
[98055,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","5.134,63"]
[98056,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","5.953,87"]
[98057,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","7.119,27"]
[98058,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","1.542,61"]
[98059,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","3.267,93"]
[98060,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","4.596,10"]
[98061,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","6.412,74"]
[98062,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","2.553,20"]
[98063,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","3.887,53"]
[98064,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","4.458,46"]
[98065,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","6.179,72"]
[98066,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.748,91"]
[98067,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","6.323,57"]
[98068,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","8.926,13"]
[98069,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","12.008,52"]
[98070,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","13.707,43"]
[98071,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","14.930,02"]
[98072,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.010,59"]
[98073,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","6.291,30"]
[98074,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.791,51"]
[98075,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","12.743,18"]
[98076,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","14.700,56"]
[98077,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","17.314,60"]
[98078,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.390,68"]
[98079,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","7.692,76"]
[98080,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.894,77"]
[98081,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","14.660,94"]
[98082,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","3.662,58"]
[98083,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.825,23"]
[98084,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","6.762,60"]
[98085,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.185,42"]
[98086,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","10.351,45"]
[98087,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","11.011,56"]
[98088,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","3.170,55"]
[98089,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","5.026,88"]
[98090,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","7.915,95"]
[98091,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","10.349,62"]
[98092,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","12.034,57"]
[98093,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","14.212,47"]
[98094,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","2.600,52"]
[98099,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.443,41"]
[98100,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","5.834,67"]
[98101,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","8.632,13"]
[98109,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","794,17"]
[98110,"CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020","UN","500,47"]
[98111,"CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN","65,90"]
[98112,"TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020","UN","96,68"]
[98114,"TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","UN","688,22"]
[98115,"TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020","UN","103,30"]
[89957,"PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014","UN","159,63"]
[89959,"PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014","UN","257,95"]
[89349,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","17,66"]
[89351,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","22,39"]
[89352,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","23,31"]
[89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","26,44"]
[89354,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","463,62"]
[89969,"KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","34,83"]
[89970,"KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","37,23"]
[89971,"KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","35,45"]
[89972,"KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","40,56"]
[89973,"KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾\" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","688,47"]
[89974,"KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾\" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","288,75"]
[89984,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","55,37"]
[89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","58,97"]
[89986,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","54,07"]
[89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","61,81"]
[90371,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","38,79"]
[94489,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","39,14"]
[94490,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","58,69"]
[94491,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","79,70"]
[94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","82,02"]
[94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","150,11"]
[94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","40,34"]
[94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","54,96"]
[94497,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","69,81"]
[94498,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","95,77"]
[94499,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","185,06"]
[94500,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","225,06"]
[94501,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","443,86"]
[94792,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","75,06"]
[94793,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","101,80"]
[94794,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","109,01"]
[94795,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","72,09"]
[94796,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","80,86"]
[94797,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","172,69"]
[94798,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","289,41"]
[94799,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","354,32"]
[94800,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","454,80"]
[95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","32,99"]
[95249,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","39,54"]
[95250,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","53,35"]
[95251,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","78,47"]
[95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","95,61"]
[95253,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","143,85"]
[99619,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","62,73"]
[99620,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","85,18"]
[99621,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","126,41"]
[99622,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","143,28"]
[99623,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","199,16"]
[99624,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","283,08"]
[99625,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","387,81"]
[99626,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","592,81"]
[99627,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","38,00"]
[99628,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","42,36"]
[99629,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","47,80"]
[99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","70,58"]
[99631,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","82,94"]
[99632,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","118,48"]
[99633,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","249,78"]
[99634,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","419,13"]
[99635,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","298,48"]
[103008,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","50,74"]
[103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","184,96"]
[103010,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","38,49"]
[103011,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","43,27"]
[103012,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","67,78"]
[103013,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","73,61"]
[103014,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","109,92"]
[103015,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","192,29"]
[103016,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","262,14"]
[103017,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","453,81"]
[103018,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","244,64"]
[103019,"REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","264,59"]
[103029,"REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","29,82"]
[103036,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","31,30"]
[103037,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","61,58"]
[103038,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","82,43"]
[103039,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","89,30"]
[103040,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","133,25"]
[103041,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","25,96"]
[103042,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","31,89"]
[103043,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","30,09"]
[103044,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","40,49"]
[103045,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","12,39"]
[103046,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","30,16"]
[103047,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","31,61"]
[103048,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","23,41"]
[103049,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","25,49"]
[103050,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  20 MM. AF_08/2021","UN","26,72"]
[103051,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021","UN","32,24"]
[103052,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021","UN","43,53"]
[95634,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½\")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","249,61"]
[95635,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾\")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","264,49"]
[95636,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","367,17"]
[95637,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","576,51"]
[95638,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","698,54"]
[95639,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","885,48"]
[95641,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","299,34"]
[95642,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 3 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","442,16"]
[95643,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","577,58"]
[95644,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","217,03"]
[95645,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","393,89"]
[95646,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 3 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","586,75"]
[95647,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","768,13"]
[95648,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","538,89"]
[95649,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","921,11"]
[95650,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","1.343,64"]
[95651,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","1.742,24"]
[95652,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","666,23"]
[95653,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","1.173,94"]
[95654,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","1.727,50"]
[95655,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","2.250,35"]
[95657,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","245,49"]
[95658,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾\" ) PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","460,24"]
[95659,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","646,02"]
[95660,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","917,98"]
[95661,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","311,04"]
[95662,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","592,97"]
[95663,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","896,08"]
[95664,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","1.179,27"]
[95665,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","257,62"]
[95666,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","489,17"]
[95667,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","731,98"]
[95668,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","959,35"]
[95669,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","334,36"]
[95670,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","620,16"]
[95671,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","932,06"]
[95672,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","1.245,03"]
[95673,"HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 1,5 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","211,42"]
[95674,"HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 3,0 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","225,16"]
[95675,"HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","275,77"]
[95676,"CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","102,80"]
[97741,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","169,19"]
[90436,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","UN","16,30"]
[90437,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN","39,62"]
[90438,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN","56,78"]
[90439,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","UN","76,34"]
[90440,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN","122,26"]
[90441,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN","156,19"]
[90443,"RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","14,82"]
[90444,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","32,76"]
[90445,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","34,97"]
[90446,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","M","38,00"]
[90447,"RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","7,39"]
[90451,"PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","4,96"]
[90452,"PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","19,79"]
[90453,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","3,27"]
[90454,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","5,56"]
[90455,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","7,20"]
[90456,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015","UN","4,76"]
[90457,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015","UN","10,84"]
[90458,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015","UN","30,78"]
[90459,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015","UN","43,42"]
[90460,"SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","12,83"]
[90461,"SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","8,13"]
[90462,"SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","1,75"]
[90463,"SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","1,52"]
[90466,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","14,57"]
[90467,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","23,03"]
[90468,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","6,26"]
[90469,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","10,03"]
[90470,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","M","13,70"]
[91166,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015","M","3,94"]
[91167,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","14,04"]
[91168,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","10,63"]
[91169,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","12,60"]
[91170,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\u0094, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","3,61"]
[91171,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","4,52"]
[91172,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","6,64"]
[91173,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M","1,83"]
[91174,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M","3,60"]
[91175,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M","5,85"]
[91176,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","32,75"]
[91177,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","15,72"]
[91178,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","17,88"]
[91179,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","8,40"]
[91180,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO \u0093D\u0094 1 1/2\u0094, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","7,58"]
[91181,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","8,47"]
[91182,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","32,53"]
[91183,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","15,96"]
[91184,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","14,83"]
[91185,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","8,35"]
[91186,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","6,83"]
[91187,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","7,82"]
[91188,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN","8,01"]
[91189,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN","55,08"]
[91190,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015","UN","5,65"]
[91191,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015","UN","6,00"]
[91192,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015","UN","6,66"]
[91222,"RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","15,96"]
[94480,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½\u0094) E DN RECALQUE 50 (2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","2.509,24"]
[94481,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2\u0094) E DN RECALQUE 40 (1 1/2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","1.821,27"]
[94482,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2\u0094) E DN RECALQUE 32 (1 1/4\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","1.455,63"]
[94483,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4\u0094) E DN RECALQUE 25 (1\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","1.237,66"]
[95541,"FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016","UN","5,28"]
[96559,"SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017","M2","35,78"]
[96560,"SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017","M2","23,02"]
[96561,"SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017","M2","16,30"]
[96562,"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017","M","21,83"]
[96563,"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017","M","26,58"]
[100128,"TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020","UN","1.560,31"]
[101802,"CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.682,41"]
[101803,"CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.079,26"]
[101804,"CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.351,35"]
[101805,"CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.720,92"]
[102111,"BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","922,36"]
[102112,"BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","152,24"]
[102113,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","1.454,25"]
[102114,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","156,08"]
[102115,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","2.528,10"]
[102116,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","1.552,38"]
[102117,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","160,75"]
[102118,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","2.106,52"]
[102119,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","164,76"]
[102121,"MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","206,77"]
[102122,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","7.067,05"]
[102123,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","218,73"]
[102136,"INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020","UN","78,54"]
[102137,"CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","81,51"]
[102138,"MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","238,22"]
[103517,"AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","3.311,63"]
[103519,"BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","10,67"]
[103520,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","5.442,60"]
[103521,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","7.227,05"]
[103522,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","7.302,69"]
[103523,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","10.978,78"]
[104031,"COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","22,26"]
[104032,"COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","27,60"]
[104033,"COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","25,35"]
[104034,"COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","32,56"]
[104035,"COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","44,32"]
[104036,"COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","45,75"]
[104039,"TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","82,66"]
[104043,"ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","9,74"]
[104044,"ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","10,44"]
[104045,"ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","16,07"]
[104046,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","9,33"]
[104047,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","10,85"]
[104048,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","15,71"]
[104049,"ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","6,98"]
[104050,"ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","10,40"]
[104051,"COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","8,74"]
[104052,"COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","12,23"]
[104053,"UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","10,09"]
[104054,"UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","19,64"]
[104055,"REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","20,96"]
[104056,"REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","31,59"]
[104058,"LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","7,04"]
[104059,"LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","12,76"]
[104060,"TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M","10,10"]
[104061,"TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M","17,96"]
[104112,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","180,26"]
[104114,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","266,04"]
[104116,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","351,83"]
[104118,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","294,30"]
[104120,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","459,43"]
[104122,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","624,55"]
[104062,"CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","73,49"]
[104063,"CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","69,97"]
[104064,"CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","176,30"]
[104065,"CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","149,90"]
[104072,"TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","279,42"]
[104076,"SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","48,13"]
[104082,"PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","30,74"]
[104083,"PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","73,33"]
[104084,"CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","83,29"]
[104085,"TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","M","55,86"]
[104086,"TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","M","98,07"]
[104124,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","370,58"]
[104130,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","569,46"]
[104136,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","769,75"]
[104142,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","537,29"]
[104148,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","847,19"]
[104154,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","1.160,51"]
[96520,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","110,46"]
[96521,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","47,40"]
[96522,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","168,74"]
[96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","107,78"]
[96524,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","201,41"]
[96525,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","43,54"]
[96526,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","340,63"]
[96527,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","141,51"]
[96528,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","246,82"]
[101114,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","4,27"]
[101115,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","3,55"]
[101116,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","2,22"]
[101117,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","3,01"]
[101118,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","3,68"]
[101119,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","8,15"]
[101120,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","6,81"]
[101121,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","4,26"]
[101122,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","5,75"]
[101123,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","7,02"]
[101124,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","15,29"]
[101125,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","14,57"]
[101126,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","13,24"]
[101127,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","14,03"]
[101128,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","14,70"]
[101129,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","19,61"]
[101130,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","18,27"]
[101131,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","15,72"]
[101132,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","17,21"]
[101133,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","18,48"]
[101134,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","15,94"]
[101135,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3","15,22"]
[101136,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","13,89"]
[101137,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","14,68"]
[101138,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","15,35"]
[101139,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","20,29"]
[101140,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","18,95"]
[101141,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","16,40"]
[101142,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","17,89"]
[101143,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","19,16"]
[101144,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","15,65"]
[101145,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","14,93"]
[101146,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","13,60"]
[101147,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","14,39"]
[101148,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","15,06"]
[101149,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","19,98"]
[101150,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","18,64"]
[101151,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","16,09"]
[101152,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","17,58"]
[101153,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","18,85"]
[101206,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","12,10"]
[101207,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO  INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","10,60"]
[101208,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","10,27"]
[101209,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","9,54"]
[101210,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","16,98"]
[101211,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","18,23"]
[101212,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","21,21"]
[101213,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","23,65"]
[101214,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","28,63"]
[101215,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","16,32"]
[101216,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","17,15"]
[101217,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","19,92"]
[101218,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","21,13"]
[101219,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","25,62"]
[101220,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","15,98"]
[101221,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","16,92"]
[101222,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","19,65"]
[101223,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","21,84"]
[101224,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","27,34"]
[101225,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","14,68"]
[101226,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","15,52"]
[101227,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","17,96"]
[101228,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","19,21"]
[101229,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","24,18"]
[101230,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","10,69"]
[101231,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","10,18"]
[101232,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","9,18"]
[101233,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","8,49"]
[101234,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","16,56"]
[101235,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","17,49"]
[101236,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","20,34"]
[101237,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","21,72"]
[101238,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","27,43"]
[101239,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","14,67"]
[101240,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","15,52"]
[101241,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","18,09"]
[101242,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","20,16"]
[101243,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","24,49"]
[101244,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","15,32"]
[101245,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","16,25"]
[101246,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","18,87"]
[101247,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","20,92"]
[101248,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020","M3","26,20"]
[101249,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","13,41"]
[101250,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","14,86"]
[101251,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","16,98"]
[101252,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","18,41"]
[101253,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","23,17"]
[101254,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","12,59"]
[101255,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","11,16"]
[101256,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","19,42"]
[101257,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","20,51"]
[101258,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","23,77"]
[101259,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","26,37"]
[101260,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","32,95"]
[101261,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","18,37"]
[101262,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","19,43"]
[101263,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","22,49"]
[101264,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","24,90"]
[101265,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","31,04"]
[101266,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","11,22"]
[101267,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","10,76"]
[101268,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","17,70"]
[101269,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","19,66"]
[101270,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","22,77"]
[101271,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","25,23"]
[101272,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020","M3","31,48"]
[101273,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","16,91"]
[101274,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","18,67"]
[101275,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","21,63"]
[101276,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","23,89"]
[101277,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020","M3","30,49"]
[102354,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL \u0096 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","170,02"]
[102355,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL \u0096  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","201,19"]
[102360,"RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","23,87"]
[102361,"RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","37,37"]
[90082,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,44"]
[90084,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,08"]
[90086,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,47"]
[90087,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,54"]
[90090,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,33"]
[90091,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,18"]
[90092,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,10"]
[90094,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,78"]
[90095,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,25"]
[90098,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,16"]
[90099,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","16,49"]
[90100,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","14,00"]
[90101,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,83"]
[90102,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,59"]
[90105,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,09"]
[90106,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,72"]
[90107,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,63"]
[90108,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,94"]
[93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","M3","93,51"]
[102276,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,87"]
[102277,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,16"]
[102278,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,95"]
[102279,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,10"]
[102280,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,62"]
[102281,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,49"]
[102282,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","14,29"]
[102283,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,70"]
[102284,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,29"]
[102285,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO  MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,62"]
[102286,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,29"]
[102287,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,06"]
[102288,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,61"]
[102289,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,37"]
[102290,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,88"]
[102291,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,01"]
[102292,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,79"]
[102293,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,43"]
[102294,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,24"]
[102295,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,09"]
[102296,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,85"]
[102297,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,72"]
[102298,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","18,32"]
[102299,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","15,57"]
[102300,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","15,37"]
[102301,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,98"]
[102302,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","10,10"]
[102303,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,58"]
[102304,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,47"]
[102305,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,71"]
[102306,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","16,10"]
[102307,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","14,29"]
[102308,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,85"]
[102309,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,10"]
[102310,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,72"]
[102311,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,43"]
[102312,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,94"]
[102313,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,67"]
[102314,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,88"]
[102315,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,88"]
[102316,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,64"]
[102317,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,21"]
[102318,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,03"]
[102319,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,85"]
[102320,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,58"]
[102321,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,45"]
[102322,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","20,63"]
[102323,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","17,51"]
[102324,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","17,29"]
[102325,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","15,74"]
[102326,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,38"]
[102327,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,67"]
[102328,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,53"]
[102329,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,69"]
[94304,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","68,28"]
[94305,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","63,89"]
[94306,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","58,32"]
[94307,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","59,58"]
[94308,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","56,24"]
[94309,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","57,74"]
[94310,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","55,20"]
[94315,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","78,26"]
[94316,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","67,76"]
[94317,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","63,09"]
[94318,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","57,10"]
[94319,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3","82,96"]
[94327,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","87,92"]
[94328,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","83,53"]
[94329,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","77,96"]
[94330,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","79,22"]
[94331,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","75,88"]
[94332,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","77,38"]
[94333,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","74,84"]
[94338,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","97,90"]
[94339,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","87,40"]
[94340,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","82,73"]
[94341,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","76,74"]
[94342,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3","102,60"]
[96385,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","12,46"]
[96386,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","8,89"]
[93360,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","24,14"]
[93361,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","19,86"]
[93362,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","14,20"]
[93363,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","15,44"]
[93364,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","12,09"]
[93365,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","13,51"]
[93366,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","11,08"]
[93367,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","22,63"]
[93368,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","18,26"]
[93369,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","12,69"]
[93370,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","13,95"]
[93371,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","10,60"]
[93372,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","12,11"]
[93373,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","9,59"]
[93374,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","29,42"]
[93375,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","22,68"]
[93376,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","18,48"]
[93377,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","12,20"]
[93378,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","27,65"]
[93379,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","21,34"]
[93380,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","17,44"]
[93381,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","11,47"]
[93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3","37,33"]
[96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3","56,70"]
[97916,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,40"]
[97917,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,07"]
[97918,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,91"]
[97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,76"]
[101616,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","6,92"]
[101617,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","3,41"]
[101618,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","252,28"]
[101619,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","287,00"]
[101620,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","224,29"]
[101621,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","259,01"]
[101622,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","217,85"]
[101623,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","244,54"]
[101624,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","195,96"]
[101625,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","175,35"]
[95606,"UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016","M3","2,29"]
[101159,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","146,62"]
[103322,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","60,10"]
[103323,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","61,50"]
[103324,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","80,77"]
[103325,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","82,36"]
[103326,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","97,24"]
[103327,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","99,10"]
[103328,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","96,46"]
[103329,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","97,69"]
[103330,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","88,04"]
[103331,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","89,36"]
[103332,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","127,00"]
[103333,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","128,42"]
[103334,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","152,71"]
[103335,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","155,18"]
[103350,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","189,02"]
[103351,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","190,82"]
[103356,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","58,90"]
[103357,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","59,94"]
[89282,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","77,58"]
[89283,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","79,16"]
[89284,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","70,59"]
[89285,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","72,17"]
[89286,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","83,34"]
[89287,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","84,92"]
[89288,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","73,73"]
[89289,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","75,31"]
[89290,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","89,92"]
[89291,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","91,68"]
[89292,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","82,91"]
[89293,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","84,67"]
[89294,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","98,28"]
[89295,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","100,04"]
[89296,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","87,41"]
[89297,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","89,17"]
[89298,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","92,51"]
[89299,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","94,75"]
[89300,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","85,51"]
[89301,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","87,75"]
[89302,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","102,68"]
[89303,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","104,92"]
[89304,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","91,40"]
[89305,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","93,64"]
[89306,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","105,17"]
[89307,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","107,67"]
[89308,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","98,17"]
[89309,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","100,67"]
[89310,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","120,43"]
[89311,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","122,93"]
[89312,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","105,41"]
[89313,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","107,91"]
[101157,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020","M2","63,32"]
[101158,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020","M2","82,46"]
[101162,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","162,66"]
[103316,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","73,56"]
[103317,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","74,73"]
[103318,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","95,81"]
[103319,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","97,18"]
[103320,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","114,89"]
[103321,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","116,62"]
[103336,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","83,43"]
[103337,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","84,60"]
[103338,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","110,10"]
[103339,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","111,47"]
[103340,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","132,77"]
[103341,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","134,50"]
[103342,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","111,51"]
[103343,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","113,03"]
[89453,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2","81,88"]
[89455,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2","98,53"]
[89462,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2","109,02"]
[89464,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2","127,58"]
[89470,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","93,90"]
[89472,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","111,53"]
[89478,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","128,90"]
[89480,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","148,43"]
[91815,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2","81,88"]
[91816,"COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2","109,02"]
[101161,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","215,86"]
[101163,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","739,41"]
[101164,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","750,00"]
[96358,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","98,29"]
[96359,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS","M2","111,82"]
[96360,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","133,03"]
[96361,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","159,33"]
[96362,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","125,69"]
[96363,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","139,71"]
[96364,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","160,43"]
[96365,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","187,22"]
[96366,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","153,09"]
[96367,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","167,58"]
[96368,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017","M2","187,83"]
[96369,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","215,10"]
[96370,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","67,28"]
[96371,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","80,53"]
[96373,"INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M","13,25"]
[96374,"INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M","37,91"]
[102235,"DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021","M2","498,95"]
[102253,"DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","904,64"]
[102254,"DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","809,57"]
[102255,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","937,13"]
[102256,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","952,12"]
[102257,"DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","354,13"]
[102258,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","404,70"]
[101154,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","130,30"]
[101155,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","182,98"]
[101156,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","268,41"]
[101814,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","49,20"]
[101816,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","71,86"]
[101817,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","54,31"]
[101819,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","67,41"]
[101820,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","45,09"]
[101822,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","136,30"]
[101823,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","165,20"]
[101824,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","192,11"]
[101825,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","218,29"]
[101826,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","244,12"]
[101827,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","213,45"]
[101828,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","200,59"]
[101829,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","266,18"]
[101830,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","290,81"]
[101831,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","315,11"]
[101832,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","253,83"]
[101833,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","278,72"]
[101834,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","303,28"]
[101835,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","285,59"]
[101836,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","27,72"]
[101837,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","56,62"]
[101838,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","83,53"]
[101839,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","109,70"]
[101840,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","184,84"]
[101841,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","104,87"]
[101842,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","92,01"]
[101843,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","157,60"]
[101844,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","182,23"]
[101845,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","206,53"]
[101846,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","145,25"]
[101847,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","170,14"]
[101848,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","194,70"]
[101849,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","177,01"]
[101850,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","65,14"]
[101852,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","78,78"]
[101853,"REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.  AF_12/2020","M2","57,82"]
[101855,"REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","80,92"]
[101856,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","28,29"]
[101857,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","35,64"]
[101858,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","28,91"]
[101859,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","32,07"]
[101860,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","37,03"]
[101861,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","34,57"]
[101862,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","37,78"]
[101863,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","29,35"]
[101864,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","34,31"]
[101865,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","39,26"]
[101866,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","34,82"]
[101867,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","39,77"]
[101868,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","31,35"]
[101869,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","36,30"]
[101870,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","41,26"]
[102098,"RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3","2.099,95"]
[102988,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","60,29"]
[100576,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","M2","2,68"]
[100577,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019","M2","1,24"]
[96388,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","12,63"]
[96389,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","46,83"]
[96390,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","71,75"]
[96391,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","98,78"]
[96392,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","124,62"]
[96396,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","163,35"]
[96397,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","214,99"]
[96398,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","283,61"]
[96399,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","112,25"]
[96400,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","146,48"]
[100564,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","101,31"]
[100565,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","88,50"]
[100566,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","154,04"]
[100567,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","178,72"]
[100568,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","202,97"]
[100569,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%)  - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","141,70"]
[100570,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","169,04"]
[100571,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","191,19"]
[100572,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","107,29"]
[100573,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","94,48"]
[100574,"ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019","M3","1,44"]
[100575,"REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019","M2","0,14"]
[101767,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","30,10"]
[101768,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","45,91"]
[92391,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","68,87"]
[92392,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","141,62"]
[92393,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","67,96"]
[92394,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","84,57"]
[92395,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2","101,70"]
[92396,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","82,92"]
[92397,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","72,01"]
[92398,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","89,65"]
[92400,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2","105,26"]
[92402,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","80,57"]
[92403,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","69,33"]
[92404,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","86,95"]
[92406,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2","104,38"]
[93679,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","91,76"]
[93680,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","80,62"]
[93681,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","96,55"]
[97104,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","118,78"]
[97105,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","133,66"]
[97106,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2","147,52"]
[97107,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2","169,50"]
[97108,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022","M2","195,63"]
[97109,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022","M2","216,74"]
[97111,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","257,07"]
[97112,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","217,86"]
[97113,"APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022","M2","1,72"]
[97114,"EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022","M","0,41"]
[97115,"APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022","KG","50,50"]
[97116,"BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","26,27"]
[97117,"BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","23,57"]
[97118,"BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","19,86"]
[97119,"BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","18,22"]
[97120,"BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","11,95"]
[101167,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2","154,31"]
[101169,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","167,98"]
[101170,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2","48,03"]
[101172,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","71,27"]
[103904,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","115,76"]
[103905,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2","122,07"]
[103906,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2","146,91"]
[103907,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","128,50"]
[103908,"EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2","143,51"]
[103909,"EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2","164,99"]
[103911,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022","M2","190,61"]
[103912,"EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022","M2","96,17"]
[103913,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022","M2","116,09"]
[103914,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022","M2","136,06"]
[103915,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","149,03"]
[103916,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022","M2","170,34"]
[103917,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2","197,35"]
[103918,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022","M2","207,49"]
[104432,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","87,60"]
[104433,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","75,37"]
[103694,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","115,03"]
[103695,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","102,84"]
[103696,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","145,31"]
[103697,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","133,12"]
[95995,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","1.685,36"]
[95996,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","1.458,02"]
[96001,"FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019","M2","7,91"]
[96393,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3","149,29"]
[96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020","M3","199,05"]
[96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020","M3","269,55"]
[88411,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","3,57"]
[88412,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","2,74"]
[88413,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","5,24"]
[88414,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","5,77"]
[88415,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014","M2","3,84"]
[88416,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","18,81"]
[88417,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","15,86"]
[88420,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","24,77"]
[88421,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","26,65"]
[88423,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014","M2","19,74"]
[88424,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","22,86"]
[88426,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","17,77"]
[88428,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","33,11"]
[88429,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","36,39"]
[88431,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","24,47"]
[88432,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014","M2","19,23"]
[88484,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","3,85"]
[88485,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","3,37"]
[88488,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","19,16"]
[88489,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","16,91"]
[88494,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","25,15"]
[88495,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","14,35"]
[88496,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","34,34"]
[88497,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","19,91"]
[95305,"TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2","15,28"]
[95306,"TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2","18,13"]
[95622,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","17,21"]
[95623,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","13,18"]
[95624,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","25,40"]
[95625,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","27,99"]
[95626,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","18,52"]
[96126,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","23,28"]
[96127,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","18,24"]
[96128,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","33,48"]
[96129,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","36,73"]
[96130,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","24,86"]
[96131,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","32,38"]
[96132,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","25,68"]
[96133,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","45,94"]
[96134,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","50,27"]
[96135,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","34,53"]
[102193,"LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021","M2","2,32"]
[102194,"LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021","M2","8,95"]
[102197,"PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2","32,94"]
[102200,"APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","24,87"]
[102201,"APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","22,06"]
[102202,"APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","64,29"]
[102203,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","10,99"]
[102204,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","11,32"]
[102205,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","10,27"]
[102207,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","9,37"]
[102208,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","8,93"]
[102209,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","9,23"]
[102210,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","8,78"]
[102213,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","21,99"]
[102214,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","22,65"]
[102215,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","20,54"]
[102217,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","18,75"]
[102218,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","17,86"]
[102219,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","18,45"]
[102220,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","17,57"]
[102223,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","32,98"]
[102224,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","33,97"]
[102225,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","30,82"]
[102227,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","28,13"]
[102228,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","26,81"]
[102229,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","27,68"]
[102230,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","26,36"]
[102233,"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","11,36"]
[102234,"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","22,73"]
[100716,"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020","M2","28,01"]
[100717,"LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020","M2","10,77"]
[100718,"COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020","M","1,46"]
[100719,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","12,07"]
[100720,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","11,88"]
[100721,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","27,44"]
[100722,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","26,56"]
[100723,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","12,97"]
[100724,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","15,49"]
[100725,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","27,73"]
[100726,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","30,07"]
[100727,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","29,82"]
[100728,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","26,63"]
[100729,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","22,45"]
[100730,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","26,15"]
[100733,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","13,73"]
[100734,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","17,40"]
[100735,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","12,14"]
[100736,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","16,06"]
[100739,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","11,88"]
[100740,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","12,51"]
[100741,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","27,01"]
[100742,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","27,17"]
[100743,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","11,61"]
[100744,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","12,33"]
[100745,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","26,72"]
[100746,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","26,99"]
[100747,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","11,72"]
[100748,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","12,41"]
[100749,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","26,85"]
[100750,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","27,06"]
[100751,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","44,90"]
[100752,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","52,30"]
[100753,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","24,30"]
[100754,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","32,13"]
[100757,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","54,03"]
[100758,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","54,36"]
[100759,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","53,45"]
[100760,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","54,00"]
[100761,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","53,70"]
[100762,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","54,15"]
[102488,"PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021","M2","3,89"]
[102489,"PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2","27,68"]
[102491,"PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2","21,39"]
[102492,"PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2","27,14"]
[102494,"PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M2","70,08"]
[102496,"PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M","14,59"]
[102497,"PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021","M","5,28"]
[102498,"PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021","M","1,72"]
[102499,"ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021","M2","3,44"]
[102500,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","4,58"]
[102501,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","26,05"]
[102504,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","10,59"]
[102505,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","11,19"]
[102506,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","11,75"]
[102507,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","6,89"]
[102508,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","49,61"]
[102509,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","26,36"]
[102512,"PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021","M","5,33"]
[102513,"PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021","M2","49,70"]
[102520,"PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2","86,75"]
[101749,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","51,47"]
[101750,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","48,83"]
[101729,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","217,91"]
[101746,"ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020","M2","332,74"]
[101751,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","225,27"]
[87246,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","70,06"]
[87247,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","61,29"]
[87248,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","54,11"]
[87249,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","78,34"]
[87250,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","64,48"]
[87251,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","55,44"]
[87255,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","127,17"]
[87256,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","110,48"]
[87257,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","99,88"]
[87258,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014","M2","166,43"]
[87259,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014","M2","150,61"]
[87260,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2","141,27"]
[87261,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014","M2","192,26"]
[87262,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014","M2","173,86"]
[87263,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2","162,83"]
[89046,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","60,90"]
[89171,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","57,38"]
[93389,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","63,34"]
[93390,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","54,70"]
[93391,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","47,52"]
[98671,"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","452,35"]
[98672,"PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","560,42"]
[98678,"PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020","M2","477,42"]
[98679,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","35,71"]
[98680,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","44,38"]
[98681,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","33,07"]
[98682,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","41,74"]
[98685,"RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020","M","82,21"]
[98686,"RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M","46,01"]
[98688,"RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020","M","53,94"]
[98689,"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","116,61"]
[101090,"PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020","M2","189,32"]
[101091,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020","M2","143,84"]
[101725,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","294,08"]
[101726,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","190,24"]
[101731,"PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2","279,62"]
[101732,"PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2","90,68"]
[101094,"PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020","M","161,53"]
[101727,"PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M2","189,01"]
[101733,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","260,43"]
[101734,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","392,41"]
[101735,"PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","401,98"]
[101736,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","107,13"]
[101737,"PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","126,08"]
[101748,"PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020","M2","3,91"]
[104162,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022","M2","86,28"]
[101092,"PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020","M2","462,91"]
[101093,"PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020","M2","570,98"]
[98695,"SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","99,09"]
[98697,"RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M","65,74"]
[101738,"RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M","33,29"]
[101739,"RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020","M","36,53"]
[88648,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014","M","8,17"]
[88649,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014","M","9,28"]
[88650,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014","M","18,13"]
[96467,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017","M","7,40"]
[101740,"RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020","M","49,01"]
[101741,"RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020","M","25,60"]
[94990,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3","721,31"]
[94991,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3","615,60"]
[94992,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","81,39"]
[94993,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","75,04"]
[94994,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","96,19"]
[94995,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","87,74"]
[101747,"PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020","M2","69,39"]
[87620,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","29,14"]
[87622,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","33,07"]
[87623,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","66,45"]
[87624,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","73,64"]
[87630,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","37,07"]
[87632,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","42,54"]
[87633,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","88,94"]
[87634,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","98,94"]
[87640,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","43,58"]
[87642,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","50,30"]
[87643,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","107,37"]
[87644,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","119,67"]
[87680,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","39,36"]
[87682,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","46,08"]
[87683,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","103,15"]
[87684,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","115,45"]
[87690,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","45,10"]
[87692,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","52,80"]
[87693,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","118,16"]
[87694,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","132,25"]
[87700,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","48,65"]
[87702,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","57,03"]
[87703,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","128,21"]
[87704,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","143,54"]
[87735,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","42,32"]
[87737,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","46,25"]
[87738,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","79,63"]
[87739,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","86,82"]
[87745,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","50,25"]
[87747,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","55,72"]
[87748,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","102,12"]
[87749,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","112,12"]
[87755,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","48,48"]
[87757,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","53,95"]
[87758,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","100,35"]
[87759,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","110,35"]
[87765,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","55,03"]
[87767,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","61,75"]
[87768,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","118,82"]
[87769,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","131,12"]
[88470,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","22,23"]
[88471,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","27,94"]
[88472,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","32,46"]
[88476,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","18,67"]
[88477,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","25,88"]
[88478,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","31,84"]
[90930,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","77,47"]
[90932,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","85,17"]
[90933,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","150,53"]
[90934,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","164,62"]
[90940,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","82,44"]
[90942,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","90,82"]
[90943,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","162,00"]
[90944,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","177,33"]
[90950,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","91,51"]
[90952,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","101,15"]
[90953,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","182,98"]
[90954,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","200,62"]
[94438,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","41,53"]
[94439,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","46,75"]
[94779,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","39,83"]
[94782,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014","M2","45,61"]
[102803,"REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021","M2","2,46"]
[101742,"RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020","M","60,17"]
[87878,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","4,90"]
[87879,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","4,37"]
[87881,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","6,22"]
[87882,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","6,04"]
[87884,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","8,94"]
[87885,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","8,53"]
[87886,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","15,97"]
[87887,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","15,09"]
[87888,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","7,99"]
[87889,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","7,81"]
[87891,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","10,71"]
[87892,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","10,30"]
[87893,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","7,53"]
[87894,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","7,00"]
[87896,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","5,49"]
[87897,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2","4,96"]
[87899,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","8,77"]
[87900,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","8,59"]
[87902,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","11,49"]
[87903,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","11,08"]
[87904,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","8,78"]
[87905,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","8,25"]
[87907,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","6,64"]
[87908,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2","6,11"]
[87910,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","21,89"]
[87911,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","21,01"]
[104410,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","4,98"]
[104411,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2","4,98"]
[87411,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","17,78"]
[87412,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","25,68"]
[87413,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","30,17"]
[87414,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","26,21"]
[87415,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","33,86"]
[87416,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","38,65"]
[87417,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","18,89"]
[87418,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","19,47"]
[87419,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","21,17"]
[87420,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","28,19"]
[87421,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","28,77"]
[87422,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","30,47"]
[87423,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","37,78"]
[87424,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","38,65"]
[87425,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","40,06"]
[87426,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","44,24"]
[87427,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","45,11"]
[87428,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","46,51"]
[87429,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","19,64"]
[87430,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","20,22"]
[87431,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","20,52"]
[87432,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","27,53"]
[87433,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","28,69"]
[87434,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","29,51"]
[87435,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","31,21"]
[87436,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","33,20"]
[87437,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","34,59"]
[87438,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","38,16"]
[87439,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","40,67"]
[87440,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","41,84"]
[87527,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","43,36"]
[87528,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","48,43"]
[87529,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","39,12"]
[87530,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","44,19"]
[87531,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","37,61"]
[87532,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","42,68"]
[87535,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","33,37"]
[87536,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","38,44"]
[87537,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","76,16"]
[87538,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","72,53"]
[87539,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","71,24"]
[87541,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","67,61"]
[87543,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","24,13"]
[87545,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","29,61"]
[87546,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","32,48"]
[87547,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","25,40"]
[87548,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","28,27"]
[87549,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","23,87"]
[87550,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","26,74"]
[87553,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","19,63"]
[87554,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","22,50"]
[87555,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","46,88"]
[87556,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","43,29"]
[87557,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","41,97"]
[87559,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","38,35"]
[87561,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","42,29"]
[87775,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","56,79"]
[87777,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","61,02"]
[87778,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","84,69"]
[87779,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","72,95"]
[87781,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","78,62"]
[87783,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","110,64"]
[87784,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","78,93"]
[87786,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","86,05"]
[87787,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","127,26"]
[87788,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","93,46"]
[87790,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","101,29"]
[87791,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","140,27"]
[87792,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","41,53"]
[87794,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022","M2","45,48"]
[87795,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","68,71"]
[87797,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","57,37"]
[87799,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","62,67"]
[87800,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","93,51"]
[87801,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","62,96"]
[87803,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","69,61"]
[87804,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","109,05"]
[87805,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","68,70"]
[87807,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","76,02"]
[87808,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","116,06"]
[87809,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","81,52"]
[87811,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","85,47"]
[87812,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","104,73"]
[87813,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","97,35"]
[87815,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","102,65"]
[87816,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","129,58"]
[87817,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","102,94"]
[87819,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","109,59"]
[87820,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","145,12"]
[87821,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","134,52"]
[87823,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_068/2022","M2","141,84"]
[87824,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","168,86"]
[87825,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","75,62"]
[87827,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","80,46"]
[87828,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","106,35"]
[87829,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","91,18"]
[87831,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","97,67"]
[87832,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","133,23"]
[87834,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","176,14"]
[87835,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","122,36"]
[87836,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","167,44"]
[87837,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","114,52"]
[87838,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","184,47"]
[87839,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","128,80"]
[87840,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","173,59"]
[87841,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","118,77"]
[87842,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","188,93"]
[87843,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","141,23"]
[87844,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","172,30"]
[87845,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","125,51"]
[87846,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","191,76"]
[87847,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","137,97"]
[87848,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","181,42"]
[87849,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","128,50"]
[87850,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","200,11"]
[87851,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","144,44"]
[87852,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","187,54"]
[87853,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","132,73"]
[87854,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","204,54"]
[87855,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","156,88"]
[87856,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","186,29"]
[87857,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","139,46"]
[87858,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","134,61"]
[87859,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","157,23"]
[89048,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","40,02"]
[89049,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","25,00"]
[89173,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2","39,36"]
[90406,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","51,50"]
[90407,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","56,57"]
[90408,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","37,40"]
[90409,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","40,27"]
[104203,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","59,80"]
[104204,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","77,11"]
[104205,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","83,77"]
[104206,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","92,51"]
[104207,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","44,06"]
[104208,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","60,91"]
[104209,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","67,18"]
[104210,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","69,47"]
[104211,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","85,58"]
[104212,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","102,49"]
[104213,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","108,77"]
[104214,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","130,13"]
[104215,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","79,43"]
[104216,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","95,99"]
[104217,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","52,60"]
[104218,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","56,83"]
[104219,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","80,95"]
[104220,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","55,53"]
[104221,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","67,59"]
[104222,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","73,26"]
[104223,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","105,76"]
[104224,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","71,54"]
[104225,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","73,57"]
[104226,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","80,69"]
[104227,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","122,38"]
[104228,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","78,21"]
[104229,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","86,82"]
[104230,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","94,65"]
[104231,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","134,91"]
[104232,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","86,40"]
[104233,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","39,08"]
[104234,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","43,03"]
[104235,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","66,40"]
[104236,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","41,42"]
[104237,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","53,72"]
[104238,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","59,02"]
[104239,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","90,18"]
[104240,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","57,11"]
[104241,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","59,31"]
[104242,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","65,96"]
[104243,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","105,72"]
[104244,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","63,39"]
[104245,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","64,69"]
[104246,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","72,01"]
[104247,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","112,84"]
[104248,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","65,80"]
[104249,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","74,02"]
[104250,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","77,97"]
[104251,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","97,98"]
[104252,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","77,89"]
[104253,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","88,67"]
[104254,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","93,97"]
[104255,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","121,76"]
[104256,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","93,58"]
[104257,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","94,26"]
[104258,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","100,91"]
[104259,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","137,30"]
[104260,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","99,85"]
[104261,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","122,68"]
[104262,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","130,00"]
[104263,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","159,21"]
[104264,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","119,12"]
[87242,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014","M2","234,54"]
[87243,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014","M2","213,40"]
[87244,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014","M2","228,70"]
[87245,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014","M2","275,57"]
[87265,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","63,90"]
[87267,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","72,76"]
[87269,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","69,03"]
[87271,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","77,55"]
[87273,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","72,04"]
[87275,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","82,63"]
[88786,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014","M2","328,01"]
[88787,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014","M2","301,55"]
[88788,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014","M2","316,85"]
[88789,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014","M2","381,96"]
[89045,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","73,39"]
[89170,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014","M2","70,93"]
[93393,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","54,15"]
[93395,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","62,91"]
[99195,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","61,19"]
[99198,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","69,95"]
[104453,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","73,63"]
[104454,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","77,10"]
[104455,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","79,64"]
[104456,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","82,56"]
[104457,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","84,99"]
[104458,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","87,05"]
[104459,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","63,78"]
[104460,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","67,25"]
[104461,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","70,82"]
[104462,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","74,29"]
[101965,"PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","137,23"]
[101966,"CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","172,52"]
[101979,"CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020","M","43,99"]
[96112,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2","160,84"]
[96117,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2","211,00"]
[96122,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017","M","51,95"]
[96109,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS","M2","47,06"]
[96110,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","75,80"]
[96113,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS","M2","40,75"]
[96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","77,81"]
[96120,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017","M","3,16"]
[96123,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS","M","37,68"]
[99054,"ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS","M2","59,02"]
[96111,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","71,70"]
[96116,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","77,88"]
[96121,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017","M","14,49"]
[96485,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","83,32"]
[96486,"FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","90,21"]
[91515,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","6,71"]
[91519,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","9,06"]
[91520,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","2,53"]
[91522,"ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","3,51"]
[91525,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","7,71"]
[104412,"ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","3,14"]
[104413,"ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","5,54"]
[104414,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","6,88"]
[104415,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","12,25"]
[104416,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","2,16"]
[104417,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","4,57"]
[104418,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","2,92"]
[104419,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","12,22"]
[104420,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","11,02"]
[104421,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","14,85"]
[104422,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","8,39"]
[104423,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","24,02"]
[104424,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","22,07"]
[104425,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","18,83"]
[87280,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","412,68"]
[87281,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","402,20"]
[87283,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","421,42"]
[87284,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","409,27"]
[87286,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","552,96"]
[87287,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","528,09"]
[87289,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","542,42"]
[87290,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","528,56"]
[87292,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","559,00"]
[87294,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","533,09"]
[87295,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","560,45"]
[87296,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","524,43"]
[87298,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","594,79"]
[87299,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","409,28"]
[87301,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","547,42"]
[87302,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","533,44"]
[87304,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","499,14"]
[87305,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","499,37"]
[87307,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","483,47"]
[87308,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","469,65"]
[87310,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","401,57"]
[87311,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","387,90"]
[87313,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","471,71"]
[87314,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","459,47"]
[87316,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","437,88"]
[87317,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","417,23"]
[87319,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","3.005,53"]
[87320,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","3.005,25"]
[87322,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","3.093,70"]
[87323,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","3.084,82"]
[87325,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","3.029,32"]
[87326,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","3.026,47"]
[87327,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","440,82"]
[87328,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","370,12"]
[87329,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","471,19"]
[87330,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","391,31"]
[87331,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","580,00"]
[87332,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","506,43"]
[87333,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","549,69"]
[87334,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","504,68"]
[87335,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","540,76"]
[87336,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","526,60"]
[87337,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","539,35"]
[87338,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","524,86"]
[87339,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","743,43"]
[87340,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","597,05"]
[87341,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","558,85"]
[87342,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","634,79"]
[87343,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","551,99"]
[87344,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","504,31"]
[87345,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","573,12"]
[87346,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","504,62"]
[87347,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","466,86"]
[87348,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","526,71"]
[87349,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","435,37"]
[87350,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","457,29"]
[87351,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","371,79"]
[87352,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","569,78"]
[87353,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","479,71"]
[87354,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","437,28"]
[87355,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","485,32"]
[87356,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","424,07"]
[87357,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","393,22"]
[87358,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","2.981,87"]
[87359,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","2.943,58"]
[87360,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","3.076,34"]
[87361,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","3.018,97"]
[87362,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","3.008,91"]
[87363,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","3.014,62"]
[87364,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","2.970,01"]
[87365,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","537,30"]
[87366,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","562,87"]
[87367,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","677,62"]
[87368,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","673,03"]
[87369,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","693,77"]
[87370,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","670,68"]
[87371,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","666,15"]
[87372,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","744,11"]
[87373,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","674,25"]
[87374,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","638,21"]
[87375,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","616,51"]
[87376,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","538,44"]
[87377,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","613,54"]
[87378,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","563,10"]
[87379,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","3.123,37"]
[87380,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","3.198,15"]
[87381,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","3.147,68"]
[87382,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","1.521,07"]
[87383,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","1.510,07"]
[87384,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","1.495,58"]
[87385,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","1.768,96"]
[87386,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","1.751,01"]
[87387,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","1.737,59"]
[87388,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","4.172,02"]
[87389,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","4.179,35"]
[87390,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","4.192,49"]
[87391,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","4.656,89"]
[87393,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","4.688,65"]
[87394,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","4.720,22"]
[87395,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","2.956,06"]
[87396,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","2.964,98"]
[87397,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","2.974,73"]
[87398,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","1.734,02"]
[87399,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","1.983,04"]
[87401,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","4.961,53"]
[87402,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","3.225,88"]
[87404,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","4.355,35"]
[87405,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3","4.352,20"]
[87407,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","1.553,59"]
[87408,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3","1.534,57"]
[87410,"ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","863,77"]
[88626,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","512,12"]
[88627,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","616,13"]
[88628,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","493,27"]
[88629,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","604,12"]
[88630,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014","M3","431,17"]
[88631,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","549,80"]
[88715,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","528,07"]
[95563,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020","M3","733,24"]
[100464,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","544,58"]
[100465,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","499,01"]
[100466,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","475,35"]
[100468,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","622,92"]
[100469,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","484,55"]
[100470,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","446,32"]
[100472,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","502,60"]
[100473,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","445,08"]
[100474,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","418,28"]
[100475,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","632,20"]
[100477,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","710,28"]
[100478,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","620,35"]
[100479,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","599,65"]
[100480,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","741,38"]
[100481,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","551,77"]
[100483,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","609,93"]
[100484,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","553,35"]
[100485,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","528,27"]
[100486,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","664,91"]
[100487,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","498,90"]
[100488,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","499,54"]
[100489,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","489,14"]
[100490,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","437,48"]
[100491,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","629,16"]
[100492,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","549,05"]
[92121,"PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015","M3","33,77"]
[92122,"PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015","M3","56,68"]
[92123,"ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015","M3","54,56"]
[100195,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,86"]
[100196,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","1,44"]
[100197,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","2,17"]
[100198,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,30"]
[100199,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,36"]
[100200,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,44"]
[100201,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,88"]
[100202,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","1,03"]
[100203,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","1,21"]
[100204,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,11"]
[100205,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","1.614,76"]
[100206,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","1.167,20"]
[100207,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","466,17"]
[100208,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","21,36"]
[100209,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","10,68"]
[100210,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","19,68"]
[100211,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","7,59"]
[100212,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","8,38"]
[100213,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","3,01"]
[100214,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","4,62"]
[100215,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","3,96"]
[100216,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","1,06"]
[100217,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","2,93"]
[100218,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","2,00"]
[100219,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","0,44"]
[100220,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","30,68"]
[100221,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","34,78"]
[100222,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","13,17"]
[100223,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","6,16"]
[100224,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","2,93"]
[100225,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","2,41"]
[100226,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","0,75"]
[100227,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","1,12"]
[100228,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","0,29"]
[100229,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","0,01"]
[100230,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","0,02"]
[100231,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","0,04"]
[100232,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN","0,40"]
[100233,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN","0,20"]
[100234,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","0,60"]
[100235,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019","L","0,04"]
[100236,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,06"]
[100237,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,67"]
[100238,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","5,87"]
[100239,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","7,34"]
[100240,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","4,40"]
[100241,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","7,34"]
[100242,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","21,69"]
[100243,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,52"]
[100244,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","4,40"]
[100245,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","8,81"]
[100246,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","2,93"]
[100247,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,67"]
[100248,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","14,46"]
[100249,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","2,93"]
[100250,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","4,89"]
[100251,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","14,46"]
[100252,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","21,69"]
[100253,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","28,92"]
[100254,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","43,38"]
[100255,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","14,68"]
[100256,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","9,78"]
[100257,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","5,87"]
[100258,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","14,68"]
[100259,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","28,92"]
[100260,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","9,53"]
[100261,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","5,99"]
[100262,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","3,71"]
[100263,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","2,38"]
[100264,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","43,32"]
[100265,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","0,91"]
[100266,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","92,06"]
[100267,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","1,82"]
[100268,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","92,06"]
[100269,"TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","1,82"]
[100270,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","69,01"]
[100271,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","69,05"]
[100272,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","1,36"]
[100273,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","3,60"]
[100274,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","30,70"]
[100275,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","19,85"]
[100276,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","36,22"]
[100277,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","1,86"]
[100278,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","44,05"]
[100279,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","0,85"]
[100280,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","20,22"]
[100281,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","3,58"]
[100282,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","172,49"]
[100283,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","27,86"]
[100284,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","10,49"]
[100285,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","46,34"]
[100286,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","15,10"]
[100287,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 \u0096 CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","14,46"]
[99802,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","0,59"]
[99803,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","2,29"]
[99804,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","5,93"]
[99805,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","12,36"]
[99806,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019","M2","0,94"]
[99807,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","1,79"]
[99808,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","4,32"]
[99809,"LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","6,52"]
[99810,"LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","8,10"]
[99811,"LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","3,90"]
[99812,"LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","1,25"]
[99813,"LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","1,06"]
[99814,"LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019","M2","2,17"]
[99815,"LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","9,47"]
[99816,"LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","10,06"]
[99817,"LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","5,95"]
[99818,"LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","5,95"]
[99819,"LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019","M2","18,56"]
[99820,"LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","2,13"]
[99821,"LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019","M2","3,31"]
[99822,"LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019","M2","1,11"]
[99823,"LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","2,51"]
[99824,"LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019","M2","2,75"]
[99825,"LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019","M2","3,88"]
[99826,"LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","1,70"]
[97010,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","82,39"]
[97011,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM  3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","62,50"]
[97012,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","52,56"]
[97013,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","115,07"]
[97014,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","84,58"]
[97015,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","69,15"]
[97016,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","73,85"]
[97017,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","54,90"]
[97018,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","45,06"]
[97031,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017","M","112,77"]
[97032,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M","68,53"]
[97033,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017","M","117,85"]
[97034,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M","69,75"]
[97039,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) \u0096 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017","M2","52,95"]
[97040,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA \u0096 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017","M2","18,53"]
[97041,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA \u0096 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017","M2","332,50"]
[97046,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017","M2","0,38"]
[97047,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017","M2","0,14"]
[97048,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_11/2017","M2","0,10"]
[97054,"INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017","UN","27,94"]
[97062,"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017","M2","7,64"]
[97063,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M2","12,56"]
[97064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M","23,01"]
[97065,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M3","7,85"]
[97066,"COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M2","118,11"]
[97067,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M","870,91"]
[97621,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","126,57"]
[97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","61,68"]
[97623,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","188,97"]
[97624,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","115,98"]
[97625,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","64,13"]
[97626,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","661,12"]
[97627,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","337,50"]
[97628,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","304,87"]
[97629,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","149,76"]
[97631,"DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","3,60"]
[97632,"DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M","2,87"]
[97633,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","25,05"]
[97634,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","14,19"]
[97635,"DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","17,01"]
[97636,"DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","19,74"]
[97637,"REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","3,10"]
[97638,"REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","9,02"]
[97639,"REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","21,71"]
[97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","1,95"]
[97641,"REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","5,38"]
[97642,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","3,49"]
[97643,"REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","26,61"]
[97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","10,03"]
[97645,"REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","36,50"]
[97647,"REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","3,73"]
[97648,"REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","2,15"]
[97649,"REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","4,64"]
[97650,"REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","8,04"]
[97651,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","88,93"]
[97652,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","201,60"]
[97653,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","129,72"]
[97654,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","160,57"]
[97655,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","35,88"]
[97656,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","331,92"]
[97657,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","657,89"]
[97658,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","211,11"]
[97659,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","296,91"]
[97660,"REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","0,72"]
[97661,"REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M","0,73"]
[97662,"REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M","0,53"]
[97663,"REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","13,28"]
[97664,"REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","1,65"]
[97665,"REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","1,39"]
[97666,"REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","9,68"]
[95967,"SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO","H","147,61"]
[99058,"LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018","UN","7,55"]
[99059,"LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","M","66,13"]
[99060,"LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","UN","179,21"]
[99061,"LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","UN","118,36"]
[99062,"MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018","UN","2,77"]
[99063,"LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018","M","5,91"]
[99064,"LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018","M","0,37"]
[93588,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,05"]
[93589,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,62"]
[93590,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","0,96"]
[93591,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,60"]
[93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,25"]
[93593,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","0,82"]
[93594,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,03"]
[93595,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,77"]
[93596,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,64"]
[93597,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,73"]
[93598,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,49"]
[93599,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,55"]
[95425,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,23"]
[95426,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1,91"]
[95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","0,72"]
[95428,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,50"]
[95429,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,29"]
[95430,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,45"]
[95875,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,41"]
[95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,04"]
[95877,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1,76"]
[95878,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,62"]
[95879,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,38"]
[95880,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,19"]
[97912,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,61"]
[97913,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,13"]
[97914,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,86"]
[97915,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1,14"]
[100937,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","8,60"]
[100938,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","7,29"]
[100939,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","6,22"]
[100940,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","5,35"]
[100941,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","5,73"]
[100942,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","4,86"]
[100943,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","4,13"]
[100944,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","3,57"]
[100945,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,78"]
[100946,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,40"]
[100947,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,21"]
[100948,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,88"]
[100949,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","6,62"]
[100950,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","3,39"]
[100951,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,93"]
[100952,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,70"]
[100953,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,07"]
[100954,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","8,09"]
[100955,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","4,88"]
[100956,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","4,24"]
[100957,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,88"]
[100958,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1,56"]
[100959,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","11,65"]
[100960,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,60"]
[100961,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,12"]
[100962,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,85"]
[100963,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1,13"]
[100964,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","8,67"]
[100973,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,10"]
[100974,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,82"]
[100975,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,66"]
[100965,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,71"]
[100966,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,47"]
[100969,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,28"]
[100970,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,93"]
[102330,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,36"]
[102331,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,54"]
[102332,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,80"]
[102333,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,72"]
[101019,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T","583,29"]
[101479,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T","169,94"]
[102568,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021","T","289,50"]
[100976,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,54"]
[100977,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","7,43"]
[100978,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","6,76"]
[100979,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","6,36"]
[100980,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","6,05"]
[100981,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,07"]
[100982,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,78"]
[100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,63"]
[100984,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,51"]
[100985,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","7,21"]
[100986,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,79"]
[100987,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,83"]
[100988,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","10,49"]
[100989,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,06"]
[100990,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,89"]
[100991,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,80"]
[100992,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,70"]
[100993,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,94"]
[100994,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,49"]
[100995,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,24"]
[100996,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,03"]
[100997,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,05"]
[100998,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,86"]
[100999,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,78"]
[101000,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,67"]
[101001,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,81"]
[101002,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,85"]
[101003,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,54"]
[101004,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,99"]
[101005,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","18,60"]
[101006,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","20,57"]
[101007,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","5,39"]
[101008,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","5,44"]
[101009,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","40,98"]
[101010,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","25,81"]
[101013,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","44,09"]
[101014,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","40,39"]
[101015,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","33,19"]
[101016,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","38,42"]
[101017,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","29,12"]
[101018,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","23,92"]
[101463,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","44,23"]
[101464,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","33,97"]
[101465,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","25,97"]
[101466,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","21,12"]
[101467,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","17,68"]
[101468,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","16,17"]
[101469,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","36,19"]
[101470,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","28,73"]
[101471,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","24,65"]
[101472,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","19,19"]
[101473,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","27,62"]
[101474,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","19,76"]
[101475,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","17,53"]
[101476,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","15,63"]
[101477,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","12,80"]
[101478,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","10,89"]
[101480,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","64,72"]
[101481,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","46,75"]
[101482,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","34,95"]
[101483,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","36,26"]
[101484,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","187,95"]
[101485,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","144,27"]
[101486,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","129,97"]
[101487,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","95,16"]
[101488,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","82,33"]
[101188,"RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","6,85"]
[101189,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","74,87"]
[101190,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","74,01"]
[101191,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","74,44"]
[101192,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","75,61"]
[101193,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","67,55"]
[101194,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","67,98"]
[101197,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","134,09"]
[101198,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","102,31"]
[101199,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","103,38"]
[101200,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","67,45"]
[101201,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","82,45"]
[101202,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","45,10"]
[101203,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","44,03"]
[101204,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","44,46"]
[101205,"PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","45,10"]
[102362,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","180,29"]
[102363,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","193,81"]
[102364,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","218,52"]
[98509,"PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018","UN","19,58"]
[98510,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","41,41"]
[98511,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018","UN","71,56"]
[98516,"PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","299,27"]
[98519,"REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018","M2","2,25"]
[98520,"APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018","M2","5,27"]
[98521,"APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018","M2","0,41"]
[98522,"ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M","181,38"]
[98524,"LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018","M2","3,44"]
[98503,"PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018","M2","20,99"]
[98504,"PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018","M2","15,35"]
[98505,"PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018","M2","29,52"]
[103946,"PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022","M2","19,64"]
[103185,"INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","6.112,08"]
[103186,"INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","6.434,91"]
[103187,"INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.842,79"]
[103188,"INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","5.203,49"]
[103189,"INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.609,59"]
[103190,"INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","4.053,25"]
[103191,"INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.363,77"]
[103192,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.516,05"]
[103193,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","1.939,90"]
[103194,"INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.790,32"]
[103195,"INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.180,00"]
[103205,"INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.072,42"]
[103206,"INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.382,95"]
[103207,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.535,23"]
[103208,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","1.959,08"]
[103209,"INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.809,50"]
[103210,"INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.298,03"]
[103304,"INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.241,53"]
[103307,"INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.334,21"]
[103310,"INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN","1.277,85"]
[103314,"INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","M2","330,27"]
[103315,"INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2","320,99"]
[103769,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","3.940,24"]
[98525,"LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018","M2","0,41"]
[98526,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","87,71"]
[98527,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN","188,83"]
[98528,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN","276,14"]
[98529,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","74,32"]
[98530,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN","132,40"]
[98531,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN","295,69"]
[98532,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018","UN","115,99"]
[98533,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","314,06"]
[98534,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN","808,88"]
[98535,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN","1.272,95"]
[88238,"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,42"]
[88239,"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,48"]
[88240,"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,42"]
[88241,"AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,91"]
[88242,"AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,47"]
[88243,"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,32"]
[88245,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,12"]
[88246,"ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,72"]
[88247,"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,03"]
[88248,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,08"]
[88249,"AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,83"]
[88250,"AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,20"]
[88251,"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,60"]
[88252,"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,00"]
[88253,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","10,84"]
[88255,"AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,72"]
[88256,"AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,54"]
[88257,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,19"]
[88258,"CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","17,72"]
[88260,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,93"]
[88261,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,25"]
[88262,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,55"]
[88263,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,64"]
[88264,"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,30"]
[88265,"ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,21"]
[88266,"ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,45"]
[88267,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,27"]
[88269,"GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,17"]
[88270,"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,04"]
[88272,"MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,66"]
[88273,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,61"]
[88274,"MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,95"]
[88275,"MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,98"]
[88277,"MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,05"]
[88278,"MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,69"]
[88279,"MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,67"]
[88281,"MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,46"]
[88282,"MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,68"]
[88283,"MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","35,97"]
[88284,"MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,91"]
[88285,"MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,41"]
[88286,"MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","22,73"]
[88288,"NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","13,30"]
[88291,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,61"]
[88292,"OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,73"]
[88293,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,15"]
[88294,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,55"]
[88295,"OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,62"]
[88296,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,62"]
[88297,"OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,18"]
[88298,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,61"]
[88299,"OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,57"]
[88300,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,13"]
[88301,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,40"]
[88302,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,34"]
[88303,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,45"]
[88304,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,77"]
[88306,"OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,77"]
[88307,"OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,14"]
[88308,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,54"]
[88309,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,95"]
[88310,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,34"]
[88311,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,63"]
[88312,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,34"]
[88313,"POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,04"]
[88314,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,09"]
[88315,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,73"]
[88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,64"]
[88317,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,14"]
[88318,"SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","54,87"]
[88320,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,19"]
[88321,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,01"]
[88322,"TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,54"]
[88323,"TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,29"]
[88324,"TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,10"]
[88325,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,88"]
[88326,"VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,21"]
[88377,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,93"]
[88441,"JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,49"]
[88597,"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","35,75"]
[90766,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,19"]
[90767,"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,06"]
[90768,"ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","70,90"]
[90769,"ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","99,90"]
[90770,"ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","131,45"]
[90771,"AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,01"]
[90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,73"]
[90773,"DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","12,94"]
[90775,"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,27"]
[90776,"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","38,45"]
[90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","96,14"]
[90778,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","109,16"]
[90779,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","148,51"]
[90780,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","51,89"]
[90781,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,75"]
[91677,"ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","98,98"]
[91678,"ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","92,10"]
[93558,"MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.122,39"]
[93559,"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.294,66"]
[93560,"DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","2.298,22"]
[93561,"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.583,85"]
[93562,"AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.360,09"]
[93563,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.792,75"]
[93564,"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.927,99"]
[93565,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","16.837,83"]
[93566,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.662,32"]
[93567,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","19.114,55"]
[93568,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","25.995,34"]
[93569,"ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","12.445,88"]
[93570,"ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","17.525,13"]
[93571,"ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","23.052,40"]
[93572,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.750,38"]
[94295,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","9.098,61"]
[94296,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.836,73"]
[95308,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,18"]
[95309,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25"]
[95310,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19"]
[95311,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21"]
[95312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23"]
[95313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19"]
[95314,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25"]
[95315,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,36"]
[95316,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,63"]
[95317,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30"]
[95318,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21"]
[95319,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20"]
[95320,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19"]
[95321,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21"]
[95322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,07"]
[95323,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28"]
[95324,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,35"]
[95325,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,41"]
[95326,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,08"]
[95328,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24"]
[95329,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,35"]
[95330,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25"]
[95331,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17"]
[95332,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,83"]
[95333,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,71"]
[95334,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,79"]
[95335,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,40"]
[95337,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25"]
[95338,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,47"]
[95339,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,45"]
[95340,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28"]
[95341,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25"]
[95342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25"]
[95343,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,32"]
[95344,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,27"]
[95345,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,89"]
[95346,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,10"]
[95347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11"]
[95348,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,15"]
[95349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,07"]
[95350,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,12"]
[95351,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26"]
[95352,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09"]
[95354,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,16"]
[95355,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17"]
[95356,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20"]
[95357,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31"]
[95358,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,43"]
[95359,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,43"]
[95360,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31"]
[95361,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19"]
[95362,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21"]
[95363,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26"]
[95364,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21"]
[95365,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21"]
[95366,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20"]
[95367,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,18"]
[95368,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28"]
[95369,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21"]
[95370,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,35"]
[95371,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,47"]
[95372,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,33"]
[95373,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30"]
[95374,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,33"]
[95375,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,39"]
[95376,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09"]
[95377,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25"]
[95378,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,33"]
[95379,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28"]
[95380,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,54"]
[95382,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,27"]
[95383,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30"]
[95384,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,32"]
[95385,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25"]
[95386,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30"]
[95387,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28"]
[95388,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11"]
[95389,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,16"]
[95390,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,08"]
[95391,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17"]
[95392,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,13"]
[95393,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,56"]
[95394,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,59"]
[95395,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,84"]
[95396,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,11"]
[95397,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09"]
[95398,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09"]
[95399,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,05"]
[95400,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09"]
[95401,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,78"]
[95402,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,43"]
[95403,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,63"]
[95404,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","2,23"]
[95405,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,07"]
[95406,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17"]
[95407,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","3,35"]
[95408,"CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","15,22"]
[95409,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","23,72"]
[95410,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","7,71"]
[95411,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","12,86"]
[95412,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","11,97"]
[95413,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","17,66"]
[95414,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","74,92"]
[95415,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","189,86"]
[95416,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","13,14"]
[95417,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","216,10"]
[95418,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","295,41"]
[95419,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","78,85"]
[95420,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","112,00"]
[95421,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","148,08"]
[95422,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","103,43"]
[95423,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","142,12"]
[95424,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","22,62"]
[100288,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,08"]
[100289,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,21"]
[100290,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,08"]
[100291,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25"]
[100292,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,72"]
[100293,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23"]
[100294,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,41"]
[100295,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,64"]
[100296,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,13"]
[100297,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,28"]
[100298,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,54"]
[100299,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,64"]
[100300,"AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","18,21"]
[100301,"AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,15"]
[100302,"COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","138,64"]
[100303,"AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,47"]
[100304,"ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","79,70"]
[100305,"ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","97,19"]
[100306,"ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","109,40"]
[100307,"MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,89"]
[100308,"MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,41"]
[100309,"TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,74"]
[100310,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","11,38"]
[100311,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","95,95"]
[100312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","140,94"]
[100313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","150,50"]
[100314,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","169,80"]
[100315,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","84,94"]
[100316,"AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.222,92"]
[100317,"COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","24.330,56"]
[100318,"ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","14.084,02"]
[100319,"ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","17.036,01"]
[100320,"ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","19.173,28"]
[100321,"TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.446,96"]
[100533,"TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","17,74"]
[100534,"TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.139,38"]
[100535,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29"]
[100536,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","38,63"]
[101284,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,76"]
[101285,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,47"]
[101286,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","24,08"]
[101287,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","83,92"]
[101288,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","25,93"]
[101289,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,00"]
[101290,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,49"]
[101291,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","25,94"]
[101292,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","25,75"]
[101293,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,07"]
[101294,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","47,81"]
[101295,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,82"]
[101296,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,58"]
[101297,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,36"]
[101298,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","27,18"]
[101299,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,82"]
[101300,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,41"]
[101301,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","10,18"]
[101302,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,49"]
[101303,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","85,88"]
[101304,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","47,07"]
[101305,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","54,23"]
[101307,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,75"]
[101308,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","35,84"]
[101309,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,20"]
[101310,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","46,86"]
[101311,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","34,02"]
[101312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","23,12"]
[101313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","110,07"]
[101314,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","94,80"]
[101315,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","104,75"]
[101316,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","53,22"]
[101317,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","232,69"]
[101318,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","442,94"]
[101319,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","63,29"]
[101320,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,82"]
[101322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,15"]
[101323,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","62,83"]
[101324,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","14,35"]
[101325,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","42,41"]
[101326,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","11,44"]
[101327,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","11,02"]
[101328,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","20,32"]
[101329,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","60,28"]
[101330,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,50"]
[101331,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,78"]
[101332,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","10,46"]
[101333,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","34,26"]
[101334,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","71,64"]
[101335,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","17,13"]
[101336,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","35,09"]
[101337,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","12,99"]
[101338,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,74"]
[101339,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","22,42"]
[101340,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","21,64"]
[101341,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","23,70"]
[101342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","27,60"]
[101343,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,92"]
[101344,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","57,12"]
[101345,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","57,12"]
[101346,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,53"]
[101347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,34"]
[101348,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","25,84"]
[101349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,07"]
[101350,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","34,44"]
[101351,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","29,02"]
[101352,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,98"]
[101353,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,79"]
[101354,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,64"]
[101355,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","24,89"]
[101356,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","47,07"]
[101357,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","62,56"]
[101358,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","43,92"]
[101359,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,51"]
[101360,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","43,92"]
[101361,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","51,85"]
[101362,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","11,99"]
[101363,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","34,02"]
[101364,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","44,94"]
[101365,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","38,09"]
[101366,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","72,41"]
[101367,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","36,62"]
[101368,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,01"]
[101369,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","43,47"]
[101370,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,62"]
[101371,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,66"]
[101372,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","11,36"]
[101373,"ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","149,22"]
[101374,"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.214,10"]
[101375,"AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.474,61"]
[101376,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.194,24"]
[101377,"AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.647,95"]
[101378,"AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.704,81"]
[101379,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.420,07"]
[101380,"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.365,22"]
[101381,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.209,91"]
[101382,"ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.469,26"]
[101383,"AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.220,84"]
[101384,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.315,24"]
[101385,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.725,92"]
[101386,"AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.332,25"]
[101387,"AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.220,84"]
[101388,"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.660,59"]
[101389,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","1.930,31"]
[101390,"AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.108,24"]
[101391,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.630,86"]
[101392,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.194,65"]
[101394,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.174,87"]
[101395,"CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.394,06"]
[101396,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.579,49"]
[101397,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.282,02"]
[101398,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.882,33"]
[101399,"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.387,90"]
[101400,"ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.854,40"]
[101401,"ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.944,18"]
[101402,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.218,08"]
[101403,"ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","26.140,16"]
[101404,"ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","17.255,38"]
[101405,"ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","16.172,58"]
[101407,"GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.219,04"]
[101408,"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.360,31"]
[101409,"INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.001,05"]
[101410,"JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.405,57"]
[101411,"LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.134,01"]
[101412,"MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.010,39"]
[101413,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.767,11"]
[101414,"MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.477,83"]
[101415,"MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.571,36"]
[101416,"MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.894,73"]
[101417,"MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.151,59"]
[101418,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.291,44"]
[101419,"MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.417,81"]
[101420,"MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.906,68"]
[101421,"MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.397,47"]
[101422,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.934,61"]
[101423,"MOTORISTA DE ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.599,84"]
[101424,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.070,21"]
[101425,"NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","2.360,73"]
[101426,"OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.724,54"]
[101427,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.757,18"]
[101428,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.637,05"]
[101429,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.952,75"]
[101430,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.550,15"]
[101431,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.965,52"]
[101432,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.796,46"]
[101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.796,46"]
[101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.478,91"]
[101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.900,47"]
[101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.281,44"]
[101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.622,22"]
[101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.597,80"]
[101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.768,36"]
[101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.761,60"]
[101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.426,07"]
[101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.712,35"]
[101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.134,44"]
[101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.630,86"]
[101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.343,83"]
[101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.610,05"]
[101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.313,55"]
[101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.610,05"]
[101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.468,94"]
[101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.317,06"]
[101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.315,29"]
[101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.240,81"]
[101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.924,80"]
[101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","9.726,87"]
[101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.570,18"]
[101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.511,06"]
[101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.136,55"]
[101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.237,22"]
[101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.814,48"]
[101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.350,83"]

{"sheet":"EMOP 01-2023","index":9,"n_rows":22018,"n_cols":10,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["DATA DE PREÇO 01/2023"]
["CODIGO","DESCRIÇÃO ","DESCR1,C,60","DESCR2,C,60","DESCR3,C,60","DESCR4,C,60","DESCR5,C,60","DESCR6,C,60","UNID","PREÇO R$"]
["01.001.0001-0",{"$f":"C3&D3&E3&F3&G3&H3","v":"LIMITE DE PLASTICIDADE"},"LIMITE DE PLASTICIDADE",null,null,null,null,null,"UN",183.12]
["01.001.0001-A",{"$f":"C4&D4&E4&F4&G4&H4","v":"LIMITE DE PLASTICIDADE"},"LIMITE DE PLASTICIDADE",null,null,null,null,null,"UN",167.83]
["01.001.0002-0",{"$f":"C5&D5&E5&F5&G5&H5","v":"LIMITE DE LIQUIDEZ"},"LIMITE DE LIQUIDEZ",null,null,null,null,null,"UN",183.12]
["01.001.0002-A",{"$f":"C6&D6&E6&F6&G6&H6","v":"LIMITE DE LIQUIDEZ"},"LIMITE DE LIQUIDEZ",null,null,null,null,null,"UN",167.83]
["01.001.0003-0",{"$f":"C7&D7&E7&F7&G7&H7","v":"LIMITE DE CONTRACAO"},"LIMITE DE CONTRACAO",null,null,null,null,null,"UN",106.9]
["01.001.0003-A",{"$f":"C8&D8&E8&F8&G8&H8","v":"LIMITE DE CONTRACAO"},"LIMITE DE CONTRACAO",null,null,null,null,null,"UN",97.97]
["01.001.0004-0",{"$f":"C9&D9&E9&F9&G9&H9","v":"ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)"},"ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)",null,null,null,null,null,"UN",206.51]
["01.001.0004-A",{"$f":"C10&D10&E10&F10&G10&H10","v":"ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)"},"ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)",null,null,null,null,null,"UN",189.26]
["01.001.0005-0",{"$f":"C11&D11&E11&F11&G11&H11","v":"ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO"},"ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO",null,null,null,null,null,"UN",479.37]
["01.001.0005-A",{"$f":"C12&D12&E12&F12&G12&H12","v":"ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO"},"ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO",null,null,null,null,null,"UN",439.34]
["01.001.0006-0",{"$f":"C13&D13&E13&F13&G13&H13","v":"MASSA ESPECIFICA REAL"},"MASSA ESPECIFICA REAL",null,null,null,null,null,"UN",252.88]
["01.001.0006-A",{"$f":"C14&D14&E14&F14&G14&H14","v":"MASSA ESPECIFICA REAL"},"MASSA ESPECIFICA REAL",null,null,null,null,null,"UN",231.76]
["01.001.0007-0",{"$f":"C15&D15&E15&F15&G15&H15","v":"MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\""},"MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\"",null,null,null,null,null,"UN",101.81]
["01.001.0007-A",{"$f":"C16&D16&E16&F16&G16&H16","v":"MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\""},"MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\"",null,null,null,null,null,"UN",93.3]
["01.001.0008-0",{"$f":"C17&D17&E17&F17&G17&H17","v":"UMIDADE NATURAL EM ESTUFA"},"UMIDADE NATURAL EM ESTUFA",null,null,null,null,null,"UN",95.24]
["01.001.0008-A",{"$f":"C18&D18&E18&F18&G18&H18","v":"UMIDADE NATURAL EM ESTUFA"},"UMIDADE NATURAL EM ESTUFA",null,null,null,null,null,"UN",87.29]
["01.001.0009-0",{"$f":"C19&D19&E19&F19&G19&H19","v":"EQUIVALENTE DE AREIA"},"EQUIVALENTE DE AREIA",null,null,null,null,null,"UN",226.6]
["01.001.0009-A",{"$f":"C20&D20&E20&F20&G20&H20","v":"EQUIVALENTE DE AREIA"},"EQUIVALENTE DE AREIA",null,null,null,null,null,"UN",207.68]
["01.001.0010-0",{"$f":"C21&D21&E21&F21&G21&H21","v":"UMIDADE PELO METODO EXPEDITO \"SPEEDY\""},"UMIDADE PELO METODO EXPEDITO \"SPEEDY\"",null,null,null,null,null,"UN",64.03]
["01.001.0010-A",{"$f":"C22&D22&E22&F22&G22&H22","v":"UMIDADE PELO METODO EXPEDITO \"SPEEDY\""},"UMIDADE PELO METODO EXPEDITO \"SPEEDY\"",null,null,null,null,null,"UN",58.68]
["01.001.0011-0",{"$f":"C23&D23&E23&F23&G23&H23","v":"COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,null,"UN",399.58]
["01.001.0011-A",{"$f":"C24&D24&E24&F24&G24&H24","v":"COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,null,"UN",366.21]
["01.001.0012-0",{"$f":"C25&D25&E25&F25&G25&H25","v":"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,null,"UN",479.37]
["01.001.0012-A",{"$f":"C26&D26&E26&F26&G26&H26","v":"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,null,"UN",439.34]
["01.001.0013-0",{"$f":"C27&D27&E27&F27&G27&H27","v":"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,null,"UN",771.5]
["01.001.0013-A",{"$f":"C28&D28&E28&F28&G28&H28","v":"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,null,"UN",707.07]
["01.001.0014-0",{"$f":"C29&D29&E29&F29&G29&H29","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",880.67]
["01.001.0014-A",{"$f":"C30&D30&E30&F30&G30&H30","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",807.12]
["01.001.0015-0",{"$f":"C31&D31&E31&F31&G31&H31","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",1153.59]
["01.001.0015-A",{"$f":"C32&D32&E32&F32&G32&H32","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",1057.25]
["01.001.0016-0",{"$f":"C33&D33&E33&F33&G33&H33","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",1153.59]
["01.001.0016-A",{"$f":"C34&D34&E34&F34&G34&H34","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",1057.25]
["01.001.0017-0",{"$f":"C35&D35&E35&F35&G35&H35","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",1845.99]
["01.001.0017-A",{"$f":"C36&D36&E36&F36&G36&H36","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",1691.82]
["01.001.0018-0",{"$f":"C37&D37&E37&F37&G37&H37","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",1999.97]
["01.001.0018-A",{"$f":"C38&D38&E38&F38&G38&H38","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",1832.95]
["01.001.0019-0",{"$f":"C39&D39&E39&F39&G39&H39","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",2153.97]
["01.001.0019-A",{"$f":"C40&D40&E40&F40&G40&H40","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",1974.09]
["01.001.0020-0",{"$f":"C41&D41&E41&F41&G41&H41","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",2923.98]
["01.001.0020-A",{"$f":"C42&D42&E42&F42&G42&H42","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",2679.79]
["01.001.0021-0",{"$f":"C43&D43&E43&F43&G43&H43","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",3229.97]
["01.001.0021-A",{"$f":"C44&D44&E44&F44&G44&H44","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",2960.23]
["01.001.0022-0",{"$f":"C45&D45&E45&F45&G45&H45","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",3383.97]
["01.001.0022-A",{"$f":"C46&D46&E46&F46&G46&H46","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",3101.37]
["01.001.0023-0",{"$f":"C47&D47&E47&F47&G47&H47","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL",null,null,null,null,null,"UN",1113.83]
["01.001.0023-A",{"$f":"C48&D48&E48&F48&G48&H48","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL",null,null,null,null,null,"UN",1020.81]
["01.001.0024-0",{"$f":"C49&D49&E49&F49&G49&H49","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA",null,null,null,null,null,"UN",1113.83]
["01.001.0024-A",{"$f":"C50&D50&E50&F50&G50&H50","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA",null,null,null,null,null,"UN",1020.81]
["01.001.0025-0",{"$f":"C51&D51&E51&F51&G51&H51","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA",null,null,null,null,null,"UN",1078.09]
["01.001.0025-A",{"$f":"C52&D52&E52&F52&G52&H52","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA",null,null,null,null,null,"UN",988.06]
["01.001.0026-0",{"$f":"C53&D53&E53&F53&G53&H53","v":"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA"},"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",718.73]
["01.001.0026-A",{"$f":"C54&D54&E54&F54&G54&H54","v":"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA"},"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",658.7]
["01.001.0027-0",{"$f":"C55&D55&E55&F55&G55&H55","v":"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",718.73]
["01.001.0027-A",{"$f":"C56&D56&E56&F56&G56&H56","v":"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",658.7]
["01.001.0028-0",{"$f":"C57&D57&E57&F57&G57&H57","v":"ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL"},"ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL",null,null,null,null,null,"UN",2267.6]
["01.001.0028-A",{"$f":"C58&D58&E58&F58&G58&H58","v":"ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL"},"ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL",null,null,null,null,null,"UN",2078.22]
["01.001.0029-0",{"$f":"C59&D59&E59&F59&G59&H59","v":"ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA"},"ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA",null,null,null,null,null,"UN",2267.6]
["01.001.0029-A",{"$f":"C60&D60&E60&F60&G60&H60","v":"ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA"},"ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA",null,null,null,null,null,"UN",2078.22]
["01.001.0030-0",{"$f":"C61&D61&E61&F61&G61&H61","v":"ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE CORRECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE"},"ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE COR","RECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE",null,null,null,null,"UN",2626.96]
["01.001.0030-A",{"$f":"C62&D62&E62&F62&G62&H62","v":"ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE CORRECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE"},"ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE COR","RECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE",null,null,null,null,"UN",2407.58]
["01.001.0032-0",{"$f":"C63&D63&E63&F63&G63&H63","v":"CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO,POR CORPO DE PROVA"},"CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",498.91]
["01.001.0032-A",{"$f":"C64&D64&E64&F64&G64&H64","v":"CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO,POR CORPO DE PROVA"},"CISALHAMENTO LENTO OU RAPIDO,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",457.25]
["01.001.0034-0",{"$f":"C65&D65&E65&F65&G65&H65","v":"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORPO DE"," PROVA",null,null,null,null,"UN",1457.89]
["01.001.0034-A",{"$f":"C66&D66&E66&F66&G66&H66","v":"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORPO DE"," PROVA",null,null,null,null,"UN",1336.14]
["01.001.0036-0",{"$f":"C67&D67&E67&F67&G67&H67","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORP","O DE PROVA",null,null,null,null,"UN",897]
["01.001.0036-A",{"$f":"C68&D68&E68&F68&G68&H68","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORP","O DE PROVA",null,null,null,null,"UN",822.09]
["01.001.0037-0",{"$f":"C69&D69&E69&F69&G69&H69","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOL","DADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",1097.62]
["01.001.0037-A",{"$f":"C70&D70&E70&F70&G70&H70","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRAS NATURAL OU MOL","DADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",1005.96]
["01.001.0039-0",{"$f":"C71&D71&E71&F71&G71&H71","v":"DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSAIO"},"DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSA","IO",null,null,null,null,"UN",1408.44]
["01.001.0039-A",{"$f":"C72&D72&E72&F72&G72&H72","v":"DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSAIO"},"DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSA","IO",null,null,null,null,"UN",1290.82]
["01.001.0040-0",{"$f":"C73&D73&E73&F73&G73&H73","v":"SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO"},"SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC","AO",null,null,null,null,"M",194.76]
["01.001.0040-A",{"$f":"C74&D74&E74&F74&G74&H74","v":"SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO"},"SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC","AO",null,null,null,null,"M",177.18]
["01.001.0042-0",{"$f":"C75&D75&E75&F75&G75&H75","v":"SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO"},"SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO",null,null,null,null,null,"M",202.3]
["01.001.0042-A",{"$f":"C76&D76&E76&F76&G76&H76","v":"SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO"},"SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO",null,null,null,null,null,"M",183.72]
["01.001.0043-0",{"$f":"C77&D77&E77&F77&G77&H77","v":"SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4\".PARA TRADO DE 6\",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM"},"SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4\".PARA TRADO D","E 6\",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM",null,null,null,null,"M",96.18]
["01.001.0043-A",{"$f":"C78&D78&E78&F78&G78&H78","v":"SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4\".PARA TRADO DE 6\",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM"},"SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4\".PARA TRADO D","E 6\",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM",null,null,null,null,"M",83.36]
["01.001.0044-0",{"$f":"C79&D79&E79&F79&G79&H79","v":"SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCLUSIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO E INSTALACAO"},"SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCL","USIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO"," E INSTALACAO",null,null,null,"M",76.31]
["01.001.0044-A",{"$f":"C80&D80&E80&F80&G80&H80","v":"SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCLUSIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO E INSTALACAO"},"SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCL","USIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO"," E INSTALACAO",null,null,null,"M",66.14]
["01.001.0046-0",{"$f":"C81&D81&E81&F81&G81&H81","v":"FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER)"},"FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER)",null,null,null,null,null,"UN",204.32]
["01.001.0046-A",{"$f":"C82&D82&E82&F82&G82&H82","v":"FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER)"},"FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER)",null,null,null,null,null,"UN",187.26]
["01.001.0047-0",{"$f":"C83&D83&E83&F83&G83&H83","v":"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE P","ERFURACAO",null,null,null,null,"UN",186.23]
["01.001.0047-A",{"$f":"C84&D84&E84&F84&G84&H84","v":"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE P","ERFURACAO",null,null,null,null,"UN",161.4]
["01.001.0048-0",{"$f":"C85&D85&E85&F85&G85&H85","v":"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\"),REALIZADO EM LABORATORIO"},"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\"),REALIZADO EM LABORATORIO",null,null,null,null,null,"UN",125.42]
["01.001.0048-A",{"$f":"C86&D86&E86&F86&G86&H86","v":"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\"),REALIZADO EM LABORATORIO"},"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\"),REALIZADO EM LABORATORIO",null,null,null,null,null,"UN",108.7]
["01.001.0049-0",{"$f":"C87&D87&E87&F87&G87&H87","v":"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA"},"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA",null,null,null,null,null,"M",358.57]
["01.001.0049-A",{"$f":"C88&D88&E88&F88&G88&H88","v":"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA"},"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA",null,null,null,null,null,"M",328.62]
["01.001.0050-0",{"$f":"C89&D89&E89&F89&G89&H89","v":"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA,COM LAMINA DE ROCHA"},"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA,","COM LAMINA DE ROCHA",null,null,null,null,"M",3342.9]
["01.001.0050-A",{"$f":"C90&D90&E90&F90&G90&H90","v":"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA,COM LAMINA DE ROCHA"},"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA,","COM LAMINA DE ROCHA",null,null,null,null,"M",3063.72]
["01.001.0051-0",{"$f":"C91&D91&E91&F91&G91&H91","v":"BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTEMUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA"},"BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTE","MUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA",null,null,null,null,"UN",334.7]
["01.001.0051-A",{"$f":"C92&D92&E92&F92&G92&H92","v":"BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTEMUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA"},"BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTE","MUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA",null,null,null,null,"UN",306.75]
["01.001.0052-0",{"$f":"C93&D93&E93&F93&G93&H93","v":"MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIAT","URA",null,null,null,null,"UN",110.56]
["01.001.0052-A",{"$f":"C94&D94&E94&F94&G94&H94","v":"MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIAT","URA",null,null,null,null,"UN",101.32]
["01.001.0053-0",{"$f":"C95&D95&E95&F95&G95&H95","v":"MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,null,"UN",110.56]
["01.001.0053-A",{"$f":"C96&D96&E96&F96&G96&H96","v":"MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,null,"UN",101.32]
["01.001.0054-0",{"$f":"C97&D97&E97&F97&G97&H97","v":"DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTA","DOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,"UN",110.56]
["01.001.0054-A",{"$f":"C98&D98&E98&F98&G98&H98","v":"DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTA","DOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,"UN",101.32]
["01.001.0055-0",{"$f":"C99&D99&E99&F99&G99&H99","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCLUSIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCL","USIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE",null,null,null,null,"UN",866.22]
["01.001.0055-A",{"$f":"C100&D100&E100&F100&G100&H100","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCLUSIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCL","USIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE",null,null,null,null,"UN",793.88]
["01.001.0056-0",{"$f":"C101&D101&E101&F101&G101&H101","v":"CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIAS,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIA","S,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINI","ATURA",null,null,null,"UN",111.32]
["01.001.0056-A",{"$f":"C102&D102&E102&F102&G102&H102","v":"CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIAS,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIA","S,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINI","ATURA",null,null,null,"UN",102.02]
["01.001.0057-0",{"$f":"C103&D103&E103&F103&G103&H103","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE T","RANSPORTE",null,null,null,null,"UN",478.16]
["01.001.0057-A",{"$f":"C104&D104&E104&F104&G104&H104","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE T","RANSPORTE",null,null,null,null,"UN",438.23]
["01.001.0059-0",{"$f":"C105&D105&E105&F105&G105&H105","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO \"SHELBY\" DURANTE SERVICO DE SONDAGEM DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO \"SHELBY\" DURANTE SERVICO DE SONDAGE","M DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE",null,null,null,null,"UN",189.32]
["01.001.0059-A",{"$f":"C106&D106&E106&F106&G106&H106","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO \"SHELBY\" DURANTE SERVICO DE SONDAGEM DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO \"SHELBY\" DURANTE SERVICO DE SONDAGE","M DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE",null,null,null,null,"UN",172.15]
["01.001.0060-0",{"$f":"C107&D107&E107&F107&G107&H107","v":"AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO"},"AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E E","NSAIOS DE CARACTERIZACAO",null,null,null,null,"UN",552.8]
["01.001.0060-A",{"$f":"C108&D108&E108&F108&G108&H108","v":"AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO"},"AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E E","NSAIOS DE CARACTERIZACAO",null,null,null,null,"UN",506.63]
["01.001.0061-0",{"$f":"C109&D109&E109&F109&G109&H109","v":"GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA"},"GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERM","INACAO DA MASSA ESPECIFICA",null,null,null,null,"UN",111.32]
["01.001.0061-A",{"$f":"C110&D110&E110&F110&G110&H110","v":"GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA"},"GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERM","INACAO DA MASSA ESPECIFICA",null,null,null,null,"UN",102.02]
["01.001.0062-0",{"$f":"C111&D111&E111&F111&G111&H111","v":"ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL"},"ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL",null,null,null,null,null,"UN",111.32]
["01.001.0062-A",{"$f":"C112&D112&E112&F112&G112&H112","v":"ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL"},"ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL",null,null,null,null,null,"UN",102.02]
["01.001.0063-0",{"$f":"C113&D113&E113&F113&G113&H113","v":"METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO)"},"METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",111.32]
["01.001.0063-A",{"$f":"C114&D114&E114&F114&G114&H114","v":"METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO)"},"METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",102.02]
["01.001.0064-0",{"$f":"C115&D115&E115&F115&G115&H115","v":"COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,null,"UN",111.32]
["01.001.0064-A",{"$f":"C116&D116&E116&F116&G116&H116","v":"COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,null,"UN",102.02]
["01.001.0065-0",{"$f":"C117&D117&E117&F117&G117&H117","v":"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA, CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO"},"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,"," CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO",null,null,null,null,"UN",196.73]
["01.001.0065-A",{"$f":"C118&D118&E118&F118&G118&H118","v":"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA, CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO"},"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,"," CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO",null,null,null,null,"UN",170.47]
["01.001.0066-0",{"$f":"C119&D119&E119&F119&G119&H119","v":"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO"},"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,","CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO",null,null,null,null,"UN",273.14]
["01.001.0066-A",{"$f":"C120&D120&E120&F120&G120&H120","v":"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO"},"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,","CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO",null,null,null,null,"UN",236.68]
["01.001.0068-0",{"$f":"C121&D121&E121&F121&G121&H121","v":"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO \"DEEP SOUNDING\""},"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO \"DEEP SOUNDING\"",null,null,null,null,null,"M",559.86]
["01.001.0068-A",{"$f":"C122&D122&E122&F122&G122&H122","v":"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO \"DEEP SOUNDING\""},"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO \"DEEP SOUNDING\"",null,null,null,null,null,"M",509.07]
["01.001.0069-0",{"$f":"C123&D123&E123&F123&G123&H123","v":"ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO"},"ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO",null,null,null,null,null,"UN",451.82]
["01.001.0069-A",{"$f":"C124&D124&E124&F124&G124&H124","v":"ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO"},"ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO",null,null,null,null,null,"UN",412.56]
["01.001.0071-0",{"$f":"C125&D125&E125&F125&G125&H125","v":"ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAODE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAO","DE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO",null,null,null,null,"UN",589.86]
["01.001.0071-A",{"$f":"C126&D126&E126&F126&G126&H126","v":"ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAODE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAO","DE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO",null,null,null,null,"UN",540.6]
["01.001.0073-0",{"$f":"C127&D127&E127&F127&G127&H127","v":"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT"},"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT",null,null,null,null,null,"UN",133.88]
["01.001.0073-A",{"$f":"C128&D128&E128&F128&G128&H128","v":"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT"},"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT",null,null,null,null,null,"UN",121.73]
["01.001.0075-1",{"$f":"C129&D129&E129&F129&G129&H129","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6\"",null,null,null,null,null,"M",14.14]
["01.001.0075-B",{"$f":"C130&D130&E130&F130&G130&H130","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6\"",null,null,null,null,null,"M",12.25]
["01.001.0076-0",{"$f":"C131&D131&E131&F131&G131&H131","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8\"",null,null,null,null,null,"M",17.91]
["01.001.0076-A",{"$f":"C132&D132&E132&F132&G132&H132","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8\"",null,null,null,null,null,"M",15.52]
["01.001.0077-0",{"$f":"C133&D133&E133&F133&G133&H133","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10\"",null,null,null,null,null,"M",21.68]
["01.001.0077-A",{"$f":"C134&D134&E134&F134&G134&H134","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10\"",null,null,null,null,null,"M",18.79]
["01.001.0078-0",{"$f":"C135&D135&E135&F135&G135&H135","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10\"",null,null,null,null,null,"M",26.4]
["01.001.0078-A",{"$f":"C136&D136&E136&F136&G136&H136","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10\"",null,null,null,null,null,"M",22.88]
["01.001.0081-0",{"$f":"C137&D137&E137&F137&G137&H137","v":"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO"},"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO",null,null,null,null,null,"UN",183.08]
["01.001.0081-A",{"$f":"C138&D138&E138&F138&G138&H138","v":"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO"},"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO",null,null,null,null,null,"UN",167.79]
["01.001.0082-0",{"$f":"C139&D139&E139&F139&G139&H139","v":"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO"},"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,null,"UN",144.83]
["01.001.0082-A",{"$f":"C140&D140&E140&F140&G140&H140","v":"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO"},"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,null,"UN",132.73]
["01.001.0083-0",{"$f":"C141&D141&E141&F141&G141&H141","v":"AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS"},"AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS",null,null,null,null,null,"UN",183.08]
["01.001.0083-A",{"$f":"C142&D142&E142&F142&G142&H142","v":"AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS"},"AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS",null,null,null,null,null,"UN",167.79]
["01.001.0084-0",{"$f":"C143&D143&E143&F143&G143&H143","v":"QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MATERIA ORGANICA"},"QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MA","TERIA ORGANICA",null,null,null,null,"UN",4019.09]
["01.001.0084-A",{"$f":"C144&D144&E144&F144&G144&H144","v":"QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MATERIA ORGANICA"},"QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MA","TERIA ORGANICA",null,null,null,null,"UN",3683.45]
["01.001.0085-0",{"$f":"C145&D145&E145&F145&G145&H145","v":"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO)"},"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",183.08]
["01.001.0085-A",{"$f":"C146&D146&E146&F146&G146&H146","v":"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO)"},"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",167.79]
["01.001.0086-0",{"$f":"C147&D147&E147&F147&G147&H147","v":"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO)"},"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",183.08]
["01.001.0086-A",{"$f":"C148&D148&E148&F148&G148&H148","v":"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO)"},"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",167.79]
["01.001.0087-0",{"$f":"C149&D149&E149&F149&G149&H149","v":"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO)"},"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",144.98]
["01.001.0087-A",{"$f":"C150&D150&E150&F150&G150&H150","v":"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO)"},"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",132.87]
["01.001.0088-0",{"$f":"C151&D151&E151&F151&G151&H151","v":"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO)"},"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",198.38]
["01.001.0088-A",{"$f":"C152&D152&E152&F152&G152&H152","v":"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO)"},"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",181.81]
["01.001.0089-0",{"$f":"C153&D153&E153&F153&G153&H153","v":"DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO)"},"DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",53.39]
["01.001.0089-A",{"$f":"C154&D154&E154&F154&G154&H154","v":"DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO)"},"DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",48.94]
["01.001.0090-0",{"$f":"C155&D155&E155&F155&G155&H155","v":"DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO)"},"DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",106.83]
["01.001.0090-A",{"$f":"C156&D156&E156&F156&G156&H156","v":"DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO)"},"DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",97.9]
["01.001.0091-0",{"$f":"C157&D157&E157&F157&G157&H157","v":"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO)"},"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",53.39]
["01.001.0091-A",{"$f":"C158&D158&E158&F158&G158&H158","v":"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO)"},"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",48.94]
["01.001.0092-0",{"$f":"C159&D159&E159&F159&G159&H159","v":"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO)"},"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",106.83]
["01.001.0092-A",{"$f":"C160&D160&E160&F160&G160&H160","v":"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO)"},"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",97.9]
["01.001.0093-0",{"$f":"C161&D161&E161&F161&G161&H161","v":"DESGASTE A ABRASAO \"LOS ANGELES\""},"DESGASTE A ABRASAO \"LOS ANGELES\"",null,null,null,null,null,"UN",771.5]
["01.001.0093-A",{"$f":"C162&D162&E162&F162&G162&H162","v":"DESGASTE A ABRASAO \"LOS ANGELES\""},"DESGASTE A ABRASAO \"LOS ANGELES\"",null,null,null,null,null,"UN",707.07]
["01.001.0094-0",{"$f":"C163&D163&E163&F163&G163&H163","v":"ESMAGAMENTO"},"ESMAGAMENTO",null,null,null,null,null,"UN",703.68]
["01.001.0094-A",{"$f":"C164&D164&E164&F164&G164&H164","v":"ESMAGAMENTO"},"ESMAGAMENTO",null,null,null,null,null,"UN",644.92]
["01.001.0095-0",{"$f":"C165&D165&E165&F165&G165&H165","v":"RESISTENCIA AO IMPACTO \"TRETON\""},"RESISTENCIA AO IMPACTO \"TRETON\"",null,null,null,null,null,"UN",703.68]
["01.001.0095-A",{"$f":"C166&D166&E166&F166&G166&H166","v":"RESISTENCIA AO IMPACTO \"TRETON\""},"RESISTENCIA AO IMPACTO \"TRETON\"",null,null,null,null,null,"UN",644.92]
["01.001.0096-0",{"$f":"C167&D167&E167&F167&G167&H167","v":"INDICE DE FORMA(CUBICIDADE)"},"INDICE DE FORMA(CUBICIDADE)",null,null,null,null,null,"UN",499.39]
["01.001.0096-A",{"$f":"C168&D168&E168&F168&G168&H168","v":"INDICE DE FORMA(CUBICIDADE)"},"INDICE DE FORMA(CUBICIDADE)",null,null,null,null,null,"UN",457.68]
["01.001.0097-0",{"$f":"C169&D169&E169&F169&G169&H169","v":"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODIO OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO"},"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI","O OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO",null,null,null,null,"UN",1153.59]
["01.001.0097-A",{"$f":"C170&D170&E170&F170&G170&H170","v":"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODIO OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO"},"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI","O OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO",null,null,null,null,"UN",1057.25]
["01.001.0098-0",{"$f":"C171&D171&E171&F171&G171&H171","v":"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODIO OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO"},"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI","O OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,"UN",1597.81]
["01.001.0098-A",{"$f":"C172&D172&E172&F172&G172&H172","v":"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODIO OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO"},"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI","O OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,"UN",1464.37]
["01.001.0121-0",{"$f":"C173&D173&E173&F173&G173&H173","v":"REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CM POR TOPO"},"REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CM"," POR TOPO",null,null,null,null,"UN",15.18]
["01.001.0121-A",{"$f":"C174&D174&E174&F174&G174&H174","v":"REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CM POR TOPO"},"REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CM"," POR TOPO",null,null,null,null,"UN",13.91]
["01.001.0123-0",{"$f":"C175&D175&E175&F175&G175&H175","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X30CM,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X","30CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",45.91]
["01.001.0123-A",{"$f":"C176&D176&E176&F176&G176&H176","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X30CM,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X","30CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",42.08]
["01.001.0124-0",{"$f":"C177&D177&E177&F177&G177&H177","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMASSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMA","SSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",118.44]
["01.001.0124-A",{"$f":"C178&D178&E178&F178&G178&H178","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMASSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMA","SSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",108.55]
["01.001.0125-0",{"$f":"C179&D179&E179&F179&G179&H179","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO ATE 5T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,"UN",209.57]
["01.001.0125-A",{"$f":"C180&D180&E180&F180&G180&H180","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO ATE 5T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,"UN",192.07]
["01.001.0126-0",{"$f":"C181&D181&E181&F181&G181&H181","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,"UN",209.57]
["01.001.0126-A",{"$f":"C182&D182&E182&F182&G182&H182","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,"UN",192.07]
["01.001.0127-0",{"$f":"C183&D183&E183&F183&G183&H183","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO DE 30 ATE 200T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO DE 30 ATE 200T",null,null,null,null,"UN",209.57]
["01.001.0127-A",{"$f":"C184&D184&E184&F184&G184&H184","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO DE 30 ATE 200T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO DE 30 ATE 200T",null,null,null,null,"UN",192.07]
["01.001.0128-0",{"$f":"C185&D185&E185&F185&G185&H185","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXILIO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXIL","IO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",63.77]
["01.001.0128-A",{"$f":"C186&D186&E186&F186&G186&H186","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXILIO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXIL","IO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",58.45]
["01.001.0129-0",{"$f":"C187&D187&E187&F187&G187&H187","v":"\"SLUMP TEST\""},"\"SLUMP TEST\"",null,null,null,null,null,"UN",30.61]
["01.001.0129-A",{"$f":"C188&D188&E188&F188&G188&H188","v":"\"SLUMP TEST\""},"\"SLUMP TEST\"",null,null,null,null,null,"UN",28.05]
["01.001.0130-0",{"$f":"C189&D189&E189&F189&G189&H189","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGREGADO GRAUDO E UM AGREGADO MIUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGRE","GADO GRAUDO E UM AGREGADO MIUDO",null,"UN",16668.57]
["01.001.0130-A",{"$f":"C190&D190&E190&F190&G190&H190","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGREGADO GRAUDO E UM AGREGADO MIUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGRE","GADO GRAUDO E UM AGREGADO MIUDO",null,"UN",15276.53]
["01.001.0131-0",{"$f":"C191&D191&E191&F191&G191&H191","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITE","M 01.001.0130",null,"UN",5556.18]
["01.001.0131-A",{"$f":"C192&D192&E192&F192&G192&H192","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITE","M 01.001.0130",null,"UN",5092.17]
["01.001.0132-0",{"$f":"C193&D193&E193&F193&G193&H193","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO IT","EM 01.001.0130",null,"UN",5556.18]
["01.001.0132-A",{"$f":"C194&D194&E194&F194&G194&H194","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO IT","EM 01.001.0130",null,"UN",5092.17]
["01.001.0133-0",{"$f":"C195&D195&E195&F195&G195&H195","v":"DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,MENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO"},"DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,M","ENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO",null,null,null,null,"UN",16668.57]
["01.001.0133-A",{"$f":"C196&D196&E196&F196&G196&H196","v":"DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,MENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO"},"DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,M","ENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO",null,null,null,null,"UN",15276.53]
["01.001.0134-0",{"$f":"C197&D197&E197&F197&G197&H197","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,UM AGREGADO MIUDO E UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD","ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE"," MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 1","5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME","SMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,UM A","GREGADO MIUDO E UM AGREGADO GRAUDO","UN",16668.57]
["01.001.0134-A",{"$f":"C198&D198&E198&F198&G198&H198","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,UM AGREGADO MIUDO E UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD","ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE"," MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 1","5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME","SMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,UM A","GREGADO MIUDO E UM AGREGADO GRAUDO","UN",15276.53]
["01.001.0135-0",{"$f":"C199&D199&E199&F199&G199&H199","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD","ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE"," MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 1","5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME","SMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS"," DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO","UN",16668.57]
["01.001.0135-A",{"$f":"C200&D200&E200&F200&G200&H200","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD","ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE"," MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 1","5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME","SMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS"," DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO","UN",15276.53]
["01.001.0136-0",{"$f":"C201&D201&E201&F201&G201&H201","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EX","PERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3",",7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDAD","E,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREG","ADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO","UN",16668.57]
["01.001.0136-A",{"$f":"C202&D202&E202&F202&G202&H202","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EX","PERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3",",7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDAD","E,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREG","ADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO","UN",15276.53]
["01.001.0137-0",{"$f":"C203&D203&E203&F203&G203&H203","v":"TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRESSAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1:8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE(AMOSTRAS 6 SACOS DE CIMENTO)"},"TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRES","SAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVA"," CILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1",":8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3,","7 E 28 DIAS DE IDADE(AMOSTRAS 6 SACOS DE CIMENTO)",null,"UN",109103.4]
["01.001.0137-A",{"$f":"C204&D204&E204&F204&G204&H204","v":"TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRESSAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1:8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE(AMOSTRAS 6 SACOS DE CIMENTO)"},"TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRES","SAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVA"," CILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1",":8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3,","7 E 28 DIAS DE IDADE(AMOSTRAS 6 SACOS DE CIMENTO)",null,"UN",99991.87]
["01.001.0138-0",{"$f":"C205&D205&E205&F205&G205&H205","v":"RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO,POR TRACO"},"RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO,POR TRACO",null,null,null,null,null,"UN",39961.28]
["01.001.0138-A",{"$f":"C206&D206&E206&F206&G206&H206","v":"RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO,POR TRACO"},"RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO,POR TRACO",null,null,null,null,null,"UN",36624]
["01.001.0139-0",{"$f":"C207&D207&E207&F207&G207&H207","v":"AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE SOLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA"},"AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTUR","AS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE S","OLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA",null,null,null,"UN",412.43]
["01.001.0139-A",{"$f":"C208&D208&E208&F208&G208&H208","v":"AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE SOLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA"},"AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTUR","AS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE S","OLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA",null,null,null,"UN",368.02]
["01.001.0140-0",{"$f":"C209&D209&E209&F209&G209&H209","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31-BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA"},"DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D","E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31","-BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA",null,null,null,"UN",406.27]
["01.001.0140-A",{"$f":"C210&D210&E210&F210&G210&H210","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31-BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA"},"DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D","E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31","-BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA",null,null,null,"UN",359.3]
["01.001.0141-0",{"$f":"C211&D211&E211&F211&G211&H211","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA"},"DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D","E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT",",INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA",null,null,null,"UN",406.27]
["01.001.0141-A",{"$f":"C212&D212&E212&F212&G212&H212","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA"},"DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D","E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT",",INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA",null,null,null,"UN",359.3]
["01.001.0143-0",{"$f":"C213&D213&E213&F213&G213&H213","v":"ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMET","RAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORP","O DE PROVA",null,null,null,"UN",1861.64]
["01.001.0143-A",{"$f":"C214&D214&E214&F214&G214&H214","v":"ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMET","RAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORP","O DE PROVA",null,null,null,"UN",1706.17]
["01.001.0144-0",{"$f":"C215&D215&E215&F215&G215&H215","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DINAMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DIN","AMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",3120.86]
["01.001.0144-A",{"$f":"C216&D216&E216&F216&G216&H216","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DINAMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DIN","AMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",2860.23]
["01.001.0145-0",{"$f":"C217&D217&E217&F217&G217&H217","v":"DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO D","E PROVA",null,null,null,null,"UN",3120.86]
["01.001.0145-A",{"$f":"C218&D218&E218&F218&G218&H218","v":"DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO D","E PROVA",null,null,null,null,"UN",2860.23]
["01.001.0147-0",{"$f":"C219&D219&E219&F219&G219&H219","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",63.95]
["01.001.0147-A",{"$f":"C220&D220&E220&F220&G220&H220","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",59.98]
["01.001.0148-0",{"$f":"C221&D221&E221&F221&G221&H221","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE 51 A 100KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI","A DE 51 A 100KM",null,null,null,"UN",103.28]
["01.001.0148-A",{"$f":"C222&D222&E222&F222&G222&H222","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE 51 A 100KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI","A DE 51 A 100KM",null,null,null,"UN",98.13]
["01.001.0149-0",{"$f":"C223&D223&E223&F223&G223&H223","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE 101 A 250KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI","A DE 101 A 250KM",null,null,null,"UN",222.7]
["01.001.0149-A",{"$f":"C224&D224&E224&F224&G224&H224","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE 101 A 250KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI","A DE 101 A 250KM",null,null,null,"UN",213.96]
["01.001.0150-0",{"$f":"C225&D225&E225&F225&G225&H225","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMP TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI","OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMP T","EST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",22.97]
["01.001.0150-A",{"$f":"C226&D226&E226&F226&G226&H226","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMP TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI","OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMP T","EST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",21.22]
["01.001.0151-0",{"$f":"C227&D227&E227&F227&G227&H227","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMPTEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA","IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMP","TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",29.23]
["01.001.0151-A",{"$f":"C228&D228&E228&F228&G228&H228","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMPTEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA","IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMP","TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",27.2]
["01.001.0152-0",{"$f":"C229&D229&E229&F229&G229&H229","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMPTEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA","IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMP","TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",43.56]
["01.001.0152-A",{"$f":"C230&D230&E230&F230&G230&H230","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMPTEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA","IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E \"SLUMP","TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",41.1]
["01.001.0160-0",{"$f":"C231&D231&E231&F231&G231&H231","v":"PENETRACAO A 25°C,100G E 5S"},"PENETRACAO A 25°C,100G E 5S",null,null,null,null,null,"UN",206.51]
["01.001.0160-A",{"$f":"C232&D232&E232&F232&G232&H232","v":"PENETRACAO A 25°C,100G E 5S"},"PENETRACAO A 25°C,100G E 5S",null,null,null,null,null,"UN",189.26]
["01.001.0161-0",{"$f":"C233&D233&E233&F233&G233&H233","v":"PONTO DE FULGOR CLEVELAND"},"PONTO DE FULGOR CLEVELAND",null,null,null,null,null,"UN",152.6]
["01.001.0161-A",{"$f":"C234&D234&E234&F234&G234&H234","v":"PONTO DE FULGOR CLEVELAND"},"PONTO DE FULGOR CLEVELAND",null,null,null,null,null,"UN",139.86]
["01.001.0162-0",{"$f":"C235&D235&E235&F235&G235&H235","v":"DUCTIBILIDADE A 25°C"},"DUCTIBILIDADE A 25°C",null,null,null,null,null,"UN",206.51]
["01.001.0162-A",{"$f":"C236&D236&E236&F236&G236&H236","v":"DUCTIBILIDADE A 25°C"},"DUCTIBILIDADE A 25°C",null,null,null,null,null,"UN",189.26]
["01.001.0163-0",{"$f":"C237&D237&E237&F237&G237&H237","v":"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO"},"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO",null,null,null,null,null,"UN",223.79]
["01.001.0163-A",{"$f":"C238&D238&E238&F238&G238&H238","v":"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO"},"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO",null,null,null,null,null,"UN",205.1]
["01.001.0164-0",{"$f":"C239&D239&E239&F239&G239&H239","v":"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO"},"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO",null,null,null,null,null,"UN",223.79]
["01.001.0164-A",{"$f":"C240&D240&E240&F240&G240&H240","v":"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO"},"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO",null,null,null,null,null,"UN",205.1]
["01.001.0165-0",{"$f":"C241&D241&E241&F241&G241&H241","v":"VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA"},"VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",439.94]
["01.001.0165-A",{"$f":"C242&D242&E242&F242&G242&H242","v":"VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA"},"VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",403.2]
["01.001.0166-0",{"$f":"C243&D243&E243&F243&G243&H243","v":"VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA"},"VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",367.24]
["01.001.0166-A",{"$f":"C244&D244&E244&F244&G244&H244","v":"VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA"},"VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",336.57]
["01.001.0167-0",{"$f":"C245&D245&E245&F245&G245&H245","v":"TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE)"},"TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE)",null,null,null,null,null,"UN",309.86]
["01.001.0167-A",{"$f":"C246&D246&E246&F246&G246&H246","v":"TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE)"},"TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE)",null,null,null,null,null,"UN",283.99]
["01.001.0168-0",{"$f":"C247&D247&E247&F247&G247&H247","v":"INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA"},"INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA",null,null,null,null,null,"UN",336.65]
["01.001.0168-A",{"$f":"C248&D248&E248&F248&G248&H248","v":"INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA"},"INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA",null,null,null,null,null,"UN",308.53]
["01.001.0169-0",{"$f":"C249&D249&E249&F249&G249&H249","v":"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGINAL"},"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGIN","AL",null,null,null,null,"UN",587.22]
["01.001.0169-A",{"$f":"C250&D250&E250&F250&G250&H250","v":"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGINAL"},"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGIN","AL",null,null,null,null,"UN",538.18]
["01.001.0170-0",{"$f":"C251&D251&E251&F251&G251&H251","v":"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO"},"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO",null,null,null,null,null,"UN",292.65]
["01.001.0170-A",{"$f":"C252&D252&E252&F252&G252&H252","v":"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO"},"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO",null,null,null,null,null,"UN",268.21]
["01.001.0171-0",{"$f":"C253&D253&E253&F253&G253&H253","v":"PONTO DE AMOLECIMENTO"},"PONTO DE AMOLECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",206.57]
["01.001.0171-A",{"$f":"C254&D254&E254&F254&G254&H254","v":"PONTO DE AMOLECIMENTO"},"PONTO DE AMOLECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",189.32]
["01.001.0172-0",{"$f":"C255&D255&E255&F255&G255&H255","v":"DENSIDADE A 25°C"},"DENSIDADE A 25°C",null,null,null,null,null,"UN",191.26]
["01.001.0172-A",{"$f":"C256&D256&E256&F256&G256&H256","v":"DENSIDADE A 25°C"},"DENSIDADE A 25°C",null,null,null,null,null,"UN",175.29]
["01.001.0173-0",{"$f":"C257&D257&E257&F257&G257&H257","v":"DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA"},"DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",749.81]
["01.001.0173-A",{"$f":"C258&D258&E258&F258&G258&H258","v":"DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA"},"DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",687.19]
["01.001.0174-0",{"$f":"C259&D259&E259&F259&G259&H259","v":"PONTO DE FULGOR TAG"},"PONTO DE FULGOR TAG",null,null,null,null,null,"UN",183.08]
["01.001.0174-A",{"$f":"C260&D260&E260&F260&G260&H260","v":"PONTO DE FULGOR TAG"},"PONTO DE FULGOR TAG",null,null,null,null,null,"UN",167.79]
["01.001.0175-0",{"$f":"C261&D261&E261&F261&G261&H261","v":"DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS"},"DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS",null,null,null,null,null,"UN",274.69]
["01.001.0175-A",{"$f":"C262&D262&E262&F262&G262&H262","v":"DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS"},"DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS",null,null,null,null,null,"UN",251.75]
["01.001.0176-0",{"$f":"C263&D263&E263&F263&G263&H263","v":"DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO"},"DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO",null,null,null,null,null,"UN",274.69]
["01.001.0176-A",{"$f":"C264&D264&E264&F264&G264&H264","v":"DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO"},"DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO",null,null,null,null,null,"UN",251.75]
["01.001.0177-0",{"$f":"C265&D265&E265&F265&G265&H265","v":"ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO"},"ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO",null,null,null,null,null,"UN",218.72]
["01.001.0177-A",{"$f":"C266&D266&E266&F266&G266&H266","v":"ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO"},"ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO",null,null,null,null,null,"UN",200.46]
["01.001.0178-0",{"$f":"C267&D267&E267&F267&G267&H267","v":"VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER"},"VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER",null,null,null,null,null,"UN",238.07]
["01.001.0178-A",{"$f":"C268&D268&E268&F268&G268&H268","v":"VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER"},"VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER",null,null,null,null,null,"UN",218.19]
["01.001.0179-0",{"$f":"C269&D269&E269&F269&G269&H269","v":"FLUTUACAO"},"FLUTUACAO",null,null,null,null,null,"UN",266.55]
["01.001.0179-A",{"$f":"C270&D270&E270&F270&G270&H270","v":"FLUTUACAO"},"FLUTUACAO",null,null,null,null,null,"UN",244.29]
["01.001.0180-0",{"$f":"C271&D271&E271&F271&G271&H271","v":"DESTILACAO DO ALCATRAO"},"DESTILACAO DO ALCATRAO",null,null,null,null,null,"UN",274.69]
["01.001.0180-A",{"$f":"C272&D272&E272&F272&G272&H272","v":"DESTILACAO DO ALCATRAO"},"DESTILACAO DO ALCATRAO",null,null,null,null,null,"UN",251.75]
["01.001.0181-0",{"$f":"C273&D273&E273&F273&G273&H273","v":"INDICE DE SULFONACAO"},"INDICE DE SULFONACAO",null,null,null,null,null,"UN",274.69]
["01.001.0181-A",{"$f":"C274&D274&E274&F274&G274&H274","v":"INDICE DE SULFONACAO"},"INDICE DE SULFONACAO",null,null,null,null,null,"UN",251.75]
["01.001.0182-0",{"$f":"C275&D275&E275&F275&G275&H275","v":"BETUME TOTAL"},"BETUME TOTAL",null,null,null,null,null,"UN",309.86]
["01.001.0182-A",{"$f":"C276&D276&E276&F276&G276&H276","v":"BETUME TOTAL"},"BETUME TOTAL",null,null,null,null,null,"UN",283.99]
["01.001.0183-0",{"$f":"C277&D277&E277&F277&G277&H277","v":"SEDIMENTACAO A 5 DIAS"},"SEDIMENTACAO A 5 DIAS",null,null,null,null,null,"UN",499.24]
["01.001.0183-A",{"$f":"C278&D278&E278&F278&G278&H278","v":"SEDIMENTACAO A 5 DIAS"},"SEDIMENTACAO A 5 DIAS",null,null,null,null,null,"UN",457.54]
["01.001.0184-0",{"$f":"C279&D279&E279&F279&G279&H279","v":"PENEIRACAO"},"PENEIRACAO",null,null,null,null,null,"UN",219.76]
["01.001.0184-A",{"$f":"C280&D280&E280&F280&G280&H280","v":"PENEIRACAO"},"PENEIRACAO",null,null,null,null,null,"UN",201.41]
["01.001.0185-0",{"$f":"C281&D281&E281&F281&G281&H281","v":"RESISTENCIA A AGUA"},"RESISTENCIA A AGUA",null,null,null,null,null,"UN",2072.84]
["01.001.0185-A",{"$f":"C282&D282&E282&F282&G282&H282","v":"RESISTENCIA A AGUA"},"RESISTENCIA A AGUA",null,null,null,null,null,"UN",1899.73]
["01.001.0186-0",{"$f":"C283&D283&E283&F283&G283&H283","v":"MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO"},"MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO",null,null,null,null,null,"UN",457.83]
["01.001.0186-A",{"$f":"C284&D284&E284&F284&G284&H284","v":"MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO"},"MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO",null,null,null,null,null,"UN",419.6]
["01.001.0187-0",{"$f":"C285&D285&E285&F285&G285&H285","v":"CARGA DAS PARTICULAS"},"CARGA DAS PARTICULAS",null,null,null,null,null,"UN",266.55]
["01.001.0187-A",{"$f":"C286&D286&E286&F286&G286&H286","v":"CARGA DAS PARTICULAS"},"CARGA DAS PARTICULAS",null,null,null,null,null,"UN",244.29]
["01.001.0188-0",{"$f":"C287&D287&E287&F287&G287&H287","v":"DESEMULSIBILIDADE"},"DESEMULSIBILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",183.08]
["01.001.0188-A",{"$f":"C288&D288&E288&F288&G288&H288","v":"DESEMULSIBILIDADE"},"DESEMULSIBILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",167.79]
["01.001.0189-0",{"$f":"C289&D289&E289&F289&G289&H289","v":"DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO"},"DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO",null,null,null,null,null,"UN",261.62]
["01.001.0189-A",{"$f":"C290&D290&E290&F290&G290&H290","v":"DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO"},"DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO",null,null,null,null,null,"UN",239.77]
["01.001.0190-0",{"$f":"C291&D291&E291&F291&G291&H291","v":"RESISTENCIA AO CALOR"},"RESISTENCIA AO CALOR",null,null,null,null,null,"UN",406.98]
["01.001.0190-A",{"$f":"C292&D292&E292&F292&G292&H292","v":"RESISTENCIA AO CALOR"},"RESISTENCIA AO CALOR",null,null,null,null,null,"UN",372.99]
["01.001.0191-0",{"$f":"C293&D293&E293&F293&G293&H293","v":"ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO"},"ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,null,"UN",406.98]
["01.001.0191-A",{"$f":"C294&D294&E294&F294&G294&H294","v":"ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO"},"ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,null,"UN",372.99]
["01.001.0192-0",{"$f":"C295&D295&E295&F295&G295&H295","v":"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS"},"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS",null,null,null,null,null,"UN",406.98]
["01.001.0192-A",{"$f":"C296&D296&E296&F296&G296&H296","v":"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS"},"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS",null,null,null,null,null,"UN",372.99]
["01.001.0193-0",{"$f":"C297&D297&E297&F297&G297&H297","v":"ENSAIO LCPC"},"ENSAIO LCPC",null,null,null,null,null,"UN",305.23]
["01.001.0193-A",{"$f":"C298&D298&E298&F298&G298&H298","v":"ENSAIO LCPC"},"ENSAIO LCPC",null,null,null,null,null,"UN",279.74]
["01.001.0194-0",{"$f":"C299&D299&E299&F299&G299&H299","v":"MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA)"},"MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA)",null,null,null,null,null,"UN",273.24]
["01.001.0194-A",{"$f":"C300&D300&E300&F300&G300&H300","v":"MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA)"},"MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA)",null,null,null,null,null,"UN",250.42]
["01.001.0195-0",{"$f":"C301&D301&E301&F301&G301&H301","v":"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO"},"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",508.71]
["01.001.0195-A",{"$f":"C302&D302&E302&F302&G302&H302","v":"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO"},"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",466.23]
["01.001.0196-0",{"$f":"C303&D303&E303&F303&G303&H303","v":"MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE"},"MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE",null,null,null,null,null,"UN",203.48]
["01.001.0196-A",{"$f":"C304&D304&E304&F304&G304&H304","v":"MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE"},"MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE",null,null,null,null,null,"UN",186.48]
["01.001.0197-0",{"$f":"C305&D305&E305&F305&G305&H305","v":"MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE"},"MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE",null,null,null,null,null,"UN",122.08]
["01.001.0197-A",{"$f":"C306&D306&E306&F306&G306&H306","v":"MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE"},"MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE",null,null,null,null,null,"UN",111.89]
["01.001.0198-0",{"$f":"C307&D307&E307&F307&G307&H307","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME"},"DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME",null,null,null,null,null,"UN",479.37]
["01.001.0198-A",{"$f":"C308&D308&E308&F308&G308&H308","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME"},"DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME",null,null,null,null,null,"UN",439.34]
["01.001.0199-0",{"$f":"C309&D309&E309&F309&G309&H309","v":"DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL"},"DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL",null,null,null,null,null,"UN",1153.59]
["01.001.0199-A",{"$f":"C310&D310&E310&F310&G310&H310","v":"DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL"},"DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL",null,null,null,null,null,"UN",1057.25]
["01.001.0200-0",{"$f":"C311&D311&E311&F311&G311&H311","v":"DENSIDADE APARENTE"},"DENSIDADE APARENTE",null,null,null,null,null,"UN",171.51]
["01.001.0200-A",{"$f":"C312&D312&E312&F312&G312&H312","v":"DENSIDADE APARENTE"},"DENSIDADE APARENTE",null,null,null,null,null,"UN",157.18]
["01.001.0201-0",{"$f":"C313&D313&E313&F313&G313&H313","v":"PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE"},"PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE",null,null,null,null,null,"UN",289.57]
["01.001.0201-A",{"$f":"C314&D314&E314&F314&G314&H314","v":"PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE"},"PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE",null,null,null,null,null,"UN",265.39]
["01.001.0202-0",{"$f":"C315&D315&E315&F315&G315&H315","v":"DOSAGEM MARSHALL"},"DOSAGEM MARSHALL",null,null,null,null,null,"UN",2072.84]
["01.001.0202-A",{"$f":"C316&D316&E316&F316&G316&H316","v":"DOSAGEM MARSHALL"},"DOSAGEM MARSHALL",null,null,null,null,null,"UN",1899.73]
["01.001.0203-0",{"$f":"C317&D317&E317&F317&G317&H317","v":"RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON)"},"RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON)",null,null,null,null,null,"UN",363.43]
["01.001.0203-A",{"$f":"C318&D318&E318&F318&G318&H318","v":"RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON)"},"RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON)",null,null,null,null,null,"UN",333.08]
["01.001.0204-0",{"$f":"C319&D319&E319&F319&G319&H319","v":"AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE"},"AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE",null,null,null,null,null,"UN",181.42]
["01.001.0204-A",{"$f":"C320&D320&E320&F320&G320&H320","v":"AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE"},"AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE",null,null,null,null,null,"UN",166.27]
["01.001.0205-0",{"$f":"C321&D321&E321&F321&G321&H321","v":"DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA"},"DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE M","ISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",51.82]
["01.001.0205-A",{"$f":"C322&D322&E322&F322&G322&H322","v":"DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA"},"DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE M","ISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",47.49]
["01.001.0206-0",{"$f":"C323&D323&E323&F323&G323&H323","v":"CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL)"},"CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL)",null,null,null,null,null,"UN",62.2]
["01.001.0206-A",{"$f":"C324&D324&E324&F324&G324&H324","v":"CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL)"},"CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL)",null,null,null,null,null,"UN",57]
["01.001.0208-0",{"$f":"C325&D325&E325&F325&G325&H325","v":"DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS"},"DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRA","L DE MISTURAS BETUMINOSAS",null,null,null,null,"UN",181.05]
["01.001.0208-A",{"$f":"C326&D326&E326&F326&G326&H326","v":"DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS"},"DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRA","L DE MISTURAS BETUMINOSAS",null,null,null,null,"UN",165.93]
["01.001.0209-0",{"$f":"C327&D327&E327&F327&G327&H327","v":"DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSAS"},"DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSA","S",null,null,null,null,"UN",181.05]
["01.001.0209-A",{"$f":"C328&D328&E328&F328&G328&H328","v":"DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSAS"},"DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSA","S",null,null,null,null,"UN",165.93]
["01.001.0210-0",{"$f":"C329&D329&E329&F329&G329&H329","v":"DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\" COM EMPREGO DO FRASCO DE AREIA"},"DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\" COM EMPR","EGO DO FRASCO DE AREIA",null,null,null,null,"UN",110.56]
["01.001.0210-A",{"$f":"C330&D330&E330&F330&G330&H330","v":"DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\" COM EMPREGO DO FRASCO DE AREIA"},"DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\" COM EMPR","EGO DO FRASCO DE AREIA",null,null,null,null,"UN",101.32]
["01.001.0220-0",{"$f":"C331&D331&E331&F331&G331&H331","v":"ENSAIO NORMAL COMPLETO"},"ENSAIO NORMAL COMPLETO",null,null,null,null,null,"UN",3988.24]
["01.001.0220-A",{"$f":"C332&D332&E332&F332&G332&H332","v":"ENSAIO NORMAL COMPLETO"},"ENSAIO NORMAL COMPLETO",null,null,null,null,null,"UN",3655.17]
["01.001.0221-0",{"$f":"C333&D333&E333&F333&G333&H333","v":"ENSAIO DE PEGA"},"ENSAIO DE PEGA",null,null,null,null,null,"UN",206.51]
["01.001.0221-A",{"$f":"C334&D334&E334&F334&G334&H334","v":"ENSAIO DE PEGA"},"ENSAIO DE PEGA",null,null,null,null,null,"UN",189.26]
["01.001.0222-0",{"$f":"C335&D335&E335&F335&G335&H335","v":"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER)"},"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER)",null,null,null,null,null,"UN",206.51]
["01.001.0222-A",{"$f":"C336&D336&E336&F336&G336&H336","v":"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER)"},"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER)",null,null,null,null,null,"UN",189.26]
["01.001.0223-0",{"$f":"C337&D337&E337&F337&G337&H337","v":"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE"},"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE",null,null,null,null,null,"UN",479.37]
["01.001.0223-A",{"$f":"C338&D338&E338&F338&G338&H338","v":"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE"},"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE",null,null,null,null,null,"UN",439.34]
["01.001.0224-0",{"$f":"C339&D339&E339&F339&G339&H339","v":"ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200"},"ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200",null,null,null,null,null,"UN",183.08]
["01.001.0224-A",{"$f":"C340&D340&E340&F340&G340&H340","v":"ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200"},"ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200",null,null,null,null,null,"UN",167.79]
["01.001.0225-0",{"$f":"C341&D341&E341&F341&G341&H341","v":"ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE"},"ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE",null,null,null,null,null,"UN",479.37]
["01.001.0225-A",{"$f":"C342&D342&E342&F342&G342&H342","v":"ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE"},"ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE",null,null,null,null,null,"UN",439.34]
["01.001.0226-0",{"$f":"C343&D343&E343&F343&G343&H343","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE",null,null,null,null,null,"UN",1153.59]
["01.001.0226-A",{"$f":"C344&D344&E344&F344&G344&H344","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE",null,null,null,null,null,"UN",1057.25]
["01.001.0227-0",{"$f":"C345&D345&E345&F345&G345&H345","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR",null,null,null,null,null,"UN",771.5]
["01.001.0227-A",{"$f":"C346&D346&E346&F346&G346&H346","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR",null,null,null,null,null,"UN",707.07]
["01.001.0228-0",{"$f":"C347&D347&E347&F347&G347&H347","v":"MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND"},"MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND",null,null,null,null,null,"UN",206.51]
["01.001.0228-A",{"$f":"C348&D348&E348&F348&G348&H348","v":"MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND"},"MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND",null,null,null,null,null,"UN",189.26]
["01.001.0229-0",{"$f":"C349&D349&E349&F349&G349&H349","v":"CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE"},"CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE",null,null,null,null,null,"UN",1122.74]
["01.001.0229-A",{"$f":"C350&D350&E350&F350&G350&H350","v":"CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE"},"CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE",null,null,null,null,null,"UN",1028.98]
["01.001.0230-0",{"$f":"C351&D351&E351&F351&G351&H351","v":"PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM)"},"PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM)",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0230-A",{"$f":"C352&D352&E352&F352&G352&H352","v":"PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM)"},"PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM)",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0231-0",{"$f":"C353&D353&E353&F353&G353&H353","v":"PERDA AO FOGO(POZOLANICO)"},"PERDA AO FOGO(POZOLANICO)",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0231-A",{"$f":"C354&D354&E354&F354&G354&H354","v":"PERDA AO FOGO(POZOLANICO)"},"PERDA AO FOGO(POZOLANICO)",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0232-0",{"$f":"C355&D355&E355&F355&G355&H355","v":"RESIDUO INSOLUVEL"},"RESIDUO INSOLUVEL",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0232-A",{"$f":"C356&D356&E356&F356&G356&H356","v":"RESIDUO INSOLUVEL"},"RESIDUO INSOLUVEL",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0233-0",{"$f":"C357&D357&E357&F357&G357&H357","v":"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO"},"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0233-A",{"$f":"C358&D358&E358&F358&G358&H358","v":"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO"},"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0234-0",{"$f":"C359&D359&E359&F359&G359&H359","v":"QUANTIDADE DE SILICA"},"QUANTIDADE DE SILICA",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0234-A",{"$f":"C360&D360&E360&F360&G360&H360","v":"QUANTIDADE DE SILICA"},"QUANTIDADE DE SILICA",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0235-0",{"$f":"C361&D361&E361&F361&G361&H361","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0235-A",{"$f":"C362&D362&E362&F362&G362&H362","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0236-0",{"$f":"C363&D363&E363&F363&G363&H363","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0236-A",{"$f":"C364&D364&E364&F364&G364&H364","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0237-0",{"$f":"C365&D365&E365&F365&G365&H365","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0237-A",{"$f":"C366&D366&E366&F366&G366&H366","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0238-0",{"$f":"C367&D367&E367&F367&G367&H367","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0238-A",{"$f":"C368&D368&E368&F368&G368&H368","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0239-0",{"$f":"C369&D369&E369&F369&G369&H369","v":"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO"},"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0239-A",{"$f":"C370&D370&E370&F370&G370&H370","v":"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO"},"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0240-0",{"$f":"C371&D371&E371&F371&G371&H371","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0240-A",{"$f":"C372&D372&E372&F372&G372&H372","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0241-0",{"$f":"C373&D373&E373&F373&G373&H373","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0241-A",{"$f":"C374&D374&E374&F374&G374&H374","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0242-0",{"$f":"C375&D375&E375&F375&G375&H375","v":"QUANTIDADE DE CALCIO"},"QUANTIDADE DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0242-A",{"$f":"C376&D376&E376&F376&G376&H376","v":"QUANTIDADE DE CALCIO"},"QUANTIDADE DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0243-0",{"$f":"C377&D377&E377&F377&G377&H377","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0243-A",{"$f":"C378&D378&E378&F378&G378&H378","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0244-0",{"$f":"C379&D379&E379&F379&G379&H379","v":"QUANTIDADE DE SULFATO"},"QUANTIDADE DE SULFATO",null,null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0244-A",{"$f":"C380&D380&E380&F380&G380&H380","v":"QUANTIDADE DE SULFATO"},"QUANTIDADE DE SULFATO",null,null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0245-0",{"$f":"C381&D381&E381&F381&G381&H381","v":"DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO PORTLAND"},"DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO P","ORTLAND",null,null,null,null,"UN",172.9]
["01.001.0245-A",{"$f":"C382&D382&E382&F382&G382&H382","v":"DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO PORTLAND"},"DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO P","ORTLAND",null,null,null,null,"UN",158.46]
["01.001.0246-0",{"$f":"C383&D383&E383&F383&G383&H383","v":"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO"},"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",3615.25]
["01.001.0246-A",{"$f":"C384&D384&E384&F384&G384&H384","v":"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO"},"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",3313.33]
["01.001.0247-0",{"$f":"C385&D385&E385&F385&G385&H385","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID","O POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",169.22]
["01.001.0247-A",{"$f":"C386&D386&E386&F386&G386&H386","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID","O POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",155.08]
["01.001.0248-0",{"$f":"C387&D387&E387&F387&G387&H387","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI","DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",175.73]
["01.001.0248-A",{"$f":"C388&D388&E388&F388&G388&H388","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI","DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",161.05]
["01.001.0249-0",{"$f":"C389&D389&E389&F389&G389&H389","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI","DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",195.25]
["01.001.0249-A",{"$f":"C390&D390&E390&F390&G390&H390","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI","DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",178.94]
["01.001.0250-0",{"$f":"C391&D391&E391&F391&G391&H391","v":"DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO"},"DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO",null,null,null,null,null,"UN",103.27]
["01.001.0250-A",{"$f":"C392&D392&E392&F392&G392&H392","v":"DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO"},"DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO",null,null,null,null,null,"UN",94.65]
["01.001.0251-0",{"$f":"C393&D393&E393&F393&G393&H393","v":"DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO)"},"DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO)",null,null,null,null,null,"UN",118.58]
["01.001.0251-A",{"$f":"C394&D394&E394&F394&G394&H394","v":"DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO)"},"DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO)",null,null,null,null,null,"UN",108.68]
["01.001.0252-0",{"$f":"C395&D395&E395&F395&G395&H395","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,null,"UN",172.15]
["01.001.0252-A",{"$f":"C396&D396&E396&F396&G396&H396","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,null,"UN",157.77]
["01.001.0253-0",{"$f":"C397&D397&E397&F397&G397&H397","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,null,"UN",206.57]
["01.001.0253-A",{"$f":"C398&D398&E398&F398&G398&H398","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,null,"UN",189.32]
["01.001.0254-0",{"$f":"C399&D399&E399&F399&G399&H399","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T",null,null,null,null,null,"UN",247.89]
["01.001.0254-A",{"$f":"C400&D400&E400&F400&G400&H400","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T",null,null,null,null,null,"UN",227.19]
["01.001.0255-0",{"$f":"C401&D401&E401&F401&G401&H401","v":"TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA"},"TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA",null,null,null,null,null,"UN",297.47]
["01.001.0255-A",{"$f":"C402&D402&E402&F402&G402&H402","v":"TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA"},"TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA",null,null,null,null,null,"UN",272.62]
["01.001.0256-0",{"$f":"C403&D403&E403&F403&G403&H403","v":"MODULO DE ELASTICIDADE"},"MODULO DE ELASTICIDADE",null,null,null,null,null,"UN",514.56]
["01.001.0256-A",{"$f":"C404&D404&E404&F404&G404&H404","v":"MODULO DE ELASTICIDADE"},"MODULO DE ELASTICIDADE",null,null,null,null,null,"UN",471.58]
["01.001.0257-0",{"$f":"C405&D405&E405&F405&G405&H405","v":"FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMACAO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE"},"FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMAC","AO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE",null,null,null,null,"UN",112.55]
["01.001.0257-A",{"$f":"C406&D406&E406&F406&G406&H406","v":"FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMACAO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE"},"FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMAC","AO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE",null,null,null,null,"UN",103.15]
["01.001.0258-0",{"$f":"C407&D407&E407&F407&G407&H407","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,"UN",337.67]
["01.001.0258-A",{"$f":"C408&D408&E408&F408&G408&H408","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,"UN",309.47]
["01.001.0259-0",{"$f":"C409&D409&E409&F409&G409&H409","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,"UN",405.2]
["01.001.0259-A",{"$f":"C410&D410&E410&F410&G410&H410","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,"UN",371.36]
["01.001.0260-0",{"$f":"C411&D411&E411&F411&G411&H411","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T",null,null,null,null,"UN",486.24]
["01.001.0260-A",{"$f":"C412&D412&E412&F412&G412&H412","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T",null,null,null,null,"UN",445.63]
["01.001.0261-0",{"$f":"C413&D413&E413&F413&G413&H413","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL"},"COMPRESSAO DIAMETRAL",null,null,null,null,null,"UN",206.34]
["01.001.0261-A",{"$f":"C414&D414&E414&F414&G414&H414","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL"},"COMPRESSAO DIAMETRAL",null,null,null,null,null,"UN",189.11]
["01.001.0262-0",{"$f":"C415&D415&E415&F415&G415&H415","v":"PERMEABILIDADE"},"PERMEABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",155.43]
["01.001.0262-A",{"$f":"C416&D416&E416&F416&G416&H416","v":"PERMEABILIDADE"},"PERMEABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",142.45]
["01.001.0263-0",{"$f":"C417&D417&E417&F417&G417&H417","v":"ABSORCAO"},"ABSORCAO",null,null,null,null,null,"UN",155.43]
["01.001.0263-A",{"$f":"C418&D418&E418&F418&G418&H418","v":"ABSORCAO"},"ABSORCAO",null,null,null,null,null,"UN",142.45]
["01.001.0264-0",{"$f":"C419&D419&E419&F419&G419&H419","v":"DIMENSAO"},"DIMENSAO",null,null,null,null,null,"UN",61.63]
["01.001.0264-A",{"$f":"C420&D420&E420&F420&G420&H420","v":"DIMENSAO"},"DIMENSAO",null,null,null,null,null,"UN",56.48]
["01.001.0265-0",{"$f":"C421&D421&E421&F421&G421&H421","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,DIAMETRO ATE 0,30M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,","DIAMETRO ATE 0,30M",null,null,null,null,"UN",4327.42]
["01.001.0265-A",{"$f":"C422&D422&E422&F422&G422&H422","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,DIAMETRO ATE 0,30M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,","DIAMETRO ATE 0,30M",null,null,null,null,"UN",3966.02]
["01.001.0266-0",{"$f":"C423&D423&E423&F423&G423&H423","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,DIAMETRO ACIMA DE 0,30M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,","DIAMETRO ACIMA DE 0,30M",null,null,null,null,"UN",5409.27]
["01.001.0266-A",{"$f":"C424&D424&E424&F424&G424&H424","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,DIAMETRO ACIMA DE 0,30M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,","DIAMETRO ACIMA DE 0,30M",null,null,null,null,"UN",4957.52]
["01.001.0267-0",{"$f":"C425&D425&E425&F425&G425&H425","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 0,30 A 0,60M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 0,30 A 0,60M",null,null,null,null,"UN",5409.27]
["01.001.0267-A",{"$f":"C426&D426&E426&F426&G426&H426","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 0,30 A 0,60M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 0,30 A 0,60M",null,null,null,null,"UN",4957.52]
["01.001.0268-0",{"$f":"C427&D427&E427&F427&G427&H427","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 0,60 A 1,20M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 0,60 A 1,20M",null,null,null,null,"UN",8113.91]
["01.001.0268-A",{"$f":"C428&D428&E428&F428&G428&H428","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 0,60 A 1,20M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 0,60 A 1,20M",null,null,null,null,"UN",7436.29]
["01.001.0269-0",{"$f":"C429&D429&E429&F429&G429&H429","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 1,20 A 2,00M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 1,20 A 2,00M",null,null,null,null,"UN",6701.5]
["01.001.0269-A",{"$f":"C430&D430&E430&F430&G430&H430","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 1,20 A 2,00M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 1,20 A 2,00M",null,null,null,null,"UN",6141.84]
["01.001.0270-0",{"$f":"C431&D431&E431&F431&G431&H431","v":"ABSORCAO"},"ABSORCAO",null,null,null,null,null,"UN",2072.84]
["01.001.0270-A",{"$f":"C432&D432&E432&F432&G432&H432","v":"ABSORCAO"},"ABSORCAO",null,null,null,null,null,"UN",1899.73]
["01.001.0271-0",{"$f":"C433&D433&E433&F433&G433&H433","v":"PERMEABILIDADE"},"PERMEABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",2072.84]
["01.001.0271-A",{"$f":"C434&D434&E434&F434&G434&H434","v":"PERMEABILIDADE"},"PERMEABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",1899.73]
["01.001.0272-0",{"$f":"C435&D435&E435&F435&G435&H435","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS",null,null,null,null,null,"UN",183.06]
["01.001.0272-A",{"$f":"C436&D436&E436&F436&G436&H436","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS",null,null,null,null,null,"UN",167.77]
["01.001.0273-0",{"$f":"C437&D437&E437&F437&G437&H437","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS",null,null,null,null,null,"UN",183.06]
["01.001.0273-A",{"$f":"C438&D438&E438&F438&G438&H438","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS",null,null,null,null,null,"UN",167.77]
["01.001.0274-0",{"$f":"C439&D439&E439&F439&G439&H439","v":"INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA"},"INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA",null,null,null,null,null,"UN",309.37]
["01.001.0274-A",{"$f":"C440&D440&E440&F440&G440&H440","v":"INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA"},"INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA",null,null,null,null,null,"UN",283.54]
["01.001.0275-0",{"$f":"C441&D441&E441&F441&G441&H441","v":"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL"},"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL",null,null,null,null,null,"UN",2072.84]
["01.001.0275-A",{"$f":"C442&D442&E442&F442&G442&H442","v":"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL"},"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL",null,null,null,null,null,"UN",1899.73]
["01.001.0278-0",{"$f":"C443&D443&E443&F443&G443&H443","v":"FINURA"},"FINURA",null,null,null,null,null,"UN",206.51]
["01.001.0278-A",{"$f":"C444&D444&E444&F444&G444&H444","v":"FINURA"},"FINURA",null,null,null,null,null,"UN",189.26]
["01.001.0279-0",{"$f":"C445&D445&E445&F445&G445&H445","v":"ESTABILIDADE"},"ESTABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",2072.84]
["01.001.0279-A",{"$f":"C446&D446&E446&F446&G446&H446","v":"ESTABILIDADE"},"ESTABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",1899.73]
["01.001.0280-0",{"$f":"C447&D447&E447&F447&G447&H447","v":"VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PREPARO DE CONCRETO"},"VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PR","EPARO DE CONCRETO",null,null,null,null,"UN",2072.84]
["01.001.0280-A",{"$f":"C448&D448&E448&F448&G448&H448","v":"VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PREPARO DE CONCRETO"},"VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PR","EPARO DE CONCRETO",null,null,null,null,"UN",1899.73]
["01.001.0281-0",{"$f":"C449&D449&E449&F449&G449&H449","v":"ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DEPROVA DE ARGAMASSA"},"ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DE","PROVA DE ARGAMASSA",null,null,null,null,"UN",2072.84]
["01.001.0281-A",{"$f":"C450&D450&E450&F450&G450&H450","v":"ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DEPROVA DE ARGAMASSA"},"ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DE","PROVA DE ARGAMASSA",null,null,null,null,"UN",1899.73]
["01.001.0290-0",{"$f":"C451&D451&E451&F451&G451&H451","v":"DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO)"},"DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONST","RUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO)",null,null,null,null,"UN",302.33]
["01.001.0290-A",{"$f":"C452&D452&E452&F452&G452&H452","v":"DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO)"},"DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONST","RUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO)",null,null,null,null,"UN",277.08]
["01.001.0298-0",{"$f":"C453&D453&E453&F453&G453&H453","v":"ENSAIO COMPLETO"},"ENSAIO COMPLETO",null,null,null,null,null,"UN",2072.84]
["01.001.0298-A",{"$f":"C454&D454&E454&F454&G454&H454","v":"ENSAIO COMPLETO"},"ENSAIO COMPLETO",null,null,null,null,null,"UN",1899.73]
["01.001.0300-0",{"$f":"C455&D455&E455&F455&G455&H455","v":"DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE"},"DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE",null,null,null,null,null,"UN",364.89]
["01.001.0300-A",{"$f":"C456&D456&E456&F456&G456&H456","v":"DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE"},"DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE",null,null,null,null,null,"UN",334.41]
["01.001.0301-0",{"$f":"C457&D457&E457&F457&G457&H457","v":"DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO"},"DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO",null,null,null,null,null,"UN",364.89]
["01.001.0301-A",{"$f":"C458&D458&E458&F458&G458&H458","v":"DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO"},"DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO",null,null,null,null,null,"UN",334.41]
["01.001.0302-0",{"$f":"C459&D459&E459&F459&G459&H459","v":"DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA BENKELMANN,POR PONTO"},"DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VI","GA BENKELMANN,POR PONTO",null,null,null,null,"UN",127.41]
["01.001.0302-A",{"$f":"C460&D460&E460&F460&G460&H460","v":"DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA BENKELMANN,POR PONTO"},"DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VI","GA BENKELMANN,POR PONTO",null,null,null,null,"UN",116.77]
["01.001.0303-0",{"$f":"C461&D461&E461&F461&G461&H461","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO","SO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",127.41]
["01.001.0303-A",{"$f":"C462&D462&E462&F462&G462&H462","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO","SO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",116.77]
["01.001.0304-0",{"$f":"C463&D463&E463&F463&G463&H463","v":"EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO","SO,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",190.18]
["01.001.0304-A",{"$f":"C464&D464&E464&F464&G464&H464","v":"EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO","SO,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",174.29]
["01.001.0305-0",{"$f":"C465&D465&E465&F465&G465&H465","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",834.04]
["01.001.0305-A",{"$f":"C466&D466&E466&F466&G466&H466","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",764.38]
["01.001.0306-0",{"$f":"C467&D467&E467&F467&G467&H467","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",875.74]
["01.001.0306-A",{"$f":"C468&D468&E468&F468&G468&H468","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",802.61]
["01.001.0307-0",{"$f":"C469&D469&E469&F469&G469&H469","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",1042.55]
["01.001.0307-A",{"$f":"C470&D470&E470&F470&G470&H470","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",955.49]
["01.001.0400-0",{"$f":"C471&D471&E471&F471&G471&H471","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDODE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO ELEMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO","DE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO EL","EMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA",null,null,null,"UN",150.41]
["01.001.0400-A",{"$f":"C472&D472&E472&F472&G472&H472","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDODE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO ELEMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO","DE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO EL","EMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA",null,null,null,"UN",146.42]
["01.001.0405-0",{"$f":"C473&D473&E473&F473&G473&H473","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAO DE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRENTE DE CARBONATACAO"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAO"," DE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRE","NTE DE CARBONATACAO",null,null,null,"UN",12.49]
["01.001.0405-A",{"$f":"C474&D474&E474&F474&G474&H474","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAO DE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRENTE DE CARBONATACAO"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAO"," DE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRE","NTE DE CARBONATACAO",null,null,null,"UN",10.95]
["01.001.0410-0",{"$f":"C475&D475&E475&F475&G475&H475","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDODE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINOS LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO","DE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINO","S LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO",null,null,null,"UN",29.89]
["01.001.0410-A",{"$f":"C476&D476&E476&F476&G476&H476","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDODE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINOS LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO","DE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINO","S LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO",null,null,null,"UN",25.9]
["01.001.0450-0",{"$f":"C477&D477&E477&F477&G477&H477","v":"MARCO DE REFERENCIA TOPOGRAFICO DO TIPO RNP (REFERENCIA DE NIVEL PROFUNDO-BENCHMARK),COM CAIXA DE PROTECAO DA CABECA DARNP,CONFORME A NORMA TECNICA PETROBRAS N-47"},"MARCO DE REFERENCIA TOPOGRAFICO DO TIPO RNP (REFERENCIA DE N","IVEL PROFUNDO-BENCHMARK),COM CAIXA DE PROTECAO DA CABECA DA","RNP,CONFORME A NORMA TECNICA PETROBRAS N-47",null,null,null,"M",354.84]
["01.001.0450-A",{"$f":"C478&D478&E478&F478&G478&H478","v":"MARCO DE REFERENCIA TOPOGRAFICO DO TIPO RNP (REFERENCIA DE NIVEL PROFUNDO-BENCHMARK),COM CAIXA DE PROTECAO DA CABECA DARNP,CONFORME A NORMA TECNICA PETROBRAS N-47"},"MARCO DE REFERENCIA TOPOGRAFICO DO TIPO RNP (REFERENCIA DE N","IVEL PROFUNDO-BENCHMARK),COM CAIXA DE PROTECAO DA CABECA DA","RNP,CONFORME A NORMA TECNICA PETROBRAS N-47",null,null,null,"M",337.51]
["01.001.0460-0",{"$f":"C479&D479&E479&F479&G479&H479","v":"PINO DE REFERENCIA PARA LEITURA DE CONTROLE DE RECALQUE ATRAVES DE BENCHMARK"},"PINO DE REFERENCIA PARA LEITURA DE CONTROLE DE RECALQUE ATRA","VES DE BENCHMARK",null,null,null,null,"UN",54.78]
["01.001.0460-A",{"$f":"C480&D480&E480&F480&G480&H480","v":"PINO DE REFERENCIA PARA LEITURA DE CONTROLE DE RECALQUE ATRAVES DE BENCHMARK"},"PINO DE REFERENCIA PARA LEITURA DE CONTROLE DE RECALQUE ATRA","VES DE BENCHMARK",null,null,null,null,"UN",52.89]
["01.002.0001-0",{"$f":"C481&D481&E481&F481&G481&H481","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",128.08]
["01.002.0001-A",{"$f":"C482&D482&E482&F482&G482&H482","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",115.71]
["01.002.0002-0",{"$f":"C483&D483&E483&F483&G483&H483","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",168.47]
["01.002.0002-A",{"$f":"C484&D484&E484&F484&G484&H484","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",152.2]
["01.002.0003-0",{"$f":"C485&D485&E485&F485&G485&H485","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",138.52]
["01.002.0003-A",{"$f":"C486&D486&E486&F486&G486&H486","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",125.14]
["01.002.0004-0",{"$f":"C487&D487&E487&F487&G487&H487","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",187.01]
["01.002.0004-A",{"$f":"C488&D488&E488&F488&G488&H488","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",168.95]
["01.002.0005-0",{"$f":"C489&D489&E489&F489&G489&H489","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",149.59]
["01.002.0005-A",{"$f":"C490&D490&E490&F490&G490&H490","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",135.14]
["01.002.0006-0",{"$f":"C491&D491&E491&F491&G491&H491","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",207.78]
["01.002.0006-A",{"$f":"C492&D492&E492&F492&G492&H492","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",187.72]
["01.002.0007-0",{"$f":"C493&D493&E493&F493&G493&H493","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERT","ICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO","DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",173.13]
["01.002.0007-A",{"$f":"C494&D494&E494&F494&G494&H494","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERT","ICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO","DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",156.41]
["01.002.0008-0",{"$f":"C495&D495&E495&F495&G495&H495","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORI","ZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA","O DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",242.4]
["01.002.0008-A",{"$f":"C496&D496&E496&F496&G496&H496","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORI","ZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA","O DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",218.99]
["01.002.0009-0",{"$f":"C497&D497&E497&F497&G497&H497","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,D","IAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",172.34]
["01.002.0009-A",{"$f":"C498&D498&E498&F498&G498&H498","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,D","IAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",155.65]
["01.002.0010-0",{"$f":"C499&D499&E499&F499&G499&H499","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",187.32]
["01.002.0010-A",{"$f":"C500&D500&E500&F500&G500&H500","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",169.18]
["01.002.0011-0",{"$f":"C501&D501&E501&F501&G501&H501","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",202.3]
["01.002.0011-A",{"$f":"C502&D502&E502&F502&G502&H502","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",182.71]
["01.002.0012-0",{"$f":"C503&D503&E503&F503&G503&H503","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",244.17]
["01.002.0012-A",{"$f":"C504&D504&E504&F504&G504&H504","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",220.52]
["01.002.0013-0",{"$f":"C505&D505&E505&F505&G505&H505","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",267.93]
["01.002.0013-A",{"$f":"C506&D506&E506&F506&G506&H506","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",243.8]
["01.002.0014-0",{"$f":"C507&D507&E507&F507&G507&H507","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",297.7]
["01.002.0014-A",{"$f":"C508&D508&E508&F508&G508&H508","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",270.89]
["01.002.0015-0",{"$f":"C509&D509&E509&F509&G509&H509","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",320.03]
["01.002.0015-A",{"$f":"C510&D510&E510&F510&G510&H510","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",291.21]
["01.002.0016-0",{"$f":"C511&D511&E511&F511&G511&H511","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",446.58]
["01.002.0016-A",{"$f":"C512&D512&E512&F512&G512&H512","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",406.37]
["01.002.0021-0",{"$f":"C513&D513&E513&F513&G513&H513","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",98.5]
["01.002.0021-A",{"$f":"C514&D514&E514&F514&G514&H514","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",88.99]
["01.002.0022-0",{"$f":"C515&D515&E515&F515&G515&H515","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",138.53]
["01.002.0022-A",{"$f":"C516&D516&E516&F516&G516&H516","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",125.15]
["01.002.0023-0",{"$f":"C517&D517&E517&F517&G517&H517","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",106.55]
["01.002.0023-A",{"$f":"C518&D518&E518&F518&G518&H518","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",96.26]
["01.002.0024-0",{"$f":"C519&D519&E519&F519&G519&H519","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",153.78]
["01.002.0024-A",{"$f":"C520&D520&E520&F520&G520&H520","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",138.93]
["01.002.0025-0",{"$f":"C521&D521&E521&F521&G521&H521","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",115.07]
["01.002.0025-A",{"$f":"C522&D522&E522&F522&G522&H522","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",103.96]
["01.002.0026-0",{"$f":"C523&D523&E523&F523&G523&H523","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",158.33]
["01.002.0026-A",{"$f":"C524&D524&E524&F524&G524&H524","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",143.04]
["01.002.0027-0",{"$f":"C525&D525&E525&F525&G525&H525","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VE","RTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA","O DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",133.18]
["01.002.0027-A",{"$f":"C526&D526&E526&F526&G526&H526","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VE","RTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA","O DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",120.32]
["01.002.0028-0",{"$f":"C527&D527&E527&F527&G527&H527","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO","RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",186.47]
["01.002.0028-A",{"$f":"C528&D528&E528&F528&G528&H528","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO","RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",168.46]
["01.002.0039-0",{"$f":"C529&D529&E529&F529&G529&H529","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",159.83]
["01.002.0039-A",{"$f":"C530&D530&E530&F530&G530&H530","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",144.4]
["01.002.0041-0",{"$f":"C531&D531&E531&F531&G531&H531","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",181.12]
["01.002.0041-A",{"$f":"C532&D532&E532&F532&G532&H532","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",163.63]
["01.002.0042-0",{"$f":"C533&D533&E533&F533&G533&H533","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",213.09]
["01.002.0042-A",{"$f":"C534&D534&E534&F534&G534&H534","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",192.51]
["01.002.0043-0",{"$f":"C535&D535&E535&F535&G535&H535","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",266.37]
["01.002.0043-A",{"$f":"C536&D536&E536&F536&G536&H536","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",240.65]
["01.002.0044-0",{"$f":"C537&D537&E537&F537&G537&H537","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",319.66]
["01.002.0044-A",{"$f":"C538&D538&E538&F538&G538&H538","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",288.79]
["01.002.0045-0",{"$f":"C539&D539&E539&F539&G539&H539","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",372.94]
["01.002.0045-A",{"$f":"C540&D540&E540&F540&G540&H540","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",336.93]
["01.002.0046-0",{"$f":"C541&D541&E541&F541&G541&H541","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",426.23]
["01.002.0046-A",{"$f":"C542&D542&E542&F542&G542&H542","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",385.07]
["01.002.0060-0",{"$f":"C543&D543&E543&F543&G543&H543","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",132.56]
["01.002.0060-A",{"$f":"C544&D544&E544&F544&G544&H544","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",119.72]
["01.002.0061-0",{"$f":"C545&D545&E545&F545&G545&H545","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",144.11]
["01.002.0061-A",{"$f":"C546&D546&E546&F546&G546&H546","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",130.15]
["01.002.0062-0",{"$f":"C547&D547&E547&F547&G547&H547","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",155.63]
["01.002.0062-A",{"$f":"C548&D548&E548&F548&G548&H548","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",140.56]
["01.002.0063-0",{"$f":"C549&D549&E549&F549&G549&H549","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA",",DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",187.84]
["01.002.0063-A",{"$f":"C550&D550&E550&F550&G550&H550","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA",",DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",169.65]
["01.002.0064-0",{"$f":"C551&D551&E551&F551&G551&H551","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",229.13]
["01.002.0064-A",{"$f":"C552&D552&E552&F552&G552&H552","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",206.95]
["01.002.0065-0",{"$f":"C553&D553&E553&F553&G553&H553","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",253.56]
["01.002.0065-A",{"$f":"C554&D554&E554&F554&G554&H554","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",229.01]
["01.002.0066-0",{"$f":"C555&D555&E555&F555&G555&H555","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",309.92]
["01.002.0066-A",{"$f":"C556&D556&E556&F556&G556&H556","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",279.91]
["01.002.0067-0",{"$f":"C557&D557&E557&F557&G557&H557","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",356.87]
["01.002.0067-A",{"$f":"C558&D558&E558&F558&G558&H558","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",322.31]
["01.002.0068-0",{"$f":"C559&D559&E559&F559&G559&H559","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",428.26]
["01.002.0068-A",{"$f":"C560&D560&E560&F560&G560&H560","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",386.79]
["01.002.0069-0",{"$f":"C561&D561&E561&F561&G561&H561","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",499.61]
["01.002.0069-A",{"$f":"C562&D562&E562&F562&G562&H562","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",451.24]
["01.002.0070-0",{"$f":"C563&D563&E563&F563&G563&H563","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",571]
["01.002.0070-A",{"$f":"C564&D564&E564&F564&G564&H564","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",515.71]
["01.002.0075-0",{"$f":"C565&D565&E565&F565&G565&H565","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROAX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",205.6]
["01.002.0075-A",{"$f":"C566&D566&E566&F566&G566&H566","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROAX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",187.2]
["01.002.0076-0",{"$f":"C567&D567&E567&F567&G567&H567","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROBX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",228.98]
["01.002.0076-A",{"$f":"C568&D568&E568&F568&G568&H568","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROBX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",208.36]
["01.002.0077-0",{"$f":"C569&D569&E569&F569&G569&H569","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRONX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",246.18]
["01.002.0077-A",{"$f":"C570&D570&E570&F570&G570&H570","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRONX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",224.01]
["01.002.0078-0",{"$f":"C571&D571&E571&F571&G571&H571","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",343.5]
["01.002.0078-A",{"$f":"C572&D572&E572&F572&G572&H572","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",312.57]
["01.002.0079-0",{"$f":"C573&D573&E573&F573&G573&H573","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",415.85]
["01.002.0079-A",{"$f":"C574&D574&E574&F574&G574&H574","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",378.4]
["01.002.0080-0",{"$f":"C575&D575&E575&F575&G575&H575","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",499.02]
["01.002.0080-A",{"$f":"C576&D576&E576&F576&G576&H576","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",454.08]
["01.002.0081-0",{"$f":"C577&D577&E577&F577&G577&H577","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",665.38]
["01.002.0081-A",{"$f":"C578&D578&E578&F578&G578&H578","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",605.46]
["01.002.0082-0",{"$f":"C579&D579&E579&F579&G579&H579","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",831.73]
["01.002.0082-A",{"$f":"C580&D580&E580&F580&G580&H580","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",756.83]
["01.002.0083-0",{"$f":"C581&D581&E581&F581&G581&H581","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",998.09]
["01.002.0083-A",{"$f":"C582&D582&E582&F582&G582&H582","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",908.21]
["01.002.0084-0",{"$f":"C583&D583&E583&F583&G583&H583","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1164.44]
["01.002.0084-A",{"$f":"C584&D584&E584&F584&G584&H584","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1059.58]
["01.002.0085-0",{"$f":"C585&D585&E585&F585&G585&H585","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1330.8]
["01.002.0085-A",{"$f":"C586&D586&E586&F586&G586&H586","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1210.96]
["01.003.0001-0",{"$f":"C587&D587&E587&F587&G587&H587","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",129.07]
["01.003.0001-A",{"$f":"C588&D588&E588&F588&G588&H588","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",112.23]
["01.003.0002-0",{"$f":"C589&D589&E589&F589&G589&H589","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",149.41]
["01.003.0002-A",{"$f":"C590&D590&E590&F590&G590&H590","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",129.91]
["01.003.0003-0",{"$f":"C591&D591&E591&F591&G591&H591","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",202.95]
["01.003.0003-A",{"$f":"C592&D592&E592&F592&G592&H592","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",176.46]
["01.003.0005-0",{"$f":"C593&D593&E593&F593&G593&H593","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",270.54]
["01.003.0005-A",{"$f":"C594&D594&E594&F594&G594&H594","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",235.24]
["01.003.0006-0",{"$f":"C595&D595&E595&F595&G595&H595","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E","INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",326.84]
["01.003.0006-A",{"$f":"C596&D596&E596&F596&G596&H596","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E","INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",284.19]
["01.003.0011-0",{"$f":"C597&D597&E597&F597&G597&H597","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT","RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE ITEN","S DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)",null,null,"M",1074.54]
["01.003.0011-A",{"$f":"C598&D598&E598&F598&G598&H598","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT","RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE ITEN","S DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)",null,null,"M",1048.43]
["01.003.0012-0",{"$f":"C599&D599&E599&F599&G599&H599","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTODENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDEITENS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO","DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE","ITENS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)",null,null,"M",1243.87]
["01.003.0012-A",{"$f":"C600&D600&E600&F600&G600&H600","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTODENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDEITENS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO","DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE","ITENS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)",null,null,"M",1213.64]
["01.003.0013-0",{"$f":"C601&D601&E601&F601&G601&H601","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT","RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE ITEN","S DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)",null,null,"M",1689.51]
["01.003.0013-A",{"$f":"C602&D602&E602&F602&G602&H602","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT","RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (VIDE ITEN","S DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)",null,null,"M",1648.46]
["01.003.0021-0",{"$f":"C603&D603&E603&F603&G603&H603","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",99.27]
["01.003.0021-A",{"$f":"C604&D604&E604&F604&G604&H604","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",86.32]
["01.003.0022-0",{"$f":"C605&D605&E605&F605&G605&H605","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAEM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2\",INCL","USIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA","EM CADA FURO",null,null,null,"M",114.96]
["01.003.0022-A",{"$f":"C606&D606&E606&F606&G606&H606","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAEM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2\",INCL","USIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA","EM CADA FURO",null,null,null,"M",99.96]
["01.003.0023-0",{"$f":"C607&D607&E607&F607&G607&H607","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",156.12]
["01.003.0023-A",{"$f":"C608&D608&E608&F608&G608&H608","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",135.75]
["01.003.0029-0",{"$f":"C609&D609&E609&F609&G609&H609","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",208.17]
["01.003.0029-A",{"$f":"C610&D610&E610&F610&G610&H610","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",181]
["01.003.0030-0",{"$f":"C611&D611&E611&F611&G611&H611","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",251.43]
["01.003.0030-A",{"$f":"C612&D612&E612&F612&G612&H612","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",218.62]
["01.003.0032-0",{"$f":"C613&D613&E613&F613&G613&H613","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",134.02]
["01.003.0032-A",{"$f":"C614&D614&E614&F614&G614&H614","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",116.53]
["01.003.0034-0",{"$f":"C615&D615&E615&F615&G615&H615","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2\",INC","LUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA"," EM CADA FURO",null,null,null,"M",155.19]
["01.003.0034-A",{"$f":"C616&D616&E616&F616&G616&H616","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2\",INC","LUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA"," EM CADA FURO",null,null,null,"M",134.93]
["01.003.0036-0",{"$f":"C617&D617&E617&F617&G617&H617","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",210.76]
["01.003.0036-A",{"$f":"C618&D618&E618&F618&G618&H618","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",183.25]
["01.003.0038-0",{"$f":"C619&D619&E619&F619&G619&H619","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",281.01]
["01.003.0038-A",{"$f":"C620&D620&E620&F620&G620&H620","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",244.34]
["01.003.0040-0",{"$f":"C621&D621&E621&F621&G621&H621","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10\",INCLUS","IVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM"," CADA FURO",null,null,null,"M",339.43]
["01.003.0040-A",{"$f":"C622&D622&E622&F622&G622&H622","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10\",INCLUS","IVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM"," CADA FURO",null,null,null,"M",295.13]
["01.003.0050-0",{"$f":"C623&D623&E623&F623&G623&H623","v":"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" DIAMETRO ATE 2.1/2\",EM GRANITOOU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO"},"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" DIAMETRO ATE 2.1/2\",EM GRANITO","OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO",null,null,null,null,"M",192.34]
["01.003.0050-A",{"$f":"C624&D624&E624&F624&G624&H624","v":"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" DIAMETRO ATE 2.1/2\",EM GRANITOOU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO"},"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" DIAMETRO ATE 2.1/2\",EM GRANITO","OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO",null,null,null,null,"M",180.24]
["01.003.0052-0",{"$f":"C625&D625&E625&F625&G625&H625","v":"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2\",EM GRANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO"},"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2\",EM G","RANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO",null,null,null,null,"M",228.38]
["01.003.0052-A",{"$f":"C626&D626&E626&F626&G626&H626","v":"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2\",EM GRANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO"},"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2\",EM G","RANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO",null,null,null,null,"M",220.85]
["01.003.0054-0",{"$f":"C627&D627&E627&F627&G627&H627","v":"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H"},"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1","/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA"," EM TORNO DE 2,00M/H",null,null,null,"M",50.85]
["01.003.0054-A",{"$f":"C628&D628&E628&F628&G628&H628","v":"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H"},"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1","/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA"," EM TORNO DE 2,00M/H",null,null,null,"M",49.11]
["01.003.0056-0",{"$f":"C629&D629&E629&F629&G629&H629","v":"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H"},"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1","/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA"," EM TORNO DE 0,50M/H",null,null,null,"M",217.67]
["01.003.0056-A",{"$f":"C630&D630&E630&F630&G630&H630","v":"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H"},"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1","/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA"," EM TORNO DE 0,50M/H",null,null,null,"M",210.7]
["01.004.0001-0",{"$f":"C631&D631&E631&F631&G631&H631","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",382.37]
["01.004.0001-A",{"$f":"C632&D632&E632&F632&G632&H632","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",343.48]
["01.004.0002-0",{"$f":"C633&D633&E633&F633&G633&H633","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",424.19]
["01.004.0002-A",{"$f":"C634&D634&E634&F634&G634&H634","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",381.73]
["01.004.0003-0",{"$f":"C635&D635&E635&F635&G635&H635","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",470.93]
["01.004.0003-A",{"$f":"C636&D636&E636&F636&G636&H636","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",423.95]
["01.004.0004-0",{"$f":"C637&D637&E637&F637&G637&H637","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",518.72]
["01.004.0004-A",{"$f":"C638&D638&E638&F638&G638&H638","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",467.53]
["01.004.0005-0",{"$f":"C639&D639&E639&F639&G639&H639","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",657.72]
["01.004.0005-A",{"$f":"C640&D640&E640&F640&G640&H640","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",596.94]
["01.004.0011-0",{"$f":"C641&D641&E641&F641&G641&H641","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO DE SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO DE SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E"," INSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",945.27]
["01.004.0011-A",{"$f":"C642&D642&E642&F642&G642&H642","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO DE SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO DE SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E"," INSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",873.68]
["01.004.0012-0",{"$f":"C643&D643&E643&F643&G643&H643","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",611.99]
["01.004.0012-A",{"$f":"C644&D644&E644&F644&G644&H644","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",549.07]
["01.004.0013-0",{"$f":"C645&D645&E645&F645&G645&H645","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",678.63]
["01.004.0013-A",{"$f":"C646&D646&E646&F646&G646&H646","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",609.8]
["01.004.0014-0",{"$f":"C647&D647&E647&F647&G647&H647","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",790.47]
["01.004.0014-A",{"$f":"C648&D648&E648&F648&G648&H648","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",710.38]
["01.004.0015-0",{"$f":"C649&D649&E649&F649&G649&H649","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",873.57]
["01.004.0015-A",{"$f":"C650&D650&E650&F650&G650&H650","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",785.6]
["01.004.0016-0",{"$f":"C651&D651&E651&F651&G651&H651","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1225.21]
["01.004.0016-A",{"$f":"C652&D652&E652&F652&G652&H652","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1106.9]
["01.004.0017-0",{"$f":"C653&D653&E653&F653&G653&H653","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE SW, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE"," SW, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO","DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1826.23]
["01.004.0017-A",{"$f":"C654&D654&E654&F654&G654&H654","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE SW, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE"," SW, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO","DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1671.3]
["01.004.0021-0",{"$f":"C655&D655&E655&F655&G655&H655","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",286.06]
["01.004.0021-A",{"$f":"C656&D656&E656&F656&G656&H656","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",257.55]
["01.004.0022-0",{"$f":"C657&D657&E657&F657&G657&H657","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",316.28]
["01.004.0022-A",{"$f":"C658&D658&E658&F658&G658&H658","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",285.35]
["01.004.0023-0",{"$f":"C659&D659&E659&F659&G659&H659","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",349.39]
["01.004.0023-A",{"$f":"C660&D660&E660&F660&G660&H660","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",315.36]
["01.004.0024-0",{"$f":"C661&D661&E661&F661&G661&H661","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",382.7]
["01.004.0024-A",{"$f":"C662&D662&E662&F662&G662&H662","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",345.9]
["01.004.0025-0",{"$f":"C663&D663&E663&F663&G663&H663","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN","TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",491.56]
["01.004.0025-A",{"$f":"C664&D664&E664&F664&G664&H664","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN","TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",447.74]
["01.004.0031-0",{"$f":"C665&D665&E665&F665&G665&H665","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E","INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",734.13]
["01.004.0031-A",{"$f":"C666&D666&E666&F666&G666&H666","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E","INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",681.98]
["01.004.0035-0",{"$f":"C667&D667&E667&F667&G667&H667","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",473.24]
["01.004.0035-A",{"$f":"C668&D668&E668&F668&G668&H668","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",425.26]
["01.004.0037-0",{"$f":"C669&D669&E669&F669&G669&H669","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",526.35]
["01.004.0037-A",{"$f":"C670&D670&E670&F670&G670&H670","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",473.8]
["01.004.0039-0",{"$f":"C671&D671&E671&F671&G671&H671","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",580.92]
["01.004.0039-A",{"$f":"C672&D672&E672&F672&G672&H672","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",522.99]
["01.004.0041-0",{"$f":"C673&D673&E673&F673&G673&H673","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",648.72]
["01.004.0041-A",{"$f":"C674&D674&E674&F674&G674&H674","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",584.53]
["01.004.0043-0",{"$f":"C675&D675&E675&F675&G675&H675","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",922.68]
["01.004.0043-A",{"$f":"C676&D676&E676&F676&G676&H676","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",835.55]
["01.004.0045-0",{"$f":"C677&D677&E677&F677&G677&H677","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1446.9]
["01.004.0045-A",{"$f":"C678&D678&E678&F678&G678&H678","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1328.62]
["01.004.0070-0",{"$f":"C679&D679&E679&F679&G679&H679","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 45MM(2\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 45MM(2\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",403.13]
["01.004.0070-A",{"$f":"C680&D680&E680&F680&G680&H680","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 45MM(2\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 45MM(2\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",359.68]
["01.004.0073-0",{"$f":"C681&D681&E681&F681&G681&H681","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 75MM(3\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 75MM(3\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",454.45]
["01.004.0073-A",{"$f":"C682&D682&E682&F682&G682&H682","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 75MM(3\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 75MM(3\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",406.3]
["01.004.0075-0",{"$f":"C683&D683&E683&F683&G683&H683","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 100MM(4\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 100MM(4\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",691.93]
["01.004.0075-A",{"$f":"C684&D684&E684&F684&G684&H684","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 100MM(4\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 100MM(4\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",617.87]
["01.004.0079-0",{"$f":"C685&D685&E685&F685&G685&H685","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 150MM(6\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 150MM(6\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1057.18]
["01.004.0079-A",{"$f":"C686&D686&E686&F686&G686&H686","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 150MM(6\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 150MM(6\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",943.88]
["01.004.0100-0",{"$f":"C687&D687&E687&F687&G687&H687","v":"EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROC","ESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAO"," DOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,null,"UN",1289.8]
["01.004.0100-A",{"$f":"C688&D688&E688&F688&G688&H688","v":"EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROC","ESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAO"," DOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,null,"UN",1129.31]
["01.004.0105-0",{"$f":"C689&D689&E689&F689&G689&H689","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAMINHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES ORIGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAM","INHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO"," DAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES OR","IGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",8.01]
["01.004.0105-A",{"$f":"C690&D690&E690&F690&G690&H690","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAMINHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES ORIGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAM","INHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO"," DAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES OR","IGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",7]
["01.004.0110-0",{"$f":"C691&D691&E691&F691&G691&H691","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLEXAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO PULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DADOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLE","XAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P","ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA","DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I","NTERPRETACAO DOS DADOS",null,"M",6.53]
["01.004.0110-A",{"$f":"C692&D692&E692&F692&G692&H692","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLEXAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO PULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DADOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLE","XAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P","ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA","DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I","NTERPRETACAO DOS DADOS",null,"M",5.89]
["01.004.0115-0",{"$f":"C693&D693&E693&F693&G693&H693","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRACAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO PULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DADOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRA","CAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P","ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA","DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I","NTERPRETACAO DOS DADOS",null,"M",5.73]
["01.004.0115-A",{"$f":"C694&D694&E694&F694&G694&H694","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRACAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO PULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DADOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRA","CAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P","ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA","DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I","NTERPRETACAO DOS DADOS",null,"M",5.2]
["01.004.0120-0",{"$f":"C695&D695&E695&F695&G695&H695","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO S","OLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES"," PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSA","MENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS",null,null,"M",2.01]
["01.004.0120-A",{"$f":"C696&D696&E696&F696&G696&H696","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO S","OLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES"," PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSA","MENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS",null,null,"M",1.86]
["01.004.0125-0",{"$f":"C697&D697&E697&F697&G697&H697","v":"INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL EEM MEIO DIGITAL"},"INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I","NCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRES","ENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E","EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",10.39]
["01.004.0125-A",{"$f":"C698&D698&E698&F698&G698&H698","v":"INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL EEM MEIO DIGITAL"},"INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I","NCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRES","ENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E","EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",9]
["01.004.0130-0",{"$f":"C699&D699&E699&F699&G699&H699","v":"PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRAVES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I","NCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRA","VES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO"," COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",7.66]
["01.004.0130-A",{"$f":"C700&D700&E700&F700&G700&H700","v":"PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRAVES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I","NCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRA","VES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO"," COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",6.64]
["01.004.0135-0",{"$f":"C701&D701&E701&F701&G701&H701","v":"INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALI","SE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO REL","ATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITA","L",null,null,"M",9.37]
["01.004.0135-A",{"$f":"C702&D702&E702&F702&G702&H702","v":"INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALI","SE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO REL","ATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITA","L",null,null,"M",8.12]
["01.004.0140-0",{"$f":"C703&D703&E703&F703&G703&H703","v":"PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRACAO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EMMEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECA","O TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRAC","AO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESE","NTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EM","MEIO DIGITAL",null,"M",7.49]
["01.004.0140-A",{"$f":"C704&D704&E704&F704&G704&H704","v":"PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRACAO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EMMEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECA","O TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRAC","AO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESE","NTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EM","MEIO DIGITAL",null,"M",6.49]
["01.004.0145-0",{"$f":"C705&D705&E705&F705&G705&H705","v":"PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,I","NCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSAD","AS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,null,"M",11.07]
["01.004.0145-A",{"$f":"C706&D706&E706&F706&G706&H706","v":"PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,I","NCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSAD","AS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,null,"M",9.59]
["01.005.0001-0",{"$f":"C707&D707&E707&F707&G707&H707","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO"," MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO",null,null,null,"M2",9.42]
["01.005.0001-A",{"$f":"C708&D708&E708&F708&G708&H708","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO"," MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO",null,null,null,"M2",8.17]
["01.005.0003-0",{"$f":"C709&D709&E709&F709&G709&H709","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO"," MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA",null,null,null,"M2",12.59]
["01.005.0003-A",{"$f":"C710&D710&E710&F710&G710&H710","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO"," MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA",null,null,null,"M2",11.26]
["01.005.0004-0",{"$f":"C711&D711&E711&F711&G711&H711","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE","RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL",null,null,null,"M2",18.85]
["01.005.0004-A",{"$f":"C712&D712&E712&F712&G712&H712","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE","RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL",null,null,null,"M2",16.34]
["01.005.0005-0",{"$f":"C713&D713&E713&F713&G713&H713","v":"ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS"},"ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIM","A DOS RESIDUOS",null,null,null,null,"M2",1.13]
["01.005.0005-A",{"$f":"C714&D714&E714&F714&G714&H714","v":"ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS"},"ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIM","A DOS RESIDUOS",null,null,null,null,"M2",0.98]
["01.005.0006-0",{"$f":"C715&D715&E715&F715&G715&H715","v":"ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS"},"ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA D","OS RESIDUOS",null,null,null,null,"M2",0.32]
["01.005.0006-A",{"$f":"C716&D716&E716&F716&G716&H716","v":"ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS"},"ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA D","OS RESIDUOS",null,null,null,null,"M2",0.27]
["01.005.0007-0",{"$f":"C717&D717&E717&F717&G717&H717","v":"ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA DOS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO"},"ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA D","OS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO",null,null,null,null,"M2",2.26]
["01.005.0007-A",{"$f":"C718&D718&E718&F718&G718&H718","v":"ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA DOS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO"},"ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA D","OS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO",null,null,null,null,"M2",1.96]
["01.005.0008-0",{"$f":"C719&D719&E719&F719&G719&H719","v":"DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SEM REMOCAO E AUXILIO MECANICO"},"DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SE","M REMOCAO E AUXILIO MECANICO",null,null,null,null,"UN",233.85]
["01.005.0008-A",{"$f":"C720&D720&E720&F720&G720&H720","v":"DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SEM REMOCAO E AUXILIO MECANICO"},"DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SE","M REMOCAO E AUXILIO MECANICO",null,null,null,null,"UN",202.69]
["01.005.0009-0",{"$f":"C721&D721&E721&F721&G721&H721","v":"ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA"},"ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA",null,null,null,null,null,"M",2.71]
["01.005.0009-A",{"$f":"C722&D722&E722&F722&G722&H722","v":"ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA"},"ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA",null,null,null,null,null,"M",2.35]
["01.005.0013-0",{"$f":"C723&D723&E723&F723&G723&H723","v":"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE O USO APENAS DE FACAO E FOICE"},"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE"," O USO APENAS DE FACAO E FOICE",null,null,null,null,"KM",2451.7]
["01.005.0013-A",{"$f":"C724&D724&E724&F724&G724&H724","v":"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE O USO APENAS DE FACAO E FOICE"},"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE"," O USO APENAS DE FACAO E FOICE",null,null,null,null,"KM",2124.99]
["01.005.0014-0",{"$f":"C725&D725&E725&F725&G725&H725","v":"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACAO E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA"},"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACA","O E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA",null,null,null,null,"KM",2357.41]
["01.005.0014-A",{"$f":"C726&D726&E726&F726&G726&H726","v":"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACAO E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA"},"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACA","O E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA",null,null,null,null,"KM",2043.26]
["01.005.0020-0",{"$f":"C727&D727&E727&F727&G727&H727","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M",null,null,null,null,"M3",48.09]
["01.005.0020-A",{"$f":"C728&D728&E728&F728&G728&H728","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M",null,null,null,null,"M3",41.68]
["01.005.0021-0",{"$f":"C729&D729&E729&F729&G729&H729","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M",null,null,null,null,"M3",69.77]
["01.005.0021-A",{"$f":"C730&D730&E730&F730&G730&H730","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M",null,null,null,null,"M3",60.48]
["01.005.0022-0",{"$f":"C731&D731&E731&F731&G731&H731","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M",null,null,null,null,"M3",94.29]
["01.005.0022-A",{"$f":"C732&D732&E732&F732&G732&H732","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M",null,null,null,null,"M3",81.73]
["01.006.0001-0",{"$f":"C733&D733&E733&F733&G733&H733","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",62.58]
["01.006.0001-A",{"$f":"C734&D734&E734&F734&G734&H734","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",62.09]
["01.006.0002-0",{"$f":"C735&D735&E735&F735&G735&H735","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",111.94]
["01.006.0002-A",{"$f":"C736&D736&E736&F736&G736&H736","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",111.06]
["01.006.0003-0",{"$f":"C737&D737&E737&F737&G737&H737","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",187.42]
["01.006.0003-A",{"$f":"C738&D738&E738&F738&G738&H738","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",185.95]
["01.006.0004-0",{"$f":"C739&D739&E739&F739&G739&H739","v":"DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV"},"DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS CO","M POTENCIA EM TORNO DE 200CV",null,null,null,null,"M2",0.4]
["01.006.0004-A",{"$f":"C740&D740&E740&F740&G740&H740","v":"DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV"},"DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS CO","M POTENCIA EM TORNO DE 200CV",null,null,null,null,"M2",0.39]
["01.006.0010-0",{"$f":"C741&D741&E741&F741&G741&H741","v":"REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE"},"REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE","NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA","DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE",null,null,null,"M2",1.98]
["01.006.0010-A",{"$f":"C742&D742&E742&F742&G742&H742","v":"REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE"},"REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE","NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA","DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE",null,null,null,"M2",1.95]
["01.007.0010-0",{"$f":"C743&D743&E743&F743&G743&H743","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)"},"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA","ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)",null,null,null,null,"UN",5711.45]
["01.007.0010-A",{"$f":"C744&D744&E744&F744&G744&H744","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)"},"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA","ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)",null,null,null,null,"UN",5417.62]
["01.007.0020-0",{"$f":"C745&D745&E745&F745&G745&H745","v":"CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE"},"CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE",null,null,null,null,null,"UN",340.57]
["01.007.0020-A",{"$f":"C746&D746&E746&F746&G746&H746","v":"CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE"},"CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE",null,null,null,null,null,"UN",295.13]
["01.007.0025-0",{"$f":"C747&D747&E747&F747&G747&H747","v":"OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA"},"OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,","PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA",null,null,null,null,"DIA",447.79]
["01.007.0025-A",{"$f":"C748&D748&E748&F748&G748&H748","v":"OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA"},"OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,","PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA",null,null,null,null,"DIA",388.04]
["01.007.0030-0",{"$f":"C749&D749&E749&F749&G749&H749","v":"ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO"},"ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD","A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO",null,null,null,null,"CV X H",0.08]
["01.007.0030-A",{"$f":"C750&D750&E750&F750&G750&H750","v":"ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO"},"ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD","A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO",null,null,null,null,"CV X H",0.08]
["01.007.0080-0",{"$f":"C751&D751&E751&F751&G751&H751","v":"POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA"},"POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURAC","AO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA",null,null,null,null,"M",358.8]
["01.007.0080-A",{"$f":"C752&D752&E752&F752&G752&H752","v":"POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA"},"POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURAC","AO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA",null,null,null,null,"M",358.8]
["01.007.0081-0",{"$f":"C753&D753&E753&F753&G753&H753","v":"POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA"},"POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 ME","TROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXC","LUSIVE MOTOBOMBA",null,null,null,"M",254.4]
["01.007.0081-A",{"$f":"C754&D754&E754&F754&G754&H754","v":"POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA"},"POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 ME","TROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXC","LUSIVE MOTOBOMBA",null,null,null,"M",254.4]
["01.008.0050-0",{"$f":"C755&D755&E755&F755&G755&H755","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",7669.59]
["01.008.0050-A",{"$f":"C756&D756&E756&F756&G756&H756","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",6856.93]
["01.008.0100-0",{"$f":"C757&D757&E757&F757&G757&H757","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM",null,null,null,null,"UN",7922.86]
["01.008.0100-A",{"$f":"C758&D758&E758&F758&G758&H758","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM",null,null,null,null,"UN",7105.98]
["01.008.0200-0",{"$f":"C759&D759&E759&F759&G759&H759","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM",null,null,null,null,"UN",8429.4]
["01.008.0200-A",{"$f":"C760&D760&E760&F760&G760&H760","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM",null,null,null,null,"UN",7604.07]
["01.009.0050-0",{"$f":"C761&D761&E761&F761&G761&H761","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",12469.16]
["01.009.0050-A",{"$f":"C762&D762&E762&F762&G762&H762","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",11098.27]
["01.009.0100-0",{"$f":"C763&D763&E763&F763&G763&H763","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM",null,null,null,null,"UN",12722.42]
["01.009.0100-A",{"$f":"C764&D764&E764&F764&G764&H764","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM",null,null,null,null,"UN",11347.31]
["01.009.0200-0",{"$f":"C765&D765&E765&F765&G765&H765","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM",null,null,null,null,"UN",13228.96]
["01.009.0200-A",{"$f":"C766&D766&E766&F766&G766&H766","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM",null,null,null,null,"UN",11845.4]
["01.016.0001-0",{"$f":"C767&D767&E767&F767&G767&H767","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA (ESCALA 1:500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DE","NSA (ESCALA 1:500)",null,null,null,"HA",19416.99]
["01.016.0001-A",{"$f":"C768&D768&E768&F768&G768&H768","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA (ESCALA 1:500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DE","NSA (ESCALA 1:500)",null,null,null,"HA",17343.8]
["01.016.0002-0",{"$f":"C769&D769&E769&F769&G769&H769","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO ME","DIA",null,null,null,"HA",14854.53]
["01.016.0002-A",{"$f":"C770&D770&E770&F770&G770&H770","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO ME","DIA",null,null,null,"HA",13268.49]
["01.016.0003-0",{"$f":"C771&D771&E771&F771&G771&H771","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LE","VE",null,null,null,"HA",12626.35]
["01.016.0003-A",{"$f":"C772&D772&E772&F772&G772&H772","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LE","VE",null,null,null,"HA",11278.22]
["01.016.0004-0",{"$f":"C773&D773&E773&F773&G773&H773","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DEN","SA",null,null,null,"HA",11671.42]
["01.016.0004-A",{"$f":"C774&D774&E774&F774&G774&H774","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DEN","SA",null,null,null,"HA",10425.24]
["01.016.0005-0",{"$f":"C775&D775&E775&F775&G775&H775","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MED","IA",null,null,null,"HA",8912.71]
["01.016.0005-A",{"$f":"C776&D776&E776&F776&G776&H776","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MED","IA",null,null,null,"HA",7961.09]
["01.016.0006-0",{"$f":"C777&D777&E777&F777&G777&H777","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEV","E",null,null,null,"HA",7586.43]
["01.016.0006-A",{"$f":"C778&D778&E778&F778&G778&H778","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEV","E",null,null,null,"HA",6776.41]
["01.016.0007-0",{"$f":"C779&D779&E779&F779&G779&H779","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA","O DENSA",null,null,null,"HA",13581.29]
["01.016.0007-A",{"$f":"C780&D780&E780&F780&G780&H780","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA","O DENSA",null,null,null,"HA",12131.19]
["01.016.0008-0",{"$f":"C781&D781&E781&F781&G781&H781","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO M","EDIA",null,null,null,"HA",10398.17]
["01.016.0008-A",{"$f":"C782&D782&E782&F782&G782&H782","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO M","EDIA",null,null,null,"HA",9287.94]
["01.016.0009-0",{"$f":"C783&D783&E783&F783&G783&H783","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA","O LEVE",null,null,null,"HA",8859.67]
["01.016.0009-A",{"$f":"C784&D784&E784&F784&G784&H784","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA","O LEVE",null,null,null,"HA",7913.71]
["01.016.0010-0",{"$f":"C785&D785&E785&F785&G785&H785","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," DENSA",null,null,null,"HA",8169.99]
["01.016.0010-A",{"$f":"C786&D786&E786&F786&G786&H786","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," DENSA",null,null,null,"HA",7297.67]
["01.016.0011-0",{"$f":"C787&D787&E787&F787&G787&H787","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," MEDIA",null,null,null,"HA",6260.12]
["01.016.0011-A",{"$f":"C788&D788&E788&F788&G788&H788","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," MEDIA",null,null,null,"HA",5591.72]
["01.016.0012-0",{"$f":"C789&D789&E789&F789&G789&H789","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," LEVE",null,null,null,"HA",5305.19]
["01.016.0012-A",{"$f":"C790&D790&E790&F790&G790&H790","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," LEVE",null,null,null,"HA",4738.74]
["01.016.0020-0",{"$f":"C791&D791&E791&F791&G791&H791","v":"DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETADE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOLUTAS"},"DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA","DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL","UTAS",null,null,null,"UN",447.95]
["01.016.0020-A",{"$f":"C792&D792&E792&F792&G792&H792","v":"DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETADE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOLUTAS"},"DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA","DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL","UTAS",null,null,null,"UN",388.81]
["01.016.0021-0",{"$f":"C793&D793&E793&F793&G793&H793","v":"IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052"},"IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO",",E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA"," ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA"," DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG","OS 01.016.0050 A 01.016.0052",null,"UN",243.48]
["01.016.0021-A",{"$f":"C794&D794&E794&F794&G794&H794","v":"IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052"},"IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO",",E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA"," ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA"," DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG","OS 01.016.0050 A 01.016.0052",null,"UN",213.05]
["01.016.0030-0",{"$f":"C795&D795&E795&F795&G795&H795","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIG","ONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",2602]
["01.016.0030-A",{"$f":"C796&D796&E796&F796&G796&H796","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIG","ONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",2268.55]
["01.016.0031-0",{"$f":"C797&D797&E797&F797&G797&H797","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGO","NAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",1563.38]
["01.016.0031-A",{"$f":"C798&D798&E798&F798&G798&H798","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGO","NAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",1363.03]
["01.016.0032-0",{"$f":"C799&D799&E799&F799&G799&H799","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARAPOLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA","POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",1825.77]
["01.016.0032-A",{"$f":"C800&D800&E800&F800&G800&H800","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARAPOLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA","POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",1591.79]
["01.016.0033-0",{"$f":"C801&D801&E801&F801&G801&H801","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARAPOLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA","POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",1093.27]
["01.016.0033-A",{"$f":"C802&D802&E802&F802&G802&H802","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARAPOLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA","POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",953.17]
["01.016.0034-0",{"$f":"C803&D803&E803&F803&G803&H803","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA","CAO DENSA",null,null,null,"KM",2081.6]
["01.016.0034-A",{"$f":"C804&D804&E804&F804&G804&H804","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA","CAO DENSA",null,null,null,"KM",1814.84]
["01.016.0035-0",{"$f":"C805&D805&E805&F805&G805&H805","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA","CAO RALA",null,null,null,"KM",1250.71]
["01.016.0035-A",{"$f":"C806&D806&E806&F806&G806&H806","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA","CAO RALA",null,null,null,"KM",1090.43]
["01.016.0036-0",{"$f":"C807&D807&E807&F807&G807&H807","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE","GETACAO DENSA",null,null,null,"KM",1460.61]
["01.016.0036-A",{"$f":"C808&D808&E808&F808&G808&H808","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE","GETACAO DENSA",null,null,null,"KM",1273.43]
["01.016.0037-0",{"$f":"C809&D809&E809&F809&G809&H809","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE","GETACAO RALA",null,null,null,"KM",874.62]
["01.016.0037-A",{"$f":"C810&D810&E810&F810&G810&H810","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE","GETACAO RALA",null,null,null,"KM",762.53]
["01.016.0050-0",{"$f":"C811&D811&E811&F811&G811&H811","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCA","LA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)",null,null,null,"KM",1793.71]
["01.016.0050-A",{"$f":"C812&D812&E812&F812&G812&H812","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCA","LA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)",null,null,null,"KM",1554.71]
["01.016.0051-0",{"$f":"C813&D813&E813&F813&G813&H813","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA"," 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)",null,null,null,"KM",1255.59]
["01.016.0051-A",{"$f":"C814&D814&E814&F814&G814&H814","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA"," 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)",null,null,null,"KM",1088.3]
["01.016.0052-0",{"$f":"C815&D815&E815&F815&G815&H815","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C","USTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2","00(V) OU 1:100(V)",null,null,"KM",896.85]
["01.016.0052-A",{"$f":"C816&D816&E816&F816&G816&H816","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C","USTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2","00(V) OU 1:100(V)",null,null,"KM",777.35]
["01.016.0060-0",{"$f":"C817&D817&E817&F817&G817&H817","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEODOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC","IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO","DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S","ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200",null,null,"M",3.27]
["01.016.0060-A",{"$f":"C818&D818&E818&F818&G818&H818","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEODOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC","IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO","DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S","ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200",null,null,"M",2.83]
["01.016.0061-0",{"$f":"C819&D819&E819&F819&G819&H819","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEODOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC","IDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEOD","OLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SE","CAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200",null,null,"M",2.28]
["01.016.0061-A",{"$f":"C820&D820&E820&F820&G820&H820","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEODOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC","IDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEOD","OLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SE","CAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200",null,null,"M",1.98]
["01.016.0062-0",{"$f":"C821&D821&E821&F821&G821&H821","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA","O ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O"," NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDID","O POR METRO LINEAR DE SECAO",null,null,"M",2.89]
["01.016.0062-A",{"$f":"C822&D822&E822&F822&G822&H822","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA","O ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O"," NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDID","O POR METRO LINEAR DE SECAO",null,null,"M",2.51]
["01.016.0063-0",{"$f":"C823&D823&E823&F823&G823&H823","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E ONIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA","O ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O","NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO"," POR METRO LINEAR DE SECAO",null,null,"M",1.74]
["01.016.0063-A",{"$f":"C824&D824&E824&F824&G824&H824","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E ONIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA","O ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O","NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO"," POR METRO LINEAR DE SECAO",null,null,"M",1.5]
["01.016.0064-0",{"$f":"C825&D825&E825&F825&G825&H825","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAOINCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE","AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO","INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS"," DAS EDIFICACOES",null,null,"M2",3.56]
["01.016.0064-A",{"$f":"C826&D826&E826&F826&G826&H826","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAOINCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE","AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO","INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS"," DAS EDIFICACOES",null,null,"M2",3.16]
["01.016.0067-0",{"$f":"C827&D827&E827&F827&G827&H827","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUT","ADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.","ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TE","STADAS DAS EDIFICACOES",null,null,"M2",5.65]
["01.016.0067-A",{"$f":"C828&D828&E828&F828&G828&H828","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUT","ADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.","ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TE","STADAS DAS EDIFICACOES",null,null,"M2",5.02]
["01.016.0070-0",{"$f":"C829&D829&E829&F829&G829&H829","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO","GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE","NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)",null,null,null,"KM",7.53]
["01.016.0070-A",{"$f":"C830&D830&E830&F830&G830&H830","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO","GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE","NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)",null,null,null,"KM",6.78]
["01.016.0080-0",{"$f":"C831&D831&E831&F831&G831&H831","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)ATE 3000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)ATE 3000M2",null,"UN",7675.6]
["01.016.0080-A",{"$f":"C832&D832&E832&F832&G832&H832","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)ATE 3000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)ATE 3000M2",null,"UN",6846.17]
["01.016.0081-0",{"$f":"C833&D833&E833&F833&G833&H833","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)EM AREAS DE 3001 ATE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)EM AREAS DE 3001 A","TE 10000M2","M2",2.48]
["01.016.0081-A",{"$f":"C834&D834&E834&F834&G834&H834","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)EM AREAS DE 3001 ATE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)EM AREAS DE 3001 A","TE 10000M2","M2",2.21]
["01.016.0082-0",{"$f":"C835&D835&E835&F835&G835&H835","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE"," 10000M2","M2",1.71]
["01.016.0082-A",{"$f":"C836&D836&E836&F836&G836&H836","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE"," 10000M2","M2",1.53]
["01.016.0083-0",{"$f":"C837&D837&E837&F837&G837&H837","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS)ATE 2000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS)ATE 2000M2",null,"UN",6901.87]
["01.016.0083-A",{"$f":"C838&D838&E838&F838&G838&H838","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS)ATE 2000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS)ATE 2000M2",null,"UN",6156.85]
["01.016.0084-0",{"$f":"C839&D839&E839&F839&G839&H839","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS DE 2001 ATE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS DE 200","1 ATE 10000M2","M2",3.38]
["01.016.0084-A",{"$f":"C840&D840&E840&F840&G840&H840","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS DE 2001 ATE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS DE 200","1 ATE 10000M2","M2",3.01]
["01.016.0085-0",{"$f":"C841&D841&E841&F841&G841&H841","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS ACIMADE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS ACIMA","DE 10000M2","M2",2.76]
["01.016.0085-A",{"$f":"C842&D842&E842&F842&G842&H842","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS ACIMADE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS ACIMA","DE 10000M2","M2",2.46]
["01.016.0086-0",{"$f":"C843&D843&E843&F843&G843&H843","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTINADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMISSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDENDO CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ATE 1HA"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN","ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI","SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND","O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS"," ATE 1HA",null,"HA",7675.6]
["01.016.0086-A",{"$f":"C844&D844&E844&F844&G844&H844","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTINADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMISSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDENDO CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ATE 1HA"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN","ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI","SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND","O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS"," ATE 1HA",null,"HA",6846.17]
["01.016.0087-0",{"$f":"C845&D845&E845&F845&G845&H845","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTINADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMISSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDENDO CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ACIMA DE 1HA"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN","ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI","SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND","O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS"," ACIMA DE 1HA",null,"HA",6393.1]
["01.016.0087-A",{"$f":"C846&D846&E846&F846&G846&H846","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTINADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMISSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDENDO CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ACIMA DE 1HA"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN","ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI","SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND","O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS"," ACIMA DE 1HA",null,"HA",5702.25]
["01.016.0090-0",{"$f":"C847&D847&E847&F847&G847&H847","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E","ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20"," METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H","A (ESCALA 1:500)",null,null,"HA",4769.37]
["01.016.0090-A",{"$f":"C848&D848&E848&F848&G848&H848","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E","ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20"," METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H","A (ESCALA 1:500)",null,null,"HA",4328.13]
["01.016.0092-0",{"$f":"C849&D849&E849&F849&G849&H849","v":"LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRESSAO COLORIDA"},"LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRE","SSAO COLORIDA",null,null,null,null,"UN",1.98]
["01.016.0092-A",{"$f":"C850&D850&E850&F850&G850&H850","v":"LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRESSAO COLORIDA"},"LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRE","SSAO COLORIDA",null,null,null,null,"UN",1.72]
["01.016.0100-0",{"$f":"C851&D851&E851&F851&G851&H851","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,ARVORES,ETC"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS"," DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D","E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS","DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS","TEACAO,ARVORES,ETC",null,"M2",1.76]
["01.016.0100-A",{"$f":"C852&D852&E852&F852&G852&H852","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,ARVORES,ETC"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS"," DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D","E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS","DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS","TEACAO,ARVORES,ETC",null,"M2",1.58]
["01.016.0150-0",{"$f":"C853&D853&E853&F853&G853&H853","v":"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLUINDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE"},"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A"," SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU","INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE",null,null,null,"M",10.99]
["01.016.0150-A",{"$f":"C854&D854&E854&F854&G854&H854","v":"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLUINDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE"},"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A"," SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU","INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE",null,null,null,"M",9.74]
["01.016.0152-0",{"$f":"C855&D855&E855&F855&G855&H855","v":"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLUINDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA"},"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A"," SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU","INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA",null,null,null,"M",14.94]
["01.016.0152-A",{"$f":"C856&D856&E856&F856&G856&H856","v":"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLUINDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA"},"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A"," SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU","INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA",null,null,null,"M",13.25]
["01.016.0155-0",{"$f":"C857&D857&E857&F857&G857&H857","v":"MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM ENCOSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM EN","COSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",80.52]
["01.016.0155-A",{"$f":"C858&D858&E858&F858&G858&H858","v":"MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM ENCOSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM EN","COSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",71.75]
["01.016.0160-0",{"$f":"C859&D859&E859&F859&G859&H859","v":"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS"},"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO"," DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DE"," CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS",null,null,null,"M",20.04]
["01.016.0160-A",{"$f":"C860&D860&E860&F860&G860&H860","v":"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS"},"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO"," DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DE"," CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS",null,null,null,"M",17.89]
["01.016.0165-0",{"$f":"C861&D861&E861&F861&G861&H861","v":"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS"},"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO"," DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS D","E CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS",null,null,null,"M",27.06]
["01.016.0165-A",{"$f":"C862&D862&E862&F862&G862&H862","v":"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS"},"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO"," DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS D","E CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS",null,null,null,"M",24.15]
["01.016.0190-0",{"$f":"C863&D863&E863&F863&G863&H863","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUP","ERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS",null,null,null,null,"M2",0.3]
["01.016.0190-A",{"$f":"C864&D864&E864&F864&G864&H864","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUP","ERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS",null,null,null,null,"M2",0.27]
["01.016.0200-0",{"$f":"C865&D865&E865&F865&G865&H865","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA ARE","A ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9045.35]
["01.016.0200-A",{"$f":"C866&D866&E866&F866&G866&H866","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA ARE","A ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8079.56]
["01.016.0201-0",{"$f":"C867&D867&E867&F867&G867&H867","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AR","EA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9804.69]
["01.016.0201-A",{"$f":"C868&D868&E868&F868&G868&H868","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AR","EA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8757.8]
["01.016.0202-0",{"$f":"C869&D869&E869&F869&G869&H869","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AR","EA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",10875.64]
["01.016.0202-A",{"$f":"C870&D870&E870&F870&G870&H870","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AR","EA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9714.44]
["01.016.0203-0",{"$f":"C871&D871&E871&F871&G871&H871","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA   ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA","   ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7236.27]
["01.016.0203-A",{"$f":"C872&D872&E872&F872&G872&H872","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA   ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA","   ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6463.64]
["01.016.0204-0",{"$f":"C873&D873&E873&F873&G873&H873","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA ARE","A ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7844.1]
["01.016.0204-A",{"$f":"C874&D874&E874&F874&G874&H874","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA ARE","A ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7006.57]
["01.016.0205-0",{"$f":"C875&D875&E875&F875&G875&H875","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA ARE","A ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9045.35]
["01.016.0205-A",{"$f":"C876&D876&E876&F876&G876&H876","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA ARE","A ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8079.56]
["01.016.0206-0",{"$f":"C877&D877&E877&F877&G877&H877","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA"," AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7236.27]
["01.016.0206-A",{"$f":"C878&D878&E878&F878&G878&H878","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA"," AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6463.64]
["01.016.0207-0",{"$f":"C879&D879&E879&F879&G879&H879","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIANAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA","NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA"," AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7844.1]
["01.016.0207-A",{"$f":"C880&D880&E880&F880&G880&H880","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIANAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA","NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA"," AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7006.57]
["01.016.0208-0",{"$f":"C881&D881&E881&F881&G881&H881","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PAR","A AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9045.35]
["01.016.0208-A",{"$f":"C882&D882&E882&F882&G882&H882","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PAR","A AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8079.56]
["01.016.0209-0",{"$f":"C883&D883&E883&F883&G883&H883","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA"," AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",5426.16]
["01.016.0209-A",{"$f":"C884&D884&E884&F884&G884&H884","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA"," AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",4846.8]
["01.016.0210-0",{"$f":"C885&D885&E885&F885&G885&H885","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA"," AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",5881.94]
["01.016.0210-A",{"$f":"C886&D886&E886&F886&G886&H886","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA"," AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",5253.91]
["01.016.0211-0",{"$f":"C887&D887&E887&F887&G887&H887","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA"," AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7236.27]
["01.016.0211-A",{"$f":"C888&D888&E888&F888&G888&H888","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA"," AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6463.64]
["01.016.0220-0",{"$f":"C889&D889&E889&F889&G889&H889","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:200/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA ARE","A DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:200/500)",null,null,"UN",10875.64]
["01.016.0220-A",{"$f":"C890&D890&E890&F890&G890&H890","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:200/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA ARE","A DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:200/500)",null,null,"UN",9714.44]
["01.016.0221-0",{"$f":"C891&D891&E891&F891&G891&H891","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AR","EA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",11745.69]
["01.016.0221-A",{"$f":"C892&D892&E892&F892&G892&H892","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AR","EA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",10491.58]
["01.016.0222-0",{"$f":"C893&D893&E893&F893&G893&H893","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AR","EA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",12679.4]
["01.016.0222-A",{"$f":"C894&D894&E894&F894&G894&H894","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AR","EA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",11325.6]
["01.016.0223-0",{"$f":"C895&D895&E895&F895&G895&H895","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA"," DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9045.35]
["01.016.0223-A",{"$f":"C896&D896&E896&F896&G896&H896","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA"," DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8079.56]
["01.016.0224-0",{"$f":"C897&D897&E897&F897&G897&H897","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA ARE","A DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9804.69]
["01.016.0224-A",{"$f":"C898&D898&E898&F898&G898&H898","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA ARE","A DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8757.8]
["01.016.0225-0",{"$f":"C899&D899&E899&F899&G899&H899","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA ARE","A DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",10875.64]
["01.016.0225-A",{"$f":"C900&D900&E900&F900&G900&H900","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA ARE","A DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9714.44]
["01.016.0226-0",{"$f":"C901&D901&E901&F901&G901&H901","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA"," AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9045.35]
["01.016.0226-A",{"$f":"C902&D902&E902&F902&G902&H902","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA"," AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8079.56]
["01.016.0227-0",{"$f":"C903&D903&E903&F903&G903&H903","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PAR","A AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9804.69]
["01.016.0227-A",{"$f":"C904&D904&E904&F904&G904&H904","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PAR","A AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8757.8]
["01.016.0228-0",{"$f":"C905&D905&E905&F905&G905&H905","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PAR","A AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",10875.64]
["01.016.0228-A",{"$f":"C906&D906&E906&F906&G906&H906","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PAR","A AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9714.44]
["01.016.0229-0",{"$f":"C907&D907&E907&F907&G907&H907","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA"," AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7236.27]
["01.016.0229-A",{"$f":"C908&D908&E908&F908&G908&H908","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA"," AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6463.64]
["01.016.0230-0",{"$f":"C909&D909&E909&F909&G909&H909","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA"," AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7844.1]
["01.016.0230-A",{"$f":"C910&D910&E910&F910&G910&H910","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA"," AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7006.57]
["01.016.0231-0",{"$f":"C911&D911&E911&F911&G911&H911","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA"," AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9045.35]
["01.016.0231-A",{"$f":"C912&D912&E912&F912&G912&H912","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA"," AREA DE 5000 A 10000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8079.56]
["01.016.0240-0",{"$f":"C913&D913&E913&F913&G913&H913","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA ARE","A DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",12679.4]
["01.016.0240-A",{"$f":"C914&D914&E914&F914&G914&H914","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA ARE","A DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",11325.6]
["01.016.0241-0",{"$f":"C915&D915&E915&F915&G915&H915","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AR","EA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",13693.74]
["01.016.0241-A",{"$f":"C916&D916&E916&F916&G916&H916","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AR","EA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",12231.63]
["01.016.0242-0",{"$f":"C917&D917&E917&F917&G917&H917","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AR","EA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",14789.21]
["01.016.0242-A",{"$f":"C918&D918&E918&F918&G918&H918","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AR","EA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",13210.14]
["01.016.0243-0",{"$f":"C919&D919&E919&F919&G919&H919","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA"," DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",10875.64]
["01.016.0243-A",{"$f":"C920&D920&E920&F920&G920&H920","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA"," DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9714.44]
["01.016.0244-0",{"$f":"C921&D921&E921&F921&G921&H921","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA ARE","A DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",11745.69]
["01.016.0244-A",{"$f":"C922&D922&E922&F922&G922&H922","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA ARE","A DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",10491.58]
["01.016.0245-0",{"$f":"C923&D923&E923&F923&G923&H923","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA ARE","A DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",12679.4]
["01.016.0245-A",{"$f":"C924&D924&E924&F924&G924&H924","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA ARE","A DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",11325.6]
["01.016.0246-0",{"$f":"C925&D925&E925&F925&G925&H925","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 10000 ATE 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA"," AREA DE 10000 ATE 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",10875.64]
["01.016.0246-A",{"$f":"C926&D926&E926&F926&G926&H926","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA DE 10000 ATE 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA"," AREA DE 10000 ATE 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9714.44]
["01.016.0247-0",{"$f":"C927&D927&E927&F927&G927&H927","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PAR","A AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",11745.69]
["01.016.0247-A",{"$f":"C928&D928&E928&F928&G928&H928","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PAR","A AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",10491.58]
["01.016.0248-0",{"$f":"C929&D929&E929&F929&G929&H929","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PAR","A AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",12679.4]
["01.016.0248-A",{"$f":"C930&D930&E930&F930&G930&H930","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PAR","A AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",11325.6]
["01.016.0249-0",{"$f":"C931&D931&E931&F931&G931&H931","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARAAREA DE 10000 A 20.000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA","AREA DE 10000 A 20.000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9045.35]
["01.016.0249-A",{"$f":"C932&D932&E932&F932&G932&H932","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARAAREA DE 10000 A 20.000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA","AREA DE 10000 A 20.000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8079.56]
["01.016.0250-0",{"$f":"C933&D933&E933&F933&G933&H933","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA"," AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9804.69]
["01.016.0250-A",{"$f":"C934&D934&E934&F934&G934&H934","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA.CUSTO PARA"," AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8757.8]
["01.016.0251-0",{"$f":"C935&D935&E935&F935&G935&H935","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA"," AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",10875.64]
["01.016.0251-A",{"$f":"C936&D936&E936&F936&G936&H936","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA.CUSTO PARA"," AREA DE 10000 A 20000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9714.44]
["01.017.0001-0",{"$f":"C937&D937&E937&F937&G937&H937","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENS","A",null,"KM",32319.96]
["01.017.0001-A",{"$f":"C938&D938&E938&F938&G938&H938","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENS","A",null,"KM",28824.16]
["01.017.0002-0",{"$f":"C939&D939&E939&F939&G939&H939","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,"KM",17746.36]
["01.017.0002-A",{"$f":"C940&D940&E940&F940&G940&H940","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,"KM",15867.5]
["01.017.0003-0",{"$f":"C941&D941&E941&F941&G941&H941","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAODENSA"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO","DENSA",null,"KM",22710.53]
["01.017.0003-A",{"$f":"C942&D942&E942&F942&G942&H942","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAODENSA"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO","DENSA",null,"KM",20290.95]
["01.017.0004-0",{"$f":"C943&D943&E943&F943&G943&H943","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAOLEVE"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO","LEVE",null,"KM",13041.62]
["01.017.0004-A",{"$f":"C944&D944&E944&F944&G944&H944","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAOLEVE"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO","LEVE",null,"KM",11707.7]
["01.017.0005-0",{"$f":"C945&D945&E945&F945&G945&H945","v":"RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO MENOR QUE 500 VEICULOS/DIA"},"RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORD","O COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E"," SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO ME","NOR QUE 500 VEICULOS/DIA",null,null,"KM",14718.33]
["01.017.0005-A",{"$f":"C946&D946&E946&F946&G946&H946","v":"RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO MENOR QUE 500 VEICULOS/DIA"},"RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORD","O COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E"," SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO ME","NOR QUE 500 VEICULOS/DIA",null,null,"KM",13318.08]
["01.017.0010-0",{"$f":"C947&D947&E947&F947&G947&H947","v":"SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOES DE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA"},"SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDO"," COM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,","NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADAST","RO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOES"," DE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIAR","IO ATE 1000 VEICULOS/DIA","KM",13082.96]
["01.017.0010-A",{"$f":"C948&D948&E948&F948&G948&H948","v":"SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOES DE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA"},"SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDO"," COM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,","NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADAST","RO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOES"," DE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIAR","IO ATE 1000 VEICULOS/DIA","KM",11838.29]
["01.018.0001-0",{"$f":"C949&D949&E949&F949&G949&H949","v":"MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE"},"MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P","ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE",null,null,null,null,"M2",3.68]
["01.018.0001-A",{"$f":"C950&D950&E950&F950&G950&H950","v":"MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE"},"MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P","ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE",null,null,null,null,"M2",3.36]
["01.018.0002-0",{"$f":"C951&D951&E951&F951&G951&H951","v":"LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR"},"LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC","ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC","IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU","IR",null,null,"M",25.28]
["01.018.0002-A",{"$f":"C952&D952&E952&F952&G952&H952","v":"LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR"},"LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC","ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC","IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU","IR",null,null,"M",23.19]
["01.019.0010-0",{"$f":"C953&D953&E953&F953&G953&H953","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 1500M2"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 15","00M2",null,null,null,null,"M2",6.37]
["01.019.0010-A",{"$f":"C954&D954&E954&F954&G954&H954","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 1500M2"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 15","00M2",null,null,null,null,"M2",5.57]
["01.019.0012-0",{"$f":"C955&D955&E955&F955&G955&H955","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ENTRE1501 E 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DO ANTERIOR"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ENTRE","1501 E 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO"," DO ANTERIOR",null,null,null,"M2",2.04]
["01.019.0012-A",{"$f":"C956&D956&E956&F956&G956&H956","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ENTRE1501 E 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DO ANTERIOR"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ENTRE","1501 E 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO"," DO ANTERIOR",null,null,null,"M2",1.79]
["01.019.0015-0",{"$f":"C957&D957&E957&F957&G957&H957","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ACIMADE 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DOS ANTERIORES"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ACIMA","DE 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DOS"," ANTERIORES",null,null,null,"M2",0.83]
["01.019.0015-A",{"$f":"C958&D958&E958&F958&G958&H958","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ACIMADE 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DOS ANTERIORES"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ACIMA","DE 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DOS"," ANTERIORES",null,null,null,"M2",0.73]
["01.019.0040-0",{"$f":"C959&D959&E959&F959&G959&H959","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMED","IATA",null,"UN",7.04]
["01.019.0040-A",{"$f":"C960&D960&E960&F960&G960&H960","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMED","IATA",null,"UN",6.1]
["01.019.0045-0",{"$f":"C961&D961&E961&F961&G961&H961","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSAFAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA","FAZER A LEITURA",null,"UN",69.81]
["01.019.0045-A",{"$f":"C962&D962&E962&F962&G962&H962","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSAFAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA","FAZER A LEITURA",null,"UN",66.7]
["01.019.0050-0",{"$f":"C963&D963&E963&F963&G963&H963","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FA","ZER A LEITURA",null,"UN",60.49]
["01.019.0050-A",{"$f":"C964&D964&E964&F964&G964&H964","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FA","ZER A LEITURA",null,"UN",57.37]
["01.019.0055-0",{"$f":"C965&D965&E965&F965&G965&H965","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOESDE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOES","DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA",null,"UN",201.13]
["01.019.0055-A",{"$f":"C966&D966&E966&F966&G966&H966","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOESDE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOES","DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA",null,"UN",192.2]
["01.019.0060-0",{"$f":"C967&D967&E967&F967&G967&H967","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TEND","O QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA",null,"UN",263.91]
["01.019.0060-A",{"$f":"C968&D968&E968&F968&G968&H968","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TEND","O QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA",null,"UN",252.8]
["01.019.0065-0",{"$f":"C969&D969&E969&F969&G969&H969","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TEN","DO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA",null,"UN",254.58]
["01.019.0065-A",{"$f":"C970&D970&E970&F970&G970&H970","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TEN","DO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA",null,"UN",243.48]
["01.019.0070-0",{"$f":"C971&D971&E971&F971&G971&H971","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITU","RA IMEDIATA","UN",220.91]
["01.019.0070-A",{"$f":"C972&D972&E972&F972&G972&H972","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITU","RA IMEDIATA","UN",210.94]
["01.019.0075-0",{"$f":"C973&D973&E973&F973&G973&H973","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE"," POSSA FAZER A LEITURA","UN",283.68]
["01.019.0075-A",{"$f":"C974&D974&E974&F974&G974&H974","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE"," POSSA FAZER A LEITURA","UN",271.54]
["01.019.0080-0",{"$f":"C975&D975&E975&F975&G975&H975","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE P","OSSA FAZER A LEITURA","UN",274.36]
["01.019.0080-A",{"$f":"C976&D976&E976&F976&G976&H976","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE P","OSSA FAZER A LEITURA","UN",262.21]
["01.050.0010-0",{"$f":"C977&D977&E977&F977&G977&H977","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE1.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COMOS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE","1.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS","LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM","OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",80.81]
["01.050.0010-A",{"$f":"C978&D978&E978&F978&G978&H978","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE1.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COMOS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE","1.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS","LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM","OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",70.02]
["01.050.0011-0",{"$f":"C979&D979&E979&F979&G979&H979","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1.001 ATE 4.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1",".001 ATE 4.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZ","ACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",73.8]
["01.050.0011-A",{"$f":"C980&D980&E980&F980&G980&H980","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1.001 ATE 4.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1",".001 ATE 4.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZ","ACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",63.95]
["01.050.0012-0",{"$f":"C981&D981&E981&F981&G981&H981","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIM","A DE 4.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO"," COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",69.64]
["01.050.0012-A",{"$f":"C982&D982&E982&F982&G982&H982","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIM","A DE 4.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO"," COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",60.34]
["01.050.0013-0",{"$f":"C983&D983&E983&F983&G983&H983","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1","000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,null,"M2",88.1]
["01.050.0013-A",{"$f":"C984&D984&E984&F984&G984&H984","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1","000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,null,"M2",76.34]
["01.050.0014-0",{"$f":"C985&D985&E985&F985&G985&H985","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10","01 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADRO","ES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DE","TALHES",null,null,"M2",77.36]
["01.050.0014-A",{"$f":"C986&D986&E986&F986&G986&H986","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10","01 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADRO","ES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DE","TALHES",null,null,"M2",67.03]
["01.050.0015-0",{"$f":"C987&D987&E987&F987&G987&H987","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMADE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA","DE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALH","ES",null,null,"M2",66.53]
["01.050.0015-A",{"$f":"C988&D988&E988&F988&G988&H988","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMADE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA","DE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALH","ES",null,null,"M2",57.65]
["01.050.0016-0",{"$f":"C989&D989&E989&F989&G989&H989","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A","TE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA","CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",202.11]
["01.050.0016-A",{"$f":"C990&D990&E990&F990&G990&H990","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A","TE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA","CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",175.13]
["01.050.0017-0",{"$f":"C991&D991&E991&F991&G991&H991","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES D","E 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,","COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARE","S",null,"M2",184.65]
["01.050.0017-A",{"$f":"C992&D992&E992&F992&G992&H992","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES D","E 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,","COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARE","S",null,"M2",160]
["01.050.0018-0",{"$f":"C993&D993&E993&F993&G993&H993","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A","CIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD","ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,CO","ORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",174.12]
["01.050.0018-A",{"$f":"C994&D994&E994&F994&G994&H994","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A","CIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD","ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,CO","ORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",150.87]
["01.050.0019-0",{"$f":"C995&D995&E995&F995&G995&H995","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500","M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR","OJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",63.67]
["01.050.0019-A",{"$f":"C996&D996&E996&F996&G996&H996","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500","M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR","OJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",55.17]
["01.050.0020-0",{"$f":"C997&D997&E997&F997&G997&H997","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501ATE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAOCOM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501","ATE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO","COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",56.64]
["01.050.0020-A",{"$f":"C998&D998&E998&F998&G998&H998","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501ATE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAOCOM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501","ATE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO","COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",49.08]
["01.050.0021-0",{"$f":"C999&D999&E999&F999&G999&H999","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA D","E 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO CO","M OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",44.83]
["01.050.0021-A",{"$f":"C1000&D1000&E1000&F1000&G1000&H1000","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA D","E 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO CO","M OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",38.85]
["01.050.0022-0",{"$f":"C1001&D1001&E1001&F1001&G1001&H1001","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAOE COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE","500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO","E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",159.23]
["01.050.0022-A",{"$f":"C1002&D1002&E1002&F1002&G1002&H1002","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAOE COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE","500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO","E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",137.98]
["01.050.0023-0",{"$f":"C1003&D1003&E1003&F1003&G1003&H1003","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 5","01 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADR","OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COO","RDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",141.64]
["01.050.0023-A",{"$f":"C1004&D1004&E1004&F1004&G1004&H1004","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 5","01 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADR","OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COO","RDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",122.73]
["01.050.0024-0",{"$f":"C1005&D1005&E1005&F1005&G1005&H1005","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIM","A DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROE","S DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORD","ENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",112.17]
["01.050.0024-A",{"$f":"C1006&D1006&E1006&F1006&G1006&H1006","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIM","A DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROE","S DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORD","ENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",97.19]
["01.050.0025-0",{"$f":"C1007&D1007&E1007&F1007&G1007&H1007","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,null,"M2",88.13]
["01.050.0025-A",{"$f":"C1008&D1008&E1008&F1008&G1008&H1008","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,null,"M2",76.37]
["01.050.0026-0",{"$f":"C1009&D1009&E1009&F1009&G1009&H1009","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A","TE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALH","ES",null,null,"M2",77.38]
["01.050.0026-A",{"$f":"C1010&D1010&E1010&F1010&G1010&H1010","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A","TE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALH","ES",null,null,"M2",67.05]
["01.050.0027-0",{"$f":"C1011&D1011&E1011&F1011&G1011&H1011","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DACONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE"," 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA","CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,null,"M2",69.43]
["01.050.0027-A",{"$f":"C1012&D1012&E1012&F1012&G1012&H1012","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DACONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE"," 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA","CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,null,"M2",60.16]
["01.050.0028-0",{"$f":"C1013&D1013&E1013&F1013&G1013&H1013","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA","TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",45.97]
["01.050.0028-A",{"$f":"C1014&D1014&E1014&F1014&G1014&H1014","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA","TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",39.84]
["01.050.0029-0",{"$f":"C1015&D1015&E1015&F1015&G1015&H1015","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DACONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA","CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACA","O E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",33.37]
["01.050.0029-A",{"$f":"C1016&D1016&E1016&F1016&G1016&H1016","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DACONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA","CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACA","O E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",28.92]
["01.050.0030-0",{"$f":"C1017&D1017&E1017&F1017&G1017&H1017","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAOE COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO","E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",26.79]
["01.050.0030-A",{"$f":"C1018&D1018&E1018&F1018&G1018&H1018","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAOE COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO","E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",23.21]
["01.050.0031-0",{"$f":"C1019&D1019&E1019&F1019&G1019&H1019","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMP","LEMENTARES",null,"M2",114.95]
["01.050.0031-A",{"$f":"C1020&D1020&E1020&F1020&G1020&H1020","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMP","LEMENTARES",null,"M2",99.61]
["01.050.0032-0",{"$f":"C1021&D1021&E1021&F1021&G1021&H1021","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO",",APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ","ETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",83.46]
["01.050.0032-A",{"$f":"C1022&D1022&E1022&F1022&G1022&H1022","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO",",APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ","ETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",72.32]
["01.050.0033-0",{"$f":"C1023&D1023&E1023&F1023&G1023&H1023","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJET","OS COMPLEMENTARES",null,"M2",67.06]
["01.050.0033-A",{"$f":"C1024&D1024&E1024&F1024&G1024&H1024","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJET","OS COMPLEMENTARES",null,"M2",58.11]
["01.050.0034-0",{"$f":"C1025&D1025&E1025&F1025&G1025&H1025","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACA","O E DETALHES",null,null,"M2",77.15]
["01.050.0034-A",{"$f":"C1026&D1026&E1026&F1026&G1026&H1026","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACA","O E DETALHES",null,null,"M2",66.85]
["01.050.0035-0",{"$f":"C1027&D1027&E1027&F1027&G1027&H1027","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE","NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR","MA,ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",68.26]
["01.050.0035-A",{"$f":"C1028&D1028&E1028&F1028&G1028&H1028","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE","NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR","MA,ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",59.15]
["01.050.0036-0",{"$f":"C1029&D1029&E1029&F1029&G1029&H1029","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA",",ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",57.43]
["01.050.0036-A",{"$f":"C1030&D1030&E1030&F1030&G1030&H1030","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA",",ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",49.77]
["01.050.0037-0",{"$f":"C1031&D1031&E1031&F1031&G1031&H1031","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRE","SENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS"," COMPLEMENTARES",null,"M2",12.68]
["01.050.0037-A",{"$f":"C1032&D1032&E1032&F1032&G1032&H1032","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRE","SENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS"," COMPLEMENTARES",null,"M2",10.98]
["01.050.0038-0",{"$f":"C1033&D1033&E1033&F1033&G1033&H1033","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.","000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS"," PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",8.75]
["01.050.0038-A",{"$f":"C1034&D1034&E1034&F1034&G1034&H1034","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.","000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS"," PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",7.58]
["01.050.0039-0",{"$f":"C1035&D1035&E1035&F1035&G1035&H1035","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2",",APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ","ETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",8.78]
["01.050.0039-A",{"$f":"C1036&D1036&E1036&F1036&G1036&H1036","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2",",APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ","ETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",7.6]
["01.050.0040-0",{"$f":"C1037&D1037&E1037&F1037&G1037&H1037","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO ECOMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.00","0M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT","RATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E","COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",31.75]
["01.050.0040-A",{"$f":"C1038&D1038&E1038&F1038&G1038&H1038","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO ECOMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.00","0M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT","RATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E","COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",27.51]
["01.050.0041-0",{"$f":"C1039&D1039&E1039&F1039&G1039&H1039","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001"," ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADRO","ES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COOR","DENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",21.96]
["01.050.0041-A",{"$f":"C1040&D1040&E1040&F1040&G1040&H1040","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001"," ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADRO","ES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COOR","DENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",19.03]
["01.050.0042-0",{"$f":"C1041&D1041&E1041&F1041&G1041&H1041","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE","36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA"," CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENAC","AO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",21.96]
["01.050.0042-A",{"$f":"C1042&D1042&E1042&F1042&G1042&H1042","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE","36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA"," CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENAC","AO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",19.03]
["01.050.0043-0",{"$f":"C1043&D1043&E1043&F1043&G1043&H1043","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6",".000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O","S PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",43.05]
["01.050.0043-A",{"$f":"C1044&D1044&E1044&F1044&G1044&H1044","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6",".000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O","S PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",37.31]
["01.050.0044-0",{"$f":"C1045&D1045&E1045&F1045&G1045&H1045","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E CCOMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.","001 ATE 12.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E CCOMPATIBILI","ZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",29.84]
["01.050.0044-A",{"$f":"C1046&D1046&E1046&F1046&G1046&H1046","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E CCOMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.","001 ATE 12.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E CCOMPATIBILI","ZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",25.86]
["01.050.0045-0",{"$f":"C1047&D1047&E1047&F1047&G1047&H1047","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA"," DE 12.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO"," COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",23.87]
["01.050.0045-A",{"$f":"C1048&D1048&E1048&F1048&G1048&H1048","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA"," DE 12.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO"," COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",20.69]
["01.050.0046-0",{"$f":"C1049&D1049&E1049&F1049&G1049&H1049","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AT","E 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA","CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",107.74]
["01.050.0046-A",{"$f":"C1050&D1050&E1050&F1050&G1050&H1050","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AT","E 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA","CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",93.35]
["01.050.0047-0",{"$f":"C1051&D1051&E1051&F1051&G1051&H1051","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE"," 6.001 ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTA","RES",null,"M2",74.65]
["01.050.0047-A",{"$f":"C1052&D1052&E1052&F1052&G1052&H1052","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE"," 6.001 ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTA","RES",null,"M2",64.69]
["01.050.0048-0",{"$f":"C1053&D1053&E1053&F1053&G1053&H1053","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AC","IMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD","ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,CO","ORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",59.72]
["01.050.0048-A",{"$f":"C1054&D1054&E1054&F1054&G1054&H1054","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AC","IMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD","ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,CO","ORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",51.74]
["01.050.0049-0",{"$f":"C1055&D1055&E1055&F1055&G1055&H1055","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJE","TO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",8.35]
["01.050.0049-A",{"$f":"C1056&D1056&E1056&F1056&G1056&H1056","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJE","TO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.24]
["01.050.0050-0",{"$f":"C1057&D1057&E1057&F1057&G1057&H1057","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS","IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.58]
["01.050.0050-A",{"$f":"C1058&D1058&E1058&F1058&G1058&H1058","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS","IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.97]
["01.050.0051-0",{"$f":"C1059&D1059&E1059&F1059&G1059&H1059","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIV","E PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.3]
["01.050.0051-A",{"$f":"C1060&D1060&E1060&F1060&G1060&H1060","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIV","E PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2]
["01.050.0052-0",{"$f":"C1061&D1061&E1061&F1061&G1061&H1061","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",20.95]
["01.050.0052-A",{"$f":"C1062&D1062&E1062&F1062&G1062&H1062","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",18.16]
["01.050.0053-0",{"$f":"C1063&D1063&E1063&F1063&G1063&H1063","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE","NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",14]
["01.050.0053-A",{"$f":"C1064&D1064&E1064&F1064&G1064&H1064","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE","NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",12.13]
["01.050.0054-0",{"$f":"C1065&D1065&E1065&F1065&G1065&H1065","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",16.76]
["01.050.0054-A",{"$f":"C1066&D1066&E1066&F1066&G1066&H1066","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",14.52]
["01.050.0055-0",{"$f":"C1067&D1067&E1067&F1067&G1067&H1067","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",10.26]
["01.050.0055-A",{"$f":"C1068&D1068&E1068&F1068&G1068&H1068","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",8.89]
["01.050.0056-0",{"$f":"C1069&D1069&E1069&F1069&G1069&H1069","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO",",APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.9]
["01.050.0056-A",{"$f":"C1070&D1070&E1070&F1070&G1070&H1070","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO",",APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.25]
["01.050.0057-0",{"$f":"C1071&D1071&E1071&F1071&G1071&H1071","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP","RESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES",null,null,"M2",2.54]
["01.050.0057-A",{"$f":"C1072&D1072&E1072&F1072&G1072&H1072","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP","RESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES",null,null,"M2",2.2]
["01.050.0058-0",{"$f":"C1073&D1073&E1073&F1073&G1073&H1073","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",2.73]
["01.050.0058-A",{"$f":"C1074&D1074&E1074&F1074&G1074&H1074","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",2.36]
["01.050.0059-0",{"$f":"C1075&D1075&E1075&F1075&G1075&H1075","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",1.35]
["01.050.0059-A",{"$f":"C1076&D1076&E1076&F1076&G1076&H1076","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",1.17]
["01.050.0060-0",{"$f":"C1077&D1077&E1077&F1077&G1077&H1077","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE","S E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP","RESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES",null,null,"M2",4.58]
["01.050.0060-A",{"$f":"C1078&D1078&E1078&F1078&G1078&H1078","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE","S E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP","RESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES",null,null,"M2",3.97]
["01.050.0061-0",{"$f":"C1079&D1079&E1079&F1079&G1079&H1079","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE","S E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASI","CO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.3]
["01.050.0061-A",{"$f":"C1080&D1080&E1080&F1080&G1080&H1080","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE","S E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASI","CO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2]
["01.050.0062-0",{"$f":"C1081&D1081&E1081&F1081&G1081&H1081","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAI","S,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.74]
["01.050.0062-A",{"$f":"C1082&D1082&E1082&F1082&G1082&H1082","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAI","S,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.71]
["01.050.0063-0",{"$f":"C1083&D1083&E1083&F1083&G1083&H1083","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL","ARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.07]
["01.050.0063-A",{"$f":"C1084&D1084&E1084&F1084&G1084&H1084","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL","ARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.86]
["01.050.0064-0",{"$f":"C1085&D1085&E1085&F1085&G1085&H1085","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL","ARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",4.51]
["01.050.0064-A",{"$f":"C1086&D1086&E1086&F1086&G1086&H1086","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL","ARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",3.9]
["01.050.0065-0",{"$f":"C1087&D1087&E1087&F1087&G1087&H1087","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI","CIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADR","OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.9]
["01.050.0065-A",{"$f":"C1088&D1088&E1088&F1088&G1088&H1088","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI","CIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADR","OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.25]
["01.050.0066-0",{"$f":"C1089&D1089&E1089&F1089&G1089&H1089","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI","CIOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S",null,null,"M2",2.54]
["01.050.0066-A",{"$f":"C1090&D1090&E1090&F1090&G1090&H1090","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI","CIOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S",null,null,"M2",2.2]
["01.050.0067-0",{"$f":"C1091&D1091&E1091&F1091&G1091&H1091","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM","ENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.73]
["01.050.0067-A",{"$f":"C1092&D1092&E1092&F1092&G1092&H1092","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM","ENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.36]
["01.050.0068-0",{"$f":"C1093&D1093&E1093&F1093&G1093&H1093","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM","ENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO","NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",1.35]
["01.050.0068-A",{"$f":"C1094&D1094&E1094&F1094&G1094&H1094","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM","ENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO","NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",1.17]
["01.050.0078-0",{"$f":"C1095&D1095&E1095&F1095&G1095&H1095","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E","SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BA","SICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.58]
["01.050.0078-A",{"$f":"C1096&D1096&E1096&F1096&G1096&H1096","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E","SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BA","SICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.97]
["01.050.0079-0",{"$f":"C1097&D1097&E1097&F1097&G1097&H1097","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E","SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJE","TO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.13]
["01.050.0079-A",{"$f":"C1098&D1098&E1098&F1098&G1098&H1098","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E","SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJE","TO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.58]
["01.050.0080-0",{"$f":"C1099&D1099&E1099&F1099&G1099&H1099","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C","ULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS","PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",11.72]
["01.050.0080-A",{"$f":"C1100&D1100&E1100&F1100&G1100&H1100","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C","ULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS","PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",10.16]
["01.050.0081-0",{"$f":"C1101&D1101&E1101&F1101&G1101&H1101","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C","ULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",10.53]
["01.050.0081-A",{"$f":"C1102&D1102&E1102&F1102&G1102&H1102","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C","ULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",9.12]
["01.050.0082-0",{"$f":"C1103&D1103&E1103&F1103&G1103&H1103","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS H","OSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",11.72]
["01.050.0082-A",{"$f":"C1104&D1104&E1104&F1104&G1104&H1104","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS H","OSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",10.16]
["01.050.0083-0",{"$f":"C1105&D1105&E1105&F1105&G1105&H1105","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE","S/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",4.88]
["01.050.0083-A",{"$f":"C1106&D1106&E1106&F1106&G1106&H1106","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE","S/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",4.23]
["01.050.0084-0",{"$f":"C1107&D1107&E1107&F1107&G1107&H1107","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE","S/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRE","SENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,"M2",4.43]
["01.050.0084-A",{"$f":"C1108&D1108&E1108&F1108&G1108&H1108","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE","S/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRE","SENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,"M2",3.83]
["01.050.0085-0",{"$f":"C1109&D1109&E1109&F1109&G1109&H1109","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO","/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",2.73]
["01.050.0085-A",{"$f":"C1110&D1110&E1110&F1110&G1110&H1110","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO","/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",2.36]
["01.050.0086-0",{"$f":"C1111&D1111&E1111&F1111&G1111&H1111","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO","/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",1.35]
["01.050.0086-A",{"$f":"C1112&D1112&E1112&F1112&G1112&H1112","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO","/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",1.17]
["01.050.0087-0",{"$f":"C1113&D1113&E1113&F1113&G1113&H1113","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500","M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR","ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",8.35]
["01.050.0087-A",{"$f":"C1114&D1114&E1114&F1114&G1114&H1114","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500","M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR","ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.24]
["01.050.0088-0",{"$f":"C1115&D1115&E1115&F1115&G1115&H1115","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501","ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.74]
["01.050.0088-A",{"$f":"C1116&D1116&E1116&F1116&G1116&H1116","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501","ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",6.71]
["01.050.0089-0",{"$f":"C1117&D1117&E1117&F1117&G1117&H1117","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA D","E 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.58]
["01.050.0089-A",{"$f":"C1118&D1118&E1118&F1118&G1118&H1118","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA D","E 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.97]
["01.050.0090-0",{"$f":"C1119&D1119&E1119&F1119&G1119&H1119","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",7.74]
["01.050.0090-A",{"$f":"C1120&D1120&E1120&F1120&G1120&H1120","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",6.71]
["01.050.0091-0",{"$f":"C1121&D1121&E1121&F1121&G1121&H1121","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO","JETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",25.09]
["01.050.0091-A",{"$f":"C1122&D1122&E1122&F1122&G1122&H1122","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO","JETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",21.74]
["01.050.0092-0",{"$f":"C1123&D1123&E1123&F1123&G1123&H1123","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIV","E PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",20.95]
["01.050.0092-A",{"$f":"C1124&D1124&E1124&F1124&G1124&H1124","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIV","E PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",18.16]
["01.050.0093-0",{"$f":"C1125&D1125&E1125&F1125&G1125&H1125","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BAS","ICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.37]
["01.050.0093-A",{"$f":"C1126&D1126&E1126&F1126&G1126&H1126","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BAS","ICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.19]
["01.050.0094-0",{"$f":"C1127&D1127&E1127&F1127&G1127&H1127","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.87]
["01.050.0094-A",{"$f":"C1128&D1128&E1128&F1128&G1128&H1128","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.75]
["01.050.0095-0",{"$f":"C1129&D1129&E1129&F1129&G1129&H1129","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PR","OJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.61]
["01.050.0095-A",{"$f":"C1130&D1130&E1130&F1130&G1130&H1130","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PR","OJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",6.59]
["01.050.0096-0",{"$f":"C1131&D1131&E1131&F1131&G1131&H1131","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,IN","CLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",5.51]
["01.050.0096-A",{"$f":"C1132&D1132&E1132&F1132&G1132&H1132","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,IN","CLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.78]
["01.050.0097-0",{"$f":"C1133&D1133&E1133&F1133&G1133&H1133","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSI","VE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.73]
["01.050.0097-A",{"$f":"C1134&D1134&E1134&F1134&G1134&H1134","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSI","VE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.36]
["01.050.0098-0",{"$f":"C1135&D1135&E1135&F1135&G1135&H1135","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASIC","O,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",14]
["01.050.0098-A",{"$f":"C1136&D1136&E1136&F1136&G1136&H1136","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASIC","O,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",12.13]
["01.050.0099-0",{"$f":"C1137&D1137&E1137&F1137&G1137&H1137","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",8.35]
["01.050.0099-A",{"$f":"C1138&D1138&E1138&F1138&G1138&H1138","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.24]
["01.050.0100-0",{"$f":"C1139&D1139&E1139&F1139&G1139&H1139","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.74]
["01.050.0100-A",{"$f":"C1140&D1140&E1140&F1140&G1140&H1140","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",6.71]
["01.050.0101-0",{"$f":"C1141&D1141&E1141&F1141&G1141&H1141","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULT","URAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",14]
["01.050.0101-A",{"$f":"C1142&D1142&E1142&F1142&G1142&H1142","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULT","URAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",12.13]
["01.050.0102-0",{"$f":"C1143&D1143&E1143&F1143&G1143&H1143","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",25.09]
["01.050.0102-A",{"$f":"C1144&D1144&E1144&F1144&G1144&H1144","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",21.74]
["01.050.0103-0",{"$f":"C1145&D1145&E1145&F1145&G1145&H1145","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",20.95]
["01.050.0103-A",{"$f":"C1146&D1146&E1146&F1146&G1146&H1146","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",18.16]
["01.050.0104-0",{"$f":"C1147&D1147&E1147&F1147&G1147&H1147","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS","PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",15.28]
["01.050.0104-A",{"$f":"C1148&D1148&E1148&F1148&G1148&H1148","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS","PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",13.24]
["01.050.0105-0",{"$f":"C1149&D1149&E1149&F1149&G1149&H1149","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",10.26]
["01.050.0105-A",{"$f":"C1150&D1150&E1150&F1150&G1150&H1150","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",8.89]
["01.050.0106-0",{"$f":"C1151&D1151&E1151&F1151&G1151&H1151","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",7.74]
["01.050.0106-A",{"$f":"C1152&D1152&E1152&F1152&G1152&H1152","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",6.71]
["01.050.0107-0",{"$f":"C1153&D1153&E1153&F1153&G1153&H1153","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAOATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO","ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROE","S DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.35]
["01.050.0107-A",{"$f":"C1154&D1154&E1154&F1154&G1154&H1154","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAOATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO","ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROE","S DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.17]
["01.050.0108-0",{"$f":"C1155&D1155&E1155&F1155&G1155&H1155","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAOACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO","ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.87]
["01.050.0108-A",{"$f":"C1156&D1156&E1156&F1156&G1156&H1156","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAOACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO","ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.75]
["01.050.0109-0",{"$f":"C1157&D1157&E1157&F1157&G1157&H1157","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",8.35]
["01.050.0109-A",{"$f":"C1158&D1158&E1158&F1158&G1158&H1158","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",7.24]
["01.050.0110-0",{"$f":"C1159&D1159&E1159&F1159&G1159&H1159","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",5.51]
["01.050.0110-A",{"$f":"C1160&D1160&E1160&F1160&G1160&H1160","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",4.78]
["01.050.0111-0",{"$f":"C1161&D1161&E1161&F1161&G1161&H1161","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",4.19]
["01.050.0111-A",{"$f":"C1162&D1162&E1162&F1162&G1162&H1162","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",3.63]
["01.050.0112-0",{"$f":"C1163&D1163&E1163&F1163&G1163&H1163","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTERNA DE CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTER","NA DE CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"UN",1538.8]
["01.050.0112-A",{"$f":"C1164&D1164&E1164&F1164&G1164&H1164","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTERNA DE CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTER","NA DE CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"UN",1333.39]
["01.050.0113-0",{"$f":"C1165&D1165&E1165&F1165&G1165&H1165","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",16.76]
["01.050.0113-A",{"$f":"C1166&D1166&E1166&F1166&G1166&H1166","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",14.52]
["01.050.0114-0",{"$f":"C1167&D1167&E1167&F1167&G1167&H1167","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",14]
["01.050.0114-A",{"$f":"C1168&D1168&E1168&F1168&G1168&H1168","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",12.13]
["01.050.0115-0",{"$f":"C1169&D1169&E1169&F1169&G1169&H1169","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETOBASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO","BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",8.35]
["01.050.0115-A",{"$f":"C1170&D1170&E1170&F1170&G1170&H1170","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETOBASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO","BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.24]
["01.050.0116-0",{"$f":"C1171&D1171&E1171&F1171&G1171&H1171","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR","AIS ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD","ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",28.04]
["01.050.0116-A",{"$f":"C1172&D1172&E1172&F1172&G1172&H1172","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR","AIS ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD","ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",24.29]
["01.050.0117-0",{"$f":"C1173&D1173&E1173&F1173&G1173&H1173","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR","AIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",20.95]
["01.050.0117-A",{"$f":"C1174&D1174&E1174&F1174&G1174&H1174","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR","AIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",18.16]
["01.050.0118-0",{"$f":"C1175&D1175&E1175&F1175&G1175&H1175","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT","ALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",33.53]
["01.050.0118-A",{"$f":"C1176&D1176&E1176&F1176&G1176&H1176","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT","ALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",29.05]
["01.050.0119-0",{"$f":"C1177&D1177&E1177&F1177&G1177&H1177","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",20.42]
["01.050.0119-A",{"$f":"C1178&D1178&E1178&F1178&G1178&H1178","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",17.7]
["01.050.0120-0",{"$f":"C1179&D1179&E1179&F1179&G1179&H1179","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",15.28]
["01.050.0120-A",{"$f":"C1180&D1180&E1180&F1180&G1180&H1180","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",13.24]
["01.050.0121-0",{"$f":"C1181&D1181&E1181&F1181&G1181&H1181","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",10.26]
["01.050.0121-A",{"$f":"C1182&D1182&E1182&F1182&G1182&H1182","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",8.89]
["01.050.0122-0",{"$f":"C1183&D1183&E1183&F1183&G1183&H1183","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AT","E 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES","DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.83]
["01.050.0122-A",{"$f":"C1184&D1184&E1184&F1184&G1184&H1184","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AT","E 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES","DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.58]
["01.050.0123-0",{"$f":"C1185&D1185&E1185&F1185&G1185&H1185","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AC","IMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD","ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.35]
["01.050.0123-A",{"$f":"C1186&D1186&E1186&F1186&G1186&H1186","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AC","IMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD","ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.17]
["01.050.0124-0",{"$f":"C1187&D1187&E1187&F1187&G1187&H1187","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S",null,null,"M2",8.35]
["01.050.0124-A",{"$f":"C1188&D1188&E1188&F1188&G1188&H1188","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S",null,null,"M2",7.24]
["01.050.0125-0",{"$f":"C1189&D1189&E1189&F1189&G1189&H1189","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",5.51]
["01.050.0125-A",{"$f":"C1190&D1190&E1190&F1190&G1190&H1190","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",4.78]
["01.050.0126-0",{"$f":"C1191&D1191&E1191&F1191&G1191&H1191","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",4.19]
["01.050.0126-A",{"$f":"C1192&D1192&E1192&F1192&G1192&H1192","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",3.63]
["01.050.0127-0",{"$f":"C1193&D1193&E1193&F1193&G1193&H1193","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMANDOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMAN","DOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE",null,null,null,"UN",1538.77]
["01.050.0127-A",{"$f":"C1194&D1194&E1194&F1194&G1194&H1194","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMANDOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMAN","DOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE",null,null,null,"UN",1333.37]
["01.050.0128-0",{"$f":"C1195&D1195&E1195&F1195&G1195&H1195","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PR","OJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDI","OS COM AREA DE ATE 500M2",null,null,null,"M2",12.84]
["01.050.0128-A",{"$f":"C1196&D1196&E1196&F1196&G1196&H1196","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PR","OJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDI","OS COM AREA DE ATE 500M2",null,null,null,"M2",11.12]
["01.050.0129-0",{"$f":"C1197&D1197&E1197&F1197&G1197&H1197","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PR","OJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDI","OS COM AREA DE 501 ATE 3000M2",null,null,null,"M2",10.69]
["01.050.0129-A",{"$f":"C1198&D1198&E1198&F1198&G1198&H1198","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PR","OJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDI","OS COM AREA DE 501 ATE 3000M2",null,null,null,"M2",9.26]
["01.050.0130-0",{"$f":"C1199&D1199&E1199&F1199&G1199&H1199","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PR","OJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDI","OS COM AREA ACIMA DE 3000M2",null,null,null,"M2",6.42]
["01.050.0130-A",{"$f":"C1200&D1200&E1200&F1200&G1200&H1200","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PR","OJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDI","OS COM AREA ACIMA DE 3000M2",null,null,null,"M2",5.56]
["01.050.0137-0",{"$f":"C1201&D1201&E1201&F1201&G1201&H1201","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO (","GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRE","SENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"M2",51.33]
["01.050.0137-A",{"$f":"C1202&D1202&E1202&F1202&G1202&H1202","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO (","GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRE","SENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"M2",44.48]
["01.050.0138-0",{"$f":"C1203&D1203&E1203&F1203&G1203&H1203","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIG","AR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHE","RIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"UN",10957.08]
["01.050.0138-A",{"$f":"C1204&D1204&E1204&F1204&G1204&H1204","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIG","AR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHE","RIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"UN",9494.48]
["01.050.0139-0",{"$f":"C1205&D1205&E1205&F1205&G1205&H1205","v":"DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM, COLORIDO, PARA PROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREA PUBLICAS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM, COLORIDO, PA","RA PROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREA PUBLICAS,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"UN",1485.71]
["01.050.0139-A",{"$f":"C1206&D1206&E1206&F1206&G1206&H1206","v":"DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM, COLORIDO, PARA PROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREA PUBLICAS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM, COLORIDO, PA","RA PROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREA PUBLICAS,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"UN",1287.42]
["01.050.0140-0",{"$f":"C1207&D1207&E1207&F1207&G1207&H1207","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIRO","S DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMEN","TO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE",null,null,"M2",3.23]
["01.050.0140-A",{"$f":"C1208&D1208&E1208&F1208&G1208&H1208","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIRO","S DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMEN","TO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE",null,null,"M2",2.8]
["01.050.0141-0",{"$f":"C1209&D1209&E1209&F1209&G1209&H1209","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,null,"UN",769.38]
["01.050.0141-A",{"$f":"C1210&D1210&E1210&F1210&G1210&H1210","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,null,"UN",666.68]
["01.050.0142-0",{"$f":"C1211&D1211&E1211&F1211&G1211&H1211","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARI","ZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"UN",769.38]
["01.050.0142-A",{"$f":"C1212&D1212&E1212&F1212&G1212&H1212","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARIZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARI","ZES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"UN",666.68]
["01.050.0143-0",{"$f":"C1213&D1213&E1213&F1213&G1213&H1213","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IM","PLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.00","0M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"M2",1.85]
["01.050.0143-A",{"$f":"C1214&D1214&E1214&F1214&G1214&H1214","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IM","PLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.00","0M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"M2",1.6]
["01.050.0150-0",{"$f":"C1215&D1215&E1215&F1215&G1215&H1215","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD","ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.59]
["01.050.0150-A",{"$f":"C1216&D1216&E1216&F1216&G1216&H1216","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD","ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.85]
["01.050.0151-0",{"$f":"C1217&D1217&E1217&F1217&G1217&H1217","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",3.84]
["01.050.0151-A",{"$f":"C1218&D1218&E1218&F1218&G1218&H1218","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",3.33]
["01.050.0152-0",{"$f":"C1219&D1219&E1219&F1219&G1219&H1219","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",2.3]
["01.050.0152-A",{"$f":"C1220&D1220&E1220&F1220&G1220&H1220","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",2]
["01.050.0153-0",{"$f":"C1221&D1221&E1221&F1221&G1221&H1221","v":"ELABORACAO MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) CONFORMIDADE C/AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS (PORTARIA O/SUB-RIO-AGUAS \"N\" Nº 004/2010).SERVICOS MEDIDOS KM PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACOES SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO.APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE."},"ELABORACAO MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) CONFORM","IDADE C/AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS (PORTARIA O/S","UB-RIO-AGUAS \"N\" Nº 004/2010).SERVICOS MEDIDOS KM PROJETO EF","ETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACOES SERAO ENTREGUE","S A FISCALIZACAO.APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE.",null,"KM",23751.7]
["01.050.0153-A",{"$f":"C1222&D1222&E1222&F1222&G1222&H1222","v":"ELABORACAO MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) CONFORMIDADE C/AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS (PORTARIA O/SUB-RIO-AGUAS \"N\" Nº 004/2010).SERVICOS MEDIDOS KM PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACOES SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO.APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE."},"ELABORACAO MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) CONFORM","IDADE C/AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS (PORTARIA O/S","UB-RIO-AGUAS \"N\" Nº 004/2010).SERVICOS MEDIDOS KM PROJETO EF","ETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACOES SERAO ENTREGUE","S A FISCALIZACAO.APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE.",null,"KM",20581.07]
["01.050.0154-0",{"$f":"C1223&D1223&E1223&F1223&G1223&H1223","v":"ELABORACAO MACRODRENAGEM (VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) CONFORMIDADE C/AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS (PORTARIA O/SUB-RIO-AGUAS \"N\" Nº 004/2010).SERVICOS MEDIDOS KM PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO.APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"ELABORACAO MACRODRENAGEM (VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) CONFOR","MIDADE C/AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS (PORTARIA O/","SUB-RIO-AGUAS \"N\" Nº 004/2010).SERVICOS MEDIDOS KM PROJETO E","FETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUE","S A FISCALIZACAO.APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,"KM",32063.54]
["01.050.0154-A",{"$f":"C1224&D1224&E1224&F1224&G1224&H1224","v":"ELABORACAO MACRODRENAGEM (VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) CONFORMIDADE C/AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS (PORTARIA O/SUB-RIO-AGUAS \"N\" Nº 004/2010).SERVICOS MEDIDOS KM PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO.APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"ELABORACAO MACRODRENAGEM (VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) CONFOR","MIDADE C/AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS (PORTARIA O/","SUB-RIO-AGUAS \"N\" Nº 004/2010).SERVICOS MEDIDOS KM PROJETO E","FETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUE","S A FISCALIZACAO.APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,"KM",27783.29]
["01.050.0156-0",{"$f":"C1225&D1225&E1225&F1225&G1225&H1225","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESE","NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",1.24]
["01.050.0156-A",{"$f":"C1226&D1226&E1226&F1226&G1226&H1226","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESE","NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0157-0",{"$f":"C1227&D1227&E1227&F1227&G1227&H1227","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",0.85]
["01.050.0157-A",{"$f":"C1228&D1228&E1228&F1228&G1228&H1228","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",0.74]
["01.050.0160-0",{"$f":"C1229&D1229&E1229&F1229&G1229&H1229","v":"PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISAN","DO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SIST","EMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITER","IOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO U","RBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT","RATANTE","HA",78462.38]
["01.050.0160-A",{"$f":"C1230&D1230&E1230&F1230&G1230&H1230","v":"PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISAN","DO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SIST","EMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITER","IOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO U","RBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT","RATANTE","HA",67986.1]
["01.050.0162-0",{"$f":"C1231&D1231&E1231&F1231&G1231&H1231","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VI","SANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:S","ISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRI","TERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARI","O URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE","HA",126406.88]
["01.050.0162-A",{"$f":"C1232&D1232&E1232&F1232&G1232&H1232","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VI","SANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:S","ISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRI","TERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARI","O URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE","HA",109529.05]
["01.050.0165-0",{"$f":"C1233&D1233&E1233&F1233&G1233&H1233","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO,CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PUBLICAS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO",",CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PU","BLICAS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS O","PERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENT","ARES",null,"HA",60626.28]
["01.050.0165-A",{"$f":"C1234&D1234&E1234&F1234&G1234&H1234","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO,CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PUBLICAS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO",",CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PU","BLICAS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS O","PERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENT","ARES",null,"HA",52531.03]
["01.050.0168-0",{"$f":"C1235&D1235&E1235&F1235&G1235&H1235","v":"PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DEROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DER","OLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO NOS PADROES DA"," CONTRATANTE",null,null,null,"KM",9442.55]
["01.050.0168-A",{"$f":"C1236&D1236&E1236&F1236&G1236&H1236","v":"PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DEROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DER","OLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO NOS PADROES DA"," CONTRATANTE",null,null,null,"KM",8181.81]
["01.050.0170-0",{"$f":"C1237&D1237&E1237&F1237&G1237&H1237","v":"PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS E/OU ESCADAS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS E","/OU ESCADAS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",156.22]
["01.050.0170-A",{"$f":"C1238&D1238&E1238&F1238&G1238&H1238","v":"PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS E/OU ESCADAS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS E","/OU ESCADAS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",135.37]
["01.050.0175-0",{"$f":"C1239&D1239&E1239&F1239&G1239&H1239","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFIC","ACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONS","IDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE",null,null,"HA",28432.75]
["01.050.0175-A",{"$f":"C1240&D1240&E1240&F1240&G1240&H1240","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFIC","ACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONS","IDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE",null,null,"HA",24636.18]
["01.050.0180-0",{"$f":"C1241&D1241&E1241&F1241&G1241&H1241","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES,EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES,","EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURA"," MAXIMA DE 40M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"HA",5705.48]
["01.050.0180-A",{"$f":"C1242&D1242&E1242&F1242&G1242&H1242","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES,EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES,","EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURA"," MAXIMA DE 40M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"HA",4943.73]
["01.050.0185-0",{"$f":"C1243&D1243&E1243&F1243&G1243&H1243","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OSSENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS","SENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE",null,"HA",11251]
["01.050.0185-A",{"$f":"C1244&D1244&E1244&F1244&G1244&H1244","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OSSENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS","SENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE",null,"HA",9748.73]
["01.050.0190-0",{"$f":"C1245&D1245&E1245&F1245&G1245&H1245","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E","AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS D","E ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROE","S DA CONTRATANTE",null,null,"HA",10415.54]
["01.050.0190-A",{"$f":"C1246&D1246&E1246&F1246&G1246&H1246","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E","AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS D","E ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROE","S DA CONTRATANTE",null,null,"HA",9024.82]
["01.050.0195-0",{"$f":"C1247&D1247&E1247&F1247&G1247&H1247","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E","AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXAS D","E ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO NOS PADROE","S DA CONTRATANTE",null,null,"HA",9560.7]
["01.050.0195-A",{"$f":"C1248&D1248&E1248&F1248&G1248&H1248","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E","AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXAS D","E ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO NOS PADROE","S DA CONTRATANTE",null,null,"HA",8284.12]
["01.050.0200-0",{"$f":"C1249&D1249&E1249&F1249&G1249&H1249","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAIS E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 53M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAIS"," E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM"," LARGURA MAXIMA DE 53M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E","HA",10785.35]
["01.050.0200-A",{"$f":"C1250&D1250&E1250&F1250&G1250&H1250","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAIS E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 53M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAIS"," E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM"," LARGURA MAXIMA DE 53M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E","HA",9345.38]
["01.050.0205-0",{"$f":"C1251&D1251&E1251&F1251&G1251&H1251","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E","AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXASDE"," ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE",null,null,"HA",6766.44]
["01.050.0205-A",{"$f":"C1252&D1252&E1252&F1252&G1252&H1252","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E","AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXASDE"," ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE",null,null,"HA",5862.96]
["01.050.0210-0",{"$f":"C1253&D1253&E1253&F1253&G1253&H1253","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SE","NTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE",null,"HA",10739.73]
["01.050.0210-A",{"$f":"C1254&D1254&E1254&F1254&G1254&H1254","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SE","NTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE",null,"HA",9305.76]
["01.050.0215-0",{"$f":"C1255&D1255&E1255&F1255&G1255&H1255","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DEROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DE","ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO NOS PADROE","S DA CONTRATANTE",null,null,null,"HA",9364.68]
["01.050.0215-A",{"$f":"C1256&D1256&E1256&F1256&G1256&H1256","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DEROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DE","ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO NOS PADROE","S DA CONTRATANTE",null,null,null,"HA",8114.42]
["01.050.0220-0",{"$f":"C1257&D1257&E1257&F1257&G1257&H1257","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE R","OLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO NOS PADROES DA"," CONTRATANTE",null,null,null,"HA",13982.91]
["01.050.0220-A",{"$f":"C1258&D1258&E1258&F1258&G1258&H1258","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE R","OLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO NOS PADROES DA"," CONTRATANTE",null,null,null,"HA",12116.04]
["01.050.0222-0",{"$f":"C1259&D1259&E1259&F1259&G1259&H1259","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 1000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 1000M2",null,null,null,"M2",0.98]
["01.050.0222-A",{"$f":"C1260&D1260&E1260&F1260&G1260&H1260","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 1000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 1000M2",null,null,null,"M2",0.85]
["01.050.0223-0",{"$f":"C1261&D1261&E1261&F1261&G1261&H1261","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 1001 ATE 4000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 1001 ATE 4000M","2",null,null,"M2",0.74]
["01.050.0223-A",{"$f":"C1262&D1262&E1262&F1262&G1262&H1262","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 1001 ATE 4000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 1001 ATE 4000M","2",null,null,"M2",0.64]
["01.050.0224-0",{"$f":"C1263&D1263&E1263&F1263&G1263&H1263","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 4000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 4000M2",null,null,null,"M2",0.47]
["01.050.0224-A",{"$f":"C1264&D1264&E1264&F1264&G1264&H1264","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 4000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 4000M2",null,null,null,"M2",0.41]
["01.050.0225-0",{"$f":"C1265&D1265&E1265&F1265&G1265&H1265","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE COM AREA ATE 50M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR","ATANTE COM AREA ATE 50M2",null,null,null,"UN",1642.97]
["01.050.0225-A",{"$f":"C1266&D1266&E1266&F1266&G1266&H1266","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE COM AREA ATE 50M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR","ATANTE COM AREA ATE 50M2",null,null,null,"UN",1423.69]
["01.050.0226-0",{"$f":"C1267&D1267&E1267&F1267&G1267&H1267","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR","ATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2",null,null,null,"UN",2053.72]
["01.050.0226-A",{"$f":"C1268&D1268&E1268&F1268&G1268&H1268","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR","ATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2",null,null,null,"UN",1779.61]
["01.050.0227-0",{"$f":"C1269&D1269&E1269&F1269&G1269&H1269","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 100M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR","ATANTE,COM AREA ACIMA DE 100M2",null,null,null,"UN",3080.57]
["01.050.0227-A",{"$f":"C1270&D1270&E1270&F1270&G1270&H1270","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 100M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR","ATANTE,COM AREA ACIMA DE 100M2",null,null,null,"UN",2669.41]
["01.050.0230-0",{"$f":"C1271&D1271&E1271&F1271&G1271&H1271","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,"M2",150.65]
["01.050.0230-A",{"$f":"C1272&D1272&E1272&F1272&G1272&H1272","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,"M2",130.54]
["01.050.0232-0",{"$f":"C1273&D1273&E1273&F1273&G1273&H1273","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E",null,"M2",137.91]
["01.050.0232-A",{"$f":"C1274&D1274&E1274&F1274&G1274&H1274","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E",null,"M2",119.5]
["01.050.0235-0",{"$f":"C1275&D1275&E1275&F1275&G1275&H1275","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATA","NTE",null,"M2",131.75]
["01.050.0235-A",{"$f":"C1276&D1276&E1276&F1276&G1276&H1276","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATA","NTE",null,"M2",114.16]
["01.050.0245-0",{"$f":"C1277&D1277&E1277&F1277&G1277&H1277","v":"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA"," CONTRATANTE",null,null,null,"M2",8.38]
["01.050.0245-A",{"$f":"C1278&D1278&E1278&F1278&G1278&H1278","v":"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA"," CONTRATANTE",null,null,null,"M2",7.26]
["01.050.0250-0",{"$f":"C1279&D1279&E1279&F1279&G1279&H1279","v":"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"M2",7]
["01.050.0250-A",{"$f":"C1280&D1280&E1280&F1280&G1280&H1280","v":"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"M2",6.06]
["01.050.0300-0",{"$f":"C1281&D1281&E1281&F1281&G1281&H1281","v":"RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO"},"RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTRO","FOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO"," DA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARI","A E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMEN","DACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA S","ER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO","UN",1778.4]
["01.050.0300-A",{"$f":"C1282&D1282&E1282&F1282&G1282&H1282","v":"RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO"},"RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTRO","FOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO"," DA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARI","A E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMEN","DACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA S","ER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO","UN",1540.9]
["01.050.0315-0",{"$f":"C1283&D1283&E1283&F1283&G1283&H1283","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M","2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,"M2",24.2]
["01.050.0315-A",{"$f":"C1284&D1284&E1284&F1284&G1284&H1284","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M","2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,"M2",21.13]
["01.050.0320-0",{"$f":"C1285&D1285&E1285&F1285&G1285&H1285","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 100","0M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERT","INENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",16.11]
["01.050.0320-A",{"$f":"C1286&D1286&E1286&F1286&G1286&H1286","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 100","0M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERT","INENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",14.04]
["01.050.0322-0",{"$f":"C1287&D1287&E1287&F1287&G1287&H1287","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 200","0M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PE","RTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",12.7]
["01.050.0322-A",{"$f":"C1288&D1288&E1288&F1288&G1288&H1288","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 200","0M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PE","RTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",11.08]
["01.050.0324-0",{"$f":"C1289&D1289&E1289&F1289&G1289&H1289","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE","5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINEN","TES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",10.84]
["01.050.0324-A",{"$f":"C1290&D1290&E1290&F1290&G1290&H1290","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE","5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINEN","TES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",9.46]
["01.050.0325-0",{"$f":"C1291&D1291&E1291&F1291&G1291&H1291","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,"M2",10.12]
["01.050.0325-A",{"$f":"C1292&D1292&E1292&F1292&G1292&H1292","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,"M2",8.93]
["01.050.0326-0",{"$f":"C1293&D1293&E1293&F1293&G1293&H1293","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2","000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",6.68]
["01.050.0326-A",{"$f":"C1294&D1294&E1294&F1294&G1294&H1294","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2","000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",5.86]
["01.050.0327-0",{"$f":"C1295&D1295&E1295&F1295&G1295&H1295","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5","000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENT","ES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",5.29]
["01.050.0327-A",{"$f":"C1296&D1296&E1296&F1296&G1296&H1296","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5","000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENT","ES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",4.67]
["01.050.0328-0",{"$f":"C1297&D1297&E1297&F1297&G1297&H1297","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2.","PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",4.16]
["01.050.0328-A",{"$f":"C1298&D1298&E1298&F1298&G1298&H1298","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2.","PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE","M2",3.66]
["01.050.0350-0",{"$f":"C1299&D1299&E1299&F1299&G1299&H1299","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLE","MENTARES",null,"M2",121.24]
["01.050.0350-A",{"$f":"C1300&D1300&E1300&F1300&G1300&H1300","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLE","MENTARES",null,"M2",105.06]
["01.050.0351-0",{"$f":"C1301&D1301&E1301&F1301&G1301&H1301","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,AP","RESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETO","S COMPLEMENTARES",null,"M2",110.76]
["01.050.0351-A",{"$f":"C1302&D1302&E1302&F1302&G1302&H1302","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,AP","RESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETO","S COMPLEMENTARES",null,"M2",95.97]
["01.050.0352-0",{"$f":"C1303&D1303&E1303&F1303&G1303&H1303","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C","OMPLEMENTARES",null,"M2",104.45]
["01.050.0352-A",{"$f":"C1304&D1304&E1304&F1304&G1304&H1304","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C","OMPLEMENTARES",null,"M2",90.5]
["01.050.0353-0",{"$f":"C1305&D1305&E1305&F1305&G1305&H1305","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT","ARES",null,"M2",95.51]
["01.050.0353-A",{"$f":"C1306&D1306&E1306&F1306&G1306&H1306","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT","ARES",null,"M2",82.76]
["01.050.0354-0",{"$f":"C1307&D1307&E1307&F1307&G1307&H1307","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESE","NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS CO","MPLEMENTARES",null,"M2",84.97]
["01.050.0354-A",{"$f":"C1308&D1308&E1308&F1308&G1308&H1308","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESE","NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS CO","MPLEMENTARES",null,"M2",73.63]
["01.050.0355-0",{"$f":"C1309&D1309&E1309&F1309&G1309&H1309","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMP","LEMENTARES",null,"M2",67.28]
["01.050.0355-A",{"$f":"C1310&D1310&E1310&F1310&G1310&H1310","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMP","LEMENTARES",null,"M2",58.3]
["01.050.0356-0",{"$f":"C1311&D1311&E1311&F1311&G1311&H1311","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE"," 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O","S PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",68.97]
["01.050.0356-A",{"$f":"C1312&D1312&E1312&F1312&G1312&H1312","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE"," 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O","S PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",59.77]
["01.050.0357-0",{"$f":"C1313&D1313&E1313&F1313&G1313&H1313","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE","501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZAC","AO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",50.08]
["01.050.0357-A",{"$f":"C1314&D1314&E1314&F1314&G1314&H1314","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE","501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZAC","AO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",43.4]
["01.050.0358-0",{"$f":"C1315&D1315&E1315&F1315&G1315&H1315","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACI","MA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO"," COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",40.24]
["01.050.0358-A",{"$f":"C1316&D1316&E1316&F1316&G1316&H1316","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACI","MA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO"," COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",34.87]
["01.050.0359-0",{"$f":"C1317&D1317&E1317&F1317&G1317&H1317","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12000","M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,",",COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTAR","ES","M2",19.04]
["01.050.0359-A",{"$f":"C1318&D1318&E1318&F1318&G1318&H1318","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12000","M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,",",COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTAR","ES","M2",16.5]
["01.050.0360-0",{"$f":"C1319&D1319&E1319&F1319&G1319&H1319","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12001ATE 36000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12001","ATE 36000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMP","LEMENTARES","M2",13.15]
["01.050.0360-A",{"$f":"C1320&D1320&E1320&F1320&G1320&H1320","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12001ATE 36000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12001","ATE 36000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMP","LEMENTARES","M2",11.4]
["01.050.0361-0",{"$f":"C1321&D1321&E1321&F1321&G1321&H1321","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE3600M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE","3600M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMEN","TARES","M2",13.15]
["01.050.0361-A",{"$f":"C1322&D1322&E1322&F1322&G1322&H1322","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE3600M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNIFAMILIARES OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE","3600M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMEN","TARES","M2",11.4]
["01.050.0362-0",{"$f":"C1323&D1323&E1323&F1323&G1323&H1323","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6000M2,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM","ENTARES",null,"M2",64.6]
["01.050.0362-A",{"$f":"C1324&D1324&E1324&F1324&G1324&H1324","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6000M2,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM","ENTARES",null,"M2",55.97]
["01.050.0363-0",{"$f":"C1325&D1325&E1325&F1325&G1325&H1325","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6001 ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6001 ATE 12000M2,AP","RESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETO","S COMPLEMENTARES",null,"M2",44.78]
["01.050.0363-A",{"$f":"C1326&D1326&E1326&F1326&G1326&H1326","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6001 ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6001 ATE 12000M2,AP","RESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETO","S COMPLEMENTARES",null,"M2",38.8]
["01.050.0364-0",{"$f":"C1327&D1327&E1327&F1327&G1327&H1327","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12000M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C","OMPLEMENTARES",null,"M2",35.78]
["01.050.0364-A",{"$f":"C1328&D1328&E1328&F1328&G1328&H1328","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12000M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C","OMPLEMENTARES",null,"M2",31.01]
["01.050.0365-0",{"$f":"C1329&D1329&E1329&F1329&G1329&H1329","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.19]
["01.050.0365-A",{"$f":"C1330&D1330&E1330&F1330&G1330&H1330","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.63]
["01.050.0366-0",{"$f":"C1331&D1331&E1331&F1331&G1331&H1331","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",2.3]
["01.050.0366-A",{"$f":"C1332&D1332&E1332&F1332&G1332&H1332","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",2]
["01.050.0367-0",{"$f":"C1333&D1333&E1333&F1333&G1333&H1333","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO","NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",1.14]
["01.050.0367-A",{"$f":"C1334&D1334&E1334&F1334&G1334&H1334","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO","NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",0.98]
["01.050.0368-0",{"$f":"C1335&D1335&E1335&F1335&G1335&H1335","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",10.5]
["01.050.0368-A",{"$f":"C1336&D1336&E1336&F1336&G1336&H1336","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.1]
["01.050.0369-0",{"$f":"C1337&D1337&E1337&F1337&G1337&H1337","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.03]
["01.050.0369-A",{"$f":"C1338&D1338&E1338&F1338&G1338&H1338","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.09]
["01.050.0370-0",{"$f":"C1339&D1339&E1339&F1339&G1339&H1339","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.38]
["01.050.0370-A",{"$f":"C1340&D1340&E1340&F1340&G1340&H1340","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.26]
["01.050.0371-0",{"$f":"C1341&D1341&E1341&F1341&G1341&H1341","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.14]
["01.050.0371-A",{"$f":"C1342&D1342&E1342&F1342&G1342&H1342","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.45]
["01.050.0372-0",{"$f":"C1343&D1343&E1343&F1343&G1343&H1343","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.44]
["01.050.0372-A",{"$f":"C1344&D1344&E1344&F1344&G1344&H1344","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.11]
["01.050.0373-0",{"$f":"C1345&D1345&E1345&F1345&G1345&H1345","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON","TRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.27]
["01.050.0373-A",{"$f":"C1346&D1346&E1346&F1346&G1346&H1346","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON","TRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.1]
["01.050.0374-0",{"$f":"C1347&D1347&E1347&F1347&G1347&H1347","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","AO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.37]
["01.050.0374-A",{"$f":"C1348&D1348&E1348&F1348&G1348&H1348","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","AO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.19]
["01.050.0375-0",{"$f":"C1349&D1349&E1349&F1349&G1349&H1349","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","AO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.68]
["01.050.0375-A",{"$f":"C1350&D1350&E1350&F1350&G1350&H1350","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","AO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.59]
["01.050.0376-0",{"$f":"C1351&D1351&E1351&F1351&G1351&H1351","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.19]
["01.050.0376-A",{"$f":"C1352&D1352&E1352&F1352&G1352&H1352","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.63]
["01.050.0377-0",{"$f":"C1353&D1353&E1353&F1353&G1353&H1353","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.3]
["01.050.0377-A",{"$f":"C1354&D1354&E1354&F1354&G1354&H1354","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2]
["01.050.0378-0",{"$f":"C1355&D1355&E1355&F1355&G1355&H1355","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT","RATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.14]
["01.050.0378-A",{"$f":"C1356&D1356&E1356&F1356&G1356&H1356","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT","RATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.98]
["01.050.0379-0",{"$f":"C1357&D1357&E1357&F1357&G1357&H1357","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",10.5]
["01.050.0379-A",{"$f":"C1358&D1358&E1358&F1358&G1358&H1358","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",9.1]
["01.050.0380-0",{"$f":"C1359&D1359&E1359&F1359&G1359&H1359","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE","500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.03]
["01.050.0380-A",{"$f":"C1360&D1360&E1360&F1360&G1360&H1360","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE","500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",6.09]
["01.050.0381-0",{"$f":"C1361&D1361&E1361&F1361&G1361&H1361","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",8.38]
["01.050.0381-A",{"$f":"C1362&D1362&E1362&F1362&G1362&H1362","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",7.26]
["01.050.0382-0",{"$f":"C1363&D1363&E1363&F1363&G1363&H1363","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 5","00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",5.14]
["01.050.0382-A",{"$f":"C1364&D1364&E1364&F1364&G1364&H1364","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 5","00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.45]
["01.050.0383-0",{"$f":"C1365&D1365&E1365&F1365&G1365&H1365","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 50","1 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.44]
["01.050.0383-A",{"$f":"C1366&D1366&E1366&F1366&G1366&H1366","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 50","1 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.11]
["01.050.0384-0",{"$f":"C1367&D1367&E1367&F1367&G1367&H1367","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMADE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA","DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.27]
["01.050.0384-A",{"$f":"C1368&D1368&E1368&F1368&G1368&H1368","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMADE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA","DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.1]
["01.050.0385-0",{"$f":"C1369&D1369&E1369&F1369&G1369&H1369","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 3","6000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.37]
["01.050.0385-A",{"$f":"C1370&D1370&E1370&F1370&G1370&H1370","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 3","6000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.19]
["01.050.0386-0",{"$f":"C1371&D1371&E1371&F1371&G1371&H1371","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA"," DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.68]
["01.050.0386-A",{"$f":"C1372&D1372&E1372&F1372&G1372&H1372","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA"," DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.59]
["01.050.0387-0",{"$f":"C1373&D1373&E1373&F1373&G1373&H1373","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E","/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON","TRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.3]
["01.050.0387-A",{"$f":"C1374&D1374&E1374&F1374&G1374&H1374","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E","/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CON","TRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2]
["01.050.0388-0",{"$f":"C1375&D1375&E1375&F1375&G1375&H1375","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E","/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.14]
["01.050.0388-A",{"$f":"C1376&D1376&E1376&F1376&G1376&H1376","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E","/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.98]
["01.050.0389-0",{"$f":"C1377&D1377&E1377&F1377&G1377&H1377","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.87]
["01.050.0389-A",{"$f":"C1378&D1378&E1378&F1378&G1378&H1378","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.35]
["01.050.0390-0",{"$f":"C1379&D1379&E1379&F1379&G1379&H1379","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE","S ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.38]
["01.050.0390-A",{"$f":"C1380&D1380&E1380&F1380&G1380&H1380","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE","S ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.26]
["01.050.0391-0",{"$f":"C1381&D1381&E1381&F1381&G1381&H1381","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE","S ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.19]
["01.050.0391-A",{"$f":"C1382&D1382&E1382&F1382&G1382&H1382","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE","S ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.63]
["01.050.0392-0",{"$f":"C1383&D1383&E1383&F1383&G1383&H1383","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO","S ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOESPERTINENTES",null,null,null,"M2",2.44]
["01.050.0392-A",{"$f":"C1384&D1384&E1384&F1384&G1384&H1384","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO","S ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOESPERTINENTES",null,null,null,"M2",2.11]
["01.050.0393-0",{"$f":"C1385&D1385&E1385&F1385&G1385&H1385","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO","S ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.27]
["01.050.0393-A",{"$f":"C1386&D1386&E1386&F1386&G1386&H1386","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO","S ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.1]
["01.050.0394-0",{"$f":"C1387&D1387&E1387&F1387&G1387&H1387","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT","O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.37]
["01.050.0394-A",{"$f":"C1388&D1388&E1388&F1388&G1388&H1388","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT","O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.19]
["01.050.0395-0",{"$f":"C1389&D1389&E1389&F1389&G1389&H1389","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT","O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.68]
["01.050.0395-A",{"$f":"C1390&D1390&E1390&F1390&G1390&H1390","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT","O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.59]
["01.050.0396-0",{"$f":"C1391&D1391&E1391&F1391&G1391&H1391","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV","OS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.3]
["01.050.0396-A",{"$f":"C1392&D1392&E1392&F1392&G1392&H1392","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV","OS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2]
["01.050.0397-0",{"$f":"C1393&D1393&E1393&F1393&G1393&H1393","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV","OS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.14]
["01.050.0397-A",{"$f":"C1394&D1394&E1394&F1394&G1394&H1394","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV","OS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.98]
["01.050.0398-0",{"$f":"C1395&D1395&E1395&F1395&G1395&H1395","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.87]
["01.050.0398-A",{"$f":"C1396&D1396&E1396&F1396&G1396&H1396","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.35]
["01.050.0399-0",{"$f":"C1397&D1397&E1397&F1397&G1397&H1397","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRE","SENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,"M2",8.38]
["01.050.0399-A",{"$f":"C1398&D1398&E1398&F1398&G1398&H1398","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRE","SENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,"M2",7.26]
["01.050.0400-0",{"$f":"C1399&D1399&E1399&F1399&G1399&H1399","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2",",APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.19]
["01.050.0400-A",{"$f":"C1400&D1400&E1400&F1400&G1400&H1400","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2",",APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.63]
["01.050.0401-0",{"$f":"C1401&D1401&E1401&F1401&G1401&H1401","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",2.44]
["01.050.0401-A",{"$f":"C1402&D1402&E1402&F1402&G1402&H1402","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",2.11]
["01.050.0402-0",{"$f":"C1403&D1403&E1403&F1403&G1403&H1403","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",1.27]
["01.050.0402-A",{"$f":"C1404&D1404&E1404&F1404&G1404&H1404","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",1.1]
["01.050.0403-0",{"$f":"C1405&D1405&E1405&F1405&G1405&H1405","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",1.37]
["01.050.0403-A",{"$f":"C1406&D1406&E1406&F1406&G1406&H1406","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",1.19]
["01.050.0404-0",{"$f":"C1407&D1407&E1407&F1407&G1407&H1407","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M","2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.68]
["01.050.0404-A",{"$f":"C1408&D1408&E1408&F1408&G1408&H1408","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M","2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.59]
["01.050.0423-0",{"$f":"C1409&D1409&E1409&F1409&G1409&H1409","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.3]
["01.050.0423-A",{"$f":"C1410&D1410&E1410&F1410&G1410&H1410","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2]
["01.050.0424-0",{"$f":"C1411&D1411&E1411&F1411&G1411&H1411","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.06]
["01.050.0424-A",{"$f":"C1412&D1412&E1412&F1412&G1412&H1412","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.79]
["01.050.0425-0",{"$f":"C1413&D1413&E1413&F1413&G1413&H1413","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT","URAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.86]
["01.050.0425-A",{"$f":"C1414&D1414&E1414&F1414&G1414&H1414","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT","URAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.08]
["01.050.0426-0",{"$f":"C1415&D1415&E1415&F1415&G1415&H1415","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT","URAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.27]
["01.050.0426-A",{"$f":"C1416&D1416&E1416&F1416&G1416&H1416","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT","URAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.57]
["01.050.0427-0",{"$f":"C1417&D1417&E1417&F1417&G1417&H1417","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.86]
["01.050.0427-A",{"$f":"C1418&D1418&E1418&F1418&G1418&H1418","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.08]
["01.050.0428-0",{"$f":"C1419&D1419&E1419&F1419&G1419&H1419","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.44]
["01.050.0428-A",{"$f":"C1420&D1420&E1420&F1420&G1420&H1420","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.11]
["01.050.0429-0",{"$f":"C1421&D1421&E1421&F1421&G1421&H1421","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.2]
["01.050.0429-A",{"$f":"C1422&D1422&E1422&F1422&G1422&H1422","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.9]
["01.050.0430-0",{"$f":"C1423&D1423&E1423&F1423&G1423&H1423","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.37]
["01.050.0430-A",{"$f":"C1424&D1424&E1424&F1424&G1424&H1424","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.19]
["01.050.0431-0",{"$f":"C1425&D1425&E1425&F1425&G1425&H1425","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.68]
["01.050.0431-A",{"$f":"C1426&D1426&E1426&F1426&G1426&H1426","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.59]
["01.050.0432-0",{"$f":"C1427&D1427&E1427&F1427&G1427&H1427","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,I","NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.3]
["01.050.0432-A",{"$f":"C1428&D1428&E1428&F1428&G1428&H1428","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,I","NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2]
["01.050.0433-0",{"$f":"C1429&D1429&E1429&F1429&G1429&H1429","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATA","NTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.06]
["01.050.0433-A",{"$f":"C1430&D1430&E1430&F1430&G1430&H1430","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATA","NTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.79]
["01.050.0434-0",{"$f":"C1431&D1431&E1431&F1431&G1431&H1431","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,"M2",5.86]
["01.050.0434-A",{"$f":"C1432&D1432&E1432&F1432&G1432&H1432","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,"M2",5.08]
["01.050.0435-0",{"$f":"C1433&D1433&E1433&F1433&G1433&H1433","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 50","0M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",5.27]
["01.050.0435-A",{"$f":"C1434&D1434&E1434&F1434&G1434&H1434","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 50","0M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.57]
["01.050.0436-0",{"$f":"C1435&D1435&E1435&F1435&G1435&H1435","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",5.86]
["01.050.0436-A",{"$f":"C1436&D1436&E1436&F1436&G1436&H1436","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",5.08]
["01.050.0437-0",{"$f":"C1437&D1437&E1437&F1437&G1437&H1437","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M","2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.44]
["01.050.0437-A",{"$f":"C1438&D1438&E1438&F1438&G1438&H1438","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M","2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.11]
["01.050.0438-0",{"$f":"C1439&D1439&E1439&F1439&G1439&H1439","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 A","TE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.2]
["01.050.0438-A",{"$f":"C1440&D1440&E1440&F1440&G1440&H1440","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 A","TE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.9]
["01.050.0439-0",{"$f":"C1441&D1441&E1441&F1441&G1441&H1441","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 1200","0M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.37]
["01.050.0439-A",{"$f":"C1442&D1442&E1442&F1442&G1442&H1442","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 1200","0M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.19]
["01.050.0440-0",{"$f":"C1443&D1443&E1443&F1443&G1443&H1443","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE"," 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.68]
["01.050.0440-A",{"$f":"C1444&D1444&E1444&F1444&G1444&H1444","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE"," 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.59]
["01.050.0441-0",{"$f":"C1445&D1445&E1445&F1445&G1445&H1445","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",4.19]
["01.050.0441-A",{"$f":"C1446&D1446&E1446&F1446&G1446&H1446","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",3.63]
["01.050.0442-0",{"$f":"C1447&D1447&E1447&F1447&G1447&H1447","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE"," 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS","LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.87]
["01.050.0442-A",{"$f":"C1448&D1448&E1448&F1448&G1448&H1448","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE"," 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS","LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.35]
["01.050.0443-0",{"$f":"C1449&D1449&E1449&F1449&G1449&H1449","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3","000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.3]
["01.050.0443-A",{"$f":"C1450&D1450&E1450&F1450&G1450&H1450","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3","000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2]
["01.050.0444-0",{"$f":"C1451&D1451&E1451&F1451&G1451&H1451","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT","RATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.87]
["01.050.0444-A",{"$f":"C1452&D1452&E1452&F1452&G1452&H1452","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT","RATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.35]
["01.050.0445-0",{"$f":"C1453&D1453&E1453&F1453&G1453&H1453","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",12.57]
["01.050.0445-A",{"$f":"C1454&D1454&E1454&F1454&G1454&H1454","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",10.89]
["01.050.0446-0",{"$f":"C1455&D1455&E1455&F1455&G1455&H1455","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO","NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",10.47]
["01.050.0446-A",{"$f":"C1456&D1456&E1456&F1456&G1456&H1456","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO","NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",9.08]
["01.050.0447-0",{"$f":"C1457&D1457&E1457&F1457&G1457&H1457","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.68]
["01.050.0447-A",{"$f":"C1458&D1458&E1458&F1458&G1458&H1458","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.59]
["01.050.0448-0",{"$f":"C1459&D1459&E1459&F1459&G1459&H1459","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADR","OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.45]
["01.050.0448-A",{"$f":"C1460&D1460&E1460&F1460&G1460&H1460","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADR","OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.39]
["01.050.0449-0",{"$f":"C1461&D1461&E1461&F1461&G1461&H1461","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS","PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.82]
["01.050.0449-A",{"$f":"C1462&D1462&E1462&F1462&G1462&H1462","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS","PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.31]
["01.050.0450-0",{"$f":"C1463&D1463&E1463&F1463&G1463&H1463","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESEN","TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",2.75]
["01.050.0450-A",{"$f":"C1464&D1464&E1464&F1464&G1464&H1464","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESEN","TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",2.39]
["01.050.0451-0",{"$f":"C1465&D1465&E1465&F1465&G1465&H1465","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",1.37]
["01.050.0451-A",{"$f":"C1466&D1466&E1466&F1466&G1466&H1466","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",1.19]
["01.050.0452-0",{"$f":"C1467&D1467&E1467&F1467&G1467&H1467","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.19]
["01.050.0452-A",{"$f":"C1468&D1468&E1468&F1468&G1468&H1468","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.63]
["01.050.0453-0",{"$f":"C1469&D1469&E1469&F1469&G1469&H1469","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTA","DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,"M2",3.87]
["01.050.0453-A",{"$f":"C1470&D1470&E1470&F1470&G1470&H1470","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTA","DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,"M2",3.35]
["01.050.0454-0",{"$f":"C1471&D1471&E1471&F1471&G1471&H1471","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,"M2",2.3]
["01.050.0454-A",{"$f":"C1472&D1472&E1472&F1472&G1472&H1472","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,"M2",2]
["01.050.0455-0",{"$f":"C1473&D1473&E1473&F1473&G1473&H1473","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.87]
["01.050.0455-A",{"$f":"C1474&D1474&E1474&F1474&G1474&H1474","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.35]
["01.050.0456-0",{"$f":"C1475&D1475&E1475&F1475&G1475&H1475","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",12.57]
["01.050.0456-A",{"$f":"C1476&D1476&E1476&F1476&G1476&H1476","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",10.89]
["01.050.0457-0",{"$f":"C1477&D1477&E1477&F1477&G1477&H1477","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",10.47]
["01.050.0457-A",{"$f":"C1478&D1478&E1478&F1478&G1478&H1478","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",9.08]
["01.050.0458-0",{"$f":"C1479&D1479&E1479&F1479&G1479&H1479","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI","ZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.68]
["01.050.0458-A",{"$f":"C1480&D1480&E1480&F1480&G1480&H1480","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI","ZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.59]
["01.050.0459-0",{"$f":"C1481&D1481&E1481&F1481&G1481&H1481","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI","ZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.45]
["01.050.0459-A",{"$f":"C1482&D1482&E1482&F1482&G1482&H1482","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI","ZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.39]
["01.050.0460-0",{"$f":"C1483&D1483&E1483&F1483&G1483&H1483","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.82]
["01.050.0460-A",{"$f":"C1484&D1484&E1484&F1484&G1484&H1484","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.31]
["01.050.0461-0",{"$f":"C1485&D1485&E1485&F1485&G1485&H1485","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES","DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.75]
["01.050.0461-A",{"$f":"C1486&D1486&E1486&F1486&G1486&H1486","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES","DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.39]
["01.050.0462-0",{"$f":"C1487&D1487&E1487&F1487&G1487&H1487","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.37]
["01.050.0462-A",{"$f":"C1488&D1488&E1488&F1488&G1488&H1488","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA C","ONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.19]
["01.050.0463-0",{"$f":"C1489&D1489&E1489&F1489&G1489&H1489","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA"," CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.03]
["01.050.0463-A",{"$f":"C1490&D1490&E1490&F1490&G1490&H1490","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA"," CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.09]
["01.050.0464-0",{"$f":"C1491&D1491&E1491&F1491&G1491&H1491","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.19]
["01.050.0464-A",{"$f":"C1492&D1492&E1492&F1492&G1492&H1492","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.63]
["01.050.0465-0",{"$f":"C1493&D1493&E1493&F1493&G1493&H1493","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADR","OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.87]
["01.050.0465-A",{"$f":"C1494&D1494&E1494&F1494&G1494&H1494","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADR","OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.35]
["01.050.0466-0",{"$f":"C1495&D1495&E1495&F1495&G1495&H1495","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURA","IS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.03]
["01.050.0466-A",{"$f":"C1496&D1496&E1496&F1496&G1496&H1496","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURA","IS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.09]
["01.050.0467-0",{"$f":"C1497&D1497&E1497&F1497&G1497&H1497","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA","LARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",12.57]
["01.050.0467-A",{"$f":"C1498&D1498&E1498&F1498&G1498&H1498","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA","LARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",10.89]
["01.050.0468-0",{"$f":"C1499&D1499&E1499&F1499&G1499&H1499","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA","LARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",",INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",10.47]
["01.050.0468-A",{"$f":"C1500&D1500&E1500&F1500&G1500&H1500","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA","LARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",",INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.08]
["01.050.0469-0",{"$f":"C1501&D1501&E1501&F1501&G1501&H1501","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.66]
["01.050.0469-A",{"$f":"C1502&D1502&E1502&F1502&G1502&H1502","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.64]
["01.050.0470-0",{"$f":"C1503&D1503&E1503&F1503&G1503&H1503","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.14]
["01.050.0470-A",{"$f":"C1504&D1504&E1504&F1504&G1504&H1504","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.45]
["01.050.0471-0",{"$f":"C1505&D1505&E1505&F1505&G1505&H1505","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",",INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.89]
["01.050.0471-A",{"$f":"C1506&D1506&E1506&F1506&G1506&H1506","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",",INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.37]
["01.050.0472-0",{"$f":"C1507&D1507&E1507&F1507&G1507&H1507","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE"," 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.68]
["01.050.0472-A",{"$f":"C1508&D1508&E1508&F1508&G1508&H1508","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE"," 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.59]
["01.050.0473-0",{"$f":"C1509&D1509&E1509&F1509&G1509&H1509","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACI","MA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.45]
["01.050.0473-A",{"$f":"C1510&D1510&E1510&F1510&G1510&H1510","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACI","MA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.39]
["01.050.0474-0",{"$f":"C1511&D1511&E1511&F1511&G1511&H1511","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.19]
["01.050.0474-A",{"$f":"C1512&D1512&E1512&F1512&G1512&H1512","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.63]
["01.050.0475-0",{"$f":"C1513&D1513&E1513&F1513&G1513&H1513","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.75]
["01.050.0475-A",{"$f":"C1514&D1514&E1514&F1514&G1514&H1514","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.39]
["01.050.0476-0",{"$f":"C1515&D1515&E1515&F1515&G1515&H1515","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.09]
["01.050.0476-A",{"$f":"C1516&D1516&E1516&F1516&G1516&H1516","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.81]
["01.050.0478-0",{"$f":"C1517&D1517&E1517&F1517&G1517&H1517","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.03]
["01.050.0478-A",{"$f":"C1518&D1518&E1518&F1518&G1518&H1518","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",6.09]
["01.050.0479-0",{"$f":"C1519&D1519&E1519&F1519&G1519&H1519","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATA","NTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.19]
["01.050.0479-A",{"$f":"C1520&D1520&E1520&F1520&G1520&H1520","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATA","NTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.63]
["01.050.0480-0",{"$f":"C1521&D1521&E1521&F1521&G1521&H1521","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.87]
["01.050.0480-A",{"$f":"C1522&D1522&E1522&F1522&G1522&H1522","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.35]
["01.050.0481-0",{"$f":"C1523&D1523&E1523&F1523&G1523&H1523","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",7.03]
["01.050.0481-A",{"$f":"C1524&D1524&E1524&F1524&G1524&H1524","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",6.09]
["01.050.0482-0",{"$f":"C1525&D1525&E1525&F1525&G1525&H1525","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",12.57]
["01.050.0482-A",{"$f":"C1526&D1526&E1526&F1526&G1526&H1526","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",10.89]
["01.050.0483-0",{"$f":"C1527&D1527&E1527&F1527&G1527&H1527","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 40","00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",10.47]
["01.050.0483-A",{"$f":"C1528&D1528&E1528&F1528&G1528&H1528","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 40","00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",9.08]
["01.050.0484-0",{"$f":"C1529&D1529&E1529&F1529&G1529&H1529","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,"M2",7.66]
["01.050.0484-A",{"$f":"C1530&D1530&E1530&F1530&G1530&H1530","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,"M2",6.64]
["01.050.0485-0",{"$f":"C1531&D1531&E1531&F1531&G1531&H1531","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE","3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",5.14]
["01.050.0485-A",{"$f":"C1532&D1532&E1532&F1532&G1532&H1532","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE","3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.45]
["01.050.0486-0",{"$f":"C1533&D1533&E1533&F1533&G1533&H1533","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 30","00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.89]
["01.050.0486-A",{"$f":"C1534&D1534&E1534&F1534&G1534&H1534","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 30","00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.37]
["01.050.0487-0",{"$f":"C1535&D1535&E1535&F1535&G1535&H1535","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",0.68]
["01.050.0487-A",{"$f":"C1536&D1536&E1536&F1536&G1536&H1536","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENT","ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",0.59]
["01.050.0488-0",{"$f":"C1537&D1537&E1537&F1537&G1537&H1537","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",0.45]
["01.050.0488-A",{"$f":"C1538&D1538&E1538&F1538&G1538&H1538","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",0.39]
["01.050.0489-0",{"$f":"C1539&D1539&E1539&F1539&G1539&H1539","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",4.19]
["01.050.0489-A",{"$f":"C1540&D1540&E1540&F1540&G1540&H1540","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",3.63]
["01.050.0490-0",{"$f":"C1541&D1541&E1541&F1541&G1541&H1541","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 AT","E 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.75]
["01.050.0490-A",{"$f":"C1542&D1542&E1542&F1542&G1542&H1542","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 AT","E 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.39]
["01.050.0491-0",{"$f":"C1543&D1543&E1543&F1543&G1543&H1543","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36","000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.09]
["01.050.0491-A",{"$f":"C1544&D1544&E1544&F1544&G1544&H1544","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36","000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.81]
["01.050.0493-0",{"$f":"C1545&D1545&E1545&F1545&G1545&H1545","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARESE/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES","E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.38]
["01.050.0493-A",{"$f":"C1546&D1546&E1546&F1546&G1546&H1546","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARESE/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES","E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.26]
["01.050.0494-0",{"$f":"C1547&D1547&E1547&F1547&G1547&H1547","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARESE/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES","E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADRO","ES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.03]
["01.050.0494-A",{"$f":"C1548&D1548&E1548&F1548&G1548&H1548","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARESE/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES","E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADRO","ES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.09]
["01.050.0495-0",{"$f":"C1549&D1549&E1549&F1549&G1549&H1549","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARESE/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES","E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.19]
["01.050.0495-A",{"$f":"C1550&D1550&E1550&F1550&G1550&H1550","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARESE/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES","E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES"," DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.63]
["01.050.0496-0",{"$f":"C1551&D1551&E1551&F1551&G1551&H1551","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS"," ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",14]
["01.050.0496-A",{"$f":"C1552&D1552&E1552&F1552&G1552&H1552","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS"," ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",12.13]
["01.050.0497-0",{"$f":"C1553&D1553&E1553&F1553&G1553&H1553","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS"," ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",10.47]
["01.050.0497-A",{"$f":"C1554&D1554&E1554&F1554&G1554&H1554","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS"," ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCL","USIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.08]
["01.050.0498-0",{"$f":"C1555&D1555&E1555&F1555&G1555&H1555","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALA","RES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",16.76]
["01.050.0498-A",{"$f":"C1556&D1556&E1556&F1556&G1556&H1556","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALA","RES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",14.52]
["01.050.0499-0",{"$f":"C1557&D1557&E1557&F1557&G1557&H1557","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",10.21]
["01.050.0499-A",{"$f":"C1558&D1558&E1558&F1558&G1558&H1558","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.85]
["01.050.0500-0",{"$f":"C1559&D1559&E1559&F1559&G1559&H1559","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",",INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.66]
["01.050.0500-A",{"$f":"C1560&D1560&E1560&F1560&G1560&H1560","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",",INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.64]
["01.050.0501-0",{"$f":"C1561&D1561&E1561&F1561&G1561&H1561","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,I","NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.14]
["01.050.0501-A",{"$f":"C1562&D1562&E1562&F1562&G1562&H1562","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,I","NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.45]
["01.050.0502-0",{"$f":"C1563&D1563&E1563&F1563&G1563&H1563","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 1","5000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.92]
["01.050.0502-A",{"$f":"C1564&D1564&E1564&F1564&G1564&H1564","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 1","5000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.8]
["01.050.0503-0",{"$f":"C1565&D1565&E1565&F1565&G1565&H1565","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMADE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA","DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.68]
["01.050.0503-A",{"$f":"C1566&D1566&E1566&F1566&G1566&H1566","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMADE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA","DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.59]
["01.050.0504-0",{"$f":"C1567&D1567&E1567&F1567&G1567&H1567","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.19]
["01.050.0504-A",{"$f":"C1568&D1568&E1568&F1568&G1568&H1568","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.63]
["01.050.0505-0",{"$f":"C1569&D1569&E1569&F1569&G1569&H1569","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATA","NTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.75]
["01.050.0505-A",{"$f":"C1570&D1570&E1570&F1570&G1570&H1570","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATA","NTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.39]
["01.050.0506-0",{"$f":"C1571&D1571&E1571&F1571&G1571&H1571","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.09]
["01.050.0506-A",{"$f":"C1572&D1572&E1572&F1572&G1572&H1572","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.81]
["01.050.0508-0",{"$f":"C1573&D1573&E1573&F1573&G1573&H1573","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2",null,null,null,null,"M2",6.42]
["01.050.0508-A",{"$f":"C1574&D1574&E1574&F1574&G1574&H1574","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2",null,null,null,null,"M2",5.56]
["01.050.0509-0",{"$f":"C1575&D1575&E1575&F1575&G1575&H1575","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 300","0M2",null,null,null,"M2",5.33]
["01.050.0509-A",{"$f":"C1576&D1576&E1576&F1576&G1576&H1576","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 300","0M2",null,null,null,"M2",4.62]
["01.050.0510-0",{"$f":"C1577&D1577&E1577&F1577&G1577&H1577","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M","2",null,null,null,"M2",3.23]
["01.050.0510-A",{"$f":"C1578&D1578&E1578&F1578&G1578&H1578","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS"," PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M","2",null,null,null,"M2",2.8]
["01.050.0515-0",{"$f":"C1579&D1579&E1579&F1579&G1579&H1579","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",8.38]
["01.050.0515-A",{"$f":"C1580&D1580&E1580&F1580&G1580&H1580","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.26]
["01.050.0516-0",{"$f":"C1581&D1581&E1581&F1581&G1581&H1581","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.03]
["01.050.0516-A",{"$f":"C1582&D1582&E1582&F1582&G1582&H1582","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",6.09]
["01.050.0517-0",{"$f":"C1583&D1583&E1583&F1583&G1583&H1583","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.19]
["01.050.0517-A",{"$f":"C1584&D1584&E1584&F1584&G1584&H1584","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.63]
["01.050.0518-0",{"$f":"C1585&D1585&E1585&F1585&G1585&H1585","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",14]
["01.050.0518-A",{"$f":"C1586&D1586&E1586&F1586&G1586&H1586","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",12.13]
["01.050.0519-0",{"$f":"C1587&D1587&E1587&F1587&G1587&H1587","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",10.47]
["01.050.0519-A",{"$f":"C1588&D1588&E1588&F1588&G1588&H1588","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,"M2",9.08]
["01.050.0520-0",{"$f":"C1589&D1589&E1589&F1589&G1589&H1589","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",16.76]
["01.050.0520-A",{"$f":"C1590&D1590&E1590&F1590&G1590&H1590","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO N","OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",14.52]
["01.050.0521-0",{"$f":"C1591&D1591&E1591&F1591&G1591&H1591","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",10.21]
["01.050.0521-A",{"$f":"C1592&D1592&E1592&F1592&G1592&H1592","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APR","ESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",8.85]
["01.050.0522-0",{"$f":"C1593&D1593&E1593&F1593&G1593&H1593","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 30","00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.66]
["01.050.0522-A",{"$f":"C1594&D1594&E1594&F1594&G1594&H1594","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 30","00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",6.64]
["01.050.0523-0",{"$f":"C1595&D1595&E1595&F1595&G1595&H1595","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000","M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",5.14]
["01.050.0523-A",{"$f":"C1596&D1596&E1596&F1596&G1596&H1596","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000","M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.45]
["01.050.0524-0",{"$f":"C1597&D1597&E1597&F1597&G1597&H1597","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",0.92]
["01.050.0524-A",{"$f":"C1598&D1598&E1598&F1598&G1598&H1598","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",0.8]
["01.050.0525-0",{"$f":"C1599&D1599&E1599&F1599&G1599&H1599","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",0.68]
["01.050.0525-A",{"$f":"C1600&D1600&E1600&F1600&G1600&H1600","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRES","ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",0.59]
["01.050.0526-0",{"$f":"C1601&D1601&E1601&F1601&G1601&H1601","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,"M2",4.19]
["01.050.0526-A",{"$f":"C1602&D1602&E1602&F1602&G1602&H1602","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,"M2",3.63]
["01.050.0527-0",{"$f":"C1603&D1603&E1603&F1603&G1603&H1603","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE3","6000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.75]
["01.050.0527-A",{"$f":"C1604&D1604&E1604&F1604&G1604&H1604","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE3","6000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.39]
["01.050.0528-0",{"$f":"C1605&D1605&E1605&F1605&G1605&H1605","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 3600","0M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.09]
["01.050.0528-A",{"$f":"C1606&D1606&E1606&F1606&G1606&H1606","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 3600","0M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.81]
["01.050.0530-0",{"$f":"C1607&D1607&E1607&F1607&G1607&H1607","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDO","O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2",null,null,null,"M2",6.42]
["01.050.0530-A",{"$f":"C1608&D1608&E1608&F1608&G1608&H1608","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDO","O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2",null,null,null,"M2",5.56]
["01.050.0531-0",{"$f":"C1609&D1609&E1609&F1609&G1609&H1609","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDO","O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2",null,null,null,"M2",5.33]
["01.050.0531-A",{"$f":"C1610&D1610&E1610&F1610&G1610&H1610","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDO","O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2",null,null,null,"M2",4.62]
["01.050.0532-0",{"$f":"C1611&D1611&E1611&F1611&G1611&H1611","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDO","O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2",null,null,null,"M2",3.23]
["01.050.0532-A",{"$f":"C1612&D1612&E1612&F1612&G1612&H1612","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDO","O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2",null,null,null,"M2",2.8]
["01.050.0537-0",{"$f":"C1613&D1613&E1613&F1613&G1613&H1613","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000","M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",44.06]
["01.050.0537-A",{"$f":"C1614&D1614&E1614&F1614&G1614&H1614","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000","M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",38.18]
["01.050.0538-0",{"$f":"C1615&D1615&E1615&F1615&G1615&H1615","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001","ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",38.68]
["01.050.0538-A",{"$f":"C1616&D1616&E1616&F1616&G1616&H1616","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001","ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",33.51]
["01.050.0539-0",{"$f":"C1617&D1617&E1617&F1617&G1617&H1617","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE NOS PADROES DA CONSTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE"," 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE NOS PADROES D","A CONSTRATANTE",null,null,null,"M2",33.29]
["01.050.0539-A",{"$f":"C1618&D1618&E1618&F1618&G1618&H1618","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE NOS PADROES DA CONSTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE"," 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE NOS PADROES D","A CONSTRATANTE",null,null,null,"M2",28.85]
["01.050.0540-0",{"$f":"C1619&D1619&E1619&F1619&G1619&H1619","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1","000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NO","S PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMAC","AO E DETALHES",null,null,"M2",44.06]
["01.050.0540-A",{"$f":"C1620&D1620&E1620&F1620&G1620&H1620","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1","000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NO","S PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMAC","AO E DETALHES",null,null,"M2",38.18]
["01.050.0541-0",{"$f":"C1621&D1621&E1621&F1621&G1621&H1621","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10","01 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESE","NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR","MA,ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",38.68]
["01.050.0541-A",{"$f":"C1622&D1622&E1622&F1622&G1622&H1622","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10","01 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESE","NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR","MA,ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",33.51]
["01.050.0542-0",{"$f":"C1623&D1623&E1623&F1623&G1623&H1623","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA"," DE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTA","DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,","ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",33.29]
["01.050.0542-A",{"$f":"C1624&D1624&E1624&F1624&G1624&H1624","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA"," DE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTA","DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,","ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",28.85]
["01.050.0543-0",{"$f":"C1625&D1625&E1625&F1625&G1625&H1625","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",44.06]
["01.050.0543-A",{"$f":"C1626&D1626&E1626&F1626&G1626&H1626","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",38.18]
["01.050.0544-0",{"$f":"C1627&D1627&E1627&F1627&G1627&H1627","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE","3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",38.7]
["01.050.0544-A",{"$f":"C1628&D1628&E1628&F1628&G1628&H1628","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE","3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",33.54]
["01.050.0545-0",{"$f":"C1629&D1629&E1629&F1629&G1629&H1629","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 30","00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",34.72]
["01.050.0545-A",{"$f":"C1630&D1630&E1630&F1630&G1630&H1630","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 30","00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",30.09]
["01.050.0546-0",{"$f":"C1631&D1631&E1631&F1631&G1631&H1631","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E"," DETALHES",null,null,"M2",66.08]
["01.050.0546-A",{"$f":"C1632&D1632&E1632&F1632&G1632&H1632","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E"," DETALHES",null,null,"M2",57.26]
["01.050.0547-0",{"$f":"C1633&D1633&E1633&F1633&G1633&H1633","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A","TE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,A","RMACAO E DETALHES",null,null,"M2",38.7]
["01.050.0547-A",{"$f":"C1634&D1634&E1634&F1634&G1634&H1634","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A","TE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTAD","O NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,A","RMACAO E DETALHES",null,null,"M2",33.54]
["01.050.0548-0",{"$f":"C1635&D1635&E1635&F1635&G1635&H1635","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE"," 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO","NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARM","ACAO E DETALHES",null,null,"M2",34.72]
["01.050.0548-A",{"$f":"C1636&D1636&E1636&F1636&G1636&H1636","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE"," 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO","NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARM","ACAO E DETALHES",null,null,"M2",30.09]
["01.050.0549-0",{"$f":"C1637&D1637&E1637&F1637&G1637&H1637","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",38.6]
["01.050.0549-A",{"$f":"C1638&D1638&E1638&F1638&G1638&H1638","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,null,"M2",33.44]
["01.050.0550-0",{"$f":"C1639&D1639&E1639&F1639&G1639&H1639","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR","ATANTE",null,null,null,"M2",34.14]
["01.050.0550-A",{"$f":"C1640&D1640&E1640&F1640&G1640&H1640","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTR","ATANTE",null,null,null,"M2",29.58]
["01.050.0551-0",{"$f":"C1641&D1641&E1641&F1641&G1641&H1641","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE",null,null,null,"M2",28.73]
["01.050.0551-A",{"$f":"C1642&D1642&E1642&F1642&G1642&H1642","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE",null,null,null,"M2",24.89]
["01.050.0552-0",{"$f":"C1643&D1643&E1643&F1643&G1643&H1643","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTEN","TE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANT","AS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",38.6]
["01.050.0552-A",{"$f":"C1644&D1644&E1644&F1644&G1644&H1644","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTEN","TE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANT","AS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",33.44]
["01.050.0553-0",{"$f":"C1645&D1645&E1645&F1645&G1645&H1645","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO"," EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO","DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",34.14]
["01.050.0553-A",{"$f":"C1646&D1646&E1646&F1646&G1646&H1646","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO"," EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO","DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",29.58]
["01.050.0554-0",{"$f":"C1647&D1647&E1647&F1647&G1647&H1647","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO E","XISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE"," PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",28.73]
["01.050.0554-A",{"$f":"C1648&D1648&E1648&F1648&G1648&H1648","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO E","XISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE"," PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES",null,null,"M2",24.89]
["01.050.0560-0",{"$f":"C1649&D1649&E1649&F1649&G1649&H1649","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.78]
["01.050.0560-A",{"$f":"C1650&D1650&E1650&F1650&G1650&H1650","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.41]
["01.050.0561-0",{"$f":"C1651&D1651&E1651&F1651&G1651&H1651","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.93]
["01.050.0561-A",{"$f":"C1652&D1652&E1652&F1652&G1652&H1652","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.67]
["01.050.0562-0",{"$f":"C1653&D1653&E1653&F1653&G1653&H1653","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.14]
["01.050.0562-A",{"$f":"C1654&D1654&E1654&F1654&G1654&H1654","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.98]
["01.050.0563-0",{"$f":"C1655&D1655&E1655&F1655&G1655&H1655","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ATE 500M2,APRESEN","TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",2.78]
["01.050.0563-A",{"$f":"C1656&D1656&E1656&F1656&G1656&H1656","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ATE 500M2,APRESEN","TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",2.41]
["01.050.0564-0",{"$f":"C1657&D1657&E1657&F1657&G1657&H1657","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,DE 501 ATE 3000M2",",APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.93]
["01.050.0564-A",{"$f":"C1658&D1658&E1658&F1658&G1658&H1658","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,DE 501 ATE 3000M2",",APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.67]
["01.050.0565-0",{"$f":"C1659&D1659&E1659&F1659&G1659&H1659","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,"M2",1.14]
["01.050.0565-A",{"$f":"C1660&D1660&E1660&F1660&G1660&H1660","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2,A","PRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,"M2",0.98]
["01.050.0570-0",{"$f":"C1661&D1661&E1661&F1661&G1661&H1661","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 1000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGE","NIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,COM AREA ATE 1000M2",null,null,null,"M2",0.9]
["01.050.0570-A",{"$f":"C1662&D1662&E1662&F1662&G1662&H1662","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 1000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGE","NIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,COM AREA ATE 1000M2",null,null,null,"M2",0.78]
["01.050.0571-0",{"$f":"C1663&D1663&E1663&F1663&G1663&H1663","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 1001 ATE 4000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGE","NIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,COM AREA DE 1001 ATE 4000M2",null,null,null,"M2",0.66]
["01.050.0571-A",{"$f":"C1664&D1664&E1664&F1664&G1664&H1664","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 1001 ATE 4000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGE","NIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,COM AREA DE 1001 ATE 4000M2",null,null,null,"M2",0.57]
["01.050.0572-0",{"$f":"C1665&D1665&E1665&F1665&G1665&H1665","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 4000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGE","NIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,COM AREA ACIMA DE 4000M2",null,null,null,"M2",0.42]
["01.050.0572-A",{"$f":"C1666&D1666&E1666&F1666&G1666&H1666","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 4000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGE","NIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA","TANTE,COM AREA ACIMA DE 4000M2",null,null,null,"M2",0.36]
["01.050.0575-0",{"$f":"C1667&D1667&E1667&F1667&G1667&H1667","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICOEXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 1000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICO","EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA AT","E 1000M2",null,null,"M2",0.9]
["01.050.0575-A",{"$f":"C1668&D1668&E1668&F1668&G1668&H1668","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICOEXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 1000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICO","EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA AT","E 1000M2",null,null,"M2",0.78]
["01.050.0576-0",{"$f":"C1669&D1669&E1669&F1669&G1669&H1669","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICOEXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 1001 ATE 4000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICO","EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE"," 1001 ATE 4000M2",null,null,"M2",0.66]
["01.050.0576-A",{"$f":"C1670&D1670&E1670&F1670&G1670&H1670","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICOEXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 1001 ATE 4000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICO","EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE"," 1001 ATE 4000M2",null,null,"M2",0.57]
["01.050.0577-0",{"$f":"C1671&D1671&E1671&F1671&G1671&H1671","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICOEXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 4000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICO","EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA AC","IMA DE 4000M2",null,null,"M2",0.42]
["01.050.0577-A",{"$f":"C1672&D1672&E1672&F1672&G1672&H1672","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICOEXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 4000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS (OX","IGENIO,AR COMPRIMIDO E VACUO),CONSIDERANDO O PROJETO BASICO","EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA AC","IMA DE 4000M2",null,null,"M2",0.36]
["01.050.0580-0",{"$f":"C1673&D1673&E1673&F1673&G1673&H1673","v":"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 50M2"},"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 50M2",null,null,null,null,"UN",1232.23]
["01.050.0580-A",{"$f":"C1674&D1674&E1674&F1674&G1674&H1674","v":"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 50M2"},"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 50M2",null,null,null,null,"UN",1067.77]
["01.050.0581-0",{"$f":"C1675&D1675&E1675&F1675&G1675&H1675","v":"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2"},"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 51 ATE 10","0M2",null,null,null,"UN",1642.97]
["01.050.0581-A",{"$f":"C1676&D1676&E1676&F1676&G1676&H1676","v":"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2"},"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 51 ATE 10","0M2",null,null,null,"UN",1423.69]
["01.050.0582-0",{"$f":"C1677&D1677&E1677&F1677&G1677&H1677","v":"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 100M2"},"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 100","M2",null,null,null,"UN",2053.72]
["01.050.0582-A",{"$f":"C1678&D1678&E1678&F1678&G1678&H1678","v":"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 100M2"},"PROJETO BASICO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,","APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 100","M2",null,null,null,"UN",1779.61]
["01.050.0586-0",{"$f":"C1679&D1679&E1679&F1679&G1679&H1679","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 50M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 50M2",null,null,null,"UN",1232.23]
["01.050.0586-A",{"$f":"C1680&D1680&E1680&F1680&G1680&H1680","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 50M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ATE 50M2",null,null,null,"UN",1067.77]
["01.050.0587-0",{"$f":"C1681&D1681&E1681&F1681&G1681&H1681","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2",null,null,null,"UN",1642.97]
["01.050.0587-A",{"$f":"C1682&D1682&E1682&F1682&G1682&H1682","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2",null,null,null,"UN",1423.69]
["01.050.0588-0",{"$f":"C1683&D1683&E1683&F1683&G1683&H1683","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 100M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 100M2",null,null,null,"UN",2053.72]
["01.050.0588-A",{"$f":"C1684&D1684&E1684&F1684&G1684&H1684","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 100M2"},"PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZIN","HA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,COM AREA ACIMA DE 100M2",null,null,null,"UN",1779.61]
["01.050.0700-0",{"$f":"C1685&D1685&E1685&F1685&G1685&H1685","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",14243.68]
["01.050.0700-A",{"$f":"C1686&D1686&E1686&F1686&G1686&H1686","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",12342.88]
["01.050.0701-0",{"$f":"C1687&D1687&E1687&F1687&G1687&H1687","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",20991.52]
["01.050.0701-A",{"$f":"C1688&D1688&E1688&F1688&G1688&H1688","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",18189.6]
["01.050.0702-0",{"$f":"C1689&D1689&E1689&F1689&G1689&H1689","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",29986.88]
["01.050.0702-A",{"$f":"C1690&D1690&E1690&F1690&G1690&H1690","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",25984.64]
["01.050.0703-0",{"$f":"C1691&D1691&E1691&F1691&G1691&H1691","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",20349.12]
["01.050.0703-A",{"$f":"C1692&D1692&E1692&F1692&G1692&H1692","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",17631.68]
["01.050.0704-0",{"$f":"C1693&D1693&E1693&F1693&G1693&H1693","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",29986.88]
["01.050.0704-A",{"$f":"C1694&D1694&E1694&F1694&G1694&H1694","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",25984.64]
["01.050.0705-0",{"$f":"C1695&D1695&E1695&F1695&G1695&H1695","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",42838.4]
["01.050.0705-A",{"$f":"C1696&D1696&E1696&F1696&G1696&H1696","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",37120.16]
["01.050.0706-0",{"$f":"C1697&D1697&E1697&F1697&G1697&H1697","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",14243.68]
["01.050.0706-A",{"$f":"C1698&D1698&E1698&F1698&G1698&H1698","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",12342.88]
["01.050.0707-0",{"$f":"C1699&D1699&E1699&F1699&G1699&H1699","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",20991.52]
["01.050.0707-A",{"$f":"C1700&D1700&E1700&F1700&G1700&H1700","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",18189.6]
["01.050.0708-0",{"$f":"C1701&D1701&E1701&F1701&G1701&H1701","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",29986.88]
["01.050.0708-A",{"$f":"C1702&D1702&E1702&F1702&G1702&H1702","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",25984.64]
["01.050.0710-0",{"$f":"C1703&D1703&E1703&F1703&G1703&H1703","v":"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL","TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",9563.84]
["01.050.0710-A",{"$f":"C1704&D1704&E1704&F1704&G1704&H1704","v":"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL","TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",8287.84]
["01.050.0711-0",{"$f":"C1705&D1705&E1705&F1705&G1705&H1705","v":"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA"," DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",4477.44]
["01.050.0711-A",{"$f":"C1706&D1706&E1706&F1706&G1706&H1706","v":"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA"," DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",3879.04]
["01.050.0712-0",{"$f":"C1707&D1707&E1707&F1707&G1707&H1707","v":"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN","GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",6918.56]
["01.050.0712-A",{"$f":"C1708&D1708&E1708&F1708&G1708&H1708","v":"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN","GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",5994.56]
["01.050.0713-0",{"$f":"C1709&D1709&E1709&F1709&G1709&H1709","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV","ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN","CARGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",49264.16]
["01.050.0713-A",{"$f":"C1710&D1710&E1710&F1710&G1710&H1710","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV","ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN","CARGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",42688.8]
["01.050.0714-0",{"$f":"C1711&D1711&E1711&F1711&G1711&H1711","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"MES",20349.12]
["01.050.0714-A",{"$f":"C1712&D1712&E1712&F1712&G1712&H1712","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"MES",17631.68]
["01.050.0715-0",{"$f":"C1713&D1713&E1713&F1713&G1713&H1713","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D","E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS"," SOCIAIS",null,null,null,"MES",29986.88]
["01.050.0715-A",{"$f":"C1714&D1714&E1714&F1714&G1714&H1714","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D","E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS"," SOCIAIS",null,null,null,"MES",25984.64]
["01.050.0716-0",{"$f":"C1715&D1715&E1715&F1715&G1715&H1715","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"MES",42838.4]
["01.050.0716-A",{"$f":"C1716&D1716&E1716&F1716&G1716&H1716","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"MES",37120.16]
["01.050.0717-0",{"$f":"C1717&D1717&E1717&F1717&G1717&H1717","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",5554.56]
["01.050.0717-A",{"$f":"C1718&D1718&E1718&F1718&G1718&H1718","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",4813.6]
["01.050.0718-0",{"$f":"C1719&D1719&E1719&F1719&G1719&H1719","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI","AIS",null,null,null,"MES",6348.32]
["01.050.0718-A",{"$f":"C1720&D1720&E1720&F1720&G1720&H1720","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI","AIS",null,null,null,"MES",5501.76]
["01.050.0719-0",{"$f":"C1721&D1721&E1721&F1721&G1721&H1721","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",7935.84]
["01.050.0719-A",{"$f":"C1722&D1722&E1722&F1722&G1722&H1722","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",6876.32]
["01.050.0720-0",{"$f":"C1723&D1723&E1723&F1723&G1723&H1723","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",9259.36]
["01.050.0720-A",{"$f":"C1724&D1724&E1724&F1724&G1724&H1724","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",8022.08]
["01.050.0721-0",{"$f":"C1725&D1725&E1725&F1725&G1725&H1725","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI","AIS",null,null,null,"MES",10581.12]
["01.050.0721-A",{"$f":"C1726&D1726&E1726&F1726&G1726&H1726","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI","AIS",null,null,null,"MES",9167.84]
["01.050.0722-0",{"$f":"C1727&D1727&E1727&F1727&G1727&H1727","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",13226.4]
["01.050.0722-A",{"$f":"C1728&D1728&E1728&F1728&G1728&H1728","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",11461.12]
["01.050.0723-0",{"$f":"C1729&D1729&E1729&F1729&G1729&H1729","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",32725]
["01.050.0723-A",{"$f":"C1730&D1730&E1730&F1730&G1730&H1730","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",32725]
["01.050.0724-0",{"$f":"C1731&D1731&E1731&F1731&G1731&H1731","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",57831.84]
["01.050.0724-A",{"$f":"C1732&D1732&E1732&F1732&G1732&H1732","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",50112.48]
["01.050.0726-0",{"$f":"C1733&D1733&E1733&F1733&G1733&H1733","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",8342.4]
["01.050.0726-A",{"$f":"C1734&D1734&E1734&F1734&G1734&H1734","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",7228.32]
["01.050.0727-0",{"$f":"C1735&D1735&E1735&F1735&G1735&H1735","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICO","S DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR","GOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",9563.84]
["01.050.0727-A",{"$f":"C1736&D1736&E1736&F1736&G1736&H1736","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICO","S DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR","GOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",8287.84]
["01.050.0728-0",{"$f":"C1737&D1737&E1737&F1737&G1737&H1737","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",12004.96]
["01.050.0728-A",{"$f":"C1738&D1738&E1738&F1738&G1738&H1738","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",10403.36]
["01.050.0729-0",{"$f":"C1739&D1739&E1739&F1739&G1739&H1739","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null," MES",11396]
["01.050.0729-A",{"$f":"C1740&D1740&E1740&F1740&G1740&H1740","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null," MES",9873.6]
["01.050.0730-0",{"$f":"C1741&D1741&E1741&F1741&G1741&H1741","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",13022.24]
["01.050.0730-A",{"$f":"C1742&D1742&E1742&F1742&G1742&H1742","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",11285.12]
["01.050.0731-0",{"$f":"C1743&D1743&E1743&F1743&G1743&H1743","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null,"MES",16278.24]
["01.050.0731-A",{"$f":"C1744&D1744&E1744&F1744&G1744&H1744","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null,"MES",14106.4]
["01.050.0732-0",{"$f":"C1745&D1745&E1745&F1745&G1745&H1745","v":"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",4083.2]
["01.050.0732-A",{"$f":"C1746&D1746&E1746&F1746&G1746&H1746","v":"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",3537.6]
["01.050.0735-0",{"$f":"C1747&D1747&E1747&F1747&G1747&H1747","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",9787.8]
["01.050.0735-A",{"$f":"C1748&D1748&E1748&F1748&G1748&H1748","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",9787.8]
["01.050.0736-0",{"$f":"C1749&D1749&E1749&F1749&G1749&H1749","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",17295.52]
["01.050.0736-A",{"$f":"C1750&D1750&E1750&F1750&G1750&H1750","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",14986.4]
["01.050.0740-0",{"$f":"C1751&D1751&E1751&F1751&G1751&H1751","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"MES",16968.6]
["01.050.0740-A",{"$f":"C1752&D1752&E1752&F1752&G1752&H1752","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"MES",16968.6]
["01.050.0741-0",{"$f":"C1753&D1753&E1753&F1753&G1753&H1753","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"MES",29986.88]
["01.050.0741-A",{"$f":"C1754&D1754&E1754&F1754&G1754&H1754","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"MES",25984.64]
["01.050.0750-0",{"$f":"C1755&D1755&E1755&F1755&G1755&H1755","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",10362]
["01.050.0750-A",{"$f":"C1756&D1756&E1756&F1756&G1756&H1756","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",10362]
["01.050.0751-0",{"$f":"C1757&D1757&E1757&F1757&G1757&H1757","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",18312.8]
["01.050.0751-A",{"$f":"C1758&D1758&E1758&F1758&G1758&H1758","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",15868.16]
["01.050.9999-0",{"$f":"C1759&D1759&E1759&F1759&G1759&H1759","v":"FAMILIA 01.050PROJETOS E CONSULTORIA"},"FAMILIA 01.050","PROJETOS E CONSULTORIA",null,null,null,null,null,5528]
["01.050.9999-A",{"$f":"C1760&D1760&E1760&F1760&G1760&H1760","v":"FAMILIA 01.050PROJETOS E CONSULTORIA"},"FAMILIA 01.050","PROJETOS E CONSULTORIA",null,null,null,null,null,5074]
["02.001.0001-0",{"$f":"C1761&D1761&E1761&F1761&G1761&H1761","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA","COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,","COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI","RA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU","SIVE PINTURA",null,"M2",77.34]
["02.001.0001-A",{"$f":"C1762&D1762&E1762&F1762&G1762&H1762","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA","COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,","COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI","RA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU","SIVE PINTURA",null,"M2",72.33]
["02.001.0002-0",{"$f":"C1763&D1763&E1763&F1763&G1763&H1763","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA","COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,","COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI","RA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU","SIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES",null,"M2",57.35]
["02.001.0002-A",{"$f":"C1764&D1764&E1764&F1764&G1764&H1764","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA","COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,","COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI","RA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU","SIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES",null,"M2",52.34]
["02.001.0003-0",{"$f":"C1765&D1765&E1765&F1765&G1765&H1765","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIR","A COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGU","A,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MA","DEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EX","CLUSIVE PINTURA,COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PE","CAS DE MADEIRA","M2",43.39]
["02.001.0003-A",{"$f":"C1766&D1766&E1766&F1766&G1766&H1766","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIR","A COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGU","A,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MA","DEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EX","CLUSIVE PINTURA,COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PE","CAS DE MADEIRA","M2",38.38]
["02.002.0005-0",{"$f":"C1767&D1767&E1767&F1767&G1767&H1767","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA",null,null,"M2",38.61]
["02.002.0005-A",{"$f":"C1768&D1768&E1768&F1768&G1768&H1768","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA",null,null,"M2",36.66]
["02.002.0006-0",{"$f":"C1769&D1769&E1769&F1769&G1769&H1769","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN","A",null,"M2",48.88]
["02.002.0006-A",{"$f":"C1770&D1770&E1770&F1770&G1770&H1770","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN","A",null,"M2",46.24]
["02.002.0007-0",{"$f":"C1771&D1771&E1771&F1771&G1771&H1771","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,"M2",28.34]
["02.002.0007-A",{"$f":"C1772&D1772&E1772&F1772&G1772&H1772","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,"M2",27.09]
["02.002.0010-0",{"$f":"C1773&D1773&E1773&F1773&G1773&H1773","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA",null,null,"M2",50.93]
["02.002.0010-A",{"$f":"C1774&D1774&E1774&F1774&G1774&H1774","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA",null,null,"M2",48.98]
["02.002.0011-0",{"$f":"C1775&D1775&E1775&F1775&G1775&H1775","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN","A",null,"M2",61.2]
["02.002.0011-A",{"$f":"C1776&D1776&E1776&F1776&G1776&H1776","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN","A",null,"M2",58.56]
["02.002.0012-0",{"$f":"C1777&D1777&E1777&F1777&G1777&H1777","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,"M2",40.66]
["02.002.0012-A",{"$f":"C1778&D1778&E1778&F1778&G1778&H1778","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,"M2",39.41]
["02.003.0001-1",{"$f":"C1779&D1779&E1779&F1779&G1779&H1779","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª DE 1\"X9\" E 1\"X12\" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIR","A DE 3ª DE 1\"X9\" E 1\"X12\" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª"," DE 3\"X3\" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,null,"M2",116.53]
["02.003.0001-B",{"$f":"C1780&D1780&E1780&F1780&G1780&H1780","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª DE 1\"X9\" E 1\"X12\" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIR","A DE 3ª DE 1\"X9\" E 1\"X12\" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª"," DE 3\"X3\" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,null,"M2",109.64]
["02.004.0001-0",{"$f":"C1781&D1781&E1781&F1781&G1781&H1781","v":"BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES"},"BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE","3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,","EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES",null,null,null,"M2",504.83]
["02.004.0001-A",{"$f":"C1782&D1782&E1782&F1782&G1782&H1782","v":"BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES"},"BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE","3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,","EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES",null,null,null,"M2",452.96]
["02.004.0002-1",{"$f":"C1783&D1783&E1783&F1783&G1783&H1783","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,","EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD","RIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSI","TOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",547.06]
["02.004.0002-B",{"$f":"C1784&D1784&E1784&F1784&G1784&H1784","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,","EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD","RIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSI","TOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",495.32]
["02.004.0003-0",{"$f":"C1785&D1785&E1785&F1785&G1785&H1785","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,"," EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUA","DRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOS","ITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",514.98]
["02.004.0003-A",{"$f":"C1786&D1786&E1786&F1786&G1786&H1786","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,"," EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUA","DRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOS","ITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",463.15]
["02.004.0004-0",{"$f":"C1787&D1787&E1787&F1787&G1787&H1787","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,","EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUA","DRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOS","ITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",449.63]
["02.004.0004-A",{"$f":"C1788&D1788&E1788&F1788&G1788&H1788","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,","EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUA","DRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOS","ITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",406.67]
["02.004.0005-0",{"$f":"C1789&D1789&E1789&F1789&G1789&H1789","v":"BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3\"X3\",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES"},"BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOS","ITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ","UEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3\"X3\",PAREDES DE TABUAS D","E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM",",INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPR","OVEITADO 2 VEZES","M2",521.44]
["02.004.0005-A",{"$f":"C1790&D1790&E1790&F1790&G1790&H1790","v":"BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3\"X3\",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES"},"BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOS","ITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ","UEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3\"X3\",PAREDES DE TABUAS D","E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM",",INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPR","OVEITADO 2 VEZES","M2",479.19]
["02.004.0006-0",{"$f":"C1791&D1791&E1791&F1791&G1791&H1791","v":"BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PISO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3ª,3\"X4.1/2\",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AGUA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO ENTRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MAT.INERTE"},"BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI","SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC","AS MAD.3ª,3\"X4.1/2\",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG","UA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL"," PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO EN","TRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MAT.INERTE","M2",425.93]
["02.004.0006-A",{"$f":"C1792&D1792&E1792&F1792&G1792&H1792","v":"BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PISO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3ª,3\"X4.1/2\",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AGUA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO ENTRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MAT.INERTE"},"BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI","SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC","AS MAD.3ª,3\"X4.1/2\",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG","UA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL"," PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO EN","TRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MAT.INERTE","M2",382.87]
["02.004.0007-0",{"$f":"C1793&D1793&E1793&F1793&G1793&H1793","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª,COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PROVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRIT.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVEITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM"," FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª",",COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PR","OVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRI","T.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVE","ITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M","M2",555.19]
["02.004.0007-A",{"$f":"C1794&D1794&E1794&F1794&G1794&H1794","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª,COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PROVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRIT.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVEITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM"," FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª",",COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PR","OVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRI","T.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVE","ITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M","M2",499.82]
["02.004.0010-0",{"$f":"C1795&D1795&E1795&F1795&G1795&H1795","v":"BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES"},"BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ES","PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM","CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,","ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES",null,null,"M2",524.21]
["02.004.0010-A",{"$f":"C1796&D1796&E1796&F1796&G1796&H1796","v":"BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES"},"BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ES","PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM","CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,","ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES",null,null,"M2",463.87]
["02.004.0012-0",{"$f":"C1797&D1797&E1797&F1797&G1797&H1797","v":"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES"},"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M","2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D","E 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD","RIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO","ES E APARELHOS 2 VEZES",null,"UN",2832.44]
["02.004.0012-A",{"$f":"C1798&D1798&E1798&F1798&G1798&H1798","v":"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES"},"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M","2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D","E 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD","RIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO","ES E APARELHOS 2 VEZES",null,"UN",2659.28]
["02.004.0013-0",{"$f":"C1799&D1799&E1799&F1799&G1799&H1799","v":"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVODE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES"},"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVO","DE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª",",E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALA","COES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEI","TAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES",null,"UN",4938.46]
["02.004.0013-A",{"$f":"C1800&D1800&E1800&F1800&G1800&H1800","v":"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVODE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES"},"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVO","DE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª",",E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALA","COES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEI","TAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES",null,"UN",4619.64]
["02.006.0010-0",{"$f":"C1801&D1801&E1801&F1801&G1801&H1801","v":"ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},"ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6",",20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/","NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA","SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA","COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E"," CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)","UNXMES",671.87]
["02.006.0010-A",{"$f":"C1802&D1802&E1802&F1802&G1802&H1802","v":"ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},"ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6",",20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/","NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA","SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA","COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E"," CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)","UNXMES",671.87]
["02.006.0015-0",{"$f":"C1803&D1803&E1803&F1803&G1803&H1803","v":"ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},"ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA",",6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP","EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E"," PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS",",ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE"," ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)","UNXMES",860]
["02.006.0015-A",{"$f":"C1804&D1804&E1804&F1804&G1804&H1804","v":"ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},"ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA",",6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP","EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E"," PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS",",ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE"," ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)","UNXMES",860]
["02.006.0020-0",{"$f":"C1805&D1805&E1805&F1805&G1805&H1805","v":"ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E"," 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA","UNXMES",976.45]
["02.006.0020-A",{"$f":"C1806&D1806&E1806&F1806&G1806&H1806","v":"ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E"," 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA","UNXMES",976.45]
["02.006.0025-0",{"$f":"C1807&D1807&E1807&F1807&G1807&H1807","v":"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E"," 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA","UNXMES",1075]
["02.006.0025-A",{"$f":"C1808&D1808&E1808&F1808&G1808&H1808","v":"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E"," 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA","UNXMES",1075]
["02.006.0030-0",{"$f":"C1809&D1809&E1809&F1809&G1809&H1809","v":"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO",",EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA","UNXMES",1075]
["02.006.0030-A",{"$f":"C1810&D1810&E1810&F1810&G1810&H1810","v":"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO",",EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA","UNXMES",1075]
["02.006.0050-0",{"$f":"C1811&D1811&E1811&F1811&G1811&H1811","v":"ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA"},"ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X","1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE","TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,","BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP","RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA",null,"UNXMES",1250]
["02.006.0050-A",{"$f":"C1812&D1812&E1812&F1812&G1812&H1812","v":"ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA"},"ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X","1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE","TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,","BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP","RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA",null,"UNXMES",1250]
["02.010.0001-0",{"$f":"C1813&D1813&E1813&F1813&G1813&H1813","v":"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO"},"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS",",ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT","O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E"," PREPARO DO TERRENO",null,null,"M2",339.36]
["02.010.0001-A",{"$f":"C1814&D1814&E1814&F1814&G1814&H1814","v":"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO"},"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS",",ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT","O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E"," PREPARO DO TERRENO",null,null,"M2",305.43]
["02.010.0002-0",{"$f":"C1815&D1815&E1815&F1815&G1815&H1815","v":"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES"},"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS",",ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT","O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E"," PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS"," 3 VEZES",null,"M2",287.84]
["02.010.0002-A",{"$f":"C1816&D1816&E1816&F1816&G1816&H1816","v":"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES"},"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS",",ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT","O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E"," PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS"," 3 VEZES",null,"M2",253.92]
["02.011.0001-0",{"$f":"C1817&D1817&E1817&F1817&G1817&H1817","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE"," 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M"," ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE","1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO","DE UMA VEZ DA MADEIRA",null,"M",39.38]
["02.011.0001-A",{"$f":"C1818&D1818&E1818&F1818&G1818&H1818","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE"," 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M"," ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE","1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO","DE UMA VEZ DA MADEIRA",null,"M",38.06]
["02.011.0002-0",{"$f":"C1819&D1819&E1819&F1819&G1819&H1819","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE"," 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,5","0M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE"," 1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO"," DE 3 VEZES DA MADEIRA",null,"M",19.7]
["02.011.0002-A",{"$f":"C1820&D1820&E1820&F1820&G1820&H1820","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE"," 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,5","0M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE"," 1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO"," DE 3 VEZES DA MADEIRA",null,"M",18.39]
["02.011.0003-0",{"$f":"C1821&D1821&E1821&F1821&G1821&H1821","v":"RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS"},"RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,S","EGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS",null,null,null,null,"M",14.94]
["02.011.0003-A",{"$f":"C1822&D1822&E1822&F1822&G1822&H1822","v":"RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS"},"RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,S","EGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS",null,null,null,null,"M",12.95]
["02.011.0010-0",{"$f":"C1823&D1823&E1823&F1823&G1823&H1823","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N","A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,","INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA",null,null,null,"M2",1.03]
["02.011.0010-A",{"$f":"C1824&D1824&E1824&F1824&G1824&H1824","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N","A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,","INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA",null,null,null,"M2",1.03]
["02.011.0014-0",{"$f":"C1825&D1825&E1825&F1825&G1825&H1825","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N","A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,IN","CLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA",null,null,null,"M2",2.06]
["02.011.0014-A",{"$f":"C1826&D1826&E1826&F1826&G1826&H1826","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N","A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,IN","CLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA",null,null,null,"M2",2.06]
["02.015.0001-0",{"$f":"C1827&D1827&E1827&F1827&G1827&H1827","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO"},"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E"," ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA","CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC","O",null,null,"UN",4483.43]
["02.015.0001-A",{"$f":"C1828&D1828&E1828&F1828&G1828&H1828","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO"},"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E"," ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA","CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC","O",null,null,"UN",4333.69]
["02.016.0001-0",{"$f":"C1829&D1829&E1829&F1829&G1829&H1829","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR"},"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL","ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,","CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR",null,null,null,"UN",2380.11]
["02.016.0001-A",{"$f":"C1830&D1830&E1830&F1830&G1830&H1830","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR"},"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL","ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,","CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR",null,null,null,"UN",2236.24]
["02.016.0003-0",{"$f":"C1831&D1831&E1831&F1831&G1831&H1831","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",14508.04]
["02.016.0003-A",{"$f":"C1832&D1832&E1832&F1832&G1832&H1832","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",13891.36]
["02.016.0004-0",{"$f":"C1833&D1833&E1833&F1833&G1833&H1833","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",16838.68]
["02.016.0004-A",{"$f":"C1834&D1834&E1834&F1834&G1834&H1834","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",16222.01]
["02.016.0006-0",{"$f":"C1835&D1835&E1835&F1835&G1835&H1835","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",18419.93]
["02.016.0006-A",{"$f":"C1836&D1836&E1836&F1836&G1836&H1836","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",17803.26]
["02.016.0008-0",{"$f":"C1837&D1837&E1837&F1837&G1837&H1837","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA",",INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECE","SSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.","014)",null,null,"UN",19602.22]
["02.016.0008-A",{"$f":"C1838&D1838&E1838&F1838&G1838&H1838","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA",",INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECE","SSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.","014)",null,null,"UN",18979.23]
["02.016.0010-0",{"$f":"C1839&D1839&E1839&F1839&G1839&H1839","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,I","NCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESS","ARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.01","4)",null,null,"UN",20542.7]
["02.016.0010-A",{"$f":"C1840&D1840&E1840&F1840&G1840&H1840","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,I","NCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESS","ARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.01","4)",null,null,"UN",19919.7]
["02.020.0001-0",{"$f":"C1841&D1841&E1841&F1841&G1841&H1841","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S","UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",543.32]
["02.020.0001-A",{"$f":"C1842&D1842&E1842&F1842&G1842&H1842","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S","UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",513.49]
["02.020.0002-0",{"$f":"C1843&D1843&E1843&F1843&G1843&H1843","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C","ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D","E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",255.23]
["02.020.0002-A",{"$f":"C1844&D1844&E1844&F1844&G1844&H1844","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C","ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D","E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",242.7]
["02.020.0003-0",{"$f":"C1845&D1845&E1845&F1845&G1845&H1845","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C","ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE"," MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",127.71]
["02.020.0003-A",{"$f":"C1846&D1846&E1846&F1846&G1846&H1846","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C","ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE"," MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",122.69]
["02.020.0005-0",{"$f":"C1847&D1847&E1847&F1847&G1847&H1847","v":"BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES"},"BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A","RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA","CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D","O CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES",null,null,"M",3.88]
["02.020.0005-A",{"$f":"C1848&D1848&E1848&F1848&G1848&H1848","v":"BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES"},"BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A","RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA","CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D","O CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES",null,null,"M",3.54]
["02.020.0009-0",{"$f":"C1849&D1849&E1849&F1849&G1849&H1849","v":"SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA"},"SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA",",DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO","RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC","LUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEI","TAMENTO DA MADEIRA",null,"UN",118.36]
["02.020.0009-A",{"$f":"C1850&D1850&E1850&F1850&G1850&H1850","v":"SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA"},"SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA",",DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO","RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC","LUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEI","TAMENTO DA MADEIRA",null,"UN",110.86]
["02.025.0010-0",{"$f":"C1851&D1851&E1851&F1851&G1851&H1851","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INC","LUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTU","RA","UN",25374.29]
["02.025.0010-A",{"$f":"C1852&D1852&E1852&F1852&G1852&H1852","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INC","LUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTU","RA","UN",22985.85]
["02.025.0012-0",{"$f":"C1853&D1853&E1853&F1853&G1853&H1853","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,I","NCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRU","TURA","UN",21852.63]
["02.025.0012-A",{"$f":"C1854&D1854&E1854&F1854&G1854&H1854","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,I","NCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRU","TURA","UN",19464.2]
["02.025.0015-0",{"$f":"C1855&D1855&E1855&F1855&G1855&H1855","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,I","NCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRU","TURA","UN",13340.18]
["02.025.0015-A",{"$f":"C1856&D1856&E1856&F1856&G1856&H1856","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,I","NCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRU","TURA","UN",11853.6]
["02.025.0020-0",{"$f":"C1857&D1857&E1857&F1857&G1857&H1857","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCL","USIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTUR","A","UN",49337.85]
["02.025.0020-A",{"$f":"C1858&D1858&E1858&F1858&G1858&H1858","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCL","USIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTUR","A","UN",44420]
["02.025.0025-0",{"$f":"C1859&D1859&E1859&F1859&G1859&H1859","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,IN","CLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUT","URA","UN",36073.06]
["02.025.0025-A",{"$f":"C1860&D1860&E1860&F1860&G1860&H1860","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,IN","CLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUT","URA","UN",32136.69]
["02.025.0030-0",{"$f":"C1861&D1861&E1861&F1861&G1861&H1861","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,IN","CLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUT","URA","UN",29420.24]
["02.025.0030-A",{"$f":"C1862&D1862&E1862&F1862&G1862&H1862","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,IN","CLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUT","URA","UN",25977.37]
["02.030.0005-0",{"$f":"C1863&D1863&E1863&F1863&G1863&H1863","v":"PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE","ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE","CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",103.85]
["02.030.0005-A",{"$f":"C1864&D1864&E1864&F1864&G1864&H1864","v":"PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE","ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE","CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",95.4]
["02.030.0010-0",{"$f":"C1865&D1865&E1865&F1865&G1865&H1865","v":"BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA"},"BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAI","NEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M",",DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIM","EIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA",null,null,"UNXMES",72.38]
["02.030.0010-A",{"$f":"C1866&D1866&E1866&F1866&G1866&H1866","v":"BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA"},"BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAI","NEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M",",DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIM","EIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA",null,null,"UNXMES",72.38]
["02.030.0020-0",{"$f":"C1867&D1867&E1867&F1867&G1867&H1867","v":"CAVALETE MINICADE (ALUGUEL),EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOSDE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRICA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADOR)"},"CAVALETE MINICADE (ALUGUEL),EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOS","DE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRI","CA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADO","R)",null,null,"UNXMES",23.68]
["02.030.0020-A",{"$f":"C1868&D1868&E1868&F1868&G1868&H1868","v":"CAVALETE MINICADE (ALUGUEL),EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOSDE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRICA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADOR)"},"CAVALETE MINICADE (ALUGUEL),EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOS","DE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRI","CA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADO","R)",null,null,"UNXMES",23.68]
["02.030.0025-0",{"$f":"C1869&D1869&E1869&F1869&G1869&H1869","v":"CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO (ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIMENSOES (1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUALDA CET-RIO,COM MAIS ACESSORIOS,INCLUINDO 1 PISCA ALERTA,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA"},"CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO (","ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIM","ENSOES (1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALE","RTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUA","LDA CET-RIO,COM MAIS ACESSORIOS,INCLUINDO 1 PISCA ALERTA,PRI","MEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA","UNXMES",117.36]
["02.030.0025-A",{"$f":"C1870&D1870&E1870&F1870&G1870&H1870","v":"CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO (ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIMENSOES (1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUALDA CET-RIO,COM MAIS ACESSORIOS,INCLUINDO 1 PISCA ALERTA,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA"},"CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO (","ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIM","ENSOES (1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALE","RTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUA","LDA CET-RIO,COM MAIS ACESSORIOS,INCLUINDO 1 PISCA ALERTA,PRI","MEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA","UNXMES",117.36]
["02.030.0035-0",{"$f":"C1871&D1871&E1871&F1871&G1871&H1871","v":"SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA ALERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS"},"SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA A","LERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS",null,null,null,null,"UNXMES",44.99]
["02.030.0035-A",{"$f":"C1872&D1872&E1872&F1872&G1872&H1872","v":"SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA ALERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS"},"SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA A","LERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS",null,null,null,null,"UNXMES",44.99]
["02.030.0040-0",{"$f":"C1873&D1873&E1873&F1873&G1873&H1873","v":"PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTIDAS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO"},"PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTID","AS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO",null,null,null,null,"M2XMES",12.08]
["02.030.0040-A",{"$f":"C1874&D1874&E1874&F1874&G1874&H1874","v":"PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTIDAS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO"},"PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTID","AS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO",null,null,null,null,"M2XMES",12.08]
["02.030.0060-0",{"$f":"C1875&D1875&E1875&F1875&G1875&H1875","v":"DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PARA DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIEDEMARCADA"},"DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PAR","A DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A","RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIE","DEMARCADA",null,null,"M2",10.59]
["02.030.0060-A",{"$f":"C1876&D1876&E1876&F1876&G1876&H1876","v":"DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PARA DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIEDEMARCADA"},"DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PAR","A DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A","RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIE","DEMARCADA",null,null,"M2",9.39]
["02.050.0001-0",{"$f":"C1877&D1877&E1877&F1877&G1877&H1877","v":"REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS"},"REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS",null,null,null,null,null,"M2",101.15]
["02.050.0001-A",{"$f":"C1878&D1878&E1878&F1878&G1878&H1878","v":"REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS"},"REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS",null,null,null,null,null,"M2",89.16]
["03.001.0001-1",{"$f":"C1879&D1879&E1879&F1879&G1879&H1879","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV","E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",64.12]
["03.001.0001-B",{"$f":"C1880&D1880&E1880&F1880&G1880&H1880","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV","E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",55.57]
["03.001.0002-1",{"$f":"C1881&D1881&E1881&F1881&G1881&H1881","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",81.09]
["03.001.0002-B",{"$f":"C1882&D1882&E1882&F1882&G1882&H1882","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",70.28]
["03.001.0003-1",{"$f":"C1883&D1883&E1883&F1883&G1883&H1883","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",109.38]
["03.001.0003-B",{"$f":"C1884&D1884&E1884&F1884&G1884&H1884","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",94.8]
["03.001.0004-1",{"$f":"C1885&D1885&E1885&F1885&G1885&H1885","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",147.1]
["03.001.0004-B",{"$f":"C1886&D1886&E1886&F1886&G1886&H1886","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",127.49]
["03.001.0009-1",{"$f":"C1887&D1887&E1887&F1887&G1887&H1887","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",182.93]
["03.001.0009-B",{"$f":"C1888&D1888&E1888&F1888&G1888&H1888","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",158.55]
["03.001.0010-0",{"$f":"C1889&D1889&E1889&F1889&G1889&H1889","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EX","CLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",141.44]
["03.001.0010-A",{"$f":"C1890&D1890&E1890&F1890&G1890&H1890","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EX","CLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",122.59]
["03.001.0011-0",{"$f":"C1891&D1891&E1891&F1891&G1891&H1891","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",179.16]
["03.001.0011-A",{"$f":"C1892&D1892&E1892&F1892&G1892&H1892","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",155.28]
["03.001.0012-0",{"$f":"C1893&D1893&E1893&F1893&G1893&H1893","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",207.45]
["03.001.0012-A",{"$f":"C1894&D1894&E1894&F1894&G1894&H1894","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",179.8]
["03.001.0021-0",{"$f":"C1895&D1895&E1895&F1895&G1895&H1895","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",245.17]
["03.001.0021-A",{"$f":"C1896&D1896&E1896&F1896&G1896&H1896","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",212.49]
["03.001.0022-0",{"$f":"C1897&D1897&E1897&F1897&G1897&H1897","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",282.88]
["03.001.0022-A",{"$f":"C1898&D1898&E1898&F1898&G1898&H1898","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",245.19]
["03.001.0041-0",{"$f":"C1899&D1899&E1899&F1899&G1899&H1899","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",90.52]
["03.001.0041-A",{"$f":"C1900&D1900&E1900&F1900&G1900&H1900","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",78.46]
["03.001.0042-0",{"$f":"C1901&D1901&E1901&F1901&G1901&H1901","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",105.61]
["03.001.0042-A",{"$f":"C1902&D1902&E1902&F1902&G1902&H1902","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",91.53]
["03.001.0043-0",{"$f":"C1903&D1903&E1903&F1903&G1903&H1903","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",169.73]
["03.001.0043-A",{"$f":"C1904&D1904&E1904&F1904&G1904&H1904","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",147.11]
["03.001.0044-0",{"$f":"C1905&D1905&E1905&F1905&G1905&H1905","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",207.45]
["03.001.0044-A",{"$f":"C1906&D1906&E1906&F1906&G1906&H1906","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",179.8]
["03.001.0045-0",{"$f":"C1907&D1907&E1907&F1907&G1907&H1907","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",245.17]
["03.001.0045-A",{"$f":"C1908&D1908&E1908&F1908&G1908&H1908","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",212.49]
["03.001.0047-0",{"$f":"C1909&D1909&E1909&F1909&G1909&H1909","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDID","ADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",103.72]
["03.001.0047-A",{"$f":"C1910&D1910&E1910&F1910&G1910&H1910","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDID","ADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",89.9]
["03.001.0048-0",{"$f":"C1911&D1911&E1911&F1911&G1911&H1911","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",188.59]
["03.001.0048-A",{"$f":"C1912&D1912&E1912&F1912&G1912&H1912","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",163.46]
["03.001.0049-0",{"$f":"C1913&D1913&E1913&F1913&G1913&H1913","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",282.88]
["03.001.0049-A",{"$f":"C1914&D1914&E1914&F1914&G1914&H1914","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",245.19]
["03.001.0050-0",{"$f":"C1915&D1915&E1915&F1915&G1915&H1915","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE"," PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",339.46]
["03.001.0050-A",{"$f":"C1916&D1916&E1916&F1916&G1916&H1916","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE"," PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",294.22]
["03.001.0051-0",{"$f":"C1917&D1917&E1917&F1917&G1917&H1917","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",396.04]
["03.001.0051-A",{"$f":"C1918&D1918&E1918&F1918&G1918&H1918","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",343.26]
["03.001.0061-0",{"$f":"C1919&D1919&E1919&F1919&G1919&H1919","v":"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO"},"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUM","E MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE"," O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO",null,null,null,"M3",51.05]
["03.001.0061-A",{"$f":"C1920&D1920&E1920&F1920&G1920&H1920","v":"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO"},"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUM","E MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE"," O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO",null,null,null,"M3",44.24]
["03.001.0065-1",{"$f":"C1921&D1921&E1921&F1921&G1921&H1921","v":"DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO.PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA"},"DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VI","VA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO.","PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA",null,null,null,"M3",136.09]
["03.001.0065-B",{"$f":"C1922&D1922&E1922&F1922&G1922&H1922","v":"DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO.PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA"},"DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VI","VA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO.","PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA",null,null,null,"M3",117.94]
["03.001.0070-1",{"$f":"C1923&D1923&E1923&F1923&G1923&H1923","v":"DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0065"},"DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA D","ECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0","065",null,null,null,"M3",122.48]
["03.001.0070-B",{"$f":"C1924&D1924&E1924&F1924&G1924&H1924","v":"DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0065"},"DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA D","ECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0","065",null,null,null,"M3",106.15]
["03.001.0071-1",{"$f":"C1925&D1925&E1925&F1925&G1925&H1925","v":"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO"},"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COM"," VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERI","NDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO",null,null,null,"M3",45.94]
["03.001.0071-B",{"$f":"C1926&D1926&E1926&F1926&G1926&H1926","v":"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO"},"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COM"," VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERI","NDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO",null,null,null,"M3",39.82]
["03.001.0080-1",{"$f":"C1927&D1927&E1927&F1927&G1927&H1927","v":"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM"},"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE"," 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM",null,null,null,null,"M3",45.26]
["03.001.0080-B",{"$f":"C1928&D1928&E1928&F1928&G1928&H1928","v":"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM"},"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE"," 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM",null,null,null,null,"M3",39.23]
["03.001.0085-1",{"$f":"C1929&D1929&E1929&F1929&G1929&H1929","v":"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM"},"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PAR","A PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM",null,null,null,null,"M3",61.29]
["03.001.0085-B",{"$f":"C1930&D1930&E1930&F1930&G1930&H1930","v":"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM"},"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PAR","A PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM",null,null,null,null,"M3",53.12]
["03.001.0090-0",{"$f":"C1931&D1931&E1931&F1931&G1931&H1931","v":"ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVICO SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCA","TEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVIC","O SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO",null,null,null,"M3",198.47]
["03.001.0090-A",{"$f":"C1932&D1932&E1932&F1932&G1932&H1932","v":"ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVICO SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCA","TEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVIC","O SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO",null,null,null,"M3",172.85]
["03.001.0095-0",{"$f":"C1933&D1933&E1933&F1933&G1933&H1933","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO",null,null,null,null,"M",46.39]
["03.001.0095-A",{"$f":"C1934&D1934&E1934&F1934&G1934&H1934","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO",null,null,null,null,"M",40.21]
["03.001.0096-0",{"$f":"C1935&D1935&E1935&F1935&G1935&H1935","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO",null,null,null,null,"M",99.01]
["03.001.0096-A",{"$f":"C1936&D1936&E1936&F1936&G1936&H1936","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO",null,null,null,null,"M",85.81]
["03.001.0098-0",{"$f":"C1937&D1937&E1937&F1937&G1937&H1937","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO DE AGUA POTAVEL",null,null,null,null,"M",9.42]
["03.001.0098-A",{"$f":"C1938&D1938&E1938&F1938&G1938&H1938","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO DE AGUA POTAVEL",null,null,null,null,"M",8.17]
["03.001.0099-0",{"$f":"C1939&D1939&E1939&F1939&G1939&H1939","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PAR","A LIGACAO DE AGUA POTAVEL",null,null,null,null,"M",19.8]
["03.001.0099-A",{"$f":"C1940&D1940&E1940&F1940&G1940&H1940","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PAR","A LIGACAO DE AGUA POTAVEL",null,null,null,null,"M",17.16]
["03.001.0100-0",{"$f":"C1941&D1941&E1941&F1941&G1941&H1941","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE"," 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM","IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORI","ZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAME","NTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",79.2]
["03.001.0100-A",{"$f":"C1942&D1942&E1942&F1942&G1942&H1942","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE"," 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM","IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORI","ZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAME","NTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",68.65]
["03.001.0101-0",{"$f":"C1943&D1943&E1943&F1943&G1943&H1943","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT","RE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR","GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN","TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE"," ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",101.84]
["03.001.0101-A",{"$f":"C1944&D1944&E1944&F1944&G1944&H1944","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT","RE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR","GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN","TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE"," ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",88.26]
["03.001.0102-0",{"$f":"C1945&D1945&E1945&F1945&G1945&H1945","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT","RE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR","GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN","TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE"," ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",135.78]
["03.001.0102-A",{"$f":"C1946&D1946&E1946&F1946&G1946&H1946","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT","RE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR","GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN","TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE"," ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",117.69]
["03.001.0110-0",{"$f":"C1947&D1947&E1947&F1947&G1947&H1947","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE P","ROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCL","USIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",119.37]
["03.001.0110-A",{"$f":"C1948&D1948&E1948&F1948&G1948&H1948","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE P","ROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCL","USIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",103.47]
["03.001.0111-0",{"$f":"C1949&D1949&E1949&F1949&G1949&H1949","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDA","DE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FA","VELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",216.88]
["03.001.0111-A",{"$f":"C1950&D1950&E1950&F1950&G1950&H1950","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDA","DE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FA","VELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",187.98]
["03.002.0001-1",{"$f":"C1951&D1951&E1951&F1951&G1951&H1951","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCO","RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL",null,null,null,null,"M3",250.38]
["03.002.0001-B",{"$f":"C1952&D1952&E1952&F1952&G1952&H1952","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCO","RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL",null,null,null,null,"M3",234.05]
["03.004.0001-1",{"$f":"C1953&D1953&E1953&F1953&G1953&H1953","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAOA BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MO","LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO","A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",231.31]
["03.004.0001-B",{"$f":"C1954&D1954&E1954&F1954&G1954&H1954","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAOA BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MO","LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO","A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",200.47]
["03.004.0002-0",{"$f":"C1955&D1955&E1955&F1955&G1955&H1955","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",238.39]
["03.004.0002-A",{"$f":"C1956&D1956&E1956&F1956&G1956&H1956","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",206.61]
["03.004.0003-0",{"$f":"C1957&D1957&E1957&F1957&G1957&H1957","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",247.36]
["03.004.0003-A",{"$f":"C1958&D1958&E1958&F1958&G1958&H1958","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",214.38]
["03.004.0012-0",{"$f":"C1959&D1959&E1959&F1959&G1959&H1959","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",254.44]
["03.004.0012-A",{"$f":"C1960&D1960&E1960&F1960&G1960&H1960","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",220.52]
["03.004.0013-0",{"$f":"C1961&D1961&E1961&F1961&G1961&H1961","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",266.25]
["03.004.0013-A",{"$f":"C1962&D1962&E1962&F1962&G1962&H1962","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",230.75]
["03.004.0020-1",{"$f":"C1963&D1963&E1963&F1963&G1963&H1963","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCL","USIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",401.26]
["03.004.0020-B",{"$f":"C1964&D1964&E1964&F1964&G1964&H1964","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCL","USIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",347.76]
["03.004.0021-0",{"$f":"C1965&D1965&E1965&F1965&G1965&H1965","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO",null,null,null,"M3",413.53]
["03.004.0021-A",{"$f":"C1966&D1966&E1966&F1966&G1966&H1966","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO",null,null,null,"M3",358.39]
["03.004.0022-0",{"$f":"C1967&D1967&E1967&F1967&G1967&H1967","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",429.58]
["03.004.0022-A",{"$f":"C1968&D1968&E1968&F1968&G1968&H1968","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",372.3]
["03.004.0023-0",{"$f":"C1969&D1969&E1969&F1969&G1969&H1969","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",441.38]
["03.004.0023-A",{"$f":"C1970&D1970&E1970&F1970&G1970&H1970","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",382.53]
["03.004.0024-0",{"$f":"C1971&D1971&E1971&F1971&G1971&H1971","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",461.68]
["03.004.0024-A",{"$f":"C1972&D1972&E1972&F1972&G1972&H1972","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",400.13]
["03.004.0025-0",{"$f":"C1973&D1973&E1973&F1973&G1973&H1973","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA",null,null,null,null,"M3",132.18]
["03.004.0025-A",{"$f":"C1974&D1974&E1974&F1974&G1974&H1974","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA",null,null,null,null,"M3",114.55]
["03.004.0028-0",{"$f":"C1975&D1975&E1975&F1975&G1975&H1975","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,FURACAO A BARRA MINA",null,null,null,null,"M3",280.88]
["03.004.0028-A",{"$f":"C1976&D1976&E1976&F1976&G1976&H1976","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,FURACAO A BARRA MINA",null,null,null,null,"M3",243.43]
["03.004.0030-0",{"$f":"C1977&D1977&E1977&F1977&G1977&H1977","v":"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO"},"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA V","IVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A B","ROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO",null,null,null,"M3",302.23]
["03.004.0030-A",{"$f":"C1978&D1978&E1978&F1978&G1978&H1978","v":"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO"},"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA V","IVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A B","ROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO",null,null,null,"M3",261.93]
["03.004.0031-0",{"$f":"C1979&D1979&E1979&F1979&G1979&H1979","v":"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO"},"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA M","EDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO O","S FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A"," PEDRA DE MAO",null,null,"M3",260.91]
["03.004.0031-A",{"$f":"C1980&D1980&E1980&F1980&G1980&H1980","v":"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO"},"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA M","EDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO O","S FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A"," PEDRA DE MAO",null,null,"M3",226.12]
["03.005.0011-0",{"$f":"C1981&D1981&E1981&F1981&G1981&H1981","v":"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B","LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR"," COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",206.63]
["03.005.0011-A",{"$f":"C1982&D1982&E1982&F1982&G1982&H1982","v":"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B","LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR"," COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",189.77]
["03.005.0013-0",{"$f":"C1983&D1983&E1983&F1983&G1983&H1983","v":"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAOE TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR"},"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B","LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR"," COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO","E TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR",null,null,"M3",232.47]
["03.005.0013-A",{"$f":"C1984&D1984&E1984&F1984&G1984&H1984","v":"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAOE TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR"},"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B","LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR"," COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO","E TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR",null,null,"M3",215.22]
["03.005.0020-1",{"$f":"C1985&D1985&E1985&F1985&G1985&H1985","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SE","NDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO M","ATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",135.46]
["03.005.0020-B",{"$f":"C1986&D1986&E1986&F1986&G1986&H1986","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SE","NDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO M","ATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",124.15]
["03.005.0021-0",{"$f":"C1987&D1987&E1987&F1987&G1987&H1987","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",139.55]
["03.005.0021-A",{"$f":"C1988&D1988&E1988&F1988&G1988&H1988","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",127.9]
["03.005.0022-0",{"$f":"C1989&D1989&E1989&F1989&G1989&H1989","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",144.91]
["03.005.0022-A",{"$f":"C1990&D1990&E1990&F1990&G1990&H1990","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",132.81]
["03.005.0023-0",{"$f":"C1991&D1991&E1991&F1991&G1991&H1991","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",148.99]
["03.005.0023-A",{"$f":"C1992&D1992&E1992&F1992&G1992&H1992","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",136.54]
["03.005.0024-0",{"$f":"C1993&D1993&E1993&F1993&G1993&H1993","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",155.8]
["03.005.0024-A",{"$f":"C1994&D1994&E1994&F1994&G1994&H1994","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",142.79]
["03.005.0025-0",{"$f":"C1995&D1995&E1995&F1995&G1995&H1995","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSPORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSP","ORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA",null,null,null,"M3",95.55]
["03.005.0025-A",{"$f":"C1996&D1996&E1996&F1996&G1996&H1996","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSPORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSP","ORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA",null,null,null,"M3",93.28]
["03.005.0026-0",{"$f":"C1997&D1997&E1997&F1997&G1997&H1997","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSPORTE A 100,00M,COM TRATOR COM LAMINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSP","ORTE A 100,00M,COM TRATOR COM LAMINA",null,null,null,"M3",133.11]
["03.005.0026-A",{"$f":"C1998&D1998&E1998&F1998&G1998&H1998","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSPORTE A 100,00M,COM TRATOR COM LAMINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSP","ORTE A 100,00M,COM TRATOR COM LAMINA",null,null,null,"M3",130.69]
["03.005.0030-1",{"$f":"C1999&D1999&E1999&F1999&G1999&H1999","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENDO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA","LUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO"," A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENDO DO MATERIAL PARA REM","OCAO",null,null,"M3",158.39]
["03.005.0030-B",{"$f":"C2000&D2000&E2000&F2000&G2000&H2000","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENDO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA","LUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO"," A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENDO DO MATERIAL PARA REM","OCAO",null,null,"M3",145.68]
["03.005.0034-0",{"$f":"C2007&D2007&E2007&F2007&G2007&H2007","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA","LUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A P","ERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL"," PARA REMOCAO",null,null,"M3",182.17]
["03.005.0041-A",{"$f":"C2016&D2016&E2016&F2016&G2016&H2016","v":"DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,COM VOLUME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO"},"DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,COM VOLU","ME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCL","USIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO",null,null,null,"M3",90.19]
["03.008.0010-1",{"$f":"C2021&D2021&E2021&F2021&G2021&H2021","v":"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D","ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE"," EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,I","NCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",205.95]
["03.008.0020-B",{"$f":"C2032&D2032&E2032&F2032&G2032&H2032","v":"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO","STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO","SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSI","VE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",582.02]
["03.008.0053-A",{"$f":"C2048&D2048&E2048&F2048&G2048&H2048","v":"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM"," EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM"," UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E","6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PAR","A REMOCAO",null,"M3",674.02]
["03.008.0060-1",{"$f":"C2051&D2051&E2051&F2051&G2051&H2051","v":"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM","ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH","AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE"," 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PA","RA REMOCAO",null,"M3",1533.85]
["03.008.0080-B",{"$f":"C2062&D2062&E2062&F2062&G2062&H2062","v":"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM"," EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE","EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",367.52]
["03.009.0003-0",{"$f":"C2077&D2077&E2077&F2077&G2077&H2077","v":"COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO"},"COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO",null,null,null,null,null,"M3",47.14]
["03.009.0004-A",{"$f":"C2080&D2080&E2080&F2080&G2080&H2080","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA"},"ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM"," CAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTE","DE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENT","O E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA",null,null,"M3",73.55]
["03.009.0015-A",{"$f":"C2092&D2092&E2092&F2092&G2092&H2092","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS"},"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E","M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA"," DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C","AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS",null,null,"M3",169.88]
["03.010.0017-0",{"$f":"C2107&D2107&E2107&F2107&G2107&H2107","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 335CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DEMATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS)SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA"},"ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM","POTENCIA EM TORNO DE 335CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE","MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A","90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS",",REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS)SERVENTES,EX","CLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA","M3",4.48]
["03.010.0017-A",{"$f":"C2108&D2108&E2108&F2108&G2108&H2108","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 335CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DEMATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS)SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA"},"ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM","POTENCIA EM TORNO DE 335CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE","MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A","90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS",",REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS)SERVENTES,EX","CLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA","M3",4.42]
["03.010.0035-A",{"$f":"C2126&D2126&E2126&F2126&G2126&H2126","v":"MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 15KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO"},"MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA","O,CARGA,TRANSPORTE A 15KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,","CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT","ERIAL COMPACTADO",null,null,"M3",55.48]
["03.010.0040-0",{"$f":"C2127&D2127&E2127&F2127&G2127&H2127","v":"MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 20KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO"},"MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA","O,CARGA,TRANSPORTE A 20KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,","CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT","ERIAL COMPACTADO",null,null,"M3",70.09]
["03.010.0105-A",{"$f":"C2138&D2138&E2138&F2138&G2138&H2138","v":"ATERRO COMPACTADO A 95%,PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS OU DIQUES,EXECUTADOS EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL SOLTO DE BOA QUALIDADE,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,EM TERRENO DE BOA RESISTENCIA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA"},"ATERRO COMPACTADO A 95%,PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS OU DIQU","ES,EXECUTADOS EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL SOLTO DE BOA QU","ALIDADE,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,EM TERRENO DE BOA"," RESISTENCIA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA",null,null,"M3",27.01]
["03.014.0005-0",{"$f":"C2153&D2153&E2153&F2153&G2153&H2153","v":"REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL"},"REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E C","OMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL",null,null,null,null,"M3",14.41]
["03.015.0010-A",{"$f":"C2158&D2158&E2158&F2158&G2158&H2158","v":"REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL"},"REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL",null,null,null,null,"M3",167.46]
["03.015.0026-A",{"$f":"C2168&D2168&E2168&F2168&G2168&H2168","v":"REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS"},"REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO","MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGU","RA,EM FAVELAS",null,null,null,"M3",198.14]
["03.016.0055-1",{"$f":"C2183&D2183&E2183&F2183&G2183&H2183","v":"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO"},"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR","IA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAV","ADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO",null,null,null,"M3",15.96]
["03.020.0050-B",{"$f":"C2194&D2194&E2194&F2194&G2194&H2194","v":"ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT","EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR","AULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",7.23]
["03.020.0065-B",{"$f":"C2204&D2204&E2204&F2204&G2204&H2204","v":"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO"},"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR","IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR","ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU","NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV","E ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO",null,"M3",26.67]
["03.020.0080-1",{"$f":"C2209&D2209&E2209&F2209&G2209&H2209","v":"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO"},"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR","IA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULI","CA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO",null,null,null,"M3",9.1]
["03.023.0010-B",{"$f":"C2224&D2224&E2224&F2224&G2224&H2224","v":"ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALA EM RODOVIAS,UTILIZANDO VALETADEIRA DE 135HP,INCLUSIVE CAMINHAO"},"ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALA EM RODOVIAS,UTILIZANDO VA","LETADEIRA DE 135HP,INCLUSIVE CAMINHAO",null,null,null,null,"M3",270.7]
["03.025.0015-1",{"$f":"C2229&D2229&E2229&F2229&G2229&H2229","v":"ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 15,00M"},"ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN","O DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 15,00","M",null,null,null,"M3",2.85]
["03.025.0027-A",{"$f":"C2236&D2236&E2236&F2236&G2236&H2236","v":"ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCARIFICADOR,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M"},"ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN","O DE 200CV,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCA","RIFICADOR,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M",null,null,null,"M3",10.44]
["03.025.0035-A",{"$f":"C2244&D2244&E2244&F2244&G2244&H2244","v":"ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO"},"ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO","R DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUM","E SOLTO",null,null,null,"M3",2.83]
["03.026.0020-0",{"$f":"C2259&D2259&E2259&F2259&G2259&H2259","v":"ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRATOR DE LAMINA E ESCARIFICADOR COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3"},"ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRA","TOR DE LAMINA E ESCARIFICADOR COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV",",INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3",null,null,null,"M3",16.22]
["03.036.0205-A",{"$f":"C2270&D2270&E2270&F2270&G2270&H2270","v":"ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE,ENTRE 4,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)"},"ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE",",ENTRE 4,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO"," DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE E","STEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)",null,null,"M3",15.05]
["03.040.0001-0",{"$f":"C2275&D2275&E2275&F2275&G2275&H2275","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 100,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA","DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 100,00M",null,null,null,"M3",7.45]
["03.040.0008-A",{"$f":"C2290&D2290&E2290&F2290&G2290&H2290","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 450,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA","DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 450,00M",null,null,null,"M3",15.97]
["03.040.0013-A",{"$f":"C2300&D2300&E2300&F2300&G2300&H2300","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 700,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA","DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 700,00M",null,null,null,"M3",22.14]
["03.040.0016-0",{"$f":"C2305&D2305&E2305&F2305&G2305&H2305","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 850,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA","DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 850,00M",null,null,null,"M3",26.31]
["03.040.0021-A",{"$f":"C2316&D2316&E2316&F2316&G2316&H2316","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1100,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA","DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1100,00M",null,null,null,"M3",32.19]
["03.040.0027-0",{"$f":"C2327&D2327&E2327&F2327&G2327&H2327","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 250,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO","RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA","DE TRANSPORTE DE 250,00M",null,null,"M3",22.08]
["03.040.0031-0",{"$f":"C2335&D2335&E2335&F2335&G2335&H2335","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 450,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO","RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA","DE TRANSPORTE DE 450,00M",null,null,"M3",31.64]
["03.040.0036-A",{"$f":"C2346&D2346&E2346&F2346&G2346&H2346","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 700,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO","RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA","DE TRANSPORTE DE 700,00M",null,null,"M3",43]
["03.040.0044-0",{"$f":"C2361&D2361&E2361&F2361&G2361&H2361","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 1100,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO","RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA","DE TRANSPORTE DE 1100,00M",null,null,"M3",62.09]
["04.005.0003-A",{"$f":"C2368&D2368&E2368&F2368&G2368&H2368","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H",",EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE"," UTIL DE 7,5T",null,"T X KM",1.05]
["04.005.0007-A",{"$f":"C2376&D2376&E2376&F2376&G2376&H2376","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCEIRA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H",",EM CAMINHAO DE CARROCEIRA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE"," UTIL DE 7,5T",null,"T X KM",2.13]
["04.005.0013-0",{"$f":"C2381&D2381&E2381&F2381&G2381&H2381","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H",",EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE"," UTIL DE 7,5T",null,"T X KM",5.4]
["04.005.0018-A",{"$f":"C2392&D2392&E2392&F2392&G2392&H2392","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H",",EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA","PACIDADE UTIL DE 12T",null,"T X KM",1.36]
["04.005.0101-0",{"$f":"C2405&D2405&E2405&F2405&G2405&H2405","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO DE 3,5T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H",",EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE"," UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO"," DE 3,5T","T X KM",1.68]
["04.005.0107-0",{"$f":"C2417&D2417&E2417&F2417&G2417&H2417","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO DE 3,5T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H",",EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE"," UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO"," DE 3,5T","T X KM",6.77]
["04.005.0120-A",{"$f":"C2422&D2422&E2422&F2422&G2422&H2422","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H",",EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE"," 8T",null,"T X KM",1.05]
["04.005.0128-0",{"$f":"C2437&D2437&E2437&F2437&G2437&H2437","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,","EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE","8T",null,"T X KM",10.73]
["04.005.0143-B",{"$f":"C2446&D2446&E2446&F2446&G2446&H2446","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H",",EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE"," 12T",null,"T X KM",1.53]
["04.005.0146-A",{"$f":"C2452&D2452&E2452&F2452&G2452&H2452","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H",",EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE"," 12T",null,"T X KM",3.03]
["04.005.0165-0",{"$f":"C2467&D2467&E2467&F2467&G2467&H2467","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H",",EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE"," 17T",null,"T X KM",1.6]
["04.005.0171-A",{"$f":"C2478&D2478&E2478&F2478&G2478&H2478","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SE","RVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,","EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T",null,null,"T X KM",0.62]
["04.005.0300-0",{"$f":"C2483&D2483&E2483&F2483&G2483&H2483","v":"TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},"TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,","EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)",null,null,null,null,"UNXKM",35.23]
["04.005.0503-0",{"$f":"C2493&D2493&E2493&F2493&G2493&H2493","v":"TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 700MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA"},"TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 700MM,EM CAMINHAO,","DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA",null,null,null,null,"UN",23.22]
["04.005.0505-A",{"$f":"C2498&D2498&E2498&F2498&G2498&H2498","v":"TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 900MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA"},"TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 900MM,EM CAMINHAO,","DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA",null,null,null,null,"UN",24.28]
["04.006.0013-1",{"$f":"C2513&D2513&E2513&F2513&G2513&H2513","v":"CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA"},"CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TE","LHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA","FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O T","EMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA",null,null,"T",58.32]
["04.007.0017-A",{"$f":"C2524&D2524&E2524&F2524&G2524&H2524","v":"CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 60CM DE DIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADEUTIL DE 4T"},"CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 60CM DE D","IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP","ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M","ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE","UTIL DE 4T",null,"T",106.43]
["04.007.0019-A",{"$f":"C2528&D2528&E2528&F2528&G2528&H2528","v":"CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 100CM DEDIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA EMANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE 4T"},"CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 100CM DE","DIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA","PACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E","MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE"," UTIL DE 4T",null,"T",140.48]
["04.010.0045-0",{"$f":"C2539&D2539&E2539&F2539&G2539&H2539","v":"CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3"},"CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER","IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO","M CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESC","ARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPR","EGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3",null,"T",1.6]
["04.011.0055-B",{"$f":"C2554&D2554&E2554&F2554&G2554&H2554","v":"CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE8H"},"CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE","CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM","CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS"," DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS"," TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE","8H","T",8]
["04.011.0058-1",{"$f":"C2559&D2559&E2559&F2559&G2559&H2559","v":"CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 1000T POR DIA DE 8H"},"CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE","CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM","CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS"," DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS"," TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 1000T POR DIA DE"," 8H","T",4.77]
["04.012.0075-1",{"$f":"C2569&D2569&E2569&F2569&G2569&H2569","v":"CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE 8H"},"CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE","SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA","CAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE 8H",null,null,null,"T",5.78]
["04.015.0100-A",{"$f":"C2584&D2584&E2584&F2584&G2584&H2584","v":"CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 50% DE UTILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ATE1500KM, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO PARA FISCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS"},"CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 50% DE UT","ILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ATE","1500KM, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO PARA FISCALIZACAO DE OBR","AS OU VISTORIAS",null,null,"KM",1.46]
["04.015.0106-0",{"$f":"C2589&D2589&E2589&F2589&G2589&H2589","v":"CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 75% DE UTILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTRE 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DO ITEM 04.015.0105"},"CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 75% DE UT","ILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTRE"," 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FIS","CALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO"," COMO COMPLEMENTO DO ITEM 04.015.0105",null,"KM",1.13]
["04.018.0015-A",{"$f":"C2600&D2600&E2600&F2600&G2600&H2600","v":"RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T"},"RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN","TE DE 10M3 OU 15T",null,null,null,null,"T",1.42]
["04.018.0030-A",{"$f":"C2606&D2606&E2606&F2606&G2606&H2606","v":"RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA,DE 8,00M3 OU 12T"},"RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO DE CARRO","CERIA FIXA,DE 8,00M3 OU 12T",null,null,null,null,"T",0.86]
["04.021.0015-0",{"$f":"C2615&D2615&E2615&F2615&G2615&H2615","v":"CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,INCLUSIVE TEMPODE ESPERA DO CAMINHAO"},"CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,INCLUSIVE TEMPO","DE ESPERA DO CAMINHAO",null,null,null,null,"UN",18.95]
["05.001.0002-B",{"$f":"C2630&D2630&E2630&F2630&G2630&H2630","v":"DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI","GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU","SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO",null,null,null,"M3",309.16]
["05.001.0007-0",{"$f":"C2635&D2635&E2635&F2635&G2635&H2635","v":"DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO"},"DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIM","ENTO E SAIBRO",null,null,null,null,"M2",9.42]
["05.001.0013-0",{"$f":"C2647&D2647&E2647&F2647&G2647&H2647","v":"DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE ESTA REEXECUCAO"},"DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO CIMENTADO PARA REE","XECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE ESTA REEXECUCAO",null,null,null,null,"M2",25.64]
["05.001.0019-A",{"$f":"C2660&D2660&E2660&F2660&G2660&H2660","v":"DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE MACADAME BETUMINOSO,INCL","USIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO",null,null,null,null,"M3",60.48]
["05.001.0022-0",{"$f":"C2665&D2665&E2665&F2665&G2665&H2665","v":"DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO CELULAR(LAJES,VIGAS,ETC)"},"DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO CELULAR(LAJES,VIGAS,ETC)",null,null,null,null,null,"M3",28.28]
["05.001.0031-A",{"$f":"C2676&D2676&E2676&F2676&G2676&H2676","v":"DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO)"},"DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE AS","SENTAMENTO(CONTRAPISO)",null,null,null,null,"M2",24.51]
["05.001.0040-A",{"$f":"C2684&D2684&E2684&F2684&G2684&H2684","v":"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA"},"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE",",ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTUR","A",null,null,null,"M2",7.79]
["05.001.0049-0",{"$f":"C2701&D2701&E2701&F2701&G2701&H2701","v":"REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA"},"REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA",null,null,null,null,null,"M2",33.71]
["05.001.0051-A",{"$f":"C2706&D2706&E2706&F2706&G2706&H2706","v":"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ARDOSIA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA"},"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ARDOSIA,INCLUSIVE MADEIRAM","ENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA",null,null,null,null,"M2",66.37]
["05.001.0061-0",{"$f":"C2721&D2721&E2721&F2721&G2721&H2721","v":"REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM PASSEIO"},"REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM PASSE","IO",null,null,null,null,"M2",22.63]
["05.001.0063-0",{"$f":"C2725&D2725&E2725&F2725&G2725&H2725","v":"REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO"},"REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO",null,null,null,null,null,"M2",23.57]
["05.001.0068-A",{"$f":"C2736&D2736&E2736&F2736&G2736&H2736","v":"REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 1,50M DE ALTURA"},"REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 1,50M DE"," ALTURA",null,null,null,null,"M3",32.69]
["05.001.0074-0",{"$f":"C2747&D2747&E2747&F2747&G2747&H2747","v":"REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO"},"REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACA","S DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAM","ENTO",null,null,null,"M2",5.65]
["05.001.0076-A",{"$f":"C2752&D2752&E2752&F2752&G2752&H2752","v":"REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES"},"REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU S","EMELHANTES",null,null,null,null,"M2",8.17]
["05.001.0081-A",{"$f":"C2762&D2762&E2762&F2762&G2762&H2762","v":"REMOCAO DE RIPAS,SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO"},"REMOCAO DE RIPAS,SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO",null,null,null,null,null,"M",1.14]
["05.001.0089-0",{"$f":"C2777&D2777&E2777&F2777&G2777&H2777","v":"REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PAREDES,INCLUSIVE RETIRADA DA COLA"},"REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PAREDES,INCLU","SIVE RETIRADA DA COLA",null,null,null,null,"M2",10.37]
["05.001.0095-A",{"$f":"C2782&D2782&E2782&F2782&G2782&H2782","v":"REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO"},"REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO",null,null,null,null,null,"M",1.63]
["05.001.0124-0",{"$f":"C2797&D2797&E2797&F2797&G2797&H2797","v":"REMOCAO DE TUBULACAO DE ACO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO"},"REMOCAO DE TUBULACAO DE ACO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO",null,null,null,null,null,"KG",0.32]
["05.001.0127-0",{"$f":"C2803&D2803&E2803&F2803&G2803&H2803","v":"REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 700 A 1200MM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO"},"REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 700 A 1200M","M,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO",null,null,null,null,"M",236.03]
["05.001.0132-A",{"$f":"C2812&D2812&E2812&F2812&G2812&H2812","v":"REMOCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIROES,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"REMOCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIROES,EXCLUSIVE TRANSP","ORTE",null,null,null,null,"M",2.45]
["05.001.0138-0",{"$f":"C2823&D2823&E2823&F2823&G2823&H2823","v":"ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA"},"ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO"," OU RASGO EM ALVENARIA",null,null,null,null,"M",6.52]
["05.001.0147-A",{"$f":"C2838&D2838&E2838&F2838&G2838&H2838","v":"ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES"},"ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES",null,null,null,null,null,"M2",16.34]
["05.001.0155-0",{"$f":"C2843&D2843&E2843&F2843&G2843&H2843","v":"RETIRADA DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTOPARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE"},"RETIRADA DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTAL","ADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO","PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE",null,null,null,"UN",382.91]
["05.001.0169-0",{"$f":"C2857&D2857&E2857&F2857&G2857&H2857","v":"RECOLOCACAO DE TACOS SOLTOS USANDO PICHE,PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM REMOCAO DA BASE EXISTENTE"},"RECOLOCACAO DE TACOS SOLTOS USANDO PICHE,PEDRISCO E ARGAMASS","A DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM REMOCAO DA BASE EXIST","ENTE",null,null,null,"M2",119.7]
["05.001.0177-A",{"$f":"C2868&D2868&E2868&F2868&G2868&H2868","v":"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA"},"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,","EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA",null,null,null,null,"M3",47.4]
["05.001.0182-0",{"$f":"C2873&D2873&E2873&F2873&G2873&H2873","v":"TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA"},"TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SE","RVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGA","E DESCARGA",null,null,null,"TXM",1.03]
["05.001.0188-A",{"$f":"C2884&D2884&E2884&F2884&G2884&H2884","v":"TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,EM CARRINHOS,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA"},"TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,EM CARRINHOS,INCLUSIVE"," CARGA E DESCARGA",null,null,null,null,"TXM",0.24]
["05.001.0206-A",{"$f":"C2894&D2894&E2894&F2894&G2894&H2894","v":"TRANSPORTE MANUAL DE CALHA ATE O LOCAL DE ASSENTAMENTO,ENCOSTA ABAIXO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA"},"TRANSPORTE MANUAL DE CALHA ATE O LOCAL DE ASSENTAMENTO,ENCOS","TA ABAIXO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA",null,null,null,null,"UNXM",0.81]
["05.001.0301-0",{"$f":"C2899&D2899&E2899&F2899&G2899&H2899","v":"CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO 0,35X0,35M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO"},"CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO 0,35X0,","35M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO",null,null,null,null,"M",162.19]
["05.001.0360-A",{"$f":"C2914&D2914&E2914&F2914&G2914&H2914","v":"LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS"},"LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS",null,null,null,null,null,"M2",5.71]
["05.001.0370-0",{"$f":"C2919&D2919&E2919&F2919&G2919&H2919","v":"LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS"},"LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS",null,null,null,null,null,"UN",12.3]
["05.001.0391-0",{"$f":"C2935&D2935&E2935&F2935&G2935&H2935","v":"LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM MARMORE OU GRANITO(POLIMENTO),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES"},"LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM MARMORE OU GRANITO(POLIMENTO","),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAI","MES",null,null,null,"M2",12.3]
["05.001.0402-A",{"$f":"C2944&D2944&E2944&F2944&G2944&H2944","v":"LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO"},"LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA"," E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO",null,null,null,null,"M2",23.7]
["05.001.0460-0",{"$f":"C2955&D2955&E2955&F2955&G2955&H2955","v":"LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA EDESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA"},"LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 2001 A"," 20000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISS","AO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.","893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E","DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA",null,"UN",763.94]
["05.001.0600-A",{"$f":"C2960&D2960&E2960&F2960&G2960&H2960","v":"APICOAMENTO DE MEIOS-FIOS,UTILIZANDO PONTEIRO,CONSIDERANDO ESPELHO DE 15CM,FACE E ARESTA"},"APICOAMENTO DE MEIOS-FIOS,UTILIZANDO PONTEIRO,CONSIDERANDO E","SPELHO DE 15CM,FACE E ARESTA",null,null,null,null,"M",22.61]
["05.001.0607-A",{"$f":"C2972&D2972&E2972&F2972&G2972&H2972","v":"FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO ATE 1/2\""},"FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE"," DIAMETRO ATE 1/2\"",null,null,null,null,"M",12.65]
["05.001.0618-0",{"$f":"C2985&D2985&E2985&F2985&G2985&H2985","v":"TIRO COM PISTOLA PARA FIXACAO DE PINO DE 1/4\" EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE O PINO E 0,50M DE FITA PERFURADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TIRO COM PISTOLA PARA FIXACAO DE PINO DE 1/4\" EM CONCRETO AR","MADO,INCLUSIVE O PINO E 0,50M DE FITA PERFURADA.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,null,"UN",2.32]
["05.001.0621-A",{"$f":"C2990&D2990&E2990&F2990&G2990&H2990","v":"CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,35X0,45X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO"},"CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,35","X0,45X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO",null,null,null,null,"UN",22.61]
["05.001.0758-0",{"$f":"C3005&D3005&E3005&F3005&G3005&H3005","v":"LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COMAGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO,UTILIZANDO MANGUEIRA DE 1/2\",EXCLUSIVE ANDAIMES"},"LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COM","AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO,UTILIZANDO MANGUEIRA"," DE 1/2\",EXCLUSIVE ANDAIMES",null,null,null,"M2",2.67]
["05.001.0810-0",{"$f":"C3013&D3013&E3013&F3013&G3013&H3013","v":"POLIMENTO MANUAL DE RODAPE DE MARMORITE"},"POLIMENTO MANUAL DE RODAPE DE MARMORITE",null,null,null,null,null,"M",77.6]
["05.001.0825-A",{"$f":"C3020&D3020&E3020&F3020&G3020&H3020","v":"LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS"},"LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQ","UE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS M","ECANICOS",null,null,null,"M2",38.29]
["05.001.0950-0",{"$f":"C3031&D3031&E3031&F3031&G3031&H3031","v":"DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN ATE 80MM"},"DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA","LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE","DN ATE 80MM",null,null,null,"UN",14.08]
["05.001.0960-A",{"$f":"C3036&D3036&E3036&F3036&G3036&H3036","v":"DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN=200MM"},"DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA","LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE","DN=200MM",null,null,null,"UN",24.43]
["05.002.0007-A",{"$f":"C3050&D3050&E3050&F3050&G3050&H3050","v":"DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D","E CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1",",20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN","TEIRO DE SERVICO",null,null,"M2",29.81]
["05.002.0013-0",{"$f":"C3061&D3061&E3061&F3061&G3061&H3061","v":"DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO ARMADO,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA"},"DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO ARMAD","O,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA",null,null,null,null,"M3",967.66]
["05.002.0015-A",{"$f":"C3066&D3066&E3066&F3066&G3066&H3066","v":"DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME CIMENTADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADA","ME CIMENTADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEI","RO DE SERVICO",null,null,null,"M3",128.71]
["05.002.0050-0",{"$f":"C3077&D3077&E3077&F3077&G3077&H3077","v":"ARRANCAMENTO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISO DE PARALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO SOBRE O PASSEIO"},"ARRANCAMENTO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISO DE PAR","ALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,INC","LUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO SOBRE O PASSEIO",null,null,null,"M2",18.19]
["05.002.0070-A",{"$f":"C3092&D3092&E3092&F3092&G3092&H3092","v":"DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES,DE ESTRUTURASMETALICAS DE PERFIS PESADOS DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO"},"DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES,DE ESTRUTURAS","METALICAS DE PERFIS PESADOS DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVID","O",null,null,null,"T",630.04]
["05.002.0081-0",{"$f":"C3095&D3095&E3095&F3095&G3095&H3095","v":"DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS,CUSTO POR JUNTA,COM DN=200MM"},"DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE","XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS,CU","STO POR JUNTA,COM DN=200MM",null,null,null,"UN",79.72]
["05.002.0087-0",{"$f":"C3107&D3107&E3107&F3107&G3107&H3107","v":"DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=500MM"},"DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE","XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU","STO POR JUNTA,COM DN=500MM",null,null,null,"UN",105.98]
["05.002.0100-A",{"$f":"C3122&D3122&E3122&F3122&G3122&H3122","v":"LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA"},"LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO D","EMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONC","RETAGEM,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA",null,null,null,"UN",280.97]
["05.002.0105-0",{"$f":"C3127&D3127&E3127&F3127&G3127&H3127","v":"LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE RUA,UTILIZANDO CONJUNTO DE ANEIS METALICOS SUPLEMENTARES,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA"},"LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE RUA,UTILIZANDO CONJUNTO DE ANEIS M","ETALICOS SUPLEMENTARES,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA",null,null,null,null,"UN",691.73]
["05.003.0015-B",{"$f":"C3136&D3136&E3136&F3136&G3136&H3136","v":"TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALERIAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA,ATE 10KM DE DISTANCIA"},"TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALER","IAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA",",ATE 10KM DE DISTANCIA",null,null,null,"M3",84.98]
["05.003.0020-A",{"$f":"C3142&D3142&E3142&F3142&G3142&H3142","v":"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA"},"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATER","IAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E","DESCARGA MECANICA",null,null,null,"M3",183.05]
["05.004.0010-0",{"$f":"C3153&D3153&E3153&F3153&G3153&H3153","v":"LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA"},"LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCO","VA DE PIACAVA",null,null,null,null,"M2",7.13]
["05.004.0040-A",{"$f":"C3168&D3168&E3168&F3168&G3168&H3168","v":"LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA QUENTE COM PRESSAO MINIMA DE 2400LB,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA"},"LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU","A QUENTE COM PRESSAO MINIMA DE 2400LB,SOLVENTE E ESCOVA DE P","IACAVA",null,null,null,"M2",9.38]
["05.004.0055-0",{"$f":"C3173&D3173&E3173&F3173&G3173&H3173","v":"LIMPEZA DE SUPERFICIE DE MONUMENTOS HISTORICOS DE ARGAMASSA,FERRO,BRONZE,MARMORE,GRANITO,RESINA,ETC EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE"},"LIMPEZA DE SUPERFICIE DE MONUMENTOS HISTORICOS DE ARGAMASSA,","FERRO,BRONZE,MARMORE,GRANITO,RESINA,ETC EXCLUSIVE RETIRADA E"," TRANSPORTE",null,null,null,"M2",430.9]
["05.004.0081-0",{"$f":"C3183&D3183&E3183&F3183&G3183&H3183","v":"LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCRETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50% DEMATERIAL ABRASIVO"},"LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCR","ETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA O","U AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50% DE","MATERIAL ABRASIVO",null,null,"M2",34.67]
["05.005.0002-A",{"$f":"C3198&D3198&E3198&F3198&G3198&H3198","v":"ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3\"X3\",1\"X9\" E 1\"X12\",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 5 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA"},"ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3\"X","3\",1\"X9\" E 1\"X12\",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIR","A 5 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN","GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA",null,null,"M3",27.95]
["05.005.0005-1",{"$f":"C3203&D3203&E3203&F3203&G3203&H3203","v":"ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO"},"ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR","A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOV","IMENTACAO",null,null,null,"M2",16.74]
["05.005.0014-A",{"$f":"C3214&D3214&E3214&F3214&G3214&H3214","v":"PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)"},"PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR","OVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S","UPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)",null,null,null,"M2",2.09]
["05.005.0035-A",{"$f":"C3228&D3228&E3228&F3228&G3228&H3228","v":"ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOSDE ACO DE 3/8\",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAODA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 3 VEZES,TORAS E CABOS 6 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ"},"ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOS","DE ACO DE 3/8\",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAO","DA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 3 VEZES,TORAS"," E CABOS 6 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ",null,null,"M2",69.79]
["05.005.0053-0",{"$f":"C3239&D3239&E3239&F3239&G3239&H3239","v":"TELA METALICA FIO Nº12,MALHA 3X3CM,PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TELA METALICA FIO Nº12,MALHA 3X3CM,PARA PROTECAO DE FACHADAS",",AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",200.7]
["05.005.0055-A",{"$f":"C3244&D3244&E3244&F3244&G3244&H3244","v":"PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1ª,EM PECAS DE 3\"X6\" E 1\"X12\",COM 2,00M DE LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA"},"PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA D","E 1ª,EM PECAS DE 3\"X6\" E 1\"X12\",COM 2,00M DE LARGURA,COM APR","OVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RET","IRADA DA MADEIRA",null,null,"M",208.84]
["05.006.0001-1",{"$f":"C3251&D3251&E3251&F3251&G3251&H3251","v":"LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES"},"LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX","AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E","PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP","ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA","RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES",null,"M2XMES",13]
["05.006.0015-0",{"$f":"C3259&D3259&E3259&F3259&G3259&H3259","v":"LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS"},"LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PAR","A 4 RODIZIOS",null,null,null,null,"UNXMES",54]
["05.008.0003-A",{"$f":"C3274&D3274&E3274&F3274&G3274&H3274","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA REFERIDO NOS ITENS 05.006.0003 E 05.006.0004"},"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA REFERIDO NOS ITEN","S 05.006.0003 E 05.006.0004",null,null,null,null,"UN",3007.39]
["05.008.0009-0",{"$f":"C3285&D3285&E3285&F3285&G3285&H3285","v":"MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE"},"MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T","IPO TORRE",null,null,null,null,"M",0.18]
["05.008.0013-A",{"$f":"C3292&D3292&E3292&F3292&G3292&H3292","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TELEFERICO DE OBRA,COM VAO DE APROXIMADAMENTE 180,00M,INCLUSIVE O PREPARO DO TERRENO,EXCLUSIVE AS DEMAIS OBRAS NAO LIGADAS A PARTE MECANICA E O TRANSPORTE SECUNDARIO ATE O PONTO INICIAL DE OPERACAO"},"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TELEFERICO DE OBRA,COM VAO DE APRO","XIMADAMENTE 180,00M,INCLUSIVE O PREPARO DO TERRENO,EXCLUSIVE"," AS DEMAIS OBRAS NAO LIGADAS A PARTE MECANICA E O TRANSPORTE"," SECUNDARIO ATE O PONTO INICIAL DE OPERACAO",null,null,"UN",3900.62]
["05.009.0015-A",{"$f":"C3304&D3304&E3304&F3304&G3304&H3304","v":"ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA GROSSA DE 3222,INCLUSIVETRANSPORTE.FORNECIMENTO"},"ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA GROSSA DE 3222,INCLUSIVE","TRANSPORTE.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",498.4]
["05.011.0001-0",{"$f":"C3315&D3315&E3315&F3315&G3315&H3315","v":"ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2\"X9\" E 3\"X6\")"},"ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(AT","E 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAI","S(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2\"X9\" E 3\"X6\")",null,null,null,"M2",120.58]
["05.011.0006-A",{"$f":"C3320&D3320&E3320&F3320&G3320&H3320","v":"ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,COM ESGOTAMENTO MANUAL"},"ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(AT","E 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAI","S,COM ESGOTAMENTO MANUAL",null,null,null,"M2",141.62]
["05.013.0003-0",{"$f":"C3329&D3329&E3329&F3329&G3329&H3329","v":"CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8\",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO"},"CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8\",PARA PASSAGEM DE VEICULOS",",SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAO"," E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO",null,null,null,"M2",6.41]
["05.015.0030-0",{"$f":"C3345&D3345&E3345&F3345&G3345&H3345","v":"PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,CONFORME ABNT NBR 6323,SENDO O VAO DE 22,40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO"," POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB","ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN","CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,CONFORME ABNT NBR 6323",",SENDO O VAO DE 22,40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",169629.86]
["05.015.0032-A",{"$f":"C3350&D3350&E3350&F3350&G3350&H3350","v":"PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,CONFORME ABNT NBR 6323,SENDO O VAO DE 17,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO"," POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB","ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN","CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,CONFORME ABNT NBR 6323",",SENDO O VAO DE 17,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",154004.28]
["05.015.0046-0",{"$f":"C3361&D3361&E3361&F3361&G3361&H3361","v":"SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACAA VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGASTRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,CONFORME ABNT NBR 6323,SENDO O BALANCO DE 5,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACA","A VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGAS","TRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO"," POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CAD","A FACE,CONFORME ABNT NBR 6323,SENDO O BALANCO DE 5,10M.FORNE","CIMENTO E COLOCACAO","UN",97106.28]
["05.020.0005-A",{"$f":"C3376&D3376&E3376&F3376&G3376&H3376","v":"SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT 100/2018-ES."},"SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA","SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,A","PLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA D","NIT 100/2018-ES.",null,null,"M2",68.04]
["05.020.0013-0",{"$f":"C3383&D3383&E3383&F3383&G3383&H3383","v":"SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES."},"SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI","NTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS",",EM VIAS RODOVIARIAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR"," 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.",null,null,"M2",102.95]
["05.020.0025-0",{"$f":"C3391&D3391&E3391&F3391&G3391&H3391","v":"SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES."},"SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TI","NTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,COM UTILIZ","ACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,13","132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.",null,null,"M2",47.2]
["05.021.0030-A",{"$f":"C3396&D3396&E3396&F3396&G3396&H3396","v":"SONORIZADOR TIPO CALOTA,DIAMETRO 15CM,CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIESTER,COM ELEMENTOS REFLETIVOS E PINO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SONORIZADOR TIPO CALOTA,DIAMETRO 15CM,CONFECCIONADO EM RESIN","A DE POLIESTER,COM ELEMENTOS REFLETIVOS E PINO DE FIXACAO.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",23.76]
["05.021.0075-0",{"$f":"C3407&D3407&E3407&F3407&G3407&H3407","v":"TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM \"ABS\",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CO","NTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM"," \"ABS\",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",34.89]
["05.022.0018-A",{"$f":"C3424&D3424&E3424&F3424&G3424&H3424","v":"CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO"},"CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E","M AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVE"," COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE"," TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.00","5).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO",null,"M2",7.35]
["05.022.0020-A",{"$f":"C3426&D3426&E3426&F3426&G3426&H3426","v":"CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA. (VIDE FAMILIA 04.005) O ITEM INCLUI MAO DE OBRA COM ADICIONAL NOTURNO"},"CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E","M AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVE","COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE, EXCLUSIVE"," TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA. (VIDE FAMILIA 04.","005) O ITEM INCLUI MAO DE OBRA COM ADICIONAL NOTURNO",null,"M2",7.4]
["05.025.0026-0",{"$f":"C3437&D3437&E3437&F3437&G3437&H3437","v":"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/16\" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA"},"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/16\""," DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU P","ECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA",null,null,null,"M",114.06]
["05.025.0033-B",{"$f":"C3452&D3452&E3452&F3452&G3452&H3452","v":"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2\"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL"},"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2\"","DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE","CA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL",null,null,null,"M",420.92]
["05.025.0042-0",{"$f":"C3461&D3461&E3461&F3461&G3461&H3461","v":"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/4\" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL"},"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE"," 1/4\" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL",null,null,null,null,"M",51.43]
["05.025.0045-1",{"$f":"C3467&D3467&E3467&F3467&G3467&H3467","v":"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 3/8\" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E ADMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75%"},"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE"," 3/8\" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E A","DMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75%",null,null,null,"M",94.24]
["05.025.0052-A",{"$f":"C3482&D3482&E3482&F3482&G3482&H3482","v":"SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 5/8\""},"SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 5/8\"",null,null,null,null,null,"UN",10.57]
["05.027.0001-0",{"$f":"C3493&D3493&E3493&F3493&G3493&H3493","v":"SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1/2\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES"},"SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1/2","\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO"," DAS EXTREMIDADES",null,null,null," UN",7.87]
["05.027.0009-A",{"$f":"C3502&D3502&E3502&F3502&G3502&H3502","v":"SOLDO DO TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1/2\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES"},"SOLDO DO TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1","/2\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANF","RO DAS EXTREMIDADES",null,null,null,"UN",22.92]
["05.033.0003-A",{"$f":"C3512&D3512&E3512&F3512&G3512&H3512","v":"ARRUMACAO DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS DE ATE 15KG,EM PILHAS REGULARES,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO,EXCLUSIVE ESTE"},"ARRUMACAO DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS DE ATE 15KG,EM PILHA","S REGULARES,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO,EXCLUSIVE"," ESTE",null,null,null,"M3",98.07]
["05.035.0001-0",{"$f":"C3513&D3513&E3513&F3513&G3513&H3513","v":"CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE 3\"X3\",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 7 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOUROES DE MADEIRA DE LEI DE"," 3\"X3\",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS,ESPACADO","S DE 3,00M,COM 7 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,"M",42.09]
["05.035.0008-A",{"$f":"C3528&D3528&E3528&F3528&G3528&H3528","v":"CERCA CONSTRUIDA COM MOUROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,COMPRIMENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3,00M, CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 8 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº 14,INCLUSIVE MOUROES ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 7 MOUROES,ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO SIMPLES FCK 10 MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CERCA CONSTRUIDA COM MOUROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,COMPRI","MENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3,00M, CRAVADOS 0,50M NO SOLO,CO","M 8 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº 14,INCLUSIVE MOUROES E","STICADORES COM ESCORAS A CADA 7 MOUROES,ESCAVACAO,REATERRO E"," FUNDACOES EM CONCRETO SIMPLES FCK 10 MPA.FORNECIMENTO E COL","OCACAO","M",38.33]
["05.035.0015-0",{"$f":"C3539&D3539&E3539&F3539&G3539&H3539","v":"CERCA DE ARAME FARPADO,CONSTITUIDA DE 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO,DE 2MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ESTICADORES E POSTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CERCA DE ARAME FARPADO,CONSTITUIDA DE 4 FIOS DE ARAME GALVAN","IZADO,DE 2MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ESTICADORES E POSTES.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",13.31]
["05.035.0019-0",{"$f":"C3543&D3543&E3543&F3543&G3543&H3543","v":"CERCA DIVISORIA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,TRATADA,MODULO DE 12,30M,COM DIAMETRO DE 0,15M,ALTURA VARIAVEL DE 1M A 1,50M LIVRE,1M ENTERRADO,ESPACADOS DE 1,35M COM 5 FIOS CORRIDOS DE ARAME GALVANIZADO Nº12(MODULO)"},"CERCA DIVISORIA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,TRATADA,MODULO"," DE 12,30M,COM DIAMETRO DE 0,15M,ALTURA VARIAVEL DE 1M A 1,5","0M LIVRE,1M ENTERRADO,ESPACADOS DE 1,35M COM 5 FIOS CORRIDOS"," DE ARAME GALVANIZADO Nº12(MODULO)",null,null,"UN",2106.48]
["05.039.0010-A",{"$f":"C3558&D3558&E3558&F3558&G3558&H3558","v":"BARREIRA DE PROTECAO,TIPO CONCERTINA,COM DIAMETRO DE ESPIRAL 450MM,MODELO DUPLO,LAMINAS DE 30MM COM 54 ESPIRAIS E 22 LAMINAS POR ESPIRAS,FIO DE 3MM EM ACO GALVANIZADO,3 CHIPS POR ESPIRAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BARREIRA DE PROTECAO,TIPO CONCERTINA,COM DIAMETRO DE ESPIRAL"," 450MM,MODELO DUPLO,LAMINAS DE 30MM COM 54 ESPIRAIS E 22 LAM","INAS POR ESPIRAS,FIO DE 3MM EM ACO GALVANIZADO,3 CHIPS POR E","SPIRAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M",57.97]
["05.050.0001-0",{"$f":"C3569&D3569&E3569&F3569&G3569&H3569","v":"PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1M","M DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOC","ACAO",null,null,null,"UN",574.75]
["05.054.0015-A",{"$f":"C3580&D3580&E3580&F3580&G3580&H3580","v":"PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU FEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU"," FEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",134.52]
["05.054.0100-A",{"$f":"C3588&D3588&E3588&F3588&G3588&H3588","v":"PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN","CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES A","PROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,"UN",10.08]
["05.054.0115-0",{"$f":"C3599&D3599&E3599&F3599&G3599&H3599","v":"PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN","CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P","VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN","T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",12.37]
["05.054.0130-A",{"$f":"C3604&D3604&E3604&F3604&G3604&H3604","v":"PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN","CENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO"," APROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",12.76]
["05.055.0026-A",{"$f":"C3612&D3612&E3612&F3612&G3612&H3612","v":"LETRA CAIXA DE LATAO,COM 30CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 3CM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LETRA CAIXA DE LATAO,COM 30CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 3CM,COM"," PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",219.63]
["05.058.0011-0",{"$f":"C3629&D3629&E3629&F3629&G3629&H3629","v":"LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES",",INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",1.56]
["05.058.0030-A",{"$f":"C3634&D3634&E3634&F3634&G3634&H3634","v":"PLASTICO BOLHA,LARGURA DE 1,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLASTICO BOLHA,LARGURA DE 1,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"M",2.35]
["05.077.0001-0",{"$f":"C3645&D3645&E3645&F3645&G3645&H3645","v":"ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO \"H\" DE 6\"X6\",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA"},"ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE M","ADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO \"H\" DE 6\"X6\",REUTILIZADOS EM","5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCAC","AO E RETIRADA",null,null,"M2",330.72]
["05.080.0020-A",{"$f":"C3650&D3650&E3650&F3650&G3650&H3650","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM"," PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC","AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA","CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS","E ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SER","A PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS","M2",89.2]
["05.080.0060-A",{"$f":"C3662&D3662&E3662&F3662&G3662&H3662","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM"," PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC","AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA","CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS","E ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SER","A PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS","M2",135.89]
["05.081.0020-0",{"$f":"C3675&D3675&E3675&F3675&G3675&H3675","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL\"I\"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM"," PROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E"," RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO","DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES","TRONCAS DE PERFIL\"I\"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SE","RA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS","M2",154.69]
["05.081.0025-A",{"$f":"C3680&D3680&E3680&F3680&G3680&H3680","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL\"I\"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM"," PROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E"," RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO","DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES","TRONCAS DE PERFIL\"I\"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SE","RA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS","M2",156.3]
["05.081.0050-0",{"$f":"C3691&D3691&E3691&F3691&G3691&H3691","v":"ESCORAMENTO PARA VALAS \"TIPO BLINDAGEM\",COM LARGURA DE 5,50E PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA"},"ESCORAMENTO PARA VALAS \"TIPO BLINDAGEM\",COM LARGURA DE 5,50","E PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEI","RA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUT","O DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRI","MENTO DA VALA",null,"M2",44.81]
["05.085.0012-0",{"$f":"C3703&D3703&E3703&F3703&G3703&H3703","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3\"X9\",ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTILCOBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 2 VEZES"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3\"X9\",ENCAI","XE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTIL","COBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVA","CAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E R","ETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E"," ESTRONCAS 2 VEZES","M2",302.31]
["05.085.0015-A",{"$f":"C3710&D3710&E3710&F3710&G3710&H3710","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3\"X9\",ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVACAO EXECUTADA MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/\"TIRFOR\" OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 3 VEZES"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3\"X9\",ENCAI","XE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PARE","DE CAIXA,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVACAO EXECUTADA MANUAL","MENTE S/FICHA E EXTRACAO C/\"TIRFOR\" OU MACACO.FORN.,EXECUCAO"," E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZ","ES E ESTRONCAS 3 VEZES","M2",173.77]
["05.085.0021-0",{"$f":"C3721&D3721&E3721&F3721&G3721&H3721","v":"ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PECAS MADEIRA 3\"X9\",S/ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 4,50M PROFUND.,CRAVACAO EXEC.MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/\"TIRFOR\"OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MAT.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIASE ESTRONCAS 3 VEZES"},"ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC","AS MADEIRA 3\"X9\",S/ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPER","FICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 4,50M PROFUND.,CRAVACAO"," EXEC.MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/\"TIRFOR\"OU MACACO.FOR","N.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MAT.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS","E ESTRONCAS 3 VEZES","M2",160.91]
["05.099.0001-B",{"$f":"C3736&D3736&E3736&F3736&G3736&H3736","v":"CONSOLO DE PERFIL DE ACO,COM PESO ATE 10KG,PARA SUPORTES DEGUIA(VIGA,LONGARINA),EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADO EM ESTACA DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 10 VEZES"},"CONSOLO DE PERFIL DE ACO,COM PESO ATE 10KG,PARA SUPORTES DE","GUIA(VIGA,LONGARINA),EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERE","S,SOLDADO EM ESTACA DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO",",COLOCACAO E RETIRADA,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 10 VEZES",null,null,"UN",127.39]
["05.099.0003-A",{"$f":"C3740&D3740&E3740&F3740&G3740&H3740","v":"GUIA (VIGA,LONGARINA) DE PERFIL DE ACO \"I\",DE 10\",1ª ALMA,EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADA SOBRE CONSOLOS E ESTACAS,ESTAS INTERVALADAS DE 2,00 A 2,50M,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 7 VEZES"},"GUIA (VIGA,LONGARINA) DE PERFIL DE ACO \"I\",DE 10\",1ª ALMA,EM"," TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADA SOBRE CONSOLO","S E ESTACAS,ESTAS INTERVALADAS DE 2,00 A 2,50M,INCLUSIVE FOR","NECIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR",",ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 7 VEZES",null,"M",111.64]
["05.100.0900-0",{"$f":"C3751&D3751&E3751&F3751&G3751&H3751","v":"UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL"},"UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI","A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR","A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS","UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION","AIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DE","SP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL","UR",31.9]
["05.105.0104-A",{"$f":"C3766&D3766&E3766&F3766&G3766&H3766","v":"MAO-DE-OBRA DE GESSEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GESSEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",3864.96]
["05.105.0105-0",{"$f":"C3767&D3767&E3767&F3767&G3767&H3767","v":"MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",4797.76]
["05.105.0112-0",{"$f":"C3781&D3781&E3781&F3781&G3781&H3781","v":"MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",4459.84]
["05.105.0114-A",{"$f":"C3786&D3786&E3786&F3786&G3786&H3786","v":"MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",2793.12]
["05.105.0120-0",{"$f":"C3797&D3797&E3797&F3797&G3797&H3797","v":"MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA","IS",null,null,null,null,"MES",5007.2]
["05.105.0127-A",{"$f":"C3812&D3812&E3812&F3812&G3812&H3812","v":"MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,null,"MES",6427.52]
["05.105.0132-A",{"$f":"C3822&D3822&E3822&F3822&G3822&H3822","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE","PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",38978.72]
["05.105.0135-0",{"$f":"C3827&D3827&E3827&F3827&G3827&H3827","v":"MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,null,"MES",7120.96]
["05.105.0142-A",{"$f":"C3842&D3842&E3842&F3842&G3842&H3842","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null,null,"MES",5339.84]
["05.105.0148-0",{"$f":"C3853&D3853&E3853&F3853&G3853&H3853","v":"MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",4459.84]
["05.105.0151-0",{"$f":"C3859&D3859&E3859&F3859&G3859&H3859","v":"MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA","IS",null,null,null,null,"MES",5007.2]
["05.105.0157-A",{"$f":"C3872&D3872&E3872&F3872&G3872&H3872","v":"MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",4157.12]
["05.105.0176-0",{"$f":"C3883&D3883&E3883&F3883&G3883&H3883","v":"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,null,"MES",4083.2]
["05.105.0179-A",{"$f":"C3888&D3888&E3888&F3888&G3888&H3888","v":"MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",6427.52]
["05.105.0190-0",{"$f":"C3899&D3899&E3899&F3899&G3899&H3899","v":"MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",3222.56]
["05.105.0200-A",{"$f":"C3904&D3904&E3904&F3904&G3904&H3904","v":"SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO"},"SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO",null,null,null,null,null,"MES",13805.42]
["05.105.0207-A",{"$f":"C3918&D3918&E3918&F3918&G3918&H3918","v":"SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 4 POSTOS,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS"},"SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 4 POSTOS,CONSID","ERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.","O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS",null,null,null,"MES",42793.33]
["05.205.0015-0",{"$f":"C3929&D3929&E3929&F3929&G3929&H3929","v":"SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS"},"SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 1 POSTO,CONSI","DERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.","O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS",null,null,null,"MES",13876.49]
["05.205.0017-A",{"$f":"C3934&D3934&E3934&F3934&G3934&H3934","v":"SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 3 POSTOS,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS"},"SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA,PARA 3 POSTOS,CONS","IDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.","O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS",null,null,null,"MES",36066.1]
["06.001.0024-0",{"$f":"C3945&D3945&E3945&F3945&G3945&H3945","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLIVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLIVIAIS,COM DIAMETRO DE 5","00MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO",",CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORN","ECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIME","NTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA","M",83.97]
["06.001.0035-0",{"$f":"C3959&D3959&E3959&F3959&G3959&H3959","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST","ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATER","RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER","ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO","DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE","IA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA","M",155.66]
["06.001.0037-A",{"$f":"C3964&D3964&E3964&F3964&G3964&H3964","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST","ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATE","RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE","RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR","EIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA","M",294.67]
["06.001.0059-0",{"$f":"C3975&D3975&E3975&F3975&G3975&H3975","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM O DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL","DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA","RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM O DIAMETRO DE 300MM,ATER","RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER","ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUN","DO DE VALA","M",33.55]
["06.001.0062-A",{"$f":"C3982&D3982&E3982&F3982&G3982&H3982","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL","DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA","RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO"," E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN","DO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO"," DE VALA","M",66.56]
["06.001.0068-A",{"$f":"C3994&D3994&E3994&F3994&G3994&H3994","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL","DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA","RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERR","O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA","NDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUND","O DE VALA","M",303.95]
["06.001.0082-0",{"$f":"C4005&D4005&E4005&F4005&G4005&H4005","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTAS),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE A","NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA","S),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALT","URA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA","PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA",null,"M",6.92]
["06.001.0105-A",{"$f":"C4020&D4020&E4020&F4020&G4020&H4020","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DESTES,COM DIAMETRO DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DEFUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D","ESTES,COM DIAMETRO DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE","RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E","SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT","O COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE","FUNDO DE VALA","M",40.74]
["06.001.0110-0",{"$f":"C4023&D4023&E4023&F4023&G4023&H4023","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE","A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA","L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 100","MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F","UNDO DE VALA",null,"M",17.27]
["06.001.0152-0",{"$f":"C4035&D4035&E4035&F4035&G4035&H4035","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO","M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM",null,null,null,null,"M",46.55]
["06.001.0155-A",{"$f":"C4040&D4040&E4040&F4040&G4040&H4040","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO","M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM",null,null,null,null,"M",64.34]
["06.001.0171-0",{"$f":"C4051&D4051&E4051&F4051&G4051&H4051","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM"," JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM",null,null,null,null,"UN",46.52]
["06.001.0180-A",{"$f":"C4060&D4060&E4060&F4060&G4060&H4060","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 300MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P","ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU","PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,","DIAMETRO DE 300MM",null,null,"M",12.77]
["06.001.0188-A",{"$f":"C4070&D4070&E4070&F4070&G4070&H4070","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 800MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P","ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU","PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,","DIAMETRO DE 800MM",null,null,"M",36.2]
["06.001.0198-0",{"$f":"C4081&D4081&E4081&F4081&G4081&H4081","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1800MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P","ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU","PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,","DIAMETRO DE 1800MM",null,null,"M",150.19]
["06.001.0245-A",{"$f":"C4096&D4096&E4096&F4096&G4096&H4096","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL","ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA","ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT","ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA",null,null,"M",15.97]
["06.001.0248-0",{"$f":"C4101&D4101&E4101&F4101&G4101&H4101","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL","ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,ATERRO E SOCA","ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT","ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA",null,null,"M",28.15]
["06.001.0255-0",{"$f":"C4111&D4111&E4111&F4111&G4111&H4111","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C","OM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,","ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR","O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA","PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNT","A ELASTICA","M",14.79]
["06.001.0262-A",{"$f":"C4126&D4126&E4126&F4126&G4126&H4126","v":"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA"},"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E","LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT","AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA",null,null,null,"UN",12.46]
["06.001.0268-0",{"$f":"C4137&D4137&E4137&F4137&G4137&H4137","v":"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA"},"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E","LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT","AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA",null,null,null,"UN",35.96]
["06.001.0268-A",{"$f":"C4138&D4138&E4138&F4138&G4138&H4138","v":"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA"},"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E","LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT","AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA",null,null,null,"UN",31.17]
["06.001.0275-A",{"$f":"C4152&D4152&E4152&F4152&G4152&H4152","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO DE 3\""},"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT","O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED","ACAO,DIAMETRO DE 3\"",null,null,null,"M",3.31]
["06.001.0301-0",{"$f":"C4157&D4157&E4157&F4157&G4157&H4157","v":"MONTAGEM DE COMPORTA QUADRADA OU CIRCULAR COM DIMENSOES ATE0.70 X 0.70M,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECESSARIOS A MONTAGEM,EXCETO CHUMBADORES"},"MONTAGEM DE COMPORTA QUADRADA OU CIRCULAR COM DIMENSOES ATE","0.70 X 0.70M,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECESSARIOS A MONTAGEM,E","XCETO CHUMBADORES",null,null,null,"UN",849.77]
["06.001.0311-A",{"$f":"C4172&D4172&E4172&F4172&G4172&H4172","v":"MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 500MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO"},"MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 500MM,EXC","LUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO",null,null,null,null,"UN",263.14]
["06.001.0317-0",{"$f":"C4183&D4183&E4183&F4183&G4183&H4183","v":"MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 400MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO"},"MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 400MM,EXCL","USIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO",null,null,null,null,"UN",260.54]
["06.001.0325-A",{"$f":"C4192&D4192&E4192&F4192&G4192&H4192","v":"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO ACIMA DE 0,60M E ATE 1,00M,ASSENTADO COM ARGASSA DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO"},"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO AC","IMA DE 0,60M E ATE 1,00M,ASSENTADO COM ARGASSA DE CIMENTO E","AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO",null,null,null,"UN",221]
["06.001.0331-A",{"$f":"C4202&D4202&E4202&F4202&G4202&H4202","v":"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE SETE SECOES,COM LARGURA MINIMA DE 4,00M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO"},"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE SETE SECOES,COM LARGURA MI","NIMA DE 4,00M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO","TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO",null,null,null,"UN",407.09]
["06.001.0503-0",{"$f":"C4213&D4213&E4213&F4213&G4213&H4213","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 150MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP","REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO"," NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO"," CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROS","TATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 150MM","M",18.3]
["06.001.0505-A",{"$f":"C4218&D4218&E4218&F4218&G4218&H4218","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 250MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP","REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO"," NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO"," CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROS","TATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 250MM","M",31.3]
["06.001.0513-0",{"$f":"C4233&D4233&E4233&F4233&G4233&H4233","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 800MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP","REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO"," NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO"," CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROS","TATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 800MM","M",173.88]
["06.001.0551-0",{"$f":"C4243&D4243&E4243&F4243&G4243&H4243","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 75 OU 80MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG","UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A","POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 75 OU 80MM",null,"M",5.2]
["06.001.0553-A",{"$f":"C4248&D4248&E4248&F4248&G4248&H4248","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 150MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG","UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A","POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 150MM",null,"M",11.27]
["06.001.0559-0",{"$f":"C4259&D4259&E4259&F4259&G4259&H4259","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 450MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG","UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A","POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 450MM",null,"M",47.62]
["06.001.0564-A",{"$f":"C4270&D4270&E4270&F4270&G4270&H4270","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 900MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG","UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A","POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 900MM",null,"M",167]
["06.001.0631-A",{"$f":"C4278&D4278&E4278&F4278&G4278&H4278","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 150MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMA","S DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA"," E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAG","EM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O"," MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUB","O E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 150MM","M",15.78]
["06.001.0652-0",{"$f":"C4289&D4289&E4289&F4289&G4289&H4289","v":"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM","ETRO DE 100MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO","R JUNTA",null,null,null,"UN",17.98]
["06.001.0654-A",{"$f":"C4294&D4294&E4294&F4294&G4294&H4294","v":"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM","ETRO DE 200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO","R JUNTA",null,null,null,"UN",23.37]
["06.001.0663-0",{"$f":"C4311&D4311&E4311&F4311&G4311&H4311","v":"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 800MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA",",COM DIAMETRO DE 800MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS",".CUSTO POR JUNTA",null,null,null,"UN",67.43]
["06.001.0670-0",{"$f":"C4319&D4319&E4319&F4319&G4319&H4319","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 50MM.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER","RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE","RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 50MM.CUSTO POR JUNTA",null,null,null,"UN",22.47]
["06.001.0672-A",{"$f":"C4324&D4324&E4324&F4324&G4324&H4324","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 100MM.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER","RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE","RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 100MM.CUSTO POR JUNTA",null,null,null,"UN",37.79]
["06.001.0678-0",{"$f":"C4335&D4335&E4335&F4335&G4335&H4335","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 400MM.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER","RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE","RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 400MM.CUSTO POR JUNTA",null,null,null,"UN",153.31]
["06.001.0684-A",{"$f":"C4348&D4348&E4348&F4348&G4348&H4348","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER","RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE","RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR JUNTA",null,null,null,"UN",214.69]
["06.001.0715-A",{"$f":"C4360&D4360&E4360&F4360&G4360&H4360","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ATE 100MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL"," PARA DN ATE 100MM",null,null,null,null,"UN",18.54]
["06.001.0718-0",{"$f":"C4365&D4365&E4365&F4365&G4365&H4365","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ACIMA DE 400MM ATE 500MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL"," PARA DN ACIMA DE 400MM ATE 500MM",null,null,null,null,"UN",34.62]
["06.001.0725-A",{"$f":"C4380&D4380&E4380&F4380&G4380&H4380","v":"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET","RO DE 350MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",323.49]
["06.001.0730-0",{"$f":"C4389&D4389&E4389&F4389&G4389&H4389","v":"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 700MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET","RO DE 700MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",466.07]
["06.001.0733-0",{"$f":"C4395&D4395&E4395&F4395&G4395&H4395","v":"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET","RO DE 1000MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",601.09]
["06.001.0753-A",{"$f":"C4410&D4410&E4410&F4410&G4410&H4410","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE"," A PECA,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",31.52]
["06.001.0754-0",{"$f":"C4411&D4411&E4411&F4411&G4411&H4411","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE"," A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",36.37]
["06.001.0761-A",{"$f":"C4426&D4426&E4426&F4426&G4426&H4426","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE"," A PECA,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",199.87]
["06.001.0766-A",{"$f":"C4436&D4436&E4436&F4436&G4436&H4436","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2000MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE"," A PECA,COM DIAMETRO DE 2000MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",233.54]
["06.001.0771-0",{"$f":"C4441&D4441&E4441&F4441&G4441&H4441","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 40 A 75MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 40 A 75","MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E"," FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES",null,null,null,"M",30.55]
["06.001.0778-A",{"$f":"C4456&D4456&E4456&F4456&G4456&H4456","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 450MM A 560MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 450MM A"," 560MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT","AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES",null,null,null,"M",39.63]
["06.002.0012-0",{"$f":"C4467&D4467&E4467&F4467&G4467&H4467","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNR NBR 8890,COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNR NBR 8890,C","OM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600M","M,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCAC","AO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,C","ONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTO D","O ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",419.18]
["06.002.0014-0",{"$f":"C4471&D4471&E4471&F4471&G4471&H4471","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,C","OM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800M","M,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCAC","AO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,C","ONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTO D","O ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",639.21]
["06.002.0041-A",{"$f":"C4482&D4482&E4482&F4482&G4482&H4482","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3,CONFORME ABNT NBR 8890,COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3,CONFORME ABNT NBR 8890,C","OM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400M","M,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCAC","AO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,C","ONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTO D","O ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",243.79]
["06.002.0050-0",{"$f":"C4497&D4497&E4497&F4497&G4497&H4497","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3,CONFORME ABNT NBR 8890,COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTODO ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3,CONFORME ABNT NBR 8890,C","OM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500","MM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCA","CAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,","CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTO","DO ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",2315.87]
["06.002.0062-A",{"$f":"C4502&D4502&E4502&F4502&G4502&H4502","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSICE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,C","OM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500M","M,INCLUSICE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCAC","AO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,C","ONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTO D","O ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",404.59]
["06.002.0067-A",{"$f":"C4512&D4512&E4512&F4512&G4512&H4512","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTODO ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,C","OM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000","MM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCA","CAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,","CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTO","DO ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",1301.36]
["06.003.0017-0",{"$f":"C4527&D4527&E4527&F4527&G4527&H4527","v":"CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 1000MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN","O DE 1000MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E"," ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",821.52]
["06.003.0053-A",{"$f":"C4532&D4532&E4532&F4532&G4532&H4532","v":"TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,","PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO","E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAND","O O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO","MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO","TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",122.3]
["06.003.0064-0",{"$f":"C4543&D4543&E4543&F4543&G4543&H4543","v":"TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2,CONFORME ABNT NBR 8890,","PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO","E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAND","O O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO","MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO","TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",203.8]
["06.004.0060-0",{"$f":"C4549&D4549&E4549&F4549&G4549&H4549","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,P","ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO","E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAND","O O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO","MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO","TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",193.83]
["06.004.0068-A",{"$f":"C4558&D4558&E4558&F4558&G4558&H4558","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,P","ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO","E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAND","O O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO","MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO","TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",419.31]
["06.004.0090-0",{"$f":"C4573&D4573&E4573&F4573&G4573&H4573","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,P","ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO","E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAND","O O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO"," MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO"," TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",218.83]
["06.004.0094-A",{"$f":"C4578&D4578&E4578&F4578&G4578&H4578","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,P","ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO","E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAND","O O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO"," MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO"," TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",292.95]
["06.004.0108-A",{"$f":"C4590&D4590&E4590&F4590&G4590&H4590","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,P","ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERRO"," E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN","DO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO"," MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO"," TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",1218.63]
["06.004.0128-0",{"$f":"C4603&D4603&E4603&F4603&G4603&H4603","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3,CONFORME ABNT NBR 8890,P","ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO","E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAND","O O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO"," MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO"," TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",541.92]
["06.004.0134-A",{"$f":"C4608&D4608&E4608&F4608&G4608&H4608","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3,CONFORME ABNT NBR 8890,P","ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERRO"," E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN","DO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO"," MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO"," TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",1066.33]
["06.004.0156-0",{"$f":"C4619&D4619&E4619&F4619&G4619&H4619","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,P","ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO","E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAND","O O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO","MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO","TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",526.2]
["06.004.0164-0",{"$f":"C4627&D4627&E4627&F4627&G4627&H4627","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT."},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,P","ARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERRO"," E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERAN","DO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO"," MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO"," TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.","M",1316.26]
["06.004.0410-A",{"$f":"C4644&D4644&E4644&F4644&G4644&H4644","v":"GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES CONCR.ARMADO E CONCR.ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 7,40T E TAMPA C/2,00M,PESO 3,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 177T,(TB-450,NBR 7188),C/TABULEIRO 4,18M,ALTURA 4,03M,VAZAO 19,86M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,49M/S,EXCLUSIVETRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN.E ASSENTAMENTO"},"GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES CONCR.ARMADO E C","ONCR.ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 7,40T E TAM","PA C/2,00M,PESO 3,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR"," APOIO 177T,(TB-450,NBR 7188),C/TABULEIRO 4,18M,ALTURA 4,03M",",VAZAO 19,86M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,49M/S,EXCLUSIVE","TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN.E ASSENTAMENTO","M",7868.19]
["06.004.0425-0",{"$f":"C4649&D4649&E4649&F4649&G4649&H4649","v":"GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA CONCRETO ARMADO EPROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 4,90T E TAMPA C/2,00M,PESO 5,22T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 223T,(TB-450,ABNT NBR 7188),C/TABULEIRO 5,53M,ALT.3,00M,VAZAO 21,45M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,16M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA CONCRETO ARMADO E","PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 4,90T E TAMPA C/2,00M,P","ESO 5,22T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 223T,","(TB-450,ABNT NBR 7188),C/TABULEIRO 5,53M,ALT.3,00M,VAZAO 21,","45M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,16M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE",",DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",13456.63]
["06.004.0500-A",{"$f":"C4664&D4664&E4664&F4664&G4664&H4664","v":"GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 1,00X1,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO."},"GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES","INTERNAS DE 1,00X1,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE","ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.",null,null,null,"M",3588.16]
["06.004.0510-A",{"$f":"C4668&D4668&E4668&F4668&G4668&H4668","v":"GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 2,00X1,20M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES","INTERNAS DE 2,00X1,20M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE","ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",5783.99]
["06.005.0030-0",{"$f":"C4679&D4679&E4679&F4679&G4679&H4679","v":"TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARAESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA","ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA"," DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO","PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO","DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE","IA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",51.32]
["06.006.0010-A",{"$f":"C4690&D4690&E4690&F4690&G4690&H4690","v":"CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 150MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCRETO,CONFORME PADRAO CEDAE,PROFUNDIDADE ATE 1,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETR","O DE 150MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCR","ETO,CONFORME PADRAO CEDAE,PROFUNDIDADE ATE 1,00M.FORNECIMENT","O E ASSENTAMENTO",null,null,"UN",338.56]
["06.006.0016-0",{"$f":"C4695&D4695&E4695&F4695&G4695&H4695","v":"ADICIONAL DE PROFUNDIDADE EXCEDENTE DE 1,00M,PARA CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 100MM,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ADICIONAL DE PROFUNDIDADE EXCEDENTE DE 1,00M,PARA CAIXA DE V","ISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 100MM",",CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",39.68]
["06.006.0041-A",{"$f":"C4710&D4710&E4710&F4710&G4710&H4710","v":"ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 200MM,PARA POCOS DE VISITA DEESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED","A EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 200MM,PARA POCOS DE VISITA DE","ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENT","AMENTO",null,null,"M",205.77]
["06.006.0091-A",{"$f":"C4722&D4722&E4722&F4722&G4722&H4722","v":"CONJUNTO DE PECAS EM CERAMICA,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIXA DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CONJUNTO DE PECAS EM CERAMICA,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO S","ANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIX","A DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E"," ASSENTAMENTO",null,null,"UN",124.53]
["06.007.0011-0",{"$f":"C4725&D4725&E4725&F4725&G4725&H4725","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTAE BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARAREJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA","E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA","REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM",null,null,null,"M",52.98]
["06.007.0061-A",{"$f":"C4740&D4740&E4740&F4740&G4740&H4740","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA"," E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT","ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100","MM",null,null,"UN",81.75]
["06.007.0081-0",{"$f":"C4751&D4751&E4751&F4751&G4751&H4751","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,","PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT","AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM",null,null,null,"UN",177.39]
["06.007.0085-0",{"$f":"C4759&D4759&E4759&F4759&G4759&H4759","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,","PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT","AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM",null,null,null,"UN",688.22]
["06.007.0102-A",{"$f":"C4766&D4766&E4766&F4766&G4766&H4766","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO ESGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO E","SGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA RE","JUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM",null,null,null,"UN",250.95]
["06.008.0053-0",{"$f":"C4781&D4781&E4781&F4781&G4781&H4781","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,P/ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,CONFORME ABNT NBR 9651,REVESTIDO INTERNAMENTE C/EPOXI BICOMPONENTE COR OCRE,S/HPA E EXTERNAMENTEC/PINTURA BASE ACRILICA ANTICORRIVA COR VERMELHA,INCL.JUNTARAPID (ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.) EATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=75MM.FORN.E ASSENT."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,P/ESGOTO PRED","IAL E DRENAGEM PLUVIAL,CONFORME ABNT NBR 9651,REVESTIDO INTE","RNAMENTE C/EPOXI BICOMPONENTE COR OCRE,S/HPA E EXTERNAMENTE","C/PINTURA BASE ACRILICA ANTICORRIVA COR VERMELHA,INCL.JUNTA","RAPID (ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.) E","ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=75MM.FORN.E ASSENT.","M",233.36]
["06.008.0056-A",{"$f":"C4786&D4786&E4786&F4786&G4786&H4786","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,P/ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,CONFORME ABNT 9651,REVESTIDO INTERNAMENTE C/EPOXI BICOMPONENTE COR OCRE,S/HPA E EXTERNAMENTE C/PINTURA BASE ACRILICA ANTICORROSIVA COR VERMELHA,INCL.JUNTA RAPID(ABRACADEIRA ACO INOX.ANEL BORRACHA EPDM E PARAF.ACO GALV.),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=125MM.FORN.E ASSENT."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,P/ESGOTO PRED","IAL E DRENAGEM PLUVIAL,CONFORME ABNT 9651,REVESTIDO INTERNAM","ENTE C/EPOXI BICOMPONENTE COR OCRE,S/HPA E EXTERNAMENTE C/PI","NTURA BASE ACRILICA ANTICORROSIVA COR VERMELHA,INCL.JUNTA RA","PID(ABRACADEIRA ACO INOX.ANEL BORRACHA EPDM E PARAF.ACO GALV",".),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=125MM.FORN.E ASSENT.","M",355.7]
["06.008.0072-A",{"$f":"C4800&D4800&E4800&F4800&G4800&H4800","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,P/ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,CONFORME ABNT NBR 9651,REVESTIDO INTERNAMENT C/EPOXI BICOMPONENTE COR OCRE,S/HPA E EXTERNAMENTE C/PINTURA BASE ACRILICA ANTICORROSIVA COR VERMELHA,INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.) EATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=600MM.FORN. E ASSENT."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,P/ESGOTO PRED","IAL E DRENAGEM PLUVIAL,CONFORME ABNT NBR 9651,REVESTIDO INTE","RNAMENT C/EPOXI BICOMPONENTE COR OCRE,S/HPA E EXTERNAMENTE C","/PINTURA BASE ACRILICA ANTICORROSIVA COR VERMELHA,INCL.JUNTA"," RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.) E","ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=600MM.FORN. E ASSENT.","M",8322.89]
["06.008.0100-0",{"$f":"C4801&D4801&E4801&F4801&G4801&H4801","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/BOLSA,P/ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,CONFORME ABNR NBR 9651,REVESTIDO INTERNAMENTE C/EPOXI BICOMPONENTE COR OCRE E EXTERNAMENTE C/PINTURA BASE ACRILICA ANTICORROSIVA COR VERMELHA,INCL.JUNTA RAPID (ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.) E ATERRO E SOCA ATE GERATRIZ SUPERIOR TUBO,DN=100MM.FORN.E ASSENT."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/BOLSA,P/ESGOTO PRED","IAL E DRENAGEM PLUVIAL,CONFORME ABNR NBR 9651,REVESTIDO INTE","RNAMENTE C/EPOXI BICOMPONENTE COR OCRE E EXTERNAMENTE C/PINT","URA BASE ACRILICA ANTICORROSIVA COR VERMELHA,INCL.JUNTA RAPI","D (ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.) E ATER","RO E SOCA ATE GERATRIZ SUPERIOR TUBO,DN=100MM.FORN.E ASSENT.","M",291.14]
["06.009.0051-A",{"$f":"C4812&D4812&E4812&F4812&G4812&H4812","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,CONFORME ABNT NBR 7675, DIAM.80MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BE","TUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,C","ONFORME ABNT NBR 7675, DIAM.80MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCA","RGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUP","ERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO","M",521.61]
["06.009.0059-0",{"$f":"C4827&D4827&E4827&F4827&G4827&H4827","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,CONFORME ABNT NBR 7675,DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO:CARGAE DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERAT.SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENT."},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BE","TUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,C","ONFORME ABNT NBR 7675,DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO:CARGA","E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERAT",".SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENT.","M",2487.16]
["06.009.0064-0",{"$f":"C4837&D4837&E4837&F4837&G4837&H4837","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,CONFORME ABNT NBR 7675,DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE GERATR.SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BE","TUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,C","ONFORME ABNT NBR 7675,DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO:CARGA"," E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE GERATR",".SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO","M",7403.77]
["06.009.0082-A",{"$f":"C4842&D4842&E4842&F4842&G4842&H4842","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,CONFORME ABNT NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.COM ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO COM JUNTA ELASTICA,DIAM. DE 200MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATR.SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENT."},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-7,CONFORME ABNT NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.COM"," ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIM","ENTO COM JUNTA ELASTICA,DIAM. DE 200MM,COMPREENDENDO:CARGA E"," DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATR",".SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENT.","M",690.82]
["06.009.0090-0",{"$f":"C4857&D4857&E4857&F4857&G4857&H4857","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,CONFORME ABNT NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO:CARGAE DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENT."},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-7,CONFORME ABNT NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/Z","INCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMEN","TO COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO:CARGA","E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERAT","RIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENT.","M",4135.77]
["06.009.0092-A",{"$f":"C4862&D4862&E4862&F4862&G4862&H4862","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,COFORME ABNT NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO:CARGAE DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENT."},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-7,COFORME ABNT NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZI","NCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENT","O COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO:CARGA","E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE GERATRI","Z SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENT.","M",6428.51]
["06.010.0031-A",{"$f":"C4878&D4878&E4878&F4878&G4878&H4878","v":"ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00MM,PARA TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 250MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE"},"ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00MM,PARA TUBO DE QUE","DA EM PVC,COM DIAMETRO DE 250MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGO","TO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE",null,null,null,"M",416.92]
["06.011.0103-0",{"$f":"C4887&D4887&E4887&F4887&G4887&H4887","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BARRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ARRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 100MM",null,"UN",87.48]
["06.011.0108-A",{"$f":"C4898&D4898&E4898&F4898&G4898&H4898","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 350MM",null,"UN",257.32]
["06.011.0111-0",{"$f":"C4903&D4903&E4903&F4903&G4903&H4903","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 500MM",null,"UN",407.79]
["06.011.0119-0",{"$f":"C4915&D4915&E4915&F4915&G4915&H4915","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 1200MM",null,"UN",2057.58]
["06.011.0131-A",{"$f":"C4918&D4918&E4918&F4918&G4918&H4918","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 50MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 50MM",null,"UN",42.11]
["06.011.0140-0",{"$f":"C4933&D4933&E4933&F4933&G4933&H4933","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COMDIAMETRO DE 450MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P","N-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAS PARA JUNTAS(ARRUE","LAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM","DIAMETRO DE 450MM",null,"UN",496.02]
["06.011.0142-A",{"$f":"C4938&D4938&E4938&F4938&G4938&H4938","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 600MM",null,"UN",922.35]
["06.011.0194-A",{"$f":"C4956&D4956&E4956&F4956&G4956&H4956","v":"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 150MM"},"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011",".0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO"," DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1","50MM",null,null,"M",15.71]
["06.011.0198-0",{"$f":"C4963&D4963&E4963&F4963&G4963&H4963","v":"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 350MM"},"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011",".0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO"," DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 3","50MM",null,null,"M",17.2]
["06.011.0203-A",{"$f":"C4974&D4974&E4974&F4974&G4974&H4974","v":"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 700MM"},"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011",".0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO"," DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 7","00MM",null,null,"M",19.24]
["06.011.0207-0",{"$f":"C4979&D4979&E4979&F4979&G4979&H4979","v":"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS 06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1000MM"},"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS 06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011",".0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO"," DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1","000MM",null,null,"M",22.61]
["06.011.0226-A",{"$f":"C4994&D4994&E4994&F4994&G4994&H4994","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM",null,"UN",197.56]
["06.011.0230-0",{"$f":"C5001&D5001&E5001&F5001&G5001&H5001","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO)CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS","E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO",")CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM",null,"UN",408.56]
["06.011.0235-0",{"$f":"C5009&D5009&E5009&F5009&G5009&H5009","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM",null,"UN",1126.33]
["06.011.0252-A",{"$f":"C5020&D5020&E5020&F5020&G5020&H5020","v":"MONTAGEM SEM FORNECEMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM"},"MONTAGEM SEM FORNECEMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM",null,"UN",43.1]
["06.011.0260-0",{"$f":"C5035&D5035&E5035&F5035&G5035&H5035","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASS","E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM",null,"UN",503.57]
["06.011.0261-A",{"$f":"C5038&D5038&E5038&F5038&G5038&H5038","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM",null,"UN",919.28]
["06.011.0269-A",{"$f":"C5050&D5050&E5050&F5050&G5050&H5050","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200MM",null,"UN",4080.15]
["06.011.0313-0",{"$f":"C5055&D5055&E5055&F5055&G5055&H5055","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM",null,null,"UN",96.7]
["06.011.0320-A",{"$f":"C5070&D5070&E5070&F5070&G5070&H5070","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM",null,null,"UN",399.84]
["06.011.0326-0",{"$f":"C5079&D5079&E5079&F5079&G5079&H5079","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000M","M",null,"UN",1466.93]
["06.011.0342-0",{"$f":"C5085&D5085&E5085&F5085&G5085&H5085","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM",null,null,"UN",82.41]
["06.011.0347-A",{"$f":"C5096&D5096&E5096&F5096&G5096&H5096","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM",null,null,"UN",334.75]
["06.011.0356-0",{"$f":"C5111&D5111&E5111&F5111&G5111&H5111","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000M","M",null,"UN",2172.52]
["06.011.0370-A",{"$f":"C5116&D5116&E5116&F5116&G5116&H5116","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 50 OU 75MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 50 OU 75MM",null,"UN",116.31]
["06.011.0375-A",{"$f":"C5126&D5126&E5126&F5126&G5126&H5126","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 350MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 350MM",null,"UN",1050.59]
["06.011.0383-0",{"$f":"C5141&D5141&E5141&F5141&G5141&H5141","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1200MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1200MM",null,"UN",17472.04]
["06.011.0391-A",{"$f":"C5146&D5146&E5146&F5146&G5146&H5146","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 100MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 100MM",null,"UN",210.71]
["06.011.0397-0",{"$f":"C5157&D5157&E5157&F5157&G5157&H5157","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 400 OU 450MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 400 OU 450MM",null,"UN",2543.45]
["06.011.0404-0",{"$f":"C5171&D5171&E5171&F5171&G5171&H5171","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1200MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1200MM",null,"UN",31714.68]
["06.011.0404-A",{"$f":"C5172&D5172&E5172&F5172&G5172&H5172","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1200MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1200MM",null,"UN",31688.39]
["06.011.0418-0",{"$f":"C5187&D5187&E5187&F5187&G5187&H5187","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P","N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU","ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS","TO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM",null,"UN",740.15]
["06.011.0421-A",{"$f":"C5194&D5194&E5194&F5194&G5194&H5194","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P","N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU","ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS","TO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM",null,"UN",2656.05]
["06.011.0425-A",{"$f":"C5202&D5202&E5202&F5202&G5202&H5202","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P","N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU","ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS","TO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM",null,"UN",6741.35]
["06.011.0436-0",{"$f":"C5217&D5217&E5217&F5217&G5217&H5217","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN","CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS"," DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P","OR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM",null,"UN",560.36]
["06.011.0441-A",{"$f":"C5228&D5228&E5228&F5228&G5228&H5228","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN","CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS"," DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P","OR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM",null,"UN",2665.06]
["06.011.0446-0",{"$f":"C5235&D5235&E5235&F5235&G5235&H5235","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN","CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS"," DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P","OR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM",null,"UN",6794.45]
["06.012.0004-0",{"$f":"C5247&D5247&E5247&F5247&G5247&H5247","v":"CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X2,10M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X2,10M,PARA CO","LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE","0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=","10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4","EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE"," TODOS OS MATERIAIS","UN",4943.62]
["06.012.0009-A",{"$f":"C5258&D5258&E5258&F5258&G5258&H5258","v":"CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X2,60M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X2,60M,PARA CO","LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE","0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=","10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4","EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE"," TODOS OS MATERIAIS","UN",7929.21]
["06.012.0017-0",{"$f":"C5263&D5263&E5263&F5263&G5263&H5263","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X1,40M,PARA CO","LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE","0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA","E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO","LUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO","S OS MATERIAIS","UN",3453.21]
["06.012.0040-A",{"$f":"C5278&D5278&E5278&F5278&G5278&H5278","v":"CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,25X1,85M,PARA TUBULACAO DE FºFº COM 0,55M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXCLUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO"},"CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,25X1,85M,PA","RA TUBULACAO DE FºFº COM 0,55M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES","DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC","LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO",null,null,"UN",2254.35]
["06.012.0041-A",{"$f":"C5280&D5280&E5280&F5280&G5280&H5280","v":"CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,20X1,70M,PARA TUBULALAO DE FºFº COM 0,50M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXCLUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO"},"CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,20X1,70M,PA","RA TUBULALAO DE FºFº COM 0,50M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES","DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC","LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO",null,null,"UN",2135.48]
["06.012.0204-0",{"$f":"C5293&D5293&E5293&F5293&G5293&H5293","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG"," E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO","AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLU","SIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",8453.59]
["06.012.0209-A",{"$f":"C5304&D5304&E5304&F5304&G5304&H5304","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E A BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG"," E O DA BASE,CALHA E A BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SEND","O AS PAREDES,CALHA E BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLU","SIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",9947.09]
["06.012.0212-0",{"$f":"C5309&D5309&E5309&F5309&G5309&H5309","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG"," E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO","AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLU","SIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",12364]
["06.012.0220-A",{"$f":"C5326&D5326&E5326&F5326&G5326&H5326","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",8588.21]
["06.012.0224-A",{"$f":"C5334&D5334&E5334&F5334&G5334&H5334","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",10595.05]
["06.012.0227-0",{"$f":"C5339&D5339&E5339&F5339&G5339&H5339","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",12899.87]
["06.012.0232-A",{"$f":"C5350&D5350&E5350&F5350&G5350&H5350","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",14297.61]
["06.012.0236-A",{"$f":"C5358&D5358&E5358&F5358&G5358&H5358","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",9449.03]
["06.012.0242-0",{"$f":"C5369&D5369&E5369&F5369&G5369&H5369","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",13738.35]
["06.012.0247-A",{"$f":"C5380&D5380&E5380&F5380&G5380&H5380","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",15059.34]
["06.012.0255-0",{"$f":"C5395&D5395&E5395&F5395&G5395&H5395","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",13680.15]
["06.012.0259-A",{"$f":"C5404&D5404&E5404&F5404&G5404&H5404","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",14641.54]
["06.012.0262-A",{"$f":"C5410&D5410&E5410&F5410&G5410&H5410","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",16074.13]
["06.012.0270-0",{"$f":"C5425&D5425&E5425&F5425&G5425&H5425","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",15329.58]
["06.012.0270-A",{"$f":"C5426&D5426&E5426&F5426&G5426&H5426","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",14115.61]
["06.012.0275-A",{"$f":"C5436&D5436&E5436&F5436&G5436&H5436","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",16327.48]
["06.012.0312-0",{"$f":"C5445&D5445&E5445&F5445&G5445&H5445","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",13245.92]
["06.012.0322-A",{"$f":"C5456&D5456&E5456&F5456&G5456&H5456","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",15429.96]
["06.012.0340-0",{"$f":"C5471&D5471&E5471&F5471&G5471&H5471","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",20719.6]
["06.012.0351-A",{"$f":"C5482&D5482&E5482&F5482&G5482&H5482","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",15585.61]
["06.012.0355-A",{"$f":"C5486&D5486&E5486&F5486&G5486&H5486","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",16849.68]
["06.012.0370-0",{"$f":"C5501&D5501&E5501&F5501&G5501&H5501","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",22137.82]
["06.012.0381-A",{"$f":"C5512&D5512&E5512&F5512&G5512&H5512","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",24920.1]
["06.012.0383-A",{"$f":"C5514&D5514&E5514&F5514&G5514&H5514","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",25048.28]
["06.014.0013-0",{"$f":"C5531&D5531&E5531&F5531&G5531&H5531","v":"POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,30X1,30X1,40M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETOSIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM FCK=10MPA,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO"},"POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM P","AREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,30X1,30X1,40M,SENDO AS PAREDES"," REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO","SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO P","ARA UM FCK=10MPA,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,PARA COLETOR DE AG","UAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO","UN",3859.86]
["06.014.0052-A",{"$f":"C5542&D5542&E5542&F5542&G5542&H5542","v":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,60X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA"},"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E","M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,60X0,60M,EXCLUSIVE TAM","PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V","OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA",",SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMA","SSA","UN",716.49]
["06.014.0059-0",{"$f":"C5547&D5547&E5547&F5547&G5547&H5547","v":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA"},"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E","M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,EXCLUSIVE TAM","PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V","OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA",",SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMA","SSA","UN",2302.53]
["06.014.0068-A",{"$f":"C5558&D5558&E5558&F5558&G5558&H5558","v":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM"},"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E","M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO AR","GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO","EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE","S REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TA","MPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM","UN",2489.71]
["06.014.0110-A",{"$f":"C5568&D5568&E5568&F5568&G5568&H5568","v":"CAIXA PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNASDE 0,60X0,60X0,25M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA,EXCL.CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,P/REGISTROS ATE 200MM"},"CAIXA PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACI","CO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS","DE 0,60X0,60X0,25M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSU","RA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,","SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA",",EXCL.CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,P/REGISTROS ATE 200MM","UN",426.54]
["06.014.0120-0",{"$f":"C5577&D5577&E5577&F5577&G5577&H5577","v":"CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,70M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPA CIRCULAR DE FERROFUNDIDO PARA REGISTROS ACIMA DE 200MM ATE 600MM"},"CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC","ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS"," DE 0,60X0,60X0,70M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,","NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAME","NTE COM A MESMA ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPA CIRCULAR DE FERRO","FUNDIDO PARA REGISTROS ACIMA DE 200MM ATE 600MM","UN",758.73]
["06.014.0130-A",{"$f":"C5588&D5588&E5588&F5588&G5588&H5588","v":"CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DECONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,60M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPA CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO,PARA REGISTROS ACIMA DE 200MM ATE 600MM"},"CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE","CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA","REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,60M,","SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,EXCLU","SIVE TAMPA CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO,PARA REGISTROS ACIMA DE"," 200MM ATE 600MM","UN",322.51]
["06.015.0011-0",{"$f":"C5593&D5593&E5593&F5593&G5593&H5593","v":"POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS"},"POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM","),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DE","AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1",":4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO"," DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARM","ADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS","UN",2960.79]
["06.015.0030-0",{"$f":"C5605&D5605&E5605&F5605&G5605&H5605","v":"CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES DE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES"," DE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO P","AREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENC","HIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA"," DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLU","SIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS","UN",980.23]
["06.016.0007-A",{"$f":"C5618&D5618&E5618&F5618&G5618&H5618","v":"TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO",",CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOB","RETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASS","ENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLU","ME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,"UN",562.77]
["06.016.0010-0",{"$f":"C5623&D5623&E5623&F5623&G5623&H5623","v":"GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X90)CM,CLASSE C-250,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO NOD","ULAR,ARTICULADA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X90)CM,CLASSE C-","250,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMEN","TO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT","O",null,"UN",525.45]
["06.016.0032-A",{"$f":"C5634&D5634&E5634&F5634&G5634&H5634","v":"TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO,PARA CAIXA TIPO R3,PADRAO TELEBRAS,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO,PARA CAI","XA TIPO R3,PADRAO TELEBRAS,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 101","60,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E","M VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,"UN",560.38]
["06.016.0061-A",{"$f":"C5646&D5646&E5646&F5646&G5646&H5646","v":"CAIXA DE RUA COMPLETA DE FERRO FUNDIDO,PESO TOTAL DE 54KG,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 15T,PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CAIXA DE RUA COMPLETA DE FERRO FUNDIDO,PESO TOTAL DE 54KG,CO","M CAPACIDADE DE CARGA DE 15T,PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,ASSE","NTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUM","E.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,"UN",803.34]
["06.017.0001-0",{"$f":"C5653&D5653&E5653&F5653&G5653&H5653","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,60M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6","0M",null,null,"UN",360.72]
["06.017.0006-A",{"$f":"C5664&D5664&E5664&F5664&G5664&H5664","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,40M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4","0M",null,null,"UN",1822.84]
["06.017.0014-0",{"$f":"C5679&D5679&E5679&F5679&G5679&H5679","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,20M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,2","0M",null,null,"UN",3214.91]
["06.017.0018-0",{"$f":"C5687&D5687&E5687&F5687&G5687&H5687","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,40M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,4","0M",null,null,"UN",4325.26]
["06.017.0021-A",{"$f":"C5694&D5694&E5694&F5694&G5694&H5694","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,30M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,3","0M",null,null,"UN",5093.59]
["06.017.0024-0",{"$f":"C5699&D5699&E5699&F5699&G5699&H5699","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,20M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,2","0M",null,null,"UN",5990.27]
["06.017.0041-A",{"$f":"C5710&D5710&E5710&F5710&G5710&H5710","v":"BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1100MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRETO ARMADO"},"BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO"," CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1100MM,INCLUSIV","E MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRE","TO ARMADO",null,null,"UN",666.71]
["06.017.0080-A",{"$f":"C5724&D5724&E5724&F5724&G5724&H5724","v":"CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL"},"CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D","E 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE","-OBRA E MATERIAL",null,null,null,"M",608.4]
["06.017.0095-0",{"$f":"C5729&D5729&E5729&F5729&G5729&H5729","v":"CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 2000MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL"},"CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D","E 2000MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D","E-OBRA E MATERIAL",null,null,null,"M",1545.14]
["06.018.0006-A",{"$f":"C5740&D5740&E5740&F5740&G5740&H5740","v":"PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,PARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 1,20M"},"PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P","ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 1,20M",null,null,null,null,"M",1166.57]
["06.020.0516-0",{"$f":"C5755&D5755&E5755&F5755&G5755&H5755","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16","\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",47.61]
["06.020.0521-0",{"$f":"C5765&D5765&E5765&F5765&G5765&H5765","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16","\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",67.45]
["06.020.0525-A",{"$f":"C5770&D5770&E5770&F5770&G5770&H5770","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO,I","NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",42.85]
["06.020.0536-0",{"$f":"C5785&D5785&E5785&F5785&G5785&H5785","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,I","NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",87.96]
["06.020.0547-A",{"$f":"C5796&D5796&E5796&F5796&G5796&H5796","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16","\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",102.94]
["06.020.0551-0",{"$f":"C5801&D5801&E5801&F5801&G5801&H5801","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16","\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",178.23]
["06.020.0566-0",{"$f":"C5815&D5815&E5815&F5815&G5815&H5815","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,I","NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",127.51]
["06.020.0566-A",{"$f":"C5816&D5816&E5816&F5816&G5816&H5816","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,I","NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",117.87]
["06.020.0578-0",{"$f":"C5831&D5831&E5831&F5831&G5831&H5831","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",349.55]
["06.020.0588-A",{"$f":"C5842&D5842&E5842&F5842&G5842&H5842","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",710.92]
["06.020.0596-0",{"$f":"C5847&D5847&E5847&F5847&G5847&H5847","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,I","NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",304.57]
["06.020.0610-0",{"$f":"C5861&D5861&E5861&F5861&G5861&H5861","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",688.49]
["06.020.0620-A",{"$f":"C5872&D5872&E5872&F5872&G5872&H5872","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",1021.49]
["06.020.0627-0",{"$f":"C5877&D5877&E5877&F5877&G5877&H5877","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16","\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",29.41]
["06.020.0632-A",{"$f":"C5888&D5888&E5888&F5888&G5888&H5888","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16","\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",38.6]
["06.020.0642-A",{"$f":"C5902&D5902&E5902&F5902&G5902&H5902","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",39.73]
["06.020.0647-0",{"$f":"C5907&D5907&E5907&F5907&G5907&H5907","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",98.85]
["06.020.0658-A",{"$f":"C5918&D5918&E5918&F5918&G5918&H5918","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16","\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",61.58]
["06.020.0665-0",{"$f":"C5925&D5925&E5925&F5925&G5925&H5925","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16","\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",113.75]
["06.020.0677-0",{"$f":"C5937&D5937&E5937&F5937&G5937&H5937","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",77.85]
["06.020.0685-A",{"$f":"C5948&D5948&E5948&F5948&G5948&H5948","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",147.21]
["06.020.0690-0",{"$f":"C5953&D5953&E5953&F5953&G5953&H5953","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",210.82]
["06.020.0702-A",{"$f":"C5966&D5966&E5966&F5966&G5966&H5966","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",144.46]
["06.020.0714-A",{"$f":"C5978&D5978&E5978&F5978&G5978&H5978","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",292.81]
["06.020.0717-0",{"$f":"C5983&D5983&E5983&F5983&G5983&H5983","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",410.06]
["06.020.0725-A",{"$f":"C5994&D5994&E5994&F5994&G5994&H5994","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE 2\" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DASPECAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE"," 2\" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS","PECAS",null,null,null,"UN",10.51]
["06.020.0737-0",{"$f":"C6003&D6003&E6003&F6003&G6003&H6003","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE"," ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",248.66]
["06.020.0742-0",{"$f":"C6013&D6013&E6013&F6013&G6013&H6013","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE"," ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",453.91]
["06.020.0749-A",{"$f":"C6024&D6024&E6024&F6024&G6024&H6024","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S","OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV","ESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",366.39]
["06.020.0761-0",{"$f":"C6039&D6039&E6039&F6039&G6039&H6039","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE"," ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",548.49]
["06.020.0763-A",{"$f":"C6044&D6044&E6044&F6044&G6044&H6044","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE"," ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",633.16]
["06.020.0772-A",{"$f":"C6054&D6054&E6054&F6054&G6054&H6054","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE"," ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",1248.57]
["06.020.0786-0",{"$f":"C6069&D6069&E6069&F6069&G6069&H6069","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S","OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV","ESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",1455.22]
["06.020.0786-A",{"$f":"C6070&D6070&E6070&F6070&G6070&H6070","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S","OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV","ESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",1344.76]
["06.020.0798-0",{"$f":"C6085&D6085&E6085&F6085&G6085&H6085","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",4645.48]
["06.020.0804-A",{"$f":"C6098&D6098&E6098&F6098&G6098&H6098","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S","OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV","ESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",2729.26]
["06.020.0805-A",{"$f":"C6100&D6100&E6100&F6100&G6100&H6100","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",3048.47]
["06.020.0813-0",{"$f":"C6115&D6115&E6115&F6115&G6115&H6115","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",8153.32]
["06.020.0818-A",{"$f":"C6126&D6126&E6126&F6126&G6126&H6126","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16\" E DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16\" E DIAMETRO DE 300MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",168.88]
["06.020.0823-0",{"$f":"C6135&D6135&E6135&F6135&G6135&H6135","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16\" E DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16\" E DIAMETRO DE 700MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",428.68]
["06.020.0828-0",{"$f":"C6145&D6145&E6145&F6145&G6145&H6145","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4\" E DIAMETRO DE 350MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4\" E DIAMETRO DE 350MM,","COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO","S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO"," REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",248.8]
["06.020.0833-A",{"$f":"C6156&D6156&E6156&F6156&G6156&H6156","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4\" E DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4\" E DIAMETRO DE 700MM,","COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO","S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO"," REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",458.21]
["06.020.0841-0",{"$f":"C6161&D6161&E6161&F6161&G6161&H6161","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16\" E DIAMETRO DE 350MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16\" E DIAMETRO DE 350MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",307.95]
["06.020.0852-A",{"$f":"C6176&D6176&E6176&F6176&G6176&H6176","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16\" E DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16\" E DIAMETRO DE 900MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",731.2]
["06.020.0858-A",{"$f":"C6186&D6186&E6186&F6186&G6186&H6186","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 400MM,","COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO","S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO"," REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",486.57]
["06.020.0862-0",{"$f":"C6191&D6191&E6191&F6191&G6191&H6191","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 600MM,","COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO","S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO"," REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",789.77]
["06.020.0871-A",{"$f":"C6202&D6202&E6202&F6202&G6202&H6202","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 1200MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",1459.44]
["06.020.0882-0",{"$f":"C6213&D6213&E6213&F6213&G6213&H6213","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2\" E DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2\" E DIAMETRO DE 600MM,","COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO","S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO"," REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",1007.79]
["06.020.0886-0",{"$f":"C6217&D6217&E6217&F6217&G6217&H6217","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO POR ESPESSURA DE 1/2\" E DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO POR ESPESSURA DE 1/2\" E DIAMETRO DE 800MM,","COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO","S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO"," REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",1343.53]
["06.020.0896-A",{"$f":"C6232&D6232&E6232&F6232&G6232&H6232","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2\" E DIAMETRO DE 2000MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2\" E DIAMETRO DE 2000MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",3107.2]
["06.020.0901-0",{"$f":"C6237&D6237&E6237&F6237&G6237&H6237","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8\" E DIAMETRO DE 2000MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8\" E DIAMETRO DE 2000MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",4229.49]
["06.020.0917-A",{"$f":"C6254&D6254&E6254&F6254&G6254&H6254","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 250MM. CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE","A PECA,COM DIAMETRO DE 250MM. CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",253.55]
["06.020.0921-A",{"$f":"C6262&D6262&E6262&F6262&G6262&H6262","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 450MM. CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE","A PECA,COM DIAMETRO DE 450MM. CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",693.76]
["06.020.0926-0",{"$f":"C6267&D6267&E6267&F6267&G6267&H6267","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 700MM. CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE","A PECA,COM DIAMETRO DE 700MM. CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",1834.89]
["06.020.0934-A",{"$f":"C6278&D6278&E6278&F6278&G6278&H6278","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 1300MM. CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE","A PECA,COM DIAMETRO DE 1300MM. CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",4277.82]
["06.021.0013-0",{"$f":"C6291&D6291&E6291&F6291&G6291&H6291","v":"MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 600MM"},"MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU","TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 600MM",null,null,null,null,"M",502.88]
["06.021.0019-0",{"$f":"C6303&D6303&E6303&F6303&G6303&H6303","v":"MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1500MM"},"MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU","TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1500MM",null,null,null,null,"M",1409.42]
["06.021.0021-A",{"$f":"C6308&D6308&E6308&F6308&G6308&H6308","v":"MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM"},"MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU","TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM",null,null,null,null,"M",1899.08]
["06.021.0032-0",{"$f":"C6323&D6323&E6323&F6323&G6323&H6323","v":"MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1000MM"},"MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS","EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1000MM",null,null,null,null,"M",3077.71]
["06.021.0036-A",{"$f":"C6332&D6332&E6332&F6332&G6332&H6332","v":"MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM"},"MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS","EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM",null,null,null,null,"M",6571.84]
["06.022.0010-A",{"$f":"C6338&D6338&E6338&F6338&G6338&H6338","v":"SUPORTES TIPO CONSOLE EM CHAPA ATE 3/8\" DE ESPESSURA E PERFIS CANTONEIRA 4 X 4\",SOLDADOS,PARA FIXACAO SUSPENSA DE TUBULACOES,INCLUSIVE JATEAMENTO DAS SUPERFICIES E PINTURA ANTIOXIDANTE A BASE DE BORRACHA CLORADA,CHUMBADORES,PORCAS E PARAFUSOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM"},"SUPORTES TIPO CONSOLE EM CHAPA ATE 3/8\" DE ESPESSURA E PERFI","S CANTONEIRA 4 X 4\",SOLDADOS,PARA FIXACAO SUSPENSA DE TUBULA","COES,INCLUSIVE JATEAMENTO DAS SUPERFICIES E PINTURA ANTIOXID","ANTE A BASE DE BORRACHA CLORADA,CHUMBADORES,PORCAS E PARAFUS","OS.FORNECIMENTO E MONTAGEM",null,"KG",80.79]
["06.061.0115-0",{"$f":"C6343&D6343&E6343&F6343&G6343&H6343","v":"JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARAESGOTO,COM DIAMETRO DE 200MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARA","ESGOTO,COM DIAMETRO DE 200MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE","RIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO","TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,"UN",191.36]
["06.061.0165-A",{"$f":"C6354&D6354&E6354&F6354&G6354&H6354","v":"CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 250MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGO","TO,COM DIAMETRO DE 250MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL","PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO","1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,"UN",272.94]
["06.062.0001-0",{"$f":"C6369&D6369&E6369&F6369&G6369&H6369","v":"POCO DE CRAVACAO PARA EXECUCAO DE TRAVESSIAS SUBTERRANEAS(TUNNEL LINE),COM CABECOTE PARA TERRA,SEM CONTROLE DIRECIONAL,COMPREENDENDO A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MACACODE CRAVACAO E ESTRUTURAS DE REACAO,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E ESCORAMENTO DA CAVA"},"POCO DE CRAVACAO PARA EXECUCAO DE TRAVESSIAS SUBTERRANEAS(TU","NNEL LINE),COM CABECOTE PARA TERRA,SEM CONTROLE DIRECIONAL,","COMPREENDENDO A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTO","S E MATERIAIS NECESSARIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MACACO","DE CRAVACAO E ESTRUTURAS DE REACAO,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATE","RRO E ESCORAMENTO DA CAVA","UN",34376.11]
["06.063.0014-0",{"$f":"C6377&D6377&E6377&F6377&G6377&H6377","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME ABNT NBR 15.319,DN=600MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT","A ELASTICA,CONFORME ABNT NBR 15.319,DN=600MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",1092.81]
["06.063.0017-A",{"$f":"C6384&D6384&E6384&F6384&G6384&H6384","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME ABNT NBR 15.319,DN=900MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT","A ELASTICA,CONFORME ABNT NBR 15.319,DN=900MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",2010.29]
["06.069.0009-0",{"$f":"C6399&D6399&E6399&F6399&G6399&H6399","v":"DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2\",SENDO O DIAMETROINTERNO DE 39,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO"},"DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO","LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE","S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2\",SENDO O DIAMETRO","INTERNO DE 39,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG","UES (TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,I","NCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO","M",28.75]
["06.069.0030-A",{"$f":"C6410&D6410&E6410&F6410&G6410&H6410","v":"DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILETO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 4\",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 95,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO"},"DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET","ILETO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL","ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 4\",SENDO O DIAMETRO INTERNO","DE 95,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP","OES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE C","ONEXOES E KIT VEDACAO","M",25.99]
["06.069.0040-A",{"$f":"C6414&D6414&E6414&F6414&G6414&H6414","v":"DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 5\",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 107,5MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVECONEXOES E KIT VEDACAO"},"DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET","ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL","ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 5\",SENDO O DIAMETRO INTERNO","DE 107,5MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAM","POES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE","CONEXOES E KIT VEDACAO","M",31.6]
["06.069.0105-0",{"$f":"C6425&D6425&E6425&F6425&G6425&H6425","v":"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\",SENDO DIAMETRO INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO\"PERIGO\"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEX. E KIT VED."},"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN","O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS"," EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\",SENDO DIAMET","RO INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FIT","A DE AVISO\"PERIGO\"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME"," ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEX. E KIT VED.","M",23.95]
["06.069.0135-A",{"$f":"C6440&D6440&E6440&F6440&G6440&H6440","v":"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 4\",SENDO DIAM.INT.102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO \"PERIGO\" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO"},"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET","ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR","ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 4\",SENDO DIAM.INT.","102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO \"","PERIGO\" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR","13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO","M",84.88]
["06.069.0150-0",{"$f":"C6445&D6445&E6445&F6445&G6445&H6445","v":"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 6\",SENDO DIAM.INT. 155,6MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO \"PERIGO\" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO"},"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN","O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS"," EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 6\",SENDO DIAM.INT. 155,","6MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO \"PE","RIGO\" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13","897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO","M",94.39]
["06.072.0003-0",{"$f":"C6455&D6455&E6455&F6455&G6455&H6455","v":"GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10",")CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E","M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCL","USIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,"M3",870.55]
["06.075.0012-A",{"$f":"C6460&D6460&E6460&F6460&G6460&H6460","v":"GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10",")CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E","M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCL","USIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E C","OLOCACAO",null,"M3",1022.25]
["06.077.0015-0",{"$f":"C6475&D6475&E6475&F6475&G6475&H6475","v":"GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOL.PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNEC. E COLOCACAO"},"GABIAO SACO,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO"," NOMINAL DO ARAME DE 2,4MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTI","DO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOL.","PELO PVC,TIPO 3 OU 4,CONFORME ABNT NBR 8964 E 10514,INCLUSIV","E MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNEC. E COLOCACAO",null,"M3",988.59]
["06.082.0015-A",{"$f":"C6486&D6486&E6486&F6486&G6486&H6486","v":"DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,3\" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO"},"DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,3\" DE DIAMETRO,INC","LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE","PERFURACAO DO TERRENO",null,null,null,"M",37.31]
["06.082.0053-A",{"$f":"C6492&D6492&E6492&F6492&G6492&H6492","v":"DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3\",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE"},"DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3\",INCLUSIVE FOR","NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE",null,null,null,null,"M",23.56]
["06.085.0010-0",{"$f":"C6501&D6501&E6501&F6501&G6501&H6501","v":"DRENO VERTICAL NO PARAMENTO INTERNO DE MUROS DE ARRIMO,EXECUTADO EM PRISMAS DE 0,25 X O,25M DE SECAO,CHEIOS DE BRITA 3,ADMITINDO AS BARBACAS ESPACADAS DE 1,50M VERTICALMENTE E 2,00M HORIZONTALMENTE,MEDINDO-SE O SERVICO PELA AREA DO MURO"},"DRENO VERTICAL NO PARAMENTO INTERNO DE MUROS DE ARRIMO,EXECU","TADO EM PRISMAS DE 0,25 X O,25M DE SECAO,CHEIOS DE BRITA 3,","ADMITINDO AS BARBACAS ESPACADAS DE 1,50M VERTICALMENTE E 2,0","0M HORIZONTALMENTE,MEDINDO-SE O SERVICO PELA AREA DO MURO",null,null,"M2",12.83]
["06.085.0045-A",{"$f":"C6516&D6516&E6516&F6516&G6516&H6516","v":"ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA"},"ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO"," DESTA",null,null,null,null,"M3",226.41]
["06.085.0058-0",{"$f":"C6521&D6521&E6521&F6521&G6521&H6521","v":"BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA"},"BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS","CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC","IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA",null,null,null,"M3",437.41]
["06.086.0010-0",{"$f":"C6533&D6533&E6533&F6533&G6533&H6533","v":"EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO SIMPLES,COM TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE VALAS ATE 3,00M"},"EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO SIMPLES,CO","M TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE V","ALAS ATE 3,00M",null,null,null,"M3",496.32]
["06.095.0018-A",{"$f":"C6546&D6546&E6546&F6546&G6546&H6546","v":"GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 1,5MM,LISA,SISTEMA IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 1,5MM,LISA,SISTEMA IMPERMEA","BILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,CONFO","RME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEI","RAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,"M2",44.56]
["06.095.0025-0",{"$f":"C6551&D6551&E6551&F6551&G6551&H6551","v":"GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 1,0MM,TEXTURIZADA,SISTEMA IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 1,0MM,TEXTURIZADA,SISTEMA I","MPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUO","S,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,AB","RACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,"M2",35.66]
["06.100.0012-A",{"$f":"C6562&D6562&E6562&F6562&G6562&H6562","v":"MANTA GEOTEXTIL,EM ENROCAMENTOS OU FILTROS DE TRANSICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MANTA GEOTEXTIL,EM ENROCAMENTOS OU FILTROS DE TRANSICAO.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",12.65]
["06.100.0050-A",{"$f":"C6570&D6570&E6570&F6570&G6570&H6570","v":"MANTA GEOTEXTIL,EM DRENO SUB-HORIZONTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MANTA GEOTEXTIL,EM DRENO SUB-HORIZONTAL.FORNECIMENTO E COLOC","ACAO",null,null,null,null,"M2",16.7]
["06.100.0062-0",{"$f":"C6577&D6577&E6577&F6577&G6577&H6577","v":"MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RE","SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO P","UNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",13.94]
["06.100.0087-A",{"$f":"C6592&D6592&E6592&F6592&G6592&H6592","v":"GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 80KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA","LONGITUDINAL A TRACAO DE 80KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE"," 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",45.38]
["06.100.0095-0",{"$f":"C6597&D6597&E6597&F6597&G6597&H6597","v":"GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 120KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA","LONGITUDINAL A TRACAO DE 120KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL D","E 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",55.55]
["06.100.0130-A",{"$f":"C6608&D6608&E6608&F6608&G6608&H6608","v":"GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DERIGIDEZ DE 700KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE","RIGIDEZ DE 700KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCA","CAO",null,null,null,"M2",51.69]
["06.100.0148-A",{"$f":"C6624&D6624&E6624&F6624&G6624&H6624","v":"GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NAS DIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PAR","TIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIM","ENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NO","MINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NAS"," DIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12","% E ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",25.27]
["06.100.0170-0",{"$f":"C6633&D6633&E6633&F6633&G6633&H6633","v":"GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DEPOLIESTER E TUBO DRENO PERFURADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRID","IMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE"," POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DE","POLIESTER E TUBO DRENO PERFURADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",68.57]
["06.100.0180-A",{"$f":"C6638&D6638&E6638&F6638&G6638&H6638","v":"GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS(SENDO UM DE POLIESTER E O OUTRO LAMINADO DE POLIPROPILENO),TUBO DRENO PERFURADO,PARA FORMA PERDIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA","L COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP","ILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS(SENDO UM DE POLIESTER E"," O OUTRO LAMINADO DE POLIPROPILENO),TUBO DRENO PERFURADO,PAR","A FORMA PERDIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"M2",70.14]
["06.103.0020-0",{"$f":"C6653&D6653&E6653&F6653&G6653&H6653","v":"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2.70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X5,00M.FORNECIMENTO"},"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE"," DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2.70MM,REVES","TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X5,00M.","FORNECIMENTO",null,null,"UN",868.5]
["06.103.0025-A",{"$f":"C6656&D6656&E6656&F6656&G6656&H6656","v":"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X6,00M.FORNECIMENTO"},"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE"," DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES","TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X6,00M.","FORNECIMENTO",null,null,"UN",965.42]
["06.103.0055-A",{"$f":"C6668&D6668&E6668&F6668&G6668&H6668","v":"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X12,00M."},"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE"," DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES","TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X12,00M.",null,null,null,"UN",1542.31]
["06.103.0115-0",{"$f":"C6683&D6683&E6683&F6683&G6683&H6683","v":"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X10,00M.FORNECIMENTO"},"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE"," DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES","TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X10,00M.","FORNECIMENTO",null,null,"UN",1542.31]
["06.106.0012-A",{"$f":"C6694&D6694&E6694&F6694&G6694&H6694","v":"CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DEACO DE 1/2\",DIAMETRO DE 1,20M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAO DE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO INTERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO,EXCL.TRANSPORT.,MONT.E DESMONTAGEM DO MACACO"},"CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DE","ACO DE 1/2\",DIAMETRO DE 1,20M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAO"," DE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO IN","TERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTER","IOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O N","IVEL DO TERRENO,EXCL.TRANSPORT.,MONT.E DESMONTAGEM DO MACACO","M",2032.17]
["06.108.0007-A",{"$f":"C6702&D6702&E6702&F6702&G6702&H6702","v":"CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 1,50M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIVE ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO"},"CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET","RO DE 1,50M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV","E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE"," ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI","AL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO",null,"M",2877.64]
["06.115.0001-0",{"$f":"C6709&D6709&E6709&F6709&G6709&H6709","v":"REVESTIMENTO DE TALUDE COM SOLO-CIMENTO(TEOR DE CIMENTO IGUAL A 7,5%,EM PESO),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,DOSAGEM E CONTROLE TECNOLOGICO"},"REVESTIMENTO DE TALUDE COM SOLO-CIMENTO(TEOR DE CIMENTO IGUA","L A 7,5%,EM PESO),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,DOSAG","EM E CONTROLE TECNOLOGICO",null,null,null,"M3",416.36]
["06.200.0033-A",{"$f":"C6714&D6714&E6714&F6714&G6714&H6714","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARACANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIETILENO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO E EPOXI DE COR AZUL MARINHO,COM DIAMETRO EXTERNO DE 110MM,CONFORME ABNT NBR 7675,12588 E 11827.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARA","CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,REVESTIDO INTERNAMENTE EM PO","LIETILENO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO E"," EPOXI DE COR AZUL MARINHO,COM DIAMETRO EXTERNO DE 110MM,CON","FORME ABNT NBR 7675,12588 E 11827.FORNECIMENTO",null,"M",305.55]
["06.200.0057-0",{"$f":"C6729&D6729&E6729&F6729&G6729&H6729","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO,CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,CONFORME ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS,DIAMETRO DE 350MM,CONFORME ABNT NBR 13747.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO,CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,CONFORME ABNT NBR 7675,RE","VESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA"," E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,","BOLSA MODELO JE2GS,DIAMETRO DE 350MM,CONFORME ABNT NBR 13747",".FORNECIMENTO","M",1376.16]
["06.200.0059-A",{"$f":"C6734&D6734&E6734&F6734&G6734&H6734","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO,CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,CONFORME ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS,DIAMETRO DE 450MM,CONFORME ABNT NBR 13747.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO,CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,CONFORME ABNT NBR 7675,RE","VESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA"," E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,","BOLSA MODELO JE2GS,DIAMETRO DE 450MM,CONFORME ABNT NBR 13747",".FORNECIMENTO","M",1684.31]
["06.200.0066-A",{"$f":"C6744&D6744&E6744&F6744&G6744&H6744","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO,CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,CONFORME ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS,DIAMETRO DE 900MM,CONFORME ABNT NBR 13747.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO,CLASSE K-9,PONTA/BOLSA,CONFORME ABNT NBR 7675,RE","VESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA"," E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,","BOLSA MODELO JE2GS,DIAMETRO DE 900MM,CONFORME ABNT NBR 13747",".FORNECIMENTO","M",4741.79]
["06.200.0074-0",{"$f":"C6755&D6755&E6755&F6755&G6755&H6755","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO CLASSE K-7,CONFORME ABNT NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS CONFORME ABNT NBR 13747,DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO CLASSE K-7,CONFORME ABNT NBR 7675,PONTA/BOLSA,RE","VESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA"," E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,","BOLSA MODELO JE2GS CONFORME ABNT NBR 13747,DIAMETRO DE 300MM",".FORNECIMENTO","M",930.29]
["06.200.0083-A",{"$f":"C6770&D6770&E6770&F6770&G6770&H6770","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO CLASSE K-7,CONFORME ABNT NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS CONFORME ABNT NBR 13747,DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO CLASSE K-7,CONFORME ABNT NBR 7675,PONTA/BOLSA,RE","VESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA"," E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,","BOLSA MODELO JE2GS CONFORME ABNT NBR 13747,DIAMETRO DE 800MM",".FORNECIMENTO","M",3484.51]
["06.200.0092-A",{"$f":"C6780&D6780&E6780&F6780&G6780&H6780","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO CENTRIFUGADO DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO APLICACAO ESGOTO,E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,BOLSA MODELOJE2GS CONFORME ABNT NBR 13747,DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO CENTRIFUGADO DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420,PONTA/BOLS","A,COM JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE"," CIMENTO ALUMINOSO APLICACAO ESGOTO,E EXTERNAMENTE COM ZINCO"," METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,BOLSA MODELO","JE2GS CONFORME ABNT NBR 13747,DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO","M",553.53]
["06.200.0095-0",{"$f":"C6785&D6785&E6785&F6785&G6785&H6785","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO CENTRIFUGADO DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420,PONTA/BOLSA COM JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO APLICACAO ESGOTO,E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,BOLSA MODELOJE2GS CONFORME ABNT NBR 13747.DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO CENTRIFUGADO DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420,PONTA/BOLS","A COM JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE"," CIMENTO ALUMINOSO APLICACAO ESGOTO,E EXTERNAMENTE COM ZINCO"," METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,BOLSA MODELO","JE2GS CONFORME ABNT NBR 13747.DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO","M",927.37]
["06.200.0104-A",{"$f":"C6800&D6800&E6800&F6800&G6800&H6800","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO CENTRIFUGADO DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420,PONTA/BOLSA COM JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO APLICACAO ESGOTO,E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,BOLSA MODELOJE2GS CONFORME ABNT NBR 13747,DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO CENTRIFUGADO DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420,PONTA/BOLS","A COM JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE"," CIMENTO ALUMINOSO APLICACAO ESGOTO,E EXTERNAMENTE COM ZINCO"," METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,BOLSA MODELO","JE2GS CONFORME ABNT NBR 13747,DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO","M",3647.25]
["06.200.0107-0",{"$f":"C6805&D6805&E6805&F6805&G6805&H6805","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO CENTRIFUGADO DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420,PONTA/BOLSA COM JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,BOLSA MODELOJE2GS CONFORME ABNT NBR 13747,DIAMETRO 1000MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO CENTRIFUGADO DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420,PONTA/BOLS","A COM JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE"," CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,E EXTERNAMENTE COM ZINCO"," METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,BOLSA MODELO","JE2GS CONFORME ABNT NBR 13747,DIAMETRO 1000MM.FORNECIMENTO","M",5954.5]
["06.201.0052-A",{"$f":"C6812&D6812&E6812&F6812&G6812&H6812","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNTNBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,00M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,CLASSE D","E PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT","NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASS","A DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BET","UMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100M","M,COMPRIMENTO ATE 1,00M.FORNECIMENTO","UN",2043.91]
["06.201.0061-A",{"$f":"C6830&D6830&E6830&F6830&G6830&H6830","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,CLASSE D","E PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT"," NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMAS","SA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BE","TUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600","MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",9125.69]
["06.201.0062-0",{"$f":"C6831&D6831&E6831&F6831&G6831&H6831","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,CLASSE DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,CLASSE D","E PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME ABN","T NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMA","SSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA B","ETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 70","0MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",20287.92]
["06.201.0073-A",{"$f":"C6846&D6846&E6846&F6846&G6846&H6846","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE","PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT N","BR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO MET","ALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE C","IMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM",",COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",2522.28]
["06.201.0079-A",{"$f":"C6858&D6858&E6858&F6858&G6858&H6858","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE","PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT N","BR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO MET","ALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE C","IMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM",",COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",7497.57]
["06.201.0081-0",{"$f":"C6861&D6861&E6861&F6861&G6861&H6861","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE","PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME ABNT N","BR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO MET","ALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE C","IMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM",",COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",11945.19]
["06.201.0096-A",{"$f":"C6876&D6876&E6876&F6876&G6876&H6876","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTEE INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 2,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO","S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO","NFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE","E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS P","ARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 2,0M.FORNECIM","ENTO","UN",73667.09]
["06.201.0099-0",{"$f":"C6881&D6881&E6881&F6881&G6881&H6881","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTEE INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO DE 2,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO","S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO","NFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE","E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS P","ARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO DE 2,0M.FORNECI","MENTO","UN",79876.37]
["06.201.0112-A",{"$f":"C6892&D6892&E6892&F6892&G6892&H6892","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME"," ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZI","NCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSI","VE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO A","TE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",1448.01]
["06.201.0118-0",{"$f":"C6903&D6903&E6903&F6903&G6903&H6903","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME"," ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZI","NCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSI","VE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO A","TE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",3990.44]
["06.201.0125-0",{"$f":"C6917&D6917&E6917&F6917&G6917&H6917","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORM","E ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUS","IVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO"," ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",25913.72]
["06.201.0131-A",{"$f":"C6922&D6922&E6922&F6922&G6922&H6922","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME"," ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZI","NCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSI","VE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO AT","E 1,0M.FORNECIMENTO","UN",1324.3]
["06.201.0139-0",{"$f":"C6937&D6937&E6937&F6937&G6937&H6937","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME"," ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZI","NCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSI","VE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO A","TE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",4993.54]
["06.201.0142-A",{"$f":"C6944&D6944&E6944&F6944&G6944&H6944","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTOATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORM","E ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUS","IVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO","ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",13553.44]
["06.201.0164-A",{"$f":"C6952&D6952&E6952&F6952&G6952&H6952","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,","PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO E","XTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERN","AMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JU","NTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",2238.18]
["06.201.0170-0",{"$f":"C6963&D6963&E6963&F6963&G6963&H6963","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,","PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO E","XTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERN","AMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JU","NTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",5558.17]
["06.201.0172-A",{"$f":"C6968&D6968&E6968&F6968&G6968&H6968","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDOEXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10",",PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO","EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTER","NAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA J","UNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",13488.71]
["06.201.0183-0",{"$f":"C6981&D6981&E6981&F6981&G6981&H6981","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,","PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO E","XTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERN","AMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JU","NTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",1833.22]
["06.201.0189-0",{"$f":"C6993&D6993&E6993&F6993&G6993&H6993","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,","PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO E","XTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERN","AMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JU","NTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",5361.49]
["06.201.0191-A",{"$f":"C6998&D6998&E6998&F6998&G6998&H6998","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,","PARA AGUA,CONFORME ABNT NBR 7560 E ABNT NBR 7675,REVESTIDO E","XTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERN","AMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JU","NTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",8409.95]
["06.201.0217-0",{"$f":"C7013&D7013&E7013&F7013&G7013&H7013","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,","COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",1428]
["06.201.0221-A",{"$f":"C7022&D7022&E7022&F7022&G7022&H7022","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,","COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",2666.1]
["06.201.0224-A",{"$f":"C7028&D7028&E7028&F7028&G7028&H7028","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA",",COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",6659.78]
["06.201.0234-0",{"$f":"C7039&D7039&E7039&F7039&G7039&H7039","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,","COM DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",791.62]
["06.201.0241-A",{"$f":"C7054&D7054&E7054&F7054&G7054&H7054","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,","COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",2926.13]
["06.201.0244-0",{"$f":"C7059&D7059&E7059&F7059&G7059&H7059","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,","PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",33202.02]
["06.201.0253-0",{"$f":"C7069&D7069&E7069&F7069&G7069&H7069","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE","COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO","METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR","IO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P","/JUNTA,C/DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",2564.38]
["06.201.0260-A",{"$f":"C7084&D7084&E7084&F7084&G7084&H7084","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENT"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE","COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO","METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR","IO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P","/JUNTA,C/DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENT","UN",7696.47]
["06.201.0261-0",{"$f":"C7085&D7085&E7085&F7085&G7085&H7085","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE","COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO","METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR","IO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P","/JUNTA,C/DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",9368.97]
["06.201.0272-A",{"$f":"C7100&D7100&E7100&F7100&G7100&H7100","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTEC/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCLUSIVE ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE","C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO META","LICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONF","ORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCLUSIVE ACESSORIOS P/J","UNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",2074.35]
["06.201.0274-A",{"$f":"C7104&D7104&E7104&F7104&G7104&H7104","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTEC/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCLUSIVE ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE","C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO META","LICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONF","ORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCLUSIVE ACESSORIOS P/J","UNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",3087.74]
["06.201.0280-0",{"$f":"C7115&D7115&E7115&F7115&G7115&H7115","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTEC/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCLUSIVE ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE","C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO META","LICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONF","ORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCLUSIVE ACESSORIOS P/J","UNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",8859.73]
["06.201.0295-A",{"$f":"C7130&D7130&E7130&F7130&G7130&H7130","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCLUSIVE ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 1,5M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO","S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN","TERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C","/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SAN","ITARIO,ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCLUSIVE ACESSORIOS P","/JUNTA,C/DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 1,5M.FORNECIMENTO","UN",41685.45]
["06.201.0299-0",{"$f":"C7137&D7137&E7137&F7137&G7137&H7137","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCLUSIVE ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO DE 2,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO","S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN","TERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C","/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SAN","ITARIO,ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCLUSIVE ACESSORIOS P","/JUNTA,C/DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO DE 2,0M.FORNECIMENTO","UN",71466.38]
["06.201.0311-0",{"$f":"C7145&D7145&E7145&F7145&G7145&H7145","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR ABNT 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM","ENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO"," METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO",",CONFORME NBR ABNT 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/J","UNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",1352.11]
["06.201.0318-A",{"$f":"C7160&D7160&E7160&F7160&G7160&H7160","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM","ENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO"," METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO",",CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/J","UNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",4134.16]
["06.201.0324-0",{"$f":"C7171&D7171&E7171&F7171&G7171&H7171","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA","MENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINC","O METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARI","O,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/","JUNTA,C/DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",25055.65]
["06.201.0326-A",{"$f":"C7176&D7176&E7176&F7176&G7176&H7176","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA","MENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINC","O METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARI","O,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/","JUNTA,C/DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",36339.62]
["06.201.0338-0",{"$f":"C7191&D7191&E7191&F7191&G7191&H7191","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM","ENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO"," METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,P/ESGOTO SANITARIO",",CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/J","UNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",4308.31]
["06.201.0361-0",{"$f":"C7201&D7201&E7201&F7201&G7201&H7201","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R","EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT","ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E","SGOTO SANITARIO,ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORI","OS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN.","UN",1388.38]
["06.201.0363-A",{"$f":"C7206&D7206&E7206&F7206&G7206&H7206","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R","EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT","ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E","SGOTO SANITARIO,ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORI","OS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN.","UN",1891.55]
["06.201.0371-0",{"$f":"C7221&D7221&E7221&F7221&G7221&H7221","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R","EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT","ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E","SGOTO SANITARIO,ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORI","OS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN.","UN",7189.28]
["06.201.0372-0",{"$f":"C7223&D7223&E7223&F7223&G7223&H7223","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA","MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM","ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S","ANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSO","RIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN.","UN",13818.37]
["06.201.0382-A",{"$f":"C7236&D7236&E7236&F7236&G7236&H7236","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA","NITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSOR","IOS P/JUNTA,C/DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN.","UN",1527.59]
["06.201.0388-0",{"$f":"C7247&D7247&E7247&F7247&G7247&H7247","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA","NITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSOR","IOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN.","UN",4606.66]
["06.201.0390-A",{"$f":"C7252&D7252&E7252&F7252&G7252&H7252","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA","NITARIO,CONFORME ABNT NBR 15420 E ABNT NBR 7560,EXCL.ACESSOR","IOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORN.","UN",6322.7]
["06.201.0417-0",{"$f":"C7269&D7269&E7269&F7269&G7269&H7269","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN","TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D","IAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",1539.67]
["06.201.0421-0",{"$f":"C7277&D7277&E7277&F7277&G7277&H7277","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN","TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D","IAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",2909.42]
["06.201.0423-A",{"$f":"C7282&D7282&E7282&F7282&G7282&H7282","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COMDIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIME","NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM","DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",4668.17]
["06.201.0433-0",{"$f":"C7293&D7293&E7293&F7293&G7293&H7293","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN","TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D","IAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",659.57]
["06.201.0437-0",{"$f":"C7301&D7301&E7301&F7301&G7301&H7301","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN","TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D","IAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",1539.61]
["06.201.0442-A",{"$f":"C7312&D7312&E7312&F7312&G7312&H7312","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COMDIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-16,REVESTIME","NTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM","DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",4980.03]
["06.203.0014-0",{"$f":"C7323&D7323&E7323&F7323&G7323&H7323","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=200MM.FOR","NECIMENTO",null,null,null,"M",115.5]
["06.203.0025-A",{"$f":"C7338&D7338&E7338&F7338&G7338&H7338","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=800MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=800MM.FOR","NECIMENTO",null,null,null,"M",1815.21]
["06.203.0051-0",{"$f":"C7347&D7347&E7347&F7347&G7347&H7347","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=160MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=160MM.","FORNECIMENTO",null,null,null,"M",166.8]
["06.203.0057-0",{"$f":"C7353&D7353&E7353&F7353&G7353&H7353","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=315MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=315MM.","FORNECIMENTO",null,null,null,"M",648]
["06.203.0061-A",{"$f":"C7358&D7358&E7358&F7358&G7358&H7358","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=500MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=500MM.","FORNECIMENTO",null,null,null,"M",1650]
["06.203.0117-0",{"$f":"C7369&D7369&E7369&F7369&G7369&H7369","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=280MM.FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=280M","M.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",378.1]
["06.203.0125-0",{"$f":"C7379&D7379&E7379&F7379&G7379&H7379","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=800MM.FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=800M","M.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",8867]
["06.203.0139-A",{"$f":"C7388&D7388&E7388&F7388&G7388&H7388","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=110MM.FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=1","10MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",102]
["06.203.0152-0",{"$f":"C7399&D7399&E7399&F7399&G7399&H7399","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=500MM.FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=5","00MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",2560]
["06.203.0207-A",{"$f":"C7414&D7414&E7414&F7414&G7414&H7414","v":"LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=315MM.FORNECIMENTO"},"LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),R","ESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR"," 13,6,DE=315MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",592.44]
["06.250.0013-0",{"$f":"C7419&D7419&E7419&F7419&G7419&H7419","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNT NBR-8890,JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNT NBR-8890,J","UNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,IN","CLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",280.21]
["06.250.0021-0",{"$f":"C7433&D7433&E7433&F7433&G7433&H7433","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNT NBR-8890,JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNT NBR-8890,J","UNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,I","NCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",1843.7]
["06.250.0035-A",{"$f":"C7444&D7444&E7444&F7444&G7444&H7444","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3,CONFORME ABNT NBR 8890,JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3,CONFORME ABNT NBR 8890,J","UNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,IN","CLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",639.33]
["06.250.0052-0",{"$f":"C7455&D7455&E7455&F7455&G7455&H7455","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,J","UNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,IN","CLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,"M",349]
["06.250.0054-A",{"$f":"C7460&D7460&E7460&F7460&G7460&H7460","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,J","UNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,IN","CLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,"M",579.89]
["06.250.0060-A",{"$f":"C7470&D7470&E7470&F7470&G7470&H7470","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4,CONFORME ABNT NBR 8890,J","UNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,I","NCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,"M",2074.13]
["06.251.0032-0",{"$f":"C7475&D7475&E7475&F7475&G7475&H7475","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",186]
["06.251.0039-A",{"$f":"C7490&D7490&E7490&F7490&G7490&H7490","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",1240]
["06.251.0045-0",{"$f":"C7501&D7501&E7501&F7501&G7501&H7501","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",540]
["06.251.0050-0",{"$f":"C7511&D7511&E7511&F7511&G7511&H7511","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",202.86]
["06.251.0054-A",{"$f":"C7520&D7520&E7520&F7520&G7520&H7520","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",426]
["06.251.0061-0",{"$f":"C7531&D7531&E7531&F7531&G7531&H7531","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIME","NTO",null,null,null,"M",255.87]
["06.251.0063-A",{"$f":"C7536&D7536&E7536&F7536&G7536&H7536","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",417.96]
["06.251.0069-A",{"$f":"C7548&D7548&E7548&F7548&G7548&H7548","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",1876.58]
["06.270.0036-0",{"$f":"C7561&D7561&E7561&F7561&G7561&H7561","v":"ADAPTADOR PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,PB,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,PB,RQ X PBA COM DI","AMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMEN","TO",null,null,null,"UN",24.28]
["06.270.0038-A",{"$f":"C7566&D7566&E7566&F7566&G7566&H7566","v":"ADAPTADOR PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,PB,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,PB,RQ X PBA COM DI","AMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIME","NTO",null,null,null,"UN",68.65]
["06.270.0052-0",{"$f":"C7577&D7577&E7577&F7577&G7577&H7577","v":"CRUZETA PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"CRUZETA PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBBB COM DIAMETROS N","OMINAIS DE 75MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENT","O",null,null,null,"UN",87.26]
["06.270.0064-0",{"$f":"C7589&D7589&E7589&F7589&G7589&H7589","v":"CURVA PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,DE 45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"CURVA PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,DE 45°,PB,COM DIAMETRO"," NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",23.71]
["06.270.0067-A",{"$f":"C7596&D7596&E7596&F7596&G7596&H7596","v":"CURVA PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,DE 90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"CURVA PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,DE 90°,PB,COM DIAMETRO"," NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",41.79]
["06.270.0076-0",{"$f":"C7607&D7607&E7607&F7607&G7607&H7607","v":"EXTREMIDADE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,PF,COM DIAMETRONOMINAL DE 50MM. FORNECIMENTO"},"EXTREMIDADE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,PF,COM DIAMETRO","NOMINAL DE 50MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",117.48]
["06.270.0078-A",{"$f":"C7612&D7612&E7612&F7612&G7612&H7612","v":"EXTREMIDADE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,PF,COM DIAMETRONOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO"},"EXTREMIDADE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,PF,COM DIAMETRO","NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",199]
["06.270.0093-A",{"$f":"C7630&D7630&E7630&F7630&G7630&H7630","v":"REDUCAO DE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,PB,COM DIAMETROSNOMINAIS DE 100MMX75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"REDUCAO DE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,PB,COM DIAMETROS","NOMINAIS DE 100MMX75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMEN","TO",null,null,null,"UN",38.73]
["06.270.0104-0",{"$f":"C7637&D7637&E7637&F7637&G7637&H7637","v":"TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAI","S DE 100MMX50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",116.09]
["06.270.0106-A",{"$f":"C7642&D7642&E7642&F7642&G7642&H7642","v":"TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAI","S DE 100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",124.69]
["06.271.0013-0",{"$f":"C7653&D7653&E7653&F7653&G7653&H7653","v":"TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS",",COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.","FORNECIMENTO",null,null,null,"M",366.26]
["06.271.0024-0",{"$f":"C7667&D7667&E7667&F7667&G7667&H7667","v":"LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO,CONFORME ABNT NBR 10569,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO,CONFORME ABNT NBR 10569,COM DIAMET","RO NOMINAL DE 250MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",337.89]
["06.271.0050-A",{"$f":"C7672&D7672&E7672&F7672&G7672&H7672","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",8.41]
["06.271.0056-0",{"$f":"C7683&D7683&E7683&F7683&G7683&H7683","v":"TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 4\".FORNECIMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",107.37]
["06.271.0066-A",{"$f":"C7698&D7698&E7698&F7698&G7698&H7698","v":"TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE75MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE","75MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",43.16]
["06.272.0005-0",{"$f":"C7709&D7709&E7709&F7709&G7709&H7709","v":"TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DI","AMETRO NOMINAL DE 250MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIME","NTO",null,null,null,"M",231.2]
["06.272.0006-A",{"$f":"C7712&D7712&E7712&F7712&G7712&H7712","v":"TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DI","AMETRO NOMINAL DE 300MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIME","NTO",null,null,null,"M",354.15]
["06.272.0030-A",{"$f":"C7728&D7728&E7728&F7728&G7728&H7728","v":"JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE 45º,BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE"," 45º,BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEIS DE BO","RRACHA.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",179.89]
["06.272.0032-0",{"$f":"C7729&D7729&E7729&F7729&G7729&H7729","v":"PLUG DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,COMDIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO"},"PLUG DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,COM","DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",4.45]
["06.273.0003-A",{"$f":"C7744&D7744&E7744&F7744&G7744&H7744","v":"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 500MM. FORNECIMENTO"},"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI","VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 500MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",278.33]
["06.273.0006-0",{"$f":"C7749&D7749&E7749&F7749&G7749&H7749","v":"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 800MM. FORNECIMENTO"},"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI","VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 800MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",588.86]
["06.273.0011-0",{"$f":"C7759&D7759&E7759&F7759&G7759&H7759","v":"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1500MM. FORNECIMENTO"},"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI","VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1500MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",1780.04]
["06.275.0003-A",{"$f":"C7774&D7774&E7774&F7774&G7774&H7774","v":"CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL 100MM. FORNECIMENTO"},"CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO"," NOMINAL 100MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",96.35]
["06.300.0003-0",{"$f":"C7785&D7785&E7785&F7785&G7785&H7785","v":"TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO"},"TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI","TARIO,COM DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",58.66]
["06.300.0005-A",{"$f":"C7790&D7790&E7790&F7790&G7790&H7790","v":"TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO"},"TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI","TARIO,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",110]
["06.400.0010-A",{"$f":"C7804&D7804&E7804&F7804&G7804&H7804","v":"MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ATE 5CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO ELIGACAO"},"MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO"," ATE 5CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E","LIGACAO",null,null,null,"UN",141.14]
["06.400.0020-0",{"$f":"C7815&D7815&E7815&F7815&G7815&H7815","v":"MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO DE RECALQUE DE AGUA,SUBTERRANEO(PADRAO CEDAE),COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUSEIO,COLOCACAO NA VALA,ALINHAMENTO E LIGACOES DO CONJUNTO HIDRAULICO,INSTALACAO DO PAINEL DE COMANDO EM POSTE E RESPECTIVAS LIGACOES"},"MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO DE RECALQUE DE AGUA,SU","BTERRANEO(PADRAO CEDAE),COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUSEI","O,COLOCACAO NA VALA,ALINHAMENTO E LIGACOES DO CONJUNTO HIDRA","ULICO,INSTALACAO DO PAINEL DE COMANDO EM POSTE E RESPECTIVAS"," LIGACOES",null,"UN",1368.03]
["06.501.0010-A",{"$f":"C7820&D7820&E7820&F7820&G7820&H7820","v":"AREIA PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA, COM GRANULOMETRIADE 12 A 40(1,68 A 0,42)MM. FORNECIMENTO"},"AREIA PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA, COM GRANULOMETRIA","DE 12 A 40(1,68 A 0,42)MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",1908.75]
["07.001.0015-1",{"$f":"C7831&D7831&E7831&F7831&G7831&H7831","v":"PASTA DE CIMENTO BRANCO"},"PASTA DE CIMENTO BRANCO",null,null,null,null,null,"M3",2519.73]
["07.001.0050-1",{"$f":"C7845&D7845&E7845&F7845&G7845&H7845","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL",null,null,null,null,null,"M3",608.2]
["07.001.0060-B",{"$f":"C7850&D7850&E7850&F7850&G7850&H7850","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5,PREPARO MANUAL"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5,PREPARO MANUAL",null,null,null,null,null,"M3",520.06]
["07.001.0090-1",{"$f":"C7861&D7861&E7861&F7861&G7861&H7861","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:8,PREPARO MANUAL"},"ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:8,PREPARO"," MANUAL",null,null,null,null,"M3",623.8]
["07.001.0105-B",{"$f":"C7868&D7868&E7868&F7868&G7868&H7868","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MANUAL"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MANUAL",null,null,null,null,null,"M3",485.98]
["07.001.0135-B",{"$f":"C7880&D7880&E7880&F7880&G7880&H7880","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:5,PREPAROMANUAL"},"ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:5,PREPARO","MANUAL",null,null,null,null,"M3",499.86]
["07.002.0010-1",{"$f":"C7891&D7891&E7891&F7891&G7891&H7891","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,PREPARO MECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,PREPARO MECANICO",null,null,null,null,null,"M3",594.82]
["07.002.0020-B",{"$f":"C7896&D7896&E7896&F7896&G7896&H7896","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2,PREPARO MECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2,PREPARO MECANICO",null,null,null,null,null,"M3",513.84]
["07.003.0015-1",{"$f":"C7909&D7909&E7909&F7909&G7909&H7909","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECA","NICO",null,null,null,null,"M3",399.74]
["07.005.0035-1",{"$f":"C7921&D7921&E7921&F7921&G7921&H7921","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12"},"ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRAC","O 1:1:12",null,null,null,null,"M3",405.37]
["07.006.0015-B",{"$f":"C7926&D7926&E7926&F7926&G7926&H7926","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO",null,null,null,null,null,"M3",373.24]
["07.007.0025-1",{"$f":"C7937&D7937&E7937&F7937&G7937&H7937","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:5,PREPAROMECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:5,PREPARO","MECANICO",null,null,null,null,"M3",407.85]
["07.009.0020-B",{"$f":"C7946&D7946&E7946&F7946&G7946&H7946","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,PREPARO MECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,PREPA","RO MECANICO",null,null,null,null,"M3",382.83]
["07.150.0010-B",{"$f":"C7956&D7956&E7956&F7956&G7956&H7956","v":"INJECAO PARA TRATAMENTO DE SOLO DE FUNDACAO COM RESINA EPOXICA OU OUTROS MATERIAIS QUIMICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MESMOS.CUSTO POR KG DE MATERIAL OU MISTURA"},"INJECAO PARA TRATAMENTO DE SOLO DE FUNDACAO COM RESINA EPOXI","CA OU OUTROS MATERIAIS QUIMICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS"," MESMOS.CUSTO POR KG DE MATERIAL OU MISTURA",null,null,null,"KG",57.02]
["08.001.0001-0",{"$f":"C7967&D7967&E7967&F7967&G7967&H7967","v":"BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O MACADAME"},"BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMI","DO O MACADAME",null,null,null,null,"M3",175.96]
["08.003.0001-A",{"$f":"C7982&D7982&E7982&F7982&G7982&H7982","v":"BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE DA AGUA"},"BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTUR","A DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA E","XECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATE","RIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE DA AGUA",null,null,"M3",16.55]
["08.003.0002-0",{"$f":"C7983&D7983&E7983&F7983&G7983&H7983","v":"BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE DE AGUA"},"BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE AC","ORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE E","SCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE D","E AGUA",null,null,"M3",14.65]
["08.004.0003-A",{"$f":"C8000&D8000&E8000&F8000&G8000&H8000","v":"BASE DE SOLO ESTABILIZADO(SOLO+BRITA),COM OS MATERIAIS MISTURADOS NA USINA.O CUSTO INDENIZA A EXECUCAO NA USINA E NA PISTA,E SE APLICA AO VOLUME MEDIDO APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA"},"BASE DE SOLO ESTABILIZADO(SOLO+BRITA),COM OS MATERIAIS MISTU","RADOS NA USINA.O CUSTO INDENIZA A EXECUCAO NA USINA E NA PIS","TA,E SE APLICA AO VOLUME MEDIDO APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE"," TRANSPORTE DE AGUA, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE"," DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA",null,"M3",24.08]
["08.004.0008-A",{"$f":"C8002&D8002&E8002&F8002&G8002&H8002","v":"BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CAL,COM MISTURA EM USINA,EXCLUSIVEESCAVACAO,TRANSPORTE DO SOLO E TRANSPORTE DA MISTURA,MAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DA CAL,MEDIDO APOS A COMPACTACAO"},"BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CAL,COM MISTURA EM USINA,EXCLUSIVE","ESCAVACAO,TRANSPORTE DO SOLO E TRANSPORTE DA MISTURA,MAS INC","LUINDO O FORNECIMENTO DA CAL,MEDIDO APOS A COMPACTACAO",null,null,null,"M3",444.01]
["08.006.0004-0",{"$f":"C8013&D8013&E8013&F8013&G8013&H8013","v":"ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO"},"ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PAR","ALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO CO","M BETUME E CASCALHINHO",null,null,null,"M2",76.06]
["08.007.0002-A",{"$f":"C8028&D8028&E8028&F8028&G8028&H8028","v":"ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},"ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MES","MOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO COM ARGAMAS","SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3",null,null,null,"M2",49.36]
["08.008.0002-A",{"$f":"C8032&D8032&E8032&F8032&G8032&H8032","v":"ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS E FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA,EXCLUSIVE REJUNTAMENTO"},"ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MES","MOS E FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA,EXCLUSIVE REJUNTAMENTO",null,null,null,null,"M2",38.55]
["08.011.0001-0",{"$f":"C8043&D8043&E8043&F8043&G8043&H8043","v":"SARJETA DE PARALELEPIPEDOS(3 FIADAS),ASSENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E BASE DE MACADAME HIDRAULICO,COM 15CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO"},"SARJETA DE PARALELEPIPEDOS(3 FIADAS),ASSENTE SOBRE COLCHAO D","E PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E BASE D","E MACADAME HIDRAULICO,COM 15CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO C","OM BETUME E CASCALHINHO",null,null,"M",72.36]
["08.013.0015-A",{"$f":"C8058&D8058&E8058&F8058&G8058&H8058","v":"MEIO-FIO RETO DE GRANITO,ALTURA DE 0,35CM,APICOADO COMUM,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4"},"MEIO-FIO RETO DE GRANITO,ALTURA DE 0,35CM,APICOADO COMUM,FOR","NECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CI","MENTO E AREIA NO TRACO 1:4",null,null,null,"M",88.38]
["08.015.0016-0",{"$f":"C8069&D8069&E8069&F8069&G8069&H8069","v":"CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA PROPORCAO DE 0,7 A 1,5L/M2,DISTRIBUICAO DE AGREGADO(5 A 15KG/M2)E COMPACTACAO COM ROLO LEVE"},"CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA PROPORCAO"," DE 0,7 A 1,5L/M2,DISTRIBUICAO DE AGREGADO(5 A 15KG/M2)E COM","PACTACAO COM ROLO LEVE",null,null,null,"M2",6.54]
["08.015.0025-A",{"$f":"C8078&D8078&E8078&F8078&G8078&H8078","v":"MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO,COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO (SBS) E FIBRAS,ESPESSURA DE 1CM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,CONFORME \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\" DO DER-RJ"},"MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO,COM EMULSAO MODIFICADA C","OM POLIMERO (SBS) E FIBRAS,ESPESSURA DE 1CM,INCLUSIVE FORNEC","IMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,CONFORME \"INSTRUCOES PARA EXECU","CAO\" DO DER-RJ",null,null,"M2",36.71]
["08.015.0061-A",{"$f":"C8088&D8088&E8088&F8088&G8088&H8088","v":"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OS MATERIAIS E O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA"},"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTA","DO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES","DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTA","CAO MECANICOS,EXCLUSIVE OS MATERIAIS E O TRANSPORTE DA USINA"," PARA PISTA",null,"T",129.94]
["08.015.0084-0",{"$f":"C8099&D8099&E8099&F8099&G8099&H8099","v":"PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA(\"BRITA MASTIQUEASFALTO\"),ESPESSURA DE 4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO \"INFRA-RED\""},"PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA(\"BRITA MASTIQUE","ASFALTO\"),ESPESSURA DE 4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIVE","FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO \"INFRA-RED\"",null,null,null,"M2",110.87]
["08.015.0086-A",{"$f":"C8104&D8104&E8104&F8104&G8104&H8104","v":"EXECUCAO DE MEMBRANA DE ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"EXECUCAO DE MEMBRANA DE ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),INCLUSI","VE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS",null,null,null,null,"M2",23.59]
["08.015.0090-A",{"$f":"C8110&D8110&E8110&F8110&G8110&H8110","v":"REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,COM POLIMERO,USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRONICO E MESA EXTENSIVA DE NO MINIMO 7M"},"REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,COM POLIMERO,USINADO A QU","ENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM C","ONTROLE ELETRONICO E MESA EXTENSIVA DE NO MINIMO 7M",null,null,null,"M2",64.85]
["08.015.0310-0",{"$f":"C8119&D8119&E8119&F8119&G8119&H8119","v":"MISTURA BETUMINOSA TIPO \"GAP GRADED\",UTILIZANDO NO MINIMO 8,0% DE BMB,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE \"GRIPTEST\" (ASTM) MAIOR QUE 0,60,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (LIGANTE E BRITA),USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA"},"MISTURA BETUMINOSA TIPO \"GAP GRADED\",UTILIZANDO NO MINIMO 8,","0% DE BMB,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE \"GRIP","TEST\" (ASTM) MAIOR QUE 0,60,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATER","IAIS (LIGANTE E BRITA),USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA",null,null,"T",19.99]
["08.015.0400-A",{"$f":"C8134&D8134&E8134&F8134&G8134&H8134","v":"RECICLAGEM DE PAVIMENTO(TECNICA DE ESPUMA DE ASFALTO),COM AADICAO DE CAP 50/70,CIMENTO PORTLAND E AGUA E TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,COM ATE 15CM DE ESPESSURA,CONSIDERANDO A EXECUCAO NO PERIODO DIURNO E EM MEIA PISTA.(VOLUME MEDIDO APOSA COMPACTACAO)"},"RECICLAGEM DE PAVIMENTO(TECNICA DE ESPUMA DE ASFALTO),COM A","ADICAO DE CAP 50/70,CIMENTO PORTLAND E AGUA E TODOS OS MATER","IAIS NECESSARIOS,COM ATE 15CM DE ESPESSURA,CONSIDERANDO A EX","ECUCAO NO PERIODO DIURNO E EM MEIA PISTA.(VOLUME MEDIDO APOS","A COMPACTACAO)",null,"M3",594.31]
["08.017.0020-0",{"$f":"C8145&D8145&E8145&F8145&G8145&H8145","v":"PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS SERRADAS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO"},"PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,1","5MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS SERRAD","AS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE","-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPEN","ADO,CAMURCADO E VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C","/CUMEEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO","M2",299.69]
["08.018.0023-A",{"$f":"C8156&D8156&E8156&F8156&G8156&H8156","v":"REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MANUALMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPRESSAO"},"REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MANUALMENTE,COMPRIMIDO EM C","AMADA,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDI","DA APOS A COMPRESSAO",null,null,null,"M3",171.42]
["08.019.0001-A",{"$f":"C8160&D8160&E8160&F8160&G8160&H8160","v":"JUNTA LONGITUDINAL EM REVESTIMENTO DE PLACA DE CONCRETO DO TIPO ENCAIXE(MACHO E FEMEA),EXCLUSIVE BARRAS DE LIGACAO(LIGADORES)"},"JUNTA LONGITUDINAL EM REVESTIMENTO DE PLACA DE CONCRETO DO T","IPO ENCAIXE(MACHO E FEMEA),EXCLUSIVE BARRAS DE LIGACAO(LIGAD","ORES)",null,null,null,"M",21.88]
["08.020.0012-0",{"$f":"C8175&D8175&E8175&F8175&G8175&H8175","v":"PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE"},"PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICA","DAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESS","AO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO S","UBLEITO E BASE",null,null,"M2",109.13]
["08.020.0020-A",{"$f":"C8180&D8180&E8180&F8180&G8180&H8180","v":"PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE"},"PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICA","DAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO D","E 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLE","ITO E BASE",null,null,"M2",100.06]
["08.020.0035-A",{"$f":"C8188&D8188&E8188&F8188&G8188&H8188","v":"REASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM REAPROVEITAMENTODESTE,COM LIMPEZA DE REJUNTE ADERENTE,SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTODE TODOS OS MATERIAIS E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO"},"REASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM REAPROVEITAMENTO","DESTE,COM LIMPEZA DE REJUNTE ADERENTE,SOBRE COLCHAO DE PO-DE","-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO","DE TODOS OS MATERIAIS E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINH","O",null,"M2",79.85]
["08.026.0010-0",{"$f":"C8205&D8205&E8205&F8205&G8205&H8205","v":"PINTURA DE LIGACAO COM ADICAO DE POLIMERO,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\" DO DER-RJ"},"PINTURA DE LIGACAO COM ADICAO DE POLIMERO,DE ACORDO COM AS \"","INSTRUCOES PARA EXECUCAO\" DO DER-RJ",null,null,null,null,"M2",2.33]
["08.027.0036-A",{"$f":"C8210&D8210&E8210&F8210&G8210&H8210","v":"MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO"},"MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCA","L,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,RE","JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,C","OM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO",null,null,"M",121.79]
["08.027.0048-0",{"$f":"C8221&D8221&E8221&F8221&G8221&H8221","v":"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15","MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM"," ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI","A,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS",null,null,"M",147.02]
["08.027.0069-A",{"$f":"C8236&D8236&E8236&F8236&G8236&H8236","v":"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DEBASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR","IDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE","BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIME","NTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MAT","ERIAIS",null,"M",188.2]
["08.027.0078-A",{"$f":"C8242&D8242&E8242&F8242&G8242&H8242","v":"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASEE COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR","IDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE","E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E"," AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS",null,null,"M",180.96]
["08.027.0088-0",{"$f":"C8251&D8251&E8251&F8251&G8251&H8251","v":"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=3","5MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,","30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,","NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS",null,null,"M",135.7]
["08.027.0090-A",{"$f":"C8256&D8256&E8256&F8256&G8256&H8256","v":"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30MDE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=","35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M","DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO T","RACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS",null,null,"M",113.35]
["08.028.0010-0",{"$f":"C8267&D8267&E8267&F8267&G8267&H8267","v":"GUIA DE CONCRETO ARMADO,DESTINADO AO ENCUNHAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELOS,EM LOGRADOURO COM DECLIVIDADE DO GREIDE MAIOR QUE 18%,DE SECAO(0,15X0,40)M,ASSENTADO TRANSVERSALMENTE AO EIXO DA VIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"GUIA DE CONCRETO ARMADO,DESTINADO AO ENCUNHAMENTO DE PAVIMEN","TACAO EM PARALELOS,EM LOGRADOURO COM DECLIVIDADE DO GREIDE M","AIOR QUE 18%,DE SECAO(0,15X0,40)M,ASSENTADO TRANSVERSALMENTE"," AO EIXO DA VIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,"M",255.58]
["08.034.0001-0",{"$f":"C8279&D8279&E8279&F8279&G8279&H8279","v":"GUARDA-CORPO DE CONCRETO ARMADO EM LANCES DE 3,00M DE COMPRIMENTO E 60CM DE ALTURA,CONSTANDO DE UM CORRIMAO DE 10X15CM,FEITO COM FORMA DE CHAPA DE MADEIRA,PLASTIFICADA,COM ESPESSURA DE 17MM,APOIADO EM 4 COLUNAS,COM FORMA PERDIDA DE TUBO DEPVC RIGIDO DE 100MM"},"GUARDA-CORPO DE CONCRETO ARMADO EM LANCES DE 3,00M DE COMPRI","MENTO E 60CM DE ALTURA,CONSTANDO DE UM CORRIMAO DE 10X15CM,F","EITO COM FORMA DE CHAPA DE MADEIRA,PLASTIFICADA,COM ESPESSUR","A DE 17MM,APOIADO EM 4 COLUNAS,COM FORMA PERDIDA DE TUBO DE","PVC RIGIDO DE 100MM",null,"M",73.91]
["08.034.0010-A",{"$f":"C8286&D8286&E8286&F8286&G8286&H8286","v":"GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFORME PROJETO DA PREFEITURA-RJ,CONSTANDO DE MONTANTES SUSTENTANDO VIGAS EM FORMA DE TRAPEZIO DE CANTOS ARREDONDADOS,COM SECAO DE 55CM DE LARGURAPOR 15CM,E 25CM DE FACES LATERAIS,INCLUSIVE ARMACAO"},"GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFORME PROJETO DA PREFEITU","RA-RJ,CONSTANDO DE MONTANTES SUSTENTANDO VIGAS EM FORMA DE T","RAPEZIO DE CANTOS ARREDONDADOS,COM SECAO DE 55CM DE LARGURA","POR 15CM,E 25CM DE FACES LATERAIS,INCLUSIVE ARMACAO",null,null,"M",326.75]
["08.036.0002-0",{"$f":"C8297&D8297&E8297&F8297&G8297&H8297","v":"CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO"},"CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO"," MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO",null,null,null,null,"M3",201.19]
["08.040.0010-A",{"$f":"C8312&D8312&E8312&F8312&G8312&H8312","v":"MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO \"IN LOCO\",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA"},"MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLD","ADO \"IN LOCO\",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO D","E 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA D","E CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MA","TERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA",null,"M",41.41]
["08.040.0030-A",{"$f":"C8320&D8320&E8320&F8320&G8320&H8320","v":"MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO \"IN LOCO\",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA"},"MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO \"IN LO","CO\",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE","BASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMEN","TO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM F","ORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGR","AFIA","M",10.79]
["09.001.0002-0",{"$f":"C8327&D8327&E8327&F8327&G8327&H8327","v":"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS"},"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E","SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE","ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA R","ECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS",null,null,"M2",20.78]
["09.001.0040-A",{"$f":"C8342&D8342&E8342&F8342&G8342&H8342","v":"PLANTIO DE GRAMA EM HIDRO-SEMEADURA,EM TALUDES"},"PLANTIO DE GRAMA EM HIDRO-SEMEADURA,EM TALUDES",null,null,null,null,null,"M2",8.99]
["09.001.0070-0",{"$f":"C8353&D8353&E8353&F8353&G8353&H8353","v":"PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA DE SOLO,TIPO MARGARIDAO,ZEBRINA,DICONDRA,TRAPOERABA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO"},"PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA DE SOLO,TIPO MARGARIDAO,ZEBR","INA,DICONDRA,TRAPOERABA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M2",6.11]
["09.001.0080-0",{"$f":"C8357&D8357&E8357&F8357&G8357&H8357","v":"CERCA VIVA CONSTITUIDA DE HIBISCO,CEDRINHO,CALIANDRA OU ACALIFA RAJADA OU VERMELHA,COM 50 A 70CM DE ALTURA, ESPACADAS ACADA 30CM.FORNECIMENTO E PLANTIO"},"CERCA VIVA CONSTITUIDA DE HIBISCO,CEDRINHO,CALIANDRA OU ACAL","IFA RAJADA OU VERMELHA,COM 50 A 70CM DE ALTURA, ESPACADAS A","CADA 30CM.FORNECIMENTO E PLANTIO",null,null,null,"M",23.69]
["09.002.0010-A",{"$f":"C8368&D8368&E8368&F8368&G8368&H8368","v":"PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIMCOM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM","COM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M2",4.48]
["09.002.0017-0",{"$f":"C8373&D8373&E8373&F8373&G8373&H8373","v":"PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 8 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA"},"PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 8 MUDAS","/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA",null,null,null,null,"M2",7.2]
["09.003.0008-A",{"$f":"C8388&D8388&E8388&F8388&G8388&H8388","v":"ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 50 A 70CM DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 5","0 A 70CM DE ALTURA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",15]
["09.003.0076-A",{"$f":"C8398&D8398&E8398&F8398&G8398&H8398","v":"ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M,TIPO PALMEIRA SYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI/JERIVA),AIPHANES CARYOTIFOLIA (PALMEIRA\"SPINE\"),LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA/FALSA LATANIA),RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA),ROYSTONEA OLERACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.FORNECIMENTO"},"ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M,TIPO PALMEIRA"," SYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI/JERIVA),AIPHANES CARYOTI","FOLIA (PALMEIRA\"SPINE\"),LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA","/FALSA LATANIA),RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA),ROYSTONEA OLE","RACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.FORNECIMENTO",null,"UN",4.5]
["09.003.0154-0",{"$f":"C8403&D8403&E8403&F8403&G8403&H8403","v":"ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA NOBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA SP(ALAMANDA),ANTHURIUM ANDRAEANUM(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM ASIATICUM(CRINO BRANCO),PANBANUS VEITCHI(PANDANO VEITCHI),SPATHOGLOTTIS PLICATA(ORQUIDEA VIOLETA)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 8 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO"},"ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA N","OBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA SP(ALAMANDA),ANTHURIUM ANDRAEANU","M(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM A","SIATICUM(CRINO BRANCO),PANBANUS VEITCHI(PANDANO VEITCHI),SPA","THOGLOTTIS PLICATA(ORQUIDEA VIOLETA)OU SIMILAR E CONSIDERAND","O 8 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO","M2",24]
["09.003.0192-A",{"$f":"C8418&D8418&E8418&F8418&G8418&H8418","v":"ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,30)M,TIPO CAMBARA,AJUGA,BARLERIA-VERMELHA,VINCA,MARGARIDINHA AMARELA, COROA-DE-CRISTO PEQUENA,ORELHA-SE-MACACO,LANTANA,LANTANA BRANCA,DOLAR,ONZE-HORAS, SALVIA, SELAGINELA, CINERARIA, SOLANO-RASTEIRO,JUNQUILHO-ALHO-SOCIAL,BOTAO-DE-OURO OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO"},"ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,30)M,TIPO CAMBARA,A","JUGA,BARLERIA-VERMELHA,VINCA,MARGARIDINHA AMARELA, COROA-DE-","CRISTO PEQUENA,ORELHA-SE-MACACO,LANTANA,LANTANA BRANCA,DOLAR",",ONZE-HORAS, SALVIA, SELAGINELA, CINERARIA, SOLANO-RASTEIRO,","JUNQUILHO-ALHO-SOCIAL,BOTAO-DE-OURO OU SIMILAR E CONSIDERAND","O 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO","M2",27.5]
["09.004.0004-0",{"$f":"C8429&D8429&E8429&F8429&G8429&H8429","v":"PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS DIMENSOES DE(1,28X1,28X0,90)M.FORNECIMENTO"},"PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS DIMENSO","ES DE(1,28X1,28X0,90)M.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1459]
["09.004.0011-0",{"$f":"C8435&D8435&E8435&F8435&G8435&H8435","v":"CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 40CM DE ALTURA,EM BARRA CHATA DE 1\"X1/4\",CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE 30CM,ESPACADAS DE 60CM,EM MODULOS DE 1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 40CM DE ALTURA,EM BARRA CHATA"," DE 1\"X1/4\",CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE 30CM,ESPACADAS DE"," 60CM,EM MODULOS DE 1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",121.37]
["09.004.0019-A",{"$f":"C8444&D8444&E8444&F8444&G8444&H8444","v":"CERCA PROTETORA DE JARDIM,TIPO CAPELINHA,EM MODULOS DE 1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CERCA PROTETORA DE JARDIM,TIPO CAPELINHA,EM MODULOS DE 1,20M",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",137.95]
["09.004.0056-0",{"$f":"C8459&D8459&E8459&F8459&G8459&H8459","v":"FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PINTADO COM VERNIZ,PARA PROTECAO DE CALCADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PINTADO COM VERNIZ,PARA PROTECA","O DE CALCADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,"UN",252.57]
["09.005.0001-A",{"$f":"C8464&D8464&E8464&F8464&G8464&H8464","v":"REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE GRAMADO,ATE 20CM DE PROFUNDIDADE"},"REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE GRAMA","DO,ATE 20CM DE PROFUNDIDADE",null,null,null,null,"M2",2.05]
["09.005.0007-A",{"$f":"C8476&D8476&E8476&F8476&G8476&H8476","v":"REGA DE JARDIM OU GRAMADO,COM ESGUICHO,USANDO AGUA LOCAL CANALIZADA"},"REGA DE JARDIM OU GRAMADO,COM ESGUICHO,USANDO AGUA LOCAL CAN","ALIZADA",null,null,null,null,"DAM2",2.56]
["09.005.0022-0",{"$f":"C8489&D8489&E8489&F8489&G8489&H8489","v":"CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS OU EM AREIA(196 VEZES POR ANO)"},"CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS OU EM AREIA(196"," VEZES POR ANO)",null,null,null,null,"HA",23.66]
["09.005.0022-A",{"$f":"C8490&D8490&E8490&F8490&G8490&H8490","v":"CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS OU EM AREIA(196 VEZES POR ANO)"},"CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS OU EM AREIA(196"," VEZES POR ANO)",null,null,null,null,"HA",20.5]
["09.005.0030-0",{"$f":"C8505&D8505&E8505&F8505&G8505&H8505","v":"LIMPEZA DE FOLHAS E PAPEIS FLUTUANDO EM LAGOS E CANAIS(104 VEZES AO ANO)"},"LIMPEZA DE FOLHAS E PAPEIS FLUTUANDO EM LAGOS E CANAIS(104 V","EZES AO ANO)",null,null,null,null,"HA",147.9]
["09.005.0033-A",{"$f":"C8510&D8510&E8510&F8510&G8510&H8510","v":"LIMPEZA DE CAIXAS DE RALO EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES PORANO)"},"LIMPEZA DE CAIXAS DE RALO EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES POR","ANO)",null,null,null,null,"UN",11.98]
["09.005.0039-0",{"$f":"C8521&D8521&E8521&F8521&G8521&H8521","v":"IRRIGACAO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA AGUA"},"IRRIGACAO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSI","VE O FORNECIMENTO DA AGUA",null,null,null,null,"M2",0.11]
["09.005.0061-0",{"$f":"C8535&D8535&E8535&F8535&G8535&H8535","v":"LIMPEZA DE SUPERFICIE DE FUNDO DE LAGOS E BACIAS DE CHAFARIZES E ENTORNOS,SEM ESVAZIAMENTO,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"LIMPEZA DE SUPERFICIE DE FUNDO DE LAGOS E BACIAS DE CHAFARIZ","ES E ENTORNOS,SEM ESVAZIAMENTO,EXCLUSIVE TRANSPORTE",null,null,null,null,"M2",29.93]
["09.005.0105-A",{"$f":"C8540&D8540&E8540&F8540&G8540&H8540","v":"CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS,INCLUSIVE VARREDURA E REMOCAO DE ENTULHO"},"CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS,INCLUSIVE VARREDURA E RE","MOCAO DE ENTULHO",null,null,null,null,"HA",1082.27]
["09.005.0135-0",{"$f":"C8551&D8551&E8551&F8551&G8551&H8551","v":"APARO MANUAL DE CAPIM,COM TESOURA,AO REDOR DE MUDAS VEGETAIS"},"APARO MANUAL DE CAPIM,COM TESOURA,AO REDOR DE MUDAS VEGETAIS",null,null,null,null,null,"M",1.47]
["09.006.0008-0",{"$f":"C8567&D8567&E8567&F8567&G8567&H8567","v":"APLICACAO DE HERBICIDA DE ACAO TOTAL EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS COM PEDRA PORTUGUESA(2 VEZES POR ANO)"},"APLICACAO DE HERBICIDA DE ACAO TOTAL EM SUPERFICIES PAVIMENT","ADAS COM PEDRA PORTUGUESA(2 VEZES POR ANO)",null,null,null,null,"HA",804.17]
["09.006.0020-A",{"$f":"C8576&D8576&E8576&F8576&G8576&H8576","v":"ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO"},"ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M3",412]
["09.007.0001-0",{"$f":"C8581&D8581&E8581&F8581&G8581&H8581","v":"ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA, COM ATE 3,00M DEALTURA E ATE 15CM DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA, COM ATE 3,00M DE","ALTURA E ATE 15CM DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DU","RANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE",null,null,null,"UN",118.32]
["09.008.0010-A",{"$f":"C8596&D8596&E8596&F8596&G8596&H8596","v":"CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO"},"CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTA","CAO",null,null,null,null,"M3",162.38]
["09.009.0002-0",{"$f":"C8599&D8599&E8599&F8599&G8599&H8599","v":"EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO E AREIA GROSSA NA PROPORCAO DE 3:1,EM CAMADAS DE 15CM,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA"},"EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO E AREIA GROSSA NA PROPORC","AO DE 3:1,EM CAMADAS DE 15CM,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLU","SIVE ESPALHAMENTO E REGA",null,null,null,"M2",30.56]
["09.011.0001-0",{"$f":"C8611&D8611&E8611&F8611&G8611&H8611","v":"CORDOES DE GRANITO,COM SECAO DE 10X25CM,INCLUSIVE ESCAVACAOE REATERRO"},"CORDOES DE GRANITO,COM SECAO DE 10X25CM,INCLUSIVE ESCAVACAO","E REATERRO",null,null,null,null,"M",35.49]
["09.013.0001-A",{"$f":"C8626&D8626&E8626&F8626&G8626&H8626","v":"BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE LEI,DE 4CM DE ESPESSURA,40CMDE LARGURA E 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS PES DO MESMO MATERIAL,ALTURA TOTAL DE 40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS DEMAOSDIRETAMENTE SOBRE A MADEIRA"},"BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE LEI,DE 4CM DE ESPESSURA,40CM","DE LARGURA E 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS PES DO MESMO MATE","RIAL,ALTURA TOTAL DE 40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS DEMAOS","DIRETAMENTE SOBRE A MADEIRA",null,null,"UN",631.99]
["09.013.0002-0",{"$f":"C8627&D8627&E8627&F8627&G8627&H8627","v":"BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM,E PINTURA NA COR A SER INDICADA"},"BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE","5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE POR","CAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO A","O CENTRO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASE","S DE CONCRETO DE 15X15X30CM,E PINTURA NA COR A SER INDICADA",null,"UN",2032.55]
["09.015.0003-0",{"$f":"C8645&D8645&E8645&F8645&G8645&H8645","v":"ALAMBRADO COM 1,50M DE ALTURA,EM CHAPA EXPANDIDA DE ACO CARBONO 3/16\",DECAPADA,FOSFATIZADA,FORMANDO PAINEIS MODULADOS,FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1.1/2\",COM CARAPUCA DE FECHAMENTO SUPERIOR DO MESMO MATERIAL DOS TUBOS,ESTES ESPACADOS DE 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO,EXCL.MATERIAL DE CONCRETAGEM DAS FUNDACOES,INCL.MAO-DE-OBRA DESTAS.FORN.E COLOC."},"ALAMBRADO COM 1,50M DE ALTURA,EM CHAPA EXPANDIDA DE ACO CARB","ONO 3/16\",DECAPADA,FOSFATIZADA,FORMANDO PAINEIS MODULADOS,FI","XADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1.1/2\",COM CARAP","UCA DE FECHAMENTO SUPERIOR DO MESMO MATERIAL DOS TUBOS,ESTES"," ESPACADOS DE 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO,EXCL.MATERIAL DE CON","CRETAGEM DAS FUNDACOES,INCL.MAO-DE-OBRA DESTAS.FORN.E COLOC.","M2",220.32]
["09.015.0007-A",{"$f":"C8652&D8652&E8652&F8652&G8652&H8652","v":"ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE DE 3,00X6,00M,COM UM MONTANTE A CADA 3,00M,EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2\" E CONTRAVENTAMENTO DE 1,75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,CONCRETO DOS BLOCOS,REATERRO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE DE 3,00X6,00M,COM UM MONTANT","E A CADA 3,00M,EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXA","DA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2\" E CONTRAVENTAMENTO DE"," 1,75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,","INCLUSIVE ESCAVACAO,CONCRETO DOS BLOCOS,REATERRO,TRANSPORTE,","CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",283.71]
["09.015.0015-0",{"$f":"C8657&D8657&E8657&F8657&G8657&H8657","v":"ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,VOLEI OU BASQUETE,COM 1,00MDE ALTURA, EM TUBO GALVANIZADO DE 2\" HORIZONTAL E MONTANTESDO MESMO MATERIAL,ESPACADOS A CADA 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO,EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO E TELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,VOLEI OU BASQUETE,COM 1,00M","DE ALTURA, EM TUBO GALVANIZADO DE 2\" HORIZONTAL E MONTANTES","DO MESMO MATERIAL,ESPACADOS A CADA 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO",",EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO E TELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",179.46]
["09.015.0040-A",{"$f":"C8672&D8672&E8672&F8672&G8672&H8672","v":"ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE) DIAMETRO INTERNO DE 2\" E ESP.DE PAREDE DE 1/8\",EM MODULOSDE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LO","SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE",") DIAMETRO INTERNO DE 2\" E ESP.DE PAREDE DE 1/8\",EM MODULOS","DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES","CAVACAO,REATERRO CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUB","OS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",279.04]
["09.015.0046-0",{"$f":"C8677&D8677&E8677&F8677&G8677&H8677","v":"ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 3\"E ESP.DE PAREDE DE 1/8\",SEM COSTURA,EM MODULOS DE (3,00X1,50M)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVEESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOS","ANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO"," INTERNO DE 3\"E ESP.DE PAREDE DE 1/8\",SEM COSTURA,EM MODULOS"," DE (3,00X1,50M)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE","ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS T","UBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",362.03]
["09.015.0058-0",{"$f":"C8687&D8687&E8687&F8687&G8687&H8687","v":"ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) C/DIAMETRO INTERNO DE 2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\",EM MODULOS DE (2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC."},"ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA"," LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN","A E INTERNAMENTE) C/DIAMETRO INTERNO DE 2\" E ESPESSURA DE PA","REDE DE 1/8\",EM MODULOS DE (2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS","DE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORT","E E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.","M2",331.52]
["09.015.0068-A",{"$f":"C8698&D8698&E8698&F8698&G8698&H8698","v":"ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTE TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAM.2\"E ESP.PAREDE 1/8\",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE SOLO,FIXADOS PRISMA CONCRETO FCK=15MPA,(0,30X0,30X1,00)M,SOBRE POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADA,MALHA 5,00CM,PRESA2 ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS,TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIORMENTE,C/UM \"T\" E UMA CRUZETA 2\".FORN.E COLOC."},"ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTE TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,","00M,DIAM.2\"E ESP.PAREDE 1/8\",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE SOLO,","FIXADOS PRISMA CONCRETO FCK=15MPA,(0,30X0,30X1,00)M,SOBRE PO","STES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADA,MALHA 5,00CM,PRESA","2 ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS,TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPE","RIOR E INFERIORMENTE,C/UM \"T\" E UMA CRUZETA 2\".FORN.E COLOC.","M2",249.87]
["09.015.0302-0",{"$f":"C8713&D8713&E8713&F8713&G8713&H8713","v":"ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1\" E 2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\",CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNA","MENTE) DE 1\" E 2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\",CHUMBADOS EM","BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE"," ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",1916.73]
["09.015.0312-0",{"$f":"C8723&D8723&E8723&F8723&G8723&H8723","v":"BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTES GALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2\"ESP.PAREDE 1/8\",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2\",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO"},"BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTES"," GALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERRO","GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2\"ESP.PAREDE 1/8\",SUSPENSAS","EM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2\",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,","PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO","E COLOCACAO","UN",3081.67]
["09.015.0316-A",{"$f":"C8728&D8728&E8728&F8728&G8728&H8728","v":"CADEIRA DE BALANCO COMPLETA, COM CORRENTES, BRACADEIRAS,  ROLAMENTOS, PARAFUSOS, BARRAS, ETC., INCLUSIVE DESMONTAGEM DADANIFICADA, PINTURA E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CADEIRA DE BALANCO COMPLETA, COM CORRENTES, BRACADEIRAS,  RO","LAMENTOS, PARAFUSOS, BARRAS, ETC., INCLUSIVE DESMONTAGEM DA","DANIFICADA, PINTURA E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",460.96]
["09.015.0332-0",{"$f":"C8743&D8743&E8743&F8743&G8743&H8743","v":"GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1\" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (E","XTERNA E INTERNAMENTE) DE 1\" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/","2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONC","RETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.","FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",7132.82]
["09.015.0336-A",{"$f":"C8748&D8748&E8748&F8748&G8748&H8748","v":"GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,COM PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZA","DO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1","/8\",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E RE","COMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,COM"," PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMA","LTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",638.93]
["09.026.0010-0",{"$f":"C8755&D8755&E8755&F8755&G8755&H8755","v":"CONTENTOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,COM QUATRO RODASMACICAS DE BORRACHA,CAPACIDADE PARA 500L.FORNECIMENTO"},"CONTENTOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,COM QUATRO RODAS","MACICAS DE BORRACHA,CAPACIDADE PARA 500L.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1234.97]
["09.026.0025-0",{"$f":"C8763&D8763&E8763&F8763&G8763&H8763","v":"PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(D","IN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",148.21]
["10.001.0004-B",{"$f":"C8774&D8774&E8774&F8774&G8774&H8774","v":"CRAVACAO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM DIAMETRO DE 25CM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA"},"CRAVACAO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM DIAMET","RO DE 25CM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA",null,null,null,null,"M",184.63]
["10.002.0030-0",{"$f":"C8789&D8789&E8789&F8789&G8789&H8789","v":"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO"},"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,DUPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO",",UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAI","S E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO",null,null,null,"M",348.24]
["10.002.0040-A",{"$f":"C8794&D8794&E8794&F8794&G8794&H8794","v":"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO"},"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN","TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS","AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO",null,null,null,"M",155.18]
["10.002.0080-0",{"$f":"C8809&D8809&E8809&F8809&G8809&H8809","v":"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO"},"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT","O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA","IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO",null,null,null,"M",682.58]
["10.003.0006-0",{"$f":"C8819&D8819&E8819&F8819&G8819&H8819","v":"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4\" PARA CARGA DE 10T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO"},"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4\" PARA CARGA DE 10T,INJECAO DE","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFOR","ME ABNT NBR 6122,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMEN","TO,AREIA E ACO) E PERFURACAO",null,null,"M",21.93]
["10.003.0011-A",{"$f":"C8824&D8824&E8824&F8824&G8824&H8824","v":"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4\" PARA CARGA DE 15T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO"},"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4\" PARA CARGA DE 15T,INJECAO DE","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFOR","ME ABNT NBR 6122,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMEN","TO,AREIA E ACO) E PERFURACAO",null,null,"M",20.04]
["10.003.0026-0",{"$f":"C8835&D8835&E8835&F8835&G8835&H8835","v":"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6\" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO"},"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6\" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFOR","ME ABNT NBR 6122,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMEN","TO,AREIA E ACO) E PERFURACAO",null,null,"M",33.7]
["10.003.0040-A",{"$f":"C8846&D8846&E8846&F8846&G8846&H8846","v":"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8\" PARA CARGA DE 80T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8\" PARA CARGA DE 80T,INJECAO DE","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFOR","ME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIM","ENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO",null,null,"M",251.74]
["10.003.0056-A",{"$f":"C8860&D8860&E8860&F8860&G8860&H8860","v":"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16\" PARA CARGA DE 120T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO"},"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16\" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D","E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONF","ORME ABNT NBR 6122,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIM","ENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO",null,null,"M",135.37]
["10.003.0084-0",{"$f":"C8865&D8865&E8865&F8865&G8865&H8865","v":"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CONTINUA,DIAMETRO DE 600MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 131T A 150T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDOO TRECHO CRAVADO E CONCRETADO"},"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CON","TINUA,DIAMETRO DE 600MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 131T A 150T,I","NCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDOO TRECHO CRA","VADO E CONCRETADO",null,null,"M",742.83]
["10.004.0170-A",{"$f":"C8880&D8880&E8880&F8880&G8880&H8880","v":"ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1300KN (130TF),CONFORME ABNT NBR 16258.FORNECIMENTO"},"ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE","ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-","ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 13","00KN (130TF),CONFORME ABNT NBR 16258.FORNECIMENTO",null,null,"M",207.34]
["10.004.0182-0",{"$f":"C8887&D8887&E8887&F8887&G8887&H8887","v":"ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=38CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1000KN(100TF).FORNECIMENTO"},"ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A","PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T","RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=38CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C","OMPRESSAO AXIAL DE ATE 1000KN(100TF).FORNECIMENTO",null,null,"M",260.31]
["10.004.0186-0",{"$f":"C8895&D8895&E8895&F8895&G8895&H8895","v":"ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=70CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 3150KN(315TF).FORNECIMENTO"},"ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A","PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T","RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=70CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C","OMPRESSAO AXIAL DE ATE 3150KN(315TF).FORNECIMENTO",null,null,"M",1007.17]
["10.004.0220-A",{"$f":"C8906&D8906&E8906&F8906&G8906&H8906","v":"CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN (75TF)"},"CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-","ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR","DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO","DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN (75TF)",null,null,"M",108.15]
["10.004.0235-0",{"$f":"C8911&D8911&E8911&F8911&G8911&H8911","v":"CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN (170TF)"},"CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-","ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR","DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO","DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN (170TF)",null,null,"M",188.4]
["10.004.0285-A",{"$f":"C8924&D8924&E8924&F8924&G8924&H8924","v":"EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 950KN(95TF)"},"EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL","HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 950KN(95TF)",null,null,null,null,"UN",195.7]
["10.005.0005-A",{"$f":"C8936&D8936&E8936&F8936&G8936&H8936","v":"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI STANDARD\",COM DIAMETRO DE 520MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 130T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOSMATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO"},"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI ST","ANDARD\",COM DIAMETRO DE 520MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI","DADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 130T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS","MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO",null,null,"M",552.65]
["10.005.0023-1",{"$f":"C8941&D8941&E8941&F8941&G8941&H8941","v":"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI STANDARD\",COM DIAMETRO DE 400MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 23,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 70T,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO"},"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI ST","ANDARD\",COM DIAMETRO DE 400MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E"," ATE 23,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 70T,INCLUSIVE","FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C","ONCRETADO",null,"M",395.85]
["10.005.0033-A",{"$f":"C8956&D8956&E8956&F8956&G8956&H8956","v":"TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAMOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI\",COM DIAMETRO DE 520MM"},"TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A","RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA","MOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI\",COM DIAMETRO DE 520MM",null,null,null,"M",308.61]
["10.005.0057-0",{"$f":"C8965&D8965&E8965&F8965&G8965&H8965","v":"BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO \"FRANKI\",DIAMETRO DE 520MM(ATE 600L)"},"BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO \"FRANKI\",DIAMETRO DE 5","20MM(ATE 600L)",null,null,null,null,"UN",608.31]
["10.008.0002-1",{"$f":"C8971&D8971&E8971&F8971&G8971&H8971","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E"," 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO","RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,","FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAV","ADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",359.68]
["10.008.0007-B",{"$f":"C8982&D8982&E8982&F8982&G8982&H8982","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE"," PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLU","SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR","MACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALA","RGAMENTO DA BASE","M",336.83]
["10.008.0024-0",{"$f":"C8997&D8997&E8997&F8997&G8997&H8997","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE"," PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU","SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR","MACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALA","RGAMENTO DA BASE","M",429.22]
["10.008.0026-A",{"$f":"C9002&D9002&E9002&F9002&G9002&H9002","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE"," PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLU","SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR","MACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALA","RGAMENTO DA BASE","M",471.56]
["10.008.0041-A",{"$f":"C9012&D9012&E9012&F9012&G9012&H9012","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCERTO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCERTO ARMADO,","TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E"," 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO","RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,","FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAV","ADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",628.18]
["10.008.0044-0",{"$f":"C9017&D9017&E9017&F9017&G9017&H9017","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE"," PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLU","SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR","MACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALA","RGAMENTO DA BASE","M",475.21]
["10.008.0049-A",{"$f":"C9028&D9028&E9028&F9028&G9028&H9028","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E"," 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO","RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,","FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAV","ADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",1280.72]
["10.010.0002-0",{"$f":"C9043&D9043&E9043&F9043&G9043&H9043","v":"EMENDA DE PERFIL DE ACO \"I\",DE 8\",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODOO PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16\" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL"},"EMENDA DE PERFIL DE ACO \"I\",DE 8\",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,","CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO","O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16\" DE ESPESS","URA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL",null,null,"UN",323.62]
["10.010.0004-1",{"$f":"C9047&D9047&E9047&F9047&G9047&H9047","v":"EMENDA DE PERFIL DE ACO \"I\",DE 12\",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 3/8\" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL"},"EMENDA DE PERFIL DE ACO \"I\",DE 12\",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA",",CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD","O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 3/8\" DE ESPES","SURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL",null,null,"UN",711.95]
["10.010.0012-A",{"$f":"C9058&D9058&E9058&F9058&G9058&H9058","v":"EMENDA DE PERFIL DE ACO \"I\",DE 12\" DUPLO,1ª E 2ª ALMAS,PARAESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRASCHATAS DE 1/2\" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"EMENDA DE PERFIL DE ACO \"I\",DE 12\" DUPLO,1ª E 2ª ALMAS,PARA","ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS","CHATAS DE 1/2\" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FO","RNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS",null,null,"UN",1715.59]
["10.010.0055-0",{"$f":"C9073&D9073&E9073&F9073&G9073&H9073","v":"EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 DUPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 DUPLO,INCLUSIVE TAL","AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO","DOS OS MATERIAIS",null,null,null,"UN",391.39]
["10.010.0065-A",{"$f":"C9078&D9078&E9078&F9078&G9078&H9078","v":"EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-45 SIMPLES,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS"},"EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-45 SIMPLES,INCLUSIVE T","ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE","TODOS OS MATERIAIS",null,null,null,"UN",309.09]
["10.010.0090-A",{"$f":"C9088&D9088&E9088&F9088&G9088&H9088","v":"EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 TRIPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS"},"EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 TRIPLO,INCLUSIVE TA","LAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DE","TODOS OS MATERIAIS",null,null,null,"UN",730.15]
["10.011.0010-0",{"$f":"C9103&D9103&E9103&F9103&G9103&H9103","v":"PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2\",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 12\",INCLUSIVEFORNECIMENTO"},"PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2\",SOLDADA SOBR","E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 12\",INCLUSIVE","FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",323.94]
["10.012.0010-A",{"$f":"C9114&D9114&E9114&F9114&G9114&H9114","v":"ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE 950 A 1.300KN"},"ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE","COMPRESSAO AXIAL DE 950 A 1.300KN",null,null,null,null,"UN",312.13]
["10.012.0055-1",{"$f":"C9119&D9119&E9119&F9119&G9119&H9119","v":"ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,00 A 1,20M"},"ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,00 A 1,","20M",null,null,null,null,"UN",713.1]
["10.012.0070-0",{"$f":"C9125&D9125&E9125&F9125&G9125&H9125","v":"ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,65 A 2,00M"},"ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,65 A 2,","00M",null,null,null,null,"UN",1188.5]
["10.012.0105-A",{"$f":"C9134&D9134&E9134&F9134&G9134&H9134","v":"ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO,TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,DUPLO"},"ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO,TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,D","UPLO",null,null,null,null,"UN",251.65]
["10.012.0160-0",{"$f":"C9149&D9149&E9149&F9149&G9149&H9149","v":"ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12\" A 16\" DE DIAMETRO"},"ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12\" A 16\" DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",400.13]
["10.013.0005-A",{"$f":"C9154&D9154&E9154&F9154&G9154&H9154","v":"ARRANCAMENTO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,DIAMETRO DE 25CM"},"ARRANCAMENTO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,DIAMETR","O DE 25CM",null,null,null,null,"M",38.15]
["10.014.0021-A",{"$f":"C9166&D9166&E9166&F9166&G9166&H9166","v":"CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 5/16\",PARA USO GERAL.FORNECIMENTO"},"CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 5/16\",PARA USO GERAL.FORNE","CIMENTO",null,null,null,null,"KG",9.87]
["10.017.0002-0",{"$f":"C9179&D9179&E9179&F9179&G9179&H9179","v":"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO \"H\" ATE 8\",INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL"},"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO \"H\" ATE 8\",INCLUSIVE UM CORTE AO M","ACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL",null,null,null,null,"M",93.18]
["10.017.0021-A",{"$f":"C9190&D9190&E9190&F9190&G9190&H9190","v":"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO \"I\" DE 12\",DUPLO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL"},"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO \"I\" DE 12\",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT","E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER","FIL",null,null,null,"M",158.02]
["10.028.0015-0",{"$f":"C9195&D9195&E9195&F9195&G9195&H9195","v":"ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 250MM,COM CAPACIDADE PARA 25T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM D","IAMETRO DE 250MM,COM CAPACIDADE PARA 25T,INCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLU","SIVE PERFURACAO",null,null,"M",123.42]
["10.028.0040-0",{"$f":"C9203&D9203&E9203&F9203&G9203&H9203","v":"ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 150MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILI","ZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 150MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAP","ACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONC","RETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO",null,null,"M",228.92]
["10.070.0001-A",{"$f":"C9220&D9220&E9220&F9220&G9220&H9220","v":"GAIOLA ARMADURA PARA PAREDE DIAFRAGMA,EM ACO CA-50,INCLUSIVE FORNECIMENTO,PERDAS,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E SOLDAS"},"GAIOLA ARMADURA PARA PAREDE DIAFRAGMA,EM ACO CA-50,INCLUSIVE"," FORNECIMENTO,PERDAS,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E SOLDAS",null,null,null,null,"KG",15.99]
["11.001.0005-1",{"$f":"C9225&D9225&E9225&F9225&G9225&H9225","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS"},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI","STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME","NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS",null,null,null,"M3",375.94]
["11.001.0013-B",{"$f":"C9236&D9236&E9236&F9236&G9236&H9236","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS"},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI","STICA A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME","NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS",null,null,null,"M3",454.9]
["11.001.0020-B",{"$f":"C9244&D9244&E9244&F9244&G9244&H9244","v":"CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS"},"CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR"," M3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATE","RIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS",null,null,null,"M3",309.52]
["11.002.0010-0",{"$f":"C9255&D9255&E9255&F9255&G9255&H9255","v":"PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M"},"PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL C","OM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M",null,null,null,null,"M3",150.87]
["11.002.0015-B",{"$f":"C9266&D9266&E9266&F9266&G9266&H9266","v":"PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MIS","TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA"," PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DO","S MATERIAIS",null,null,"M3",108.98]
["11.002.0021-1",{"$f":"C9271&D9271&E9271&F9271&G9271&H9271","v":"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H"},"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE"," HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M CO","M TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDE","RANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H",null,null,"M3",107.45]
["11.002.0027-1",{"$f":"C9281&D9281&E9281&F9281&G9281&H9281","v":"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H"},"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS","PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0","0M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO","NSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H",null,null,"M3",94.26]
["11.002.0035-B",{"$f":"C9296&D9296&E9296&F9296&G9296&H9296","v":"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H"},"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRA","NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM","ENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,","00M3/H",null,null,"M3",72.38]
["11.002.0039-1",{"$f":"C9301&D9301&E9301&F9301&G9301&H9301","v":"ADICIONAL PARA ITENS 11.002.0021 A 11.002.0037,CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS NA DISTANCIA HORIZONTAL"},"ADICIONAL PARA ITENS 11.002.0021 A 11.002.0037,CORRESPONDENT","E A ACRESCIMOS NA DISTANCIA HORIZONTAL",null,null,null,null,"M3XDAM",7.76]
["11.002.0044-A",{"$f":"C9312&D9312&E9312&F9312&G9312&H9312","v":"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H"},"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIA","IS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS",",COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCA","O APROXIMADA DE 1,50M3/H",null,null,"M3",86.21]
["11.003.0007-0",{"$f":"C9327&D9327&E9327&F9327&G9327&H9327","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO"},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI","STICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P","REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO",null,null,null,"M3",680.38]
["11.003.0015-0",{"$f":"C9335&D9335&E9335&F9335&G9335&H9335","v":"CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,EXCLUSIVE A PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO"},"CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UM","A RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,EXCLUSIVE"," A PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCA","MENTO E ADENSAMENTO",null,null,"M3",436.77]
["11.003.0052-A",{"$f":"C9342&D9342&E9342&F9342&G9342&H9342","v":"PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA"},"PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D","E BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PE","LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA",null,null,null,"M2",53.18]
["11.003.0072-0",{"$f":"C9357&D9357&E9357&F9357&G9357&H9357","v":"PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA"},"PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D","E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE","LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA",null,null,null,"M2",79.99]
["11.004.0003-A",{"$f":"C9368&D9368&E9368&F9368&G9368&H9368","v":"FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA ABOBODA DE TUNEL,EM MADEIRA DE 3ª,CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DA MADEIRA APENAS 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM"},"FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA ABOBODA DE TUNEL,EM MADEIRA"," DE 3ª,CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DA MADEIRA APENAS 1 VEZ",",INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM",null,null,null,"M2",392.78]
["11.004.0023-B",{"$f":"C9376&D9376&E9376&F9376&G9376&H9376","v":"FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A","RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI","NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME","NTO",null,null,"M2",104.04]
["11.004.0029-0",{"$f":"C9387&D9387&E9387&F9387&G9387&H9387","v":"FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM"},"FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4","VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORN","ECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM",null,null,null,"M2",38.46]
["11.004.0029-A",{"$f":"C9388&D9388&E9388&F9388&G9388&H9388","v":"FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM"},"FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4","VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORN","ECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM",null,null,null,"M2",35.43]
["11.004.0060-0",{"$f":"C9403&D9403&E9403&F9403&G9403&H9403","v":"ESCORAMENTO DE TUNEL ESCAVADO EM TERRA,COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SERRADA,DE 2\",POR CIMA DAS CAMBOTAS METALICAS,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E COLOCACAO DA MADEIRA,SEM APROVEITAMENTO DESTA"},"ESCORAMENTO DE TUNEL ESCAVADO EM TERRA,COM MADEIRA DE REFLOR","ESTAMENTO SERRADA,DE 2\",POR CIMA DAS CAMBOTAS METALICAS,INCL","USIVE O FORNECIMENTO E COLOCACAO DA MADEIRA,SEM APROVEITAMEN","TO DESTA",null,null,"M2",174.77]
["11.004.0069-1",{"$f":"C9413&D9413&E9413&F9413&G9413&H9413","v":"ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA"},"ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE"," 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE"," RETIRADA",null,null,null,"M2",55.63]
["11.004.0072-B",{"$f":"C9418&D9418&E9418&F9418&G9418&H9418","v":"ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA"},"ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE"," 5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV","E RETIRADA",null,null,null,"M2",79.53]
["11.005.0002-1",{"$f":"C9433&D9433&E9433&F9433&G9433&H9433","v":"FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1","4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS",",SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI","VE ESCORAMENTO",null,null,"M2",143.7]
["11.005.0015-A",{"$f":"C9444&D9444&E9444&F9444&G9444&H9444","v":"FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,","PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3"," VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA","MENTO",null,null,"M2",119.17]
["11.008.0003-A",{"$f":"C9454&D9454&E9454&F9454&G9454&H9454","v":"BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAMETRO IGUAL A 8MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO"},"BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENT","E DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAM","ETRO IGUAL A 8MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO A","RMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNE","CIMENTO",null,"KG",9.06]
["11.009.0014-1",{"$f":"C9463&D9463&E9463&F9463&G9463&H9463","v":"BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO"},"BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON","FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO"," DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%","DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO",null,null,"KG",7.97]
["11.009.0060-B",{"$f":"C9474&D9474&E9474&F9474&G9474&H9474","v":"FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS  FORMAS"},"FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE","DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DI","AMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONC","RETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18",".FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS","  FORMAS","KG",14.28]
["11.009.0072-1",{"$f":"C9479&D9479&E9479&F9479&G9479&H9479","v":"BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS"},"BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON","FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO"," DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPR","EENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR","TE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS",null,"KG",12.69]
["11.009.0112-1",{"$f":"C9491&D9491&E9491&F9491&G9491&H9491","v":"FIO DE ACO CA-60,REDONDO,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.ACIMA DE 5MM,DESTINADO ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREEND.10%PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO NAS FORMAS AUXILIO DE EQUIPAMENTOS,INCL.TRANSP.HORIZONTAL E VERTICAL C/EQUIPAMENTOS,P/ESTRUT.PONTES E VIADUTOS"},"FIO DE ACO CA-60,REDONDO,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CO","NFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.AC","IMA DE 5MM,DESTINADO ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREEND.10%","PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C","OLOC.ACO NAS FORMAS AUXILIO DE EQUIPAMENTOS,INCL.TRANSP.HORI","ZONTAL E VERTICAL C/EQUIPAMENTOS,P/ESTRUT.PONTES E VIADUTOS","KG",16.75]
["11.010.0029-A",{"$f":"C9504&D9504&E9504&F9504&G9504&H9504","v":"CABO DE ACO PARA 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO PARA 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE","ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P","ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",22.79]
["11.010.0032-0",{"$f":"C9509&D9509&E9509&F9509&G9509&H9509","v":"CABO DE ACO PARA 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO PARA 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE","ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P","ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",21.25]
["11.010.0037-A",{"$f":"C9520&D9520&E9520&F9520&G9520&H9520","v":"CABO DE ACO PARA 27 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDOPELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO PARA 27 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE"," ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO","PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",18.84]
["11.010.0083-A",{"$f":"C9532&D9532&E9532&F9532&G9532&H9532","v":"CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC","O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL","O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",21.46]
["11.010.0087-0",{"$f":"C9539&D9539&E9539&F9539&G9539&H9539","v":"CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A","CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE","LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",19.48]
["11.010.0092-A",{"$f":"C9550&D9550&E9550&F9550&G9550&H9550","v":"CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A","CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE","LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",18.31]
["11.011.0012-0",{"$f":"C9555&D9555&E9555&F9555&G9555&H9555","v":"PREPARO E COLOCACAO DE 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO"},"PREPARO E COLOCACAO DE 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM","PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC","IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO",null,null,null,"KG",4.09]
["11.011.0016-A",{"$f":"C9564&D9564&E9564&F9564&G9564&H9564","v":"PREPARO E COLOCACAO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO"},"PREPARO E COLOCACAO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM","PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC","IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO",null,null,null,"KG",4.14]
["11.011.0024-B",{"$f":"C9580&D9580&E9580&F9580&G9580&H9580","v":"CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 8MM"},"CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,","ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 8MM",null,null,null,null,"KG",3.89]
["11.011.0028-0",{"$f":"C9585&D9585&E9585&F9585&G9585&H9585","v":"CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO COM DIAMETRO ACIMA DE 5MM"},"CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,","ACO CA-60,EM FIO REDONDO COM DIAMETRO ACIMA DE 5MM",null,null,null,null,"KG",4.49]
["11.011.0036-A",{"$f":"C9596&D9596&E9596&F9596&G9596&H9596","v":"CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM"},"CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,","INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS","(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS",",ACO CA-50,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM",null,null,"KG",4.78]
["11.012.0020-0",{"$f":"C9611&D9611&E9611&F9611&G9611&H9611","v":"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO"},"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,C","OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0","0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS","AO E INJECAO DE CIMENTO",null,null,"UN",940.76]
["11.012.0021-A",{"$f":"C9614&D9614&E9614&F9614&G9614&H9614","v":"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO"},"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,C","OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0","0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS","AO E INJECAO DE CIMENTO",null,null,"UN",921.31]
["11.012.0050-A",{"$f":"C9626&D9626&E9626&F9626&G9626&H9626","v":"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO"},"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 12,7MM,","COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,","00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN","SAO E INJECAO DE CIMENTO",null,null,"UN",8405.05]
["11.012.0070-0",{"$f":"C9641&D9641&E9641&F9641&G9641&H9641","v":"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO"},"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,","COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,","00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN","SAO E INJECAO DE CIMENTO",null,null,"UN",1572.11]
["11.012.0070-A",{"$f":"C9642&D9642&E9642&F9642&G9642&H9642","v":"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO"},"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,","COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,","00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN","SAO E INJECAO DE CIMENTO",null,null,"UN",1537.5]
["11.013.0005-0",{"$f":"C9655&D9655&E9655&F9655&G9655&H9655","v":"PEITORIL DE CONCRETO ARMADO,SECAO EM T,70X20CM,ESPESSURA DE12CM,CONCRETO FCK=15MPA,FORMA DE CHAPAS COMPENSADAS,ACABAMENTO DESEMPENADO,CONFORME PROJETO TIPO Nº6061/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PEITORIL DE CONCRETO ARMADO,SECAO EM T,70X20CM,ESPESSURA DE","12CM,CONCRETO FCK=15MPA,FORMA DE CHAPAS COMPENSADAS,ACABAMEN","TO DESEMPENADO,CONFORME PROJETO TIPO Nº6061/EMOP.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,"M",381.58]
["11.013.0014-0",{"$f":"C9661&D9661&E9661&F9661&G9661&H9661","v":"CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO,10,00M2 DE FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50"},"CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=20","MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO D","E USINA) ADENSADO E COLOCADO,10,00M2 DE FORMAS DE MADEIRA DE"," 3ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50",null,null,"M3",2896.87]
["11.013.0061-A",{"$f":"C9672&D9672&E9672&F9672&G9672&H9672","v":"PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 8CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO"},"PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU","RA DE 8CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO"," LOCAL DEFINITIVO",null,null,null,"M2",226.31]
["11.013.0069-0",{"$f":"C9687&D9687&E9687&F9687&G9687&H9687","v":"PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 15CM,COM FUROS DE 3CM DE DIAMETRO ESPACADOS DE 15CM EM AMBAS AS DIRECOES,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCAL DEFINITIVO"},"PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU","RA DE 15CM,COM FUROS DE 3CM DE DIAMETRO ESPACADOS DE 15CM EM"," AMBAS AS DIRECOES,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCA","L DEFINITIVO",null,null,"M2",858.73]
["11.013.0075-A",{"$f":"C9692&D9692&E9692&F9692&G9692&H9692","v":"CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS"},"CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE"," CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE","AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022"," E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA","CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS",null,"M3",2848.82]
["11.013.0130-A",{"$f":"C9702&D9702&E9702&F9702&G9702&H9702","v":"CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE"," CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE","AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO","CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C","OLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO",null," M3",2353.02]
["11.015.0021-0",{"$f":"C9717&D9717&E9717&F9717&G9717&H9717","v":"ENCHIMENTO DE NICHOS OU FUROS DE CONCRETO OU ROCHA COM MISTURA DE ARGAMASSA EXPANSIVA E PEDRISCO NA PROPORCAO EM PESO DE50% DESTE EM RELACAO A ARGAMASSA,CONFORME INSTRUCOES DE FABRICANTES,INCLUSIVE PREPARO PREVIO DA CAVIDADE A TAMPONAR"},"ENCHIMENTO DE NICHOS OU FUROS DE CONCRETO OU ROCHA COM MISTU","RA DE ARGAMASSA EXPANSIVA E PEDRISCO NA PROPORCAO EM PESO DE","50% DESTE EM RELACAO A ARGAMASSA,CONFORME INSTRUCOES DE FABR","ICANTES,INCLUSIVE PREPARO PREVIO DA CAVIDADE A TAMPONAR",null,null,"DM3",15.58]
["11.016.0003-A",{"$f":"C9728&D9728&E9728&F9728&G9728&H9728","v":"ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM"},"ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU","AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI","OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O","U METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO D","E PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECI","MENTO E MONTAGEM","M2",254.29]
["11.016.0006-0",{"$f":"C9733&D9733&E9733&F9733&G9733&H9733","v":"ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM"},"ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU","AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI","OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O","U METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E U","MA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORI","OS.FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",465.94]
["11.016.0047-0",{"$f":"C9747&D9747&E9747&F9747&G9747&H9747","v":"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC)PARA OBRAS PREDIAIS ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMERES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO SOMENTE MONTAGEM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E A LAJE DE CONCRETO"},"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAO(ACO"," USI-SAC)PARA OBRAS PREDIAIS ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS"," PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMERES E CHAPAS DAS BAS","ES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO SOMENTE MONTAG","EM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E A LAJE DE CONCRETO",null,"M2",362.42]
["11.016.0201-A",{"$f":"C9758&D9758&E9758&F9758&G9758&H9758","v":"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO"},"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI","-SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND","O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC","LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO",null,null,"KG",15.58]
["11.018.0021-0",{"$f":"C9763&D9763&E9763&F9763&G9763&H9763","v":"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS"},"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D","E -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D","O PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER","COS",null,null,"M",545.12]
["11.018.0050-A",{"$f":"C9774&D9774&E9774&F9774&G9774&H9774","v":"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -10 A +30MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS",",ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -10 A +30MM",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",171.76]
["11.018.0052-A",{"$f":"C9778&D9778&E9778&F9778&G9778&H9778","v":"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -7 A +10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS",",ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -7 A +10MM.","FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",107.36]
["11.019.0001-0",{"$f":"C9793&D9793&E9793&F9793&G9793&H9793","v":"MONTAGEM DAS ARMADURAS E ESCAMAS EM SERVICO DE TERRA ARMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS PECAS"},"MONTAGEM DAS ARMADURAS E ESCAMAS EM SERVICO DE TERRA ARMADA,","EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS PECAS",null,null,null,null,"M2",62.61]
["11.020.0002-A",{"$f":"C9804&D9804&E9804&F9804&G9804&H9804","v":"CHUMBAMENTO DE ROCHA,A CEU ABERTO,COM VERGALHAO DE ACO CA-50,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,EXCLUSIVE INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO"},"CHUMBAMENTO DE ROCHA,A CEU ABERTO,COM VERGALHAO DE ACO CA-50",",INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,E","XCLUSIVE INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO",null,null,null,"KG",27.88]
["11.020.0011-1",{"$f":"C9811&D9811&E9811&F9811&G9811&H9811","v":"TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4\"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO"},"TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4\"),C","OM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIME","NTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E","PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO",null,null,"M",164.25]
["11.023.0002-0",{"$f":"C9823&D9823&E9823&F9823&G9823&H9823","v":"TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO"},"TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE","ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR","ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES","DE (15X15)CM.FORNECIMENTO",null,null,"KG",9.44]
["11.024.0002-A",{"$f":"C9834&D9834&E9834&F9834&G9834&H9834","v":"CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INFERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO"},"CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CO","NSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,","SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INF","ERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO",null,null,"M3",1404.07]
["11.024.0010-1",{"$f":"C9839&D9839&E9839&F9839&G9839&H9839","v":"CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR,E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO"},"CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL","A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE"," AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER","DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC","IE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR,E A MEDICAO FEITA PELO CO","NCRETO APLICADO","M3",2403.17]
["11.025.0009-A",{"$f":"C9852&D9852&E9852&F9852&G9852&H9852","v":"CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO"},"CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE","CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT","O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO",null,null,null,"M3",587.6]
["11.026.0016-A",{"$f":"C9864&D9864&E9864&F9864&G9864&H9864","v":"PROTECAO DE REVESTIMENTO EM ALVENARIA,COM TELA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TELA,CHAPISCO E REVESTIMENTO(VIDE FAMILIA 11.023)"},"PROTECAO DE REVESTIMENTO EM ALVENARIA,COM TELA,EXCLUSIVE FOR","NECIMENTO DA TELA,CHAPISCO E REVESTIMENTO(VIDE FAMILIA 11.02","3)",null,null,null,"M2",11.87]
["11.026.0030-0",{"$f":"C9869&D9869&E9869&F9869&G9869&H9869","v":"MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL"},"MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRE","TO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO B","ASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PE","LA AREA REAL",null,null,"M2",307.99]
["11.030.0025-A",{"$f":"C9880&D9880&E9880&F9880&G9880&H9880","v":"LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA EESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEMDO CONJUNTO"},"LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO","DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUS","IVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E","ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM","DO CONJUNTO",null,"M2",187.67]
["11.030.0110-0",{"$f":"C9895&D9895&E9895&F9895&G9895&H9895","v":"LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO"},"LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D","E 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSI","VE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E E","SCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM D","O CONJUNTO",null,"M2",259.17]
["11.030.0115-0",{"$f":"C9897&D9897&E9897&F9897&G9897&H9897","v":"LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO"},"LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D","E 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSI","VE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E E","SCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM D","O CONJUNTO",null,"M2",259.8]
["11.031.0050-A",{"$f":"C9910&D9910&E9910&F9910&G9910&H9910","v":"PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20M,CAPEAMENTO DE 9CM DE ESPESSURA,FCK=25MPA,SOBRECARGA DE 2,5 A 3,5KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20","M,CAPEAMENTO DE 9CM DE ESPESSURA,FCK=25MPA,SOBRECARGA DE 2,5"," A 3,5KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,"M2",266.07]
["11.034.0005-0",{"$f":"C9915&D9915&E9915&F9915&G9915&H9915","v":"REFORCO DE CANTO DE LAJE OU JUNTA DE VIADUTO,EM CANTONEIRASDE FERRO DE 3 X 3/8\",CHUMBADAS NO CONCRETO POR MEIO DE VERGALHAO SOLDADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REFORCO DE CANTO DE LAJE OU JUNTA DE VIADUTO,EM CANTONEIRAS","DE FERRO DE 3 X 3/8\",CHUMBADAS NO CONCRETO POR MEIO DE VERGA","LHAO SOLDADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",188.9]
["11.035.0010-A",{"$f":"C9926&D9926&E9926&F9926&G9926&H9926","v":"FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO \"STEEL DECK\",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL","TIPO \"STEEL DECK\",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE ACESSORI","OS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E C","OLOCACAO",null,null,"M2",164.09]
["11.040.0105-0",{"$f":"C9943&D9943&E9943&F9943&G9943&H9943","v":"BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS,COMPOSTA DE ARAMEDE ALTA RESISTENCIA,ENERGIA DE CONTENCAO ATE 3000KJ,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS,COMPOSTA DE ARAME","DE ALTA RESISTENCIA,ENERGIA DE CONTENCAO ATE 3000KJ,COM GALV","ANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,C","ABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,"M2",8556.59]
["11.040.0120-0",{"$f":"C9945&D9945&E9945&F9945&G9945&H9945","v":"SISTEMA DE ESTABILIZACAO DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO,MALHA DE ACO COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL DE 15T/M,FORMATO LOSANGULAR,FEITA DE FIO DE ACO DE TENSAO DE ESCOAMENTO DE1770MPA,E COM GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,CARGAS ATE 150KN/M,INCLUSIVE CABOS DE CONTORNO,EXCLUSIVE BARRAS DE ACO E PORCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SISTEMA DE ESTABILIZACAO DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO,MALHA"," DE ACO COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL DE 15T/M,FORMAT","O LOSANGULAR,FEITA DE FIO DE ACO DE TENSAO DE ESCOAMENTO DE","1770MPA,E COM GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,CARGAS ATE 150K","N/M,INCLUSIVE CABOS DE CONTORNO,EXCLUSIVE BARRAS DE ACO E PO","RCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",1012.39]
["11.043.0005-A",{"$f":"C9956&D9956&E9956&F9956&G9956&H9956","v":"TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 12 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA"},"TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P","OR 12 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O"," FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTIC","ORROSIVA",null,null,"M",162.47]
["11.043.0013-0",{"$f":"C9971&D9971&E9971&F9971&G9971&H9971","v":"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA"},"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10"," FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT","O E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTEC","AO ANTICORROSIVA",null,null,"M",158.27]
["11.043.0015-0",{"$f":"C9975&D9975&E9975&F9975&G9975&H9975","v":"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 16 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA"},"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 16"," FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT","O E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTEC","AO ANTICORROSIVA",null,null,"M",228.9]
["11.043.0020-A",{"$f":"C9986&D9986&E9986&F9986&G9986&H9986","v":"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA"},"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12"," CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E"," A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO"," ANTICORROSIVA",null,null,"M",271.84]
["11.043.0028-0",{"$f":"C10001&D10001&E10001&F10001&G10001&H10001","v":"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM"},"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8","CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E","A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM",null,null,null,"M",265.7]
["11.044.0008-A",{"$f":"C10012&D10012&E10012&F10012&G10012&H10012","v":"PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE"},"PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE","TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS"," DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE",null,null,null,"UN",3716.95]
["11.044.0060-0",{"$f":"C10021&D10021&E10021&F10021&G10021&H10021","v":"PROTENSAO DE TIRANTES DE 10 E 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"PROTENSAO DE TIRANTES DE 10 E 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUS","IVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS",null,null,null,null,"UN",1517.78]
["11.045.0010-0",{"$f":"C10031&D10031&E10031&F10031&G10031&H10031","v":"PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE"},"PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE","TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS"," DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE",null,null,null,"UN",5795.08]
["11.045.0010-A",{"$f":"C10032&D10032&E10032&F10032&G10032&H10032","v":"PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE"},"PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE","TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS"," DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE",null,null,null,"UN",5263.17]
["11.046.0060-0",{"$f":"C10047&D10047&E10047&F10047&G10047&H10047","v":"CONCRETO COLORIDO,COM OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO,IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA"},"CONCRETO COLORIDO,COM OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO,IMPO","RTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CAR","ACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA",null,null,null,"M3",442.04]
["11.046.0110-0",{"$f":"C10053&D10053&E10053&F10053&G10053&H10053","v":"CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARAUMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 60MPA, PREPARO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO ADITIVOS"},"CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA","UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 60MPA, PREPAR","O EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO D","E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO ADITIVOS",null,null,"M3",735.05]
["11.047.0011-B",{"$f":"C10062&D10062&E10062&F10062&G10062&H10062","v":"PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO"},"PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C","ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNEC","IMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR","CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURA","CAO E INJECAO",null,"UN",2235.05]
["11.048.0025-1",{"$f":"C10077&D10077&E10077&F10077&G10077&H10077","v":"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO"},"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST","ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE TRANSPO","RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME","NTO",null,null,"M3",519.51]
["11.048.0055-A",{"$f":"C10088&D10088&E10088&F10088&G10088&H10088","v":"PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA,COM 8CM DE ESPESSURA,CONFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDENDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COLOCACAO SOBRE VIGAS,COM GUINDASTE"},"PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA,COM 8CM DE ESPESSURA,CO","NFECCIONADA COM CONCRETO PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VE","RTICAL,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDE","NDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E"," COLOCACAO SOBRE VIGAS,COM GUINDASTE",null,"M2",201.49]
["11.055.0002-0",{"$f":"C10099&D10099&E10099&F10099&G10099&H10099","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,PARA QUALQUER DENSIDADE DE TUBO,MEDIDO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARAO DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS SAPATAS ATE AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS,SENDO PAGOS 60% MONTAGEM E 40% DESMONTAGEM"},"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,PARA QU","ALQUER DENSIDADE DE TUBO,MEDIDO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO,","COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA","O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3","DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS SAPATAS ATE AS EXTREMIDADES SUPER","IORES DOS TUBOS,SENDO PAGOS 60% MONTAGEM E 40% DESMONTAGEM","M",5.48]
["11.060.0160-0",{"$f":"C10103&D10103&E10103&F10103&G10103&H10103","v":"SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA UMA FAIXA DE TRAFEGO COM GUARDA-RODAS E 3,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA"},"SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO"," PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA UMA FAIXA DE TRAFEGO COM GUARDA-R","ODAS E 3,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,SEM CAPEAMENTO,COM VAO EN","TRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA",null,null,"M",19679.09]
["11.060.0195-A",{"$f":"C10118&D10118&E10118&F10118&G10118&H10118","v":"SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M,DOIS ACOSTAMENTOS DE 2,50M E BARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGURA TOTAL DE 13,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA"},"SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO"," PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M,D","OIS ACOSTAMENTOS DE 2,50M E BARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGUR","A TOTAL DE 13,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M",",COLOCADA",null,"M",51198.84]
["11.060.0410-0",{"$f":"C10123&D10123&E10123&F10123&G10123&H10123","v":"ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO,COM FCK>=30MPA,PARA OBRAS PREDIAIS ATE QUATRO PAVIMENTOS,COM PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,LAJES,PATAMARES E RAMPAS DE ACESSO,CONSIDERANDO A CONFECCAO DAS PECAS,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAS PECAS PARA O CANTEIRO DE OBRAS E A MONTAGEM"},"ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO,COM FC","K>=30MPA,PARA OBRAS PREDIAIS ATE QUATRO PAVIMENTOS,COM PILAR","ES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,LAJES,PATAMARES E RAMPAS D","E ACESSO,CONSIDERANDO A CONFECCAO DAS PECAS,INCLUSIVE O FORN","ECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAS PECAS PARA"," O CANTEIRO DE OBRAS E A MONTAGEM","M2",606.38]
["11.090.0500-A",{"$f":"C10134&D10134&E10134&F10134&G10134&H10134","v":"RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A QUENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO"},"RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO D","E SOLDA A QUENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COL","OCACAO",null,null,null,"KG",49.95]
["11.090.0530-A",{"$f":"C10144&D10144&E10144&F10144&G10144&H10144","v":"REFORCO ESTRUTURAL COM LAMINA DE FIBRA DE CARBONO,LARGURA DE 50MM E ESPESSURA DE 1,20MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO"},"REFORCO ESTRUTURAL COM LAMINA DE FIBRA DE CARBONO,LARGURA DE"," 50MM E ESPESSURA DE 1,20MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICI","E,REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADES","IVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO",null,null,"M",206.18]
["11.090.0620-0",{"$f":"C10153&D10153&E10153&F10153&G10153&H10153","v":"ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE SENDO A ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 2MM,SOBRE SUPERFICIE LIMPA"},"ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE SENDO A ARGAMASSA DE CIMENT","O,CAL E AREIA FINA NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 2MM,SOBRE"," SUPERFICIE LIMPA",null,null,null,"M2",11.99]
["12.001.0020-A",{"$f":"C10164&D10164&E10164&F10164&G10164&H10164","v":"ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOSDE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 1,50M"},"ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS","DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS"," SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 1,50M",null,null,"M3",378.02]
["12.001.0035-0",{"$f":"C10169&D10169&E10169&F10169&G10169&H10169","v":"ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOSDE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 3,00M"},"ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS","DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS"," SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 3,00M",null,null,"M3",746.5]
["12.001.0105-0",{"$f":"C10185&D10185&E10185&F10185&G10185&H10185","v":"ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COM BLOCOS DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO EAREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 3,00M,SENDO A ESPESSURA ATE 0,35M"},"ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COM BLOCO","S DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E","AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 3,00M,SENDO A ESPESSUR","A ATE 0,35M",null,null,"M3",1103.27]
["12.002.0015-A",{"$f":"C10194&D10194&E10194&F10194&G10194&H10194","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME","NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE S","UPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REA","L",null,null,"M2",272.42]
["12.002.0025-0",{"$f":"C10199&D10199&E10199&F10199&G10199&H10199","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),CORRIDAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME","NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),CORRI","DAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,null,"M2",349.46]
["12.002.0045-A",{"$f":"C10210&D10210&E10210&F10210&G10210&H10210","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME","NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE S","UPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA A","REA REAL",null,null,"M2",170.1]
["12.002.0085-A",{"$f":"C10222&D10222&E10222&F10222&G10222&H10222","v":"APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)"},"APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS"," MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C","IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)",null,null,null,"M",33.88]
["12.003.0060-0",{"$f":"C10229&D10229&E10229&F10229&G10229&H10229","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE","UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MED","IDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",147.32]
["12.003.0080-A",{"$f":"C10240&D10240&E10240&F10240&G10240&H10240","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE","MEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MED","IDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",67.59]
["12.003.0115-0",{"$f":"C10255&D10255&E10255&F10255&G10255&H10255","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT","ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D","E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M",") DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR","EA REAL",null,"M2",52.52]
["12.003.0150-0",{"$f":"C10263&D10263&E10263&F10263&G10263&H10263","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT","ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D","E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M",") COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PEL","A AREA REAL",null,"M2",84.39]
["12.003.0165-A",{"$f":"C10270&D10270&E10270&F10270&G10270&H10270","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T","RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,","ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",142.74]
["12.003.0205-0",{"$f":"C10285&D10285&E10285&F10285&G10285&H10285","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT","ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA","DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM"," PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D","E ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,"M2",109.77]
["12.003.0205-A",{"$f":"C10286&D10286&E10286&F10286&G10286&H10286","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT","ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA","DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM"," PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D","E ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,"M2",102.31]
["12.003.0240-A",{"$f":"C10300&D10300&E10300&F10300&G10300&H10300","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DEALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT","ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D","E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM","PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE","ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,"M2",56.87]
["12.005.0020-0",{"$f":"C10311&D10311&E10311&F10311&G10311&H10311","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA EE MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA","MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE","ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E","E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",96.78]
["12.005.0030-A",{"$f":"C10316&D10316&E10316&F10316&G10316&H10316","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA","MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE"," ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID","A PELA AREA REAL",null,null,"M2",78.35]
["12.005.0100-0",{"$f":"C10331&D10331&E10331&F10331&G10331&H10331","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA","MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:","1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,","ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",67.92]
["12.005.0112-1",{"$f":"C10341&D10341&E10341&F10341&G10341&H10341","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA","MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:","1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,AT","E 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",87.24]
["12.005.0117-B",{"$f":"C10346&D10346&E10346&F10346&G10346&H10346","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA","MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:","1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE"," 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",96.48]
["12.005.0160-0",{"$f":"C10361&D10361&E10361&F10361&G10361&H10361","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT","ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES","DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALT","URA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",88.45]
["12.005.0190-A",{"$f":"C10372&D10372&E10372&F10372&G10372&H10372","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00 DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT","ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,","NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,COM VAOS OU A","RESTAS,ATE 3,00 DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",87.33]
["12.006.0010-A",{"$f":"C10378&D10378&E10378&F10378&G10378&H10378","v":"PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDOUM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXTREMIDADES A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE"},"PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASS","ENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDO","UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXT","REMIDADES A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE",null,null,"M2",236.59]
["12.007.0040-0",{"$f":"C10387&D10387&E10387&F10387&G10387&H10387","v":"PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 2,9KG,40X10X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010"},"PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO"," DE 2,9KG,40X10X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010",null,null,null,null,"M2",386.31]
["12.009.0006-A",{"$f":"C10402&D10402&E10402&F10402&G10402&H10402","v":"PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5"},"PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM A","RGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5",null,null,null,null,"M2",598.18]
["12.010.0020-0",{"$f":"C10407&D10407&E10407&F10407&G10407&H10407","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 15X30X60CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TRACO 1:2:9,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 15X30X60CM,A","SSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TR","ACO 1:2:9,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREA"," REAL",null,null,"M2",130.11]
["12.015.0016-A",{"$f":"C10418&D10418&E10418&F10418&G10418&H10418","v":"PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL"," CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDO EM CHA","PA DE LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO C","OM MONTANTES DE PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETRO","STATICA,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS","FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",124.11]
["12.016.0004-0",{"$f":"C10423&D10423&E10423&F10423&G10423&H10423","v":"PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO"},"PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR","TANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.","C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5","MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/","TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS"," DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO","M2",73.89]
["12.016.0014-0",{"$f":"C10433&D10433&E10433&F10433&G10433&H10433","v":"PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO"},"PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTAN","TES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/Q","UATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,","ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSO","S C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CH","APAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO","M2",136.43]
["12.016.0028-A",{"$f":"C10448&D10448&E10448&F10448&G10448&H10448","v":"PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD EOUTRA RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOCACAO"},"PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,","ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS"," ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD E","OUTRA RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMEN","TO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE G","ESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOCACAO","M2",94.84]
["12.016.0034-0",{"$f":"C10453&D10453&E10453&F10453&G10453&H10453","v":"PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC."},"PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,","ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS"," ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESIST","ENTE AO FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATA","MENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS D","E GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC.","M2",118.62]
["12.035.0002-A",{"$f":"C10464&D10464&E10464&F10464&G10464&H10464","v":"PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO AMARELO ICARAI,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO AMARELO ICARAI,CO","M 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PA","REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCAC","AO",null,null,"M2",555.62]
["12.045.0002-A",{"$f":"C10478&D10478&E10478&F10478&G10478&H10478","v":"PAINEL DIVISORIO DE CONCRETO LEVE COM EPS,PARA VEDACAO,MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,40X0,60X0,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PAINEL DIVISORIO DE CONCRETO LEVE COM EPS,PARA VEDACAO,MEDID","AS APROXIMADAS DE 2,40X0,60X0,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",199.81]
["12.050.0010-0",{"$f":"C10483&D10483&E10483&F10483&G10483&H10483","v":"ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS \"L\" 14X19X29CM,APARENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE CINTAS PARA APOIO DELAJE PRE-MOLDADA,INCLUSIVE CORTES DOS BLOCOS,CONFORME PROJETO CEHAB"},"ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS \"L\" 14X19X29CM,APA","RENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESS","AO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO"," E AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE CINTAS PARA APOIO DE","LAJE PRE-MOLDADA,INCLUSIVE CORTES DOS BLOCOS,CONFORME PROJET","O CEHAB","M",25]
["13.001.0013-A",{"$f":"C10494&D10494&E10494&F10494&G10494&H10494","v":"REVESTIMENTO CHAPISCADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,USANDO MAQUINA MANUAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:6"},"REVESTIMENTO CHAPISCADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENAR","IA,USANDO MAQUINA MANUAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO","TRACO 1:6",null,null,null,"M2",5.27]
["13.001.0025-1",{"$f":"C10501&D10501&E10501&F10501&G10501&H10501","v":"EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},"EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5","CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA","CO 1:3",null,null,null,"M2",32.74]
["13.001.0055-1",{"$f":"C10519&D10519&E10519&F10519&G10519&H10519","v":"REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},"REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A","REOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIV","E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3",null,null,null,"M2",39.95]
["13.001.0065-B",{"$f":"C10524&D10524&E10524&F10524&G10524&H10524","v":"REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},"REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIME","NTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPE","SSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC","O 1:3",null,null,"M2",32.06]
["13.002.0016-0",{"$f":"C10539&D10539&E10539&F10539&G10539&H10539","v":"EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},"EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:","4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E ARE","IA,NO TRACO 1:3",null,null,null,"M2",36.28]
["13.002.0017-A",{"$f":"C10542&D10542&E10542&F10542&G10542&H10542","v":"EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},"EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:","6,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E ARE","IA,NO TRACO 1:3",null,null,null,"M2",32.05]
["13.004.0010-A",{"$f":"C10554&D10554&E10554&F10554&G10554&H10554","v":"REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2,5CM E REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM"},"REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA",",EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT","O E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2,5CM E REBOCO DE C","IMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM",null,null,"M2",49.34]
["13.005.0015-0",{"$f":"C10559&D10559&E10559&F10559&G10559&H10559","v":"REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM"},"REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA",",EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT","O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3CM E REBOC","O DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3","MM",null,"M2",64.35]
["13.006.0025-A",{"$f":"C10570&D10570&E10570&F10570&G10570&H10570","v":"REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOCO DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 5MM"},"REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA",",EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT","O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOC","O DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5",",COM ESPESSURA DE 5MM",null,"M2",43.4]
["13.009.0040-0",{"$f":"C10579&D10579&E10579&F10579&G10579&H10579","v":"REBOCO PRONTO PARA PAREDES EXTERNAS COMPOSTO DE CAL E AGREGADOS,INCLUSIVE CIMENTO ADICIONADO MANUALMENTE,COM 5MM DE ESPESSURA,APLICADO SOBRE SUPERFICIE"},"REBOCO PRONTO PARA PAREDES EXTERNAS COMPOSTO DE CAL E AGREGA","DOS,INCLUSIVE CIMENTO ADICIONADO MANUALMENTE,COM 5MM DE ESPE","SSURA,APLICADO SOBRE SUPERFICIE",null,null,null,"M2",31.93]
["13.010.0049-0",{"$f":"C10595&D10595&E10595&F10595&G10595&H10595","v":"MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3"},"MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM AR","GAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3",null,null,null,null,"M3",1016.08]
["13.011.0010-A",{"$f":"C10600&D10600&E10600&F10600&G10600&H10600","v":"REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA,NO TRACO1:3,INCLUSIVE TELA DE REFORCO BETUMINOSO"},"REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA,NO TRACO","1:3,INCLUSIVE TELA DE REFORCO BETUMINOSO",null,null,null,null,"M2",34.65]
["13.022.0046-0",{"$f":"C10615&D10615&E10615&F10615&G10615&H10615","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (7,5X7,5)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,COM MEDIDAS EM"," TORNO DE (7,5X7,5)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058",null,null,null,null,"M2",179.74]
["13.022.0500-A",{"$f":"C10620&D10620&E10620&F10620&G10620&H10620","v":"RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO DE PARADE EM PASTILHAS,AZULEJOS E CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.025.0010E 13.024.0010"},"RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO DE PARADE EM PASTILHAS,AZULEJOS"," E CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA TOTAL E M","ATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.025.0010","E 13.024.0010",null,null,"M2",82.63]
["13.024.0018-A",{"$f":"C10630&D10630&E10630&F10630&G10630&H10630","v":"REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DIMENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,PRETO EBRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO"},"REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI","MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,PRETO E","BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EM","BOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3","ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO",null,"M2",232.92]
["13.025.0016-0",{"$f":"C10641&D10641&E10641&F10641&G10641&H10641","v":"ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E CORANTE"},"ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E","XCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T","RACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TR","ACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DE","CIMENTO BRANCO E CORANTE",null,"M2",97.06]
["13.025.0080-A",{"$f":"C10656&D10656&E10656&F10656&G10656&H10656","v":"REVESTIMENTO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO APLICADO UNIFORMEMENTE SOBRE SUPERFICIE DE AZULEJO,PASTILHA OU CERAMICA,ALISADO A COLHER E LIXADO"},"REVESTIMENTO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO APLICADO UNIFORME","MENTE SOBRE SUPERFICIE DE AZULEJO,PASTILHA OU CERAMICA,ALISA","DO A COLHER E LIXADO",null,null,null,"M2",28.61]
["13.026.0010-0",{"$f":"C10657&D10657&E10657&F10657&G10657&H10657","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE 2,5CM"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE"," EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI","DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE"," CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM","ASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURA","DE 2,5CM","M2",127.86]
["13.030.0252-0",{"$f":"C10671&D10671&E10671&F10671&G10671&H10671","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDAS","EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMEN","TO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO",null,null,null,"M2",102.87]
["13.030.0257-A",{"$f":"C10676&D10676&E10676&F10676&G10676&H10676","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E PRETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDAS","EM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE"," (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P","RETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.00","58",null,"M2",125.36]
["13.030.0291-0",{"$f":"C10691&D10691&E10691&F10691&G10691&H10691","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE"," (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058",null,null,null,null,"M2",121.56]
["13.035.0025-A",{"$f":"C10702&D10702&E10702&F10702&G10702&H10702","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE GRANITO,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO,CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GERAL COM AGUA ACIDULADA"},"REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G","RANITO,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO,","CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS","SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS"," COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GE","RAL COM AGUA ACIDULADA","M2",543.07]
["13.036.0050-0",{"$f":"C10711&D10711&E10711&F10711&G10711&H10711","v":"REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.0360010"},"REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM G","RANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.036","0010",null,null,null,"M2",481.7]
["13.036.0081-0",{"$f":"C10717&D10717&E10717&F10717&G10717&H10717","v":"MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.036.0010,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GR","ANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENT","E COMO EM 13.036.0010,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,null,"M2",441.52]
["13.045.0065-A",{"$f":"C10732&D10732&E10732&F10732&G10732&H10732","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO NACIONAL,EM PLACAS POLIDAS,MEDIDAS IGUAIS OU MAIORES QUE 60X40CM,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8\" POR PLACA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO,REJUNTADAS COM CIMENTO BRANCO"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO NACIONAL,EM PLACA","S POLIDAS,MEDIDAS IGUAIS OU MAIORES QUE 60X40CM,COM ESPESSUR","A DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE"," 1/8\" POR PLACA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRA","CO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO,REJUNTADAS COM CIMENTO BRANCO",null,"M2",402.89]
["13.045.0071-0",{"$f":"C10737&D10737&E10737&F10737&G10737&H10737","v":"REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO NACIONAL,EM PLACAS DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES  COMO  EM13.045.0065, EXCLUSIVE ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNTAMENTO"},"REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO NACIONAL,EM PLACA","S DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES  COMO  EM","13.045.0065, EXCLUSIVE ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNTAME","NTO",null,null,"M2",412.97]
["13.050.0070-A",{"$f":"C10752&D10752&E10752&F10752&G10752&H10752","v":"REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO NACIONAL, EM PLACAS DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 13.045.0065"},"REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO NACIONAL, EM PLAC","AS DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM 1","3.045.0065",null,null,null,"M2",419.15]
["13.080.0005-A",{"$f":"C10762&D10762&E10762&F10762&G10762&H10762","v":"PAREDE VERDE COM PRE-VEGETACAO,SISTEMA MODULAR,CONSTITUIDO DE: MODULO DE SUBSTRATO RIGIDO PARA RETENCAO DE SUBSTRATO NUTRITIVO,PERFIL DE FIXACAO,CALHA GALVANIZADA,SUBSTRATO E SISTEMA DE IRRIGACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PAREDE VERDE COM PRE-VEGETACAO,SISTEMA MODULAR,CONSTITUIDO D","E: MODULO DE SUBSTRATO RIGIDO PARA RETENCAO DE SUBSTRATO NUT","RITIVO,PERFIL DE FIXACAO,CALHA GALVANIZADA,SUBSTRATO E SISTE","MA DE IRRIGACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",1591]
["13.170.0011-0",{"$f":"C10773&D10773&E10773&F10773&G10773&H10773","v":"REVESTIMENTO DE PAREDE COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI,FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DE PAREDE COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI,FEITO CO","M REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",159.74]
["13.170.0018-A",{"$f":"C10778&D10778&E10778&F10778&G10778&H10778","v":"REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM PLACAS DE CORTICA,DE 0,60X0,90M,COM 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM PLACAS DE CORTICA,DE 0,60","X0,90M,COM 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",88.89]
["13.187.0010-0",{"$f":"C10789&D10789&E10789&F10789&G10789&H10789","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES OU FORROS COM CHAPA DE MADEIRA MINERALIZADA,PRENSADA COM CIMENTO,COM 25MM DE ESPESSURA,TERMOACUSTICO,RESISTENTE AO FOGO,UMIDADE,FUNGOS E INSETOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DE PAREDES OU FORROS COM CHAPA DE MADEIRA MINER","ALIZADA,PRENSADA COM CIMENTO,COM 25MM DE ESPESSURA,TERMOACUS","TICO,RESISTENTE AO FOGO,UMIDADE,FUNGOS E INSETOS.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,"M2",212.42]
["13.193.0010-0",{"$f":"C10793&D10793&E10793&F10793&G10793&H10793","v":"FORRO EM PLACA TIPO COLMEIA,EM ALUMINIO PRE-PINTADO,MODULACAO DE (62X62)CM,MALHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 5X5CM,FIXADO COM PERFIL \"T\" APARENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FORRO EM PLACA TIPO COLMEIA,EM ALUMINIO PRE-PINTADO,MODULACA","O DE (62X62)CM,MALHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 5X5CM,FIXADO CO","M PERFIL \"T\" APARENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",353.85]
["13.196.0025-A",{"$f":"C10808&D10808&E10808&F10808&G10808&H10808","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADRADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC."},"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/AD","ICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADR","ADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM P","ERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,","ESP.MINIMA 0,5M,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSP","ENSA POR MEIO PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC.","M2",124.9]
["13.196.0040-0",{"$f":"C10813&D10813&E10813&F10813&G10813&H10813","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO SISTEMA DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRADA 625X1250MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" DE ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC."},"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SE","R APLICADO SISTEMA DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRADA 625X1250M","M REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO T","RAVESSA \"T\" DE ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIM","A 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR"," MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC.","M2",98.38]
["13.196.0101-A",{"$f":"C10830&D10830&E10830&F10830&G10830&H10830","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 13,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO \"T\" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO"},"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA"," QUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 13,0MM,C/INDICE DE ABS","ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO \"T\" DE ACO GALVANI","ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/","PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACO","GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO","M2",90.8]
["13.196.0105-A",{"$f":"C10838&D10838&E10838&F10838&G10838&H10838","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 19,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO \"T\" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO"},"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA"," QUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 19,0MM,C/INDICE DE ABS","ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO \"T\" DE ACO GALVANI","ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/","PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACO","GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO","M2",269.35]
["13.196.0115-0",{"$f":"C10849&D10849&E10849&F10849&G10849&H10849","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/PERFIS TETO DE 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSOACARTONADO,STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,PERFIS TETO POR MEIO DE PARAFUSOS,AREAS SECAS.FORN.COLOC"},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/","PERFIS TETO DE 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ES","P.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR"," MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO","ACARTONADO,STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.120","0MM,PERFIS TETO POR MEIO DE PARAFUSOS,AREAS SECAS.FORN.COLOC","M2",75.97]
["13.196.0117-A",{"$f":"C10854&D10854&E10854&F10854&G10854&H10854","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/","PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0",",5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR"," MEIO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTO","NADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5M","M,LARG.1200MM.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOC.","M2",83.42]
["13.196.0124-0",{"$f":"C10867&D10867&E10867&F10867&G10867&H10867","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,SENDO OS MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTR","UTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBO","S ACO GALV.ESP.0,5MM,SENDO OS MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/","ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTON","EIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP",".12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.","M2",65.77]
["13.196.0130-0",{"$f":"C10879&D10879&E10879&F10879&G10879&H10879","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTR","UTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBO","S ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUT","URA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C","/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12",",5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO","M2",69.4]
["13.196.0132-A",{"$f":"C10884&D10884&E10884&F10884&G10884&H10884","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURADA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.APLICADO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),EST","TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AM","BOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTR","UTURADA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CA","NTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM",",LARG.1200MM.APLICADO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOC.","M2",61.48]
["13.196.0140-0",{"$f":"C10899&D10899&E10899&F10899&G10899&H10899","v":"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST","RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GU","IAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHA","PA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,","5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEI","O DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO","M2",59.3]
["13.196.0144-A",{"$f":"C10908&D10908&E10908&F10908&G10908&H10908","v":"REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADAS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARGURA 1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)","ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADAS A"," GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA","CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARGU","RA 1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE P","ARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",51.22]
["13.196.0147-A",{"$f":"C10914&D10914&E10914&F10914&G10914&H10914","v":"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPADE GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST","RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GU","IAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA","DE GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO LA MIN","ERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTA","NTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC.","M2",79.3]
["13.196.0153-0",{"$f":"C10925&D10925&E10925&F10925&G10925&H10925","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTESPOR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTR","UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,GUIAS HORIZON","TAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACAR","TONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO DE LA MINERAL,","ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES","POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.","M2",84.57]
["13.196.0155-A",{"$f":"C10930&D10930&E10930&F10930&G10930&H10930","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTR","UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUI","AS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA D","E GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MIN","ERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTA","NTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC.","M2",81.49]
["13.196.0163-0",{"$f":"C10945&D10945&E10945&F10945&G10945&H10945","v":"REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC."},"REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)","ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A"," GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS"," CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINE","RAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTAN","TES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC.","M2",88.23]
["13.196.0167-0",{"$f":"C10953&D10953&E10953&F10953&G10953&H10953","v":"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MINERAL,E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX. MONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN/COL"},"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRU","TURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HO","RIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTO","NADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MI","NERAL,E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX."," MONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN/COL","M2",106.1]
["13.196.0170-A",{"$f":"C10960&D10960&E10960&F10960&G10960&H10960","v":"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS HORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE) E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTR","UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS H","ORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACA","RTONADO,SENDO UMA DO TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE) E OUTRA S","T,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES P","OR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.","M2",92.06]
["13.199.0015-0",{"$f":"C10971&D10971&E10971&F10971&G10971&H10971","v":"VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2","MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,E","MEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",1337.77]
["13.205.0020-A",{"$f":"C10986&D10986&E10986&F10986&G10986&H10986","v":"PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),COM 12,7CM DE LARGURA,VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),COM 12,7CM DE LARGURA,VINIL DE"," ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REF","ORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTEN","TES.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M",141.69]
["13.205.0025-A",{"$f":"C10990&D10990&E10990&F10990&G10990&H10990","v":"PROTECAO DE PORTAS EM VINIL DE ALTO IMPACTO,COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,VARIAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PROTECAO DE PORTAS EM VINIL DE ALTO IMPACTO,COM ACABAMENTO T","EXTURIZADO,VARIAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",157.36]
["13.301.0090-0",{"$f":"C11001&D11001&E11001&F11001&G11001&H11001","v":"PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTENTE"},"PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN","TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO",", SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTEN","TE",null,null,"M2",52.01]
["13.301.0110-A",{"$f":"C11016&D11016&E11016&F11016&G11016&H11016","v":"RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 10CM DE ALTURA E 3CM DEESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL  ADICIONADO  A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO"},"RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 10CM DE ALTURA E 3CM DE","ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E","IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL  ADICIONADO  A AGUA DA ARGA","MASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OS","SO",null,"M",16.67]
["13.301.0118-0",{"$f":"C11021&D11021&E11021&F11021&G11021&H11021","v":"CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM"},"CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAM","ASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM",null,null,null,null,"M2",24.66]
["13.301.0131-0",{"$f":"C11031&D11031&E11031&F11031&G11031&H11031","v":"CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM"},"CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM","ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM",null,null,null,null,"M2",47.03]
["13.301.0510-A",{"$f":"C11046&D11046&E11046&F11046&G11046&H11046","v":"RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM RESISTENCIA DE15MPA,COM 8CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO"},"RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM RESISTENCIA DE","15MPA,COM 8CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMEN","TO DE AR COMPRIMIDO DO PISO",null,null,null,"M2",107.69]
["13.302.0010-0",{"$f":"C11047&D11047&E11047&F11047&G11047&H11047","v":"CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL"},"CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO"," MANUAL",null,null,null,null,"M2",13.09]
["13.330.0023-A",{"$f":"C11062&D11062&E11062&F11062&G11062&H11062","v":"ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE"},"ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE O","U GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE","CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1",":2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO","BRANCO E CORANTE",null,"M2",103.43]
["13.330.0028-A",{"$f":"C11068&D11068&E11068&F11068&G11068&H11068","v":"ASSENTAMENTO DE RODAPES DE MARMORE OU GRANITO,COM 10CM DE ALTURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM  ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE  CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO  DE CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"ASSENTAMENTO DE RODAPES DE MARMORE OU GRANITO,COM 10CM DE AL","TURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM  ARGA","MASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE  CHA","PISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO  DE CI","MENTO BRANCO E CORANTE",null,"M",26.1]
["13.330.0035-0",{"$f":"C11077&D11077&E11077&F11077&G11077&H11077","v":"ASSENTAMENTO DE CAPA DE DEGRAU DE MARMORE OU GRANITO, COM 28CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM PAREDE EM OSSO,COMARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"ASSENTAMENTO DE CAPA DE DEGRAU DE MARMORE OU GRANITO, COM 28","CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM PAREDE EM OSSO,COM","ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHA","PISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIME","NTO BRANCO E CORANTE",null,"M",61.64]
["13.330.0071-A",{"$f":"C11092&D11092&E11092&F11092&G11092&H11092","v":"REVESTIMENTO DE PISOS COM LADRILHOS CERAMICOS ANTIDERRAPANTES,COM MEDIDAS EM TORNO DE (11,6X24)CM,COM ESPESSURA DE 9MM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO,CORES:PESSEGO,VERMELHO E CASTOR."},"REVESTIMENTO DE PISOS COM LADRILHOS CERAMICOS ANTIDERRAPANTE","S,COM MEDIDAS EM TORNO DE (11,6X24)CM,COM ESPESSURA DE 9MM,A","SSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNT","AMENTO PRONTO,CORES:PESSEGO,VERMELHO E CASTOR.",null,null,"M2",189.85]
["13.330.0078-0",{"$f":"C11097&D11097&E11097&F11097&G11097&H11097","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGENS,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,SOBRE BASEJA EXISTENTE"},"REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGE","NS,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,SOBRE BASE","JA EXISTENTE",null,null,null,"M2",79.25]
["13.330.0500-0",{"$f":"C11109&D11109&E11109&F11109&G11109&H11109","v":"RECOMPOSICAO DE PISO DE CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVEMAO-DE-OBRA TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.330.0010"},"RECOMPOSICAO DE PISO DE CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVE","MAO-DE-OBRA TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO"," COMO EM 13.330.0010",null,null,null,"M2",70.44]
["13.332.0010-A",{"$f":"C11122&D11122&E11122&F11122&G11122&H11122","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,ASSENTES CONFORME ITEM 13.330.0010"},"REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,ASSENTE","S CONFORME ITEM 13.330.0010",null,null,null,null,"M2",121.31]
["13.333.0016-0",{"$f":"C11133&D11133&E11133&F11133&G11133&H11133","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID","RAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES"," SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASS","A E REJUNTAMENTO",null,null,"M2",128.96]
["13.345.0015-A",{"$f":"C11138&D11138&E11138&F11138&G11138&H11138","v":"REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO NACIONAL,EM PLACAS,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO"},"REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO NACIONAL,EM PLACAS,2","CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS","SO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SA","IBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO",null,null,"M2",352.49]
["13.345.0020-A",{"$f":"C11146&D11146&E11146&F11146&G11146&H11146","v":"RODAPE DE MARMORE BRANCO NACIONAL COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E NATADE CIMENTO, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTES) E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO"},"RODAPE DE MARMORE BRANCO NACIONAL COM 10CM DE ALTURA E 2CM D","E ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM"," ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E NATA","DE CIMENTO, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3","(INCLUSIVE ESTES) E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO",null,"M",53.01]
["13.345.0041-0",{"$f":"C11163&D11163&E11163&F11163&G11163&H11163","v":"SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X45CM,SEM DESNIVEL,PARA PORTAS DE 2 FOLHAS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA EREJUNTAMENTO"},"SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X45CM,SEM DESNIVEL,PA","RA PORTAS DE 2 FOLHAS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E","REJUNTAMENTO",null,null,null,"M",129.32]
["13.345.0056-A",{"$f":"C11168&D11168&E11168&F11168&G11168&H11168","v":"CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 2X17CM COM1 POLIMENTO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO EREJUNTAMENTO"},"CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 2X17CM COM","1 POLIMENTO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E","REJUNTAMENTO",null,null,null,"M",59.6]
["13.348.0011-0",{"$f":"C11179&D11179&E11179&F11179&G11179&H11179","v":"REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO"},"REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,","COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EX","CLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAM","ENTO",null,null,"M2",326.16]
["13.348.0041-0",{"$f":"C11187&D11187&E11187&F11187&G11187&H11187","v":"CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA,30X2CM,POLIDO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA,30X2CM,POLIDO,EXCL","USIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,null,null,"M",122.34]
["13.348.0055-A",{"$f":"C11198&D11198&E11198&F11198&G11198&H11198","v":"PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO"},"PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA"," DE 28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CI","MENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMEN","TO BRANCO",null,null,"M",115.13]
["13.348.0080-0",{"$f":"C11209&D11209&E11209&F11209&G11209&H11209","v":"SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE"},"SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 PO","LIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,"," SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO","BRANCO E CORANTE",null,null,"M",106.74]
["13.365.0010-A",{"$f":"C11214&D11214&E11214&F11214&G11214&H11214","v":"REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESS","URA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,C","OM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO",",NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE",null,null,"M2",588.04]
["13.365.0030-0",{"$f":"C11229&D11229&E11229&F11229&G11229&H11229","v":"SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X15CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010"},"SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X15CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE","COMO EM 13.365.0010",null,null,null,null,"M",97.24]
["13.365.0060-0",{"$f":"C11241&D11241&E11241&F11241&G11241&H11241","v":"CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 2X28CM,COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.365.0010"},"CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 2X28CM,COM 1 POLIMENTO,A","SSENTE COMO EM 13.365.0010",null,null,null,null,"M",183.65]
["13.365.0061-A",{"$f":"C11244&D11244&E11244&F11244&G11244&H11244","v":"CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 2X28CM,COM 1 POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 2X28CM,COM 1 POLIMENTO,","EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,null,null,"M",171.03]
["13.365.0084-0",{"$f":"C11255&D11255&E11255&F11255&G11255&H11255","v":"RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DEESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE","ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENT","O,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,null,"M",59.41]
["13.365.0150-A",{"$f":"C11270&D11270&E11270&F11270&G11270&H11270","v":"PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO"},"PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA D","E 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE"," CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CI","MENTO BRANCO",null,null,"M",82.16]
["13.365.0170-A",{"$f":"C11278&D11278&E11278&F11278&G11278&H11278","v":"SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI","MENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA","TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T","RACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE",null,null,"M",62.37]
["13.365.0180-0",{"$f":"C11285&D11285&E11285&F11285&G11285&H11285","v":"SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI","MENTOS,LARGURA DE 25CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA","TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T","RACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE",null,null,"M",107.45]
["13.368.0013-A",{"$f":"C11300&D11300&E11300&F11300&G11300&H11300","v":"REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM GRANITO VERMELHO BRASILIA,EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA"},"REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM GRANITO VERMELHO BR","ASILIA,EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO,EXCLUS","IVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA",null,null,null,"M2",389.4]
["13.370.0010-0",{"$f":"C11301&D11301&E11301&F11301&G11301&H11301","v":"PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO"},"PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLU","ME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA","INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO",null,null,null,"M2",68.32]
["13.371.0010-0",{"$f":"C11319&D11319&E11319&F11319&G11319&H11319","v":"PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO"},"PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO"," TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM","SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE","NO",null,null,"M2",67.27]
["13.371.0010-A",{"$f":"C11320&D11320&E11320&F11320&G11320&H11320","v":"PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO"},"PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO"," TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM","SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE","NO",null,null,"M2",63.43]
["13.373.0021-0",{"$f":"C11331&D11331&E11331&F11331&G11331&H11331","v":"PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS"},"PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO CO","M REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO","E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,","INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADO","RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETO"," E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS","M2",91.24]
["13.375.0010-A",{"$f":"C11346&D11346&E11346&F11346&G11346&H11346","v":"CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 8CM DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGANORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM 1:12"},"CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 8C","M DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGA","NORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM 1",":12",null,null,"M2",37.08]
["13.380.0013-A",{"$f":"C11356&D11356&E11356&F11356&G11356&H11356","v":"PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 VERMELHA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,SEM POLIMENTO"},"PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSUR","A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;","B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANIL","HA Nº1 VERMELHA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICA","O,SEM POLIMENTO",null,"M2",82.39]
["13.380.0020-0",{"$f":"C11361&D11361&E11361&F11361&G11361&H11361","v":"ESCADA DE MARMORITE,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOSEM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA, FEITO O MARMORITE COM GRANILHA Nº1 BRANCA E CIMENTO,E COM CAMADA DE 6MM.ESTA ESPECIFICACAO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTAL DAS DUAS PECAS DE0,48M E COMPREENDENDO 1,00M LINEAR  DO CONJUNTO DE CAPA E ESPELHO"},"ESCADA DE MARMORITE,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOS","EM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA, FEITO O MARMORITE COM GRANI","LHA Nº1 BRANCA E CIMENTO,E COM CAMADA DE 6MM.ESTA ESPECIFICA","CAO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTAL DAS DUAS PECAS DE","0,48M E COMPREENDENDO 1,00M LINEAR  DO CONJUNTO DE CAPA E ES","PELHO","M",73.52]
["13.381.0051-A",{"$f":"C11376&D11376&E11376&F11376&G11376&H11376","v":"JUNTA PLASTICA 27X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JUNTA PLASTICA 27X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,null,null,"M",8.8]
["13.384.0002-0",{"$f":"C11387&D11387&E11387&F11387&G11387&H11387","v":"JUNTA GRAMADA COM 8CM DE LARGURA"},"JUNTA GRAMADA COM 8CM DE LARGURA",null,null,null,null,null,"M",19.14]
["13.385.0006-0",{"$f":"C11397&D11397&E11397&F11397&G11397&H11397","v":"RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM 10CM DE ALTURA,NA COR PRETA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA"},"RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGAD","OS MINERAIS,COM 10CM DE ALTURA,NA COR PRETA,INCLUSIVE 3 POLI","MENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRANTES E"," JUNTO AO PISO EM MEIA CANA",null,null,"M",80.29]
["13.385.0010-A",{"$f":"C11406&D11406&E11406&F11406&G11406&H11406","v":"DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS"},"DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPE","LHO, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,NA COR VER","MELHA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS",null,null,null,"M",230.64]
["13.385.0101-0",{"$f":"C11417&D11417&E11417&F11417&G11417&H11417","v":"RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (10X40X3)CM,CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60,EXCLUSIVE FAROFA DE CIMENTO E AREIA 3:1,REJUNTAMENTO,BASE SELADORA,DEMAOS DE CERA E POLIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MO","LDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (10X40X3)CM,CONFECCIONAD","A COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTUR","AL CP60,EXCLUSIVE FAROFA DE CIMENTO E AREIA 3:1,REJUNTAMENTO",",BASE SELADORA,DEMAOS DE CERA E POLIMENTO.FORNECIMENTO E COL","OCACAO","M",70.68]
["13.390.0025-A",{"$f":"C11422&D11422&E11422&F11422&G11422&H11422","v":"PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,PADRAO RISCADO,COM 3,2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMO","GENEO,PADRAO RISCADO,COM 3,2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEG","O,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",175.91]
["13.390.0042-A",{"$f":"C11434&D11434&E11434&F11434&G11434&H11434","v":"PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO,HETEROGENEO,COM 3MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMEN","TO,HETEROGENEO,COM 3MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO U","LTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE E","XISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",242.6]
["13.390.0055-0",{"$f":"C11437&D11437&E11437&F11437&G11437&H11437","v":"RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA P","ISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",23.59]
["13.395.0015-A",{"$f":"C11452&D11452&E11452&F11452&G11452&H11452","v":"FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE POLIPROPILENO,PARAALTO TRAFEGO,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 5MM,SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE POLIPROPILENO,PARA","ALTO TRAFEGO,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 5MM,SOBRE BASE EXIS","TENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",78.95]
["13.398.0016-0",{"$f":"C11463&D11463&E11463&F11463&G11463&H11463","v":"PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGADO SOBRE  BARROTEAMENTO OU REGUAS DE  MADEIRA DE LEI A CADA50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU REGUAS"},"PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGA","DO SOBRE  BARROTEAMENTO OU REGUAS DE  MADEIRA DE LEI A CADA","50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU REGUAS",null,null,null,"M2",307]
["13.410.0010-0",{"$f":"C11475&D11475&E11475&F11475&G11475&H11475","v":"PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTOE SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO","E SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",121]
["13.410.0015-A",{"$f":"C11482&D11482&E11482&F11482&G11482&H11482","v":"PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTOE SAIBRO,NO TRACO 1:5,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO","E SAIBRO,NO TRACO 1:5,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",99.4]
["13.413.0011-0",{"$f":"C11493&D11493&E11493&F11493&G11493&H11493","v":"PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 30X30CM,38X38CM,48X48CM OU 58X58CM,COM 2CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA.FORNECIMENTOE COLOCACAO"},"PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 30X30CM,38X38CM,48X48CM OU 58","X58CM,COM 2CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA.FORNECIMENTO","E COLOCACAO",null,null,null,"M2",204.41]
["13.413.0013-A",{"$f":"C11498&D11498&E11498&F11498&G11498&H11498","v":"PISO DE PEDRA SAO TOME, MEDINDO 57X57CM, TIPO FURNAS/LIGHT,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"PISO DE PEDRA SAO TOME, MEDINDO 57X57CM, TIPO FURNAS/LIGHT,","EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,null,null,"M2",140.36]
["13.413.0028-0",{"$f":"C11509&D11509&E11509&F11509&G11509&H11509","v":"PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR FERRUGEM MEDINDO 25X25CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA"},"PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR FERRUGEM MEDINDO 25X25CM,EM TO","RNO DE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA",null,null,null,null,"M2",68.81]
["13.415.0010-A",{"$f":"C11520&D11520&E11520&F11520&G11520&H11520","v":"PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS DE (50X50)CM,COM 3,0MM DE ESPESSURA,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS DE (50X50)CM,","COM 3,0MM DE ESPESSURA,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLO","CADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",68.09]
["13.416.0010-A",{"$f":"C11528&D11528&E11528&F11528&G11528&H11528","v":"PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDA","DES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADO"," SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",108.15]
["13.460.0015-0",{"$f":"C11539&D11539&E11539&F11539&G11539&H11539","v":"PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS REGULAVEIS,SOBRE BASE COM LONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE CO","M CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO,MEDINDO"," APROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS",",APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS REGULAVEIS,SOBRE BASE COM"," LONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,COM ALTURA DE APR","OXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",510]
["13.462.0020-A",{"$f":"C11554&D11554&E11554&F11554&G11554&H11554","v":"PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIADAS VIBRO-PRENSADAS, COM  ACABAMENTO RUSTICO, NA COR CINZA, EXCLUSIVE  CONTRAPISO, COMESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIADAS VIBRO-PRENSADAS, COM  A","CABAMENTO RUSTICO, NA COR CINZA, EXCLUSIVE  CONTRAPISO, COM","ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",154.33]
["13.468.0010-0",{"$f":"C11557&D11557&E11557&F11557&G11557&H11557","v":"CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM, CAPEAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4,ASSENTES COM ARMAGASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8"},"CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X","20X40CM, CAPEAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRA","CO 1:4,ASSENTES COM ARMAGASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1",":8",null,null,"M2",111.36]
["14.001.0016-0",{"$f":"C11569&D11569&E11569&F11569&G11569&H11569","v":"JANELA DE PVC BRANCO,CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821,DE PROJETAR,TIPO MAXIM-AR,COM UMA FOLHA DE (0,80X0,80)M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE PVC BRANCO,CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821,DE PROJ","ETAR,TIPO MAXIM-AR,COM UMA FOLHA DE (0,80X0,80)M,EXCLUSIVE V","IDROS,INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO",null,null,"UN",1584.76]
["14.001.0035-A",{"$f":"C11574&D11574&E11574&F11574&G11574&H11574","v":"PORTA DE PVC BRANCO,CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821,DE ABRIR,UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE (0,70X2,10)M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE PVC BRANCO,CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821,DE ABRIR",",UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE (0,70X2,10)M,EXCLUS","IVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E C","OLOCACAO",null,null,"UN",4371.6]
["14.001.0070-0",{"$f":"C11585&D11585&E11585&F11585&G11585&H11585","v":"PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE (0,60X2,10)M,INCLUSIVE ACESSORIOS (PARAFUSOS,BUCHAS,PUXADOR E TRINCO).FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE (0,60X2,10)M,INCLUSIVE ACESSOR","IOS (PARAFUSOS,BUCHAS,PUXADOR E TRINCO).FORNECIMENTO E COLOC","ACAO",null,null,null,"UN",144.03]
["14.001.0105-A",{"$f":"C11598&D11598&E11598&F11598&G11598&H11598","v":"VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES DE ALUMINIO NATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES DE ALUMINIO N","ATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",423.91]
["14.001.0120-A",{"$f":"C11604&D11604&E11604&F11604&G11604&H11604","v":"VENEZIANA,COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES EM ACOPRE-PINTADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VENEZIANA,COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES EM ACO","PRE-PINTADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",312.67]
["14.002.0013-0",{"$f":"C11615&D11615&E11615&F11615&G11615&H11615","v":"PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4\"X1/4\" A CADA 10CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL,REVESTIDA COM CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2\"X1/8\",COMFECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4\"X1/4\" A CADA 1","0CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL,REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO","GALVANIZADO Nº16,GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2\"X1/8\",COM","FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E C","OLOCACAO",null,"M2",1737.45]
["14.002.0052-A",{"$f":"C11630&D11630&E11630&F11630&G11630&H11630","v":"PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM","CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR","NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",724.68]
["14.002.0059-0",{"$f":"C11639&D11639&E11639&F11639&G11639&H11639","v":"PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO (90X210X5)CM,CLASSE P-120,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA E FECHADURA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO (90X210X5)","CM,CLASSE P-120,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATER","IAL,INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA E FECHADURA,CON","FORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",1791.37]
["14.002.0066-0",{"$f":"C11645&D11645&E11645&F11645&G11645&H11645","v":"PORTA CORTA-FOGO,MEDINDO (60X180X5)CM,CLASSE P-120,EM CHAPADE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE 3 PARES DEDOBRADICAS COM MOLA E FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA CORTA-FOGO,MEDINDO (60X180X5)CM,CLASSE P-120,EM CHAPA","DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE 3 PARES DE","DOBRADICAS COM MOLA E FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1176.24]
["14.002.0082-A",{"$f":"C11660&D11660&E11660&F11660&G11660&H11660","v":"PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2\" POR BARRA DE 1\"X1/8\",FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2\",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTES),EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALV","ANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVA","NIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2\" POR BARRA DE 1\"X1/8\",FORMA","NDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM"," DIAMETRO INTERNO DE 2\",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXC","LUSIVE ESTES),EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",807.09]
["14.002.0092-0",{"$f":"C11671&D11671&E11671&F11671&G11671&H11671","v":"PORTAO DE FERRO,MEDINDO 2,00X2,90M,SENDO 1M FIXO E 1M MOVEL,EM BARRAS VERTICAIS DE FERRO COM DIAMETRO DE 3/4\",COM ESPACAMENTO ENTRE EIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRAS DE 2\"X1/2\",INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTAO DE FERRO,MEDINDO 2,00X2,90M,SENDO 1M FIXO E 1M MOVEL,","EM BARRAS VERTICAIS DE FERRO COM DIAMETRO DE 3/4\",COM ESPACA","MENTO ENTRE EIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRAS DE 2\"X1/2\",INC","LUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",2695.89]
["14.002.0096-A",{"$f":"C11676&D11676&E11676&F11676&G11676&H11676","v":"PORTAO EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 3,00X1,20M,CONSTITUINDO-SE DEDOIS QUADROS COM DOIS TRAVAMENTOS HORIZONTAIS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4\",FIXADOS EM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTAO EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 3,00X1,20M,CONSTITUINDO-SE DE","DOIS QUADROS COM DOIS TRAVAMENTOS HORIZONTAIS EM TUBO DE FER","RO GALVANIZADO DE 4\",FIXADOS EM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,","EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",4540.78]
["14.002.0103-A",{"$f":"C11690&D11690&E11690&F11690&G11690&H11690","v":"PORTAO CORRER UMA OU DUAS FLS.,GRADIL METAL.RESIST.AMBIENTES AGRESSIVOS,EXECT.PAINEL ACO GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM,FIO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMEDIARIOS ACO GALV.(60X40)MM,EXTREM.MONT.DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCR.(EXCL.ESTA),PINT.NAVAL,ESP.MIN.300 MICRAS,CORES VERDE/BRANCA,INCL.TRINCO,TRILHO E ROLDANA.FORN.E COLOC."},"PORTAO CORRER UMA OU DUAS FLS.,GRADIL METAL.RESIST.AMBIENTES"," AGRESSIVOS,EXECT.PAINEL ACO GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MAL","HA RETANG.(200X50)MM,FIO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMEDI","ARIOS ACO GALV.(60X40)MM,EXTREM.MONT.DIM.MIN.(80X80)MM ENGAS","TADOS BASE CONCR.(EXCL.ESTA),PINT.NAVAL,ESP.MIN.300 MICRAS,C","ORES VERDE/BRANCA,INCL.TRINCO,TRILHO E ROLDANA.FORN.E COLOC.","M2",1221.78]
["14.002.0105-0",{"$f":"C11691&D11691&E11691&F11691&G11691&H11691","v":"BASCULANTE DE FERRO DE 0,50X0,30M EM CANTONEIRA DE 3/4\"X1/8\",COM UMA BASCULA EM CANTONEIRA DE 5/8\"X1/8\",COM ALAVANCA DECOMANDO COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BASCULANTE DE FERRO DE 0,50X0,30M EM CANTONEIRA DE 3/4\"X1/8\"",",COM UMA BASCULA EM CANTONEIRA DE 5/8\"X1/8\",COM ALAVANCA DE","COMANDO COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",591.63]
["14.002.0132-A",{"$f":"C11706&D11706&E11706&F11706&G11706&H11706","v":"GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE  2\"X3/8\" ACADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2\"X3/8\" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2\"X3/8\" A CADA 5CM,EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE  2\"X3/8\" A","CADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2\"X3/8\" A CADA 10CM, INTER","CALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2\"X3/8\" A CADA 5CM",",EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",768.98]
["14.002.0161-0",{"$f":"C11717&D11717&E11717&F11717&G11717&H11717","v":"GRADE PARA PRISAO EM BARRAS VERTICAIS DE 1\",ESPACADAS A CADA 10CM,ENTRE EIXOS,E HORIZONTAIS DE 1.3/4\"X1/2\" A CADA 50CM,SENDO O CONTORNO DO MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRADE PARA PRISAO EM BARRAS VERTICAIS DE 1\",ESPACADAS A CADA"," 10CM,ENTRE EIXOS,E HORIZONTAIS DE 1.3/4\"X1/2\" A CADA 50CM,","SENDO O CONTORNO DO MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",1263.36]
["14.002.0166-0",{"$f":"C11721&D11721&E11721&F11721&G11721&H11721","v":"GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4\" NA VERTICAL,ESPACADAS DE 10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 2\"X3/8\".FORNECIMENTOE COLOCACAO"},"GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4\" NA VERTICAL,ESPACAD","AS DE 10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 2\"X3/8\".FORNECIMENTO","E COLOCACAO",null,null,null,"M2",1008.59]
["14.002.0189-A",{"$f":"C11736&D11736&E11736&F11736&G11736&H11736","v":"GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2\",COM ALTURA UTIL DE 3,30M,ESPACADOS DE 13CM,CHUMBADOS EM CINTADE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA),SENDO O CONJUNTO TERMINADO NA PARTE SUPERIOR POR BARRA CHATA DE 3\"X1/4\" E PONTALETES DE PROTECAO DE FERRO COM DIAMETRO DE 1/2\" E 10CM DE COMPRIMENTO,ESPACADOS DE 19CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2\",CO","M ALTURA UTIL DE 3,30M,ESPACADOS DE 13CM,CHUMBADOS EM CINTA","DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA),SENDO O CONJUNTO TERMINADO NA P","ARTE SUPERIOR POR BARRA CHATA DE 3\"X1/4\" E PONTALETES DE PRO","TECAO DE FERRO COM DIAMETRO DE 1/2\" E 10CM DE COMPRIMENTO,ES","PACADOS DE 19CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M",906.39]
["14.002.0196-0",{"$f":"C11747&D11747&E11747&F11747&G11747&H11747","v":"GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,44M DE LARGURA COM ALTURA DE 2,72M,15 BARRAS VERTICAIS DE 3/4\" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE DE FERRO GALVANIZADO DE 3\" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE(1.1/2\"X1/2\"), EM CADA BARRA VERTICAL DE 3/4\" SERA COLOCADA 1LANCA E ANUETOS E SOBRE MONTANTE UMA PINHA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,44M DE LARGURA COM ALTURA DE"," 2,72M,15 BARRAS VERTICAIS DE 3/4\" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE"," DE FERRO GALVANIZADO DE 3\" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE(1",".1/2\"X1/2\"), EM CADA BARRA VERTICAL DE 3/4\" SERA COLOCADA 1","LANCA E ANUETOS E SOBRE MONTANTE UMA PINHA,INCLUSIVE PINTURA",".FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",2833.69]
["14.002.0199-A",{"$f":"C11752&D11752&E11752&F11752&G11752&H11752","v":"GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL,NA MALHA 65X132MM E BARRA PORTANTE 25X2MM,FIO 5,MONTANTES 2120X76X8MM,PARAFUSOS,PINTURA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA,INCLUSIVE MONTAGEM"},"GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL,NA MALHA 65X132MM E BARR","A PORTANTE 25X2MM,FIO 5,MONTANTES 2120X76X8MM,PARAFUSOS,PINT","URA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA,INCLUSIVE MONTAGE","M",null,null,"M2",344.22]
["14.002.0208-0",{"$f":"C11767&D11767&E11767&F11767&G11767&H11767","v":"GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2\" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COM","PRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2\" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CON","CRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS"," MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M",416.93]
["14.002.0213-0",{"$f":"C11777&D11777&E11777&F11777&G11777&H11777","v":"GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2\",FORMANDO QUADRADOS 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALT.,C/MONTANTES SOLDADOS EM CHAPA DE ACO 15CMX15CMX5/16\",FIXADOS NO PISO OU PAREDE,DOTADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE FIO ONDULADO Nº8 E MALHA QUADRADA(20X20)MM FIXADA EM PERFIS \"L\" (1.1/2\"X1.1/2\"),C/ACABAMENTO EM BARRAS DE ACO DE(1\"X3/16\").FORN. E COLOCACAO"},"GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2\",FORMANDO QUADRAD","OS 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALT.,C/MONTANTES SOLDADOS"," EM CHAPA DE ACO 15CMX15CMX5/16\",FIXADOS NO PISO OU PAREDE,","DOTADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE FIO ONDULADO Nº8 E MA","LHA QUADRADA(20X20)MM FIXADA EM PERFIS \"L\" (1.1/2\"X1.1/2\"),","C/ACABAMENTO EM BARRAS DE ACO DE(1\"X3/16\").FORN. E COLOCACAO","UN",1653.38]
["14.002.0215-A",{"$f":"C11782&D11782&E11782&F11782&G11782&H11782","v":"CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4\",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COMALTURA DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.","1/4\",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM","ALTURA DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABN","T NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M",234.91]
["14.002.0227-0",{"$f":"C11793&D11793&E11793&F11793&G11793&H11793","v":"QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8\",CHUMBADAS NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONA","DO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8\",CHUMBADAS NA ALVENARI","A.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",675.21]
["14.002.0235-0",{"$f":"C11799&D11799&E11799&F11799&G11799&H11799","v":"PROTECAO PARA PORTA DE ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 90CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PROTECAO PARA PORTA DE ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 90CM"," DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",121.79]
["14.002.0250-A",{"$f":"C11812&D11812&E11812&F11812&G11812&H11812","v":"ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2\"X1/4\",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8\",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRA","S DE FERRO DE 1.1/2\"X1/4\",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO","DE 5/8\",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",490.27]
["14.002.0285-0",{"$f":"C11823&D11823&E11823&F11823&G11823&H11823","v":"PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA,N°24,40CM DE LARGURA,PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA,N°24,40CM DE LARGURA,","PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",59.59]
["14.002.0373-A",{"$f":"C11828&D11828&E11828&F11828&G11828&H11828","v":"ESTRUTURA DE FIXACAO DE QUADROS CONSTITUIDO POR BARRA CHATADE FERRO DE 2\"X3/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ESTRUTURA DE FIXACAO DE QUADROS CONSTITUIDO POR BARRA CHATA","DE FERRO DE 2\"X3/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",39.56]
["14.002.0383-A",{"$f":"C11840&D11840&E11840&F11840&G11840&H11840","v":"PONTA DE LANCA DE FERRO FUNDIDO COM 12CM DE ALTURA,FIXADA EM BARRA REDONDA DE 1.1/4\", EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PONTA DE LANCA DE FERRO FUNDIDO COM 12CM DE ALTURA,FIXADA EM"," BARRA REDONDA DE 1.1/4\", EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,null,"UN",11.35]
["14.002.0408-0",{"$f":"C11853&D11853&E11853&F11853&G11853&H11853","v":"PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM ALMOFADA E BASCULAS PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,CO","M ALMOFADA E BASCULAS PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E"," ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CIL","INDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",598.76]
["14.002.0412-A",{"$f":"C11858&D11858&E11858&F11858&G11858&H11858","v":"PORTA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,EM QUATRO FOLHAS,QUADRICULADA,PINTURA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 2,00X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E PUXADORES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,E","M QUATRO FOLHAS,QUADRICULADA,PINTURA COM TINTA PRIMER,COM LA","RGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 2,00X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA"," DE CILINDRO E PUXADORES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,"UN",1095.76]
["14.002.0436-0",{"$f":"C11869&D11869&E11869&F11869&G11869&H11869","v":"JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,00M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PARTES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE",",DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,00M,PRE-PINTADA,CO","MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR","TES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,"UN",231.5]
["14.002.0454-0",{"$f":"C11877&D11877&E11877&F11877&G11877&H11877","v":"JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,20M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PARTES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE",",DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,20M,PRE-PINTADA,CO","MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR","TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,"UN",355.79]
["14.002.0478-A",{"$f":"C11888&D11888&E11888&F11888&G11888&H11888","v":"JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,60X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS E JUNCAO DE UNIAO,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M","EDINDO 0,60X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,P","RE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS E JUNCAO DE UNIAO,EXCLUSIVE V","IDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",229.17]
["14.002.0487-0",{"$f":"C11899&D11899&E11899&F11899&G11899&H11899","v":"JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 1,40X0,60M,2 FOLHAS,COM GRADE ELO,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M","EDINDO 1,40X0,60M,2 FOLHAS,COM GRADE ELO,PRE-PINTADA,INCLUSI","VE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",784.04]
["14.002.0496-A",{"$f":"C11914&D11914&E11914&F11914&G11914&H11914","v":"JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM-AR,MEDINDO 2,40X0,60M,COMPOSTO PARA 4 MODULOS DE 0,60X0,60M,COM 1 FOLHA,COM GRADE ELO E JUNCAO PARA JANELA MAXIM-AR 60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM","-AR,MEDINDO 2,40X0,60M,COMPOSTO PARA 4 MODULOS DE 0,60X0,60M",",COM 1 FOLHA,COM GRADE ELO E JUNCAO PARA JANELA MAXIM-AR 60C","M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",812.61]
["14.002.0499-A",{"$f":"C11918&D11918&E11918&F11918&G11918&H11918","v":"JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM 6 FOLHAS,MEDINDO 1,50X1,20M,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,","COM 6 FOLHAS,MEDINDO 1,50X1,20M,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,null,"UN",438.98]
["14.002.0523-0",{"$f":"C11929&D11929&E11929&F11929&G11929&H11929","v":"PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXI","MADAMENTE COM 46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 100","0X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM C","ANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",14340.81]
["14.002.0537-A",{"$f":"C11944&D11944&E11944&F11944&G11944&H11944","v":"PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 900X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXI","MADAMENTE COM 56DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 900","X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CA","NTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",19362.71]
["14.002.0538-0",{"$f":"C11945&D11945&E11945&F11945&G11945&H11945","v":"PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXI","MADAMENTE COM 56DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 100","0X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM C","ANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",20196]
["14.003.0016-0",{"$f":"C11955&D11955&E11955&F11955&G11955&H11955","v":"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCULANTES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHA","S DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCUL","ANTES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",526.97]
["14.003.0025-A",{"$f":"C11964&D11964&E11964&F11964&G11964&H11964","v":"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F","OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",455.12]
["14.003.0061-0",{"$f":"C11975&D11975&E11975&F11975&G11975&H11975","v":"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO PIVOTANTE,COM PAINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO PIVOTANTE,COM P","AINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,"M2",649.47]
["14.003.0122-A",{"$f":"C11990&D11990&E11990&F11990&G11990&H11990","v":"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,EM PERFIS SERIE 28, COM 8 FOLHAS DE 120CM ALTURA, BANDEIRA DE40CM,PARTE FIXA 20CM,CONFORME PROJETO N°6006/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,EM"," PERFIS SERIE 28, COM 8 FOLHAS DE 120CM ALTURA, BANDEIRA DE","40CM,PARTE FIXA 20CM,CONFORME PROJETO N°6006/EMOP.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,"M2",785.88]
["14.003.0145-A",{"$f":"C11996&D11996&E11996&F11996&G11996&H11996","v":"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 28,COM 50 CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,CONFORME PROJETO Nº6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR,","EM PERFIS SERIE 28,COM 50 CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,CONFORME"," PROJETO Nº6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",823.09]
["14.003.0152-0",{"$f":"C12005&D12005&E12005&F12005&G12005&H12005","v":"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO N°6009/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-A","R,EM PERFIS SERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO N°6009/EMOP",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",975.36]
["14.003.0163-A",{"$f":"C12020&D12020&E12020&F12020&G12020&H12020","v":"CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA"," VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",367.02]
["14.003.0206-0",{"$f":"C12031&D12031&E12031&F12031&G12031&H12031","v":"PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM 2 FOLHASDE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO  DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2VAZIOS PARA VIDRO,PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM 2 FOLHAS","DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO  DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2","VAZIOS PARA VIDRO,PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA. FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",1316.73]
["14.003.0211-A",{"$f":"C12036&D12036&E12036&F12036&G12036&H12036","v":"PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,DE CORRER,COM 2 FOLHAS,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,DE CORRER,COM"," 2 FOLHAS,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 V","AZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",1426.97]
["14.003.0240-A",{"$f":"C12050&D12050&E12050&F12050&G12050&H12050","v":"VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,SERIE 25,COM VIDRO LISO TRANSPARENTE,4MM DE ESPESSURA,DIMENSOES 80X40CM.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,SERIE 25,COM VIDRO LISO TR","ANSPARENTE,4MM DE ESPESSURA,DIMENSOES 80X40CM.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,"UN",195.18]
["14.003.0265-0",{"$f":"C12061&D12061&E12061&F12061&G12061&H12061","v":"PROTECAO PARA PORTAS,EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR REBITES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PROTECAO PARA PORTAS,EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR REBITES",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",169.75]
["14.003.0400-A",{"$f":"C12066&D12066&E12066&F12066&G12066&H12066","v":"TELA TIPO MOSQUITEIRO,EM POLIETILENO,COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TELA TIPO MOSQUITEIRO,EM POLIETILENO,COM MOLDURA EM PERFIL D","E ALUMINIO ANODIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",109.17]
["14.004.0040-0",{"$f":"C12077&D12077&E12077&F12077&G12077&H12077","v":"VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO,OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO,","OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",156.19]
["14.004.0050-0",{"$f":"C12087&D12087&E12087&F12087&G12087&H12087","v":"VIDRO LISO,TRANSPARENTE,TIPO FUME,6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VIDRO LISO,TRANSPARENTE,TIPO FUME,6MM DE ESPESSURA.FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",246.97]
["14.004.0100-A",{"$f":"C12096&D12096&E12096&F12096&G12096&H12096","v":"ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",360.31]
["14.004.0200-0",{"$f":"C12107&D12107&E12107&F12107&G12107&H12107","v":"PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PELICULA DE SEGURANCA ANTI-IMPACTO E CONTROLE SOLAR.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",37.16]
["14.005.0010-A",{"$f":"C12112&D12112&E12112&F12112&G12112&H12112","v":"PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE4MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE","4MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",279.45]
["14.006.0014-A",{"$f":"C12128&D12128&E12128&F12128&G12128&H12128","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEA","DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV","E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",652.03]
["14.006.0023-0",{"$f":"C12137&D12137&E12137&F12137&G12137&H12137","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3,5CM,FOLHEA","DA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",347.74]
["14.006.0030-A",{"$f":"C12142&D12142&E12142&F12142&G12142&H12142","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210","X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAG","ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",947.58]
["14.006.0041-0",{"$f":"C12153&D12153&E12153&F12153&G12153&H12153","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 70X210X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 70X210","X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,"UN",582.55]
["14.006.0062-0",{"$f":"C12165&D12165&E12165&F12165&G12165&H12165","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 70X210X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 70X210X3,","5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,null,"UN",774.84]
["14.006.0082-A",{"$f":"C12178&D12178&E12178&F12178&G12178&H12178","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 80X210X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 80X210X3,5","CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,null,"UN",565.6]
["14.006.0085-0",{"$f":"C12183&D12183&E12183&F12183&G12183&H12183","v":"PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP,MDF OU HDF),LEVE,MIOLO EM COLMEIA,PARA PINTURA,MEDINDO (80X210X3,5)CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP,MDF OU HDF)",",LEVE,MIOLO EM COLMEIA,PARA PINTURA,MEDINDO (80X210X3,5)CM,E","XCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACA","O",null,null,"UN",310.89]
["14.006.0092-A",{"$f":"C12198&D12198&E12198&F12198&G12198&H12198","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X21","0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRA","GENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1371.02]
["14.006.0100-A",{"$f":"C12206&D12206&E12206&F12206&G12206&H12206","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 120X210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO N°6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 120X2","10X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2C","M,CONFORME PROJETO TIPO N°6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",2718.82]
["14.006.0104-0",{"$f":"C12213&D12213&E12213&F12213&G12213&H12213","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 55X160X3,5CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E CONTRAMARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 55X16","0X3,5CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGEN","S,ADUELA E CONTRAMARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1019.46]
["14.006.0110-A",{"$f":"C12218&D12218&E12218&F12218&G12218&H12218","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 70X210X3,5CM,COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 70X210X3,5CM,CO","M PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1304.38]
["14.006.0126-0",{"$f":"C12229&D12229&E12229&F12229&G12229&H12229","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,PARA MEDIDORES DE GAS DE 176X140CM,EM 3 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,PARA MEDIDOR","ES DE GAS DE 176X140CM,EM 3 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE","FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",2389.04]
["14.006.0190-0",{"$f":"C12243&D12243&E12243&F12243&G12243&H12243","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,COMPLEMENTADA POR BANDEIRA FIXA DE 40CM DE ALTURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,ADUELA"," DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,COMPLEMENTADA POR BANDEIRA FI","XA DE 40CM DE ALTURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,"UN",1087.99]
["14.006.0233-A",{"$f":"C12254&D12254&E12254&F12254&G12254&H12254","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA \"FECHA PORTA\", PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM, ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRFS/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOR"," EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA"," \"FECHA PORTA\", PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM, ADUELA 13","X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO"," COM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF","S/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",1152.94]
["14.006.0237-0",{"$f":"C12259&D12259&E12259&F12259&G12259&H12259","v":"PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP,MDF OU HDF),MEDIO,MIOLO SEMI-SOLIDO E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL,ACABAMENTO PARA PINTURA,MEDINDO (70X210X3,5)CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP,MDF OU HDF)",",MEDIO,MIOLO SEMI-SOLIDO E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL,ACABA","MENTO PARA PINTURA,MEDINDO (70X210X3,5)CM,EXCLUSIVE FERRAGEN","S.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",667.7]
["14.006.0255-A",{"$f":"C12274&D12274&E12274&F12274&G12274&H12274","v":"PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE ARMACAO TRIANGULADA E MARCO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE ARMACAO TRIANGULADA"," E MARCO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",2934.81]
["14.006.0285-A",{"$f":"C12284&D12284&E12284&F12284&G12284&H12284","v":"JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (VENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (V","ENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLU","SIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1578.67]
["14.006.0290-0",{"$f":"C12289&D12289&E12289&F12289&G12289&H12289","v":"JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOLHAS,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOL","HAS,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE F","ERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",2434.41]
["14.006.0353-A",{"$f":"C12304&D12304&E12304&F12304&G12304&H12304","v":"GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE 7,5CMX11,25CM/3\"X4.1/2\",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO MODULOS \"X\",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1.1/2\"X3\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE","1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE"," 7,5CMX11,25CM/3\"X4.1/2\",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO M","ODULOS \"X\",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1",".1/2\"X3\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"M",211.04]
["14.006.0372-0",{"$f":"C12315&D12315&E12315&F12315&G12315&H12315","v":"QUADRO MURAL DE CELULOSE PRENSADA COM FLANELOGRAFO,MEDINDO 504X123CM, MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA,CONFORME PROJETO Nº6012/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO MURAL DE CELULOSE PRENSADA COM FLANELOGRAFO,MEDINDO 5","04X123CM, MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA,CONFORME PROJETO Nº","6012/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1846.32]
["14.006.0374-A",{"$f":"C12320&D12320&E12320&F12320&G12320&H12320","v":"BALCAO BASCULAVEL EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM,COM ACABAMENTO EM CHAPA LAMINADA,1,50X0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BALCAO BASCULAVEL EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM,COM ACABAMENTO"," EM CHAPA LAMINADA,1,50X0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1227.97]
["14.006.0400-0",{"$f":"C12329&D12329&E12329&F12329&G12329&H12329","v":"PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE LEI,20X2,5CM, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE LEI,20X2,","5CM, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, EXCLUSIVE PINTURA.","FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",87.01]
["14.006.0407-0",{"$f":"C12335&D12335&E12335&F12335&G12335&H12335","v":"ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",73.06]
["14.006.0423-A",{"$f":"C12350&D12350&E12350&F12350&G12350&H12350","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM"," DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,null,"M2",1197.83]
["14.006.0445-0",{"$f":"C12361&D12361&E12361&F12361&G12361&H12361","v":"DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,COM ASSOALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X2CM,VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5X15CM,TRANSVERSAIS DE 10X15CM,GUARDA-CORPO COMPOSTO DE PECAS DE 15X15CM E 20X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,COM ASSOALHO MEDINDO APROX","IMADAMENTE 18X2CM,VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5X15CM,TRANSVERSA","IS DE 10X15CM,GUARDA-CORPO COMPOSTO DE PECAS DE 15X15CM E 20","X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",697.61]
["14.006.0612-A",{"$f":"C12366&D12366&E12366&F12366&G12366&H12366","v":"PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3\"X4.1/2\".FORNECIMENTO"},"PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3\"X4.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M",38.93]
["14.006.0633-A",{"$f":"C12376&D12376&E12376&F12376&G12376&H12376","v":"COMPENSADO DE 20MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO"},"COMPENSADO DE 20MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M2",88.2]
["14.006.0695-0",{"$f":"C12391&D12391&E12391&F12391&G12391&H12391","v":"MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DECOMPRIMENTO,DIAMETRO DE 25CM.FORNECIMENTO"},"MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DE","COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 25CM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",86.13]
["14.007.0010-A",{"$f":"C12396&D12396&E12396&F12396&G12396&H12396","v":"FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADAPRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DECILINDRO, DE LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMARETANGULAR OU SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3\"X3\" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO"},"FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA","PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DE","CILINDRO, DE LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACA","BAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMA","RETANGULAR OU SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS"," 3\"X3\" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO","UN",647.44]
["14.007.0038-0",{"$f":"C12407&D12407&E12407&F12407&G12407&H12407","v":"FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNATIPO OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS 3\"X3\"EM LATAO CROMADO,COM PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO"},"FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA,","CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNA","TIPO OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO BOLA,","LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO"," LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS 3\"X3\"","EM LATAO CROMADO,COM PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO","UN",184.27]
["14.007.0061-0",{"$f":"C12421&D12421&E12421&F12421&G12421&H12421","v":"FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTNDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTOCROMADO;TRANQUETA TRINCO ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3\"X2.1/2\",PINO E BOLAS DE LATAO"},"FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTNDO FORN.","S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,LATAO,","ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO","CROMADO;TRANQUETA TRINCO ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO LAMINADO,AC","ABAMENTO CROMADO;ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-","3 DOBRADICAS FERRO GALV.3\"X2.1/2\",PINO E BOLAS DE LATAO","UN",110.94]
["14.007.0070-A",{"$f":"C12426&D12426&E12426&F12426&G12426&H12426","v":"FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SANITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO \"LIVRE-OCUPADO\", RETANGULAR,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DEFERRO GALVANIZADO DE 3\"X2.1/2\",COM PINO E BOLAS DE FERRO"},"FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SA","NITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/"," COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO \"LIVRE-OCUPADO\", RETAN","GULAR,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE","FERRO GALVANIZADO DE 3\"X2.1/2\",COM PINO E BOLAS DE FERRO",null,"UN",79.05]
["14.007.0100-0",{"$f":"C12437&D12437&E12437&F12437&G12437&H12437","v":"FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,PIVOTANTE,DE 1 FOLHA,INTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS) DE:-FECHADURA COM TRINCO ROLETE,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO-PUXADOR VERTICAL EM ACO INOX-DOBRADICA PIVOTANTE (PIVO INFERIOR E SUPERIOR) EM ACO INOX"},"FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,PIVOTANTE,DE 1 FOLHA,INTERNA",",CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO F","ORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS) DE:","-FECHADURA COM TRINCO ROLETE,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO","-PUXADOR VERTICAL EM ACO INOX","-DOBRADICA PIVOTANTE (PIVO INFERIOR E SUPERIOR) EM ACO INOX","UN",310.68]
["14.007.0110-A",{"$f":"C12444&D12444&E12444&F12444&G12444&H12444","v":"FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BARRACAO DE OBRA OU CASA TIPO POPULAR, CONST.DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA CAIXAODE SOBREPOR,FORMA RETANGULAR,DE 100X86X38MM,ACABAMENTO FERRO RESINADO PRETO:-3 DOBRADICAS DE FERRO,DE 2.1/2\"X2.1/2\",COMPINO E BOLAS DE LATAO"},"FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BARRACAO DE OBRA OU CASA"," TIPO POPULAR, CONST.DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA CAIXAO","DE SOBREPOR,FORMA RETANGULAR,DE 100X86X38MM,ACABAMENTO FERRO"," RESINADO PRETO:-3 DOBRADICAS DE FERRO,DE 2.1/2\"X2.1/2\",COM","PINO E BOLAS DE LATAO",null,"UN",33.31]
["14.007.0130-A",{"$f":"C12452&D12452&E12452&F12452&G12452&H12452","v":"FERRAGENS  P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO,CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS LATAO,DIAM.2\",CADA;-4,00MCABO DE ACO FLEXIVEL 1/8\";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12PARAFUSOS 1.1/4\" C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG  CONTRAPESOSFERRO FUNDIDO;-2 FECHOS SEGURANCA,EMBUTIR,LATAO CROMADO;-2 CONCHAS SIMPLES,LATAO,FORMA RETANGULAR,SEM FURO,ACAB.CROMADO"},"FERRAGENS  P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO,","CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS LATAO,DIAM.2\",CADA;-4,00M","CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8\";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12","PARAFUSOS 1.1/4\" C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG  CONTRAPESOS","FERRO FUNDIDO;-2 FECHOS SEGURANCA,EMBUTIR,LATAO CROMADO;-2 C","ONCHAS SIMPLES,LATAO,FORMA RETANGULAR,SEM FURO,ACAB.CROMADO","UN",447.79]
["14.007.0170-0",{"$f":"C12467&D12467&E12467&F12467&G12467&H12467","v":"FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)"},"FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDR","O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO","(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI","VE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)",null,null,"UN",532.78]
["14.007.0185-A",{"$f":"C12472&D12472&E12472&F12472&G12472&H12472","v":"FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)"},"FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA"," E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST."," DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO"," E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VI","DE ITEM 14.007.0190)",null,"UN",1096.6]
["14.007.0256-0",{"$f":"C12485&D12485&E12485&F12485&G12485&H12485","v":"FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA RETANGULAR EM FERRO,ACABAMENTOCROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO E POLIDO;-ESPELHO RETANGULAR OU SEMIELIPTICO,DE FERRO OU LATAO CROMADO E POLIDO,EXCLUSIVE DOBRADICAS"},"FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE FORNE","CIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA RETANGULAR EM FERRO,ACABAMENTO","CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO"," CROMADO E POLIDO;-ESPELHO RETANGULAR OU SEMIELIPTICO,DE FER","RO OU LATAO CROMADO E POLIDO,EXCLUSIVE DOBRADICAS",null,"UN",37.26]
["14.007.0268-0",{"$f":"C12497&D12497&E12497&F12497&G12497&H12497","v":"FECHADURA DE CILINDRO PARA MOVEIS DE MADEIRA,DE SOBREPOR,REVERSIVEL,EM ACO NIQUELADO.FORNECIMENTO"},"FECHADURA DE CILINDRO PARA MOVEIS DE MADEIRA,DE SOBREPOR,REV","ERSIVEL,EM ACO NIQUELADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",7.98]
["14.007.0270-A",{"$f":"C12502&D12502&E12502&F12502&G12502&H12502","v":"FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO PARA PORTAS DE CORRER,DE FERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO"},"FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO PA","RA PORTAS DE CORRER,DE FERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",165.83]
["14.007.0280-0",{"$f":"C12513&D12513&E12513&F12513&G12513&H12513","v":"DOBRADICA 3\"X3\",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO"},"DOBRADICA 3\"X3\",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE L","ATAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",43.84]
["14.007.0284-A",{"$f":"C12522&D12522&E12522&F12522&G12522&H12522","v":"DOBRADICA 2.1/2\"X1.3/8\",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO"},"DOBRADICA 2.1/2\"X1.3/8\",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS DE"," LATAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",9.33]
["14.007.0296-A",{"$f":"C12538&D12538&E12538&F12538&G12538&H12538","v":"FECHO DE SOBREPOR \"LIVRE-OCUPADO\",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO"},"FECHO DE SOBREPOR \"LIVRE-OCUPADO\",INCLUSIVE TARGETA COM TRAN","CA FIXA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",40.11]
["14.007.0302-0",{"$f":"C12543&D12543&E12543&F12543&G12543&H12543","v":"FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 20CM.FORNECIMENTO"},"FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 20CM.FORNECI","MENTO",null,null,null,null,"UN",57.8]
["14.007.0314-A",{"$f":"C12558&D12558&E12558&F12558&G12558&H12558","v":"MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DEMADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO"},"MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO,"," COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DE","MADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",148.22]
["14.007.0318-0",{"$f":"C12563&D12563&E12563&F12563&G12563&H12563","v":"PUXADOR TUBULAR,DE PUNHO,EM LATAO CROMADO.FORNECIMENTO"},"PUXADOR TUBULAR,DE PUNHO,EM LATAO CROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",26.27]
["14.007.0328-0",{"$f":"C12573&D12573&E12573&F12573&G12573&H12573","v":"PORTA CADEADO DE 4.1/2\",DE FERRO ZINCADO.FORNECIMENTO"},"PORTA CADEADO DE 4.1/2\",DE FERRO ZINCADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",7.52]
["14.007.0337-A",{"$f":"C12584&D12584&E12584&F12584&G12584&H12584","v":"SUPORTE DUPLO HORIZONTAL PARA VIDROS TEMPERADOS DE 10MM.FORNECIMENTO"},"SUPORTE DUPLO HORIZONTAL PARA VIDROS TEMPERADOS DE 10MM.FORN","ECIMENTO",null,null,null,null,"UN",41.36]
["14.007.0342-0",{"$f":"C12589&D12589&E12589&F12589&G12589&H12589","v":"ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO"},"ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.F","ORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",30.86]
["14.007.0365-A",{"$f":"C12604&D12604&E12604&F12604&G12604&H12604","v":"PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMI-CIRCULAR,COM 64MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMI","-CIRCULAR,COM 64MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",3.56]
["14.008.0015-0",{"$f":"C12617&D12617&E12617&F12617&G12617&H12617","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,MARCO DE"," 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST","IDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUT","OCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,"UN",1460.97]
["14.008.0020-0",{"$f":"C12619&D12619&E12619&F12619&G12619&H12619","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,MARCO DE"," 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST","IDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUT","OCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,"UN",1472.47]
["14.008.0055-A",{"$f":"C12634&D12634&E12634&F12634&G12634&H12634","v":"PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 0,50MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO","DE 0,50MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSA","DA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRA","GENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",2501.82]
["14.008.0092-0",{"$f":"C12645&D12645&E12645&F12645&G12645&H12645","v":"QUADRO DE AULA,MEDINDO 5,85X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DEESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE), \"VERDE SUPER QUADROESCOLAR\",COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO DE AULA,MEDINDO 5,85X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE","ESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELU","LOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE), \"VERDE SUPER QUADRO","ESCOLAR\",COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM. FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",2303.22]
["14.008.0097-A",{"$f":"C12654&D12654&E12654&F12654&G12654&H12654","v":"PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 80X210X3CM, REVESTIDADE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVEADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 80X210X3CM, REVESTIDA","DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE","ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1211.85]
["14.009.0020-A",{"$f":"C12660&D12660&E12660&F12660&G12660&H12660","v":"COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 10CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 1","0CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",45.25]
["14.009.0054-0",{"$f":"C12675&D12675&E12675&F12675&G12675&H12675","v":"SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3\"X3\" OU 3\"X2.1/2\",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3\"X3\" OU 3","\"X2.1/2\",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",8.42]
["14.009.0060-A",{"$f":"C12680&D12680&E12680&F12680&G12680&H12680","v":"COLOCACAO DE VISOR OPTICO,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"COLOCACAO DE VISOR OPTICO,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENT","O",null,null,null,null,"UN",12.16]
["14.009.0120-0",{"$f":"C12695&D12695&E12695&F12695&G12695&H12695","v":"COLOCACAO DE CREMONA,EM MADEIRA,COM VARA DE FERRO DE 1,50M,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"COLOCACAO DE CREMONA,EM MADEIRA,COM VARA DE FERRO DE 1,50M,E","XCLUSIVE O FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",56.15]
["15.001.0020-1",{"$f":"C12705&D12705&E12705&F12705&G12705&H12705","v":"CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO"},"CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES","DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM A","RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME","NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C","ONCRETO ARMADO",null,"UN",249.7]
["15.001.0020-B",{"$f":"C12706&D12706&E12706&F12706&G12706&H12706","v":"CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO"},"CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES","DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM A","RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME","NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C","ONCRETO ARMADO",null,"UN",224.07]
["15.001.0032-0",{"$f":"C12721&D12721&E12721&F12721&G12721&H12721","v":"CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA"},"CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES","DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A","RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME","NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA",null,null,"UN",467.55]
["15.001.0054-A",{"$f":"C12732&D12732&E12732&F12732&G12732&H12732","v":"ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.(1,00X0,50X1,80)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP"},"ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.(","1,00X0,50X1,80)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PARED","ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,","NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE","SSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMEN","TO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP","UN",2543.96]
["15.001.0056-A",{"$f":"C12736&D12736&E12736&F12736&G12736&H12736","v":"ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP"},"ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.(","1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PARED","ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,","NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE","SSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMEN","TO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP","UN",1638.82]
["15.001.0075-0",{"$f":"C12751&D12751&E12751&F12751&G12751&H12751","v":"ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (0,70X0,50X0,50)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,EM PAREDES DE MEIAVEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE(60X40)CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2799/EMOP"},"ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (0,70X0,50X0,50)M,EM ALVE","NARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,EM PAREDES DE MEIA","VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:","6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE","(60X40)CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME","PROJETO Nº2799/EMOP","UN",846.68]
["15.001.0077-A",{"$f":"C12756&D12756&E12756&F12756&G12756&H12756","v":"HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO"},"HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",141.79]
["15.002.0080-0",{"$f":"C12773&D12773&E12773&F12773&G12773&H12773","v":"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 0,80X0,80X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X","10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 0,80X0,80X0,90","M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A","REIA NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE"," FERRO FUNDIDO",null,"UN",1699.71]
["15.002.0088-0",{"$f":"C12781&D12781&E12781&F12781&G12781&H12781","v":"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,50X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X","10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,50X0,90","M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A","REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE"," FERRO FUNDIDO",null,"UN",2562.98]
["15.002.0120-A",{"$f":"C12792&D12792&E12792&F12792&G12792&H12792","v":"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R1,MEDINDO 0,60X0,35X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES COM 5CM"},"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R1,MEDINDO"," 0,60X0,35X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,","20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC","O 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAM","PA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRE","TO SIMPLES COM 5CM","UN",238.48]
["15.002.0135-0",{"$f":"C12797&D12797&E12797&F12797&G12797&H12797","v":"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO I,MEDINDO2,15X1,30X1,80M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES COM 5CM"},"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO I,MEDINDO","2,15X1,30X1,80M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,2","0X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO"," 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMP","A DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRET","O SIMPLES COM 5CM","UN",2892.61]
["15.002.0401-A",{"$f":"C12810&D12810&E12810&F12810&G12810&H12810","v":"CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60C","M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,null,"UN",335.95]
["15.002.0622-A",{"$f":"C12822&D12822&E12822&F12822&G12822&H12822","v":"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA UNICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X1500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA UNICA,DE CONCRETO PRE-M","OLDADO,MEDINDO 1200X1500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1377.26]
["15.002.0625-0",{"$f":"C12827&D12827&E12827&F12827&G12827&H12827","v":"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR","E-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",3160.68]
["15.002.0649-A",{"$f":"C12842&D12842&E12842&F12842&G12842&H12842","v":"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR","E-MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",11883.47]
["15.002.0662-0",{"$f":"C12843&D12843&E12843&F12843&G12843&H12843","v":"FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 12","00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1882.4]
["15.002.0669-0",{"$f":"C12855&D12855&E12855&F12855&G12855&H12855","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2000MM,EM A","NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1849.55]
["15.002.0683-A",{"$f":"C12868&D12868&E12868&F12868&G12868&H12868","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2000MM,EM A","NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",7573.21]
["15.002.0695-0",{"$f":"C12873&D12873&E12873&F12873&G12873&H12873","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X2800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X2800MM,EM A","NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",12079.8]
["15.003.0066-A",{"$f":"C12888&D12888&E12888&F12888&G12888&H12888","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AQUECEDOR A GAS ENCANADO,(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:8M DE TUBO DE COBRE,CLASSE I DE 22MM,CONEXOES E CHAMINE DE ALUMINIO E VENEZIANA"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AQUECEDOR A GAS ENCANADO,(EXCLU","SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:8M DE TUBO DE C","OBRE,CLASSE I DE 22MM,CONEXOES E CHAMINE DE ALUMINIO E VENEZ","IANA",null,null,"UN",1120.69]
["15.003.0175-A",{"$f":"C12896&D12896&E12896&F12896&G12896&H12896","v":"TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO SIFONA","DO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",20.13]
["15.003.0179-0",{"$f":"C12903&D12903&E12903&F12903&G12903&H12903","v":"GRELHA DE ACO INOX,15X15CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRELHA DE ACO INOX,15X15CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",19.27]
["15.003.0190-A",{"$f":"C12914&D12914&E12914&F12914&G12914&H12914","v":"RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO SOCIAL DN=150MM,COMPOSTO DE 4 ENTRADAS DN=50MM E UMA SAIDA DN=75MM,CONFORME ABNT NBR 15579,REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO SOCIAL DN=150MM",",COMPOSTO DE 4 ENTRADAS DN=50MM E UMA SAIDA DN=75MM,CONFORME"," ABNT NBR 15579,REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI N","A COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO.FORNECIME","NTO E ASSENTAMENTO",null,"UN",336.19]
["15.003.0208-0",{"$f":"C12929&D12929&E12929&F12929&G12929&H12929","v":"MANGUEIRA \"SEAL TUBE\" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MANGUEIRA \"SEAL TUBE\" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1.1/2\".FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",26.69]
["15.003.0212-0",{"$f":"C12933&D12933&E12933&F12933&G12933&H12933","v":"MANGUEIRA \"SEAL TUBE\" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MANGUEIRA \"SEAL TUBE\" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2.1/2\".FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",55.52]
["15.003.0352-A",{"$f":"C12944&D12944&E12944&F12944&G12944&H12944","v":"SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 1.1/4\" E 1.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAM","ETRO INTERNO DE 1.1/4\" E 1.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",25.87]
["15.003.0360-0",{"$f":"C12959&D12959&E12959&F12959&G12959&H12959","v":"ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS"},"ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO","),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS",null,null,null,null,"UN",85.88]
["15.003.0365-A",{"$f":"C12964&D12964&E12964&F12964&G12964&H12964","v":"ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA,EXTERNA(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS"},"ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA,EXTERNA(EXCLUSIVE","FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS",null,null,null,null,"UN",29.97]
["15.003.0375-A",{"$f":"C12974&D12974&E12974&F12974&G12974&H12974","v":"RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS"},"RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NE","CESSARIOS",null,null,null,null,"UN",54.52]
["15.003.0380-0",{"$f":"C12979&D12979&E12979&F12979&G12979&H12979","v":"ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO"},"ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO)",",INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO",null,null,null,null,"UN",35.25]
["15.003.0393-A",{"$f":"C12990&D12990&E12990&F12990&G12990&H12990","v":"ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO"," ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI","AMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",9.61]
["15.003.0410-0",{"$f":"C13005&D13005&E13005&F13005&G13005&H13005","v":"RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS"},"RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSI","VE MATERIAIS NECESSARIOS",null,null,null,null,"UN",165.78]
["15.003.0421-0",{"$f":"C13011&D13011&E13011&F13011&G13011&H13011","v":"RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TUBO VENTILADOR,DE CIMENTO SEMAMIANTO,COM DIAMETRO DE 4\""},"RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TUBO VENTILADOR,DE CIMENTO SEM","AMIANTO,COM DIAMETRO DE 4\"",null,null,null,null,"M",37.74]
["15.003.0515-A",{"$f":"C13020&D13020&E13020&F13020&G13020&H13020","v":"CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO PENDENTE,DN 15MM(1/2\"),TEMPERATURA 79ºC (BULBO AMARELO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K80.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO PENDEN","TE,DN 15MM(1/2\"),TEMPERATURA 79ºC (BULBO AMARELO) E COEFICIE","NTE DE DESCARGA K80.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",43.67]
["15.003.0552-0",{"$f":"C13035&D13035&E13035&F13035&G13035&H13035","v":"TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3\",COM COSTURA,PARA INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3\",COM COSTURA,PAR","A INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS"," E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",221.55]
["15.003.0650-A",{"$f":"C13046&D13046&E13046&F13046&G13046&H13046","v":"RODAPES METALICOS,CALHA DUPLA,PARA INSTALACOES ELETRICAS,TELEFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE GALVANIZADO,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 TOMADASDE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RODAPES METALICOS,CALHA DUPLA,PARA INSTALACOES ELETRICAS,TEL","EFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE GALVANIZADO,","INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 TOMADAS","DE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M",161.52]
["15.004.0012-A",{"$f":"C13052&D13052&E13052&F13052&G13052&H13052","v":"ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 75MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB","RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ","A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 75MM,REGISTROS E CONEXO","ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,"UN",2343.78]
["15.004.0027-0",{"$f":"C13065&D13065&E13065&F13065&G13065&H13065","v":"COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC","AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"M",58.55]
["15.004.0051-A",{"$f":"C13076&D13076&E13076&F13076&G13076&H13076","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,E CONEXOES,EXCLUSIVE RALO SINFONADO"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO APARELHO E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE"," PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,E CON","EXOES,EXCLUSIVE RALO SINFONADO",null,null,"UN",180.45]
["15.004.0058-0",{"$f":"C13081&D13081&E13081&F13081&G13081&H13081","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BIDE(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOAPARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BIDE(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO","APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO PVC DE 25MM,2,00M DE T","UBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES",null,null,null,"UN",341.39]
["15.004.0062-0",{"$f":"C13089&D13089&E13089&F13089&G13089&H13089","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA DUPLA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA DUPLA(EXCLUSIVE FO","RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 2","5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES",null,null,null,"UN",408.73]
["15.004.0065-A",{"$f":"C13096&D13096&E13096&F13096&G13096&H13096","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FO","RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC D","E 25MM E CONEXOES",null,null,null,"UN",156.29]
["15.004.0086-0",{"$f":"C13111&D13111&E13111&F13111&G13111&H13111","v":"REPARO EM CAIXA DE DESCARGA ELEVADA.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO"},"REPARO EM CAIXA DE DESCARGA ELEVADA.FORNECIMENTO E SUBSTITUI","CAO",null,null,null,null,"UN",19.02]
["15.004.0105-A",{"$f":"C13122&D13122&E13122&F13122&G13122&H13122","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VAL","VULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDEND","O:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES",",ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00","M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLU","SIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO","UN",369.37]
["15.004.0125-0",{"$f":"C13127&D13127&E13127&F13127&G13127&H13127","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DESCARGA(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJUNTODOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA DESCARGA,LIGACAO ESGOTO C/2,00M TUBO PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBOS QUEDA E VENTILACAO"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DES","CARGA(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJUNTO","DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,5","0M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA DESCARGA,LIGACAO ESG","OTO C/2,00M TUBO PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,I","NCL.CONEXOES,EXCL.TUBOS QUEDA E VENTILACAO","UN",377.7]
["15.004.0160-0",{"$f":"C13143&D13143&E13143&F13143&G13143&H13143","v":"INSTALACAO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE UM CHUVEIRO EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),ATE 4 CHUVEIROS,COMPREENDENDO:1,50M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 1,00M DETUBO DE PVC DE 25MM"},"INSTALACAO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE UM CHUVEIRO EM BATER","IA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),ATE 4 CHUV","EIROS,COMPREENDENDO:1,50M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 1,00M DE","TUBO DE PVC DE 25MM",null,null,"UN",175.47]
["15.004.0176-A",{"$f":"C13152&D13152&E13152&F13152&G13152&H13152","v":"RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEVADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEV","ADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,COM","PREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TU","BO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILAC","AO.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,"UN",134.63]
["15.004.0190-0",{"$f":"C13157&D13157&E13157&F13157&G13157&H13157","v":"LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,COM CONEXOES"},"LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE PVC"," DE 50MM SOLDAVEL,COM CONEXOES",null,null,null,null,"UN",55.57]
["15.004.0222-A",{"$f":"C13172&D13172&E13172&F13172&G13172&H13172","v":"TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 100MM,INCLUSIVE \"T\" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 100MM,INCLUSIVE \"T\" SANITA","RIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"M",141.21]
["15.004.0250-0",{"$f":"C13175&D13175&E13175&F13175&G13175&H13175","v":"APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4\",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO"},"APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIM","ENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE"," 3/4\",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAI","XA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO",null,null,"UN",334.39]
["15.004.0315-0",{"$f":"C13187&D13187&E13187&F13187&G13187&H13187","v":"LUVA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,AZUL,DE 50MM.FORNECIMENTO"},"LUVA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,AZUL,DE 50MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.75]
["15.004.0500-A",{"$f":"C13198&D13198&E13198&F13198&G13198&H13198","v":"CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC,DN 130,INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC,DN 130,INCLUSIVE ESCAVACAO MANUA","L E CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,null,"M",142.43]
["15.004.0715-0",{"$f":"C13213&D13213&E13213&F13213&G13213&H13213","v":"ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONICOS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAMETRO DE 28,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI","COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME","TRO DE 28,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",11.65]
["15.005.0030-0",{"$f":"C13221&D13221&E13221&F13221&G13221&H13221","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E","XCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDE","NDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES",null,null,null,"UN",332.51]
["15.005.0060-A",{"$f":"C13228&D13228&E13228&F13228&G13228&H13228","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:4,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUS","IVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:","4,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES",null,null,null,"UN",373.9]
["15.005.0110-0",{"$f":"C13233&D13233&E13233&F13233&G13233&H13233","v":"COLUNA DE COBRE DE 35MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLAMENTO"},"COLUNA DE COBRE DE 35MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA","MENTO",null,null,null,null,"M",149.71]
["15.005.0201-A",{"$f":"C13244&D13244&E13244&F13244&G13244&H13244","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1","2000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN","TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX","ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN","SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)",null,"UN",725.67]
["15.005.0206-0",{"$f":"C13253&D13253&E13253&F13253&G13253&H13253","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3","0000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN","TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX","ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN","SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)",null,"UN",2858.93]
["15.005.0255-0",{"$f":"C13263&D13263&E13263&F13263&G13263&H13263","v":"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO COND","ENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO","ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.F","ORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,"M",222.97]
["15.006.0010-A",{"$f":"C13274&D13274&E13274&F13274&G13274&H13274","v":"CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2\",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X","25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA","DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA","VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2\",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP","TADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",1289.84]
["15.007.0206-0",{"$f":"C13289&D13289&E13289&F13289&G13289&H13289","v":"HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4\" (19MM),COM 2,40M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4\" (19MM),COM 2,40M DE","COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",85.11]
["15.007.0216-0",{"$f":"C13299&D13299&E13299&F13299&G13299&H13299","v":"TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO,3/8\"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO",",3/8\"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSI","VE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",43.83]
["15.007.0250-A",{"$f":"C13304&D13304&E13304&F13304&G13304&H13304","v":"DISJUNTOR TRIFASICO A PEQUENO VOLUME DE OLEO,ACIONAMENTO MANUAL,17,5KV-350MVA,COM RELES PRIMARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISJUNTOR TRIFASICO A PEQUENO VOLUME DE OLEO,ACIONAMENTO MAN","UAL,17,5KV-350MVA,COM RELES PRIMARIOS.FORNECIMENTO E COLOCAC","AO",null,null,null,"UN",63838.85]
["15.007.0345-0",{"$f":"C13319&D13319&E13319&F13319&G13319&H13319","v":"ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",43.1]
["15.007.0359-A",{"$f":"C13330&D13330&E13330&F13330&G13330&H13330","v":"BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE VIDRO(ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 1/2\",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABETURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIX","A DE ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE VIDRO(ACIONADA AUTOMATICA","MENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUT","O DE 1/2\",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABE","TURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOC","ACAO","UN",498.92]
["15.007.0400-0",{"$f":"C13331&D13331&E13331&F13331&G13331&H13331","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG","NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA","SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEM","DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",116.9]
["15.007.0495-0",{"$f":"C13349&D13349&E13349&F13349&G13349&H13349","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG","NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS","E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEM DI","SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",125.89]
["15.007.0495-A",{"$f":"C13350&D13350&E13350&F13350&G13350&H13350","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG","NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS","E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEM DI","SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",113.9]
["15.007.0518-0",{"$f":"C13365&D13365&E13365&F13365&G13365&H13365","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 72 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERM","O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS D","E FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 72 DI","SJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,"UN",1570.14]
["15.007.0525-0",{"$f":"C13377&D13377&E13377&F13377&G13377&H13377","v":"DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4","POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE"," 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",114.6]
["15.007.0526-A",{"$f":"C13380&D13380&E13380&F13380&G13380&H13380","v":"DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4","POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE"," 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",139.02]
["15.007.0534-0",{"$f":"C13395&D13395&E13395&F13395&G13395&H13395","v":"FUSIVEL DIAZED,DE 63A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"FUSIVEL DIAZED,DE 63A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS","TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,null,"UN",41.4]
["15.007.0554-A",{"$f":"C13406&D13406&E13406&F13406&G13406&H13406","v":"FUSIVEL FACA,DE 100A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FUSIVEL FACA,DE 100A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",73.24]
["15.007.0560-0",{"$f":"C13411&D13411&E13411&F13411&G13411&H13411","v":"FUSIVEL FACA DE 500 A 600A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FUSIVEL FACA DE 500 A 600A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACA","O",null,null,null,null,"UN",474.49]
["15.007.0570-A",{"$f":"C13422&D13422&E13422&F13422&G13422&H13422","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DI","N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",13.12]
["15.007.0578-A",{"$f":"C13436&D13436&E13436&F13436&G13436&H13436","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN",",TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",89.31]
["15.007.0602-0",{"$f":"C13441&D13441&E13441&F13441&G13441&H13441","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO"," C.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",76.1]
["15.007.0611-A",{"$f":"C13452&D13452&E13452&F13452&G13452&H13452","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELO","CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1195.5]
["15.007.0643-0",{"$f":"C13463&D13463&E13463&F13463&G13463&H13463","v":"DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,","TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXI","MA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",166.69]
["15.007.0680-0",{"$f":"C13471&D13471&E13471&F13471&G13471&H13471","v":"CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 30A.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO",null,null,null,null,"UN",418.2]
["15.007.0689-A",{"$f":"C13482&D13482&E13482&F13482&G13482&H13482","v":"CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 600A.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 600A.FORNECIMENTO E COLOC","ACAO",null,null,null,null,"UN",5038.58]
["15.007.0699-0",{"$f":"C13487&D13487&E13487&F13487&G13487&H13487","v":"CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,7,5/10CV,220V,EM CAIXA METALICA,COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VERDE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,7,5/10CV,220V,EM CAIXA METALICA",",COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VE","RDE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO",null,null,"UN",467.25]
["15.008.0015-A",{"$f":"C13500&D13500&E13500&F13500&G13500&H13500","v":"FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN","DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1",",5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",2.92]
["15.008.0085-A",{"$f":"C13512&D13512&E13512&F13512&G13512&H13512","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN","DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2",",5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",3.46]
["15.008.0100-0",{"$f":"C13517&D13517&E13517&F13517&G13517&H13517","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN","DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 1","0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",9.93]
["15.008.0120-A",{"$f":"C13528&D13528&E13528&F13528&G13528&H13528","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN","DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 7","0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",53.98]
["15.008.0155-0",{"$f":"C13541&D13541&E13541&F13541&G13541&H13541","v":"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA","O DE FUMACA,BIPOLAR,2X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND","O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,"M",5.44]
["15.008.0161-0",{"$f":"C13547&D13547&E13547&F13547&G13547&H13547","v":"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA","O DE FUMACA,BIPOLAR,2X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:","PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOC","ACAO",null,null,"M",12.55]
["15.008.0171-A",{"$f":"C13558&D13558&E13558&F13558&G13558&H13558","v":"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA","O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN","DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,"M",3.01]
["15.008.0187-0",{"$f":"C13573&D13573&E13573&F13573&G13573&H13573","v":"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X50MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA","O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X50MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND","O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,"M",41.35]
["15.008.0194-A",{"$f":"C13582&D13582&E13582&F13582&G13582&H13582","v":"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X150MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA","O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X150MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN","DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,"M",111.54]
["15.008.0200-A",{"$f":"C13588&D13588&E13588&F13588&G13588&H13588","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN","DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1",",5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",2.94]
["15.008.0235-0",{"$f":"C13603&D13603&E13603&F13603&G13603&H13603","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN","DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 5","0MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",40.44]
["15.008.0235-A",{"$f":"C13604&D13604&E13604&F13604&G13604&H13604","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN","DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 5","0MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",39.24]
["15.008.0300-0",{"$f":"C13619&D13619&E13619&F13619&G13619&H13619","v":"FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA"," 2X1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",4.33]
["15.008.0302-0",{"$f":"C13623&D13623&E13623&F13623&G13623&H13623","v":"FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA"," 2X4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",9.21]
["15.008.0393-A",{"$f":"C13634&D13634&E13634&F13634&G13634&H13634","v":"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SE","RVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM","ELETRODUTO,NA BITOLA DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",66.73]
["15.009.0110-0",{"$f":"C13649&D13649&E13649&F13649&G13649&H13649","v":"FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 2,5MM2,CONFORME ABNT NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE"," 1,SECAO CIRCULAR 2,5MM2,CONFORME ABNT NBR 5111.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,null,"M",2.1]
["15.009.0135-A",{"$f":"C13660&D13660&E13660&F13660&G13660&H13660","v":"CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,","SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",19.12]
["15.009.0143-A",{"$f":"C13664&D13664&E13664&F13664&G13664&H13664","v":"CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,S","ECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",36.01]
["15.010.0035-0",{"$f":"C13679&D13679&E13679&F13679&G13679&H13679","v":"CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEAS ESPECIAIS)PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA","S ESPECIAIS)PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",53.78]
["15.010.0043-A",{"$f":"C13690&D13690&E13690&F13690&G13690&H13690","v":"CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)","PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",40.88]
["15.010.0047-0",{"$f":"C13695&D13695&E13695&F13695&G13695&H13695","v":"CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 300 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)","PARA 300 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",185.07]
["15.010.0065-A",{"$f":"C13710&D13710&E13710&F13710&G13710&H13710","v":"CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 4 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 4 PARES",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",6.43]
["15.010.0072-A",{"$f":"C13720&D13720&E13720&F13720&G13720&H13720","v":"CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 5 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 5 PARES",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",4.54]
["15.010.0110-0",{"$f":"C13725&D13725&E13725&F13725&G13725&H13725","v":"CABO COAXIAL RG-06,ALCANCE MAXIMO 450M,PARA INSTALACAO CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO COAXIAL RG-06,ALCANCE MAXIMO 450M,PARA INSTALACAO CFTV.","FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",136.06]
["15.011.0018-A",{"$f":"C13736&D13736&E13736&F13736&G13736&H13736","v":"ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,38KVA E 47KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(ATE 200A) CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(ATE 200A)INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES"},"ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE A","EREA,38KVA E 47KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO"," DIRETA POLIFASICA(ATE 200A) CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR PO","LIFASICO(ATE 200A)INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,C","AIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.PO","STE,DISJUNTOR,CONDUTORES ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES","UN",987.61]
["15.011.0025-A",{"$f":"C13742&D13742&E13742&F13742&G13742&H13742","v":"ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDEAEREA,8KVA E 24KVA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3) E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES ENTRADA,SAIDA,ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES"},"ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE","AEREA,8KVA E 24KVA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA PO","LIFASICA(CM3) E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3",") INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HA","STE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR,CO","NDUTORES ENTRADA,SAIDA,ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES","UN",546.45]
["15.011.0073-0",{"$f":"C13755&D13755&E13755&F13755&G13755&H13755","v":"SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO"},"SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA","SICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO",null,null,null,null,"UN",39891.04]
["15.011.0078-A",{"$f":"C13766&D13766&E13766&F13766&G13766&H13766","v":"SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO"},"SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA","SICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO",null,null,null,null,"UN",58899.6]
["15.011.0086-0",{"$f":"C13771&D13771&E13771&F13771&G13771&H13771","v":"ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE SUBTERRANEA,8KVA E 24KVA,INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3),CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3) CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3) INTERNA,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,E MAT.NECES.EXCL.DISJUNTOR,CONDUTORES DE ENTRADA,SAIDA,ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES"},"ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE","DE SUBTERRANEA,8KVA E 24KVA,INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3),CAI","XA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3) CAIXA POLIMER","ICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3) INTERNA,CAIXA INSPECAO,HAST","E E CONECTOR ATERRAMENTO,E MAT.NECES.EXCL.DISJUNTOR,CONDUTOR","ES DE ENTRADA,SAIDA,ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES","UN",1057.29]
["15.011.0136-0",{"$f":"C13783&D13783&E13783&F13783&G13783&H13783","v":"SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112,5KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS"},"SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS","ICO DE 112,5KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS"," ELETRICOS NECESSARIOS",null,null,null,"UN",36878.2]
["15.011.0158-A",{"$f":"C13796&D13796&E13796&F13796&G13796&H13796","v":"SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO"},"SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO ENEL,COM TRANSFORMADOR TRIFAS","ICO DE 150KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO",null,null,null,null,"UN",31103.05]
["15.012.0060-0",{"$f":"C13801&D13801&E13801&F13801&G13801&H13801","v":"OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,CLASSE DE TENSAO ATE 30KV,CONSIDERANDO LIMPEZA INTERNA DO TRANSFORMADOR E SUBSTITUICAO DO OLEO,SUPONDO O APARELHO APOIADO EM BASE ATE 2,00M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO,EXCLUSIVE LAUDO DE TROCA DO OLEO"},"OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,CLASSE DE T","ENSAO ATE 30KV,CONSIDERANDO LIMPEZA INTERNA DO TRANSFORMADOR"," E SUBSTITUICAO DO OLEO,SUPONDO O APARELHO APOIADO EM BASE A","TE 2,00M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO,EX","CLUSIVE LAUDO DE TROCA DO OLEO",null,"L",24]
["15.014.0025-A",{"$f":"C13812&D13812&E13812&F13812&G13812&H13812","v":"INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 42MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)"},"INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 42MM,PARA USO MEDICINAL",",INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV","E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS","TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)",null,null,"M",251.34]
["15.014.0155-A",{"$f":"C13820&D13820&E13820&F13820&G13820&H13820","v":"INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA,DE BAIXAPRESSAO,CONFORME ABNT NBR 15569,PARA 300 E 400L E 2 COLETORES SOLARES,INCLUSIVE COLETOR SOLAR,EXCLUSIVE RESERVATORIO (VER FAMILIA 18.210)"},"INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA,DE BAIXA","PRESSAO,CONFORME ABNT NBR 15569,PARA 300 E 400L E 2 COLETORE","S SOLARES,INCLUSIVE COLETOR SOLAR,EXCLUSIVE RESERVATORIO (VE","R FAMILIA 18.210)",null,null,"UN",4289.75]
["15.015.0022-0",{"$f":"C13831&D13831&E13831&F13831&G13831&H13831","v":"INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},"INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETA","PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIV","E ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETROD","UTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXO","ES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",null,"UN",445.59]
["15.015.0036-A",{"$f":"C13842&D13842&E13842&F13842&G13842&H13842","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",33,00M D","E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO","BREPOR",null,null,"UN",471.56]
["15.015.0055-0",{"$f":"C13857&D13857&E13857&F13857&G13857&H13857","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ","E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",","50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT","OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F","ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",687.3]
["15.015.0057-0",{"$f":"C13861&D13861&E13861&F13861&G13861&H13861","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",62,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA","NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E","XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS"," DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA","IXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",null,"UN",890.95]
["15.015.0071-A",{"$f":"C13872&D13872&E13872&F13872&G13872&H13872","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",50,00M D","E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO","BREPOR",null,null,"UN",597.34]
["15.015.0081-0",{"$f":"C13877&D13877&E13877&F13877&G13877&H13877","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M D","E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO","BREPOR",null,null,"UN",808.4]
["15.015.0095-A",{"$f":"C13888&D13888&E13888&F13888&G13888&H13888","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ","E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",","66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT","OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F","ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",1128.99]
["15.015.0102-A",{"$f":"C13898&D13898&E13898&F13898&G13898&H13898","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA","NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E","XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D","E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX","AS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",null,"UN",1276.82]
["15.015.0108-0",{"$f":"C13907&D13907&E13907&F13907&G13907&H13907","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M D","E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE"," DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L",null,null,"UN",458.04]
["15.015.0119-A",{"$f":"C13918&D13918&E13918&F13918&G13918&H13918","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ","E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",","30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O","CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC","HAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",662.78]
["15.015.0129-0",{"$f":"C13933&D13933&E13933&F13933&G13933&H13933","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.35 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",52,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA","NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E","XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.35 VARAS DE CANALETA E 2 VARA","S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",52,00M DE FIO 2,5MM2,C","AIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DI","RETO NO Q.D.L","UN",1008.82]
["15.015.0136-A",{"$f":"C13944&D13944&E13944&F13944&G13944&H13944","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",45,00M D","E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE"," DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L",null,null,"UN",583.3]
["15.015.0142-A",{"$f":"C13952&D13952&E13952&F13952&G13952&H13952","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA","NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E","XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D","E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX","AS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRET","O NO Q.D.L","UN",1047.95]
["15.015.0157-0",{"$f":"C13963&D13963&E13963&F13963&G13963&H13963","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",65,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA","NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E","XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARA","S DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",65,00M DE FIO 2,5MM2,C","AIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DI","RETO NO Q.D.L","UN",1364.09]
["15.015.0173-A",{"$f":"C13974&D13974&E13974&F13974&G13974&H13974","v":"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES"},"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D","E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS"," E CONEXOES",null,null,null,"UN",488.6]
["15.015.0179-0",{"$f":"C13979&D13979&E13979&F13979&G13979&H13979","v":"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2\",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS E CONEXOES"},"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS"," DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2\",20,00M DE FIO 10MM2,C","AIXAS E CONEXOES",null,null,null,"UN",993.91]
["15.015.0201-0",{"$f":"C13993&D13993&E13993&F13993&G13993&H13993","v":"INSTALACAO DE CONJUNTO DE 3 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4\",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS"},"INSTALACAO DE CONJUNTO DE 3 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMP","REENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4\",CONEXOES E CAIXAS,E","XCLUSIVE CABOS OU FIOS",null,null,null,"UN",324.44]
["15.015.0201-A",{"$f":"C13994&D13994&E13994&F13994&G13994&H13994","v":"INSTALACAO DE CONJUNTO DE 3 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4\",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS"},"INSTALACAO DE CONJUNTO DE 3 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMP","REENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4\",CONEXOES E CAIXAS,E","XCLUSIVE CABOS OU FIOS",null,null,null,"UN",288.48]
["15.015.0215-0",{"$f":"C14009&D14009&E14009&F14009&G14009&H14009","v":"INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",24,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO"},"INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,APARENTE COM CANAL","ETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCL","USIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE EL","ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",24,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES",",LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO",null,"UN",448.01]
["15.015.0226-A",{"$f":"C14020&D14020&E14020&F14020&G14020&H14020","v":"INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVALENTE A 3,30 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4\",APARENTE,30,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO"},"INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVAL","ENTE A 3,30 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4\",APARENTE,30,","00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPT","OR E ESPELHO",null,null,"UN",352.71]
["15.015.0256-A",{"$f":"C14030&D14030&E14030&F14030&G14030&H14030","v":"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE"},"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS"," DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA","IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIR","O,COM PLACA FOSFORESCENTE",null,null,"UN",255.49]
["15.015.0265-0",{"$f":"C14039&D14039&E14039&F14039&G14039&H14039","v":"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE","NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",18,00M DE","FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM","PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO"," EM ALVENARIA",null,"UN",278.42]
["15.015.0271-A",{"$f":"C14050&D14050&E14050&F14050&G14050&H14050","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE","A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",27,00M DE FIO","2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A",null,null,null,"UN",332.11]
["15.015.0277-0",{"$f":"C14055&D14055&E14055&F14055&G14055&H14055","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA"," PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI","VE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE EL","ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,","CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A",null,"UN",626.72]
["15.015.0290-0",{"$f":"C14071&D14071&E14071&F14071&G14071&H14071","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA",",EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",3","7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+","T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT","O DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",612.41]
["15.015.0297-A",{"$f":"C14080&D14080&E14080&F14080&G14080&H14080","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA"," PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI","VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE EL","ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,C","ONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A",null,"UN",792.84]
["15.015.0301-0",{"$f":"C14085&D14085&E14085&F14085&G14085&H14085","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",37,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE","A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",37,00M DE FIO","2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A",null,null,null,"UN",419.37]
["15.015.0310-A",{"$f":"C14096&D14096&E14096&F14096&G14096&H14096","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA",",EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",4","5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+","T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT","O DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",667.95]
["15.015.0320-A",{"$f":"C14108&D14108&E14108&F14108&G14108&H14108","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA",",EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",4","5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+","T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT","O DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",530.97]
["15.015.0325-0",{"$f":"C14111&D14111&E14111&F14111&G14111&H14111","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA",",EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",4","5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+","T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT","O DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",586.67]
["15.016.0030-A",{"$f":"C14126&D14126&E14126&F14126&G14126&H14126","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD","O,DE 3/4\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E"," INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE",null,null,"UN",575.02]
["15.016.0075-0",{"$f":"C14131&D14131&E14131&F14131&G14131&H14131","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4\",57,00MM DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVAE INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD","O,DE 3/4\",57,00MM DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA","E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE",null,null,"UN",1011.62]
["15.016.0170-0",{"$f":"C14149&D14149&E14149&F14149&G14149&H14149","v":"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2\",20,00MDE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES"},"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV EQUIVALENTE A 2 VARAS D","E ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2\",20,00M","DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES",null,null,null,"UN",546.25]
["15.016.0176-A",{"$f":"C14156&D14156&E14156&F14156&G14156&H14156","v":"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1\",20,00MDE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES"},"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 VARAS"," DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1\",20,00M","DE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES",null,null,null,"UN",818.62]
["15.016.0193-0",{"$f":"C14161&D14161&E14161&F14161&G14161&H14161","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4\",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EQUIVALENTE A 3 VARAS"," DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4\",18,00","M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOB","REPOR COM PLACA FOSFORESCENTE",null,null,"UN",431.8]
["15.017.0165-A",{"$f":"C14172&D14172&E14172&F14172&G14172&H14172","v":"TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA","MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",18.45]
["15.017.0200-A",{"$f":"C14186&D14186&E14186&F14186&G14186&H14186","v":"TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA","RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",119.41]
["15.017.0230-0",{"$f":"C14197&D14197&E14197&F14197&G14197&H14197","v":"CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO D","E UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BI","TOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",102.93]
["15.017.0240-A",{"$f":"C14202&D14202&E14202&F14202&G14202&H14202","v":"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO"," DE 1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",10.68]
["15.017.0280-0",{"$f":"C14217&D14217&E14217&F14217&G14217&H14217","v":"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO"," DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",20.75]
["15.017.0305-A",{"$f":"C14228&D14228&E14228&F14228&G14228&H14228","v":"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO"," DE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",34.29]
["15.017.0315-0",{"$f":"C14231&D14231&E14231&F14231&G14231&H14231","v":"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 300MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO"," DE 300MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",67.58]
["15.017.0335-0",{"$f":"C14247&D14247&E14247&F14247&G14247&H14247","v":"CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA"," FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOC","ACAO",null,null,null,"UN",50.28]
["15.017.0335-A",{"$f":"C14248&D14248&E14248&F14248&G14248&H14248","v":"CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA"," FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOC","ACAO",null,null,null,"UN",48.24]
["15.018.0030-0",{"$f":"C14263&D14263&E14263&F14263&G14263&H14263","v":"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO C,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM","ATO C,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",19.28]
["15.018.0055-A",{"$f":"C14272&D14272&E14272&F14272&G14272&H14272","v":"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO E,DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM","ATO E,DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",22.87]
["15.018.0070-A",{"$f":"C14278&D14278&E14278&F14278&G14278&H14278","v":"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LB,DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM","ATO LB,DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",19.83]
["15.018.0102-0",{"$f":"C14293&D14293&E14293&F14293&G14293&H14293","v":"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO TB,DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM","ATO TB,DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",27.49]
["15.018.0117-A",{"$f":"C14304&D14304&E14304&F14304&G14304&H14304","v":"CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO."},"CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS",",COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO.",null,null,null,null,"UN",9.45]
["15.018.0120-0",{"$f":"C14309&D14309&E14309&F14309&G14309&H14309","v":"CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2\"X4\",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2\"X4\",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",8.77]
["15.018.0140-0",{"$f":"C14319&D14319&E14319&F14319&G14319&H14319","v":"CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D","A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,null,"UN",78.29]
["15.018.0175-A",{"$f":"C14334&D14334&E14334&F14334&G14334&H14334","v":"CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PR","E-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,null,"M",71.15]
["15.018.0255-0",{"$f":"C14339&D14339&E14339&F14339&G14339&H14339","v":"CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE"," 15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",30.69]
["15.018.0280-A",{"$f":"C14350&D14350&E14350&F14350&G14350&H14350","v":"CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE"," 50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",156.7]
["15.018.0330-A",{"$f":"C14364&D14364&E14364&F14364&G14364&H14364","v":"CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE","50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",208.59]
["15.018.0460-0",{"$f":"C14369&D14369&E14369&F14369&G14369&H14369","v":"INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 200MM,ABA 100MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 200MM,ABA 1","00MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRIC","A,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,"UN",131.98]
["15.018.0469-A",{"$f":"C14380&D14380&E14380&F14380&G14380&H14380","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",200X50MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",94.85]
["15.018.0473-0",{"$f":"C14387&D14387&E14387&F14387&G14387&H14387","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",150X75MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",100.75]
["15.018.0477-0",{"$f":"C14395&D14395&E14395&F14395&G14395&H14395","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENT","O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO","RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",103.21]
["15.018.0484-A",{"$f":"C14410&D14410&E14410&F14410&G14410&H14410","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",150X50MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",64.47]
["15.018.0487-0",{"$f":"C14415&D14415&E14415&F14415&G14415&H14415","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",400X50MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",118]
["15.018.0493-A",{"$f":"C14428&D14428&E14428&F14428&G14428&H14428","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENT","O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO","RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",72.27]
["15.018.0499-A",{"$f":"C14440&D14440&E14440&F14440&G14440&H14440","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X50MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",93.85]
["15.018.0505-0",{"$f":"C14451&D14451&E14451&F14451&G14451&H14451","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",150X75MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",117.96]
["15.018.0507-A",{"$f":"C14456&D14456&E14456&F14456&G14456&H14456","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X75MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",165.13]
["15.018.0515-0",{"$f":"C14471&D14471&E14471&F14471&G14471&H14471","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X50MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",75.54]
["15.018.0516-0",{"$f":"C14473&D14473&E14473&F14473&G14473&H14473","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",150X50MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",84.73]
["15.018.0522-A",{"$f":"C14486&D14486&E14486&F14486&G14486&H14486","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",200X75MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",93]
["15.018.0540-0",{"$f":"C14501&D14501&E14501&F14501&G14501&H14501","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",50X50MM,TRATAMENTO SUPER","FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E","FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",89.62]
["15.018.0540-A",{"$f":"C14502&D14502&E14502&F14502&G14502&H14502","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",50X50MM,TRATAMENTO SUPER","FICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E","FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",83.63]
["15.018.0560-0",{"$f":"C14519&D14519&E14519&F14519&G14519&H14519","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X75MM,TRATAMENTO SUPE","RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E","FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",171.12]
["15.018.0564-0",{"$f":"C14527&D14527&E14527&F14527&G14527&H14527","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",200X100MM,TRATAMENTO SUP","ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS","E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",135.91]
["15.018.0567-A",{"$f":"C14532&D14532&E14532&F14532&G14532&H14532","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",400X100MM,TRATAMENTO SUP","ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS","E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",217.35]
["15.018.0577-0",{"$f":"C14547&D14547&E14547&F14547&G14547&H14547","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",150X75MM,TRATAMENTO SUPE","RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E","FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",89.84]
["15.018.0580-0",{"$f":"C14551&D14551&E14551&F14551&G14551&H14551","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X75MM,TRATAMENTO SUPE","RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E","FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",133.3]
["15.018.0586-A",{"$f":"C14562&D14562&E14562&F14562&G14562&H14562","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X100MM,TRATAMENTO SUP","ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS","E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",133.44]
["15.018.0596-0",{"$f":"C14577&D14577&E14577&F14577&G14577&H14577","v":"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X","75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",35.76]
["15.018.0602-A",{"$f":"C14588&D14588&E14588&F14588&G14588&H14588","v":"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X","100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",33.08]
["15.018.0608-0",{"$f":"C14597&D14597&E14597&F14597&G14597&H14597","v":"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X5","0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",28.75]
["15.018.0612-0",{"$f":"C14603&D14603&E14603&F14603&G14603&H14603","v":"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X","50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",48.9]
["15.018.0621-A",{"$f":"C14618&D14618&E14618&F14618&G14618&H14618","v":"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X","75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",121.11]
["15.018.0624-0",{"$f":"C14623&D14623&E14623&F14623&G14623&H14623","v":"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X","100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",57.61]
["15.018.0628-0",{"$f":"C14629&D14629&E14629&F14629&G14629&H14629","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",29.71]
["15.018.0634-A",{"$f":"C14638&D14638&E14638&F14638&G14638&H14638","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",38.71]
["15.018.0641-0",{"$f":"C14649&D14649&E14649&F14649&G14649&H14649","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",49.36]
["15.018.0650-A",{"$f":"C14664&D14664&E14664&F14664&G14664&H14664","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",29.26]
["15.018.0657-0",{"$f":"C14675&D14675&E14675&F14675&G14675&H14675","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",37.57]
["15.018.0660-0",{"$f":"C14679&D14679&E14679&F14679&G14679&H14679","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",44.53]
["15.018.0668-A",{"$f":"C14694&D14694&E14694&F14694&G14694&H14694","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",33.81]
["15.018.0672-0",{"$f":"C14699&D14699&E14699&F14699&G14699&H14699","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",47.21]
["15.018.0677-0",{"$f":"C14707&D14707&E14707&F14707&G14707&H14707","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",49.95]
["15.018.0687-A",{"$f":"C14724&D14724&E14724&F14724&G14724&H14724","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",84]
["15.018.0695-0",{"$f":"C14735&D14735&E14735&F14735&G14735&H14735","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",58.52]
["15.018.0697-A",{"$f":"C14740&D14740&E14740&F14740&G14740&H14740","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",39.78]
["15.018.0707-0",{"$f":"C14755&D14755&E14755&F14755&G14755&H14755","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",62.64]
["15.018.0711-0",{"$f":"C14761&D14761&E14761&F14761&G14761&H14761","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",54.09]
["15.018.0716-A",{"$f":"C14770&D14770&E14770&F14770&G14770&H14770","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",48.91]
["15.018.0720-0",{"$f":"C14775&D14775&E14775&F14775&G14775&H14775","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",71.69]
["15.018.0726-A",{"$f":"C14786&D14786&E14786&F14786&G14786&H14786","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",85.92]
["15.018.0734-A",{"$f":"C14798&D14798&E14798&F14798&G14798&H14798","v":"CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300","X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",75.62]
["15.018.0742-0",{"$f":"C14811&D14811&E14811&F14811&G14811&H14811","v":"CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100","X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",58.52]
["15.018.0744-A",{"$f":"C14816&D14816&E14816&F14816&G14816&H14816","v":"CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200","X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",77.51]
["15.018.0755-0",{"$f":"C14831&D14831&E14831&F14831&G14831&H14831","v":"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50M","M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",99.72]
["15.018.0760-0",{"$f":"C14839&D14839&E14839&F14839&G14839&H14839","v":"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75M","M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",97.4]
["15.018.0763-A",{"$f":"C14846&D14846&E14846&F14846&G14846&H14846","v":"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100","MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",74.05]
["15.018.0771-0",{"$f":"C14857&D14857&E14857&F14857&G14857&H14857","v":"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA","DA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",66.79]
["15.018.0780-A",{"$f":"C14872&D14872&E14872&F14872&G14872&H14872","v":"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA","DA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",116.21]
["15.018.0782-A",{"$f":"C14876&D14876&E14876&F14876&G14876&H14876","v":"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA","DA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",64.61]
["15.018.0790-0",{"$f":"C14887&D14887&E14887&F14887&G14887&H14887","v":"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10","0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",72.85]
["15.018.0792-A",{"$f":"C14892&D14892&E14892&F14892&G14892&H14892","v":"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20","0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",102.2]
["15.018.0802-0",{"$f":"C14907&D14907&E14907&F14907&G14907&H14907","v":"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10","0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",98.25]
["15.018.0808-0",{"$f":"C14917&D14917&E14917&F14917&G14917&H14917","v":"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",30.66]
["15.018.0811-A",{"$f":"C14922&D14922&E14922&F14922&G14922&H14922","v":"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",37.54]
["15.018.0818-0",{"$f":"C14933&D14933&E14933&F14933&G14933&H14933","v":"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",51.66]
["15.018.0827-A",{"$f":"C14948&D14948&E14948&F14948&G14948&H14948","v":"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",95.19]
["15.018.0831-A",{"$f":"C14954&D14954&E14954&F14954&G14954&H14954","v":"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",41.52]
["15.018.0837-0",{"$f":"C14963&D14963&E14963&F14963&G14963&H14963","v":"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",47.79]
["15.018.0846-A",{"$f":"C14978&D14978&E14978&F14978&G14978&H14978","v":"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",74.11]
["15.018.0854-0",{"$f":"C14989&D14989&E14989&F14989&G14989&H14989","v":"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",82.16]
["15.018.0857-0",{"$f":"C14995&D14995&E14995&F14995&G14995&H14995","v":"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",68.36]
["15.018.0864-A",{"$f":"C15008&D15008&E15008&F15008&G15008&H15008","v":"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",74.12]
["15.018.0866-0",{"$f":"C15009&D15009&E15009&F15009&G15009&H15009","v":"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",97.2]
["15.018.0875-A",{"$f":"C15024&D15024&E15024&F15024&G15024&H15024","v":"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X5","0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",38.27]
["15.018.0883-0",{"$f":"C15029&D15029&E15029&F15029&G15029&H15029","v":"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X1","00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",66.93]
["15.018.0889-A",{"$f":"C15040&D15040&E15040&F15040&G15040&H15040","v":"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X1","00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",99.94]
["15.018.0905-A",{"$f":"C15054&D15054&E15054&F15054&G15054&H15054","v":"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X5","0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",118.95]
["15.018.0912-0",{"$f":"C15065&D15065&E15065&F15065&G15065&H15065","v":"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X1","00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",55]
["15.018.0914-A",{"$f":"C15070&D15070&E15070&F15070&G15070&H15070","v":"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X1","00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",62.54]
["15.018.0925-A",{"$f":"C15086&D15086&E15086&F15086&G15086&H15086","v":"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X","50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",122.38]
["15.018.0931-0",{"$f":"C15095&D15095&E15095&F15095&G15095&H15095","v":"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X","75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",140.1]
["15.018.0933-A",{"$f":"C15100&D15100&E15100&F15100&G15100&H15100","v":"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X","100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",80.22]
["15.018.0944-0",{"$f":"C15115&D15115&E15115&F15115&G15115&H15115","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI","SA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",13.5]
["15.018.0945-A",{"$f":"C15118&D15118&E15118&F15118&G15118&H15118","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI","SA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",12.85]
["15.018.0952-A",{"$f":"C15130&D15130&E15130&F15130&G15130&H15130","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI","SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",11.28]
["15.018.0960-0",{"$f":"C15141&D15141&E15141&F15141&G15141&H15141","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10","0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",12.37]
["15.018.0962-A",{"$f":"C15146&D15146&E15146&F15146&G15146&H15146","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20","0X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",13.45]
["15.018.0973-A",{"$f":"C15164&D15164&E15164&F15164&G15164&H15164","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15","0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",13.94]
["15.018.0978-0",{"$f":"C15171&D15171&E15171&F15171&G15171&H15171","v":"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X","50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",10.66]
["15.018.0981-A",{"$f":"C15176&D15176&E15176&F15176&G15176&H15176","v":"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150","X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",14.18]
["15.018.0988-0",{"$f":"C15187&D15187&E15187&F15187&G15187&H15187","v":"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200","X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",20.01]
["15.018.0993-A",{"$f":"C15196&D15196&E15196&F15196&G15196&H15196","v":"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150","X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",15.1]
["15.018.1000-A",{"$f":"C15206&D15206&E15206&F15206&G15206&H15206","v":"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",9.84]
["15.018.1007-0",{"$f":"C15217&D15217&E15217&F15217&G15217&H15217","v":"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",13.94]
["15.018.1016-A",{"$f":"C15232&D15232&E15232&F15232&G15232&H15232","v":"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",16.02]
["15.019.0025-A",{"$f":"C15242&D15242&E15242&F15242&G15242&H15242","v":"INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E"," PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",12.65]
["15.019.0040-0",{"$f":"C15247&D15247&E15247&F15247&G15247&H15247","v":"INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4\"X2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRA","O BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4\"X2\".FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,null,"UN",19.3]
["15.019.0065-A",{"$f":"C15262&D15262&E15262&F15262&G15262&H15262","v":"TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4\"X2\",INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUICAO E 2 DISJUNTORES MONOFASICOS DE 10 A 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C","OM PLACA 4\"X2\",INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUICAO E 2 DISJUNTOR","ES MONOFASICOS DE 10 A 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",83.5]
["15.019.0068-0",{"$f":"C15263&D15263&E15263&F15263&G15263&H15263","v":"TOMADA 4 PINOS,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TOMADA 4 PINOS,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",10.96]
["15.019.0090-A",{"$f":"C15274&D15274&E15274&F15274&G15274&H15274","v":"TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",27.84]
["15.020.0010-A",{"$f":"C15282&D15282&E15282&F15282&G15282&H15282","v":"RECEPTACULO DE LOUCA PARA PENDENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RECEPTACULO DE LOUCA PARA PENDENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",5.92]
["15.020.0034-0",{"$f":"C15293&D15293&E15293&F15293&G15293&H15293","v":"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",23.11]
["15.020.0042-A",{"$f":"C15308&D15308&E15308&F15308&G15308&H15308","v":"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA,ELETRONICA,DE 18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA,ELETRONICA,DE 18W.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",16.88]
["15.020.0060-0",{"$f":"C15319&D15319&E15319&F15319&G15319&H15319","v":"LAMPADA MISTA,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA MISTA,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",42.1]
["15.020.0075-A",{"$f":"C15328&D15328&E15328&F15328&G15328&H15328","v":"LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W-110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W-110/220V.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,null,null,"UN",37.18]
["15.020.0100-A",{"$f":"C15338&D15338&E15338&F15338&G15338&H15338","v":"LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 2000W-220V,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 2000W-220V,BULBO OVOIDE.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",316.22]
["15.020.0160-0",{"$f":"C15349&D15349&E15349&F15349&G15349&H15349","v":"LAMPADA LED,BULBO,PAR 20,7W,120V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA LED,BULBO,PAR 20,7W,120V,BASE E-27.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,null,null,"UN",15.2]
["15.020.0165-A",{"$f":"C15354&D15354&E15354&F15354&G15354&H15354","v":"LAMPADA LED,BULBO,PAR 30,13W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA LED,BULBO,PAR 30,13W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",51.5]
["15.020.0200-0",{"$f":"C15365&D15365&E15365&F15365&G15365&H15365","v":"LAMPADA LED,BULBO,A60,12W,100/200V,BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"LAMPADA LED,BULBO,A60,12W,100/200V,BASE E-27.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",10.36]
["15.028.0005-0",{"$f":"C15379&D15379&E15379&F15379&G15379&H15379","v":"COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO"},"COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU","SEMELHANTE DE 500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E M","ADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FOR","NECIMENTO DO RESERVATORIO",null,null,"UN",647.39]
["15.028.0015-A",{"$f":"C15384&D15384&E15384&F15384&G15384&H15384","v":"COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 1.500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FONECIMENTO DO RESERVATORIO"},"COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU","SEMELHANTE DE 1.500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E","MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FO","NECIMENTO DO RESERVATORIO",null,null,"UN",670.41]
["15.029.0010-0",{"$f":"C15395&D15395&E15395&F15395&G15395&H15395","v":"REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",56.22]
["15.029.0015-A",{"$f":"C15406&D15406&E15406&F15406&G15406&H15406","v":"REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",164.64]
["15.029.0019-A",{"$f":"C15414&D15414&E15414&F15414&G15414&H15414","v":"REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",34.99]
["15.029.0049-0",{"$f":"C15425&D15425&E15425&F15425&G15425&H15425","v":"VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",58.58]
["15.029.0051-A",{"$f":"C15430&D15430&E15430&F15430&G15430&H15430","v":"VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4\".FORNECIMENTOE COLOCACAO"},"VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4\".FORNECIMENTO","E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",104.64]
["15.029.0081-0",{"$f":"C15443&D15443&E15443&F15443&G15443&H15443","v":"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1\".FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",71.45]
["15.029.0087-0",{"$f":"C15455&D15455&E15455&F15455&G15455&H15455","v":"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL.EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL.EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4\".FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",662.58]
["15.029.0101-A",{"$f":"C15460&D15460&E15460&F15460&G15460&H15460","v":"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1\".","FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",100.49]
["15.029.0107-0",{"$f":"C15471&D15471&E15471&F15471&G15471&H15471","v":"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4\".","FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",815.82]
["15.030.0040-A",{"$f":"C15484&D15484&E15484&F15484&G15484&H15484","v":"REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",103.89]
["15.030.0054-A",{"$f":"C15490&D15490&E15490&F15490&G15490&H15490","v":"VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",95.77]
["15.030.0076-0",{"$f":"C15501&D15501&E15501&F15501&G15501&H15501","v":"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE"," 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",123.95]
["15.031.0010-A",{"$f":"C15516&D15516&E15516&F15516&G15516&H15516","v":"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2\",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2\",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMEN","DAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E A","SSENTAMENTO",null,null,null,"M",27.21]
["15.031.0015-0",{"$f":"C15525&D15525&E15525&F15525&G15525&H15525","v":"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2\",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2\",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDA","S,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS","ENTAMENTO",null,null,null,"M",90.17]
["15.031.0018-0",{"$f":"C15531&D15531&E15531&F15531&G15531&H15531","v":"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4\",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4\",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDA","S,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS","ENTAMENTO",null,null,null,"M",199.64]
["15.031.0020-A",{"$f":"C15536&D15536&E15536&F15536&G15536&H15536","v":"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4\",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4\",COM COSTURA,INCLUSIVE CONE","XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",36.22]
["15.031.0026-0",{"$f":"C15547&D15547&E15547&F15547&G15547&H15547","v":"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3\",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3\",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXO","ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",153.06]
["15.034.0011-A",{"$f":"C15562&D15562&E15562&F15562&G15562&H15562","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1\",EX","CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM","ENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",16.96]
["15.034.0013-A",{"$f":"C15566&D15566&E15566&F15566&G15566&H15566","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/2\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/2","\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN","ECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",23.65]
["15.034.0021-0",{"$f":"C15577&D15577&E15577&F15577&G15577&H15577","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1\",IN","CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D","E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",18.99]
["15.035.0010-A",{"$f":"C15592&D15592&E15592&F15592&G15592&H15592","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2\"",",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNE","CIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",28.65]
["15.035.0016-0",{"$f":"C15603&D15603&E15603&F15603&G15603&H15603","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2.1/2\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2.1/","2\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FOR","NECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",136.72]
["15.035.0020-0",{"$f":"C15607&D15607&E15607&F15607&G15607&H15607","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2","\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAME","NTO DO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",31.75]
["15.035.0027-A",{"$f":"C15622&D15622&E15622&F15622&G15622&H15622","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTODE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3\",I","NCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO","DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",177.44]
["15.036.0012-0",{"$f":"C15633&D15633&E15633&F15633&G15633&H15633","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1\",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 1\",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG","O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",30.81]
["15.036.0014-A",{"$f":"C15638&D15638&E15638&F15638&G15638&H15638","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2\",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 2\",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG","O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",48.2]
["15.036.0017-A",{"$f":"C15644&D15644&E15644&F15644&G15644&H15644","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 4\",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 4\",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG","O.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",126.36]
["15.036.0022-0",{"$f":"C15653&D15653&E15653&F15653&G15653&H15653","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/2\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 1.1/2\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FE","CHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",51.51]
["15.036.0029-A",{"$f":"C15668&D15668&E15668&F15668&G15668&H15668","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND","AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT","O",null,null,null,"M",15.73]
["15.036.0035-0",{"$f":"C15679&D15679&E15679&F15679&G15679&H15679","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEN","DAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMEN","TO",null,null,null,"M",116.16]
["15.036.0038-0",{"$f":"C15685&D15685&E15685&F15685&G15685&H15685","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME","NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E"," ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",17.64]
["15.036.0044-A",{"$f":"C15698&D15698&E15698&F15698&G15698&H15698","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM","ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO","E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",123.58]
["15.036.0050-0",{"$f":"C15709&D15709&E15709&F15709&G15709&H15709","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME","NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E"," ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",21.75]
["15.036.0052-A",{"$f":"C15714&D15714&E15714&F15714&G15714&H15714","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM","ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO","E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",30.37]
["15.036.0064-A",{"$f":"C15726&D15726&E15726&F15726&G15726&H15726","v":"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2\",EXCLUSIVE LUVA","S,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSEN","TAMENTO",null,null,null,"M",14.48]
["15.036.0071-0",{"$f":"C15739&D15739&E15739&F15739&G15739&H15739","v":"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1\",INCLUSIVE CONEXOES"," E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM","ENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",11.41]
["15.036.0073-A",{"$f":"C15744&D15744&E15744&F15744&G15744&H15744","v":"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2\",INCLUSIVE CONE","XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN","ECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",15.23]
["15.036.0080-0",{"$f":"C15755&D15755&E15755&F15755&G15755&H15755","v":"ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1\",INCLUSIVE"," CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,null,"M",6.49]
["15.036.0086-0",{"$f":"C15763&D15763&E15763&F15763&G15763&H15763","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 75MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 75MM,LINHA REFO","RCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTU","RA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",35.81]
["15.036.0105-A",{"$f":"C15774&D15774&E15774&F15774&G15774&H15774","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688,DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,PARA PROTECAO DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TELEFONIA,LINHA DUPLA,ASSENTADOS E COBERTOS COM CAMADA DE CONCRETO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688,DE 100MM,LINHA REF","ORCADA,SOLDAVEL,PARA PROTECAO DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TE","LEFONIA,LINHA DUPLA,ASSENTADOS E COBERTOS COM CAMADA DE CONC","RETO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAME","NTO",null,"M",118.89]
["15.036.0143-0",{"$f":"C15785&D15785&E15785&F15785&G15785&H15785","v":"ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO."},"ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO.",null,null,null,null,"M",4.87]
["15.037.0011-A",{"$f":"C15790&D15790&E15790&F15790&G15790&H15790","v":"CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3/4\",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3/4\",EXCLUSIVE"," EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"M",12.03]
["15.038.0001-A",{"$f":"C15804&D15804&E15804&F15804&G15804&H15804","v":"ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1/2\",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1/2\",COM FLANGES E ANEL"," DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",14.26]
["15.038.0010-0",{"$f":"C15815&D15815&E15815&F15815&G15815&H15815","v":"BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\"X1/2\".FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\"X1/2\".FORNECI","MENTO",null,null,null,null,"UN",0.79]
["15.038.0012-A",{"$f":"C15820&D15820&E15820&F15820&G15820&H15820","v":"BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1\"X3/4\".FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1\"X3/4\".FORNECIME","NTO",null,null,null,null,"UN",3.29]
["15.038.0018-0",{"$f":"C15831&D15831&E15831&F15831&G15831&H15831","v":"BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\"X1\".FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\"X1\".FORNECIMENT","O",null,null,null,null,"UN",24.11]
["15.038.0034-A",{"$f":"C15846&D15846&E15846&F15846&G15846&H15846","v":"CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO"},"CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",24.4]
["15.038.0036-0",{"$f":"C15849&D15849&E15849&F15849&G15849&H15849","v":"CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3\".FORNECIMENTO"},"CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",65.34]
["15.038.0045-0",{"$f":"C15861&D15861&E15861&F15861&G15861&H15861","v":"CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO"},"CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",54.8]
["15.038.0056-A",{"$f":"C15876&D15876&E15876&F15876&G15876&H15876","v":"FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 2.1/2\".FORNECIMENTO"},"FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 2",".1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",275.3]
["15.038.0063-0",{"$f":"C15887&D15887&E15887&F15887&G15887&H15887","v":"JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4\".FORNECIMENTO"},"JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",24.05]
["15.038.0071-0",{"$f":"C15895&D15895&E15895&F15895&G15895&H15895","v":"JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.77]
["15.038.0080-A",{"$f":"C15906&D15906&E15906&F15906&G15906&H15906","v":"JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\"X1/2\".FORNECIMENTO"},"JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\"X1/2\".FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",3.07]
["15.038.0081-0",{"$f":"C15907&D15907&E15907&F15907&G15907&H15907","v":"JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1\"X3/4\".FORNECIMENTO"},"JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1\"X3/4\".FORN","ECIMENTO",null,null,null,null,"UN",6.68]
["15.038.0106-A",{"$f":"C15922&D15922&E15922&F15922&G15922&H15922","v":"LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2\".FORNECIMENTO"},"LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",39.92]
["15.038.0115-0",{"$f":"C15927&D15927&E15927&F15927&G15927&H15927","v":"LUVA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\"X1/2\".FORNECIMENTO"},"LUVA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\"X1/2\".FORNECIM","ENTO",null,null,null,null,"UN",2.78]
["15.038.0130-0",{"$f":"C15937&D15937&E15937&F15937&G15937&H15937","v":"NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO"},"NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",1.02]
["15.038.0141-A",{"$f":"C15952&D15952&E15952&F15952&G15952&H15952","v":"PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",1.02]
["15.038.0151-0",{"$f":"C15963&D15963&E15963&F15963&G15963&H15963","v":"TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",3.86]
["15.038.0160-0",{"$f":"C15973&D15973&E15973&F15973&G15973&H15973","v":"TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\"X1/2\".FORNECIMENTO"},"TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\"X1/2\".FORNEC","IMENTO",null,null,null,null,"UN",8.02]
["15.038.0171-A",{"$f":"C15982&D15982&E15982&F15982&G15982&H15982","v":"UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",8.54]
["15.038.0177-0",{"$f":"C15993&D15993&E15993&F15993&G15993&H15993","v":"UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3\".FORNECIMENTO"},"UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",283.58]
["15.038.0186-A",{"$f":"C15998&D15998&E15998&F15998&G15998&H15998","v":"JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4\".F","ORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",32.55]
["15.038.0202-0",{"$f":"C16005&D16005&E16005&F16005&G16005&H16005","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 32MMX1\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM"," DIAMETRO DE 32MMX1\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",2.16]
["15.038.0215-0",{"$f":"C16023&D16023&E16023&F16023&G16023&H16023","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM","DIAMETRO DE 25MMX3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",14.32]
["15.038.0217-A",{"$f":"C16028&D16028&E16028&F16028&G16028&H16028","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM","DIAMETRO DE 40MMX1.1/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",35.58]
["15.038.0235-0",{"$f":"C16039&D16039&E16039&F16039&G16039&H16039","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU","A,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",284.18]
["15.038.0244-0",{"$f":"C16051&D16051&E16051&F16051&G16051&H16051","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA","D'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",28.63]
["15.038.0245-A",{"$f":"C16054&D16054&E16054&F16054&G16054&H16054","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 60MMX2\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA","D'AGUA,COM DIAMETRO DE 60MMX2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",59.12]
["15.038.0257-0",{"$f":"C16069&D16069&E16069&F16069&G16069&H16069","v":"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 110MMX85MM.FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 110MMX85MM.F","ORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",94.38]
["15.038.0261-A",{"$f":"C16074&D16074&E16074&F16074&G16074&H16074","v":"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX20MM.FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX20MM.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",3.9]
["15.038.0266-0",{"$f":"C16083&D16083&E16083&F16083&G16083&H16083","v":"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX25MM.FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX25MM.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",11.57]
["15.038.0282-0",{"$f":"C16099&D16099&E16099&F16099&G16099&H16099","v":"CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO"},"CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.43]
["15.038.0284-A",{"$f":"C16104&D16104&E16104&F16104&G16104&H16104","v":"CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO"},"CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",8.42]
["15.038.0291-0",{"$f":"C16115&D16115&E16115&F16115&G16115&H16115","v":"CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO"},"CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.91]
["15.038.0298-A",{"$f":"C16130&D16130&E16130&F16130&G16130&H16130","v":"CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO"},"CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",135.4]
["15.038.0303-0",{"$f":"C16137&D16137&E16137&F16137&G16137&H16137","v":"CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO"},"CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",14.27]
["15.038.0307-0",{"$f":"C16145&D16145&E16145&F16145&G16145&H16145","v":"CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO"},"CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",57.2]
["15.038.0325-A",{"$f":"C16160&D16160&E16160&F16160&G16160&H16160","v":"JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO"},"JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",28.97]
["15.038.0326-0",{"$f":"C16161&D16161&E16161&F16161&G16161&H16161","v":"JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO"},"JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",53.28]
["15.038.0338-A",{"$f":"C16174&D16174&E16174&F16174&G16174&H16174","v":"JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",6.56]
["15.038.0341-A",{"$f":"C16180&D16180&E16180&F16180&G16180&H16180","v":"JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",105.04]
["15.038.0356-0",{"$f":"C16191&D16191&E16191&F16191&G16191&H16191","v":"LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO"},"LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",1.03]
["15.038.0363-A",{"$f":"C16206&D16206&E16206&F16206&G16206&H16206","v":"LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO"},"LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",65.55]
["15.038.0375-0",{"$f":"C16215&D16215&E16215&F16215&G16215&H16215","v":"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO"},"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNE","CIMENTO",null,null,null,null,"UN",11.85]
["15.038.0385-0",{"$f":"C16221&D16221&E16221&F16221&G16221&H16221","v":"TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO"},"TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",1.34]
["15.038.0392-A",{"$f":"C16236&D16236&E16236&F16236&G16236&H16236","v":"TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO"},"TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",108.05]
["15.038.0404-0",{"$f":"C16247&D16247&E16247&F16247&G16247&H16247","v":"TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO"},"TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECI","MENTO",null,null,null,null,"UN",11.31]
["15.038.0406-A",{"$f":"C16252&D16252&E16252&F16252&G16252&H16252","v":"TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FORNECIMENTO"},"TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FORNECI","MENTO",null,null,null,null,"UN",22.34]
["15.038.0416-A",{"$f":"C16262&D16262&E16262&F16262&G16262&H16262","v":"CRUZETA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO"},"CRUZETA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",32.53]
["15.038.0427-0",{"$f":"C16277&D16277&E16277&F16277&G16277&H16277","v":"UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO"},"UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",220.4]
["15.038.0430-A",{"$f":"C16282&D16282&E16282&F16282&G16282&H16282","v":"JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2\".FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2\".FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1.68]
["15.038.0437-0",{"$f":"C16293&D16293&E16293&F16293&G16293&H16293","v":"LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4\".FORNECIMENTO"},"LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4\".FORNECIM","ENTO",null,null,null,null,"UN",1.8]
["15.038.0439-0",{"$f":"C16297&D16297&E16297&F16297&G16297&H16297","v":"LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4\".FORNECIMENTO"},"LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4\".FORNEC","IMENTO",null,null,null,null,"UN",11.01]
["15.038.0456-A",{"$f":"C16312&D16312&E16312&F16312&G16312&H16312","v":"JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2\".FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25M","MX1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",5.58]
["15.038.0470-0",{"$f":"C16323&D16323&E16323&F16323&G16323&H16323","v":"TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 20MMX20MMX1/2\".FORNECIMENTO"},"TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI","AMETRO DE 20MMX20MMX1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",10.3]
["15.038.0473-A",{"$f":"C16330&D16330&E16330&F16330&G16330&H16330","v":"TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 32MMX32MMX3/4\".FORNECIMENTO"},"TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI","AMETRO DE 32MMX32MMX3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",19.43]
["15.041.0004-A",{"$f":"C16338&D16338&E16338&F16338&G16338&H16338","v":"TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 35MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 35MM,EXCLUSIVE CONEXO","ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE","CIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",101.26]
["15.041.0030-0",{"$f":"C16353&D16353&E16353&F16353&G16353&H16353","v":"TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE CONEXO","ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE","CIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",110.85]
["15.045.0010-A",{"$f":"C16358&D16358&E16358&F16358&G16358&H16358","v":"EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1/2\",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA"},"EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1/2\",","COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MAN","UAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA",null,null,null,"UN",7.85]
["15.045.0016-0",{"$f":"C16369&D16369&E16369&F16369&G16369&H16369","v":"EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2.1/2\",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA"},"EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2.1/2\"",",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MA","NUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA",null,null,null,"UN",40.23]
["15.045.0029-A",{"$f":"C16384&D16384&E16384&F16384&G16384&H16384","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 1.1/2\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC","AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO"," DE 1.1/2\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",25.32]
["15.045.0050-A",{"$f":"C16394&D16394&E16394&F16394&G16394&H16394","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1/2\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI","AMETRO DE 1/2\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",13.63]
["15.045.0053-0",{"$f":"C16399&D16399&E16399&F16399&G16399&H16399","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1.1/4\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI","AMETRO DE 1.1/4\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",25.17]
["15.045.0066-B",{"$f":"C16414&D16414&E16414&F16414&G16414&H16414","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3/4\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3/4","\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",5.84]
["15.045.0067-B",{"$f":"C16416&D16416&E16416&F16416&G16416&H16416","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1\",","EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",7.2]
["15.045.0075-0",{"$f":"C16429&D16429&E16429&F16429&G16429&H16429","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1/2\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D","E 1/2\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",3.93]
["15.045.0077-A",{"$f":"C16434&D16434&E16434&F16434&G16434&H16434","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D","E 1\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",5.06]
["15.045.0083-0",{"$f":"C16445&D16445&E16445&F16445&G16445&H16445","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 4\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D","E 4\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",31.47]
["15.045.0093-A",{"$f":"C16462&D16462&E16462&F16462&G16462&H16462","v":"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL"," PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,null,"UN",15.58]
["15.045.0097-A",{"$f":"C16470&D16470&E16470&F16470&G16470&H16470","v":"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 85MM,EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL"," PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 85MM,EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,null,"UN",31.17]
["15.045.0101-0",{"$f":"C16475&D16475&E16475&F16475&G16475&H16475","v":"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE","NTE,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,null,"UN",9.12]
["15.045.0108-A",{"$f":"C16490&D16490&E16490&F16490&G16490&H16490","v":"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE","NTE,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,null,"UN",46.63]
["15.045.0111-A",{"$f":"C16494&D16494&E16494&F16494&G16494&H16494","v":"ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2\" A 1\""},"ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA","GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2\" A 1\"",null,null,null,null,"M",61.42]
["15.046.0011-0",{"$f":"C16505&D16505&E16505&F16505&G16505&H16505","v":"SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 3/4\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES"},"SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D","IAMETRO DE 3/4\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUS","IVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES",null,null,null,"UN",21.99]
["15.046.0018-A",{"$f":"C16520&D16520&E16520&F16520&G16520&H16520","v":"SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 4\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES"},"SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D","IAMETRO DE 4\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV","E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES",null,null,null,"UN",146.74]
["15.047.0015-0",{"$f":"C16531&D16531&E16531&F16531&G16531&H16531","v":"ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 2\",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1.1/2\",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2\"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DA CINTA,EXCLUSIVE A TUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 2\",COMPREENDENDO:CAL","HA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1",".1/2\",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA","DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C","OM 1/2\"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DA CINTA,EXCLUSIVE A TUBUL","ACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M",121.83]
["15.058.0010-A",{"$f":"C16540&D16540&E16540&F16540&G16540&H16540","v":"FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDERANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA \"A\""},"FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER","ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA \"A\"",null,null,null,null,"M3XMES",29.09]
["15.058.0050-A",{"$f":"C16546&D16546&E16546&F16546&G16546&H16546","v":"FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONSIDERANDO O CONSUMO MENSAL DE ATE 30,00M3,TARIFA \"B\""},"FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONSIDER","ANDO O CONSUMO MENSAL DE ATE 30,00M3,TARIFA \"B\"",null,null,null,null,"M3XMES",23.07]
["15.065.0010-0",{"$f":"C16551&D16551&E16551&F16551&G16551&H16551","v":"LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDONODULAR,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO"},"LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE","DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","NODULAR,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,EM LOGRADOURO DO","TADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO",null,null,"UN",2467.82]
["15.065.0026-A",{"$f":"C16566&D16566&E16566&F16566&G16566&H16566","v":"LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDONODULAR,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE CAMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO"},"LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE","DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","NODULAR,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,EM LOGRADOURO PA","VIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE CAMADA DE CONCRETO E D","OTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERR","O","UN",6250.67]
["15.066.0003-B",{"$f":"C16572&D16572&E16572&F16572&G16572&H16572","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1\".FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA",",PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",285.84]
["15.066.0013-0",{"$f":"C16581&D16581&E16581&F16581&G16581&H16581","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,DENOMINADO \"KIT CAVALETE\",EM PVC,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIAL"," DE AGUA,DENOMINADO \"KIT CAVALETE\",EM PVC,DIAMETRO DE 3/4\".F","ORNECIMENTO",null,null,null,"UN",110.11]
["15.066.0065-A",{"$f":"C16592&D16592&E16592&F16592&G16592&H16592","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1.1/2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DNDE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1",".1/2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN","DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",3831.77]
["15.066.0075-0",{"$f":"C16607&D16607&E16607&F16607&G16607&H16607","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2","\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 1","50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",4146.69]
["15.067.0010-A",{"$f":"C16618&D16618&E16618&F16618&G16618&H16618","v":"CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOSCONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS","CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 3/4\".FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",280.64]
["15.068.0001-A",{"$f":"C16622&D16622&E16622&F16622&G16622&H16622","v":"INSTALACAO DE RAMAL PREDIAL NAO EXECUTADO POR TOTAL IMPOSSIBILIDADE"},"INSTALACAO DE RAMAL PREDIAL NAO EXECUTADO POR TOTAL IMPOSSIB","ILIDADE",null,null,null,null,"UN",38.96]
["15.068.0050-0",{"$f":"C16637&D16637&E16637&F16637&G16637&H16637","v":"ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO DE PEAD 20MM OU PVC DE 1/2\",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA"},"ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU","BO DE PEAD 20MM OU PVC DE 1/2\",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC"," A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT","ERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA",null,null,"UN",14.38]
["15.068.0060-A",{"$f":"C16642&D16642&E16642&F16642&G16642&H16642","v":"ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO DE PEAD 32MM OU PVC DE 3/4\",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC A CAVALETE,OU RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA"},"ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU","BO DE PEAD 32MM OU PVC DE 3/4\",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC"," A CAVALETE,OU RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MAT","ERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA",null,null,"UN",14.02]
["15.068.0090-0",{"$f":"C16653&D16653&E16653&F16653&G16653&H16653","v":"ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO PVC DE 1.1/2\" OU 2\",LIGADO A DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU K-9 COM DIAMETRO ATE 100MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA"},"ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU","BO PVC DE 1.1/2\" OU 2\",LIGADO A DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDID","O K-7 OU K-9 COM DIAMETRO ATE 100MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO D","OS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA",null,null,"UN",45.85]
["15.070.0010-0",{"$f":"C16663&D16663&E16663&F16663&G16663&H16663","v":"LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,COM LARGURA ATE 14,00M(INCLUSIVE)"},"LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU","BLICA,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,COM LARGURA ATE 14,00M(","INCLUSIVE)",null,null,null,"UN",1877.56]
["15.070.0012-A",{"$f":"C16668&D16668&E16668&F16668&G16668&H16668","v":"LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LARGURA ATE 14,00M(INCLUSIVE)"},"LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU","BLICA,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LARGURA ATE 14,00M(INCLU","SIVE)",null,null,null,"UN",2529.24]
["15.080.0011-0",{"$f":"C16683&D16683&E16683&F16683&G16683&H16683","v":"LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,15M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M"},"LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,15M DE DIAMETRO,","INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E R","EPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M",null,null,null,"UN",1573.71]
["16.001.0050-A",{"$f":"C16688&D16688&E16688&F16688&G16688&H16688","v":"MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3\"X4.1/2\",CAIBROS DE 3\"X1.1/2\",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA","S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3\"X4.1/2\",CAIBROS DE 3","\"X1.1/2\",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOUR","A OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,"M2",128.51]
["16.001.0067-A",{"$f":"C16704&D16704&E16704&F16704&G16704&H16704","v":"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 5,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 5,00M.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1627.82]
["16.001.0072-0",{"$f":"C16713&D16713&E16713&F16713&G16713&H16713","v":"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 7,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 7,00M.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",3077.01]
["16.001.0077-A",{"$f":"C16724&D16724&E16724&F16724&G16724&H16724","v":"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 10,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 10,00M.FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",4115.53]
["16.001.0080-0",{"$f":"C16729&D16729&E16729&F16729&G16729&H16729","v":"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 11,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 11,00M.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",6103.78]
["16.001.0086-0",{"$f":"C16741&D16741&E16741&F16741&G16741&H16741","v":"PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3\"X3\",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TIPO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3\"X3\",VERTICAIS E H","ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TI","PO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,"M2",43.07]
["16.001.0092-A",{"$f":"C16754&D16754&E16754&F16754&G16754&H16754","v":"TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3\"X6\",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3\"X6\",PARA COBERTURA"," DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",88.76]
["16.001.0102-0",{"$f":"C16759&D16759&E16759&F16759&G16759&H16759","v":"TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3\"X12\",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3\"X12\",PARA COBERTURA","DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",156.98]
["16.001.0119-A",{"$f":"C16774&D16774&E16774&F16774&G16774&H16774","v":"RIPA DE MADEIRA APARELHADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RIPA DE MADEIRA APARELHADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCAC","AO",null,null,null,null,"M",10.57]
["16.002.0015-A",{"$f":"C16782&D16782&E16782&F16782&G16782&H16782","v":"CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA"," OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",27.93]
["16.003.0030-0",{"$f":"C16789&D16789&E16789&F16789&G16789&H16789","v":"COBERTURA EM TELHAS DE CONCRETO,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COBERTURA EM TELHAS DE CONCRETO,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRA","MENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,null,"M2",54.76]
["16.004.0030-A",{"$f":"C16800&D16800&E16800&F16800&G16800&H16800","v":"COBERTURA EM TELHA MODULAR DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADOCOM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 50CM DE LARGURA,ESPESSURA DE8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COBERTURA EM TELHA MODULAR DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO","COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 50CM DE LARGURA,ESPESSURA DE","8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADE","IRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",140.64]
["16.004.0042-0",{"$f":"C16805&D16805&E16805&F16805&G16805&H16805","v":"CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI","NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSO","RIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",63.11]
["16.005.0005-0",{"$f":"C16819&D16819&E16819&F16819&G16819&H16819","v":"CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30","M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E"," COLOCACAO",null,null,null,"M",86.93]
["16.005.0015-A",{"$f":"C16830&D16830&E16830&F16830&G16830&H16830","v":"CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE"," 0,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",128.6]
["16.005.0027-0",{"$f":"C16835&D16835&E16835&F16835&G16835&H16835","v":"RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",141.06]
["16.005.0056-A",{"$f":"C16850&D16850&E16850&F16850&G16850&H16850","v":"CUMEEIRA EM GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1265X600X0,5)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CUMEEIRA EM GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E P","INTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO APROXIMADAME","NTE (1265X600X0,5)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",117.94]
["16.006.0001-A",{"$f":"C16860&D16860&E16860&F16860&G16860&H16860","v":"COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS EM FIBERGLASS,1,10X1,53M,SEM CUMEEIRA,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16\"X250MM,COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE CORBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS EM FIBERGLASS,1,10X1,53M,SEM C","UMEEIRA,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16\"X25","0MM,COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL D","E CORBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",194.93]
["16.007.0013-0",{"$f":"C16865&D16865&E16865&F16865&G16865&H16865","v":"COBERTURA AUTO-PORTANTE EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIESTER,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 8,51 E 13,50M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COBERTURA AUTO-PORTANTE EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,PRE-PINTADA","S COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIESTER,ESPESSURA ATE 1M","M,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 8,51 E 13,50M,PESO APROXIMADO D","E 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DE COBE","RTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"M2",241.41]
["16.007.0018-A",{"$f":"C16876&D16876&E16876&F16876&G16876&H16876","v":"COBERTURA AUTO-PORTANTE EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA DE 1,55MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 20,01 E 22,,00M,PESO APROXIMADO DE 18,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COBERTURA AUTO-PORTANTE EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,COM PINTURA"," (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIOR E CINZA INTERIORMENT","E,ESPESSURA DE 1,55MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 20,01 E 22,",",00M,PESO APROXIMADO DE 18,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDID","A PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"M2",392.61]
["16.008.0030-0",{"$f":"C16891&D16891&E16891&F16891&G16891&H16891","v":"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS,COM FIBRAS VEGETAIS EMINERAIS IMPREGNADAS DE ASFALTO,PRESAS POR PREGOS GALVANIZADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS,COM FIBRAS VEGETAIS E","MINERAIS IMPREGNADAS DE ASFALTO,PRESAS POR PREGOS GALVANIZAD","OS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",91.67]
["16.009.0005-0",{"$f":"C16897&D16897&E16897&F16897&G16897&H16897","v":"CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIMENTO PARA 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIME","NTO PARA 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",495.28]
["16.011.0030-A",{"$f":"C16906&D16906&E16906&F16906&G16906&H16906","v":"COBERTURA EM CHAPAS DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6MM DE ESPESSURA,INCLUSIVE FIXACAO,EXCLUSIVE ESTRUTURA.MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COBERTURA EM CHAPAS DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6MM DE ESPESS","URA,INCLUSIVE FIXACAO,EXCLUSIVE ESTRUTURA.MEDIDO PELA AREA R","EAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",424.45]
["16.013.0006-0",{"$f":"C16921&D16921&E16921&F16921&G16921&H16921","v":"RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHACOM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA"},"RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHA","COM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENT","O DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA",null,null,null,"M2",23.64]
["16.013.0006-A",{"$f":"C16922&D16922&E16922&F16922&G16922&H16922","v":"RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHACOM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA"},"RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHA","COM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENT","O DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA",null,null,null,"M2",20.49]
["16.020.0001-0",{"$f":"C16937&D16937&E16937&F16937&G16937&H16937","v":"IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA."},"IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME","ROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MIN","IMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTIC","O BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRAT","O CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECA","O MECANICA.","M2",96.16]
["16.020.0003-A",{"$f":"C16942&D16942&E16942&F16942&G16942&H16942","v":"IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO IV-A,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCL.ESTE,EM SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA."},"IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POL","IMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO IV-A,ESP.4,00MM,CONSUMO M","INIMO 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFA","LTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCL.ESTE",",EM SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAM","ADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA.","M2",191.24]
["16.020.0009-A",{"$f":"C16952&D16952&E16952&F16952&G16952&H16952","v":"IMPERMEABILIZACAO C/DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,HERBICIDA ATOXICO,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO III-A OU B,ESP.4,0MM,CONSUMO MINIMO 1,25M2/M2,APLIC.CHAMA MACARICO,1ªPRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1% E 2ª MANTA SOBRE PRIMEIRA,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA DRENANTE,SEPARADORA E PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO C/DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/PO","LIMEROS,HERBICIDA ATOXICO,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO III-A OU B",",ESP.4,0MM,CONSUMO MINIMO 1,25M2/M2,APLIC.CHAMA MACARICO,1ª","PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INC","L.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1% E 2ª MANTA SOBRE PRIMEIRA,EXCL.","REGULARIZACAO,CAMADA DRENANTE,SEPARADORA E PROTECAO MECANICA","M2",198.34]
["16.022.0010-0",{"$f":"C16967&D16967&E16967&F16967&G16967&H16967","v":"IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO ADESIVA,RECOBERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2"},"IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO ADESIVA,RECO","BERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,","20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2",null,null,null,"M2",74.97]
["16.023.0004-A",{"$f":"C16972&D16972&E16972&F16972&G16972&H16972","v":"IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA PURA (NAOESTIRENADA),C/TEOR DE SOLIDOS ACIMA 60% APLICADOS EM QUATROOU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO 2KG/M2 E REFORCO C/TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATE ATINGIR CONSUMO 2,0KG/M2"},"IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA PURA (NAO","ESTIRENADA),C/TEOR DE SOLIDOS ACIMA 60% APLICADOS EM QUATRO","OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO 2KG/M2 E REFORCO C/TELA"," DE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIM","ENTO POLIMERICO,ATE ATINGIR CONSUMO 2,0KG/M2",null,"M2",110.96]
["16.024.0009-0",{"$f":"C16983&D16983&E16983&F16983&G16983&H16983","v":"IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO III-B ESP.3MM,ATINGINDO APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OUCINZA,APLICADA C/CHAMA MACARICO PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,EXCL.REGULARIZACAO"},"IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO"," C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU G","RANULOS MINERAIS,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO III-B ESP.3MM,ATING","INDO APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OU","CINZA,APLICADA C/CHAMA MACARICO PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA O","U SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,EXCL.REGULARIZACAO","M2",119.28]
["16.026.0030-0",{"$f":"C16997&D16997&E16997&F16997&G16997&H16997","v":"IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA ELEVADO OU SUBTERRANEO DE SISTEMA RIGIDO,PISCINAS,ALICERCES E PAREDES DE CONTATO C/SOLO,CONSTANDO LIMPEZA SUPERF.,CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:2,ADESIVO SINT.1:2 E REVEST.ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,TRACO 1:3,ESP.3CM,UTILIZANDO IMPERMEAB.DE PEGA NORMAL ADIC.A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM 1:2"},"IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA ELEVADO OU SUBTERR","ANEO DE SISTEMA RIGIDO,PISCINAS,ALICERCES E PAREDES DE CONTA","TO C/SOLO,CONSTANDO LIMPEZA SUPERF.,CHAPISCO DE CIMENTO E AR","EIA,TRACO 1:2,ADESIVO SINT.1:2 E REVEST.ARGAMASSA DE CIMENTO","E AREIA,TRACO 1:3,ESP.3CM,UTILIZANDO IMPERMEAB.DE PEGA NORMA","L ADIC.A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM 1:2","M2",85.17]
["16.028.0023-A",{"$f":"C17008&D17008&E17008&F17008&G17008&H17008","v":"IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESEVATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO ESGOTO COM MEMBRANA BASE POLIURETANO VEGETAL,ISENTO SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BI-COMPONENTE,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONS.2KG/M2,TELAPOLIESTER,SOBRE A 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM"},"IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESE","VATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO ESGOTO COM MEMBRAN","A BASE POLIURETANO VEGETAL,ISENTO SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,B","I-COMPONENTE,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONS.2KG/M2,TELA","POLIESTER,SOBRE A 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM",null,"M2",250.35]
["16.030.0001-0",{"$f":"C17013&D17013&E17013&F17013&G17013&H17013","v":"IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG","/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA",null,null,null,null,"M2",24.72]
["16.030.0009-A",{"$f":"C17020&D17020&E17020&F17020&G17020&H17020","v":"IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 2KG/M2,EM SUPERFICIES LISAS,DE PEQUENAS DIMENSOES,ESTRUTURANDO COM TELA DE POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES,CANTOS,RALOS E TUBOSEMERGENTES,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 2KG/M","2,EM SUPERFICIES LISAS,DE PEQUENAS DIMENSOES,ESTRUTURANDO CO","M TELA DE POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES,CANTOS,RALOS E TUBOS","EMERGENTES,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANI","CA",null,"M2",42.24]
["16.035.0005-A",{"$f":"C17038&D17038&E17038&F17038&G17038&H17038","v":"IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM"},"IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURE","TANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHA","DAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOE","S DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHO","S METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VE","DACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM","M",39.28]
["16.036.0020-0",{"$f":"C17043&D17043&E17043&F17043&G17043&H17043","v":"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 2,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES","ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA","SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE","NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN","CEL,COM 2,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA",null,"M2",315.5]
["16.036.0050-A",{"$f":"C17058&D17058&E17058&F17058&G17058&H17058","v":"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONCRETO,METAL OU MADEIRA,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM ATE 1,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONC","RETO,METAL OU MADEIRA,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTE","S,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAM","ENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM ATE 1,00MM DE ESPESSURA",",SEM PROTECAO MECANICA",null,"M2",209.06]
["16.036.0060-0",{"$f":"C17061&D17061&E17061&F17061&G17061&H17061","v":"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES","ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA",",ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A","PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,00","MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA",null,"M2",405.98]
["16.036.0083-0",{"$f":"C17073&D17073&E17073&F17073&G17073&H17073","v":"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,50MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES","ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA",",ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A","PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,50","MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA",null,"M2",508.77]
["17.012.0015-A",{"$f":"C17084&D17084&E17084&F17084&G17084&H17084","v":"CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPISCADA EM DUAS DEMAOS COM ADICAO DE FIXADOR"},"CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPIS","CADA EM DUAS DEMAOS COM ADICAO DE FIXADOR",null,null,null,null,"M2",13.34]
["17.013.0030-0",{"$f":"C17089&D17089&E17089&F17089&G17089&H17089","v":"PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN","TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL","USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO",null,null,null,"M2",120.02]
["17.013.0100-A",{"$f":"C17098&D17098&E17098&F17098&G17098&H17098","v":"PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA USO"," HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI",",INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMA","OS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO",null,null,"M2",50.08]
["17.017.0042-A",{"$f":"C17114&D17114&E17114&F17114&G17114&H17114","v":"PINTURA DE UMA DEMAO ADICIONAL NOS SERVICOS DOS ITENS 17.017.0040 OU 17.017.0041"},"PINTURA DE UMA DEMAO ADICIONAL NOS SERVICOS DOS ITENS 17.017",".0040 OU 17.017.0041",null,null,null,null,"M2",2.74]
["17.017.0060-0",{"$f":"C17119&D17119&E17119&F17119&G17119&H17119","v":"PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVELIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE","LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO",null,null,null,null,"M2",17.07]
["17.017.0110-A",{"$f":"C17130&D17130&E17130&F17130&G17130&H17130","v":"PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR","ILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE","INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA","O DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS"," DE ACABAMENTO",null,"M2",28.85]
["17.017.0155-0",{"$f":"C17139&D17139&E17139&F17139&G17139&H17139","v":"PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA",",COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFIC","IE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFO","RME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAME","NTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE AC","ABAMENTO","M2",21.41]
["17.017.0176-0",{"$f":"C17149&D17149&E17149&F17149&G17149&H17149","v":"REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE"},"REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO B","RILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO",",APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERI","AL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE",null,null,"M2",21.68]
["17.017.0240-A",{"$f":"C17160&D17160&E17160&F17160&G17160&H17160","v":"PINTURA DE RODAPES COM DUAS DEMAOS,DE ALTA CLASSE,DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE MADEIRA NOVA,SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE PREPARO"},"PINTURA DE RODAPES COM DUAS DEMAOS,DE ALTA CLASSE,DE ESMALTE"," SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE MADEIRA NOVA,SOBRE"," SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE","ESTE PREPARO",null,null,"M",8.25]
["17.017.0361-0",{"$f":"C17175&D17175&E17175&F17175&G17175&H17175","v":"REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA,OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE DUPLA ACAO"},"REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,COM T","INTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESE","NGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGE","M RAPIDA,OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE"," DE DUPLA ACAO",null,"M2",16.95]
["17.017.0365-A",{"$f":"C17180&D17180&E17180&F17180&G17180&H17180","v":"PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS","DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"M2",21.3]
["17.018.0044-0",{"$f":"C17193&D17193&E17193&F17193&G17193&H17193","v":"REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXAFINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO"},"REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME A","BNT NBR 15079,PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E"," NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA","FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO",null,null,"M2",10.31]
["17.018.0050-0",{"$f":"C17195&D17195&E17195&F17195&G17195&H17195","v":"PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVE SELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,CO","NFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SOBRE CHAPIS","CO,INCLUSIVE SELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO",null,null,null,"M2",18.52]
["17.018.0110-A",{"$f":"C17206&D17206&E17206&F17206&G17206&H17206","v":"PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA","SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA","INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO"," LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO",",UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO",null,"M2",16.27]
["17.018.0190-0",{"$f":"C17221&D17221&E17221&F17221&G17221&H17221","v":"PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE AZULEJOS E PASTILHAS EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS,EM TRES DEMAOS"},"PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE AZULEJOS E PASTILHAS"," EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS,EM TRES DEMAOS",null,null,null,null,"M2",40.79]
["17.018.0251-A",{"$f":"C17230&D17230&E17230&F17230&G17230&H17230","v":"PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE APICOADA,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO"," PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR O","U EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE APICOADA,SISTEMA TINTOMETRICO,IN","CLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAO","S DE ACABAMENTO",null,"M2",31.27]
["17.018.0254-A",{"$f":"C17236&D17236&E17236&F17236&G17236&H17236","v":"PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO"," PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR O","U EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA","O DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS D","EMAOS DE ACABAMENTO",null,"M2",40.27]
["17.020.0060-0",{"$f":"C17251&D17251&E17251&F17251&G17251&H17251","v":"ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BR","ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E"," IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMEN","TO",null,null,"M",12.28]
["17.020.0075-A",{"$f":"C17262&D17262&E17262&F17262&G17262&H17262","v":"ENVERNIZAMENTO SOBRE CONCRETO APICOADO,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM TRES DEMAOS"},"ENVERNIZAMENTO SOBRE CONCRETO APICOADO,EXTERIOR OU INTERIOR,","COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM TRES DEMAOS",null,null,null,null,"M2",37.52]
["17.025.0009-0",{"$f":"C17271&D17271&E17271&F17271&G17271&H17271","v":"PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAO POROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE"},"PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAO"," POROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA S","UPERFICIE",null,null,null,"M2",10.59]
["17.035.0020-0",{"$f":"C17281&D17281&E17281&F17281&G17281&H17281","v":"REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES"},"REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES",null,null,null,null,null,"M2",8.17]
["17.040.0021-A",{"$f":"C17292&D17292&E17292&F17292&G17292&H17292","v":"MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA"},"MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A","CRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELA","DOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS",",MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA",null,null,"M2",61.12]
["17.040.0050-0",{"$f":"C17297&D17297&E17297&F17297&G17297&H17297","v":"PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820"},"PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE","A INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS D","E (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORM","E ABNT NBR 16820",null,null,"UN",41]
["18.002.0015-A",{"$f":"C17308&D17308&E17308&F17308&G17308&H17308","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1\"X1.1/4\",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO"},"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID","AS EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE","FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1\"X1.1/4\",A","PARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,V","ALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO",null,"UN",828.85]
["18.002.0019-A",{"$f":"C17312&D17312&E17312&F17312&G17312&H17312","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO (55X45)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2\" EM METAL CROMADO E VALVULA DE ESCOAMENTO,SIFAO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO"},"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA","S EM TORNO (55X45)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,TORNEIR","A PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2\" EM METAL"," CROMADO E VALVULA DE ESCOAMENTO,SIFAO E RABICHO EM PVC.FORN","ECIMENTO",null,"UN",153.12]
["18.002.0031-0",{"$f":"C17327&D17327&E17327&F17327&G17327&H17327","v":"TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (60X56)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2\",VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2\"X1.1/2\".FORNECIMENTO"},"TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (60X56",")CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMA","DO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2\",VALVULA DE ES","COAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2\"X1.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,"UN",627.74]
["18.002.0080-A",{"$f":"C17338&D17338&E17338&F17338&G17338&H17338","v":"VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,C/MEDIDAS EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBO DE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO"},"VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,C/M","EDIDAS EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO T","IPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBO"," DE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.","FORNECIMENTO",null,"UN",201.77]
["18.003.0015-0",{"$f":"C17349&D17349&E17349&F17349&G17349&H17349","v":"VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO"},"VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CR","OMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",80.52]
["18.005.0010-0",{"$f":"C17357&D17357&E17357&F17357&G17357&H17357","v":"SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",40.47]
["18.005.0027-A",{"$f":"C17368&D17368&E17368&F17368&G17368&H17368","v":"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO INFANTIL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO INFANTIL.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",45.41]
["18.006.0005-0",{"$f":"C17373&D17373&E17373&F17373&G17373&H17373","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO"},"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA","S EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNEC","IMENTO",null,null,null,"UN",71.98]
["18.006.0023-A",{"$f":"C17386&D17386&E17386&F17386&G17386&H17386","v":"LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FORNECIMENTO"},"LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,SEM LA","DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",449.8]
["18.006.0037-A",{"$f":"C17398&D17398&E17398&F17398&G17398&H17398","v":"MICTORIO DE LOUCA BRANCA,COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO"},"MICTORIO DE LOUCA BRANCA,COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TO","RNO DE 33X28X53CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMEN","TO",null,null,null,"UN",219.07]
["18.006.0050-0",{"$f":"C17403&D17403&E17403&F17403&G17403&H17403","v":"PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",29.99]
["18.007.0041-A",{"$f":"C17414&D17414&E17414&F17414&G17414&H17414","v":"CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM BRACO DE 1/2\".FORNECIMENTO"},"CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM BRACO DE 1/2\".FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",89.41]
["18.007.0065-0",{"$f":"C17427&D17427&E17427&F17427&G17427&H17427","v":"CHUVEIRO DE LUXO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2\" E 2 REGISTROSDE PRESSAO 1416,DE 1/2\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"CHUVEIRO DE LUXO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2\" E 2 REGISTROS","DE PRESSAO 1416,DE 1/2\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMA","DO.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",165.05]
["18.007.0080-0",{"$f":"C17433&D17433&E17433&F17433&G17433&H17433","v":"CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO","DE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E V","OLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",83.17]
["18.009.0060-A",{"$f":"C17444&D17444&E17444&F17444&G17444&H17444","v":"TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2\" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR D","E 1/2\" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",154.4]
["18.009.0070-0",{"$f":"C17449&D17449&E17449&F17449&G17449&H17449","v":"TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2\"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2","\"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",111.76]
["18.009.0079-A",{"$f":"C17460&D17460&E17460&F17460&G17460&H17460","v":"TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2\"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2\"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C","ROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",24.8]
["18.009.0105-A",{"$f":"C17472&D17472&E17472&F17472&G17472&H17472","v":"TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO"},"TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO CO","M LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CRO","MADO.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",61.48]
["18.011.0003-0",{"$f":"C17479&D17479&E17479&F17479&G17479&H17479","v":"TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 1/2\".FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",22.24]
["18.012.0100-A",{"$f":"C17490&D17490&E17490&F17490&G17490&H17490","v":"TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1.1/2\".FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",180.07]
["18.013.0113-0",{"$f":"C17505&D17505&E17505&F17505&G17505&H17505","v":"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO"},"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",5.14]
["18.013.0117-0",{"$f":"C17509&D17509&E17509&F17509&G17509&H17509","v":"SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1.1/2\"X1.1/2\".FORNECIMENTO"},"SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1.1/2\"X1.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",92.15]
["18.013.0124-A",{"$f":"C17520&D17520&E17520&F17520&G17520&H17520","v":"SIFAO RIGIDO EM PVC,DE 1\"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO"},"SIFAO RIGIDO EM PVC,DE 1\"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECI","MENTO",null,null,null,null,"UN",14.58]
["18.013.0143-0",{"$f":"C17535&D17535&E17535&F17535&G17535&H17535","v":"TUBO DE DESCARGA TIPO LONGO,DE 1.1/2\",EM PVC,PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA.FORNECIMENTO"},"TUBO DE DESCARGA TIPO LONGO,DE 1.1/2\",EM PVC,PARA CAIXA DE D","ESCARGA EXTERNA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",9.55]
["18.013.0156-A",{"$f":"C17546&D17546&E17546&F17546&G17546&H17546","v":"REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM ME","TAL CROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",36.15]
["18.013.0165-A",{"$f":"C17550&D17550&E17550&F17550&G17550&H17550","v":"GRELHA DE ACO INOX,10X10CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FORNECIMENTO"},"GRELHA DE ACO INOX,10X10CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FOR","NECIMENTO",null,null,null,null,"UN",9.49]
["18.015.0043-0",{"$f":"C17565&D17565&E17565&F17565&G17565&H17565","v":"AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 250L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO DE CARBONO.FORNECIMENTO"},"AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 250L,MODELO VERT","ICAL,CORPO EM ACO DE CARBONO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",6795]
["18.015.0043-A",{"$f":"C17566&D17566&E17566&F17566&G17566&H17566","v":"AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 250L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO DE CARBONO.FORNECIMENTO"},"AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 250L,MODELO VERT","ICAL,CORPO EM ACO DE CARBONO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",6795]
["18.015.0056-0",{"$f":"C17581&D17581&E17581&F17581&G17581&H17581","v":"AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 1000L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO"},"AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 1000L,MODELO VER","TICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",18184]
["18.015.0064-0",{"$f":"C17587&D17587&E17587&F17587&G17587&H17587","v":"AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,BRANCO,DE 18L/MIN.FORNECIMENTO"},"AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,B","RANCO,DE 18L/MIN.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1718.44]
["18.015.0082-A",{"$f":"C17596&D17596&E17596&F17596&G17596&H17596","v":"FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 6 BOCAS,FORNO,GRELHA DE 40X40CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO"},"FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 6 BOCAS,FORNO,GRELHA DE 40X40CM E"," PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1901.34]
["18.016.0005-0",{"$f":"C17611&D17611&E17611&F17611&G17611&H17611","v":"FILTROS INERCIAIS 40X50CM DE ACO INOX 304(COIFA DE COCCAO).FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FILTROS INERCIAIS 40X50CM DE ACO INOX 304(COIFA DE COCCAO).F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",586.47]
["18.016.0015-A",{"$f":"C17622&D17622&E17622&F17622&G17622&H17622","v":"COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA 18.304,INCLUSIVE 3,00M DE DUTO COM 500X500MM DE SECAO,EM CHAPA 22,1 EXAUSTOR CENTRIFUGO TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 COM MOTOR 3CV NAS TENSOES 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA 18.304,INCLUS","IVE 3,00M DE DUTO COM 500X500MM DE SECAO,EM CHAPA 22,1 EXAUS","TOR CENTRIFUGO TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 CO","M MOTOR 3CV NAS TENSOES 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",11076.55]
["18.016.0027-A",{"$f":"C17628&D17628&E17628&F17628&G17628&H17628","v":"TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM DE PANELOES,MEDINDO APROXIMADAMENTE (0,61X0,706X0,305)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM DE"," PANELOES,MEDINDO APROXIMADAMENTE (0,61X0,706X0,305)M.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",2319.38]
["18.016.0051-0",{"$f":"C17641&D17641&E17641&F17641&G17641&H17641","v":"MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE (380X250)MM,EM CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4\",REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE (380X250)MM",",EM CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4\",REGISTRO DE PR","ESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FO","RNECIMENTO",null,null,"M",1116.57]
["18.016.0100-A",{"$f":"C17652&D17652&E17652&F17652&G17652&H17652","v":"BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AI","SI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXID","AVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR"," 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",428.96]
["18.016.0107-0",{"$f":"C17657&D17657&E17657&F17657&G17657&H17657","v":"BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 60CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INC","LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,","COM 60CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",145.99]
["18.016.0130-0",{"$f":"C17669&D17669&E17669&F17669&G17669&H17669","v":"BARRA DE APOIO FIXA AO PISO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBODE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM (75X80)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BARRA DE APOIO FIXA AO PISO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO","DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCH","AS PLASTICAS,COM (75X80)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESS","IBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",418.95]
["18.016.0215-A",{"$f":"C17682&D17682&E17682&F17682&G17682&H17682","v":"CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2\",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURADE 70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2\" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DIAMETRO DE 1\",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2\",BA","RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA","DE 70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COM"," DIAMETRO DE 1.1/2\" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DI","AMETRO DE 1\",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO","M",938.61]
["18.017.0021-0",{"$f":"C17687&D17687&E17687&F17687&G17687&H17687","v":"FULTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO ATE 360L/H,CONEXAO DE 3/4\" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO"},"FULTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILE","NO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PAR","A VAZAO ATE 360L/H,CONEXAO DE 3/4\" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",247.2]
["18.018.0015-A",{"$f":"C17698&D17698&E17698&F17698&G17698&H17698","v":"DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FIXADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 1,365M.FORNECIMENTO"},"DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FI","XADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 1,365M.FORNE","CIMENTO",null,null,null,"UN",2031.53]
["18.018.0030-A",{"$f":"C17706&D17706&E17706&F17706&G17706&H17706","v":"PAINEL PARA DIVISORIA BLINDADA (DESTINADA A DELIMITACAO DE AREAS OU SALAS RADIOLOGICAS),COMPOSTO POR PLACAS RIGIDAS EM MATERIAL RESISTENTE,REVESTINDO LENCOIS DE CHUMBO COM 1MM DE ESPESURA,INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PAINEL PARA DIVISORIA BLINDADA (DESTINADA A DELIMITACAO DE A","REAS OU SALAS RADIOLOGICAS),COMPOSTO POR PLACAS RIGIDAS EM M","ATERIAL RESISTENTE,REVESTINDO LENCOIS DE CHUMBO COM 1MM DE E","SPESURA,INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO",null,"M2",1094.25]
["18.018.0090-0",{"$f":"C17717&D17717&E17717&F17717&G17717&H17717","v":"TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO"},"TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",900.22]
["18.021.0025-A",{"$f":"C17728&D17728&E17728&F17728&G17728&H17728","v":"RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P","ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU"," POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPA"," DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 1552","7,12217 E 8220.FORNECIMENTO",null,"UN",212.99]
["18.021.0040-0",{"$f":"C17733&D17733&E17733&F17733&G17733&H17733","v":"RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P","ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU"," POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1500L,INCLUSIVE TAMP","A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155","27,12217 E 8220.FORNECIMENTO",null,"UN",994.91]
["18.021.0050-A",{"$f":"C17744&D17744&E17744&F17744&G17744&H17744","v":"RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P","ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU"," POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 6000L,INCLUSIVE TAMP","A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155","27,12217 E 8220.FORNECIMENTO",null,"UN",4453.72]
["18.022.0011-A",{"$f":"C17760&D17760&E17760&F17760&G17760&H17760","v":"MESA DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,DE 0,80M DE LARGURA E 6CM DE ESPESSURA,APOIADA EM DOIS MONTANTES DE SECAO 10X50X60CM DEMESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MESA DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,DE 0,80M DE LARGURA E 6CM D","E ESPESSURA,APOIADA EM DOIS MONTANTES DE SECAO 10X50X60CM DE","MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",571.83]
["18.022.0013-0",{"$f":"C17763&D17763&E17763&F17763&G17763&H17763","v":"BANCA DE CONCRETO APARENTE,COM 0,60M DE LARGURA E 0,06M DE ESPESSURA,PARA UMA CUBA,EXCLUSIVE ESTA"},"BANCA DE CONCRETO APARENTE,COM 0,60M DE LARGURA E 0,06M DE E","SPESSURA,PARA UMA CUBA,EXCLUSIVE ESTA",null,null,null,null,"M",303.72]
["18.023.0020-A",{"$f":"C17774&D17774&E17774&F17774&G17774&H17774","v":"BANCA DE APOIO DE PANELAS,DE 60CM DE LARGURA COM BASE DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO E CONCRETO SIMPLES,ACABAMENTO EM PECAS DE MACARANDUBA DE 4CM DE ESPESSURA,FIXADAS NO CIMENTADO,NO TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº 6021/EMOP,EXCLUSIVE ESTRADODE MADEIRA E PINTURA"},"BANCA DE APOIO DE PANELAS,DE 60CM DE LARGURA COM BASE DE ALV","ENARIA DE TIJOLO MACICO E CONCRETO SIMPLES,ACABAMENTO EM PEC","AS DE MACARANDUBA DE 4CM DE ESPESSURA,FIXADAS NO CIMENTADO,N","O TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº 6021/EMOP,EXCLUSIVE ESTRADO","DE MADEIRA E PINTURA",null,"M2",392.3]
["18.025.0010-0",{"$f":"C17789&D17789&E17789&F17789&G17789&H17789","v":"BEBEDOURO ELETRICO,110/220V,DE MESA,PARA GARRAFAO (EXCLUSIVE ESTE),COM DUAS SAIDAS,AGUA GELADA E TEMPERATURA AMBIENTE,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO"},"BEBEDOURO ELETRICO,110/220V,DE MESA,PARA GARRAFAO (EXCLUSIVE"," ESTE),COM DUAS SAIDAS,AGUA GELADA E TEMPERATURA AMBIENTE,CO","NFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",380.07]
["18.025.0050-A",{"$f":"C17792&D17792&E17792&F17792&G17792&H17792","v":"CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 2 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 2 LUGARES,TEMPERATURA","DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORA","CAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONS","TRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8",",TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTA","EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",99194.15]
["18.025.0080-A",{"$f":"C17804&D17804&E17804&F17804&G17804&H17804","v":"CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 14 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTA EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 14 LUGARES,TEMPERATURA"," DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR","ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON","STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,","8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTA"," EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",428171]
["18.026.0015-0",{"$f":"C17819&D17819&E17819&F17819&G17819&H17819","v":"APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU/H,110V,1HP.FORNECIMENTO"},"APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU/H,110V,1HP.FORNECIM","ENTO",null,null,null,null,"UN",1440.96]
["18.026.0015-A",{"$f":"C17820&D17820&E17820&F17820&G17820&H17820","v":"APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU/H,110V,1HP.FORNECIMENTO"},"APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU/H,110V,1HP.FORNECIM","ENTO",null,null,null,null,"UN",1440.96]
["18.027.0080-A",{"$f":"C17838&D17838&E17838&F17838&G17838&H17838","v":"BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LED DE 4,5W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LE","D DE 4,5W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",86.07]
["18.027.0082-0",{"$f":"C17839&D17839&E17839&F17839&G17839&H17839","v":"BALIZADOR TIPO POSTE EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LED DE 9W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BALIZADOR TIPO POSTE EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LE","D DE 9W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",101.59]
["18.027.0100-A",{"$f":"C17850&D17850&E17850&F17850&G17850&H17850","v":"LUMINARIA ABERTA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM ALUMINIO ESTAMPADO,NA FORMA OVOIDE PARA LAMPADA:MISTA ATE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA E BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA ABERTA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM ALUMINIO ESTAMPA","DO,NA FORMA OVOIDE PARA LAMPADA:MISTA ATE 250W,EXCLUSIVE LAM","PADA E BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA.FORNECIMENTO E COLOCACA","O",null,null,"UN",203.96]
["18.027.0140-0",{"$f":"C17865&D17865&E17865&F17865&G17865&H17865","v":"LUMINARIA PARA SINALIZACAO DE GARAGEM,DUPLA,CORPO EM ALUMINIO SILICIO,GLOBO EM PLASTICO PRISMATICO ROSQUEADO AO CORPO,PARA LAMPADA LED DE 7W,100/240V,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA PARA SINALIZACAO DE GARAGEM,DUPLA,CORPO EM ALUMINI","O SILICIO,GLOBO EM PLASTICO PRISMATICO ROSQUEADO AO CORPO,PA","RA LAMPADA LED DE 7W,100/240V,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,"UN",192.32]
["18.027.0143-A",{"$f":"C17870&D17870&E17870&F17870&G17870&H17870","v":"LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTOS,PARQUES,PRACAS E RUAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO E CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA MISTA,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPORMETALICO ATE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTOS,PARQUES",",PRACAS E RUAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO E CH","APA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,P","ARA LAMPADA MISTA,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR","METALICO ATE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E","COLOCACAO","UN",539.06]
["18.027.0300-A",{"$f":"C17880&D17880&E17880&F17880&G17880&H17880","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA","NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO"," DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",125.89]
["18.027.0312-0",{"$f":"C17895&D17895&E17895&F17895&G17895&H17895","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA","NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO"," DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X20W.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",137.48]
["18.027.0321-A",{"$f":"C17906&D17906&E17906&F17906&G17906&H17906","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA","NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO"," DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X18W.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",246.24]
["18.027.0330-A",{"$f":"C17916&D17916&E17916&F17916&G17916&H17916","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA","NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO"," DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X16W.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",288.95]
["18.027.0335-0",{"$f":"C17925&D17925&E17925&F17925&G17925&H17925","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA","NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO"," DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X40W.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",259.62]
["18.027.0408-A",{"$f":"C17936&D17936&E17936&F17936&G17936&H17936","v":"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURAELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W(INCLUSIVE L","AMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA","ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM"," REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,"UN",276.89]
["18.027.0418-0",{"$f":"C17941&D17941&E17941&F17941&G17941&H17941","v":"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LA","MPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATIC","A BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE A","LTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",246.1]
["18.027.0424-A",{"$f":"C17948&D17948&E17948&F17948&G17948&H17948","v":"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COMREATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LA","MPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA E","LETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM","REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,"UN",378.46]
["18.027.0440-A",{"$f":"C17956&D17956&E17956&F17956&G17956&H17956","v":"LUMINARIA DE EMBUTIR DIRECIONAVEL,PARA LAMPADA TIPO DICROICA,(EXCLUSIVE ESTA),COM ARCO DE ALUMINIO PINTADO EM EPOXI BRANCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE EMBUTIR DIRECIONAVEL,PARA LAMPADA TIPO DICROICA",",(EXCLUSIVE ESTA),COM ARCO DE ALUMINIO PINTADO EM EPOXI BRAN","CO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",92.34]
["18.027.0474-0",{"$f":"C17971&D17971&E17971&F17971&G17971&H17971","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,","CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR"," DE 2 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",116.75]
["18.027.0484-A",{"$f":"C17982&D17982&E17982&F17982&G17982&H17982","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,","CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR"," DE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",214.25]
["18.027.0490-0",{"$f":"C17987&D17987&E17987&F17987&G17987&H17987","v":"LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS)",",CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC","A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO T","RANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",218.44]
["18.027.0516-A",{"$f":"C18002&D18002&E18002&F18002&G18002&H18002","v":"LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS)",",CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC","A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",200.15]
["18.028.0010-A",{"$f":"C18012&D18012&E18012&F18012&G18012&H18012","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAOSECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,","REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO","SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,"UN",13643.37]
["18.028.0025-0",{"$f":"C18017&D18017&E18017&F18017&G18017&H18017","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV",",REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA","O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,"UN",29814.2]
["18.028.0060-A",{"$f":"C18028&D18028&E18028&F18028&G18028&H18028","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE","15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANT","E,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60","HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,"UN",78077.92]
["18.028.0075-0",{"$f":"C18039&D18039&E18039&F18039&G18039&H18039","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,TIPO PEDESTAL,CLAS","SE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOL","ANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V","-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,"UN",308247.27]
["18.028.0130-0",{"$f":"C18047&D18047&E18047&F18047&G18047&H18047","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,ABRIGADA,CLASSE 15","KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220","/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",50791.12]
["18.028.0180-A",{"$f":"C18058&D18058&E18058&F18058&G18058&H18058","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV",",A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1","27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",91194.82]
["18.028.0307-0",{"$f":"C18073&D18073&E18073&F18073&G18073&H18073","v":"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 168 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H,NA POTENCIA DE 81/65KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,38","0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC","IA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU","STIVEL DE APROXIMADAMENTE 168 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD","A DE 11H,NA POTENCIA DE 81/65KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FOR","NECIMENTO","UN",99910]
["18.028.0311-A",{"$f":"C18080&D18080&E18080&F18080&G18080&H18080","v":"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 206 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NA POTENCIA DE 115/92KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22","0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC","IA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIV","EL DE APROXIMADAMENTE 206 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE"," 10H,NA POTENCIA DE 115/92KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNEC","IMENTO","UN",108970]
["18.028.0316-A",{"$f":"C18088&D18088&E18088&F18088&G18088&H18088","v":"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22","0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC","IA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIV","EL DE APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE"," 9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNEC","IMENTO","UN",141000]
["18.028.0320-0",{"$f":"C18093&D18093&E18093&F18093&G18093&H18093","v":"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 310 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 7H,NA POTENCIA DE 260/208KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22","0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC","IA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU","STIVEL DE APROXIMADAMENTE 310 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD","A DE 7H,NA POTENCIA DE 260/208KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FO","RNECIMENTO","UN",199820]
["18.028.0326-A",{"$f":"C18104&D18104&E18104&F18104&G18104&H18104","v":"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 443 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 7H,NA POTENCIA DE 360/288KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22","0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC","IA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIV","EL DE APROXIMADAMENTE 443 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE"," 7H,NA POTENCIA DE 360/288KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNEC","IMENTO","UN",262380]
["18.028.0335-0",{"$f":"C18117&D18117&E18117&F18117&G18117&H18117","v":"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 568 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 5H,NA POTENCIA DE 650/520 KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22","0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC","IA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU","STIVEL DE APROXIMADAMENTE 568 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD","A DE 5H,NA POTENCIA DE 650/520 KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).F","ORNECIMENTO","UN",504700]
["18.028.0342-0",{"$f":"C18129&D18129&E18129&F18129&G18129&H18129","v":"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 4H,NA POTENCIA DE 700/560KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,38","0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC","IA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU","STIVEL DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD","A DE 4H,NA POTENCIA DE 700/560KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FO","RNECIMENTO","UN",633480]
["18.028.0345-A",{"$f":"C18134&D18134&E18134&F18134&G18134&H18134","v":"GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE DE 500 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 3H,NA POTENCIA DE 1000/800KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22","0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC","IA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU","STIVEL DE APROXIMADAMENTE DE 500 LITROS COM AUTONOMIA APROXI","MADA DE 3H,NA POTENCIA DE 1000/800KVA (INTERMITENTE/CONTINUA",").FORNECIMENTO","UN",906400]
["18.029.0020-0",{"$f":"C18149&D18149&E18149&F18149&G18149&H18149","v":"BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1",",5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1830.73]
["18.029.0037-A",{"$f":"C18158&D18158&E18158&F18158&G18158&H18158","v":"BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 7,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 7",",5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",7741.29]
["18.029.0075-A",{"$f":"C18164&D18164&E18164&F18164&G18164&H18164","v":"BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 1CV,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 1CV,110/220","V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",3670.7]
["18.029.0125-0",{"$f":"C18179&D18179&E18179&F18179&G18179&H18179","v":"BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 0,5CV.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 0,5CV.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1452.61]
["18.030.0004-A",{"$f":"C18190&D18190&E18190&F18190&G18190&H18190","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C","ONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E I","NTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",6848.52]
["18.030.0007-0",{"$f":"C18195&D18195&E18195&F18195&G18195&H18195","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C","ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT","ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",4552.72]
["18.030.0510-0",{"$f":"C18205&D18205&E18205&F18205&G18205&H18205","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"SELF CONTAINED\",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 10,1 ATE 15TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"SELF CONTAINED\",CON","DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT N","BR 16401,DE 10,1 ATE 15TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,null,"TR",9554.56]
["18.030.0530-A",{"$f":"C18210&D18210&E18210&F18210&G18210&H18210","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"SELF CONTAINED\",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 20,1 ATE 25TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"SELF CONTAINED\",CON","DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT N","BR 16401,DE 20,1 ATE 25TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,null,"TR",9253.31]
["18.030.0673-0",{"$f":"C18225&D18225&E18225&F18225&G18225&H18225","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT \"BUILT IN\",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 30,1 ATE 40TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT \"BUILT IN\",COM"," REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC","AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE"," 30,1 ATE 40TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,"TR",7560.21]
["18.030.0740-A",{"$f":"C18236&D18236&E18236&F18236&G18236&H18236","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 200,1 ATE 250TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACA","O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 1640","1,DE 200,1 ATE 250TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,null,"TR",25858.81]
["18.030.0744-A",{"$f":"C18240&D18240&E18240&F18240&G18240&H18240","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 16401,DE 300,1 ATE 350TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACA","O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,CONFORME ABNT NBR 1640","1,DE 300,1 ATE 350TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,null,"TR",21216.79]
["18.030.0922-0",{"$f":"C18255&D18255&E18255&F18255&G18255&H18255","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACAO A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,CONFORME ABNT NBR 7256,DE 300,1 ATE 350TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACA","O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,CONFORME ABNT NBR"," 7256,DE 300,1 ATE 350TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,null,"TR",30375.95]
["18.031.0020-A",{"$f":"C18266&D18266&E18266&F18266&G18266&H18266","v":"PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA PARA RESFRIADOS,MEDINDO 800X1800MM,REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHAPA ACO INOX AISI 430,NUCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM 60MM,BATENTE EM MADEIRA DE LEI,REVESTIDA COM CHAPA DE ACABAMENTO,FERRAGENS GIRATORIA EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA PARA RESFRIADOS,MEDINDO 800X1800","MM,REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHAPA ACO INOX AISI"," 430,NUCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM 60MM,BATENTE EM MADE","IRA DE LEI,REVESTIDA COM CHAPA DE ACABAMENTO,FERRAGENS GIRAT","ORIA EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",8374.82]
["18.032.0014-0",{"$f":"C18271&D18271&E18271&F18271&G18271&H18271","v":"EXTINTOR DE INCENDIO EQUIPADO SOBRERRODAS,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 10KG,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"EXTINTOR DE INCENDIO EQUIPADO SOBRERRODAS,COM CARGA DE DIOXI","DO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 10KG,CONFORME ABNT NBR 1269","3.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1448.13]
["18.032.0040-0",{"$f":"C18281&D18281&E18281&F18281&G18281&H18281","v":"ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,MEDINDO (85X40X30)CM,DE SOBREPOR,CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA,COM VISOR,CONFORME ABNT NBR 12693,INCLUSIVE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,MEDINDO (85X40X30)","CM,DE SOBREPOR,CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA E","LETROSTATICA VERMELHA,COM VISOR,CONFORME ABNT NBR 12693,INCL","USIVE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",274.43]
["18.033.0020-A",{"$f":"C18296&D18296&E18296&F18296&G18296&H18296","v":"SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V,INCLUSIV","E TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,","PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EX","CLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENT","O E INSTALACAO",null,"UN",22302.75]
["18.034.0020-0",{"$f":"C18301&D18301&E18301&F18301&G18301&H18301","v":"EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 500MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 500MM,HEL","ICE DE 6 PALETAS,FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1992.81]
["18.034.0055-A",{"$f":"C18312&D18312&E18312&F18312&G18312&H18312","v":"MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE","L,PARA AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",563.99]
["18.034.0070-A",{"$f":"C18318&D18318&E18318&F18318&G18318&H18318","v":"EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,3CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A","CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,3CV/22","0V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",7876.14]
["18.034.0120-0",{"$f":"C18327&D18327&E18327&F18327&G18327&H18327","v":"EXAUSTOR EOLICO GIRATORIO, DIAMETRO DE 24\",COM VAZAO ATE 4000M3/H,PARA FIXACAO EM TELHADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"EXAUSTOR EOLICO GIRATORIO, DIAMETRO DE 24\",COM VAZAO ATE 400","0M3/H,PARA FIXACAO EM TELHADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",412.41]
["18.036.0001-A",{"$f":"C18342&D18342&E18342&F18342&G18342&H18342","v":"VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24\",MOTOR DE 1 A 6HP,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24\",MOTOR DE 1 A 6HP",",ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,"UN",234.29]
["18.037.0130-0",{"$f":"C18347&D18347&E18347&F18347&G18347&H18347","v":"MONITOR LCD 19\",WIDESCREEN.FORNECIMENTO"},"MONITOR LCD 19\",WIDESCREEN.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",586.07]
["18.037.0200-0",{"$f":"C18359&D18359&E18359&F18359&G18359&H18359","v":"SONOFLETOR ACUSTICO DE EMBUTIR COMPLETO,CASADOR DE IMPEDANCIA,POTENCIOMETRO DE VOLUME E ALTO FALANTE DE 6\" DE 25W RMS,INCLUSIVE PLUGS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS E INSTALACAO DO PONTO (VIDE ITEM 15.015.0400).FORNECIMENTO E COLOCACAO."},"SONOFLETOR ACUSTICO DE EMBUTIR COMPLETO,CASADOR DE IMPEDANCI","A,POTENCIOMETRO DE VOLUME E ALTO FALANTE DE 6\" DE 25W RMS,IN","CLUSIVE PLUGS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS E INSTAL","ACAO DO PONTO (VIDE ITEM 15.015.0400).FORNECIMENTO E COLOCAC","AO.",null,"UN",145.02]
["18.038.0045-A",{"$f":"C18372&D18372&E18372&F18372&G18372&H18372","v":"ACIONADOR TIPO \"QUEBRE VIDRO\",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ACIONADOR TIPO \"QUEBRE VIDRO\",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E C","HAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",85.4]
["18.040.0020-0",{"$f":"C18377&D18377&E18377&F18377&G18377&H18377","v":"ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG.(600KG),VELOC.APROX.36M/MIN,4 PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(1,8X1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.,MONT.E INSTAL."},"ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG.(600KG),VELOC.APROX.36M/M","IN,4 PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,","PORTAS C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.","(1,8X1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PIS","O REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS NB","R9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.,MONT.E INSTAL.","UN",134153]
["18.045.0012-A",{"$f":"C18388&D18388&E18388&F18388&G18388&H18388","v":"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENT","O E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLU","SIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1092.71]
["18.045.0017-B",{"$f":"C18396&D18396&E18396&F18396&G18396&H18396","v":"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO."},"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT","O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCA","VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO.",null,null,null,"UN",1441.06]
["18.045.0032-0",{"$f":"C18413&D18413&E18413&F18413&G18413&H18413","v":"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN","TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESC","AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",2817.31]
["18.045.0035-A",{"$f":"C18418&D18418&E18418&F18418&G18418&H18418","v":"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 14,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 14,00M DE COMPRIMEN","TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESC","AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",3909.14]
["18.050.0055-0",{"$f":"C18433&D18433&E18433&F18433&G18433&H18433","v":"CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.53M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS VACUO POTENCIA MEDIA APROX.4HP,CAPACIDADE RESERVATORIO APROX.500 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R","ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.53M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM","BAS VACUO POTENCIA MEDIA APROX.4HP,CAPACIDADE RESERVATORIO A","PROX.500 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFO","RME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188 FORNE","CIMENTO E ASSENTAMENTO","UN",99381.13]
["18.050.0065-0",{"$f":"C18437&D18437&E18437&F18437&G18437&H18437","v":"CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.118M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS VACUO POTENCIA MEDIA APROX.8HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.500 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORMERDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT 12188.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO"},"CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R","ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.118M3/H,02 (DUAS) MOTO-BO","MBAS VACUO POTENCIA MEDIA APROX.8HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX",".500 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME","RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT 12188.FORNECIMENTO","E ASSENTAMENTO","UN",131004.93]
["18.050.0135-A",{"$f":"C18448&D18448&E18448&F18448&G18448&H18448","v":"SINALEIRO DE SOBREPOR PORTA DE ENFERMARIA,SALAS CIRURGICAS E CENTROS CIRURGICOS,COM SISTEMA LUMINOSO NAS CORES VERDE E VERMELHO,FIXADO SOBRE CAIXA 4\"X2\" OU 4\"X4\" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SINALEIRO DE SOBREPOR PORTA DE ENFERMARIA,SALAS CIRURGICAS E"," CENTROS CIRURGICOS,COM SISTEMA LUMINOSO NAS CORES VERDE E V","ERMELHO,FIXADO SOBRE CAIXA 4\"X2\" OU 4\"X4\" EMBUTIDA NA PAREDE",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",182.99]
["18.060.0034-0",{"$f":"C18463&D18463&E18463&F18463&G18463&H18463","v":"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE"," 20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D","E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE","TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",65784.47]
["18.060.0034-A",{"$f":"C18464&D18464&E18464&F18464&G18464&H18464","v":"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE"," 20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D","E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE","TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",65781.48]
["18.060.0043-A",{"$f":"C18474&D18474&E18474&F18474&G18474&H18474","v":"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 5KVA,TRIFASICO, 60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE"," 5KVA,TRIFASICO, 60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D","E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE","TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",37202.48]
["18.060.0060-0",{"$f":"C18489&D18489&E18489&F18489&G18489&H18489","v":"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 7.5KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAODE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE"," 7.5KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO","DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABIN","ETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",43532.47]
["18.065.0015-A",{"$f":"C18494&D18494&E18494&F18494&G18494&H18494","v":"VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS,ESCALA 0-500V.FORNECIMENTO"},"VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASI","CAS,ESCALA 0-500V.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",682.5]
["18.070.0010-0",{"$f":"C18509&D18509&E18509&F18509&G18509&H18509","v":"CONSOLE DE MARMORE BRANCO NACIONAL,EM CANTONEIRA,MEDINDO 30X30X2CM,PARA DEPOSITO DE AGUA POTAVEL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONSOLE DE MARMORE BRANCO NACIONAL,EM CANTONEIRA,MEDINDO 30X","30X2CM,PARA DEPOSITO DE AGUA POTAVEL.FORNECIMENTO E COLOCACA","O",null,null,null,"UN",78.86]
["18.070.0045-0",{"$f":"C18515&D18515&E18515&F18515&G18515&H18515","v":"BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB","ERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENA","RIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",654.07]
["18.070.0049-A",{"$f":"C18524&D18524&E18524&F18524&G18524&H18524","v":"BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB","ERTURA PARA 6 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENA","RIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",639.43]
["18.080.0027-0",{"$f":"C18535&D18535&E18535&F18535&G18535&H18535","v":"BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR","A 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEI","A VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,"M2",858.67]
["18.081.0050-A",{"$f":"C18550&D18550&E18550&F18550&G18550&H18550","v":"BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABER","TURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA","DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,"M2",577.75]
["18.081.0053-0",{"$f":"C18555&D18555&E18555&F18555&G18555&H18555","v":"BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 4 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABER","TURA PARA 4 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARI","A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,"M2",677.88]
["18.082.0051-0",{"$f":"C18569&D18569&E18569&F18569&G18569&H18569","v":"BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM AB","ERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENA","RIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",694.12]
["18.082.0100-A",{"$f":"C18580&D18580&E18580&F18580&G18580&H18580","v":"FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 5X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 5X2CM,I","NCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",57.21]
["18.084.0050-0",{"$f":"C18585&D18585&E18585&F18585&G18585&H18585","v":"BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABE","RTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA"," DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,"M2",898.72]
["18.084.0055-A",{"$f":"C18596&D18596&E18596&F18596&G18596&H18596","v":"BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABE","RTURA PARA 6 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR","IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",884.03]
["18.100.0035-A",{"$f":"C18606&D18606&E18606&F18606&G18606&H18606","v":"BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 150X50CM,COM CUBA DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO"},"BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 150X50CM,COM CUBA DO MESM","O MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO E","ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",245]
["18.200.0002-0",{"$f":"C18611&D18611&E18611&F18611&G18611&H18611","v":"POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACA E BUCHAS.FORNECIMENTO"},"POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACA"," E BUCHAS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"PAR",958.84]
["18.210.0010-A",{"$f":"C18626&D18626&E18626&F18626&G18626&H18626","v":"RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA,COM 100L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0150 A 0170) E COLETOR SOLAR (VER ITENS 18.210.0100 E 0110).FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECI","MENTO SOLAR DE AGUA,COM 100L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITEN","S 15.014.0150 A 0170) E COLETOR SOLAR (VER ITENS 18.210.0100"," E 0110).FORNECIMENTO",null,null,"UN",1751]
["18.210.0016-0",{"$f":"C18631&D18631&E18631&F18631&G18631&H18631","v":"RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA,COM 400L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0150 A 0170) E COLETOR SOLAR (VER ITENS 18.210.0100 E 0110).FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECI","MENTO SOLAR DE AGUA,COM 400L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITEN","S 15.014.0150 A 0170) E COLETOR SOLAR (VER ITENS 18.210.0100"," E 0110).FORNECIMENTO",null,null,"UN",2683.44]
["18.210.0056-0",{"$f":"C18647&D18647&E18647&F18647&G18647&H18647","v":"RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA,COM 400L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0150 A 0170) E COLETOR SOLAR (VER ITENS 18.210.0100E 0110).FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIM","ENTO SOLAR DE AGUA,COM 400L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS"," 15.014.0150 A 0170) E COLETOR SOLAR (VER ITENS 18.210.0100","E 0110).FORNECIMENTO",null,null,"UN",4068.5]
["18.210.0070-A",{"$f":"C18656&D18656&E18656&F18656&G18656&H18656","v":"RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA,COM 1000L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0150 A 0170) E COLETOR SOLAR (VER ITENS 18.210.0100 E 0110).FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIM","ENTO SOLAR DE AGUA,COM 1000L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITEN","S 15.014.0150 A 0170) E COLETOR SOLAR (VER ITENS 18.210.0100"," E 0110).FORNECIMENTO",null,null,"UN",9728.35]
["18.250.0049-0",{"$f":"C18667&D18667&E18667&F18667&G18667&H18667","v":"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X18W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA L","AMPADA FLUORESCENTE 2X18W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,null,"UN",71.66]
["18.250.0051-A",{"$f":"C18672&D18672&E18672&F18672&G18672&H18672","v":"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA L","AMPADA FLUORESCENTE 2X20W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,null,"UN",40.55]
["18.250.0057-A",{"$f":"C18684&D18684&E18684&F18684&G18684&H18684","v":"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA L","AMPADA FLUORESCENTE 2X40W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,null,"UN",41.53]
["18.260.0046-0",{"$f":"C18697&D18697&E18697&F18697&G18697&H18697","v":"BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=60,3MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2530MM,PROJECAO VERTICAL=2180MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM"," DIAMETRO DE=60,3MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO"," HORIZONTAL=2530MM,PROJECAO VERTICAL=2180MM.FORNECIMENTO E C","OLOCACAO",null,null,"UN",660.5]
["18.260.0065-A",{"$f":"C18702&D18702&E18702&F18702&G18702&H18702","v":"SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",4.53]
["19.001.0001-2",{"$f":"C18717&D18717&E18717&F18717&G18717&H18717","v":"CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,EXCLUSIVE DEPRECIACAO,SEGURO E MOTORISTA"},"CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,EXCL","USIVE DEPRECIACAO,SEGURO E MOTORISTA",null,null,null,null,"H",115.22]
["19.004.0001-2",{"$f":"C18725&D18725&E18725&F18725&G18725&H18725","v":"CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCL","USIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",173.07]
["19.004.0004-3",{"$f":"C18732&D18732&E18732&F18732&G18732&H18732","v":"CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL","USIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",78.69]
["19.004.0010-2",{"$f":"C18743&D18743&E18743&F18743&G18743&H18743","v":"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 4,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 4,00M3,INCLUSIVE M","OTORISTA",null,null,null,null,"H",189.36]
["19.004.0010-E",{"$f":"C18748&D18748&E18748&F18748&G18748&H18748","v":"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 4,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 4,00M3,INCLUSIVE M","OTORISTA",null,null,null,null,"H",59.07]
["19.004.0014-3",{"$f":"C18762&D18762&E18762&F18762&G18762&H18762","v":"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA"},"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVE","MOTORISTA",null,null,null,null,"H",99.54]
["19.004.0016-2",{"$f":"C18773&D18773&E18773&F18773&G18773&H18773","v":"CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADE","DE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",272.59]
["19.004.0016-E",{"$f":"C18778&D18778&E18778&F18778&G18778&H18778","v":"CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADE","DE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",81.87]
["19.004.0021-4",{"$f":"C18793&D18793&E18793&F18793&G18793&H18793","v":"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",70.95]
["19.004.0023-2",{"$f":"C18803&D18803&E18803&F18803&G18803&H18803","v":"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 20.000L,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 20.000L,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",304.21]
["19.004.0023-E",{"$f":"C18808&D18808&E18808&F18808&G18808&H18808","v":"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 20.000L,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 20.000L,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",75.49]
["19.004.0025-D",{"$f":"C18819&D18819&E18819&F18819&G18819&H18819","v":"CAMINHAO BETONEIRA,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO BETONEIRA,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",112.21]
["19.004.0031-3",{"$f":"C18834&D18834&E18834&F18834&G18834&H18834","v":"CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE"," 30T,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",129.56]
["19.004.0035-2",{"$f":"C18839&D18839&E18839&F18839&G18839&H18839","v":"MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA"},"MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESE","L,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",112.39]
["19.004.0037-C",{"$f":"C18848&D18848&E18848&F18848&G18848&H18848","v":"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA"},"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE","L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC","AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI","STA",null,null,"H",60.41]
["19.004.0040-C",{"$f":"C18854&D18854&E18854&F18854&G18854&H18854","v":"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA"},"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE","L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC","AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORI","STA",null,null,"H",82.37]
["19.004.0045-4",{"$f":"C18865&D18865&E18865&F18865&G18865&H18865","v":"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA"},"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI","NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",7.03]
["19.004.0047-E",{"$f":"C18880&D18880&E18880&F18880&G18880&H18880","v":"CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EQUIPADA COM ESCADA DE EXTENSAO GIRATORIA E BASCULANTE,COM SUPORTE,ACIONAMENTO MANUAL A TODOS OS IMPLEMENTOS NECESSARIOS PARA UM PERFEITO FUNCIONAMENTO,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEV","E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EQUI","PADA COM ESCADA DE EXTENSAO GIRATORIA E BASCULANTE,COM SUPOR","TE,ACIONAMENTO MANUAL A TODOS OS IMPLEMENTOS NECESSARIOS PAR","A UM PERFEITO FUNCIONAMENTO,INCLUSIVE MOTORISTA",null,"H",32.95]
["19.004.0048-D",{"$f":"C18885&D18885&E18885&F18885&G18885&H18885","v":"CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAOTRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICO","MBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO","TRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,"H",49.17]
["19.004.0050-C",{"$f":"C18895&D18895&E18895&F18895&G18895&H18895","v":"MOTOCICLETA,125 CILINDRADAS X/E,EXCLUSIVE MOTORISTA"},"MOTOCICLETA,125 CILINDRADAS X/E,EXCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",6.07]
["19.004.0056-3",{"$f":"C18910&D18910&E18910&F18910&G18910&H18910","v":"GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M","OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA","CAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR",null,null,null,"H",134]
["19.004.0057-2",{"$f":"C18915&D18915&E18915&F18915&G18915&H18915","v":"GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCIDADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CADA,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMACARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR"},"GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCI","DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CAD","A,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA","CARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR",null,null,"H",159.16]
["19.004.0070-E",{"$f":"C18926&D18926&E18926&F18926&G18926&H18926","v":"ESTEIRA TRANSPORTADORA,DE CORREIA,LARGURA DE 50CM E 10,00M DE COMPRIMENTO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"ESTEIRA TRANSPORTADORA,DE CORREIA,LARGURA DE 50CM E 10,00M D","E COMPRIMENTO,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",19.16]
["19.004.0085-4",{"$f":"C18940&D18940&E18940&F18940&G18940&H18940","v":"GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 10,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO"},"GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 10,5T A"," APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A A","PROXIMADAMENTE 17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE C","HASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUD","ANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CA","MINHAO","H",61.75]
["19.004.0090-D",{"$f":"C18951&D18951&E18951&F18951&G18951&H18951","v":"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 2,5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR"},"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 2",",5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPER","ADOR",null,null,null,"H",50.01]
["19.004.0092-C",{"$f":"C18956&D18956&E18956&F18956&G18956&H18956","v":"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 3T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR"},"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 3","T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERAD","OR",null,null,null,"H",93.58]
["19.004.0094-D",{"$f":"C18963&D18963&E18963&F18963&G18963&H18963","v":"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 4T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR"},"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 4","T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERAD","OR",null,null,null,"H",78.64]
["19.004.0098-2",{"$f":"C18971&D18971&E18971&F18971&G18971&H18971","v":"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 7T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR"},"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 7","T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",202.24]
["19.004.0110-E",{"$f":"C18986&D18986&E18986&F18986&G18986&H18986","v":"CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEV","E,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,EXCLUS","IVE MOTORISTA",null,null,null,"H",9.24]
["19.004.0120-D",{"$f":"C18997&D18997&E18997&F18997&G18997&H18997","v":"CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 2,4 LITROS,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR BICO","MBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 2,4 LITROS,DIRECAO HIDRAULICA",",TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,"H",27.21]
["19.004.0212-A",{"$f":"C19004&D19004&E19004&F19004&G19004&H19004","v":"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL"},"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI","NA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRA","ULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA E CO","MBUSTIVEL",null,null,"MES",9967.55]
["19.004.0272-A",{"$f":"C19016&D19016&E19016&F19016&G19016&H19016","v":"MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL"},"MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESE","L,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL",null,null,null,null,"MES",13511.96]
["19.004.0407-0",{"$f":"C19027&D19027&E19027&F19027&G19027&H19027","v":"CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE,COM MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),DE 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL"},"CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE,","COM MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),DE 2.4,DIRECAO H","IDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL",null,null,null,"MES",14558.41]
["19.004.0501-A",{"$f":"C19032&D19032&E19032&F19032&G19032&H19032","v":"MOTOCICLETA,125 CILINDRADAS X/E,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL"},"MOTOCICLETA,125 CILINDRADAS X/E,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUS","TIVEL",null,null,null,null,"MES",287.43]
["19.005.0007-4",{"$f":"C19041&D19041&E19041&F19041&G19041&H19041","v":"DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR"},"DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",34.87]
["19.005.0011-2",{"$f":"C19057&D19057&E19057&F19057&G19057&H19057","v":"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR"},"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LON","G REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL E","M TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3",",ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE"," DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA ED 12M,INCLUSIVE OPERADOR",null,"H",352.37]
["19.005.0011-E",{"$f":"C19062&D19062&E19062&F19062&G19062&H19062","v":"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3,ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR"},"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LON","G REACH),COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T,MOTOR DIESEL E","M TORNO DE 160CV,CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3",",ALTURA DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADE"," DE ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 12M,INCLUSIVE OPERADOR",null,"H",104.65]
["19.005.0014-D",{"$f":"C19073&D19073&E19073&F19073&G19073&H19073","v":"PA CARREGADEIRA DE PNEUS,COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 4,03M3, POTENCIA EMTORNO DE 270CV, INCLUSIVE OPERADOR"},"PA CARREGADEIRA DE PNEUS,COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23","T, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 4,03M3, POTENCIA EM","TORNO DE 270CV, INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",130.51]
["19.005.0017-C",{"$f":"C19088&D19088&E19088&F19088&G19088&H19088","v":"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR"},"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAM","INA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",351.52]
["19.005.0019-D",{"$f":"C19095&D19095&E19095&F19095&G19095&H19095","v":"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR"},"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LA","MINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",209.1]
["19.005.0023-2",{"$f":"C19103&D19103&E19103&F19103&G19103&H19103","v":"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,SEM LAMINA,INCLUSIVE OPERADOR"},"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,SEM LA","MINA,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",1148.49]
["19.005.0023-E",{"$f":"C19108&D19108&E19108&F19108&G19108&H19108","v":"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,SEM LAMINA,INCLUSIVE OPERADOR"},"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,SEM LA","MINA,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",396.08]
["19.005.0028-4",{"$f":"C19123&D19123&E19123&F19123&G19123&H19123","v":"RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR"},"RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR"," DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D","E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI","VE OPERADOR",null,null,"H",62.02]
["19.005.0033-C",{"$f":"C19136&D19136&E19136&F19136&G19136&H19136","v":"PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, POTENCIA EM TORNO DE 183CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 3,10M3, INCLUSIVE OPERADOR"},"PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18","T, POTENCIA EM TORNO DE 183CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXI","MADA DE 3,10M3, INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",392.72]
["19.005.0033-E",{"$f":"C19138&D19138&E19138&F19138&G19138&H19138","v":"PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, POTENCIA EM TORNO DE 183CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 3,10M3, INCLUSIVE OPERADOR"},"PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18","T, POTENCIA EM TORNO DE 183CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXI","MADA DE 3,10M3, INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",117.83]
["19.005.0036-2",{"$f":"C19149&D19149&E19149&F19149&G19149&H19149","v":"ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 320 A 600BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLU","SIVE ESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPA","CTOS DE 320 A 600BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO",",EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,"H",63.29]
["19.005.0039-E",{"$f":"C19164&D19164&E19164&F19164&G19164&H19164","v":"PERFURATRIZ DE 23,5KG DE PESO(PARA SERVICOS DE FURACAO DE FOGACHO,PERFURACAO EM BANCADAS BAIXAS E SERVICOS SIMILARES),CONSUMO DE AR 56L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 34 IMP/S,COMPRIMENTO DE 64CM,DIAMETRO DO PISTAO DE 65MM,EXCLUSIVE OPERADOR,BROCA E MANGUEIRA"},"PERFURATRIZ DE 23,5KG DE PESO(PARA SERVICOS DE FURACAO DE FO","GACHO,PERFURACAO EM BANCADAS BAIXAS E SERVICOS SIMILARES),CO","NSUMO DE AR 56L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 34 IMP/S,COMPRIM","ENTO DE 64CM,DIAMETRO DO PISTAO DE 65MM,EXCLUSIVE OPERADOR,B","ROCA E MANGUEIRA",null,"H",2.17]
["19.005.0042-D",{"$f":"C19173&D19173&E19173&F19173&G19173&H19173","v":"VALETADEIRA MOTOR DIESEL DE 135HP,INCLUSIVE OPERADOR"},"VALETADEIRA MOTOR DIESEL DE 135HP,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",90.13]
["19.005.0050-2",{"$f":"C19179&D19179&E19179&F19179&G19179&H19179","v":"GUINCHO CARREGADOR ADAPTAVEL A TRATOR PARA TRANSPORTE DE MADEIRA,EXCLUSIVE OPERADOR"},"GUINCHO CARREGADOR ADAPTAVEL A TRATOR PARA TRANSPORTE DE MAD","EIRA,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",1.64]
["19.006.0003-3",{"$f":"C19194&D19194&E19194&F19194&G19194&H19194","v":"COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOTOR DIESEL DE 76HP,COM 6 A 7T,LARGURA DE 1,85M,INCLUSIVE OPERADOR"},"COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULS","OR,COM MOTOR DIESEL DE 76HP,COM 6 A 7T,LARGURA DE 1,85M,INCL","USIVE OPERADOR",null,null,null,"H",79.25]
["19.006.0005-2",{"$f":"C19205&D19205&E19205&F19205&G19205&H19205","v":"ROLO VIBRATORIO LISO,DE 7T,AUTOPROPULSOR,LARGURA TOTAL DE 2,015M,INCLUSIVE OPERADOR"},"ROLO VIBRATORIO LISO,DE 7T,AUTOPROPULSOR,LARGURA TOTAL DE 2,","015M,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",172.87]
["19.006.0006-C",{"$f":"C19214&D19214&E19214&F19214&G19214&H19214","v":"ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DEASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,82M,CLASSE DE PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR"},"ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE","ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,","82M,CLASSE DE PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",196.29]
["19.006.0008-3",{"$f":"C19224&D19224&E19224&F19224&G19224&H19224","v":"ROLO ESTATICO DE 9 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,76M,CLASSE DE PESO 14T,INCLUSIVE OPERADOR"},"ROLO ESTATICO DE 9 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE A","SFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,7","6M,CLASSE DE PESO 14T,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",108.89]
["19.006.0008-4",{"$f":"C19225&D19225&E19225&F19225&G19225&H19225","v":"ROLO ESTATICO DE 9 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,76M,CLASSE DE PESO 14T,INCLUSIVE OPERADOR"},"ROLO ESTATICO DE 9 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE A","SFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,7","6M,CLASSE DE PESO 14T,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",91.11]
["19.006.0011-3",{"$f":"C19240&D19240&E19240&F19240&G19240&H19240","v":"USINA MOVEL PARA MISTURA DE ASFALTO CONTINUA,COM CAPACIDADEDE ATE 100T/H,COM EQUIPE DE OPERACAO"},"USINA MOVEL PARA MISTURA DE ASFALTO CONTINUA,COM CAPACIDADE","DE ATE 100T/H,COM EQUIPE DE OPERACAO",null,null,null,null,"H",1456.15]
["19.006.0013-2",{"$f":"C19251&D19251&E19251&F19251&G19251&H19251","v":"SISTEMA DE AQUECIMENTO COM UM TANQUE FIXO DE 30000 LITROS PARA ASFALTO E UM TANQUE DE 20000 LITROS PARA COMBUSTIVEL,COMSISTEMA DE CIRCULACAO DE ASFALTO,INCLUSIVE OPERADOR"},"SISTEMA DE AQUECIMENTO COM UM TANQUE FIXO DE 30000 LITROS PA","RA ASFALTO E UM TANQUE DE 20000 LITROS PARA COMBUSTIVEL,COM","SISTEMA DE CIRCULACAO DE ASFALTO,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",227.07]
["19.006.0014-2",{"$f":"C19255&D19255&E19255&F19255&G19255&H19255","v":"PULVIMISTURADOR,LARGURA DE MISTURADOR DE 2,50M,TRACIONADO POR TRATOR DE PNEUS DE 61CV,INCLUSIVE ESTE E 2 OPERADORES"},"PULVIMISTURADOR,LARGURA DE MISTURADOR DE 2,50M,TRACIONADO PO","R TRATOR DE PNEUS DE 61CV,INCLUSIVE ESTE E 2 OPERADORES",null,null,null,null,"H",167.03]
["19.006.0016-C",{"$f":"C19270&D19270&E19270&F19270&G19270&H19270","v":"DISTRIBUIDOR DE BETUME(ASFALTO) SOB PRESSAO,MOTOR A GASOLINA,MONTADO SOBRE CAMINHAO,CAPACIDADE EFETIVA DO TANQUE DE 5000L,INCLUSIVE ESTE COM MOTORISTA"},"DISTRIBUIDOR DE BETUME(ASFALTO) SOB PRESSAO,MOTOR A GASOLINA",",MONTADO SOBRE CAMINHAO,CAPACIDADE EFETIVA DO TANQUE DE 5000","L,INCLUSIVE ESTE COM MOTORISTA",null,null,null,"H",355.43]
["19.006.0019-D",{"$f":"C19281&D19281&E19281&F19281&G19281&H19281","v":"VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA PAVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,COM MOTOR DIESEL DE APROXIMADAMENTE 69CV,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA P","AVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,COM MOTOR DIESEL DE APROXIMADAM","ENTE 69CV,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR",null,null,null,"H",195.22]
["19.006.0022-C",{"$f":"C19292&D19292&E19292&F19292&G19292&H19292","v":"MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTIDA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATE 14\",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUSIVE OPERADOR"},"MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTI","DA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR S","ERRAS DE ATE 14\",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLV","IDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUS","IVE OPERADOR",null,"H",80.34]
["19.006.0025-3",{"$f":"C19300&D19300&E19300&F19300&G19300&H19300","v":"VASSOURA MECANICA,COM ASPIRACAO (SUCCAO) E ESCOVA,CAPACIDADE DE 4M3,MONTADA SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,INCLUSIVE OPERADOR"},"VASSOURA MECANICA,COM ASPIRACAO (SUCCAO) E ESCOVA,CAPACIDADE"," DE 4M3,MONTADA SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",228.46]
["19.006.0027-2",{"$f":"C19311&D19311&E19311&F19311&G19311&H19311","v":"MISTURADOR DE ASLFATO X BORRACHA,EXCLUSIVE OPERADOR"},"MISTURADOR DE ASLFATO X BORRACHA,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",361.63]
["19.006.0027-E",{"$f":"C19316&D19316&E19316&F19316&G19316&H19316","v":"MISTURADOR DE ASFALTO X BORRACHA,EXCLUSIVE OPERADOR"},"MISTURADOR DE ASFALTO X BORRACHA,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",148.77]
["19.006.0030-2",{"$f":"C19329&D19329&E19329&F19329&G19329&H19329","v":"SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR"},"SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",8.04]
["19.006.0032-C",{"$f":"C19341&D19341&E19341&F19341&G19341&H19341","v":"DISCO ELETRICO,PARA COMPACTAR E DESEMPENAR PISOS DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"DISCO ELETRICO,PARA COMPACTAR E DESEMPENAR PISOS DE CONCRETO",",EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",4.82]
["19.006.0034-E",{"$f":"C19346&D19346&E19346&F19346&G19346&H19346","v":"DESEMPENADEIRA ELETRICA PARA ACABAMENTO DE PISOS DE CONCRETO,COMPACTADORA E ADENSADORA,EXCLUSIVE OPERADOR"},"DESEMPENADEIRA ELETRICA PARA ACABAMENTO DE PISOS DE CONCRETO",",COMPACTADORA E ADENSADORA,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",1.07]
["19.006.0045-4",{"$f":"C19357&D19357&E19357&F19357&G19357&H19357","v":"EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS,EXCLUSIVE OPERADOR"},"EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",1.68]
["19.006.0050-4",{"$f":"C19362&D19362&E19362&F19362&G19362&H19362","v":"MAQUINA POLIDORA,12A,220V,EXCLUSIVE ESMERIL E OPERADOR"},"MAQUINA POLIDORA,12A,220V,EXCLUSIVE ESMERIL E OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",1.45]
["19.007.0005-4",{"$f":"C19374&D19374&E19374&F19374&G19374&H19374","v":"BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICO"," E TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",4.97]
["19.007.0008-4",{"$f":"C19387&D19387&E19387&F19387&G19387&H19387","v":"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO 50T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPLO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL"},"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADO","S,SILO DE CIMENTO 50T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10","M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPAC","IDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,","PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPL","O EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL","H",316.42]
["19.007.0009-3",{"$f":"C19392&D19392&E19392&F19392&G19392&H19392","v":"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO 100T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA MOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPLO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL"},"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADO","S,SILO DE CIMENTO 100T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 1","0M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPA","CIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA MOMINAL 80M3",",PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUP","LO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL","H",383.91]
["19.007.0011-2",{"$f":"C19403&D19403&E19403&F19403&G19403&H19403","v":"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,CAPACIDADE 5 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO P/120T,VOLUME DA CAIXA 30M3,SILO DE AGREGADOS CAPACIDADE 40M3,BALANCA DE AGREGADOS CAPACIDADE 7000KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 1300KG,VOLUME POR CICLO 3M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 120M3,PRODUCAO HORA REAL 90/100M3,DOSADOR PARA 4 ADITIVOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL"},"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,CAPACIDADE 5 AGREGADOS,SILO DE C","IMENTO P/120T,VOLUME DA CAIXA 30M3,SILO DE AGREGADOS CAPACID","ADE 40M3,BALANCA DE AGREGADOS CAPACIDADE 7000KG,BALANCA CIME","NTO CAPACIDADE 1300KG,VOLUME POR CICLO 3M3,PRODUCAO HORA NOM","INAL 120M3,PRODUCAO HORA REAL 90/100M3,DOSADOR PARA 4 ADITIV","OS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL","H",606.73]
["19.007.0015-C",{"$f":"C19415&D19415&E19415&F19415&G19415&H19415","v":"VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIMENTO,MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR"},"VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DE"," COMPRIMENTO,MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",3.76]
["19.007.0017-3",{"$f":"C19422&D19422&E19422&F19422&G19422&H19422","v":"CONJUNTO PARA PROJECAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"CONJUNTO PARA PROJECAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",16.87]
["19.008.0012-4",{"$f":"C19433&D19433&E19433&F19433&G19433&H19433","v":"BATE-ESTACAS TIPO MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO,ACOPLADO EMESCAVADEIRA HIDRAULICA (INCLUSIVE ESTA),LARGURA EM TORNO DE70CM,ALTURA E COMPRIMENTO EM TORNO DE 2,00M,CAPACIDADE DO MARTELO EM TORNO DE 1,2T,INCLUSIVE OPERADOR"},"BATE-ESTACAS TIPO MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO,ACOPLADO EM","ESCAVADEIRA HIDRAULICA (INCLUSIVE ESTA),LARGURA EM TORNO DE","70CM,ALTURA E COMPRIMENTO EM TORNO DE 2,00M,CAPACIDADE DO MA","RTELO EM TORNO DE 1,2T,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,"H",108.16]
["19.009.0002-4",{"$f":"C19448&D19448&E19448&F19448&G19448&H19448","v":"BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAAZAO MAXIMA DE 66M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 6 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR"},"BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LI","MPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPEN","SAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAM","ENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VA","AZAO MAXIMA DE 66M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 6 METROS,","EXCLUSIVE OPERADOR","H",0.96]
["19.009.0004-4",{"$f":"C19452&D19452&E19452&F19452&G19452&H19452","v":"BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA,DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAZAO MAXIMA DE 84M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 8 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR"},"BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LI","MPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPEN","SAO,NA PROPORCAO MAXIMA,DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAM","ENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VA","ZAO MAXIMA DE 84M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 8 METROS,","EXCLUSIVE OPERADOR","H",1.26]
["19.009.0010-2",{"$f":"C19463&D19463&E19463&F19463&G19463&H19463","v":"BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS SERVIDAS COM SOLIDOS DE ATE 5MM DE DIAMETRO EM SUSPENSAO,COM MOTOR ELETRICO,VAZAO MAXIMA DE 63M3/HORA,ROTOR SEMIABERTO,EXCLUSIVE OPERADOR,MANGUEIRA,CABOS E COMANDOS"},"BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS SERVI","DAS COM SOLIDOS DE ATE 5MM DE DIAMETRO EM SUSPENSAO,COM MOTO","R ELETRICO,VAZAO MAXIMA DE 63M3/HORA,ROTOR SEMIABERTO,EXCLUS","IVE OPERADOR,MANGUEIRA,CABOS E COMANDOS",null,null,"H",6.46]
["19.010.0016-3",{"$f":"C19478&D19478&E19478&F19478&G19478&H19478","v":"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM"," CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI","VE OPERADOR E AUXILIAR",null,null,null,"H",142.72]
["19.010.0016-4",{"$f":"C19479&D19479&E19479&F19479&G19479&H19479","v":"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM"," CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI","VE OPERADOR E AUXILIAR",null,null,null,"H",120.7]
["19.010.0018-D",{"$f":"C19493&D19493&E19493&F19493&G19493&H19493","v":"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,96M3 (1.1/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE"," APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,96M3 (1.1/4JD3),INCLUSIVE OPERAD","OR E AUXILIAR",null,null,null,"H",139.4]
["19.010.0025-C",{"$f":"C19498&D19498&E19498&F19498&G19498&H19498","v":"CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4\",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO"},"CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO"," DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(","VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0","0M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4\",PARA","LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACA","O,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO","H",235.62]
["19.011.0002-4",{"$f":"C19509&D19509&E19509&F19509&G19509&H19509","v":"COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE APROXIMADAMENTE 200PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR"},"COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE"," APROXIMADAMENTE 102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE APROXIMADA","MENTE 200PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",10.01]
["19.011.0004-E",{"$f":"C19524&D19524&E19524&F19524&G19524&H19524","v":"COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE APROXIMADAMENTE 400PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR"},"COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE"," APROXIMADAMENTE 102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE APROXIMADA","MENTE 400PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",22.75]
["19.011.0006-C",{"$f":"C19534&D19534&E19534&F19534&G19534&H19534","v":"GERADOR MONOFASICO,POTENCIA MAXIMA DE 2,5KVA(2500W),VOLTAGEM:110/220V,FREQUENCIA:60HZ,COM MOTOR A GASOLINA,COM TANQUE DE APROXIMADAMENTE 13L E AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H,EXCLUSIVE OPERADOR"},"GERADOR MONOFASICO,POTENCIA MAXIMA DE 2,5KVA(2500W),VOLTAGEM",":110/220V,FREQUENCIA:60HZ,COM MOTOR A GASOLINA,COM TANQUE DE"," APROXIMADAMENTE 13L E AUTONOMIA APROXIMADA DE 11H,EXCLUSIVE"," OPERADOR",null,null,"H",6.52]
["19.011.0007-4",{"$f":"C19539&D19539&E19539&F19539&G19539&H19539","v":"GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NA POTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR"},"GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220","/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCI","A AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVE","L DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NA"," POTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPER","ADOR","H",5.28]
["19.011.0010-E",{"$f":"C19554&D19554&E19554&F19554&G19554&H19554","v":"MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE"," OPERADOR",null,null,null,null,"H",0.38]
["19.011.0013-D",{"$f":"C19565&D19565&E19565&F19565&G19565&H19565","v":"CONJUNTO MOVEL DE BRITAGEM,DE CIRCUITO FECHADO,CAPACIDADE DE 80T/H DE PRODUCAO DE AGREGADOS,PESO PARA TRANSPORTE DE 45T,COMPOSTO DE: TREMONHA E ALIMENTADOR,BRITADOR DE MANDIBULAS PRIMARIO,BRITADOR CONICO SECUNDARIO,PENEIRA VIBRATORIA,TRANSPORTADOR DE CORREIA CENTRIFUGO,CALHA VIBRATORIA,GERADOR E OPERADOR"},"CONJUNTO MOVEL DE BRITAGEM,DE CIRCUITO FECHADO,CAPACIDADE DE"," 80T/H DE PRODUCAO DE AGREGADOS,PESO PARA TRANSPORTE DE 45T,","COMPOSTO DE: TREMONHA E ALIMENTADOR,BRITADOR DE MANDIBULAS P","RIMARIO,BRITADOR CONICO SECUNDARIO,PENEIRA VIBRATORIA,TRANSP","ORTADOR DE CORREIA CENTRIFUGO,CALHA VIBRATORIA,GERADOR E OPE","RADOR","H",774.07]
["19.011.0015-2",{"$f":"C19571&D19571&E19571&F19571&G19571&H19571","v":"CILINDRO HIDRAULICO DE 300T,COMANDO A DISTANCIA,MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DE BORRACHA REFORCADA DOTADA COM BOMBA DE COMANDO MANUAL DE 8.000 LIBRAS/POLEGADA QUADRADA OU 560KG/CM2,CAPACIDADE DE 12L,TUBO COM COMPRIMENTO PADRAO DE 3,00M,EXCLUSIVE OPERADOR"},"CILINDRO HIDRAULICO DE 300T,COMANDO A DISTANCIA,MANGUEIRA DE"," ALTA PRESSAO DE BORRACHA REFORCADA DOTADA COM BOMBA DE COMA","NDO MANUAL DE 8.000 LIBRAS/POLEGADA QUADRADA OU 560KG/CM2,CA","PACIDADE DE 12L,TUBO COM COMPRIMENTO PADRAO DE 3,00M,EXCLUSI","VE OPERADOR",null,"H",50.14]
["19.011.0018-3",{"$f":"C19584&D19584&E19584&F19584&G19584&H19584","v":"SERRA CIRCULAR,EXCLUSIVE OPERADOR"},"SERRA CIRCULAR,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",0.6]
["19.011.0023-C",{"$f":"C19595&D19595&E19595&F19595&G19595&H19595","v":"RESISTIVIMETRO PARA APLICACOES AMBIENTAIS,FAIXA CORRENTE AUTOMATICA,COMPACTO E POTENTE PARA 400V,POTENCIA DE 100W, 1,2A,EXCLUSIVE EQUIPE"},"RESISTIVIMETRO PARA APLICACOES AMBIENTAIS,FAIXA CORRENTE AUT","OMATICA,COMPACTO E POTENTE PARA 400V,POTENCIA DE 100W, 1,2A,","EXCLUSIVE EQUIPE",null,null,null,"H",31.16]
["19.011.0025-E",{"$f":"C19600&D19600&E19600&F19600&G19600&H19600","v":"MOTOSSERRA PARA ABATE,DESGALHAMENTO E TORAGEM DE ARVORES,EXCLUSIVE OPERADOR"},"MOTOSSERRA PARA ABATE,DESGALHAMENTO E TORAGEM DE ARVORES,EXC","LUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",0.14]
["19.011.0045-4",{"$f":"C19612&D19612&E19612&F19612&G19612&H19612","v":"RETIFICADOR DE SOLDA,ELETRICO,DE 430A"},"RETIFICADOR DE SOLDA,ELETRICO,DE 430A",null,null,null,null,null,"H",0.25]
["19.011.0050-2",{"$f":"C19615&D19615&E19615&F19615&G19615&H19615","v":"EQUIPAMENTO P/VIDEO INSPECAO NO INTERIOR DE COLETORES GALERIAS C/DIAM.A PARTIR 400MM,CAPACIDADE DE DESLOCAMENTO ATE 100M,RESISTENTE A AGUA,IMAGENS GERADAS TRANSMITIDAS EM TEMPO REAL,SISTEMA DE GRAVACAO COM INSERCAO E EDICAO DE LEGENDAS,CAMERA DE VIDEO EM CORES COM MOVIMENTO PERISCOPIO,C/CAMINHONETAP/9 PASSAGEIROS,COM MOTORISTA, EXCLUIVE OPERADOR"},"EQUIPAMENTO P/VIDEO INSPECAO NO INTERIOR DE COLETORES GALERI","AS C/DIAM.A PARTIR 400MM,CAPACIDADE DE DESLOCAMENTO ATE 100M",",RESISTENTE A AGUA,IMAGENS GERADAS TRANSMITIDAS EM TEMPO REA","L,SISTEMA DE GRAVACAO COM INSERCAO E EDICAO DE LEGENDAS,CAME","RA DE VIDEO EM CORES COM MOVIMENTO PERISCOPIO,C/CAMINHONETA","P/9 PASSAGEIROS,COM MOTORISTA, EXCLUIVE OPERADOR","H",116.86]
["19.011.0082-E",{"$f":"C19630&D19630&E19630&F19630&G19630&H19630","v":"MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA GEOMEMBRANAS PEAD COM ESPESSURAS DE 0,5MM A 2,5MM,POTENCIA DE 1800/1500/1200W,FREQUENCIA DE 50/60 HZ,TENSAO DE 220V,EXCLUSIVE OPERADOR"},"MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA GEOMEMBRANAS PEAD COM E","SPESSURAS DE 0,5MM A 2,5MM,POTENCIA DE 1800/1500/1200W,FREQU","ENCIA DE 50/60 HZ,TENSAO DE 220V,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",52.79]
["20.004.0010-0",{"$f":"C19641&D19641&E19641&F19641&G19641&H19641","v":"ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE SOLOS,EM CAMADAS,PARA COMPLEMENTACAO LATERAL EM ATERROS,INCLUSIVE ESCAVACAO DENTEADA DO TALUDE DE ATERRO EXISTENTE,COM TRATOR DE LAMINA DE PEQUENO PORTE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL A SER USADO NO ATERRO"},"ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE SOLOS,EM CAMADAS,PARA COMPLEME","NTACAO LATERAL EM ATERROS,INCLUSIVE ESCAVACAO DENTEADA DO TA","LUDE DE ATERRO EXISTENTE,COM TRATOR DE LAMINA DE PEQUENO POR","TE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL A SER USA","DO NO ATERRO",null,"M3",8.31]
["20.004.0012-A",{"$f":"C19646&D19646&E19646&F19646&G19646&H19646","v":"RECOMPOSICAO MECANIZADA DE ATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA,INCLUSIVE ESCAVACAO PREVIA EM DEGRAUS"},"RECOMPOSICAO MECANIZADA DE ATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRAN","SPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA,INCLUSIVE ESCAVACAO PREVIA EM D","EGRAUS",null,null,null,"M3",16.16]
["20.004.0021-A",{"$f":"C19662&D19662&E19662&F19662&G19662&H19662","v":"RECUPERACAO DE BASE/CBUQ,EM ESPUMA ASFALTICA,\"IN SITU\",EM RODOVIA,AREA URBANA,ATE 20CM,COMPACTACAO AASHO NORMAL,INCLUSIVE MATERIAIS COM 3% DE CIMENTO"},"RECUPERACAO DE BASE/CBUQ,EM ESPUMA ASFALTICA,\"IN SITU\",EM RO","DOVIA,AREA URBANA,ATE 20CM,COMPACTACAO AASHO NORMAL,INCLUSIV","E MATERIAIS COM 3% DE CIMENTO",null,null,null,"M3",998.81]
["20.004.0028-0",{"$f":"C19671&D19671&E19671&F19671&G19671&H19671","v":"RECOMPOSICAO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO (COM REPARO DE BASE)CBUQ COM 5CM DE ESPESSURA"},"RECOMPOSICAO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO (COM REPARO DE BASE)CBU","Q COM 5CM DE ESPESSURA",null,null,null,null,"M2",161.43]
["20.004.0033-B",{"$f":"C19676&D19676&E19676&F19676&G19676&H19676","v":"ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM CAMADAS DE 20CM,INCLUINDO ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL"},"ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM CAMADAS DE 20CM,INCLUINDO"," ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORT","E DO MATERIAL",null,null,null,"M3",2.83]
["20.004.0100-0",{"$f":"C19687&D19687&E19687&F19687&G19687&H19687","v":"ESCARIFICACAO E LEVANTAMENTO DE BASE E REVESTIMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL,USANDO MOTONIVELADORA"},"ESCARIFICACAO E LEVANTAMENTO DE BASE E REVESTIMENTO,INCLUSIV","E AFASTAMENTO LATERAL,USANDO MOTONIVELADORA",null,null,null,null,"M3",49.16]
["20.004.0122-A",{"$f":"C19694&D19694&E19694&F19694&G19694&H19694","v":"LIMPEZA MECANIZADA DE SARJETA E MEIO-FIO,COM UTILIZACAO DE VASSOURA MECANICA"},"LIMPEZA MECANIZADA DE SARJETA E MEIO-FIO,COM UTILIZACAO DE V","ASSOURA MECANICA",null,null,null,null,"KM",21.62]
["20.004.0135-A",{"$f":"C19706&D19706&E19706&F19706&G19706&H19706","v":"LIMPEZA DE PISTA,COM UTILIZACAO DE COMPRESSOR DE AR,PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM CBUQ"},"LIMPEZA DE PISTA,COM UTILIZACAO DE COMPRESSOR DE AR,PARA EXE","CUCAO DE REVESTIMENTO COM CBUQ",null,null,null,null,"M2",0.47]
["20.005.0005-0",{"$f":"C19717&D19717&E19717&F19717&G19717&H19717","v":"BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DODER-RJ,COMPACTADA EM DUAS CAMADAS,COM ENERGIA EQUIVALENTE AAASHO INTERMEDIARIA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUINDO TRANSPORTE DE AGUA"},"BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MA","IS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO","DER-RJ,COMPACTADA EM DUAS CAMADAS,COM ENERGIA EQUIVALENTE A","AASHO INTERMEDIARIA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MAT","ERIAIS,INCLUINDO TRANSPORTE DE AGUA",null,"M3",19.7]
["20.006.0002-A",{"$f":"C19732&D19732&E19732&F19732&G19732&H19732","v":"BASE DE SOLO-CIMENTO,MISTURADO NA USINA,COMPREENDENDO AS OPERACOES DE EXECUCAO NA USINA E NA PISTA,EXCLUSIVE,AINDA,O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS E O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO.O CUSTO SE APLICA AO VOLUME DE SOLO-CIMENTO EXECUTADO,MEDIDO APOS A COMPACTACAO"},"BASE DE SOLO-CIMENTO,MISTURADO NA USINA,COMPREENDENDO AS OPE","RACOES DE EXECUCAO NA USINA E NA PISTA,EXCLUSIVE,AINDA,O TRA","NSPORTE DA USINA PARA A PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA,M","AS SEM ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS E O FORNECIMENTO"," E TRANSPORTE DO CIMENTO.O CUSTO SE APLICA AO VOLUME DE SOLO","-CIMENTO EXECUTADO,MEDIDO APOS A COMPACTACAO","M3",20.63]
["20.006.0100-0",{"$f":"C19735&D19735&E19735&F19735&G19735&H19735","v":"CONTENCAO DE TERRAS COM SACOS DE ANIAGEM PREENCHIDOS COM SOLO-CIMENTO"},"CONTENCAO DE TERRAS COM SACOS DE ANIAGEM PREENCHIDOS COM SOL","O-CIMENTO",null,null,null,null,"M3",238.63]
["20.008.0004-0",{"$f":"C19747&D19747&E19747&F19747&G19747&H19747","v":"BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM A INSTRUCAO TECNICA IT-01/80,DO DER-RJ,O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-DE-PEDRA,AREIA E AGUA)E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO"},"BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM A INSTRUCAO TECNIC","A IT-01/80,DO DER-RJ,O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUC","AO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGA","DOS(BRITA,PO-DE-PEDRA,AREIA E AGUA)E SE APLICA AO VOLUME EXE","CUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO",null,"M3",10.89]
["20.008.0015-A",{"$f":"C19752&D19752&E19752&F19752&G19752&H19752","v":"SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS"},"SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIV","E FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS",null,null,null,null,"M3",14.31]
["20.009.0010-0",{"$f":"C19763&D19763&E19763&F19763&G19763&H19763","v":"REVESTIMENTO TIPO \"PRE-MISTURADO A FRIO\" DE ACORDO COM A \"INSTRUCAO PARA EXECUCAO\" DO DER-RJ,COMPREENDENDO APENAS O PREPARO DA MISTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS"},"REVESTIMENTO TIPO \"PRE-MISTURADO A FRIO\" DE ACORDO COM A \"IN","STRUCAO PARA EXECUCAO\" DO DER-RJ,COMPREENDENDO APENAS O PREP","ARO DA MISTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATER","IAIS",null,null,"M3",53.37]
["20.009.0017-A",{"$f":"C19772&D19772&E19772&F19772&G19772&H19772","v":"CAPA SELANTE,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS"},"CAPA SELANTE,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATER","IAIS",null,null,null,null,"M2",0.95]
["20.009.0032-A",{"$f":"C19782&D19782&E19782&F19782&G19782&H19782","v":"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ\",EXCLUSIVE OPREPARO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO SOMENTE O ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS"},"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR","DO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ\",EXCLUSIVE O","PREPARO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO"," SOMENTE O ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS",null,null,"M3",39.24]
["20.009.0115-0",{"$f":"C19793&D19793&E19793&F19793&G19793&H19793","v":"REVESTIMENTO DO TIPO \"TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO\" POR PENETRACAO INVERSA,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS"},"REVESTIMENTO DO TIPO \"TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO\" POR PEN","ETRACAO INVERSA,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",","DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS",null,null,null,"M2",5.29]
["20.012.0002-A",{"$f":"C19808&D19808&E19808&F19808&G19808&H19808","v":"LIMPEZA MANUAL DE VALAS DE PROTECAO"},"LIMPEZA MANUAL DE VALAS DE PROTECAO",null,null,null,null,null,"M",1.22]
["20.012.0005-0",{"$f":"C19813&D19813&E19813&F19813&G19813&H19813","v":"RETIRADA(EXTRACAO) DE BALIZADORES DANIFICADOS E ASSENTAMENTO DE NOVOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO"},"RETIRADA(EXTRACAO) DE BALIZADORES DANIFICADOS E ASSENTAMENTO"," DE NOVOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",23.76]
["20.012.0011-0",{"$f":"C19823&D19823&E19823&F19823&G19823&H19823","v":"RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA"},"RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPOR","TE DE MATERIAL DE JAZIDA",null,null,null,null,"M3",93.03]
["20.012.0036-A",{"$f":"C19838&D19838&E19838&F19838&G19838&H19838","v":"LIMPEZA DE BUEIRO DE GROTA"},"LIMPEZA DE BUEIRO DE GROTA",null,null,null,null,null,"M",14.71]
["20.016.0005-0",{"$f":"C19849&D19849&E19849&F19849&G19849&H19849","v":"RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIRAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIRAO DE CON","CRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS",null,null,null,null,"M",9.42]
["20.016.0005-A",{"$f":"C19850&D19850&E19850&F19850&G19850&H19850","v":"RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIRAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIRAO DE CON","CRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS",null,null,null,null,"M",8.17]
["20.023.0002-A",{"$f":"C19868&D19868&E19868&F19868&G19868&H19868","v":"SARJETA DE CORTE OU BANQUETAS EM TALUDES ESCALONADOS,FORMA TRIANGULAR,REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,50M NA BASE E 0,30M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA,ACERTO MANUAL DO TERRENO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REJUNTAMENTO"},"SARJETA DE CORTE OU BANQUETAS EM TALUDES ESCALONADOS,FORMA T","RIANGULAR,REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSU","RA,MEDINDO 1,50M NA BASE E 0,30M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVAC","AO MECANICA,ACERTO MANUAL DO TERRENO,FORNECIMENTO DOS MATERI","AIS E REJUNTAMENTO",null,"M",104.54]
["20.023.0003-0",{"$f":"C19869&D19869&E19869&F19869&G19869&H19869","v":"SARJETA DE CORTE OU BANQUETAS EM TALUDES ESCALONADOS,FORMA TRIANGULAR,REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,85M NA BASE E 0,35M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA,ACERTO MANUAL DO TERRENO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REJUNTAMENTO"},"SARJETA DE CORTE OU BANQUETAS EM TALUDES ESCALONADOS,FORMA T","RIANGULAR,REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSU","RA,MEDINDO 1,85M NA BASE E 0,35M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVAC","AO MECANICA,ACERTO MANUAL DO TERRENO,FORNECIMENTO DOS MATERI","AIS E REJUNTAMENTO",null,"M",136.78]
["20.024.0005-A",{"$f":"C19884&D19884&E19884&F19884&G19884&H19884","v":"SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,40M DE LARGURA E 0,40M DEALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECANICA"},"SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO",",COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,40M DE LARGURA E 0,40M DE","ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECA","NICA",null,null,"M",357.09]
["20.026.0002-0",{"$f":"C19895&D19895&E19895&F19895&G19895&H19895","v":"DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,80M E DE ALTURA 0,30M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA"},"DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10","M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,80M E DE ALTURA 0,30M,MEDIDA","PELO COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORA","GEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ES","CAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA",null,"M",421.12]
["20.026.0009-A",{"$f":"C19904&D19904&E19904&F19904&G19904&H19904","v":"DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 1,10M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO"},"DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMAD","O,FUNDO LISO,MEDINDO 1,10M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSI","VE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGR","AUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDA"," PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR D","E ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO","M",709.15]
["20.027.0002-A",{"$f":"C19914&D19914&E19914&F19914&G19914&H19914","v":"SAIDA D'AGUA,DE UM SO LADO,COM 0,70M DE BASE,FORMANDO DE UMLADO UM ANGULO DE 30º COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 90º,PARA DESCIDA D'AGUA,DE 0,90X0,40M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"SAIDA D'AGUA,DE UM SO LADO,COM 0,70M DE BASE,FORMANDO DE UM","LADO UM ANGULO DE 30º COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 90º,PARA DES","CIDA D'AGUA,DE 0,90X0,40M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA","IS",null,null,"UN",814.97]
["20.028.0002-0",{"$f":"C19925&D19925&E19925&F19925&G19925&H19925","v":"CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0,15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 1,80M DE ALTURA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL"},"CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0",",15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 1,80M DE ALTU","RA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO","S MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL",null,null,"UN",6449.05]
["20.028.0004-A",{"$f":"C19930&D19930&E19930&F19930&G19930&H19930","v":"CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0,15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 2,20M DE ALTURA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL"},"CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0",",15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 2,20M DE ALTU","RA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO","S MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL",null,null,"UN",7293.83]
["20.028.0020-0",{"$f":"C19945&D19945&E19945&F19945&G19945&H19945","v":"TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM)"},"TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOS"," OS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM)",null,null,null,null,"M2",199.6]
["20.031.0001-0",{"$f":"C19955&D19955&E19955&F19955&G19955&H19955","v":"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,60MNA BASE MENOR,0,70M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRO DO TUBO DE 0,20M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO"},"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,60M","NA BASE MENOR,0,70M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRO"," DO TUBO DE 0,20M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCL","USIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACA","O,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO",null,"M",203.33]
["20.031.0003-A",{"$f":"C19960&D19960&E19960&F19960&G19960&H19960","v":"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRO DO TUBO DE 0,40M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO"},"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70M","NA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRO"," DO TUBO DE 0,40M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCL","USIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACA","O,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO",null,"M",212.24]
["20.033.0003-0",{"$f":"C19971&D19971&E19971&F19971&G19971&H19971","v":"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,50M NA BASE MENOR,0,60M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO"},"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,50M"," NA BASE MENOR,0,60M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,FORNECI","MENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FIL","TRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO","DO TUBO",null,"M",250.91]
["20.035.0002-A",{"$f":"C19982&D19982&E19982&F19982&G19982&H19982","v":"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,65MNA BASE MENOR,0,75M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EMDRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO"},"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,65M","NA BASE MENOR,0,75M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,EXCLUSIV","E FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM","DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E EXECUCAO,INCL","USIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACA","O","M",243.88]
["20.036.0003-A",{"$f":"C19990&D19990&E19990&F19990&G19990&H19990","v":"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,50M NA BASE MENOR,0,60M NA BASE MAIOR E 0,40M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO"},"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,50M"," NA BASE MENOR,0,60M NA BASE MAIOR E 0,40M DE ALTURA,COM UTI","LIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO","DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE",",MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO",null,"M",349.95]
["20.040.0002-0",{"$f":"C20001&D20001&E20001&F20001&G20001&H20001","v":"DEFENSA METALICA,MODELO SEMI-MALEAVEL SIMPLES,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIOS DE APERTO E POSTE CRAVADO POR MEIO DE COMPRESSAO.O COMPRIMENTO UTIL DO CONJUNTO E DE 4,00M,MONTAGEM E ASSENTAMENTO,EXCLUSIVE A DEFENSA METALICA(VIDE FAMILIA 20.041)"},"DEFENSA METALICA,MODELO SEMI-MALEAVEL SIMPLES,GALVANIZADA,CO","NSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSO","RIOS DE APERTO E POSTE CRAVADO POR MEIO DE COMPRESSAO.O COMP","RIMENTO UTIL DO CONJUNTO E DE 4,00M,MONTAGEM E ASSENTAMENTO,","EXCLUSIVE A DEFENSA METALICA(VIDE FAMILIA 20.041)",null,"M",32.28]
["20.040.0005-A",{"$f":"C20006&D20006&E20006&F20006&G20006&H20006","v":"DEFENSA METALICA,MODELO MALEAVEL SIMPLES,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIO DE APERTO E POSTE CRAVADO POR MEIO DE COMPRESSAO.O COMPRIMENTO UTIL DO CONJUNTO E DE 4,00M,MONTAGEM E ASSENTAMENTO,EXCLUSIVE A DEFENSA METALICA(VIDE FAMILIA 20.041)"},"DEFENSA METALICA,MODELO MALEAVEL SIMPLES,GALVANIZADA,CONSTIT","UIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIO D","E APERTO E POSTE CRAVADO POR MEIO DE COMPRESSAO.O COMPRIMENT","O UTIL DO CONJUNTO E DE 4,00M,MONTAGEM E ASSENTAMENTO,EXCLUS","IVE A DEFENSA METALICA(VIDE FAMILIA 20.041)",null,"M",37.73]
["20.067.0041-0",{"$f":"C20023&D20023&E20023&F20023&G20023&H20023","v":"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,30M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO"},"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,30M DE D","IAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAI","S E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO",null,null,null,"UN",9382.16]
["20.067.0045-0",{"$f":"C20031&D20031&E20031&F20031&G20031&H20031","v":"BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,65M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAISE ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO"},"BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,65M DE DIA","METRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS","E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO",null,null,null,"UN",20652.58]
["20.067.0047-A",{"$f":"C20036&D20036&E20036&F20036&G20036&H20036","v":"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 3,05M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO"},"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 3,05M DE D","IAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAI","S E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO",null,null,null,"UN",15830.01]
["20.067.0053-0",{"$f":"C20047&D20047&E20047&F20047&G20047&H20047","v":"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 2,20M DE VAO E 1,70M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO"},"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 2,20M DE"," VAO E 1,70M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TO","DOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIV","E REATERRO",null,null,"UN",7406.9]
["20.067.0070-A",{"$f":"C20060&D20060&E20060&F20060&G20060&H20060","v":"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,4","0M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO","E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL"," DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,null,"UN",543.62]
["20.067.0082-A",{"$f":"C20072&D20072&E20072&F20072&G20072&H20072","v":"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,0","0M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO","E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL"," DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,null,"UN",5395.92]
["20.067.0088-0",{"$f":"C20077&D20077&E20077&F20077&G20077&H20077","v":"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M"," EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E","FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL D","E REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,null,"UN",2132.83]
["20.067.0102-A",{"$f":"C20092&D20092&E20092&F20092&G20092&H20092","v":"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80","M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E"," FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL","DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,null,"UN",2578.12]
["20.070.0001-0",{"$f":"C20101&D20101&E20101&F20101&G20101&H20101","v":"BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DEREATERRO H=0,80M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE"," 0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE","REATERRO H=0,80M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERI","AIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO N","A JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,"M",336.9]
["20.070.0004-0",{"$f":"C20107&D20107&E20107&F20107&G20107&H20107","v":"BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DEREATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE"," 0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE","REATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERI","AIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO N","A JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,"M",1059.39]
["20.070.0017-A",{"$f":"C20122&D20122&E20122&F20122&G20122&H20122","v":"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=3,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE","0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE R","EATERRO H=3,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIA","IS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA"," JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,"M",1328.78]
["20.070.0018-0",{"$f":"C20123&D20123&E20123&F20123&G20123&H20123","v":"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE","0,40M ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE R","EATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIA","IS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA"," JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,"M",1720.58]
["20.070.0031-A",{"$f":"C20138&D20138&E20138&F20138&G20138&H20138","v":"BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=3,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0",",60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE RE","ATERRO H=3,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAI","S E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA","JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,"M",1532.26]
["20.070.0039-A",{"$f":"C20148&D20148&E20148&F20148&G20148&H20148","v":"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE","0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE R","EATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIA","IS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA"," JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,"M",2455.19]
["20.085.0110-0",{"$f":"C20153&D20153&E20153&F20153&G20153&H20153","v":"PASSAGEM DE GADO,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,90M DE VAO E 3,10M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 11,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"PASSAGEM DE GADO,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPE","SSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,C","OM DIMENSOES EM TORNO DE 2,90M DE VAO E 3,10M DE ALTURA,RECO","BRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 11,40M,SOB A INFLUENCIA"," DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",15325.2]
["20.085.0145-A",{"$f":"C20168&D20168&E20168&F20168&G20168&H20168","v":"PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E 4,75M DEALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,50M,SOB AINFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPO","XY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NE","CESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E 4,75M DE","ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,50M,SOB A","INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",24794]
["20.085.0175-0",{"$f":"C20179&D20179&E20179&F20179&G20179&H20179","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,00MM,DIAMETRO DE 0,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 25,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMEN","TO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,00MM,DIAMETRO DE 0,60M,PARAFUSOS",",PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,3","0M E MAXIMO DE 25,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIAR","IO.FORNECIMENTO",null,"M",1877.4]
["20.085.0185-0",{"$f":"C20183&D20183&E20183&F20183&G20183&H20183","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,00MM,DIAMETRO DE 0,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 18,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMEN","TO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,00MM,DIAMETRO DE 0,80M,PARAFUSOS",",PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,3","0M E MAXIMO DE 18,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIAR","IO.FORNECIMENTO",null,"M",2413.8]
["20.085.0220-A",{"$f":"C20198&D20198&E20198&F20198&G20198&H20198","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40M E MAXIMO DE 8,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,C","OM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FER","RAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40M E MAXIMO D","E 8,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENT","O",null,"M",4914]
["20.085.0250-0",{"$f":"C20209&D20209&E20209&F20209&G20209&H20209","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,40M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 8,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,C","OM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,40M,PARAFUSOS,PORCAS E","FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIM","O DE 8,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIM","ENTO",null,"M",7860.5]
["20.085.0260-A",{"$f":"C20214&D20214&E20214&F20214&G20214&H20214","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,60M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 10,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,C","OM ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,60M,PARAFUSOS,PORCAS E","FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIM","O DE 10,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECI","MENTO",null,"M",10264.4]
["20.085.0285-A",{"$f":"C20224&D20224&E20224&F20224&G20224&H20224","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,05M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,45M E MAXIMO DE 13,10M, SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMEN","TO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,05M,PARAFUSOS",",PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,4","5M E MAXIMO DE 13,10M, SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIA","RIO.FORNECIMENTO",null,"M",15181]
["20.085.0325-0",{"$f":"C20239&D20239&E20239&F20239&G20239&H20239","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 4,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 8,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMEN","TO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 4,60M,PARAFUSOS",",PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,6","0M E MAXIMO DE 8,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARI","O.FORNECIMENTO",null,"M",22795]
["20.085.0335-A",{"$f":"C20244&D20244&E20244&F20244&G20244&H20244","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,00M DE VAO E 0,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIM","ENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENT","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,00M DE VAO E 0,80","M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 6,80M,S","OB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",2954.7]
["20.085.0365-0",{"$f":"C20255&D20255&E20255&F20255&G20255&H20255","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,85M DE VAO E 1,50M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 8,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIM","ENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENT","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,85M DE VAO E 1,50","M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 8,10M,S","OB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",5299.7]
["20.085.0380-0",{"$f":"C20261&D20261&E20261&F20261&G20261&H20261","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,30M DE VAO E 1,65M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS",",COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSA","RIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,30M DE VAO E 1,65M DE ALTUR","A,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,50M,SOB A INFLU","ENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",5821.2]
["20.085.0400-A",{"$f":"C20270&D20270&E20270&F20270&G20270&H20270","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,05M DE VAO E 2,05M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIRIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,","COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECES","SARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,05M DE VAO E 2,05M DE ALT","URA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INF","LUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIRIO.FORNECIMENTO",null,"M",9213]
["20.085.0440-0",{"$f":"C20285&D20285&E20285&F20285&G20285&H20285","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,60M DE VAO E 3,85M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS",",COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECE","SSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,60M DE VAO E 3,85M DE AL","TURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,30M,SOB A IN","FLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",31441.6]
["20.085.0450-A",{"$f":"C20290&D20290&E20290&F20290&G20290&H20290","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,92M DE VAO E 2,08M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS CO","M 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSA","RIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,92M DE VAO E 2,08M DE ALTUR","A,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLU","ENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",19009.2]
["20.085.0480-A",{"$f":"C20302&D20302&E20302&F20302&G20302&H20302","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,96M DE VAO E 4,42M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,CO","M 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSA","RIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,96M DE VAO E 4,42M DE ALTUR","A,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLU","ENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",30149]
["20.085.0515-0",{"$f":"C20315&D20315&E20315&F20315&G20315&H20315","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40M DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,79M DE VAO E 2,95M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENT","O EPOXY,COM 3,40M DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTA","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,79M DE VAO E 2,95","M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,50M,","SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",27504.4]
["20.085.0525-A",{"$f":"C20320&D20320&E20320&F20320&G20320&H20320","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,97M DE VAO E 5,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENT","O EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENT","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,97M DE VAO E 5,00","M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,","SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",37080.4]
["20.085.0555-0",{"$f":"C20331&D20331&E20331&F20331&G20331&H20331","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 10,77M DE VAO,3,48M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENT","O EPOXY,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENT","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 10,77M DE VAO,3,48M"," DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,00M,SO","B A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",54890]
["20.085.0575-0",{"$f":"C20339&D20339&E20339&F20339&G20339&H20339","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,58M DE VAO E 7,16M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENT","O EPOXY,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENT","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,58M DE VAO E 7,1","6M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,","SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",82784.1]
["20.085.0615-A",{"$f":"C20356&D20356&E20356&F20356&G20356&H20356","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,50M E MAXIMO DE 7,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,","DIAMETRO DE 2,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS",",RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,50M E MAXIMO DE 7,70M,SOB A INFLUE","NCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",9114.7]
["20.085.0630-0",{"$f":"C20361&D20361&E20361&F20361&G20361&H20361","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRODE 2,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,20M E MAXIMO DE 5,50M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRO","DE 2,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIM","ENTO MINIMO DE 2,20M E MAXIMO DE 5,50M, SOB A INFLUENCIA DO","TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",12155.2]
["20.085.0665-A",{"$f":"C20376&D20376&E20376&F20376&G20376&H20376","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 4,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,80M E MAXIMO DE 4,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 3,40MM,","DIAMETRO DE 4,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS",",RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,80M E MAXIMO DE 4,60M,SOB A INFLUE","NCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",22000]
["20.085.0675-A",{"$f":"C20380&D20380&E20380&F20380&G20380&H20380","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 4,70MM DE ESPESSURA,DIAMETRO DE 4,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,00M E MAXIMO DE 5,20M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 4,70MM DE ESPESSURA,","DIAMETRO DE 4,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS",",RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,00M E MAXIMO DE 5,20M,SOB A INFLUE","NCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",31785.5]
["20.086.0130-0",{"$f":"C20391&D20391&E20391&F20391&G20391&H20391","v":"PASSAGEM INFERIOR CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,20M DE VAO E 3,90M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 9,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"PASSAGEM INFERIOR CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVE","STIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERR","AMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,20M DE VAO E"," 3,90M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 9,","70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAI","ME.ASSENTAMENTO","M",851.87]
["20.086.0180-A",{"$f":"C20402&D20402&E20402&F20402&G20402&H20402","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 0,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 18,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS O","U REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 0,80M,PA","RAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO"," DE 0,30M E MAXIMO DE 18,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO R","ODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO",null,"M",40.89]
["20.086.0210-0",{"$f":"C20407&D20407&E20407&F20407&G20407&H20407","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,50M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 10,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS O","U REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,50M,PA","RAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO"," DE 0,30M E MAXIMO DE 10,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO R","ODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO",null,"M",84.57]
["20.086.0260-0",{"$f":"C20417&D20417&E20417&F20417&G20417&H20417","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 10,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS O","U REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,60M",",PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MIN","IMO DE 0,50M E MAXIMO DE 10,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIP","O RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO",null,"M",159.46]
["20.086.0330-A",{"$f":"C20432&D20432&E20432&F20432&G20432&H20432","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,00M DEVAO E 0,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMODE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS"," OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E"," FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,00M DE","VAO E 0,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO","DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE","ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",51.11]
["20.086.0360-0",{"$f":"C20437&D20437&E20437&F20437&G20437&H20437","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,85M DEVAO E 1,50M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMODE 8,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS"," OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E"," FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,85M DE","VAO E 1,50M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO","DE 8,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE","ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",99.5]
["20.086.0430-A",{"$f":"C20452&D20452&E20452&F20452&G20452&H20452","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,45MDE VAO E 3,35M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS"," OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCA","S E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,45M","DE VAO E 3,35M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXI","MO DE 4,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSI","VE ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",1064.65]
["20.086.0490-0",{"$f":"C20463&D20463&E20463&F20463&G20463&H20463","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 7,67M DEVAO E 2,57M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMODE 3,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU"," REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E"," FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 7,67M DE","VAO E 2,57M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO","DE 3,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE","ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",1793.42]
["20.086.0530-0",{"$f":"C20471&D20471&E20471&F20471&G20471&H20471","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 4,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 9,45M DEVAO E 3,07M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMODE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU"," REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 4,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E"," FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 9,45M DE","VAO E 3,07M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO","DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE","ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",2004.42]
["20.086.0560-A",{"$f":"C20478&D20478&E20478&F20478&G20478&H20478","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 6,30MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 10,97M DE VAO E 6,53M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU"," REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 6,30MM,PARAFUSOS,PORCAS E"," FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 10,97M DE"," VAO E 6,53M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO"," DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE"," ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",3548.85]
["20.086.0640-0",{"$f":"C20493&D20493&E20493&F20493&G20493&H20493","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,20M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,40M E MAXIMO DE 4,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME E ESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA","DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,20M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTAS","NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,40M E MAXIMO DE 4,80M,","SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME E"," ESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO","M",2950.2]
["20.086.0660-A",{"$f":"C20498&D20498&E20498&F20498&G20498&H20498","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 3,40MM,DIAMETRO DE 4,00M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,80M E MAXIMO DE 4,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME E ESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA","DE 3,40MM,DIAMETRO DE 4,00M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTAS","NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,80M E MAXIMO DE 4,60M,","SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME E"," ESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO","M",4146.03]
["20.092.0001-A",{"$f":"C20512&D20512&E20512&F20512&G20512&H20512","v":"AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO"},"AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO D","E JANEIRO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",118.5]
["20.093.0001-0",{"$f":"C20513&D20513&E20513&F20513&G20513&H20513","v":"CIMENTO PORTLAND CP-II-32,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO"},"CIMENTO PORTLAND CP-II-32,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"KG",0.58]
["20.097.0010-A",{"$f":"C20528&D20528&E20528&F20528&G20528&H20528","v":"BRITA GRADUADA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO"},"BRITA GRADUADA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITAN","A DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",131.08]
["20.100.0005-0",{"$f":"C20539&D20539&E20539&F20539&G20539&H20539","v":"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.PREPARO E FORNECIMENTO"},"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.PREPARO E FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M3",1213.82]
["20.100.0015-0",{"$f":"C20549&D20549&E20549&F20549&G20549&H20549","v":"LAMA ASFALTICA,FINA,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO"},"LAMA ASFALTICA,FINA,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS M","ATERIAIS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M2",3.23]
["20.100.0030-A",{"$f":"C20554&D20554&E20554&F20554&G20554&H20554","v":"CAMADA POROSA DE ATRITO EM CBUQ,MODIFICADO POR POLIMERO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO"},"CAMADA POROSA DE ATRITO EM CBUQ,MODIFICADO POR POLIMERO,INCL","USIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",951.67]
["20.100.0095-0",{"$f":"C20569&D20569&E20569&F20569&G20569&H20569","v":"TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO"},"TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOM","ENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M2",18.38]
["20.101.0013-A",{"$f":"C20574&D20574&E20574&F20574&G20574&H20574","v":"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA,TIPO RL-1C,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO"},"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA,TIPO RL-1C,INCLUSIVE TRANSPORTE.","CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"T",3735.6]
["20.105.0001-A",{"$f":"C20590&D20590&E20590&F20590&G20590&H20590","v":"PINTURA COM CAL,DE GUARDA-CORPO,GUARDA-RODA E MURETA DE PROTECAO EM PONTES E VIADUTOS,MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL(LARGURA X ALTURA)"},"PINTURA COM CAL,DE GUARDA-CORPO,GUARDA-RODA E MURETA DE PROT","ECAO EM PONTES E VIADUTOS,MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL(LA","RGURA X ALTURA)",null,null,null,"M2",5.49]
["20.108.0001-0",{"$f":"C20599&D20599&E20599&F20599&G20599&H20599","v":"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA,TIPO RR-2C,EXCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO"},"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA,TIPO RR-2C,EXCLUSIVE TRANSPORTE.","CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"T",3646.4]
["20.108.0015-A",{"$f":"C20610&D20610&E20610&F20610&G20610&H20610","v":"MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-30/45,EXCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO"},"MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-30/45,EXCLUSI","VE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"T",4527.1]
["20.111.0006-0",{"$f":"C20615&D20615&E20615&F20615&G20615&H20615","v":"PEDRA BRITADA 1,2 E 3 PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PEDRA BRITADA 1,2 E 3 PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANPO","RTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",87.17]
["20.112.0011-0",{"$f":"C20627&D20627&E20627&F20627&G20627&H20627","v":"PEDRA BRITADA 1 PARA REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PEDRA BRITADA 1 PARA REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVE TRANSPORT","E,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",108.75]
["20.112.0013-A",{"$f":"C20630&D20630&E20630&F20630&G20630&H20630","v":"PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,IN","CLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",92.04]
["20.113.0015-0",{"$f":"C20645&D20645&E20645&F20645&G20645&H20645","v":"AREIA PARA A REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVECARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"AREIA PARA A REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE","CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",30]
["20.114.0011-A",{"$f":"C20650&D20650&E20650&F20650&G20650&H20650","v":"PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIV","E TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",136.42]
["20.115.0014-A",{"$f":"C20668&D20668&E20668&F20668&G20668&H20668","v":"PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE",",INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",89.32]
["20.116.0007-0",{"$f":"C20675&D20675&E20675&F20675&G20675&H20675","v":"PEDRA BRITADA Nº1,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PEDRA BRITADA Nº1,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIR","O,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIME","NTO",null,null,null,"M3",101.79]
["20.116.0020-A",{"$f":"C20686&D20686&E20686&F20686&G20686&H20686","v":"PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCL","USIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",71.76]
["20.170.0001-0",{"$f":"C20691&D20691&E20691&F20691&G20691&H20691","v":"CONSTRUCAO DE FAIXA DELIMITADORA (VIBRADOR) EM CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"CONSTRUCAO DE FAIXA DELIMITADORA (VIBRADOR) EM CONCRETO SIMP","LES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS",null,null,null,null,"M",210.33]
["20.175.0005-A",{"$f":"C20706&D20706&E20706&F20706&G20706&H20706","v":"BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),FIXADA EM SOLO TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO TOPO,0,40M NA BASE E 1,47M DE ALTURA TOTAL(SENDO PARTE ENTERRADA),TENDO SAPATA LATERAL DE CONCRETO ARMADO,CONCRETADA NO LOCAL,COM 1,50M DE LARGURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE BERCOS"},"BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,AC","O CA-50),FIXADA EM SOLO TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO TOPO,0,","40M NA BASE E 1,47M DE ALTURA TOTAL(SENDO PARTE ENTERRADA),T","ENDO SAPATA LATERAL DE CONCRETO ARMADO,CONCRETADA NO LOCAL,C","OM 1,50M DE LARGURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXC","LUSIVE BERCOS","M",1711.15]
["20.175.0015-0",{"$f":"C20713&D20713&E20713&F20713&G20713&H20713","v":"GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTAIS DE 1.1/2\" DE ACO GALVANIZADO"},"GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTA","IS DE 1.1/2\" DE ACO GALVANIZADO",null,null,null,null,"M",745.93]
["20.181.0001-0",{"$f":"C20721&D20721&E20721&F20721&G20721&H20721","v":"FORMA METALICA PARA MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO,TIPO AVENIDA BRASIL(ITEM 20.180.0001),INCLUSIVE RETIRADA DA MESMA E DO ESCORAMENTO,ADIMITINDO-SE ATE 25 VEZES A UTILIZACAO"},"FORMA METALICA PARA MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO,TIPO AVENIDA"," BRASIL(ITEM 20.180.0001),INCLUSIVE RETIRADA DA MESMA E DO E","SCORAMENTO,ADIMITINDO-SE ATE 25 VEZES A UTILIZACAO",null,null,null,"M",123.52]
["21.001.0020-A",{"$f":"C20736&D20736&E20736&F20736&G20736&H20736","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 12,00M COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA"},"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 12,00M CO","M CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CA","BECA",null,null,null,"UN",412.11]
["21.001.0070-0",{"$f":"C20747&D20747&E20747&F20747&G20747&H20747","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE ACO DE 7,00M,DE 1 BRACO,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE"},"ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE ACO DE 7,00M,DE 1 BRACO,COM E","NGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,","EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE",null,null,null,"UN",352.89]
["21.001.0075-A",{"$f":"C20750&D20750&E20750&F20750&G20750&H20750","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE ACO DE 7,00M,DE 2 BRACOS,COMENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE"},"ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE ACO DE 7,00M,DE 2 BRACOS,COM","ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO",",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE",null,null,null,"UN",365.91]
["21.001.0160-A",{"$f":"C20762&D20762&E20762&F20762&G20762&H20762","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE"},"ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN","GE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADOR","ES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E","FORNECIMENTO DO POSTE",null,null,"UN",140.18]
["21.001.0175-0",{"$f":"C20767&D20767&E20767&F20767&G20767&H20767","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE 1 BRACO,DE ACO DE 8,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVEFUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE"},"ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE 1 BRACO,DE ACO DE 8,00 ATE 9,","00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUS","OS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE","FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE",null,null,"UN",161.71]
["21.002.0025-A",{"$f":"C20782&D20782&E20782&F20782&G20782&H20782","v":"POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 12,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO"},"POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 12,00M DE COMP","RIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",2164]
["21.003.0052-0",{"$f":"C20791&D20791&E20791&F20791&G20791&H20791","v":"POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO"},"POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM SAPATA",".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1080]
["21.003.0055-0",{"$f":"C20797&D20797&E20797&F20797&G20797&H20797","v":"POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,COM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO"},"POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,COM SAPATA"," ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",2140]
["21.003.0072-A",{"$f":"C20808&D20808&E20808&F20808&G20808&H20808","v":"POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,SIMPLES,(9X2,5)M,COM SAPATA.FORNECIMENTO"},"POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,SIMPLES,(9X2,5)M,COM SAPA","TA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",4730]
["21.004.0105-0",{"$f":"C20823&D20823&E20823&F20823&G20823&H20823","v":"RETIRADA DE CONJUNTO DE CHAVES,FUSIVEIS E FERRAGENS EM LINHA DE 13,2KV"},"RETIRADA DE CONJUNTO DE CHAVES,FUSIVEIS E FERRAGENS EM LINHA"," DE 13,2KV",null,null,null,null,"UN",32.34]
["21.004.0110-A",{"$f":"C20828&D20828&E20828&F20828&G20828&H20828","v":"RETIRADA DE CONJUNTO DE FERRAGENS EM LINHA DE B.T."},"RETIRADA DE CONJUNTO DE FERRAGENS EM LINHA DE B.T.",null,null,null,null,null,"UN",7]
["21.004.0140-A",{"$f":"C20838&D20838&E20838&F20838&G20838&H20838","v":"RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M"},"RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M",null,null,null,null,null,"UN",7]
["21.004.0158-0",{"$f":"C20853&D20853&E20853&F20853&G20853&H20853","v":"RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA INSTALADO ATE 7,00 DE ALTURA"},"RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA INSTALADO ATE 7,","00 DE ALTURA",null,null,null,null,"UN",8.08]
["21.004.0165-A",{"$f":"C20858&D20858&E20858&F20858&G20858&H20858","v":"RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA,INSTALADO EM CAIXA DE PASSAGEM"},"RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA,INSTALADO EM CAI","XA DE PASSAGEM",null,null,null,null,"UN",7]
["21.004.0187-0",{"$f":"C20869&D20869&E20869&F20869&G20869&H20869","v":"RETIRADA DE NUCLEO,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS,INSTALADO EM TOPO DE POSTE,DE 16,00 ATE 20,00M DE ALTURA"},"RETIRADA DE NUCLEO,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS,INSTALADO EM T","OPO DE POSTE,DE 16,00 ATE 20,00M DE ALTURA",null,null,null,null,"UN",64.68]
["21.005.0016-0",{"$f":"C20883&D20883&E20883&F20883&G20883&H20883","v":"POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,DUPLO,COM BASE,COM JANELA DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,DUPLO,COM BASE,COM JANELA"," DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"UN",3991.71]
["21.005.0016-A",{"$f":"C20884&D20884&E20884&F20884&G20884&H20884","v":"POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,DUPLO,COM BASE,COM JANELA DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,DUPLO,COM BASE,COM JANELA"," DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"UN",3970.18]
["21.009.0013-0",{"$f":"C20899&D20899&E20899&F20899&G20899&H20899","v":"PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 16,00 ATE 20,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO"},"PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 16,00 ATE 20,00M,COM DUAS DE","MAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE"," SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO",null,null,null,"UN",283.76]
["21.009.0040-A",{"$f":"C20906&D20906&E20906&F20906&G20906&H20906","v":"PINTURA DE POSTE CURVO DE ACO,COM 2 BRACOS,DE 7,00 A 10,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO"},"PINTURA DE POSTE CURVO DE ACO,COM 2 BRACOS,DE 7,00 A 10,00M,","COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INT","EMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO",null,null,null,"UN",201.07]
["21.009.0100-A",{"$f":"C20914&D20914&E20914&F20914&G20914&H20914","v":"PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO"},"PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM UMA DEMAO D","E TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,C","OM ALTO TEOR DE ZARCAO",null,null,null,"UN",18.72]
["21.009.0110-0",{"$f":"C20929&D20929&E20929&F20929&G20929&H20929","v":"PINTURA DE BASE SIMPLES PARA LUMINARIA LRJ-16,PROJETO RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER EDE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO"},"PINTURA DE BASE SIMPLES PARA LUMINARIA LRJ-16,PROJETO RIOLUZ",",COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E","DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO",null,null,null,"UN",12.07]
["21.009.0115-A",{"$f":"C20940&D20940&E20940&F20940&G20940&H20940","v":"PINTURA EM SUPORTE PARA LUMINARIA LRJ-11 OU LRJ-13,CONFORMEPROJETO NºA3-1812-PD,RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO"},"PINTURA EM SUPORTE PARA LUMINARIA LRJ-11 OU LRJ-13,CONFORME","PROJETO NºA3-1812-PD,RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,C","OM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE Z","ARCAO",null,null,"UN",18.74]
["21.010.0015-0",{"$f":"C20947&D20947&E20947&F20947&G20947&H20947","v":"PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 10,00 A 15,00M,COM TINTA DEACABAMENTO GRAFITE SINTETICO,A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LINHA DO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 10,00 A 15,00M,COM TINTA DE","ACABAMENTO GRAFITE SINTETICO,A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLI","CADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LIN","HA DO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMEN","TO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO",null,"UN",222.72]
["21.010.0045-0",{"$f":"C20959&D20959&E20959&F20959&G20959&H20959","v":"PINTURA DE BRACO COM 2 DEMAOS DE TINTA FENOLICA"},"PINTURA DE BRACO COM 2 DEMAOS DE TINTA FENOLICA",null,null,null,null,null,"UN",67.98]
["21.011.0020-A",{"$f":"C20970&D20970&E20970&F20970&G20970&H20970","v":"FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE CURVO DE ACO,DE 1 BRACO,DE 8,00 ATE 9,00M,EXCLUSIVEO POSTE E CHUMBADORES"},"FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM","CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO","DE POSTE CURVO DE ACO,DE 1 BRACO,DE 8,00 ATE 9,00M,EXCLUSIVE","O POSTE E CHUMBADORES",null,null,"UN",232.31]
["21.011.0026-0",{"$f":"C20975&D20975&E20975&F20975&G20975&H20975","v":"FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE CURVO DE ACO,DE 2 BRACOS,DE 10,00 ATE 12,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES"},"FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM","CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO","DE POSTE CURVO DE ACO,DE 2 BRACOS,DE 10,00 ATE 12,00M,EXCLUS","IVE O POSTE E CHUMBADORES",null,null,"UN",504.42]
["21.011.0075-A",{"$f":"C20990&D20990&E20990&F20990&G20990&H20990","v":"FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO"},"FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,EM TERRENO D","E AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENT","O DE TAMPA DE PROTECAO",null,null,null,"UN",759.65]
["21.011.0080-A",{"$f":"C20992&D20992&E20992&F20992&G20992&H20992","v":"FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 7,00 A 9,00M,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO"},"FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 7,00 A 9,00M,EM TERRENO D","E AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENT","O DE TAMPA DE PROTECAO",null,null,null,"UN",1088.84]
["21.015.0181-0",{"$f":"C21005&D21005&E21005&F21005&G21005&H21005","v":"ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,DE 4(QUATRO)ESTRIBOS,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,DE 4(QUATRO)CONDUTORES,PARA ALINHAMENTORETO,ANGULO INFERIOR A 90º E PONTO TERMINAL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS CINTAS DE FIXACAO(VER CONJUNTO BTV 1).FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,DE 4(QUATRO)ESTRIBOS,COMPLETA,PA","RA UMA REDE DE B.T.,DE 4(QUATRO)CONDUTORES,PARA ALINHAMENTO","RETO,ANGULO INFERIOR A 90º E PONTO TERMINAL,EXCLUSIVE FORNEC","IMENTO DAS CINTAS DE FIXACAO(VER CONJUNTO BTV 1).FORNECIMENT","O E INSTALACAO",null,"UN",100.38]
["21.015.0190-A",{"$f":"C21016&D21016&E21016&F21016&G21016&H21016","v":"CONJUNTO PARA FIXACAO DE REDE 13,8KV,TRIFASICA,HORIZONTAL,POSTE AO CENTRO,PARA PEQUENOS ANGULOS,PADRAO MADEIRA,PARA FIMDE LINHA,TIPO 13N5.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CONJUNTO PARA FIXACAO DE REDE 13,8KV,TRIFASICA,HORIZONTAL,PO","STE AO CENTRO,PARA PEQUENOS ANGULOS,PADRAO MADEIRA,PARA FIM","DE LINHA,TIPO 13N5.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,"UN",1477.45]
["21.015.0196-0",{"$f":"C21021&D21021&E21021&F21021&G21021&H21021","v":"CHAVES FUSIVEIS(TRES),EM 1 LINHA DE 13,8KV,HORIZONTAL,POSTECENTRO,INCLUSIVE SUPORTE DE FIXACAO,PADRAO MADEIRA,MONTAGEMNORMAL,TIPO 13N8,EXCLUSIVE ISOLADORES E FERRAGENS DA LINHA EXISTENTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CHAVES FUSIVEIS(TRES),EM 1 LINHA DE 13,8KV,HORIZONTAL,POSTE","CENTRO,INCLUSIVE SUPORTE DE FIXACAO,PADRAO MADEIRA,MONTAGEM","NORMAL,TIPO 13N8,EXCLUSIVE ISOLADORES E FERRAGENS DA LINHA E","XISTENTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,"UN",2930.65]
["21.015.0220-A",{"$f":"C21038&D21038&E21038&F21038&G21038&H21038","v":"CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134","-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,null,"UN",524.05]
["21.015.0234-A",{"$f":"C21046&D21046&E21046&F21046&G21046&H21046","v":"HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 3/4\" (19MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO"},"HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 3/4\" (19MM),COM 3,00M DE COMPRIMEN","TO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",109.59]
["21.018.0012-0",{"$f":"C21051&D21051&E21051&F21051&G21051&H21051","v":"REDE DE 13,8KV,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE COBRE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO"},"REDE DE 13,8KV,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE COBRE,EXCLUSIV","E FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO",null,null,null,null,"UN",161.71]
["21.018.0025-A",{"$f":"C21066&D21066&E21066&F21066&G21066&H21066","v":"REDE DE B.T.,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO"},"REDE DE B.T.,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSI","VE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO",null,null,null,null,"UN",91.11]
["21.018.0031-A",{"$f":"C21070&D21070&E21070&F21070&G21070&H21070","v":"REDE DE B.T.,AEREA,COM 1(UM)CONDUTOR DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CONDUTOR(LANCE).INSTALACAO"},"REDE DE B.T.,AEREA,COM 1(UM)CONDUTOR DE ALUMINIO,EXCLUSIVE F","ORNECIMENTO DO CONDUTOR(LANCE).INSTALACAO",null,null,null,null,"UN",42.05]
["21.019.0078-0",{"$f":"C21081&D21081&E21081&F21081&G21081&H21081","v":"LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RIOLUZ Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO POR 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº65.FORNECIMENTO"},"LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR M","ETALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RI","OLUZ Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALU","MINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJET","ADO,RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO POR 5KV,CONFORME ESPECIF","ICACAO EM-RIOLUZ Nº65.FORNECIMENTO","UN",420.64]
["21.020.0050-A",{"$f":"C21092&D21092&E21092&F21092&G21092&H21092","v":"BRACO,PADRAO RIOLUZ,COM 0,57M OU 1,77M DE PROJECAO HORIZONTAL,PARA LUMINARIA LRJ-10,EM POSTE DE CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO"},"BRACO,PADRAO RIOLUZ,COM 0,57M OU 1,77M DE PROJECAO HORIZONTA","L,PARA LUMINARIA LRJ-10,EM POSTE DE CONCRETO,COM FORNECIMENT","O DAS FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.C","OLOCACAO",null,null,"UN",161.75]
["21.020.0090-0",{"$f":"C21107&D21107&E21107&F21107&G21107&H21107","v":"BASE PARA TOPO DE POSTE,EM POSTE RETO(ACO OU CONCRETO),PARAALTURAS DE 10,00 ATE 15,00M,PARA LUMINARIA PONTA DE BRACO,EXCLUSIVE LUMINARIAS E BASE.COLOCACAO"},"BASE PARA TOPO DE POSTE,EM POSTE RETO(ACO OU CONCRETO),PARA","ALTURAS DE 10,00 ATE 15,00M,PARA LUMINARIA PONTA DE BRACO,EX","CLUSIVE LUMINARIAS E BASE.COLOCACAO",null,null,null,"UN",48.51]
["21.021.0010-A",{"$f":"C21116&D21116&E21116&F21116&G21116&H21116","v":"BASE PARA SUSTENTACAO DE POSTE DE ACO RETO DE ATE 7,00M,MODELO TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO,COM ALTURA DE 400MM,COM PORTINHOLA DE VISITA,INCLUSIVE CHUMBADORES E PARAFUSOS.FORNECIMENTO"},"BASE PARA SUSTENTACAO DE POSTE DE ACO RETO DE ATE 7,00M,MODE","LO TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO,COM ALTURA DE 400MM,COM PORTIN","HOLA DE VISITA,INCLUSIVE CHUMBADORES E PARAFUSOS.FORNECIMENT","O",null,null,"UN",1220]
["21.024.0015-A",{"$f":"C21122&D21122&E21122&F21122&G21122&H21122","v":"2(DOIS)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO"},"2(DOIS)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNE","CIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO",null,null,null,null,"M",3.5]
["21.026.0010-0",{"$f":"C21137&D21137&E21137&F21137&G21137&H21137","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X1,5MM2,PVC/70°C.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"M",1]
["21.026.0010-A",{"$f":"C21138&D21138&E21138&F21138&G21138&H21138","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X1,5MM2,PVC/70°C.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"M",1]
["21.026.0035-A",{"$f":"C21148&D21148&E21148&F21148&G21148&H21148","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X6,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X6,0MM2,PVC/70°C.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"M",13.69]
["21.026.0065-0",{"$f":"C21157&D21157&E21157&F21157&G21157&H21157","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X10,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X10,0MM2,PVC/70°C.F","ORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",22.88]
["21.026.0105-A",{"$f":"C21168&D21168&E21168&F21168&G21168&H21168","v":"CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 16MM2,PVC/70ºC,CONFORME ABNT NBR 7288.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 16MM2,PVC/70ºC,CONFORME"," ABNT NBR 7288.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",11.95]
["21.026.0470-0",{"$f":"C21183&D21183&E21183&F21183&G21183&H21183","v":"CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2, 8,7 A 15KV,ISOLADO EPR/XLPE,CONFORME ABNT NBR 7286 OU ABNT NBR 7287.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2, 8,7 A 15KV,ISOLADO EPR/","XLPE,CONFORME ABNT NBR 7286 OU ABNT NBR 7287.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",44.96]
["21.027.0050-A",{"$f":"C21194&D21194&E21194&F21194&G21194&H21194","v":"CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO"},"CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FI","OS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV",",EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),C","OM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7","286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO",null,"M",3]
["21.028.0010-A",{"$f":"C21198&D21198&E21198&F21198&G21198&H21198","v":"ALCA PRE-FORMADA PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ALCA PRE-FORMADA PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",7.19]
["21.028.0080-0",{"$f":"C21213&D21213&E21213&F21213&G21213&H21213","v":"CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº5,PADRAO RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA","O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE","LO Nº5,PADRAO RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,"UN",8.42]
["21.028.0105-A",{"$f":"C21224&D21224&E21224&F21224&G21224&H21224","v":"CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº10,PADAO RIOLUZ,TIPO F.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA","O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE","LO Nº10,PADAO RIOLUZ,TIPO F.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,"UN",11.87]
["21.028.0110-A",{"$f":"C21226&D21226&E21226&F21226&G21226&H21226","v":"CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº11,PADRAO RIOLUZ,TIPO D.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA","O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE","LO Nº11,PADRAO RIOLUZ,TIPO D.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,"UN",13.63]
["21.030.0065-0",{"$f":"C21243&D21243&E21243&F21243&G21243&H21243","v":"ELO-FUSIVEL,TIPO K,100A,15KV.FORNECIMENTO"},"ELO-FUSIVEL,TIPO K,100A,15KV.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",101.91]
["21.030.0090-A",{"$f":"C21254&D21254&E21254&F21254&G21254&H21254","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR DE 20A.FORNECIMENTO"},"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR DE 20A.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",31.75]
["21.031.0010-0",{"$f":"C21259&D21259&E21259&F21259&G21259&H21259","v":"BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO"},"BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",10.09]
["21.031.0035-A",{"$f":"C21270&D21270&E21270&F21270&G21270&H21270","v":"RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE,EM PONTA DE BRACO OU POSTE CURVO (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO"},"RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE,EM PONTA DE BRACO OU P","OSTE CURVO (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLU","Z,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE FORNEC","IMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO",null,null,"UN",134.28]
["21.035.0010-A",{"$f":"C21280&D21280&E21280&F21280&G21280&H21280","v":"CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO","JETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUS","IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",285.08]
["21.035.0103-0",{"$f":"C21289&D21289&E21289&F21289&G21289&H21289","v":"CAIXA DE ALVENARIA COM BASE DE CONCRETO PARA FIXACAO DE PROJETOR,COM TAMPA DE TELA MALETADA (5X5)CM E CADEADO NAS DIMENSOS (110X80X60)CM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CAIXA DE ALVENARIA COM BASE DE CONCRETO PARA FIXACAO DE PROJ","ETOR,COM TAMPA DE TELA MALETADA (5X5)CM E CADEADO NAS DIMENS","OS (110X80X60)CM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",627.27]
["21.035.0220-A",{"$f":"C21300&D21300&E21300&F21300&G21300&H21300","v":"TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 300MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,CONFORME DESENHO A4-1200-PD,ESPECIFICACAO EM RIO LUZ Nº10.FORNECIMENTO"},"TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 300MM",",CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,CONFORME DESENHO A4-120","0-PD,ESPECIFICACAO EM RIO LUZ Nº10.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",174.6]
["21.035.0250-0",{"$f":"C21305&D21305&E21305&F21305&G21305&H21305","v":"TAMPAO PARA VEDACAO DE DUTOS ESPIRALADOS FLEXIVEIS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,NA COR PRETA,DIAMETRO NOMINAL DE 125MM,COMPRIMENTO DE 225MM,LOTE 335248-0.FORNECIMENTO"},"TAMPAO PARA VEDACAO DE DUTOS ESPIRALADOS FLEXIVEIS EM POLIET","ILENO DE ALTA DENSIDADE,NA COR PRETA,DIAMETRO NOMINAL DE 125","MM,COMPRIMENTO DE 225MM,LOTE 335248-0.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",24.03]
["21.036.0055-0",{"$f":"C21317&D21317&E21317&F21317&G21317&H21317","v":"CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50MM(2\").FORNECIMENTO"},"CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50M","M(2\").FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",38.64]
["21.037.0010-A",{"$f":"C21330&D21330&E21330&F21330&G21330&H21330","v":"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 19MM(3/4\").FORNECIMENTO"},"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 19MM(3/4\").FORNECIMEN","TO",null,null,null,null,"M",3.14]
["21.037.0050-0",{"$f":"C21335&D21335&E21335&F21335&G21335&H21335","v":"CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 25MM(1\").FORNECIMENTO"},"CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,","DE 25MM(1\").FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",2.29]
["21.037.0125-A",{"$f":"C21346&D21346&E21346&F21346&G21346&H21346","v":"LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 1/4\").FORNECIMENTO"},"LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 1/4\"",").FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1.64]
["21.038.0060-A",{"$f":"C21358&D21358&E21358&F21358&G21358&H21358","v":"BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 75MM(3\").FORNECIMENTO"},"BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 75MM(3\").FORNEC","IMENTO",null,null,null,null,"UN",149.87]
["21.040.0130-0",{"$f":"C21365&D21365&E21365&F21365&G21365&H21365","v":"FONTE DE EMERGENCIA(NO BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V,AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO"},"FONTE DE EMERGENCIA(NO BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V",",AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",4069.17]
["21.042.0065-A",{"$f":"C21376&D21376&E21376&F21376&G21376&H21376","v":"LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-20 PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 100W,SEMI ESFERICA,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO INSTALADO EM BANDEJA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO,ARO E CARCACA EMALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO,GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-55,ACABAMENTO C/TRATAMENTO DE FOSFATACAO E PINTURA POLIESTER,PARAFUSOS DE ACO INOX RECEPTACULO E-27.FORNECIMENTO"},"LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-20 PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALIC","O 100W,SEMI ESFERICA,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO INSTAL","ADO EM BANDEJA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO,ARO E CARCACA EM","ALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO,GRAU DE PROTECAO MINIMO IP","-55,ACABAMENTO C/TRATAMENTO DE FOSFATACAO E PINTURA POLIESTE","R,PARAFUSOS DE ACO INOX RECEPTACULO E-27.FORNECIMENTO","UN",1398]
["21.042.0165-0",{"$f":"C21391&D21391&E21391&F21391&G21391&H21391","v":"PROJETOR PRJ-08,MODELO 1,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO 1000W,MULTIVAPOR METALICO DE 1000/2000W OVOIDE OU TUBULAR,EM LIGA DEALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323,DEFLETOR INTERNO EM ALUMINIO ALTA PUREZA(99,85%AL),VISOR DE VIDRO PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,SUPORTE TIPO \"U\",CONFORME DESENHO A4-1625-PDE ESPECIFICACAO EM-RIO-LUZ Nº20.FORNECIMENTO"},"PROJETOR PRJ-08,MODELO 1,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO 1000W,MU","LTIVAPOR METALICO DE 1000/2000W OVOIDE OU TUBULAR,EM LIGA DE","ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323,DEFLETOR INTERN","O EM ALUMINIO ALTA PUREZA(99,85%AL),VISOR DE VIDRO PLANO,INC","OLOR,TEMPERADO,SUPORTE TIPO \"U\",CONFORME DESENHO A4-1625-PD","E ESPECIFICACAO EM-RIO-LUZ Nº20.FORNECIMENTO","UN",3671]
["21.045.0055-0",{"$f":"C21395&D21395&E21395&F21395&G21395&H21395","v":"LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 70W,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO"},"LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 70W,BULBO OVOIDE.FOR","NECIMENTO",null,null,null,null,"UN",40.03]
["21.045.0090-A",{"$f":"C21406&D21406&E21406&F21406&G21406&H21406","v":"LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 400W,BULBO TUBULAR.FORNECIMENTO"},"LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 400W,BULBO TUBULAR.F","ORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",54.6]
["21.045.0125-0",{"$f":"C21411&D21411&E21411&F21411&G21411&H21411","v":"LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 150W,BASEE-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORME ABNT NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO"},"LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 150W,BASE","E-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORM","E ABNT NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",32.38]
["21.045.0160-A",{"$f":"C21422&D21422&E21422&F21422&G21422&H21422","v":"LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 400W,BASEE-40,BULBO TUBULAR,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFORME ABNT NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO"},"LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 400W,BASE","E-40,BULBO TUBULAR,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,CONFOR","ME ABNT NBR IEC 60662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",43.58]
["21.046.0060-A",{"$f":"C21436&D21436&E21436&F21436&G21436&H21436","v":"REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO 220V,CONFORME DESENHOA3-1971-PD,ABNT NBR-13593 E ABNT NBR IEC-60662.FORNECIMENTO"},"REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150W",",IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINI","MO 0,92,TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO 220V,CONFORME DESENHO","A3-1971-PD,ABNT NBR-13593 E ABNT NBR IEC-60662.FORNECIMENTO",null,null,"UN",73.65]
["21.046.0080-0",{"$f":"C21441&D21441&E21441&F21441&G21441&H21441","v":"REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220V,CONFORME EM-RIOLUZ-30,ABNT NBR 14305 E ABNT NBR IEC 61167.FORNECIMENTO"},"REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W,IGNITOR CO","M PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TEN","SAO DE ALIMENTACAO 220V,CONFORME EM-RIOLUZ-30,ABNT NBR 14305"," E ABNT NBR IEC 61167.FORNECIMENTO",null,null,"UN",69.49]
["21.046.0100-A",{"$f":"C21452&D21452&E21452&F21452&G21452&H21452","v":"REATOR TIPO INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIAMINIMO 0,92,TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO 220V,CONFORME DESENHO A3-1971-PD,ABNT NBR-14305 E ABNT NBR IEC-61167.FORNECIMENTO"},"REATOR TIPO INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE"," 70W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA","MINIMO 0,92,TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO 220V,CONFORME DESE","NHO A3-1971-PD,ABNT NBR-14305 E ABNT NBR IEC-61167.FORNECIME","NTO",null,"UN",47.54]
["21.048.0030-0",{"$f":"C21467&D21467&E21467&F21467&G21467&H21467","v":"PROJETORES (DOIS) EQUIPADOS COM LAMPADA DE DESCARGA,FIXADOSEM CRUZETA Nº1;INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO"},"PROJETORES (DOIS) EQUIPADOS COM LAMPADA DE DESCARGA,FIXADOS","EM CRUZETA Nº1;INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE PROJ","ETOR.COLOCACAO",null,null,null,"UN",233.59]
["21.048.0055-0",{"$f":"C21477&D21477&E21477&F21477&G21477&H21477","v":"REATOR,PADRAO RIOLUZ,PARA LAMPADA DE DESCARGA EM POSTE(ACO OU CONCRETO),INCLUINDO INTERLIGACAO NA REDE E NA LUMINARIA EFERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO REATOR.COLOCACAO"},"REATOR,PADRAO RIOLUZ,PARA LAMPADA DE DESCARGA EM POSTE(ACO O","U CONCRETO),INCLUINDO INTERLIGACAO NA REDE E NA LUMINARIA E","FERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO REATOR.COLOCA","CAO",null,null,"UN",32.34]
["21.048.0065-A",{"$f":"C21482&D21482&E21482&F21482&G21482&H21482","v":"REATOR COM IGNITOR EM BANDEJA,EXCLUSIVE REATOR.COLOCACAO"},"REATOR COM IGNITOR EM BANDEJA,EXCLUSIVE REATOR.COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",2.1]
["21.050.0052-0",{"$f":"C21497&D21497&E21497&F21497&G21497&H21497","v":"CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 90MM.FORNECIMENTO"},"CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD","AMENTE 90MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",42.5]
["21.050.0062-A",{"$f":"C21508&D21508&E21508&F21508&G21508&H21508","v":"CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 240MM.FORNECIMENTO"},"CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD","AMENTE 240MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",59.74]
["21.050.0080-0",{"$f":"C21513&D21513&E21513&F21513&G21513&H21513","v":"PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8\"X1.1/2\").FORNECIMENTO"},"PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8\"X1.1/2\").FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.69]
["21.050.0095-0",{"$f":"C21519&D21519&E21519&F21519&G21519&H21519","v":"PARAFUSO DE MAQUINA SEXTAVADA DE (1/2\"X1.1/2\").FORNECIMENTO"},"PARAFUSO DE MAQUINA SEXTAVADA DE (1/2\"X1.1/2\").FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.04]
["21.050.0095-A",{"$f":"C21520&D21520&E21520&F21520&G21520&H21520","v":"PARAFUSO DE MAQUINA SEXTAVADA DE (1/2\"X1.1/2\").FORNECIMENTO"},"PARAFUSO DE MAQUINA SEXTAVADA DE (1/2\"X1.1/2\").FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.04]
["21.050.0100-0",{"$f":"C21521&D21521&E21521&F21521&G21521&H21521","v":"PORCA SEXTAVADA,EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020),UNC,5/8\"(16MM),ACABAMENTO POLIDO OU ZINCADO.FORNECIMENTO"},"PORCA SEXTAVADA,EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020),UNC,5/8\"(16","MM),ACABAMENTO POLIDO OU ZINCADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1.11]
["21.050.0100-A",{"$f":"C21522&D21522&E21522&F21522&G21522&H21522","v":"PORCA SEXTAVADA,EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020),UNC,5/8\"(16MM),ACABAMENTO POLIDO OU ZINCADO.FORNECIMENTO"},"PORCA SEXTAVADA,EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020),UNC,5/8\"(16","MM),ACABAMENTO POLIDO OU ZINCADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1.11]
["21.050.0105-0",{"$f":"C21523&D21523&E21523&F21523&G21523&H21523","v":"PORCA SEXTAVADA EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020),UNC,(M12X1,75)MM,ACABAMENTO ZINCADO.FORNECIMENTO"},"PORCA SEXTAVADA EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020),UNC,(M12X1,","75)MM,ACABAMENTO ZINCADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.36]
["21.050.0105-A",{"$f":"C21524&D21524&E21524&F21524&G21524&H21524","v":"PORCA SEXTAVADA EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020),UNC,(M12X1,75)MM,ACABAMENTO ZINCADO.FORNECIMENTO"},"PORCA SEXTAVADA EM ACO BAIXO CARBONO (1010/1020),UNC,(M12X1,","75)MM,ACABAMENTO ZINCADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.36]
["21.050.0110-0",{"$f":"C21525&D21525&E21525&F21525&G21525&H21525","v":"BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOREM FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO"},"BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOR","EM FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"UN",109.39]
["21.050.0110-A",{"$f":"C21526&D21526&E21526&F21526&G21526&H21526","v":"BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOREM FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO"},"BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOR","EM FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"UN",106.62]
["21.050.0120-0",{"$f":"C21527&D21527&E21527&F21527&G21527&H21527","v":"CHUMBADOR PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO CURVO DE 1 BRACO,DE 8M ATE 9M DE ALTURA,EXCLUSIVE ESTE,DE 7/8\"X600MM,COM PORCA EARRUELA GALVANIZADAS A FOGO,PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CHUMBADOR PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO CURVO DE 1 BRACO,DE 8","M ATE 9M DE ALTURA,EXCLUSIVE ESTE,DE 7/8\"X600MM,COM PORCA E","ARRUELA GALVANIZADAS A FOGO,PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO E INS","TALACAO",null,null,"UN",153.26]
["21.050.0120-A",{"$f":"C21528&D21528&E21528&F21528&G21528&H21528","v":"CHUMBADOR PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO CURVO DE 1 BRACO,DE 8M ATE 9M DE ALTURA,EXCLUSIVE ESTE,DE 7/8\"X600MM,COM PORCA EARRUELA GALVANIZADAS A FOGO,PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CHUMBADOR PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO CURVO DE 1 BRACO,DE 8","M ATE 9M DE ALTURA,EXCLUSIVE ESTE,DE 7/8\"X600MM,COM PORCA E","ARRUELA GALVANIZADAS A FOGO,PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO E INS","TALACAO",null,null,"UN",151.49]
["21.050.0125-0",{"$f":"C21529&D21529&E21529&F21529&G21529&H21529","v":"CRUZETA N°2,DE 2 PINOS.FORNECIMENTO"},"CRUZETA N°2,DE 2 PINOS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",118.35]
["21.050.0125-A",{"$f":"C21530&D21530&E21530&F21530&G21530&H21530","v":"CRUZETA N°2,DE 2 PINOS.FORNECIMENTO"},"CRUZETA N°2,DE 2 PINOS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",118.35]
["21.051.0010-0",{"$f":"C21531&D21531&E21531&F21531&G21531&H21531","v":"ARAME DE FERRO GALVANIZADO DE 12BWG, 2,76MM.FORNECIMENTO"},"ARAME DE FERRO GALVANIZADO DE 12BWG, 2,76MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"KG",13.53]
["21.051.0010-A",{"$f":"C21532&D21532&E21532&F21532&G21532&H21532","v":"ARAME DE FERRO GALVANIZADO DE 12BWG, 2,76MM.FORNECIMENTO"},"ARAME DE FERRO GALVANIZADO DE 12BWG, 2,76MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"KG",13.53]
["22.005.0005-0",{"$f":"C21533&D21533&E21533&F21533&G21533&H21533","v":"EXTRACAO E TRANSPORTE DE TERRA PARA SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"EXTRACAO E TRANSPORTE DE TERRA PARA SUBSTRATO,PARA ENCHIMENT","O DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORES","TAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",7.98]
["22.005.0005-A",{"$f":"C21534&D21534&E21534&F21534&G21534&H21534","v":"EXTRACAO E TRANSPORTE DE TERRA PARA SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"EXTRACAO E TRANSPORTE DE TERRA PARA SUBSTRATO,PARA ENCHIMENT","O DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORES","TAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",6.91]
["22.005.0015-0",{"$f":"C21535&D21535&E21535&F21535&G21535&H21535","v":"PENEIRAMENTO E MISTURA DE TERRA PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PENEIRAMENTO E MISTURA DE TERRA PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLA","STICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VAL","IDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",11.83]
["22.005.0015-A",{"$f":"C21536&D21536&E21536&F21536&G21536&H21536","v":"PENEIRAMENTO E MISTURA DE TERRA PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PENEIRAMENTO E MISTURA DE TERRA PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLA","STICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VAL","IDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",10.25]
["22.005.0020-0",{"$f":"C21537&D21537&E21537&F21537&G21537&H21537","v":"DESINFECCAO E ADUBACAO DA TERRA DE SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESINFECCAO E ADUBACAO DA TERRA DE SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO"," DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLOREST","AIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",3.99]
["22.005.0020-A",{"$f":"C21538&D21538&E21538&F21538&G21538&H21538","v":"DESINFECCAO E ADUBACAO DA TERRA DE SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESINFECCAO E ADUBACAO DA TERRA DE SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO"," DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLOREST","AIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",3.45]
["22.005.0025-0",{"$f":"C21539&D21539&E21539&F21539&G21539&H21539","v":"ENCHIMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ENCHIMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESS","ENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",29.6]
["22.005.0025-A",{"$f":"C21540&D21540&E21540&F21540&G21540&H21540","v":"ENCHIMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ENCHIMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESS","ENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",27.35]
["22.005.0030-0",{"$f":"C21541&D21541&E21541&F21541&G21541&H21541","v":"PREPARO DOS CANTEIROS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DOS CANTEIROS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FL","ORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",3.99]
["22.005.0030-A",{"$f":"C21542&D21542&E21542&F21542&G21542&H21542","v":"PREPARO DOS CANTEIROS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DOS CANTEIROS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FL","ORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",3.45]
["22.005.0035-0",{"$f":"C21543&D21543&E21543&F21543&G21543&H21543","v":"ENCANTEIRAMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ENCANTEIRAMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS N","ATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UN","IDADES",null,null,null,"UN",11.83]
["22.005.0035-A",{"$f":"C21544&D21544&E21544&F21544&G21544&H21544","v":"ENCANTEIRAMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ENCANTEIRAMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS N","ATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UN","IDADES",null,null,null,"UN",10.25]
["22.005.0045-0",{"$f":"C21545&D21545&E21545&F21545&G21545&H21545","v":"REPICAGEM E DESBASTE DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"REPICAGEM E DESBASTE DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO"," VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",7.83]
["22.005.0045-A",{"$f":"C21546&D21546&E21546&F21546&G21546&H21546","v":"REPICAGEM E DESBASTE DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"REPICAGEM E DESBASTE DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO"," VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",6.79]
["22.005.0050-0",{"$f":"C21547&D21547&E21547&F21547&G21547&H21547","v":"IRRIGACAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS COM USO DE MANGUEIRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"IRRIGACAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS COM USO DE MANGU","EIRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",39.34]
["22.005.0050-A",{"$f":"C21548&D21548&E21548&F21548&G21548&H21548","v":"IRRIGACAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS COM USO DE MANGUEIRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"IRRIGACAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS COM USO DE MANGU","EIRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",34.08]
["22.005.0055-0",{"$f":"C21549&D21549&E21549&F21549&G21549&H21549","v":"CAPINA MANUAL,REMOCAO E SELECAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"CAPINA MANUAL,REMOCAO E SELECAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORE","STAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",2.51]
["22.005.0055-A",{"$f":"C21550&D21550&E21550&F21550&G21550&H21550","v":"CAPINA MANUAL,REMOCAO E SELECAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"CAPINA MANUAL,REMOCAO E SELECAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORE","STAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",2.17]
["22.005.0060-0",{"$f":"C21551&D21551&E21551&F21551&G21551&H21551","v":"APLICACAO DE DEFENSIVOS,EXCLUSIVE ESTE,NAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"APLICACAO DE DEFENSIVOS,EXCLUSIVE ESTE,NAS MUDAS DE ESSENCIA","S FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",59.16]
["22.005.0060-A",{"$f":"C21552&D21552&E21552&F21552&G21552&H21552","v":"APLICACAO DE DEFENSIVOS,EXCLUSIVE ESTE,NAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"APLICACAO DE DEFENSIVOS,EXCLUSIVE ESTE,NAS MUDAS DE ESSENCIA","S FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",51.25]
["22.005.0070-0",{"$f":"C21553&D21553&E21553&F21553&G21553&H21553","v":"PREPARO DE ESTACAS PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DE ESTACAS PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORE","STAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",7.83]
["22.005.0070-A",{"$f":"C21554&D21554&E21554&F21554&G21554&H21554","v":"PREPARO DE ESTACAS PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DE ESTACAS PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORE","STAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",6.79]
["22.005.0075-0",{"$f":"C21555&D21555&E21555&F21555&G21555&H21555","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (15X25)CM X 0,15MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (15X25)CM X"," 0,15MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",22.56]
["22.005.0075-A",{"$f":"C21556&D21556&E21556&F21556&G21556&H21556","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (15X25)CM X 0,15MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (15X25)CM X"," 0,15MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",22.56]
["22.005.0080-0",{"$f":"C21557&D21557&E21557&F21557&G21557&H21557","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (20X30)CM X 0,20MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (20X30)CM X"," 0,20MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",22.56]
["22.005.0080-A",{"$f":"C21558&D21558&E21558&F21558&G21558&H21558","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (20X30)CM X 0,20MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (20X30)CM X"," 0,20MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",22.56]
["22.005.0085-0",{"$f":"C21559&D21559&E21559&F21559&G21559&H21559","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (28X35)CM X 0,22MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (28X35)CM X"," 0,22MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",22.56]
["22.005.0085-A",{"$f":"C21560&D21560&E21560&F21560&G21560&H21560","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (28X35)CM X 0,22MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (28X35)CM X"," 0,22MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",22.56]
["22.010.0010-0",{"$f":"C21561&D21561&E21561&F21561&G21561&H21561","v":"MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.45]
["22.010.0010-A",{"$f":"C21562&D21562&E21562&F21562&G21562&H21562","v":"MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.45]
["22.010.0015-0",{"$f":"C21563&D21563&E21563&F21563&G21563&H21563","v":"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (EUCALIPTOS) ATE 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (EUCALIPTOS) ATE 30CM"," DE ALTURA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.3]
["22.010.0015-A",{"$f":"C21564&D21564&E21564&F21564&G21564&H21564","v":"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (EUCALIPTOS) ATE 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (EUCALIPTOS) ATE 30CM"," DE ALTURA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.3]
["22.010.0020-0",{"$f":"C21565&D21565&E21565&F21565&G21565&H21565","v":"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (PINUS) ATE 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (PINUS) ATE 30CM DE A","LTURA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.4]
["22.010.0020-A",{"$f":"C21566&D21566&E21566&F21566&G21566&H21566","v":"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (PINUS) ATE 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (PINUS) ATE 30CM DE A","LTURA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.4]
["22.010.0030-0",{"$f":"C21567&D21567&E21567&F21567&G21567&H21567","v":"MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPOSABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNE-CIMENTO"},"MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPO","SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNE-","CIMENTO",null,null,null,"UN",4]
["22.010.0030-A",{"$f":"C21568&D21568&E21568&F21568&G21568&H21568","v":"MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPOSABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNE-CIMENTO"},"MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPO","SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNE-","CIMENTO",null,null,null,"UN",4]
["22.013.0005-0",{"$f":"C21569&D21569&E21569&F21569&G21569&H21569","v":"CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS"},"CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS",null,null,null,null,null,"M2",2.95]
["22.013.0005-A",{"$f":"C21570&D21570&E21570&F21570&G21570&H21570","v":"CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS"},"CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS",null,null,null,null,null,"M2",2.56]
["22.013.0010-0",{"$f":"C21571&D21571&E21571&F21571&G21571&H21571","v":"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO DENSA COM FOICE"},"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO DENSA COM FOICE",null,null,null,null,null,"HA",2218.62]
["22.013.0010-A",{"$f":"C21572&D21572&E21572&F21572&G21572&H21572","v":"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO DENSA COM FOICE"},"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO DENSA COM FOICE",null,null,null,null,null,"HA",1921.98]
["22.013.0015-0",{"$f":"C21573&D21573&E21573&F21573&G21573&H21573","v":"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO LEVE COM FOICE"},"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO LEVE COM FOICE",null,null,null,null,null,"HA",2070.71]
["22.013.0015-A",{"$f":"C21574&D21574&E21574&F21574&G21574&H21574","v":"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO LEVE COM FOICE"},"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO LEVE COM FOICE",null,null,null,null,null,"HA",1793.84]
["22.013.0020-0",{"$f":"C21575&D21575&E21575&F21575&G21575&H21575","v":"DESTOCA COM ENXADAO"},"DESTOCA COM ENXADAO",null,null,null,null,null,"HA",2366.52]
["22.013.0020-A",{"$f":"C21576&D21576&E21576&F21576&G21576&H21576","v":"DESTOCA COM ENXADAO"},"DESTOCA COM ENXADAO",null,null,null,null,null,"HA",2050.11]
["22.016.0005-0",{"$f":"C21577&D21577&E21577&F21577&G21577&H21577","v":"CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE CIRCULACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS"},"CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE CIRCULACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS",null,null,null,null,null,"HA",888.31]
["22.016.0005-A",{"$f":"C21578&D21578&E21578&F21578&G21578&H21578","v":"CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE CIRCULACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS"},"CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE CIRCULACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS",null,null,null,null,null,"HA",878.81]
["22.016.0010-0",{"$f":"C21579&D21579&E21579&F21579&G21579&H21579","v":"ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA,INCLUSIVE AJUNTAMENTO DO MATERIAL RESULTANTE"},"ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA,INCLUSIV","E AJUNTAMENTO DO MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"HA",3501.28]
["22.016.0010-A",{"$f":"C21580&D21580&E21580&F21580&G21580&H21580","v":"ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA,INCLUSIVE AJUNTAMENTO DO MATERIAL RESULTANTE"},"ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA,INCLUSIV","E AJUNTAMENTO DO MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"HA",3064.56]
["22.016.0015-0",{"$f":"C21581&D21581&E21581&F21581&G21581&H21581","v":"ROCADO DE VEGETACAO COM TRATOR DE PNEUS E ROCADEIRA"},"ROCADO DE VEGETACAO COM TRATOR DE PNEUS E ROCADEIRA",null,null,null,null,null,"HA",257.53]
["22.016.0015-A",{"$f":"C21582&D21582&E21582&F21582&G21582&H21582","v":"ROCADO DE VEGETACAO COM TRATOR DE PNEUS E ROCADEIRA"},"ROCADO DE VEGETACAO COM TRATOR DE PNEUS E ROCADEIRA",null,null,null,null,null,"HA",249.93]
["22.016.0020-0",{"$f":"C21583&D21583&E21583&F21583&G21583&H21583","v":"ENLEIRAMENTO MECANICO DE VEGETACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS"},"ENLEIRAMENTO MECANICO DE VEGETACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS",null,null,null,null,null,"HA",710.65]
["22.016.0020-A",{"$f":"C21584&D21584&E21584&F21584&G21584&H21584","v":"ENLEIRAMENTO MECANICO DE VEGETACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS"},"ENLEIRAMENTO MECANICO DE VEGETACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS",null,null,null,null,null,"HA",703.05]
["22.016.0025-0",{"$f":"C21585&D21585&E21585&F21585&G21585&H21585","v":"ARACAO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS EARADO DE DISCO"},"ARACAO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS E","ARADO DE DISCO",null,null,null,null,"HA",386.39]
["22.016.0025-A",{"$f":"C21586&D21586&E21586&F21586&G21586&H21586","v":"ARACAO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS EARADO DE DISCO"},"ARACAO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS E","ARADO DE DISCO",null,null,null,null,"HA",374.99]
["22.016.0030-0",{"$f":"C21587&D21587&E21587&F21587&G21587&H21587","v":"GRADEACAO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCOS"},"GRADEACAO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCOS",null,null,null,null,null,"HA",197.65]
["22.016.0030-A",{"$f":"C21588&D21588&E21588&F21588&G21588&H21588","v":"GRADEACAO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCOS"},"GRADEACAO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCOS",null,null,null,null,null,"HA",191.95]
["22.020.0005-0",{"$f":"C21589&D21589&E21589&F21589&G21589&H21589","v":"PREPARO DE PIQUETES DE BAMBU DE 1,00M DE ALTURA,PARA ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DE PIQUETES DE BAMBU DE 1,00M DE ALTURA,PARA ALINHAM","ENTO E MARCACAO DE COVAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",9.46]
["22.020.0005-A",{"$f":"C21590&D21590&E21590&F21590&G21590&H21590","v":"PREPARO DE PIQUETES DE BAMBU DE 1,00M DE ALTURA,PARA ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DE PIQUETES DE BAMBU DE 1,00M DE ALTURA,PARA ALINHAM","ENTO E MARCACAO DE COVAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",8.2]
["22.020.0010-0",{"$f":"C21591&D21591&E21591&F21591&G21591&H21591","v":"ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS"},"ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS",null,null,null,null,null,"HA",354.97]
["22.020.0010-A",{"$f":"C21592&D21592&E21592&F21592&G21592&H21592","v":"ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS"},"ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS",null,null,null,null,null,"HA",307.51]
["22.020.0015-0",{"$f":"C21593&D21593&E21593&F21593&G21593&H21593","v":"ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA"},"ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA",null,null,null,null,null,"M2",0.87]
["22.020.0015-A",{"$f":"C21594&D21594&E21594&F21594&G21594&H21594","v":"ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA"},"ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA",null,null,null,null,null,"M2",0.75]
["22.020.0030-0",{"$f":"C21595&D21595&E21595&F21595&G21595&H21595","v":"DISTRIBUICAO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DISTRIBUICAO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO"," VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",15.77]
["22.020.0030-A",{"$f":"C21596&D21596&E21596&F21596&G21596&H21596","v":"DISTRIBUICAO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DISTRIBUICAO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO"," VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",13.66]
["22.020.0035-0",{"$f":"C21597&D21597&E21597&F21597&G21597&H21597","v":"DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTOVALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO","VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",15.77]
["22.020.0035-A",{"$f":"C21598&D21598&E21598&F21598&G21598&H21598","v":"DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTOVALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO","VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",13.66]
["22.020.0040-0",{"$f":"C21599&D21599&E21599&F21599&G21599&H21599","v":"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30MDE ALTURA,COM TUBETES,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30M","DE ALTURA,COM TUBETES,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA C","ADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",16.9]
["22.020.0040-A",{"$f":"C21600&D21600&E21600&F21600&G21600&H21600","v":"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30MDE ALTURA,COM TUBETES,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30M","DE ALTURA,COM TUBETES,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA C","ADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",14.64]
["22.020.0045-0",{"$f":"C21601&D21601&E21601&F21601&G21601&H21601","v":"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30MDE ALTURA,EM SACOS PLASTICOS,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30M","DE ALTURA,EM SACOS PLASTICOS,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO"," PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",39.44]
["22.020.0045-A",{"$f":"C21602&D21602&E21602&F21602&G21602&H21602","v":"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30MDE ALTURA,EM SACOS PLASTICOS,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30M","DE ALTURA,EM SACOS PLASTICOS,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO"," PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",34.16]
["22.020.0050-0",{"$f":"C21603&D21603&E21603&F21603&G21603&H21603","v":"PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M D","E ALTURA,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDA","DES",null,null,null,"UN",157.76]
["22.020.0050-A",{"$f":"C21604&D21604&E21604&F21604&G21604&H21604","v":"PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M D","E ALTURA,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDA","DES",null,null,null,"UN",136.67]
["22.020.0055-0",{"$f":"C21605&D21605&E21605&F21605&G21605&H21605","v":"COLOCACAO DE COBERTURA MORTA (MULCH) AO REDOR DAS PLANTAS"},"COLOCACAO DE COBERTURA MORTA (MULCH) AO REDOR DAS PLANTAS",null,null,null,null,null,"HA",236.65]
["22.020.0055-A",{"$f":"C21606&D21606&E21606&F21606&G21606&H21606","v":"COLOCACAO DE COBERTURA MORTA (MULCH) AO REDOR DAS PLANTAS"},"COLOCACAO DE COBERTURA MORTA (MULCH) AO REDOR DAS PLANTAS",null,null,null,null,null,"HA",205.01]
["22.020.0070-0",{"$f":"C21607&D21607&E21607&F21607&G21607&H21607","v":"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,EM BANQUETA,EM ENCOSTA,INCLUSIVE MARCACAO"},"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,EM BANQUETA,EM ENCOSTA,INCLUS","IVE MARCACAO",null,null,null,null,"UN",1.47]
["22.020.0070-A",{"$f":"C21608&D21608&E21608&F21608&G21608&H21608","v":"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,EM BANQUETA,EM ENCOSTA,INCLUSIVE MARCACAO"},"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,EM BANQUETA,EM ENCOSTA,INCLUS","IVE MARCACAO",null,null,null,null,"UN",1.28]
["22.020.0075-0",{"$f":"C21609&D21609&E21609&F21609&G21609&H21609","v":"ABERTURA DE COVA DE 15X15X15CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO REPTANTE EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 15X15X15CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO REPTANTE EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",0.47]
["22.020.0075-A",{"$f":"C21610&D21610&E21610&F21610&G21610&H21610","v":"ABERTURA DE COVA DE 15X15X15CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO REPTANTE EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 15X15X15CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO REPTANTE EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",0.4]
["22.020.0080-0",{"$f":"C21611&D21611&E21611&F21611&G21611&H21611","v":"ABERTURA DE COVA DE 20X20X20CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO CACTACEAS EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 20X20X20CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO CACTACEAS EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",0.56]
["22.020.0080-A",{"$f":"C21612&D21612&E21612&F21612&G21612&H21612","v":"ABERTURA DE COVA DE 20X20X20CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO CACTACEAS EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 20X20X20CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO CACTACEAS EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",0.48]
["22.020.0085-0",{"$f":"C21613&D21613&E21613&F21613&G21613&H21613","v":"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",0.66]
["22.020.0085-A",{"$f":"C21614&D21614&E21614&F21614&G21614&H21614","v":"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",0.57]
["22.020.0090-0",{"$f":"C21615&D21615&E21615&F21615&G21615&H21615","v":"ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",0.76]
["22.020.0090-A",{"$f":"C21616&D21616&E21616&F21616&G21616&H21616","v":"ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",0.65]
["22.020.0095-0",{"$f":"C21617&D21617&E21617&F21617&G21617&H21617","v":"ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PLANTADAS EM ENCOSTAS"},"ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PL","ANTADAS EM ENCOSTAS",null,null,null,null,"UN",2.43]
["22.020.0095-A",{"$f":"C21618&D21618&E21618&F21618&G21618&H21618","v":"ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PLANTADAS EM ENCOSTAS"},"ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PL","ANTADAS EM ENCOSTAS",null,null,null,null,"UN",2.4]
["22.020.0100-0",{"$f":"C21619&D21619&E21619&F21619&G21619&H21619","v":"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE IMPLANTACAO"},"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FA","SE DE IMPLANTACAO",null,null,null,null,"M2",0.65]
["22.020.0100-A",{"$f":"C21620&D21620&E21620&F21620&G21620&H21620","v":"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE IMPLANTACAO"},"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FA","SE DE IMPLANTACAO",null,null,null,null,"M2",0.56]
["22.020.0105-0",{"$f":"C21621&D21621&E21621&F21621&G21621&H21621","v":"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE MANUTENCAO"},"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FA","SE DE MANUTENCAO",null,null,null,null,"M2",0.45]
["22.020.0105-A",{"$f":"C21622&D21622&E21622&F21622&G21622&H21622","v":"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE MANUTENCAO"},"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FA","SE DE MANUTENCAO",null,null,null,null,"M2",0.39]
["22.020.0110-0",{"$f":"C21623&D21623&E21623&F21623&G21623&H21623","v":"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DENIVEL,INCLUSIVE MARCACAO DE FAIXAS EM CURVA DE NIVEL,EM FASEDE IMPLANTACAO"},"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DE","NIVEL,INCLUSIVE MARCACAO DE FAIXAS EM CURVA DE NIVEL,EM FASE","DE IMPLANTACAO",null,null,null,"M2",0.23]
["22.020.0110-A",{"$f":"C21624&D21624&E21624&F21624&G21624&H21624","v":"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DENIVEL,INCLUSIVE MARCACAO DE FAIXAS EM CURVA DE NIVEL,EM FASEDE IMPLANTACAO"},"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DE","NIVEL,INCLUSIVE MARCACAO DE FAIXAS EM CURVA DE NIVEL,EM FASE","DE IMPLANTACAO",null,null,null,"M2",0.2]
["22.020.0115-0",{"$f":"C21625&D21625&E21625&F21625&G21625&H21625","v":"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DENIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO"},"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DE","NIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO",null,null,null,null,"M2",0.19]
["22.020.0115-A",{"$f":"C21626&D21626&E21626&F21626&G21626&H21626","v":"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DENIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO"},"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DE","NIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO",null,null,null,null,"M2",0.17]
["22.020.0120-0",{"$f":"C21627&D21627&E21627&F21627&G21627&H21627","v":"LIMPEZA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM AREA DE MANGUEZAL(LIXO)"},"LIMPEZA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM AREA DE MANGUEZAL(LI","XO)",null,null,null,null,"M2",0.11]
["22.020.0120-A",{"$f":"C21628&D21628&E21628&F21628&G21628&H21628","v":"LIMPEZA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM AREA DE MANGUEZAL(LIXO)"},"LIMPEZA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM AREA DE MANGUEZAL(LI","XO)",null,null,null,null,"M2",0.1]
["22.020.0125-0",{"$f":"C21629&D21629&E21629&F21629&G21629&H21629","v":"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARODO TERRENO"},"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATA","IS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIG","EM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARO","DO TERRENO",null,null,"M2",18.96]
["22.020.0125-A",{"$f":"C21630&D21630&E21630&F21630&G21630&H21630","v":"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARODO TERRENO"},"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATA","IS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIG","EM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARO","DO TERRENO",null,null,"M2",17.7]
["22.020.0130-0",{"$f":"C21631&D21631&E21631&F21631&G21631&H21631","v":"PLANTIO E ADUBACAO DE MUDAS EM ENCOSTA,DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPO SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNECIMENTO DA MUDA INCLUSO"},"PLANTIO E ADUBACAO DE MUDAS EM ENCOSTA,DE 30CM A 50CM DE ALT","URA,TIPO SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILAR","ES.FORNECIMENTO DA MUDA INCLUSO",null,null,null,"UN",6.38]
["22.020.0130-A",{"$f":"C21632&D21632&E21632&F21632&G21632&H21632","v":"PLANTIO E ADUBACAO DE MUDAS EM ENCOSTA,DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPO SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNECIMENTO DA MUDA INCLUSO"},"PLANTIO E ADUBACAO DE MUDAS EM ENCOSTA,DE 30CM A 50CM DE ALT","URA,TIPO SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILAR","ES.FORNECIMENTO DA MUDA INCLUSO",null,null,null,"UN",6.24]
["22.020.0135-0",{"$f":"C21633&D21633&E21633&F21633&G21633&H21633","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO ARBUSTIVA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO ARBUSTIVA,EXCLUSIVE O FORNECIM","ENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",1.93]
["22.020.0135-A",{"$f":"C21634&D21634&E21634&F21634&G21634&H21634","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO ARBUSTIVA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO ARBUSTIVA,EXCLUSIVE O FORNECIM","ENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",1.84]
["22.020.0140-0",{"$f":"C21635&D21635&E21635&F21635&G21635&H21635","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO CACTACEAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO CACTACEAS,EXCLUSIVE O FORNECIM","ENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",0.49]
["22.020.0140-A",{"$f":"C21636&D21636&E21636&F21636&G21636&H21636","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO CACTACEAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO CACTACEAS,EXCLUSIVE O FORNECIM","ENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",0.42]
["22.020.0145-0",{"$f":"C21637&D21637&E21637&F21637&G21637&H21637","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO REPTANTE,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO REPTANTE,EXCLUSIVE O FORNECIME","NTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",0.1]
["22.020.0145-A",{"$f":"C21638&D21638&E21638&F21638&G21638&H21638","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO REPTANTE,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO REPTANTE,EXCLUSIVE O FORNECIME","NTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",0.09]
["22.020.0150-0",{"$f":"C21639&D21639&E21639&F21639&G21639&H21639","v":"PLANTIO DE MUDA DE ESPECIE DE MANGUEZAL,DE 50 A 70CM DE ALTURA,E ABERTURA DE COVA DE 10X10X20CM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA"},"PLANTIO DE MUDA DE ESPECIE DE MANGUEZAL,DE 50 A 70CM DE ALTU","RA,E ABERTURA DE COVA DE 10X10X20CM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"," DA MUDA",null,null,null,"UN",2.11]
["22.020.0150-A",{"$f":"C21640&D21640&E21640&F21640&G21640&H21640","v":"PLANTIO DE MUDA DE ESPECIE DE MANGUEZAL,DE 50 A 70CM DE ALTURA,E ABERTURA DE COVA DE 10X10X20CM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA"},"PLANTIO DE MUDA DE ESPECIE DE MANGUEZAL,DE 50 A 70CM DE ALTU","RA,E ABERTURA DE COVA DE 10X10X20CM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"," DA MUDA",null,null,null,"UN",1.83]
["22.025.0005-0",{"$f":"C21641&D21641&E21641&F21641&G21641&H21641","v":"APLICACAO DE FORMICIDA GRANULADA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE FORMICIDA GRANULADA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,null,"HA",358.32]
["22.025.0005-A",{"$f":"C21642&D21642&E21642&F21642&G21642&H21642","v":"APLICACAO DE FORMICIDA GRANULADA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE FORMICIDA GRANULADA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,null,"HA",342.5]
["22.025.0010-0",{"$f":"C21643&D21643&E21643&F21643&G21643&H21643","v":"APLICACAO DE HERBICIDA ROUND UP.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE HERBICIDA ROUND UP.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,null,"HA",463.11]
["22.025.0010-A",{"$f":"C21644&D21644&E21644&F21644&G21644&H21644","v":"APLICACAO DE HERBICIDA ROUND UP.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE HERBICIDA ROUND UP.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,null,"HA",445.31]
["22.025.0015-0",{"$f":"C21645&D21645&E21645&F21645&G21645&H21645","v":"CAPINA QUIMICA COM HERBICIDA EM FAIXAS.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"CAPINA QUIMICA COM HERBICIDA EM FAIXAS.FORNECIMENTO E APLICA","CAO",null,null,null,null,"HA",507.48]
["22.025.0015-A",{"$f":"C21646&D21646&E21646&F21646&G21646&H21646","v":"CAPINA QUIMICA COM HERBICIDA EM FAIXAS.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"CAPINA QUIMICA COM HERBICIDA EM FAIXAS.FORNECIMENTO E APLICA","CAO",null,null,null,null,"HA",483.75]
["22.026.0010-0",{"$f":"C21647&D21647&E21647&F21647&G21647&H21647","v":"APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO NO SOLO,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO NO SOLO,POR COVA.FORNECIMEN","TO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",0.2]
["22.026.0010-A",{"$f":"C21648&D21648&E21648&F21648&G21648&H21648","v":"APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO NO SOLO,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO NO SOLO,POR COVA.FORNECIMEN","TO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",0.18]
["22.028.0005-0",{"$f":"C21649&D21649&E21649&F21649&G21649&H21649","v":"APLICACAO DE ADUBO ORGANICO PARA MUDAS NATIVAS DE ESSENCIASFLORESTAIS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO ORGANICO PARA MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS","FLORESTAIS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",1.53]
["22.028.0005-A",{"$f":"C21650&D21650&E21650&F21650&G21650&H21650","v":"APLICACAO DE ADUBO ORGANICO PARA MUDAS NATIVAS DE ESSENCIASFLORESTAIS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO ORGANICO PARA MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS","FLORESTAIS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",1.49]
["22.028.0010-0",{"$f":"C21651&D21651&E21651&F21651&G21651&H21651","v":"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO SUPERFOSFATO SIMPLES PARA MUDAS NATIVAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO SUPERFOSFATO SIMPLES PARA MUDAS N","ATIVAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",1.42]
["22.028.0010-A",{"$f":"C21652&D21652&E21652&F21652&G21652&H21652","v":"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO SUPERFOSFATO SIMPLES PARA MUDAS NATIVAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO SUPERFOSFATO SIMPLES PARA MUDAS N","ATIVAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",1.37]
["22.028.0015-0",{"$f":"C21653&D21653&E21653&F21653&G21653&H21653","v":"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO (NPK),6:30:6,PARA MUDAS EXOTICAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO (NPK),6:30:6,PARA MUDAS EXOTICAS,","POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",0.96]
["22.028.0015-A",{"$f":"C21654&D21654&E21654&F21654&G21654&H21654","v":"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO (NPK),6:30:6,PARA MUDAS EXOTICAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO (NPK),6:30:6,PARA MUDAS EXOTICAS,","POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",0.91]
["22.028.0025-0",{"$f":"C21655&D21655&E21655&F21655&G21655&H21655","v":"APLICACAO DE ADUBO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO,CUSTO VALIDO PARA 100 COVAS"},"APLICACAO DE ADUBO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO,CUSTO VALIDO PAR","A 100 COVAS",null,null,null,null,"UN",19.72]
["22.028.0025-A",{"$f":"C21656&D21656&E21656&F21656&G21656&H21656","v":"APLICACAO DE ADUBO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO,CUSTO VALIDO PARA 100 COVAS"},"APLICACAO DE ADUBO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO,CUSTO VALIDO PAR","A 100 COVAS",null,null,null,null,"UN",17.08]
["22.028.0035-0",{"$f":"C21657&D21657&E21657&F21657&G21657&H21657","v":"ADUBACAO DIFERENCIADA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"ADUBACAO DIFERENCIADA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUR","EZA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",115.67]
["22.028.0035-A",{"$f":"C21658&D21658&E21658&F21658&G21658&H21658","v":"ADUBACAO DIFERENCIADA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"ADUBACAO DIFERENCIADA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUR","EZA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",104.74]
["22.028.0040-0",{"$f":"C21659&D21659&E21659&F21659&G21659&H21659","v":"ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA (NPK-10-10-10)EM GOLAS DE ARVORE,INCLUSIVE LIMPEZA E REVOLVIMENTO DE SOLO.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA (NPK-10-10-10)EM GOLAS"," DE ARVORE,INCLUSIVE LIMPEZA E REVOLVIMENTO DE SOLO.FORNECIM","ENTO E APLICACAO",null,null,null,"UN",2.64]
["22.028.0040-A",{"$f":"C21660&D21660&E21660&F21660&G21660&H21660","v":"ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA (NPK-10-10-10)EM GOLAS DE ARVORE,INCLUSIVE LIMPEZA E REVOLVIMENTO DE SOLO.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA (NPK-10-10-10)EM GOLAS"," DE ARVORE,INCLUSIVE LIMPEZA E REVOLVIMENTO DE SOLO.FORNECIM","ENTO E APLICACAO",null,null,null,"UN",2.31]
["22.028.0050-0",{"$f":"C21661&D21661&E21661&F21661&G21661&H21661","v":"CONTROLE QUIMICO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"CONTROLE QUIMICO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.F","ORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",375.41]
["22.028.0050-A",{"$f":"C21662&D21662&E21662&F21662&G21662&H21662","v":"CONTROLE QUIMICO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"CONTROLE QUIMICO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.F","ORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",338.41]
["22.030.0010-0",{"$f":"C21663&D21663&E21663&F21663&G21663&H21663","v":"COROAMENTO DAS PLANTAS COM 1,00M DE DIAMETRO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"COROAMENTO DAS PLANTAS COM 1,00M DE DIAMETRO.CUSTO VALIDO PA","RA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",236.65]
["22.030.0010-A",{"$f":"C21664&D21664&E21664&F21664&G21664&H21664","v":"COROAMENTO DAS PLANTAS COM 1,00M DE DIAMETRO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"COROAMENTO DAS PLANTAS COM 1,00M DE DIAMETRO.CUSTO VALIDO PA","RA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",205.01]
["22.030.0015-0",{"$f":"C21665&D21665&E21665&F21665&G21665&H21665","v":"MANUTENCAO DE ACEIROS"},"MANUTENCAO DE ACEIROS",null,null,null,null,null,"M2",0.45]
["22.030.0015-A",{"$f":"C21666&D21666&E21666&F21666&G21666&H21666","v":"MANUTENCAO DE ACEIROS"},"MANUTENCAO DE ACEIROS",null,null,null,null,null,"M2",0.39]
["22.030.0030-0",{"$f":"C21667&D21667&E21667&F21667&G21667&H21667","v":"ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA"},"ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA",null,null,null,null,null,"UN",14.79]
["22.030.0030-A",{"$f":"C21668&D21668&E21668&F21668&G21668&H21668","v":"ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA"},"ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA",null,null,null,null,null,"UN",12.81]
["22.030.0035-0",{"$f":"C21669&D21669&E21669&F21669&G21669&H21669","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE BAIXO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE BAIXO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCL","USIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",130.8]
["22.030.0035-A",{"$f":"C21670&D21670&E21670&F21670&G21670&H21670","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE BAIXO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE BAIXO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCL","USIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",121.57]
["22.030.0040-0",{"$f":"C21671&D21671&E21671&F21671&G21671&H21671","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCL","USIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",277.42]
["22.030.0040-A",{"$f":"C21672&D21672&E21672&F21672&G21672&H21672","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCL","USIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",257.18]
["22.030.0045-0",{"$f":"C21673&D21673&E21673&F21673&G21673&H21673","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLU","SIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",504.63]
["22.030.0045-A",{"$f":"C21674&D21674&E21674&F21674&G21674&H21674","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLU","SIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",465.32]
["22.030.0050-0",{"$f":"C21675&D21675&E21675&F21675&G21675&H21675","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),","INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM",null,null,null,null,"UN",27.25]
["22.030.0050-A",{"$f":"C21676&D21676&E21676&F21676&G21676&H21676","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),","INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM",null,null,null,null,"UN",25.29]
["22.030.0055-0",{"$f":"C21677&D21677&E21677&F21677&G21677&H21677","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE"," ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",108.14]
["22.030.0055-A",{"$f":"C21678&D21678&E21678&F21678&G21678&H21678","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE"," ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",100.57]
["22.030.0060-0",{"$f":"C21679&D21679&E21679&F21679&G21679&H21679","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DE","ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",278.03]
["22.030.0060-A",{"$f":"C21680&D21680&E21680&F21680&G21680&H21680","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DE","ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",258]
["22.030.0065-0",{"$f":"C21681&D21681&E21681&F21681&G21681&H21681","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE AL","TURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE","30KM",null,null,null,"UN",566.37]
["22.030.0065-A",{"$f":"C21682&D21682&E21682&F21682&G21682&H21682","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE AL","TURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE","30KM",null,null,null,"UN",524.66]
["22.030.0070-0",{"$f":"C21683&D21683&E21683&F21683&G21683&H21683","v":"TRANSPLANTE DE VEGETAIS DE PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"TRANSPLANTE DE VEGETAIS DE PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE","ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",232.36]
["22.030.0070-A",{"$f":"C21684&D21684&E21684&F21684&G21684&H21684","v":"TRANSPLANTE DE VEGETAIS DE PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"TRANSPLANTE DE VEGETAIS DE PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE","ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",215.33]
["22.030.0075-0",{"$f":"C21685&D21685&E21685&F21685&G21685&H21685","v":"DENDROCIRURGIA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"DENDROCIRURGIA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA",null,null,null,null,null,"UN",967.02]
["22.030.0075-A",{"$f":"C21686&D21686&E21686&F21686&G21686&H21686","v":"DENDROCIRURGIA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"DENDROCIRURGIA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA",null,null,null,null,null,"UN",882.67]
["22.030.0080-0",{"$f":"C21687&D21687&E21687&F21687&G21687&H21687","v":"PINCELAMENTO EM LESAO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"PINCELAMENTO EM LESAO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUR","EZA",null,null,null,null,"UN",67.23]
["22.030.0080-A",{"$f":"C21688&D21688&E21688&F21688&G21688&H21688","v":"PINCELAMENTO EM LESAO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"PINCELAMENTO EM LESAO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUR","EZA",null,null,null,null,"UN",63.58]
["22.030.0085-0",{"$f":"C21689&D21689&E21689&F21689&G21689&H21689","v":"RETUTORAMENTO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"RETUTORAMENTO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA",null,null,null,null,null,"UN",29.5]
["22.030.0085-A",{"$f":"C21690&D21690&E21690&F21690&G21690&H21690","v":"RETUTORAMENTO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"RETUTORAMENTO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA",null,null,null,null,null,"UN",25.56]
["22.030.0090-0",{"$f":"C21691&D21691&E21691&F21691&G21691&H21691","v":"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ACIMA DE 0,50M²,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTOE INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ACIMA DE 0,50M²,COMPREENDEN","DO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,IN","SETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVI","DADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO","E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCL","USIVE MAO-DE-OBRA","UN",186.23]
["22.030.0090-A",{"$f":"C21692&D21692&E21692&F21692&G21692&H21692","v":"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ACIMA DE 0,50M²,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTOE INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ACIMA DE 0,50M²,COMPREENDEN","DO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,IN","SETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVI","DADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO","E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCL","USIVE MAO-DE-OBRA","UN",186.23]
["22.030.0095-0",{"$f":"C21693&D21693&E21693&F21693&G21693&H21693","v":"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ATE 0.50M2,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ATE 0.50M2,COMPREENDENDO:RA","SPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETIC","IDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES"," COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO E INC","ORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE"," MAO-DE-OBRA","UN",148.14]
["22.030.0095-A",{"$f":"C21694&D21694&E21694&F21694&G21694&H21694","v":"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ATE 0.50M2,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ATE 0.50M2,COMPREENDENDO:RA","SPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETIC","IDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES"," COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO E INC","ORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE"," MAO-DE-OBRA","UN",148.14]
["22.030.0100-0",{"$f":"C21695&D21695&E21695&F21695&G21695&H21695","v":"TRATAMENTO FITOSSANITARIO EM ARVORES,COMPREENDENDO:EXECUCAODE PEQUENAS PODAS(GALHOS E RAMOS COMPROMETIDOS),RASPAGEM DEMATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS,IMPERMEABILIZANTES E FERTILIZANTES,ALARGAMENTO DE GOLAS,REVOLVIMENTO DE SOLO,REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAL,RECOMPOSICAO E PLANTIO DE COBERTURA NAS GOLAS"},"TRATAMENTO FITOSSANITARIO EM ARVORES,COMPREENDENDO:EXECUCAO","DE PEQUENAS PODAS(GALHOS E RAMOS COMPROMETIDOS),RASPAGEM DE","MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMO","NIOS,IMPERMEABILIZANTES E FERTILIZANTES,ALARGAMENTO DE GOLAS",",REVOLVIMENTO DE SOLO,REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAL,RECOM","POSICAO E PLANTIO DE COBERTURA NAS GOLAS","UN",1666.44]
["22.030.0100-A",{"$f":"C21696&D21696&E21696&F21696&G21696&H21696","v":"TRATAMENTO FITOSSANITARIO EM ARVORES,COMPREENDENDO:EXECUCAODE PEQUENAS PODAS(GALHOS E RAMOS COMPROMETIDOS),RASPAGEM DEMATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS,IMPERMEABILIZANTES E FERTILIZANTES,ALARGAMENTO DE GOLAS,REVOLVIMENTO DE SOLO,REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAL,RECOMPOSICAO E PLANTIO DE COBERTURA NAS GOLAS"},"TRATAMENTO FITOSSANITARIO EM ARVORES,COMPREENDENDO:EXECUCAO","DE PEQUENAS PODAS(GALHOS E RAMOS COMPROMETIDOS),RASPAGEM DE","MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMO","NIOS,IMPERMEABILIZANTES E FERTILIZANTES,ALARGAMENTO DE GOLAS",",REVOLVIMENTO DE SOLO,REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAL,RECOM","POSICAO E PLANTIO DE COBERTURA NAS GOLAS","UN",1542.93]
["22.030.0105-0",{"$f":"C21697&D21697&E21697&F21697&G21697&H21697","v":"TRATAMENTO FITOSSANITARIO PARA O COMBATE A SECA DE ARVORES,COMPREENDENDO:APLICACAO DE FUNGICIDA E REPELENTE E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO FITOSSANITARIO PARA O COMBATE A SECA DE ARVORES,C","OMPREENDENDO:APLICACAO DE FUNGICIDA E REPELENTE E INCORPORAC","AO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE","-OBRA",null,null,"UN",61.04]
["22.030.0105-A",{"$f":"C21698&D21698&E21698&F21698&G21698&H21698","v":"TRATAMENTO FITOSSANITARIO PARA O COMBATE A SECA DE ARVORES,COMPREENDENDO:APLICACAO DE FUNGICIDA E REPELENTE E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO FITOSSANITARIO PARA O COMBATE A SECA DE ARVORES,C","OMPREENDENDO:APLICACAO DE FUNGICIDA E REPELENTE E INCORPORAC","AO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE","-OBRA",null,null,"UN",61.04]
["22.040.0005-0",{"$f":"C21699&D21699&E21699&F21699&G21699&H21699","v":"ABATE DE ARVORES COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATE DE ARVORES COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNID","ADES",null,null,null,null,"UN",94.66]
["22.040.0005-A",{"$f":"C21700&D21700&E21700&F21700&G21700&H21700","v":"ABATE DE ARVORES COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATE DE ARVORES COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNID","ADES",null,null,null,null,"UN",82]
["22.040.0010-0",{"$f":"C21701&D21701&E21701&F21701&G21701&H21701","v":"DESGALHAMENTO COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESGALHAMENTO COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADE","S",null,null,null,null,"UN",94.66]
["22.040.0010-A",{"$f":"C21702&D21702&E21702&F21702&G21702&H21702","v":"DESGALHAMENTO COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESGALHAMENTO COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADE","S",null,null,null,null,"UN",82]
["22.040.0015-0",{"$f":"C21703&D21703&E21703&F21703&G21703&H21703","v":"TORAGEM COM MACHADO (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"TORAGEM COM MACHADO (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA"," 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",42.25]
["22.040.0015-A",{"$f":"C21704&D21704&E21704&F21704&G21704&H21704","v":"TORAGEM COM MACHADO (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"TORAGEM COM MACHADO (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA"," 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",36.6]
["22.040.0020-0",{"$f":"C21705&D21705&E21705&F21705&G21705&H21705","v":"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,SEM EMPILHAR"},"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,SEM EMPILHAR",null,null,null,null,null,"ST",23.66]
["22.040.0020-A",{"$f":"C21706&D21706&E21706&F21706&G21706&H21706","v":"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,SEM EMPILHAR"},"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,SEM EMPILHAR",null,null,null,null,null,"ST",20.5]
["22.040.0025-0",{"$f":"C21707&D21707&E21707&F21707&G21707&H21707","v":"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,COM EMPILHAMENTO MANUAL"},"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,COM EMPILHAMENTO MANUAL",null,null,null,null,null,"ST",29.58]
["22.040.0025-A",{"$f":"C21708&D21708&E21708&F21708&G21708&H21708","v":"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,COM EMPILHAMENTO MANUAL"},"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,COM EMPILHAMENTO MANUAL",null,null,null,null,null,"ST",25.62]
["22.040.0030-0",{"$f":"C21709&D21709&E21709&F21709&G21709&H21709","v":"ABATER,DESGALHAR E DESTOPAR COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATER,DESGALHAR E DESTOPAR COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CA","DA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",147.9]
["22.040.0030-A",{"$f":"C21710&D21710&E21710&F21710&G21710&H21710","v":"ABATER,DESGALHAR E DESTOPAR COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATER,DESGALHAR E DESTOPAR COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CA","DA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",128.13]
["22.040.0035-0",{"$f":"C21711&D21711&E21711&F21711&G21711&H21711","v":"DESCASCAMENTO MANUAL COM FACAO"},"DESCASCAMENTO MANUAL COM FACAO",null,null,null,null,null,"ST",33.8]
["22.040.0035-A",{"$f":"C21712&D21712&E21712&F21712&G21712&H21712","v":"DESCASCAMENTO MANUAL COM FACAO"},"DESCASCAMENTO MANUAL COM FACAO",null,null,null,null,null,"ST",29.28]
["22.040.0040-0",{"$f":"C21713&D21713&E21713&F21713&G21713&H21713","v":"EXTRACAO DE MADEIRA COM ARGOLAO (1 PESSOA),DISTANCIA DE 150,00M"},"EXTRACAO DE MADEIRA COM ARGOLAO (1 PESSOA),DISTANCIA DE 150,","00M",null,null,null,null,"ST",23.66]
["22.040.0040-A",{"$f":"C21714&D21714&E21714&F21714&G21714&H21714","v":"EXTRACAO DE MADEIRA COM ARGOLAO (1 PESSOA),DISTANCIA DE 150,00M"},"EXTRACAO DE MADEIRA COM ARGOLAO (1 PESSOA),DISTANCIA DE 150,","00M",null,null,null,null,"ST",20.5]
["22.040.0045-0",{"$f":"C21715&D21715&E21715&F21715&G21715&H21715","v":"EXTRACAO DE MADEIRA POR TRANSPORTE PRIMARIO MANUAL (TORETEDE 1,20M),DISTANCIA DE 100,00M"},"EXTRACAO DE MADEIRA POR TRANSPORTE PRIMARIO MANUAL (TORETE","DE 1,20M),DISTANCIA DE 100,00M",null,null,null,null,"ST",39.44]
["22.040.0045-A",{"$f":"C21716&D21716&E21716&F21716&G21716&H21716","v":"EXTRACAO DE MADEIRA POR TRANSPORTE PRIMARIO MANUAL (TORETEDE 1,20M),DISTANCIA DE 100,00M"},"EXTRACAO DE MADEIRA POR TRANSPORTE PRIMARIO MANUAL (TORETE","DE 1,20M),DISTANCIA DE 100,00M",null,null,null,null,"ST",34.16]
["22.040.0050-0",{"$f":"C21717&D21717&E21717&F21717&G21717&H21717","v":"ARRASTE MANUAL DE VAROES,DISTANCIA DE 100,00M"},"ARRASTE MANUAL DE VAROES,DISTANCIA DE 100,00M",null,null,null,null,null,"UN",4.73]
["22.040.0050-A",{"$f":"C21718&D21718&E21718&F21718&G21718&H21718","v":"ARRASTE MANUAL DE VAROES,DISTANCIA DE 100,00M"},"ARRASTE MANUAL DE VAROES,DISTANCIA DE 100,00M",null,null,null,null,null,"UN",4.1]
["22.040.0055-0",{"$f":"C21719&D21719&E21719&F21719&G21719&H21719","v":"EMPILHAMENTO MANUAL DE TORETES"},"EMPILHAMENTO MANUAL DE TORETES",null,null,null,null,null,"ST",2.62]
["22.040.0055-A",{"$f":"C21720&D21720&E21720&F21720&G21720&H21720","v":"EMPILHAMENTO MANUAL DE TORETES"},"EMPILHAMENTO MANUAL DE TORETES",null,null,null,null,null,"ST",2.27]
["22.050.0005-0",{"$f":"C21721&D21721&E21721&F21721&G21721&H21721","v":"ABATE DE ARVORES COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATE DE ARVORES COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 U","NIDADES",null,null,null,null,"UN",62.01]
["22.050.0005-A",{"$f":"C21722&D21722&E21722&F21722&G21722&H21722","v":"ABATE DE ARVORES COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATE DE ARVORES COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 U","NIDADES",null,null,null,null,"UN",55.69]
["22.050.0010-0",{"$f":"C21723&D21723&E21723&F21723&G21723&H21723","v":"DESGALHAMENTO COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESGALHAMENTO COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNID","ADES",null,null,null,null,"UN",103.34]
["22.050.0010-A",{"$f":"C21724&D21724&E21724&F21724&G21724&H21724","v":"DESGALHAMENTO COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESGALHAMENTO COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNID","ADES",null,null,null,null,"UN",92.8]
["22.050.0015-0",{"$f":"C21725&D21725&E21725&F21725&G21725&H21725","v":"TORAGEM COM MOTOSSERRA (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"TORAGEM COM MOTOSSERRA (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA C","ADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",26.73]
["22.050.0015-A",{"$f":"C21726&D21726&E21726&F21726&G21726&H21726","v":"TORAGEM COM MOTOSSERRA (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"TORAGEM COM MOTOSSERRA (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA C","ADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",24]
["22.050.0020-0",{"$f":"C21727&D21727&E21727&F21727&G21727&H21727","v":"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTOSSERRA,SEM EMPILHAR"},"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTO","SSERRA,SEM EMPILHAR",null,null,null,null,"ST",8.59]
["22.050.0020-A",{"$f":"C21728&D21728&E21728&F21728&G21728&H21728","v":"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTOSSERRA,SEM EMPILHAR"},"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTO","SSERRA,SEM EMPILHAR",null,null,null,null,"ST",7.71]
["22.050.0025-0",{"$f":"C21729&D21729&E21729&F21729&G21729&H21729","v":"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTOSSERRA,COM EMPILHAMENTO MANUAL"},"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTO","SSERRA,COM EMPILHAMENTO MANUAL",null,null,null,null,"ST",10.32]
["22.050.0025-A",{"$f":"C21730&D21730&E21730&F21730&G21730&H21730","v":"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTOSSERRA,COM EMPILHAMENTO MANUAL"},"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTO","SSERRA,COM EMPILHAMENTO MANUAL",null,null,null,null,"ST",9.26]
["22.050.0030-0",{"$f":"C21731&D21731&E21731&F21731&G21731&H21731","v":"ABATER,DESGALHAR E DESTOCAR COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATER,DESGALHAR E DESTOCAR COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA"," CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",129.17]
["22.050.0030-A",{"$f":"C21732&D21732&E21732&F21732&G21732&H21732","v":"ABATER,DESGALHAR E DESTOCAR COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATER,DESGALHAR E DESTOCAR COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA"," CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",115.99]
["22.050.0035-0",{"$f":"C21733&D21733&E21733&F21733&G21733&H21733","v":"TRANSPORTE PRIMARIO DE MADEIRA COM TRATOR DE PNEUS E GUINCHO CARREGADOR"},"TRANSPORTE PRIMARIO DE MADEIRA COM TRATOR DE PNEUS E GUINCHO"," CARREGADOR",null,null,null,null,"ST",14.07]
["22.050.0035-A",{"$f":"C21734&D21734&E21734&F21734&G21734&H21734","v":"TRANSPORTE PRIMARIO DE MADEIRA COM TRATOR DE PNEUS E GUINCHO CARREGADOR"},"TRANSPORTE PRIMARIO DE MADEIRA COM TRATOR DE PNEUS E GUINCHO"," CARREGADOR",null,null,null,null,"ST",13.65]
["54.001.0007-1",{"$f":"C21735&D21735&E21735&F21735&G21735&H21735","v":"TACO DE CANELA 2,5 X 10 X 10CM"},"TACO DE CANELA 2,5 X 10 X 10CM",null,null,null,null,null,"UN",1.19]
["54.001.0007-B",{"$f":"C21736&D21736&E21736&F21736&G21736&H21736","v":"TACO DE CANELA 2,5 X 10 X 10CM"},"TACO DE CANELA 2,5 X 10 X 10CM",null,null,null,null,null,"UN",1.19]
["54.001.0010-1",{"$f":"C21737&D21737&E21737&F21737&G21737&H21737","v":"ACO CA-50,DIAM. DE 5/8\" A 1\" (MEDIA)"},"ACO CA-50,DIAM. DE 5/8\" A 1\" (MEDIA)",null,null,null,null,null,"KG",8.79]
["54.001.0010-B",{"$f":"C21738&D21738&E21738&F21738&G21738&H21738","v":"ACO CA-50,DIAM. DE 5/8\" A 1\" (MEDIA)"},"ACO CA-50,DIAM. DE 5/8\" A 1\" (MEDIA)",null,null,null,null,null,"KG",8.79]
["54.001.0011-1",{"$f":"C21739&D21739&E21739&F21739&G21739&H21739","v":"ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM (1.1/4\"),MEDIA"},"ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM (1.1/4\"),MEDIA",null,null,null,null,null,"KG",8.79]
["54.001.0011-B",{"$f":"C21740&D21740&E21740&F21740&G21740&H21740","v":"ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM (1.1/4\"),MEDIA"},"ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM (1.1/4\"),MEDIA",null,null,null,null,null,"KG",8.79]
["54.001.0013-1",{"$f":"C21741&D21741&E21741&F21741&G21741&H21741","v":"ACO CA-50 B, DIAM. DE 1/4\" E 1/2\" (MEDIA)"},"ACO CA-50 B, DIAM. DE 1/4\" E 1/2\" (MEDIA)",null,null,null,null,null,"KG",8.84]
["54.001.0013-B",{"$f":"C21742&D21742&E21742&F21742&G21742&H21742","v":"ACO CA-50 B, DIAM. DE 1/4\" E 1/2\" (MEDIA)"},"ACO CA-50 B, DIAM. DE 1/4\" E 1/2\" (MEDIA)",null,null,null,null,null,"KG",8.84]
["54.001.0069-1",{"$f":"C21743&D21743&E21743&F21743&G21743&H21743","v":"PREPARO CHAPA ACO 16 P/PLACA SINALIZACAO VERTICAL,INCL.CORTETRATAMENTO DESENGORDURANTE E FORN.DA CHAPA."},"PREPARO CHAPA ACO 16 P/PLACA SINALIZACAO VERTICAL,INCL.CORTE","TRATAMENTO DESENGORDURANTE E FORN.DA CHAPA.",null,null,null,null,"M2",158.14]
["54.001.0069-B",{"$f":"C21744&D21744&E21744&F21744&G21744&H21744","v":"PREPARO CHAPA ACO 16 P/PLACA SINALIZACAO VERTICAL,INCL.CORTETRATAMENTO DESENGORDURANTE E FORN.DA CHAPA."},"PREPARO CHAPA ACO 16 P/PLACA SINALIZACAO VERTICAL,INCL.CORTE","TRATAMENTO DESENGORDURANTE E FORN.DA CHAPA.",null,null,null,null,"M2",157.09]
["54.001.0070-1",{"$f":"C21745&D21745&E21745&F21745&G21745&H21745","v":"PINTURA A PISTOLA S/PLACA ACO 16,C/PRIMER SINT.SURFACE SINT.ESMALTE SINT.C/TANTAS DEMAOS NECESSARIAS AO SEU BOM ACAB."},"PINTURA A PISTOLA S/PLACA ACO 16,C/PRIMER SINT.SURFACE SINT.","ESMALTE SINT.C/TANTAS DEMAOS NECESSARIAS AO SEU BOM ACAB.",null,null,null,null,"M2",20.68]
["54.001.0070-B",{"$f":"C21746&D21746&E21746&F21746&G21746&H21746","v":"PINTURA A PISTOLA S/PLACA ACO 16,C/PRIMER SINT.SURFACE SINT.ESMALTE SINT.C/TANTAS DEMAOS NECESSARIAS AO SEU BOM ACAB."},"PINTURA A PISTOLA S/PLACA ACO 16,C/PRIMER SINT.SURFACE SINT.","ESMALTE SINT.C/TANTAS DEMAOS NECESSARIAS AO SEU BOM ACAB.",null,null,null,null,"M2",20.44]
["54.001.0071-1",{"$f":"C21747&D21747&E21747&F21747&G21747&H21747","v":"REVESTIMENTO DE PLACAS DE ACO P/SINALIZACAO VERTICAL C/PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO E PELICULA P/LEGENDA.FORN.E COLOC"},"REVESTIMENTO DE PLACAS DE ACO P/SINALIZACAO VERTICAL C/PELIC","ULA REFLETIVA GRAU TECNICO E PELICULA P/LEGENDA.FORN.E COLOC",null,null,null,null,"M2",313.3]
["54.001.0071-B",{"$f":"C21748&D21748&E21748&F21748&G21748&H21748","v":"REVESTIMENTO DE PLACAS DE ACO P/SINALIZACAO VERTICAL C/PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO E PELICULA P/LEGENDA.FORN.E COLOC"},"REVESTIMENTO DE PLACAS DE ACO P/SINALIZACAO VERTICAL C/PELIC","ULA REFLETIVA GRAU TECNICO E PELICULA P/LEGENDA.FORN.E COLOC",null,null,null,null,"M2",306.03]
["54.001.0073-1",{"$f":"C21749&D21749&E21749&F21749&G21749&H21749","v":"MONTAGEM PLACA ACO P/SINALIZACAO VERTICAL POSTE CONCR.ARMADO INCL.FIX.CASTANHAS DUPLAS,FITA ARQUIAR/PARAFUSOS.FORN.E COLOC."},"MONTAGEM PLACA ACO P/SINALIZACAO VERTICAL POSTE CONCR.ARMADO"," INCL.FIX.CASTANHAS DUPLAS,FITA ARQUIAR/PARAFUSOS.FORN.E COL","OC.",null,null,null,"M2",36.69]
["54.001.0073-B",{"$f":"C21750&D21750&E21750&F21750&G21750&H21750","v":"MONTAGEM PLACA ACO P/SINALIZACAO VERTICAL POSTE CONCR.ARMADO INCL.FIX.CASTANHAS DUPLAS,FITA ARQUIAR/PARAFUSOS.FORN.E COLOC."},"MONTAGEM PLACA ACO P/SINALIZACAO VERTICAL POSTE CONCR.ARMADO"," INCL.FIX.CASTANHAS DUPLAS,FITA ARQUIAR/PARAFUSOS.FORN.E COL","OC.",null,null,null,"M2",36.05]
["54.001.0074-1",{"$f":"C21751&D21751&E21751&F21751&G21751&H21751","v":"PECA DE MACARAMDUBA DE 3\"X3\" PARA FIX.DAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL (1 OU 2 POSTES DE MADEIRA)"},"PECA DE MACARAMDUBA DE 3\"X3\" PARA FIX.DAS PLACAS DE SINALIZA","CAO VERTICAL (1 OU 2 POSTES DE MADEIRA)",null,null,null,null,"M2",117.73]
["54.001.0074-B",{"$f":"C21752&D21752&E21752&F21752&G21752&H21752","v":"PECA DE MACARAMDUBA DE 3\"X3\" PARA FIX.DAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL (1 OU 2 POSTES DE MADEIRA)"},"PECA DE MACARAMDUBA DE 3\"X3\" PARA FIX.DAS PLACAS DE SINALIZA","CAO VERTICAL (1 OU 2 POSTES DE MADEIRA)",null,null,null,null,"M2",117.45]
["54.001.0077-1",{"$f":"C21753&D21753&E21753&F21753&G21753&H21753","v":"FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RODOVIAS C/PARAFUSO 5/16\"X4\",FIXADA EM 1 OU 2 POSTES,INCL.PINT.FORN.E COLOC."},"FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RODOVIAS C/PARAFUSO 5/16","\"X4\",FIXADA EM 1 OU 2 POSTES,INCL.PINT.FORN.E COLOC.",null,null,null,null,"M2",50.35]
["54.001.0077-B",{"$f":"C21754&D21754&E21754&F21754&G21754&H21754","v":"FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RODOVIAS C/PARAFUSO 5/16\"X4\",FIXADA EM 1 OU 2 POSTES,INCL.PINT.FORN.E COLOC."},"FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RODOVIAS C/PARAFUSO 5/16","\"X4\",FIXADA EM 1 OU 2 POSTES,INCL.PINT.FORN.E COLOC.",null,null,null,null,"M2",48.09]
["54.001.0081-1",{"$f":"C21755&D21755&E21755&F21755&G21755&H21755","v":"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZ.VERT.C/PELICULA REFL.GRAU TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC."},"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZ.VERT.C/PELICULA REFL.GRAU"," TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APL","IC.",null,null,null,"M2",334.12]
["54.001.0081-B",{"$f":"C21756&D21756&E21756&F21756&G21756&H21756","v":"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZ.VERT.C/PELICULA REFL.GRAU TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC."},"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZ.VERT.C/PELICULA REFL.GRAU"," TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APL","IC.",null,null,null,"M2",326.86]
["54.001.0082-1",{"$f":"C21757&D21757&E21757&F21757&G21757&H21757","v":"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZACAO VERT.C/PELICULA REFL.GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC."},"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZACAO VERT.C/PELICULA REFL.","GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC.",null,null,null,null,"M2",347.71]
["54.001.0082-B",{"$f":"C21758&D21758&E21758&F21758&G21758&H21758","v":"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZACAO VERT.C/PELICULA REFL.GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC."},"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZACAO VERT.C/PELICULA REFL.","GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC.",null,null,null,null,"M2",340.45]
["54.001.0100-1",{"$f":"C21759&D21759&E21759&F21759&G21759&H21759","v":"FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM"},"FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM",null,null,null,null,null,"M2",117.97]
["54.001.0100-B",{"$f":"C21760&D21760&E21760&F21760&G21760&H21760","v":"FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM"},"FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM",null,null,null,null,null,"M2",109.47]
["54.001.0104-1",{"$f":"C21761&D21761&E21761&F21761&G21761&H21761","v":"VAC-ALL ASPIRADORA MEC.ARMAZENAGEM 8,6M3."},"VAC-ALL ASPIRADORA MEC.ARMAZENAGEM 8,6M3.",null,null,null,null,null,"UN",1211599.19]
["54.001.0104-B",{"$f":"C21762&D21762&E21762&F21762&G21762&H21762","v":"VAC-ALL ASPIRADORA MEC.ARMAZENAGEM 8,6M3."},"VAC-ALL ASPIRADORA MEC.ARMAZENAGEM 8,6M3.",null,null,null,null,null,"UN",1211599.19]
["54.001.0117-1",{"$f":"C21763&D21763&E21763&F21763&G21763&H21763","v":"WAGON DRILL."},"WAGON DRILL.",null,null,null,null,null,"UN",39879.04]
["54.001.0117-B",{"$f":"C21764&D21764&E21764&F21764&G21764&H21764","v":"WAGON DRILL."},"WAGON DRILL.",null,null,null,null,null,"UN",39879.04]
["54.001.0126-1",{"$f":"C21765&D21765&E21765&F21765&G21765&H21765","v":"USINA DE SOLOS CAPACIDADE 540T/H,MOTOR 100CV."},"USINA DE SOLOS CAPACIDADE 540T/H,MOTOR 100CV.",null,null,null,null,null,"UN",1073980.79]
["54.001.0126-B",{"$f":"C21766&D21766&E21766&F21766&G21766&H21766","v":"USINA DE SOLOS CAPACIDADE 540T/H,MOTOR 100CV."},"USINA DE SOLOS CAPACIDADE 540T/H,MOTOR 100CV.",null,null,null,null,null,"UN",1073980.79]
["54.001.0127-1",{"$f":"C21767&D21767&E21767&F21767&G21767&H21767","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,38M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,38M3.",null,null,null,null,null,"UN",924352.01]
["54.001.0127-B",{"$f":"C21768&D21768&E21768&F21768&G21768&H21768","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,38M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,38M3.",null,null,null,null,null,"UN",924352.01]
["54.001.0128-1",{"$f":"C21769&D21769&E21769&F21769&G21769&H21769","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL, 0,57M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL, 0,57M3.",null,null,null,null,null,"UN",924352.01]
["54.001.0128-B",{"$f":"C21770&D21770&E21770&F21770&G21770&H21770","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL, 0,57M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL, 0,57M3.",null,null,null,null,null,"UN",924352.01]
["54.001.0129-1",{"$f":"C21771&D21771&E21771&F21771&G21771&H21771","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA DRAGLINE, 0,76M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA DRAGLINE, 0,76M3.",null,null,null,null,null,"UN",1170845.38]
["54.001.0129-B",{"$f":"C21772&D21772&E21772&F21772&G21772&H21772","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA DRAGLINE, 0,76M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA DRAGLINE, 0,76M3.",null,null,null,null,null,"UN",1170845.38]
["54.001.0132-1",{"$f":"C21773&D21773&E21773&F21773&G21773&H21773","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 350MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 350MM.",null,null,null,null,null,"UN",32.07]
["54.001.0132-B",{"$f":"C21774&D21774&E21774&F21774&G21774&H21774","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 350MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 350MM.",null,null,null,null,null,"UN",32.07]
["54.001.0133-1",{"$f":"C21775&D21775&E21775&F21775&G21775&H21775","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 400MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 400MM.",null,null,null,null,null,"UN",35.23]
["54.001.0133-B",{"$f":"C21776&D21776&E21776&F21776&G21776&H21776","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 400MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 400MM.",null,null,null,null,null,"UN",35.23]
["54.001.0134-1",{"$f":"C21777&D21777&E21777&F21777&G21777&H21777","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 500MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 500MM.",null,null,null,null,null,"UN",36.72]
["54.001.0134-B",{"$f":"C21778&D21778&E21778&F21778&G21778&H21778","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 500MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 500MM.",null,null,null,null,null,"UN",36.72]
["54.001.0135-1",{"$f":"C21779&D21779&E21779&F21779&G21779&H21779","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 600MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 600MM.",null,null,null,null,null,"UN",42.09]
["54.001.0135-B",{"$f":"C21780&D21780&E21780&F21780&G21780&H21780","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 600MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 600MM.",null,null,null,null,null,"UN",42.09]
["54.001.0136-1",{"$f":"C21781&D21781&E21781&F21781&G21781&H21781","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 700MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 700MM.",null,null,null,null,null,"UN",42.97]
["54.001.0136-B",{"$f":"C21782&D21782&E21782&F21782&G21782&H21782","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 700MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 700MM.",null,null,null,null,null,"UN",42.97]
["54.001.0137-1",{"$f":"C21783&D21783&E21783&F21783&G21783&H21783","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 800MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 800MM.",null,null,null,null,null,"UN",51.67]
["54.001.0137-B",{"$f":"C21784&D21784&E21784&F21784&G21784&H21784","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 800MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 800MM.",null,null,null,null,null,"UN",51.67]
["54.001.0138-1",{"$f":"C21785&D21785&E21785&F21785&G21785&H21785","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 900MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 900MM.",null,null,null,null,null,"UN",56.29]
["54.001.0138-B",{"$f":"C21786&D21786&E21786&F21786&G21786&H21786","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 900MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 900MM.",null,null,null,null,null,"UN",56.29]
["54.001.0139-1",{"$f":"C21787&D21787&E21787&F21787&G21787&H21787","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1000MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1000MM.",null,null,null,null,null,"UN",66.35]
["54.001.0139-B",{"$f":"C21788&D21788&E21788&F21788&G21788&H21788","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1000MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1000MM.",null,null,null,null,null,"UN",66.35]
["54.001.0140-1",{"$f":"C21789&D21789&E21789&F21789&G21789&H21789","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1200MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1200MM.",null,null,null,null,null,"UN",73.7]
["54.001.0140-B",{"$f":"C21790&D21790&E21790&F21790&G21790&H21790","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1200MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1200MM.",null,null,null,null,null,"UN",73.7]
["54.001.0141-1",{"$f":"C21791&D21791&E21791&F21791&G21791&H21791","v":"PARAFUSO P/FLANGE 24X100MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 24X100MM.",null,null,null,null,null,"UN",12.08]
["54.001.0141-B",{"$f":"C21792&D21792&E21792&F21792&G21792&H21792","v":"PARAFUSO P/FLANGE 24X100MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 24X100MM.",null,null,null,null,null,"UN",12.08]
["54.001.0142-1",{"$f":"C21793&D21793&E21793&F21793&G21793&H21793","v":"PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM.",null,null,null,null,null,"UN",16.41]
["54.001.0142-B",{"$f":"C21794&D21794&E21794&F21794&G21794&H21794","v":"PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM.",null,null,null,null,null,"UN",16.41]
["54.001.0143-1",{"$f":"C21795&D21795&E21795&F21795&G21795&H21795","v":"PARAFUSO P/FLANGE 30X130MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 30X130MM.",null,null,null,null,null,"UN",37.14]
["54.001.0143-B",{"$f":"C21796&D21796&E21796&F21796&G21796&H21796","v":"PARAFUSO P/FLANGE 30X130MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 30X130MM.",null,null,null,null,null,"UN",37.14]
["54.001.0144-1",{"$f":"C21797&D21797&E21797&F21797&G21797&H21797","v":"PARAFUSO P/FLANGE 33X130MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 33X130MM.",null,null,null,null,null,"UN",43.29]
["54.001.0144-B",{"$f":"C21798&D21798&E21798&F21798&G21798&H21798","v":"PARAFUSO P/FLANGE 33X130MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 33X130MM.",null,null,null,null,null,"UN",43.29]
["54.001.0145-1",{"$f":"C21799&D21799&E21799&F21799&G21799&H21799","v":"PARAFUSO P/FLANGE 36X140MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 36X140MM.",null,null,null,null,null,"UN",55.57]
["54.001.0145-B",{"$f":"C21800&D21800&E21800&F21800&G21800&H21800","v":"PARAFUSO P/FLANGE 36X140MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 36X140MM.",null,null,null,null,null,"UN",55.57]
["54.001.0146-1",{"$f":"C21801&D21801&E21801&F21801&G21801&H21801","v":"PARAFUSO P/FLANGE 39X150MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 39X150MM.",null,null,null,null,null,"UN",67.85]
["54.001.0146-B",{"$f":"C21802&D21802&E21802&F21802&G21802&H21802","v":"PARAFUSO P/FLANGE 39X150MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 39X150MM.",null,null,null,null,null,"UN",67.85]
["54.001.0147-1",{"$f":"C21803&D21803&E21803&F21803&G21803&H21803","v":"PARAFUSO P/FLANGE 45X180MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 45X180MM.",null,null,null,null,null,"UN",117.18]
["54.001.0147-B",{"$f":"C21804&D21804&E21804&F21804&G21804&H21804","v":"PARAFUSO P/FLANGE 45X180MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 45X180MM.",null,null,null,null,null,"UN",117.18]
["54.001.0150-1",{"$f":"C21805&D21805&E21805&F21805&G21805&H21805","v":"ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE 450MM"},"ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE 450MM",null,null,null,null,null,"UN",35.96]
["54.001.0150-B",{"$f":"C21806&D21806&E21806&F21806&G21806&H21806","v":"ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE 450MM"},"ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE 450MM",null,null,null,null,null,"UN",35.96]
["54.001.0151-1",{"$f":"C21807&D21807&E21807&F21807&G21807&H21807","v":"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1400MM"},"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1400MM",null,null,null,null,null,"UN",81.81]
["54.001.0151-B",{"$f":"C21808&D21808&E21808&F21808&G21808&H21808","v":"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1400MM"},"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1400MM",null,null,null,null,null,"UN",81.81]
["54.001.0152-1",{"$f":"C21809&D21809&E21809&F21809&G21809&H21809","v":"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1500MM"},"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1500MM",null,null,null,null,null,"UN",90.8]
["54.001.0152-B",{"$f":"C21810&D21810&E21810&F21810&G21810&H21810","v":"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1500MM"},"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1500MM",null,null,null,null,null,"UN",90.8]
["54.001.0154-1",{"$f":"C21811&D21811&E21811&F21811&G21811&H21811","v":"DESGASTE DE DENTES E PORTA DENTES"},"DESGASTE DE DENTES E PORTA DENTES",null,null,null,null,null,"UN",5.2]
["54.001.0154-B",{"$f":"C21812&D21812&E21812&F21812&G21812&H21812","v":"DESGASTE DE DENTES E PORTA DENTES"},"DESGASTE DE DENTES E PORTA DENTES",null,null,null,null,null,"UN",5.2]
["54.001.0170-1",{"$f":"C21813&D21813&E21813&F21813&G21813&H21813","v":"PINUS EM PECAS DE 3,75 X 22,50CM (1.1/2\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 3,75 X 22,50CM (1.1/2\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",16.17]
["54.001.0170-B",{"$f":"C21814&D21814&E21814&F21814&G21814&H21814","v":"PINUS EM PECAS DE 3,75 X 22,50CM (1.1/2\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 3,75 X 22,50CM (1.1/2\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",16.17]
["54.001.0172-1",{"$f":"C21815&D21815&E21815&F21815&G21815&H21815","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 11,25CM (3\"X4.1/2\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 11,25CM (3\"X4.1/2\")",null,null,null,null,null,"M",14.7]
["54.001.0172-B",{"$f":"C21816&D21816&E21816&F21816&G21816&H21816","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 11,25CM (3\"X4.1/2\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 11,25CM (3\"X4.1/2\")",null,null,null,null,null,"M",14.7]
["54.001.0174-1",{"$f":"C21817&D21817&E21817&F21817&G21817&H21817","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 15,00CM (3\"X6\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 15,00CM (3\"X6\")",null,null,null,null,null,"M",24.5]
["54.001.0174-B",{"$f":"C21818&D21818&E21818&F21818&G21818&H21818","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 15,00CM (3\"X6\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 15,00CM (3\"X6\")",null,null,null,null,null,"M",24.5]
["54.001.0176-1",{"$f":"C21819&D21819&E21819&F21819&G21819&H21819","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 22,50CM (3\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 22,50CM (3\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",31.03]
["54.001.0176-B",{"$f":"C21820&D21820&E21820&F21820&G21820&H21820","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 22,50CM (3\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 22,50CM (3\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",31.03]
["54.001.0178-1",{"$f":"C21821&D21821&E21821&F21821&G21821&H21821","v":"PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",8.51]
["54.001.0178-B",{"$f":"C21822&D21822&E21822&F21822&G21822&H21822","v":"PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",8.51]
["55.001.0010-1",{"$f":"C21823&D21823&E21823&F21823&G21823&H21823","v":"PINUS,PECA 1 X 7CM"},"PINUS,PECA 1 X 7CM",null,null,null,null,null,"M",1.79]
["55.001.0010-B",{"$f":"C21824&D21824&E21824&F21824&G21824&H21824","v":"PINUS,PECA 1 X 7CM"},"PINUS,PECA 1 X 7CM",null,null,null,null,null,"M",1.79]
["55.001.0011-1",{"$f":"C21825&D21825&E21825&F21825&G21825&H21825","v":"PINUS,PECA 2,5 X 5CM"},"PINUS,PECA 2,5 X 5CM",null,null,null,null,null,"M",2.01]
["55.001.0011-B",{"$f":"C21826&D21826&E21826&F21826&G21826&H21826","v":"PINUS,PECA 2,5 X 5CM"},"PINUS,PECA 2,5 X 5CM",null,null,null,null,null,"M",2.01]
["55.001.0012-1",{"$f":"C21827&D21827&E21827&F21827&G21827&H21827","v":"PINUS,PECA 2,5 X 10CM."},"PINUS,PECA 2,5 X 10CM.",null,null,null,null,null,"M",4.12]
["55.001.0012-B",{"$f":"C21828&D21828&E21828&F21828&G21828&H21828","v":"PINUS,PECA 2,5 X 10CM."},"PINUS,PECA 2,5 X 10CM.",null,null,null,null,null,"M",4.12]
["55.001.0013-1",{"$f":"C21829&D21829&E21829&F21829&G21829&H21829","v":"PECA DE PINUS,P/M3"},"PECA DE PINUS,P/M3",null,null,null,null,null,"M3",1778.38]
["55.001.0013-B",{"$f":"C21830&D21830&E21830&F21830&G21830&H21830","v":"PECA DE PINUS,P/M3"},"PECA DE PINUS,P/M3",null,null,null,null,null,"M3",1778.38]
["55.010.0001-1",{"$f":"C21831&D21831&E21831&F21831&G21831&H21831","v":"CUSTO HORARIO P/ESCAV., CONCRETAGEM E POSICIONAMENTO DA GAIOLA DE PAREDE DIAFRAGMA"},"CUSTO HORARIO P/ESCAV., CONCRETAGEM E POSICIONAMENTO DA GAIO","LA DE PAREDE DIAFRAGMA",null,null,null,null,"H",2134.24]
["55.010.0001-B",{"$f":"C21832&D21832&E21832&F21832&G21832&H21832","v":"CUSTO HORARIO P/ESCAV., CONCRETAGEM E POSICIONAMENTO DA GAIOLA DE PAREDE DIAFRAGMA"},"CUSTO HORARIO P/ESCAV., CONCRETAGEM E POSICIONAMENTO DA GAIO","LA DE PAREDE DIAFRAGMA",null,null,null,null,"H",1994.99]
["55.010.0003-1",{"$f":"C21833&D21833&E21833&F21833&G21833&H21833","v":"TUBO DE CONCRETO,DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO,DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M.",258.51]
["55.010.0003-B",{"$f":"C21834&D21834&E21834&F21834&G21834&H21834","v":"TUBO DE CONCRETO,DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO,DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M.",248.83]
["55.019.0010-1",{"$f":"C21835&D21835&E21835&F21835&G21835&H21835","v":"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA CIRCULAR"},"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA CIRCULAR",null,null,null,null,null,"UN",113.15]
["55.019.0010-B",{"$f":"C21836&D21836&E21836&F21836&G21836&H21836","v":"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA CIRCULAR"},"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA CIRCULAR",null,null,null,null,null,"UN",98.07]
["55.100.0002-1",{"$f":"C21837&D21837&E21837&F21837&G21837&H21837","v":"COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO"},"COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO",null,null,null,null,null,"UN",153.05]
["55.100.0002-B",{"$f":"C21838&D21838&E21838&F21838&G21838&H21838","v":"COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO"},"COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO",null,null,null,null,null,"UN",140.27]
["55.100.0003-1",{"$f":"C21839&D21839&E21839&F21839&G21839&H21839","v":"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H"},"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H",null,null,null,null,null,"H.",101.71]
["55.100.0003-B",{"$f":"C21840&D21840&E21840&F21840&G21840&H21840","v":"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H"},"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H",null,null,null,null,null,"H.",98.23]
["55.100.0004-1",{"$f":"C21841&D21841&E21841&F21841&G21841&H21841","v":"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H"},"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H",null,null,null,null,null,"H.",108.83]
["55.100.0004-B",{"$f":"C21842&D21842&E21842&F21842&G21842&H21842","v":"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H"},"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H",null,null,null,null,null,"H.",105.35]
["55.100.0005-1",{"$f":"C21843&D21843&E21843&F21843&G21843&H21843","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - DIAMANTE"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - DIAMANTE",null,null,null,null,null,"H",495.37]
["55.100.0005-B",{"$f":"C21844&D21844&E21844&F21844&G21844&H21844","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - DIAMANTE"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - DIAMANTE",null,null,null,null,null,"H",439.74]
["55.100.0017-1",{"$f":"C21845&D21845&E21845&F21845&G21845&H21845","v":"FASE DE CAMPO PARA LOCACAO DE ESTRADAS COM OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"FASE DE CAMPO PARA LOCACAO DE ESTRADAS COM OROGRAFIA NAO ACI","DENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",11366.96]
["55.100.0017-B",{"$f":"C21846&D21846&E21846&F21846&G21846&H21846","v":"FASE DE CAMPO PARA LOCACAO DE ESTRADAS COM OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"FASE DE CAMPO PARA LOCACAO DE ESTRADAS COM OROGRAFIA NAO ACI","DENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",10256.64]
["55.100.0019-1",{"$f":"C21847&D21847&E21847&F21847&G21847&H21847","v":"NIVEL DE EIXO-ESTRADA EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA EVEG. DENSA"},"NIVEL DE EIXO-ESTRADA EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E","VEG. DENSA",null,null,null,null,"KM",508.54]
["55.100.0019-B",{"$f":"C21848&D21848&E21848&F21848&G21848&H21848","v":"NIVEL DE EIXO-ESTRADA EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA EVEG. DENSA"},"NIVEL DE EIXO-ESTRADA EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E","VEG. DENSA",null,null,null,null,"KM",475.99]
["55.100.0023-1",{"$f":"C21849&D21849&E21849&F21849&G21849&H21849","v":"NIVEL OFF-SETS EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"NIVEL OFF-SETS EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGE","TACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",1204.5]
["55.100.0023-B",{"$f":"C21850&D21850&E21850&F21850&G21850&H21850","v":"NIVEL OFF-SETS EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"NIVEL OFF-SETS EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGE","TACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",1118.1]
["55.100.0027-1",{"$f":"C21851&D21851&E21851&F21851&G21851&H21851","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO DE ESTRADA EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO DE SECAO DE ESTRADA EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO"," ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",1067.42]
["55.100.0027-B",{"$f":"C21852&D21852&E21852&F21852&G21852&H21852","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO DE ESTRADA EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO DE SECAO DE ESTRADA EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO"," ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",985.84]
["55.100.0029-1",{"$f":"C21853&D21853&E21853&F21853&G21853&H21853","v":"LOCACAO DE OFF-SET EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA EVEGETACAO DENSA"},"LOCACAO DE OFF-SET EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E","VEGETACAO DENSA",null,null,null,null,"KM",642.57]
["55.100.0029-B",{"$f":"C21854&D21854&E21854&F21854&G21854&H21854","v":"LOCACAO DE OFF-SET EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA EVEGETACAO DENSA"},"LOCACAO DE OFF-SET EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E","VEGETACAO DENSA",null,null,null,null,"KM",606.37]
["55.100.0031-1",{"$f":"C21855&D21855&E21855&F21855&G21855&H21855","v":"FASE DE ESCRITORIO P/LOCACAO DE ESTRADAS C/OROGRAFIA NAO ACIDENTADA"},"FASE DE ESCRITORIO P/LOCACAO DE ESTRADAS C/OROGRAFIA NAO ACI","DENTADA",null,null,null,null,"KM",1563.68]
["55.100.0031-B",{"$f":"C21856&D21856&E21856&F21856&G21856&H21856","v":"FASE DE ESCRITORIO P/LOCACAO DE ESTRADAS C/OROGRAFIA NAO ACIDENTADA"},"FASE DE ESCRITORIO P/LOCACAO DE ESTRADAS C/OROGRAFIA NAO ACI","DENTADA",null,null,null,null,"KM",1354.9]
["55.100.0032-1",{"$f":"C21857&D21857&E21857&F21857&G21857&H21857","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO",null,null,null,null,null,"H",270.46]
["55.100.0032-B",{"$f":"C21858&D21858&E21858&F21858&G21858&H21858","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO",null,null,null,null,null,"H",245.93]
["55.100.0033-1",{"$f":"C21859&D21859&E21859&F21859&G21859&H21859","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT.",null,null,null,null,null,"H",280.56]
["55.100.0033-B",{"$f":"C21860&D21860&E21860&F21860&G21860&H21860","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT.",null,null,null,null,null,"H",254.97]
["55.100.0034-1",{"$f":"C21861&D21861&E21861&F21861&G21861&H21861","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA",null,null,null,null,null,"H",247.54]
["55.100.0034-B",{"$f":"C21862&D21862&E21862&F21862&G21862&H21862","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA",null,null,null,null,null,"H",227.21]
["55.100.0035-1",{"$f":"C21863&D21863&E21863&F21863&G21863&H21863","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO",null,null,null,null,null,"H",151.15]
["55.100.0035-B",{"$f":"C21864&D21864&E21864&F21864&G21864&H21864","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO",null,null,null,null,null,"H",131.52]
["55.100.0036-1",{"$f":"C21865&D21865&E21865&F21865&G21865&H21865","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO WAGON DRILL, INCL. EQUIPE E MAT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO WAGON DRILL, I","NCL. EQUIPE E MAT.",null,null,null,null,"H",342.99]
["55.100.0036-B",{"$f":"C21866&D21866&E21866&F21866&G21866&H21866","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO WAGON DRILL, INCL. EQUIPE E MAT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO WAGON DRILL, I","NCL. EQUIPE E MAT.",null,null,null,null,"H",324.33]
["55.100.0037-1",{"$f":"C21867&D21867&E21867&F21867&G21867&H21867","v":"CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL"},"CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL",null,null,null,null,null,"H",161.34]
["55.100.0037-B",{"$f":"C21868&D21868&E21868&F21868&G21868&H21868","v":"CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL"},"CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL",null,null,null,null,null,"H",144.39]
["55.100.0038-1",{"$f":"C21869&D21869&E21869&F21869&G21869&H21869","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO ROC-600, INCL. EQUIPE E MAT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO ROC-600, INCL."," EQUIPE E MAT.",null,null,null,null,"H",786.51]
["55.100.0038-B",{"$f":"C21870&D21870&E21870&F21870&G21870&H21870","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO ROC-600, INCL. EQUIPE E MAT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO ROC-600, INCL."," EQUIPE E MAT.",null,null,null,null,"H",766.42]
["55.100.0039-1",{"$f":"C21871&D21871&E21871&F21871&G21871&H21871","v":"CUSTO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL"},"CUSTO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL",null,null,null,null,null,"H",247.66]
["55.100.0039-B",{"$f":"C21872&D21872&E21872&F21872&G21872&H21872","v":"CUSTO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL"},"CUSTO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL",null,null,null,null,null,"H",230.72]
["55.100.0046-1",{"$f":"C21873&D21873&E21873&F21873&G21873&H21873","v":"JANELAS DE CORRER C/ 2 FOLHAS, DE 150 X 150 X 3,5CM"},"JANELAS DE CORRER C/ 2 FOLHAS, DE 150 X 150 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",2099.26]
["55.100.0046-B",{"$f":"C21874&D21874&E21874&F21874&G21874&H21874","v":"JANELAS DE CORRER C/ 2 FOLHAS, DE 150 X 150 X 3,5CM"},"JANELAS DE CORRER C/ 2 FOLHAS, DE 150 X 150 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",2099.26]
["55.100.0047-1",{"$f":"C21875&D21875&E21875&F21875&G21875&H21875","v":"JANELA DE CORRER C/ 4 FOLHAS, DE 200 X 150 X 3,5CM"},"JANELA DE CORRER C/ 4 FOLHAS, DE 200 X 150 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",2772.82]
["55.100.0047-B",{"$f":"C21876&D21876&E21876&F21876&G21876&H21876","v":"JANELA DE CORRER C/ 4 FOLHAS, DE 200 X 150 X 3,5CM"},"JANELA DE CORRER C/ 4 FOLHAS, DE 200 X 150 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",2772.82]
["55.100.0048-1",{"$f":"C21877&D21877&E21877&F21877&G21877&H21877","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 100 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 100 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",1279.76]
["55.100.0048-B",{"$f":"C21878&D21878&E21878&F21878&G21878&H21878","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 100 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 100 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",1279.76]
["55.100.0049-1",{"$f":"C21879&D21879&E21879&F21879&G21879&H21879","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 120 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 120 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",1537.96]
["55.100.0049-B",{"$f":"C21880&D21880&E21880&F21880&G21880&H21880","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 120 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 120 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",1537.96]
["55.100.0050-1",{"$f":"C21881&D21881&E21881&F21881&G21881&H21881","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 150 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 150 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",1942.09]
["55.100.0050-B",{"$f":"C21882&D21882&E21882&F21882&G21882&H21882","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 150 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 150 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",1942.09]
["55.100.0051-1",{"$f":"C21883&D21883&E21883&F21883&G21883&H21883","v":"PORTA DE FRISOS, DE 80 X 210 X 3,5CM"},"PORTA DE FRISOS, DE 80 X 210 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",1118.06]
["55.100.0051-B",{"$f":"C21884&D21884&E21884&F21884&G21884&H21884","v":"PORTA DE FRISOS, DE 80 X 210 X 3,5CM"},"PORTA DE FRISOS, DE 80 X 210 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",1118.06]
["55.100.0056-1",{"$f":"C21885&D21885&E21885&F21885&G21885&H21885","v":"CORTE E REMOCAO DO PAV., APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS C/CONCR. FCK= 25MPA - 24H, UTILIZ. GRAUTH"},"CORTE E REMOCAO DO PAV., APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCR","ETAGEM DOS BERCOS C/CONCR. FCK= 25MPA - 24H, UTILIZ. GRAUTH",null,null,null,null,"M",422.9]
["55.100.0056-B",{"$f":"C21886&D21886&E21886&F21886&G21886&H21886","v":"CORTE E REMOCAO DO PAV., APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS C/CONCR. FCK= 25MPA - 24H, UTILIZ. GRAUTH"},"CORTE E REMOCAO DO PAV., APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCR","ETAGEM DOS BERCOS C/CONCR. FCK= 25MPA - 24H, UTILIZ. GRAUTH",null,null,null,null,"M",404.66]
["55.100.0058-1",{"$f":"C21887&D21887&E21887&F21887&G21887&H21887","v":"VALOR P/CUSTO DE MATERIA PRIMA NACIONAL"},"VALOR P/CUSTO DE MATERIA PRIMA NACIONAL",null,null,null,null,null,"UN",1169.88]
["55.100.0058-B",{"$f":"C21888&D21888&E21888&F21888&G21888&H21888","v":"VALOR P/CUSTO DE MATERIA PRIMA NACIONAL"},"VALOR P/CUSTO DE MATERIA PRIMA NACIONAL",null,null,null,null,null,"UN",1169.88]
["55.100.0059-1",{"$f":"C21889&D21889&E21889&F21889&G21889&H21889","v":"HORA PRODUTIVA (CP) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA PRODUTIVA (CP) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",214.35]
["55.100.0059-B",{"$f":"C21890&D21890&E21890&F21890&G21890&H21890","v":"HORA PRODUTIVA (CP) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA PRODUTIVA (CP) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",210.97]
["55.100.0060-1",{"$f":"C21891&D21891&E21891&F21891&G21891&H21891","v":"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR FUNCIONANDO (CF) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR FUNCIONANDO (CF) DE CHASSIS DE CAMI","NHAO 7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,"H",92.19]
["55.100.0060-B",{"$f":"C21892&D21892&E21892&F21892&G21892&H21892","v":"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR FUNCIONANDO (CF) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR FUNCIONANDO (CF) DE CHASSIS DE CAMI","NHAO 7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,"H",88.81]
["55.100.0061-1",{"$f":"C21893&D21893&E21893&F21893&G21893&H21893","v":"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR PARADO (CI) DE CHASSIS DE CAMINHAO7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR PARADO (CI) DE CHASSIS DE CAMINHAO","7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,"H",77.02]
["55.100.0061-B",{"$f":"C21894&D21894&E21894&F21894&G21894&H21894","v":"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR PARADO (CI) DE CHASSIS DE CAMINHAO7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR PARADO (CI) DE CHASSIS DE CAMINHAO","7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,"H",73.64]
["55.100.0063-1",{"$f":"C21895&D21895&E21895&F21895&G21895&H21895","v":"TELA GALVANIZADA 7,5"},"TELA GALVANIZADA 7,5",null,null,null,null,null,"M2",52]
["55.100.0063-B",{"$f":"C21896&D21896&E21896&F21896&G21896&H21896","v":"TELA GALVANIZADA 7,5"},"TELA GALVANIZADA 7,5",null,null,null,null,null,"M2",52]
["55.100.0064-1",{"$f":"C21897&D21897&E21897&F21897&G21897&H21897","v":"ARAME GALVANIZADO Nº 10"},"ARAME GALVANIZADO Nº 10",null,null,null,null,null,"KG",13.38]
["55.100.0064-B",{"$f":"C21898&D21898&E21898&F21898&G21898&H21898","v":"ARAME GALVANIZADO Nº 10"},"ARAME GALVANIZADO Nº 10",null,null,null,null,null,"KG",13.38]
["55.100.0065-1",{"$f":"C21899&D21899&E21899&F21899&G21899&H21899","v":"SISMOGRAFO, CONTROLE DE BARULHO, CONTROLE DE PARTICULAS, CONTROLE DE GASES"},"SISMOGRAFO, CONTROLE DE BARULHO, CONTROLE DE PARTICULAS, CON","TROLE DE GASES",null,null,null,null,"UN",3.03]
["55.100.0065-B",{"$f":"C21900&D21900&E21900&F21900&G21900&H21900","v":"SISMOGRAFO, CONTROLE DE BARULHO, CONTROLE DE PARTICULAS, CONTROLE DE GASES"},"SISMOGRAFO, CONTROLE DE BARULHO, CONTROLE DE PARTICULAS, CON","TROLE DE GASES",null,null,null,null,"UN",3.03]
["55.100.0067-1",{"$f":"C21901&D21901&E21901&F21901&G21901&H21901","v":"SINALIZACAO, LIMP. E CONSERVACAO DA AREA ADJACENTE, COMLURB, SEGUROS, TELAS, LONAS, CORDAS, PAIOIS, MANGUEIRAS, ETC."},"SINALIZACAO, LIMP. E CONSERVACAO DA AREA ADJACENTE, COMLURB,"," SEGUROS, TELAS, LONAS, CORDAS, PAIOIS, MANGUEIRAS, ETC.",null,null,null,null,"UN",3001.79]
["55.100.0067-B",{"$f":"C21902&D21902&E21902&F21902&G21902&H21902","v":"SINALIZACAO, LIMP. E CONSERVACAO DA AREA ADJACENTE, COMLURB, SEGUROS, TELAS, LONAS, CORDAS, PAIOIS, MANGUEIRAS, ETC."},"SINALIZACAO, LIMP. E CONSERVACAO DA AREA ADJACENTE, COMLURB,"," SEGUROS, TELAS, LONAS, CORDAS, PAIOIS, MANGUEIRAS, ETC.",null,null,null,null,"UN",2834.82]
["55.100.0068-1",{"$f":"C21903&D21903&E21903&F21903&G21903&H21903","v":"PERFIL \"H\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 6\". FORN."},"PERFIL \"H\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,","COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 6\". FORN.",null,null,null,null,"KG",5.15]
["55.100.0068-B",{"$f":"C21904&D21904&E21904&F21904&G21904&H21904","v":"PERFIL \"H\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 6\". FORN."},"PERFIL \"H\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,","COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 6\". FORN.",null,null,null,null,"KG",5.15]
["55.100.0069-1",{"$f":"C21905&D21905&E21905&F21905&G21905&H21905","v":"PERFIL \"U\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 2\". FORN."},"PERFIL \"U\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,","COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 2\". FORN.",null,null,null,null,"KG",5.02]
["55.100.0069-B",{"$f":"C21906&D21906&E21906&F21906&G21906&H21906","v":"PERFIL \"U\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 2\". FORN."},"PERFIL \"U\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,","COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 2\". FORN.",null,null,null,null,"KG",5.02]
["55.100.0070-1",{"$f":"C21907&D21907&E21907&F21907&G21907&H21907","v":"BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO, FABRICACAO USUAL, PRECO DE USINA, DE 5\" X 1/2\". FORN."},"BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,"," FABRICACAO USUAL, PRECO DE USINA, DE 5\" X 1/2\". FORN.",null,null,null,null,"KG",4.65]
["55.100.0070-B",{"$f":"C21908&D21908&E21908&F21908&G21908&H21908","v":"BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO, FABRICACAO USUAL, PRECO DE USINA, DE 5\" X 1/2\". FORN."},"BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,"," FABRICACAO USUAL, PRECO DE USINA, DE 5\" X 1/2\". FORN.",null,null,null,null,"KG",4.65]
["55.100.0071-1",{"$f":"C21909&D21909&E21909&F21909&G21909&H21909","v":"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,INCL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/DUAS CASTANHAS."},"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,IN","CL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/DUAS CASTANHAS.",null,null,null,null,"M2",51.65]
["55.100.0071-B",{"$f":"C21910&D21910&E21910&F21910&G21910&H21910","v":"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,INCL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/DUAS CASTANHAS."},"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,IN","CL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/DUAS CASTANHAS.",null,null,null,null,"M2",48.94]
["55.100.0072-1",{"$f":"C21911&D21911&E21911&F21911&G21911&H21911","v":"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,INCL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA LEI."},"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,IN","CL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA LEI.",null,null,null,null,"M2",73.14]
["55.100.0072-B",{"$f":"C21912&D21912&E21912&F21912&G21912&H21912","v":"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,INCL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA LEI."},"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,IN","CL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA LEI.",null,null,null,null,"M2",69.27]
["58.002.0138-1",{"$f":"C21913&D21913&E21913&F21913&G21913&H21913","v":"USINAGEM DE BRITA PARA OBTENSAO DE BRITA GRADUADA SENDO O PRECO REFERIDO AO M3 BRITA GRAD.COMPARTADA"},"USINAGEM DE BRITA PARA OBTENSAO DE BRITA GRADUADA SENDO O PR","ECO REFERIDO AO M3 BRITA GRAD.COMPARTADA",null,null,null,null,"M3",7.33]
["58.002.0138-B",{"$f":"C21914&D21914&E21914&F21914&G21914&H21914","v":"USINAGEM DE BRITA PARA OBTENSAO DE BRITA GRADUADA SENDO O PRECO REFERIDO AO M3 BRITA GRAD.COMPARTADA"},"USINAGEM DE BRITA PARA OBTENSAO DE BRITA GRADUADA SENDO O PR","ECO REFERIDO AO M3 BRITA GRAD.COMPARTADA",null,null,null,null,"M3",7.19]
["58.002.0150-1",{"$f":"C21915&D21915&E21915&F21915&G21915&H21915","v":"FORMA METALICA P/CONCRETO,C/FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEME DESMONTAGEM COM 25 VEZES UTILIZACAO,ENCLUS. ESCORAMENTO."},"FORMA METALICA P/CONCRETO,C/FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEM","E DESMONTAGEM COM 25 VEZES UTILIZACAO,ENCLUS. ESCORAMENTO.",null,null,null,null,"M2",53.54]
["58.002.0150-B",{"$f":"C21916&D21916&E21916&F21916&G21916&H21916","v":"FORMA METALICA P/CONCRETO,C/FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEME DESMONTAGEM COM 25 VEZES UTILIZACAO,ENCLUS. ESCORAMENTO."},"FORMA METALICA P/CONCRETO,C/FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEM","E DESMONTAGEM COM 25 VEZES UTILIZACAO,ENCLUS. ESCORAMENTO.",null,null,null,null,"M2",51.82]
["58.002.0155-1",{"$f":"C21917&D21917&E21917&F21917&G21917&H21917","v":"MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER"},"MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIP","O DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER",null,null,null,null,"M",81.46]
["58.002.0155-B",{"$f":"C21918&D21918&E21918&F21918&G21918&H21918","v":"MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER"},"MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIP","O DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER",null,null,null,null,"M",75.48]
["58.002.0304-1",{"$f":"C21919&D21919&E21919&F21919&G21919&H21919","v":"ALUGUEL HORARIO PRODUTIVO DE LAMA ASFALTICA COMPREENDENDO A-PENAS DEPRECIACAO,JUROS E MANUTENCAO (EXCLUSIVE OPERACAO)"},"ALUGUEL HORARIO PRODUTIVO DE LAMA ASFALTICA COMPREENDENDO A-","PENAS DEPRECIACAO,JUROS E MANUTENCAO (EXCLUSIVE OPERACAO)",null,null,null,null,"H",145.41]
["58.002.0304-B",{"$f":"C21920&D21920&E21920&F21920&G21920&H21920","v":"ALUGUEL HORARIO PRODUTIVO DE LAMA ASFALTICA COMPREENDENDO A-PENAS DEPRECIACAO,JUROS E MANUTENCAO (EXCLUSIVE OPERACAO)"},"ALUGUEL HORARIO PRODUTIVO DE LAMA ASFALTICA COMPREENDENDO A-","PENAS DEPRECIACAO,JUROS E MANUTENCAO (EXCLUSIVE OPERACAO)",null,null,null,null,"H",145.41]
["58.002.0306-1",{"$f":"C21921&D21921&E21921&F21921&G21921&H21921","v":"DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO."},"DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO.",null,null,null,null,null,"H",3.62]
["58.002.0306-B",{"$f":"C21922&D21922&E21922&F21922&G21922&H21922","v":"DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO."},"DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO.",null,null,null,null,null,"H",3.62]
["58.002.0307-1",{"$f":"C21923&D21923&E21923&F21923&G21923&H21923","v":"NIVEL WILD-NA-Z"},"NIVEL WILD-NA-Z",null,null,null,null,null,"H",0.39]
["58.002.0307-B",{"$f":"C21924&D21924&E21924&F21924&G21924&H21924","v":"NIVEL WILD-NA-Z"},"NIVEL WILD-NA-Z",null,null,null,null,null,"H",0.39]
["58.002.0313-1",{"$f":"C21925&D21925&E21925&F21925&G21925&H21925","v":"FORN E COLOC. EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETOCOM PINO DE REFERENCIA DE LATAO."},"FORN E COLOC. EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO","COM PINO DE REFERENCIA DE LATAO.",null,null,null,null,"UN",84.89]
["58.002.0313-B",{"$f":"C21926&D21926&E21926&F21926&G21926&H21926","v":"FORN E COLOC. EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETOCOM PINO DE REFERENCIA DE LATAO."},"FORN E COLOC. EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO","COM PINO DE REFERENCIA DE LATAO.",null,null,null,null,"UN",75.69]
["58.002.0315-1",{"$f":"C21927&D21927&E21927&F21927&G21927&H21927","v":"BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A COMPACTACAO."},"BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","MEDIDA APOS A COMPACTACAO.",null,null,null,null,"M3.",138.85]
["58.002.0315-B",{"$f":"C21928&D21928&E21928&F21928&G21928&H21928","v":"BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A COMPACTACAO."},"BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","MEDIDA APOS A COMPACTACAO.",null,null,null,null,"M3.",138.36]
["58.002.0316-1",{"$f":"C21929&D21929&E21929&F21929&G21929&H21929","v":"REVESTIMENTO D/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM 5CMDE ESPESSURA EXCLUIDO O TRANSPORTE D/USINA PARA A PISTA."},"REVESTIMENTO D/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM 5CM","DE ESPESSURA EXCLUIDO O TRANSPORTE D/USINA PARA A PISTA.",null,null,null,null,"M2.",62.31]
["58.002.0316-B",{"$f":"C21930&D21930&E21930&F21930&G21930&H21930","v":"REVESTIMENTO D/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM 5CMDE ESPESSURA EXCLUIDO O TRANSPORTE D/USINA PARA A PISTA."},"REVESTIMENTO D/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM 5CM","DE ESPESSURA EXCLUIDO O TRANSPORTE D/USINA PARA A PISTA.",null,null,null,null,"M2.",61.85]
["58.002.0318-1",{"$f":"C21931&D21931&E21931&F21931&G21931&H21931","v":"REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVETRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS."},"REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVE","TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.",null,null,null,null,"M2.",2.12]
["58.002.0318-B",{"$f":"C21932&D21932&E21932&F21932&G21932&H21932","v":"REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVETRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS."},"REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVE","TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.",null,null,null,null,"M2.",2.07]
["58.002.0319-1",{"$f":"C21933&D21933&E21933&F21933&G21933&H21933","v":"IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ"},"IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCO","ES PARA EXECUCAO DO DER-RJ",null,null,null,null,"M2.",8.91]
["58.002.0319-B",{"$f":"C21934&D21934&E21934&F21934&G21934&H21934","v":"IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ"},"IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCO","ES PARA EXECUCAO DO DER-RJ",null,null,null,null,"M2.",8.89]
["58.002.0322-1",{"$f":"C21935&D21935&E21935&F21935&G21935&H21935","v":"PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SENDO REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALINHO"},"PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SENDO REJUNTAMENTO COM BETU","ME E CASCALINHO",null,null,null,null,"M2.",119.72]
["58.002.0322-B",{"$f":"C21936&D21936&E21936&F21936&G21936&H21936","v":"PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SENDO REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALINHO"},"PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SENDO REJUNTAMENTO COM BETU","ME E CASCALINHO",null,null,null,null,"M2.",114.69]
["58.002.0325-1",{"$f":"C21937&D21937&E21937&F21937&G21937&H21937","v":"CAPA SELANTE C/APLICACAO ASFALTO NIPROPORCAO 1,1 A 1,4 LITRO/M2,DISTRIBUICAO AGREGADOS (5 A 15KG/M2) COMPACT-ROLO."},"CAPA SELANTE C/APLICACAO ASFALTO NIPROPORCAO 1,1 A 1,4 LITRO","/M2,DISTRIBUICAO AGREGADOS (5 A 15KG/M2) COMPACT-ROLO.",null,null,null,null,"M2.",6.55]
["58.002.0325-B",{"$f":"C21938&D21938&E21938&F21938&G21938&H21938","v":"CAPA SELANTE C/APLICACAO ASFALTO NIPROPORCAO 1,1 A 1,4 LITRO/M2,DISTRIBUICAO AGREGADOS (5 A 15KG/M2) COMPACT-ROLO."},"CAPA SELANTE C/APLICACAO ASFALTO NIPROPORCAO 1,1 A 1,4 LITRO","/M2,DISTRIBUICAO AGREGADOS (5 A 15KG/M2) COMPACT-ROLO.",null,null,null,null,"M2.",6.52]
["58.002.0326-1",{"$f":"C21939&D21939&E21939&F21939&G21939&H21939","v":"PINTURA DE LIGACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ"},"PINTURA DE LIGACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO"," DO DER-RJ",null,null,null,null,"M2.",2.31]
["58.002.0326-B",{"$f":"C21940&D21940&E21940&F21940&G21940&H21940","v":"PINTURA DE LIGACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ"},"PINTURA DE LIGACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO"," DO DER-RJ",null,null,null,null,"M2.",2.3]
["58.002.0327-1",{"$f":"C21941&D21941&E21941&F21941&G21941&H21941","v":"MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES(FCK=15MPa)DE 0,15M NA BASEE 0,45M DE ALTURA REJUNT.ARGAM.CIM.AR.1:3,5."},"MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES(FCK=15MPa)DE 0,15M NA BASE","E 0,45M DE ALTURA REJUNT.ARGAM.CIM.AR.1:3,5.",null,null,null,null,"M.",119.6]
["58.002.0327-B",{"$f":"C21942&D21942&E21942&F21942&G21942&H21942","v":"MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES(FCK=15MPa)DE 0,15M NA BASEE 0,45M DE ALTURA REJUNT.ARGAM.CIM.AR.1:3,5."},"MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES(FCK=15MPa)DE 0,15M NA BASE","E 0,45M DE ALTURA REJUNT.ARGAM.CIM.AR.1:3,5.",null,null,null,null,"M.",110.86]
["58.002.0328-1",{"$f":"C21943&D21943&E21943&F21943&G21943&H21943","v":"MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE 0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5"},"MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE"," 0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5",null,null,null,null,"M.",81.59]
["58.002.0328-B",{"$f":"C21944&D21944&E21944&F21944&G21944&H21944","v":"MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE 0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5"},"MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE"," 0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5",null,null,null,null,"M.",75.59]
["58.002.0329-1",{"$f":"C21945&D21945&E21945&F21945&G21945&H21945","v":"CUSTO PRUDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP."},"CUSTO PRUDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTO"," DE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP.",null,null,null,null,"H",123.77]
["58.002.0329-B",{"$f":"C21946&D21946&E21946&F21946&G21946&H21946","v":"CUSTO PRUDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP."},"CUSTO PRUDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTO"," DE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP.",null,null,null,null,"H",107.41]
["58.002.0330-1",{"$f":"C21947&D21947&E21947&F21947&G21947&H21947","v":"CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DEEQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO."},"CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE","EQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO.",null,null,null,null,"H",137.8]
["58.002.0330-B",{"$f":"C21948&D21948&E21948&F21948&G21948&H21948","v":"CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DEEQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO."},"CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE","EQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO.",null,null,null,null,"H",120.8]
["58.002.0331-1",{"$f":"C21949&D21949&E21949&F21949&G21949&H21949","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR",null,null,null,null,null,"UN",63.95]
["58.002.0331-B",{"$f":"C21950&D21950&E21950&F21950&G21950&H21950","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR",null,null,null,null,null,"UN",59.98]
["58.002.0332-1",{"$f":"C21951&D21951&E21951&F21951&G21951&H21951","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA,CONSIDERANDO O TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE ATE 100KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA,CONSIDERANDO O TRANSPORT","E PARA UMA DISTANCIA DE ATE 100KM",null,null,null,null,"UN",103.28]
["58.002.0332-B",{"$f":"C21952&D21952&E21952&F21952&G21952&H21952","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA,CONSIDERANDO O TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE ATE 100KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA,CONSIDERANDO O TRANSPORT","E PARA UMA DISTANCIA DE ATE 100KM",null,null,null,null,"UN",98.13]
["58.002.0333-1",{"$f":"C21953&D21953&E21953&F21953&G21953&H21953","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO EXECUTADOPOR FIRMA ESPECIALIZADA COM TRANSPORTE ATE 250KM."},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO EXECUTADO","POR FIRMA ESPECIALIZADA COM TRANSPORTE ATE 250KM.",null,null,null,null,"UN",222.7]
["58.002.0333-B",{"$f":"C21954&D21954&E21954&F21954&G21954&H21954","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO EXECUTADOPOR FIRMA ESPECIALIZADA COM TRANSPORTE ATE 250KM."},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO EXECUTADO","POR FIRMA ESPECIALIZADA COM TRANSPORTE ATE 250KM.",null,null,null,null,"UN",213.96]
["58.002.0336-1",{"$f":"C21955&D21955&E21955&F21955&G21955&H21955","v":"CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAMENTO PESADO EM CARRETA"},"CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAM","ENTO PESADO EM CARRETA",null,null,null,null,"UN/T",47.71]
["58.002.0336-B",{"$f":"C21956&D21956&E21956&F21956&G21956&H21956","v":"CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAMENTO PESADO EM CARRETA"},"CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAM","ENTO PESADO EM CARRETA",null,null,null,null,"UN/T",42.18]
["58.002.0337-1",{"$f":"C21957&D21957&E21957&F21957&G21957&H21957","v":"REVESTIMENTO TIPO LAMA ASFALTICA FINA CONFORME INSTRUCAO DER-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE MATERIAIS"},"REVESTIMENTO TIPO LAMA ASFALTICA FINA CONFORME INSTRUCAO DER","-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE MATERIAIS",null,null,null,null,"M2",3.78]
["58.002.0337-B",{"$f":"C21958&D21958&E21958&F21958&G21958&H21958","v":"REVESTIMENTO TIPO LAMA ASFALTICA FINA CONFORME INSTRUCAO DER-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE MATERIAIS"},"REVESTIMENTO TIPO LAMA ASFALTICA FINA CONFORME INSTRUCAO DER","-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE MATERIAIS",null,null,null,null,"M2",3.64]
["58.002.0339-1",{"$f":"C21959&D21959&E21959&F21959&G21959&H21959","v":"BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16)."},"BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE","6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16).",null,null,null,null,"KG.",11.28]
["58.002.0339-B",{"$f":"C21960&D21960&E21960&F21960&G21960&H21960","v":"BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16)."},"BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE","6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16).",null,null,null,null,"KG.",11.28]
["58.002.0343-1",{"$f":"C21961&D21961&E21961&F21961&G21961&H21961","v":"LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURASEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M."},"LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURA","SEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M.",null,null,null,null,"M2",42.11]
["58.002.0343-B",{"$f":"C21962&D21962&E21962&F21962&G21962&H21962","v":"LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURASEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M."},"LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURA","SEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M.",null,null,null,null,"M2",36.5]
["58.002.0350-1",{"$f":"C21963&D21963&E21963&F21963&G21963&H21963","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" ESPESSURACOM 6,00M DE COMPRIMENTO,400MM DIAMETRO,SOLDA,EXCLUS.TUBOS"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" ESPESSURA","COM 6,00M DE COMPRIMENTO,400MM DIAMETRO,SOLDA,EXCLUS.TUBOS",null,null,null,null,"M",100.98]
["58.002.0350-B",{"$f":"C21964&D21964&E21964&F21964&G21964&H21964","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" ESPESSURACOM 6,00M DE COMPRIMENTO,400MM DIAMETRO,SOLDA,EXCLUS.TUBOS"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" ESPESSURA","COM 6,00M DE COMPRIMENTO,400MM DIAMETRO,SOLDA,EXCLUS.TUBOS",null,null,null,null,"M",93.24]
["58.002.0352-1",{"$f":"C21965&D21965&E21965&F21965&G21965&H21965","v":"TUBO CA-1 CONC.ARM.P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS COM 1,00M DIAM.FORN.MAT.C/CIM/AREIA 1:4 FORNEC. E ASSENTAM."},"TUBO CA-1 CONC.ARM.P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS COM 1,00M DIAM.","FORN.MAT.C/CIM/AREIA 1:4 FORNEC. E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",891.2]
["58.002.0352-B",{"$f":"C21966&D21966&E21966&F21966&G21966&H21966","v":"TUBO CA-1 CONC.ARM.P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS COM 1,00M DIAM.FORN.MAT.C/CIM/AREIA 1:4 FORNEC. E ASSENTAM."},"TUBO CA-1 CONC.ARM.P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS COM 1,00M DIAM.","FORN.MAT.C/CIM/AREIA 1:4 FORNEC. E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",868.04]
["58.002.0355-1",{"$f":"C21967&D21967&E21967&F21967&G21967&H21967","v":"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10\" E 12\""},"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10\" E 12\"",null,null,null,null,null,"M",118.73]
["58.002.0355-B",{"$f":"C21968&D21968&E21968&F21968&G21968&H21968","v":"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10\" E 12\""},"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10\" E 12\"",null,null,null,null,null,"M",112.05]
["58.002.0357-1",{"$f":"C21969&D21969&E21969&F21969&G21969&H21969","v":"CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO COM DIAMETRO 25CM,EXCLUSIVEESTACA"},"CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO COM DIAMETRO 25CM,EXCLUSIVE","ESTACA",null,null,null,null,"M",102.37]
["58.002.0357-B",{"$f":"C21970&D21970&E21970&F21970&G21970&H21970","v":"CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO COM DIAMETRO 25CM,EXCLUSIVEESTACA"},"CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO COM DIAMETRO 25CM,EXCLUSIVE","ESTACA",null,null,null,null,"M",95.39]
["58.002.0376-1",{"$f":"C21971&D21971&E21971&F21971&G21971&H21971","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO,NX,HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTOS E INSTALACOES"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO,NX,","HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTOS E INSTALACOES",null,null,null,null,"M",170.85]
["58.002.0376-B",{"$f":"C21972&D21972&E21972&F21972&G21972&H21972","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO,NX,HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTOS E INSTALACOES"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO,NX,","HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTOS E INSTALACOES",null,null,null,null,"M",154.35]
["58.002.0400-1",{"$f":"C21973&D21973&E21973&F21973&G21973&H21973","v":"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA 1:4,FORN.E ASSEN."},"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE","0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA 1:4,FORN.E ASSEN.",null,null,null,null,"M.",159.14]
["58.002.0400-B",{"$f":"C21974&D21974&E21974&F21974&G21974&H21974","v":"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA 1:4,FORN.E ASSEN."},"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE","0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA 1:4,FORN.E ASSEN.",null,null,null,null,"M.",151.01]
["58.002.0401-1",{"$f":"C21975&D21975&E21975&F21975&G21975&H21975","v":"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/AGUAS PLUVIAIS DE 0,60MDIAMETRO C/FORNEC.MATERIAIS P/REJUNTAM.FORN.E ASSENTAM."},"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M","DIAMETRO C/FORNEC.MATERIAIS P/REJUNTAM.FORN.E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",285.9]
["58.002.0401-B",{"$f":"C21976&D21976&E21976&F21976&G21976&H21976","v":"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/AGUAS PLUVIAIS DE 0,60MDIAMETRO C/FORNEC.MATERIAIS P/REJUNTAM.FORN.E ASSENTAM."},"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M","DIAMETRO C/FORNEC.MATERIAIS P/REJUNTAM.FORN.E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",273.92]
["58.002.0402-1",{"$f":"C21977&D21977&E21977&F21977&G21977&H21977","v":"TUBO CA-1 CONC.ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS C/0,80M DIAM. FORN.MATERIAIS COM AREIA+CIMENTO 1:4. FORNEC.E ASSENTAM."},"TUBO CA-1 CONC.ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS C/0,80M DIAM",". FORN.MATERIAIS COM AREIA+CIMENTO 1:4. FORNEC.E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",515.94]
["58.002.0402-B",{"$f":"C21978&D21978&E21978&F21978&G21978&H21978","v":"TUBO CA-1 CONC.ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS C/0,80M DIAM. FORN.MATERIAIS COM AREIA+CIMENTO 1:4. FORNEC.E ASSENTAM."},"TUBO CA-1 CONC.ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS C/0,80M DIAM",". FORN.MATERIAIS COM AREIA+CIMENTO 1:4. FORNEC.E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",500.2]
["58.002.0407-1",{"$f":"C21979&D21979&E21979&F21979&G21979&H21979","v":"CAIBRO 2\"X3\""},"CAIBRO 2\"X3\"",null,null,null,null,null,"M",20.26]
["58.002.0407-B",{"$f":"C21980&D21980&E21980&F21980&G21980&H21980","v":"CAIBRO 2\"X3\""},"CAIBRO 2\"X3\"",null,null,null,null,null,"M",20.26]
["58.002.0412-1",{"$f":"C21981&D21981&E21981&F21981&G21981&H21981","v":"TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM."},"TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM.",null,null,null,null,null,"UN",2.38]
["58.002.0412-B",{"$f":"C21982&D21982&E21982&F21982&G21982&H21982","v":"TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM."},"TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM.",null,null,null,null,null,"UN",2.38]
["58.002.0425-1",{"$f":"C21983&D21983&E21983&F21983&G21983&H21983","v":"PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS"},"PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.","BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS",null,null,null,null,"M2",29.58]
["58.002.0425-B",{"$f":"C21984&D21984&E21984&F21984&G21984&H21984","v":"PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS"},"PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.","BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS",null,null,null,null,"M2",27.16]
["58.002.0428-1",{"$f":"C21985&D21985&E21985&F21985&G21985&H21985","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 9\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 9\"",null,null,null,null,null,"M",101.23]
["58.002.0428-B",{"$f":"C21986&D21986&E21986&F21986&G21986&H21986","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 9\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 9\"",null,null,null,null,null,"M",101.23]
["58.002.0429-1",{"$f":"C21987&D21987&E21987&F21987&G21987&H21987","v":"MACARANDUBA APARELHADA 1,5 X 4,0CM"},"MACARANDUBA APARELHADA 1,5 X 4,0CM",null,null,null,null,null,"M",5.19]
["58.002.0429-B",{"$f":"C21988&D21988&E21988&F21988&G21988&H21988","v":"MACARANDUBA APARELHADA 1,5 X 4,0CM"},"MACARANDUBA APARELHADA 1,5 X 4,0CM",null,null,null,null,null,"M",5.19]
["58.002.0430-1",{"$f":"C21989&D21989&E21989&F21989&G21989&H21989","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM"},"MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM",null,null,null,null,null,"M",21.6]
["58.002.0430-B",{"$f":"C21990&D21990&E21990&F21990&G21990&H21990","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM"},"MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM",null,null,null,null,null,"M",21.6]
["58.002.0431-1",{"$f":"C21991&D21991&E21991&F21991&G21991&H21991","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 1 1/2\" x 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 1 1/2\" x 3\"",null,null,null,null,null,"M",18.28]
["58.002.0431-B",{"$f":"C21992&D21992&E21992&F21992&G21992&H21992","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 1 1/2\" x 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 1 1/2\" x 3\"",null,null,null,null,null,"M",18.28]
["58.002.0432-1",{"$f":"C21993&D21993&E21993&F21993&G21993&H21993","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 12\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 12\"",null,null,null,null,null,"M",151.53]
["58.002.0432-B",{"$f":"C21994&D21994&E21994&F21994&G21994&H21994","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 12\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 12\"",null,null,null,null,null,"M",151.53]
["58.002.0433-1",{"$f":"C21995&D21995&E21995&F21995&G21995&H21995","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 3\"",null,null,null,null,null,"M",24.72]
["58.002.0433-B",{"$f":"C21996&D21996&E21996&F21996&G21996&H21996","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 3\"",null,null,null,null,null,"M",24.72]
["58.002.0434-1",{"$f":"C21997&D21997&E21997&F21997&G21997&H21997","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 4 1/2\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 4 1/2\"",null,null,null,null,null,"M",46.71]
["58.002.0434-B",{"$f":"C21998&D21998&E21998&F21998&G21998&H21998","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 4 1/2\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 4 1/2\"",null,null,null,null,null,"M",46.71]
["58.002.0435-1",{"$f":"C21999&D21999&E21999&F21999&G21999&H21999","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 6\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 6\"",null,null,null,null,null,"M",67.86]
["58.002.0435-B",{"$f":"C22000&D22000&E22000&F22000&G22000&H22000","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 6\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 6\"",null,null,null,null,null,"M",67.86]
["58.002.0436-1",{"$f":"C22001&D22001&E22001&F22001&G22001&H22001","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 2\" X 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 2\" X 3\"",null,null,null,null,null,"M",24.32]
["58.002.0436-B",{"$f":"C22002&D22002&E22002&F22002&G22002&H22002","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 2\" X 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 2\" X 3\"",null,null,null,null,null,"M",24.32]
["58.002.0437-1",{"$f":"C22003&D22003&E22003&F22003&G22003&H22003","v":"FABRICACAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORCADOCOM FITA METALICA - 2 A 5 CHUMBADORES"},"FABRICACAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORCADO","COM FITA METALICA - 2 A 5 CHUMBADORES",null,null,null,null,"M3",1628.62]
["58.002.0437-B",{"$f":"C22004&D22004&E22004&F22004&G22004&H22004","v":"FABRICACAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORCADOCOM FITA METALICA - 2 A 5 CHUMBADORES"},"FABRICACAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORCADO","COM FITA METALICA - 2 A 5 CHUMBADORES",null,null,null,null,"M3",1564.57]
["58.002.0438-1",{"$f":"C22005&D22005&E22005&F22005&G22005&H22005","v":"MONTAGEM DE ESCAMAS DE CONCRETO"},"MONTAGEM DE ESCAMAS DE CONCRETO",null,null,null,null,null,"M2",62.61]
["58.002.0438-B",{"$f":"C22006&D22006&E22006&F22006&G22006&H22006","v":"MONTAGEM DE ESCAMAS DE CONCRETO"},"MONTAGEM DE ESCAMAS DE CONCRETO",null,null,null,null,null,"M2",59.56]
["58.002.0439-1",{"$f":"C22007&D22007&E22007&F22007&G22007&H22007","v":"MOLDES METALICOS PARA SOLO REFORCADO COM FITA METALICA"},"MOLDES METALICOS PARA SOLO REFORCADO COM FITA METALICA",null,null,null,null,null,"M3",79.78]
["58.002.0439-B",{"$f":"C22008&D22008&E22008&F22008&G22008&H22008","v":"MOLDES METALICOS PARA SOLO REFORCADO COM FITA METALICA"},"MOLDES METALICOS PARA SOLO REFORCADO COM FITA METALICA",null,null,null,null,null,"M3",76.54]
["58.002.0440-1",{"$f":"C22009&D22009&E22009&F22009&G22009&H22009","v":"TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO"},"TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO",null,null,null,null,null,"M2",18.54]
["58.002.0440-B",{"$f":"C22010&D22010&E22010&F22010&G22010&H22010","v":"TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO"},"TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO",null,null,null,null,null,"M2",16.82]
["58.002.0441-1",{"$f":"C22011&D22011&E22011&F22011&G22011&H22011","v":"TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO - UTILIZACAO DE 10 VEZES"},"TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO - UTILIZ","ACAO DE 10 VEZES",null,null,null,null,"UN",12.16]
["58.002.0441-B",{"$f":"C22012&D22012&E22012&F22012&G22012&H22012","v":"TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO - UTILIZACAO DE 10 VEZES"},"TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO - UTILIZ","ACAO DE 10 VEZES",null,null,null,null,"UN",11.29]
["59.003.0010-1",{"$f":"C22013&D22013&E22013&F22013&G22013&H22013","v":"PINUS,PECA 1\" X 12\" E 1\" X 9\"."},"PINUS,PECA 1\" X 12\" E 1\" X 9\".",null,null,null,null,null,"M2",40.23]
["59.003.0010-B",{"$f":"C22014&D22014&E22014&F22014&G22014&H22014","v":"PINUS,PECA 1\" X 12\" E 1\" X 9\"."},"PINUS,PECA 1\" X 12\" E 1\" X 9\".",null,null,null,null,null,"M2",40.23]
["59.003.0050-1",{"$f":"C22015&D22015&E22015&F22015&G22015&H22015","v":"ESTACA MANGUE"},"ESTACA MANGUE",null,null,null,null,null,"UN",2]
["59.003.0050-B",{"$f":"C22016&D22016&E22016&F22016&G22016&H22016","v":"ESTACA MANGUE"},"ESTACA MANGUE",null,null,null,null,null,"UN",2]
["59.003.0060-1",{"$f":"C22017&D22017&E22017&F22017&G22017&H22017","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 15MPA,USANDO AGREGADO GRAUDO (BRITA 0),COMPREENDENDOAPENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS."},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA A COMPRES","SAO DE 15MPA,USANDO AGREGADO GRAUDO (BRITA 0),COMPREENDENDO","APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS.",null,null,null,"M3",328.93]
["59.003.0060-B",{"$f":"C22018&D22018&E22018&F22018&G22018&H22018","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 15MPA,USANDO AGREGADO GRAUDO (BRITA 0),COMPREENDENDOAPENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS."},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA A COMPRES","SAO DE 15MPA,USANDO AGREGADO GRAUDO (BRITA 0),COMPREENDENDO","APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS.",null,null,null,"M3",328.93]

{"sheet":"RETRABALHO","index":10,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,14],[1,2,1,7],[1,12,1,14],[2,2,2,7],[2,12,2,14],[18,2,18,7],[18,12,18,14],[19,2,19,7],[19,12,19,14],[34,2,34,7],[34,12,34,14],[35,2,35,7],[35,12,35,14],[38,2,38,7],[38,12,38,14],[39,2,39,7],[39,12,39,14],[40,2,40,7],[40,12,40,14]]}
["RETRABALHO"]
["ITEM","CODIGO","DESCRIÇÃO",null,null,null,null,null,"UNIDADE","QUANTIDADE","PREÇO","PREÇO TOTAL","OBSERVAÇÃO"]
["7.1","87465","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P",null,null,null,null,null,"M2",{"$f":"G17","v":91.62},59.99,{"$f":"ROUND(J3*K3,2)","v":5496.28},"Alvenaria executada pela 1º empresa e que está prevista demolição no novo projeto."]
[null,null,null,null,"Subsolo"]
[null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total Área"]
[]
[null,"Deposito",0.8,2.1,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C7*D7)-E7),2)","v":1.68}]
[null,null,null,null,"Térreo"]
[null,"WC Fem.",2.35,3.4,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C9*D9)-E9),2)","v":7.99}]
[null,"WC Masc.",0.8,2.1,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C10*D10)-E10),2)","v":1.68}]
[null,"Cafeteria",4.75,3.4,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C11*D11)-E11),2)","v":16.15}]
[null,null,null,null,"1º Pavimento"]
[null,"Mezanino",{"$f":"3+3+3.1","v":9.1},3.32,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C13*D13)-E13),2)","v":30.21}]
[null,"Mezanino",12.34,3.32,{"$f":"(3.2*1.2*3)","v":11.52},"=",{"$f":"TRUNC(((C14*D14)-E14),2)","v":29.44}]
[null,"Sala de apoio",0.7,2.1,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C15*D15)-E15),2)","v":1.47}]
[null,"Sala projeção",2.5,1.2,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C16*D16)-E16),2)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G16)","v":91.62}]
[]
["ITEM","CODIGO","DESCRIÇÃO",null,null,null,null,null,"UNIDADE","QUANTIDADE","PREÇO","PREÇO TOTAL","OBSERVAÇÃO"]
["5.1",97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017",null,null,null,null,null,"M3",{"$f":"SUM(H24,H26:H28,H30:H33)","v":13.72},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!H42","v":61.68},{"$f":"TRUNC(J20*K20,2)","v":846.24},"Valor previsto (no novo orçamento) referente a demolição da alvenaria executada pela 1º empresa."]
[null,null,null,null,"Subsolo"]
[null,"Local","Extensão","Altura","Desconto","Espessura",null,"Total volume"]
[]
[null,"Deposito",0.8,2.1,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C24*D24)-E24)*F24,2)","v":0.25}]
[null,null,null,null,"Térreo"]
[null,"WC Fem.",2.35,3.4,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C26*D26)-E26)*F26,2)","v":1.19}]
[null,"WC Masc.",0.8,2.1,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C27*D27)-E27)*F27,2)","v":0.25}]
[null,"Cafeteria",4.75,3.4,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C28*D28)-E28)*F28,2)","v":2.42}]
[null,null,null,null,"1º Pavimento"]
[null,"Mezanino",{"$f":"3+3+3.1","v":9.1},3.32,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C30*D30)-E30)*F30,2)","v":4.53}]
[null,"Mezanino",12.34,3.32,{"$f":"(3.2*1.2*3)","v":11.52},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C31*D31)-E31)*F31,2)","v":4.41}]
[null,"Sala de apoio",0.7,2.1,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C32*D32)-E32)*F32,2)","v":0.22}]
[null,"Sala projeção",2.5,1.2,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C33*D33)-E33)*F33,2)","v":0.45}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H24:H33)","v":13.72}]
["ITEM","CODIGO","DESCRIÇÃO",null,null,null,null,null,"UNIDADE","QUANTIDADE","PREÇO","PREÇO TOTAL","OBSERVAÇÃO"]
["2.2","02.002.0005-A","TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA",null,null,null,null,null,"M2",{"$f":"G38","v":116.6},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!H22","v":0},{"$f":"TRUNC(J36*K36,2)","v":0},"Valor previsto (no novo orçamento) referente a execução do novo tapume. "]
[null,null,"Perimetro",null,"Altura",null,"Total"]
[null,null,53,"x",2.2,"=",{"$f":"C38*E38","v":116.6}]
["ITEM","CODIGO","DESCRIÇÃO",null,null,null,null,null,"UNIDADE","QUANTIDADE","PREÇO","PREÇO TOTAL","OBSERVAÇÃO"]
["2.3","02.016.0001-A","INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR",null,null,null,null,null,"UN",1,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!H23","v":0},{"$f":"TRUNC(J40*K40,2)","v":0},"Valor previsto (no novo orçamento) referente a execução da nova instalação. "]
["2.4","02.015.0001-A","INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO",null,null,null,null,null,"UN",1,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!H24","v":0},{"$f":"TRUNC(J41*K41,2)","v":0},"Valor previsto (no novo orçamento) referente a execução da nova instalação. "]